## Hoja1
| Código: | 2023103 | Tipo: | DMAIC | Fecha: | 2023-08-20
Breve resumen del proyecto (Business case)
El presente proyecto se realiza en el Banco de Alimentos de Cali, fundación sin ánimo de lucro que beneficia alrededor de 317 organizaciones. En la grafica se logra evidenciar que del año 2020 al 2022 se tuvo un decrecimiento de 3 591 949 Kg. Por lo tanto, se plantea trabajar en una alternativa de solución para implementar un sistema de gestión de ruteo junto al uso de Geocodificación.
Problema (Problem statement) |  |  |  | Impacto en los actores (Business Need—Stakeholders)
De acuerdo con las encuestas realizadas en el año 2023, a los encargados del área logística se obtuvo que la planeación de la ruta cuando ingresan nuevos donantes se realiza de manera manual tomando entre 3 a 7 días en agregar un nuevo donante, ocasionando la perdida de donaciones en ese periodo de tiempo. |  |  |  | Los actores más influenciados que se gestionarán atentamente son: el equipo de proyecto de diseño, el Banco de Alimentos de Cali, los conductores del BAC y los donantes registrados
Objetivo general (Goal statement)
Diseñar el proceso de planeación de la recolección de donaciones utilizando herramientas computacionales para agilizar la creación de las rutas.
Objetivos específicos (Project Scope)
1. Proponer un método para mejorar la precisión de localización de direcciones incorporando un sistema de geo-codificación en el proceso de planeación de rutas. 2. Automatizar la creación de rutas de recolección de donaciones implementando métodos heurísticos en un lenguaje de programación. 3. Estandarizar el proceso de planeación de rutas incluyendo las herramientas desarrolladas. 4. Validar el modelo propuesto mediante la implementación de técnicas de simulación o análisis de variación en costos, con el fin de asegurar su precisión y utilidad en la toma de decisiones estratégicas.
Equipo de trabajo (Team members)
Crear una función en una hoja de cálculo sea en Excel o Google Sheets, que utilice la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de geo-codificación seleccionada para convertir direcciones en coordenadas geográficas.
Project Charter
PROYECTO DE DISEÑO I
Diseñar el proceso de planeación de la recolección de donaciones utilizando herramientas computacionales para agilizar la creación de las rutas.
PLAN DE TRABAJO PROPUESTO
Implementar un método que permita garantizar la generación de las rutas.
Consolidar las herramientas desarrollas para sintetizarlo en el procedimiento.
Realizar simulaciones para evaluar la precisión y variabilidad del modelo propuesto en la planificación de rutas del Banco de Alimentos de Cali.
Fecha: 17 Noviembre de 2023.