## Hoja1
|  | Código: | 2023102 | Tipo: | DMAIC | Fecha: | 2023-11-16
Breve resumen del proyecto (Business case)
El proyecto busca reducir los ladrillos defectuosos que se evidencian en el proceso de secado de La Samaritana S.A.S. Se identificó que las fisuras en los ladrillos son causadas por una alta humedad en la materia prima. Utilizando técnicas como el análisis estadístico y el diseño de experimentos, se encontró que controlar la humedad de la materia prima es crucial. Al establecer criterios de aceptación para evitar materia prima húmeda, se espera mejorar la calidad, eficiencia y satisfacción del cliente.
Problema (Problem statement) |  |  | Impacto en los actores (Business Need—Stakeholders)
En el proceso de secado se evidencia ladrillos defectuosos un 68,60% corresponden a fisuras y representan perdidas de 3 992 510 COP en un periodo de 6 meses, del anterior porcentaje de ladrillos fisurados un 61,09% son faroles lisos.
https://javerianacaliedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/fabian2508_javerianacali_edu_co/EWKN_R4VNWBCg1XZBTpFjvMBYJcjBGxbSK3hg50NVTEerA?e=7Wsrfx |  |  | https://javerianacaliedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/fabian2508_javerianacali_edu_co/ETFvOM0TiItOrvg_L0zleYABi1u_mIQzPUo6nxOGeW0VHg?e=djLEhu |  | https://javerianacaliedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/fabian2508_javerianacali_edu_co/EVQO539v9EBLlO-TA01bh68BFvHFLbwE6QeLmPCZirFOOA?e=pnICm2
Objetivo general (Goal statement)
Diseñar un modelo de control de humedad en la materia prima, con el fin de reducir la cantidad de ladrillos fisurados, estableciendo criterios de aceptación a la materia prima previo al ingreso del proceso de manufactura.
Objetivos específicos (Project Scope)
I. Identificar las variables de control más influyentes en el tipo de defecto fisurado durante el proceso de fabricación de ladrillos. II. Establecer criterios de aceptación para la materia prima en función de los niveles de humedad que se consideren adecuados para disminuir las fisuras durante el secado rápido. III. Implementar con una prueba piloto el diseño de ingeniería propuesto garantizando los criterios de aceptación para la materia prima que permita verificar la efectividad de las mejoras implementadas en la reducción de ladrillos defectuosos. IV. Validar el diseño de ingeniería propuesto por medio de herramientas financieras y estadísticas. mejoras implementadas en la reducción de ladrillos defectuosos.
Equipo de trabajo (Team members)
Fabian Otoniel Caicedo Amariles |  | Wilson Aramando Ramirez Ordoñez |  | Jayder Santiago Toro Cabrera |  | Luz Elena Vinasco Isaza (Directora)
| Objetivo | Actividades | Entregable | Fecha
Específico
| Identificar las variables de control más influyentes en el tipo de defecto fisurado durante el proceso de fabricación de ladrillos | Crear una base de datos con información histórica y actualizada de ladrillos defectuosos considerando la mayor cantidad de variables posibles | Base de datos con información histórica y actualizada | 20/04/2023
|  | Realizar un diseño de experimento con la base de datos creada | Informe con el diseño de experimentos | 2023-09-06
| Establecer criterios de aceptación para la materia prima en función de los niveles de humedad que se consideren adecuados para disminuir las fisuras durante el secado rápido | Investigar y recopilar información sobre métodos y tecnologías disponibles para el control de la humedad en la materia prima | Listado de métodos y tecnologías aplicables | 18/08/2023
|  | Desarrollar pruebas y evaluaciones de los métodos y/o tecnologías para determinar su efectividad sobre el control de humedad en la materia prima | Informe de análisis sobre las pruebas y evaluaciones de los métodos propuesto para elegir el mejor desarrollo | 2023-01-09
|  | Determinar rangos de aceptación de humedad que debería tener la materia prima previo al ingreso del proceso de fabricación | Informe con los criterios de aceptación considerados adecuados | 2023-08-09
| Implementar con una prueba piloto el diseño de ingeniería propuesto garantizando los criterios de aceptación para la materia prima que permita verificar la efectividad de las mejoras implementadas en la reducción de ladrillos defectuosos | Diseñar un piloto o ensayo que reproduzca las condiciones del proceso de fabricación de ladrillos bajo parametrización determinada | Informe del sobre el paso a paso que se va a seguir para la implementación del piloto | 15/09/2023
|  | Implementar el piloto o prototipo y recolectar datos para evaluar el desempeño y la efectividad de las mejoras propuestas | Base de datos con los resultados de efectividad y desempeño de la implementación del diseño | 2023-06-10
| Validar el diseño de ingeniería propuesto por medio de herramientas financieras y estadísticas | Establecer procedimientos claros y detallados para el manejo de la materia prima, incluyendo su recepción, almacenamiento y descarte | Procedimientos Operativos Estándar (POE) para el manejo y descarte de la materia prima | 27/10/2023
|  | Validar económicamente el diseño de ingeniería entre el antes y después de la implementación del diseño de ingeniería | Informe con la validación económica | 2023-03-11
Project Charter
PROYECTO DE DISEÑO I
Diseño de un modelo de control de humedad en la materia prima para reducir defectuosos en una ladrillera.
PLAN DE TRABAJO PROPUESTO