## Hoja1
|  | 20231107 | Tipo: | DMADV | Fecha: | 2023-05-26
Breve resumen del proyecto (Business case)
LA EMPRESA elabora productos con alta concentración de sólidos, que implica menor cantidad de disolvente, permitiendo que cuenten con alta durabilidad, la cual es mayor respecto a otras pinturas comerciales como es percibido por sus clientes en encuestas realizadas. La empresa se adapta a la tendencia de adquirir pinturas amigables con el medio ambiente, con mejoramiento en la gestión posconsumo y con un nivel de emisiones de disolvente bajo, generando menor impacto ambiental en cuanto a otras. De igual manera, la Microempresa se caracteriza por realizar las pinturas en el lugar de prestación de servicio de aplicación del producto cuando hay contratación con obras o clientes particulares, evitando así el uso de diversos recipientes y se visiona a distribuir sus pinturas en empaques reutilizables y que generen menor contaminación. La empresa actualmente no cuenta con una infraestructura para producir su más demandada línea de pintura a base de agua de color blanco para exteriores tipo I, ya que realiza este proceso de producción de manera artesanal, el cual se basa en la mezcla de los insumos. Para el 2018 la industria de pinturas y revestimientos, ocupo el segundo lugar con un 6,9% de la producción total nacional y el 4to lugar en generación de empleo concentrando un 6,3% del personal ocupado por la industria nacional. Para este mismo año, 369 establecimientos fueron registrados, cifra mucho mayor respecto a los 128 registrados entre el 2001 y 2014. Debido a la relación directa de proveedor-cliente entre la industria de la pintura y la construcción, cabe destacar que para el año 2022, el sector de la construcción tuvo un aporte significativo del 6,4% al PIB, con un crecimiento constante aproximadamente del 10% en los últimos tres años y de acuerdo a CAMACOL se estima que éste sector crezca un 9,8% en 2023 y 2024, consolidándose como uno de los principales jalonadores de empleo en el país, lo cual se representa como una oportunidad para LA EMPRESA. En el primer cuatrimestre del presente año, la compra de vivienda ha experimentado una disminución debido al incremento en los intereses de los créditos hipotecarios, afectando directamente el sector de la construcción y de las pinturas, sin embargo, la demanda de los servicios de aplicación de pintura en obras en LA EMPRESA, no se ha visto afectada, demostrando así la estabilidad del sector. En el año 2018, en Colombia la mayoría de las empresas de pinturas se encontraban registradas bajo pequeñas y medianas empresas con un 80,3% del total. Dentro de los beneficios del proyecto está aminorar el consumo de pinturas, mejorar la eficiencia en el proceso productivo y aumentar la calidad de las pinturas. De igual manera, se obtendrán beneficios potenciales al desarrollar este proyecto, ya que al industrializar el proceso se tendría la posibilidad de una futura expansión, potenciar la posición competitiva de LA EMPRESA en el mercado e incrementar la rentabilidad a largo plazo gracias a la captación de un mercado en crecimiento elaborando por lo menos aproximadamente 60 000 galones de esta línea de pintura al año. No realizar este proyecto, podría tener consecuencias negativas para LA EMPRESA como la pérdida de oportunidades de mercado, la exposición a sanciones por no cumplir con las regulaciones ambientales y no contar con estándares de calidad.
Oportunidad |  | Impacto en los actores (Business Need—Stakeholders)
Debido al consumo anteriormente mencionado por productos amigables con el medio ambiente, que el mercado de la pintura en Colombia alcanzó un volumen de ventas aproximado de 164 millones de litros en el año 2022 proyectando respecto a este año un crecimiento anual compuesto del 5,4% entre el 2023 y 2028 y que la empresa no cuenta con una infraestructura establecida que permita tener una capacidad de producción mayor para responder a la demanda con caracteristicas de sostenibilidad, es oportuno diseñar un proceso de producción que permita que la línea de pintura acrílica de color blanca para exteriores tipo I, se produzca a nivel industrial donde su proceso de producción sea escalable, conservando las características particulares de menor uso de disolvente, con alta concentración de sólidos y mayor durabilidad, de manera que sus beneficios ambientales puedan llegar a más consumidores pues actualmente se preparan solo cantidades pequeñas. Diseñar una metodología para industrializar el proceso de producción, teniendo en cuenta el crecimiento anteriormente mencionado del mercado de las pinturas, y que cada vez son más los consumidores y proveedores que buscan productos amigables con el medio ambiente, permite a LA EMPRESA aprovechar las oportunidades que se presentan en este mercado teniendo participación activa en este sector. |  | Propietario: Persona que posee la microempresa y se beneficiará directamente de la implementación del proyecto. Efecto: Tener una propuesta acerca de cómo industrializar la producción de sus pinturas tradicionales de manera que pueda aprovechar la oportunidad Grupo PD: Encargado de llevar a cabo la propuesta de diseño de la cadena de valor de producción de pinturas tradicionales Efecto: Posibilidad de aplicar conocimientos y habilidades para contribuir al éxito del proyecto, lo que puede generar satisfacción personal y profesional |  |  |  |  | Tabla Requermientos | PRD | Resultados KPI
Objetivo general (Goal statement)
Diseñar la cadena de valor de producción de la pintura blanca en agua para exteriores tipo I de LA EMPRESA para que sea escalable. Esto se logrará mediante la implementación de herramientas de Lean Manufacturing con el propósito de industrializar el proceso y aumentar la capacidad productiva.
Objetivos específicos (Project Scope)
Caracterizar el proceso productivo actual incluyendo la identificación KPI. Proponer una cadena de valor de producción estandarizada empleando las herramientas de Lean Manufacturing. Validar la propuesta de diseño de la cadena de valor mediante simulación, basándose en los requerimientos de los grupos de interés. Evaluar la viabilidad financiera de la nueva cadena de valor analizando los costos directos y el margen bruto.
Equipo de trabajo (Team members)
Estudiante 1 | Estudiante 2 | Estudiante 3 |  | Estudiante 4 | Director
Juan Felipe Alvarado Holguín | Federico Diaz Molina | Juan Felipe Cardenas Salinas |  | Valentina Ortiz Hermida | Diana Barón
Plan de Trabajo
LA EMPRESA
PINTURAS ACRÍLICAS
PROYECTO DE DISEÑO I
Diseño de la cadena de valor de producción para industrializar un proceso de producción artesanal de pinturas tradicionales
PLAN DE TRABAJO PROPUESTO
Pintura blanca a base de agua para exteriores tipo I

## Requerimientos grupos de in
TABLA II
REQUERIMIENTOS GRUPOS DE INTERÉS
GRUPOS DE INTERÉS | VoC (REQUISITOS GRUPOS DE INTERÉS) | RESTRICCIONES DE DISEÑO (ACTUALES) | ESPECIFICACIONES DE DISEÑO | LEYES, NORMAS Y ESTÁNDARES
|  |  |  | Legislación y Requisitos Aplicables | Importancia o Efecto
Grupo PD | Satisfacer las expectativas de los grupos involucrados | Involucrados no proporcionen información necesaria | Cumplir con las tareas definidas en las fechas acordadas demostrando confiabilidad en la ejecución del proyecto | No aplica. | No aplica.
Propietario | Escalar proceso productivo a mayor volumen de producción | El dueño no cuenta con los recursos financieros para implementar la cadena de valor de producción | 5 000 galones de pintura al mes | Sentencia C- 1141 ​[7]​. | Garantía mínima presunta relativa a calidad y características de bienes y servicios. Las condiciones de calidad e idoneidad son las que establece el propio productor o son las que obligatoriamente se imponen a éste.

## PRD
Pontificia Universidad Javeriana Cali
Proyecto de Diseño 1 (PD1) - 2023 1
Ingeniería Industrial: |  | Grupo A
Equipo (Nombre y Código): Equipo 2023-107
Elaborado por: Juan Felipe Alvarado, Juan Felipe Cárdenas, Federico Diaz, Valentina Ortiz
Fecha de Elaboración: 20/04/2023
ANEXO #7
PLAN PARA RECOLECCIÓN DE DATOS (PRD)
REQUISITO | VARIABLE A INVESTIGAR |  | # | TIPO DE VARIABLE |  |  |  |  | DEFINICIÓN OPERATIVA | OBJETIVO | ASPECTOS CLAVES (DIMENSIONES) |  | TOMA DE DATOS |  | DESCRIPCIÓN | CRITERIOS o REQUISITOS | RECURSOS DE MEDICIÓN u OBTENCIÓN DE LOS DATOS | OTROS RECURSOS | FUENTE O LUGAR (PROCEDENCIA) | PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN | EXPRESIÓN O FÓRMULA | RESPONSABLES | FECHA | OBSERVACIONES
|  |  |  | Cualitativa | Cuantitativa |  | Simple | Compleja
[5 empty] | Discreta | Continua |  |  |  | (Utilidad para el Proyecto) | (Variables Complejas) |  | Muestra | Censo | (Método de Medición u Obtención de los Datos) |  |  |  |  | (Indicadores, datos, tablas, gráficos, unidades de medida, etc.) | (Índices, ecuaciones, %, etc.)
Escalar proceso productivo a mayor volúmen de producción | Cantidad producida de pintura en galones por mes |  | 1 |  |  | x | x |  | Galónes producidos al mes | Respaldar capacidad productiva proyectada por la empresa | Volumen (galones). |  | x |  | Búsqueda en páginas de entidades publicas y privadas nacionales e internacionales en internet | Datos de fuentes confiables de entidades públicas y de empresas privadas. | Páginas de empresas privadas y entidades públicas | Excel | Internet y LA EMPRESA | Tablas, galones | Cantidad, promedio | Federico Diaz Molina, Juan Felipe Cardenas Salinas | 2023-04-18 | Información limitada del proceso productivo de LA EMPRESA
Escalar proceso productivo a mayor volúmen de producción | Porcentaje de participación en la demanda de pintura en galones por mes |  | 2 |  |  | x | x |  | Participacion en la demanda de pintura | Conocer demanda de pinturas | Volumen (galones), Porcentaje |  | x |  | Consulta a distintas ferreterias, distribuidores y clientes de la demanda mensual de la linea de pintura a investigar. Búsqueda en páginas de entidades publicas y privadas nacionales e internacionales en internet | Encuestas dirigidas a ferreterias y distribuidores en la ciudad de Cali, que comercializan pinturas para exteriores a base de agua. Datos de fuentes confiables y de entidades publicas y privadas con relevancia para el sector. | Encuesta con 5 preguntas abiertas mediante plataforma digital. Bases de datos en repositorios institucionales e internet. | Microsoft Form- Excel - Camacol - Dane - Pintuco - DNP | Ferreterias, ditribuidores e internet | Tablas, porcentajes | Demanda pintura blanca exterior tipo I = Porcentaje pintura blanca exterior tipo I * Demanda pintura blanca | Juan Felipe Alvarado | 2023-04-20 | Inconvenientes para diligenciar encuesta en linea. Algunos integrantes del grupo tuvieron que dar apoyo presencial para el correcto diligenciamiento de la encuesta. Dificultad en busqueda de datos actuales. Se realiza prueba piloto con 7 respuestas
Elaborado: Prof. Carlos Alberto Olarte M.
Fecha: 20 septiembre 2020 (Actualizado el 04 septiembre 2021)
Material de Apoyo:
1) Etapa Medir - Generalidades (pdf). Prof. Carlos Alberto Olarte Meneses | [12 empty] | formas de recolectar información
2) 9. Cap 4 - Plan de recolección (pdf). Prof. Ivon Estefany Rey | [11 empty] | 1 | observacion
[12 empty] | 2 | entrevistas, preguntas indagar
[12 empty] | 3 | información histórica
al final de medir se pretende es tener el compotamiento de la variables a tiempo de hoy, para contrastralo con las metas o requerimientos. TENER LA INFOTRMACION DE HOY.
SE NECESITAN 2 CIFRAS, LA ESPERADA Y LA ACTUAL

## KPI
TABLA IV
RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
Variable | Actualidad | Meta
Porcentaje de participación en la demanda de pintura en galones por mes | N/A | Participar del 0,3% de producción nacional
Cantidad producida de pintura en galones por mes | N/A | 5 000 galones de pintura al mes

## PLAN DE TRABAJO
TABLA VI
PLAN DE TRABAJO
Objetivo General
Diseñar la cadena de valor de producción de la pintura blanca en agua para exteriores tipo I de LA EMPRESA, la cual sea escalable, estandarizando las actividades del proceso que crean valor por medio de la metodología lean manufacturing y tiempos - movimientos, con el fin de industrializar dicho proceso aumentando la capacidad productiva de la empresa para participar activamente en el mercado
Objetivo especifico | Actividades | Area IISE | Herramientas | # | Entregable | Fecha
Estandarizar las actividades del proceso productivo de la línea de pintura a trabajar | Analizar el desempeño del operario por medio del estudio de tiempos y movimientos |  | Formato para registro de tiempos, Cronómetro | 1, 6 | Formato con los registros de toma de tiempos del proceso productivo | 26-jul
| Elaborar diagrama de flujo de proceso productivo actual de la línea de pintura |  | Diagrama de flujo | 1, 2 | Diagrama de flujo del proceso productivo actual | 27-jul
| Elaborar diagrama de recorrido de proceso productivo actual de la línea de pinturas |  | Diagrama de recorrido | 1, 2 | Diagrama de recorrido de proceso productivo actual | 27-jul
| Elaborar diagrama hombre - máquina de proceso productivo actual de la línea de pinturas |  | Diagrama hombre maquina | 1, 2, 6 | Diagrama hombre máquina de proceso productivo actual | 29-jul
| Análisis de situación actual de proceso productivo |  | Diagrama de Flujo- Recorrido -Hombre maquina | 2 | Informe con análisis de proceso productivo actual | 1-ago
| Establecer flujograma de cada operación del proceso productivo actual |  | Diagrama de flujo | 1, 2 | Diagrama de flujo por cada operación del proceso productivo actual | 3-ago
| Plantear distribución actual del lugar de producción artesanal de pinturas |  | Matriz de actividades, diseño y distribución de planta | 2, 1, 4, 6, 10, 12 | Informe con distribución y diseño del lugar de producción | 5-ago
| Identificación de cuellos de botella en proceso productivo |  | Diagrama de causa - efecto, cálculo de tiempo de flujo | 1, 2 | Informe con cálculo de tiempo de flujo de proceso actual y diagrama de causa - efecto | 9-ago
| Diseñar redistribución de planta para proceso productivo |  | Matriz de actividades, diseño y distribución de planta | 1, 2, 4, 6, 10 | Informe con distribución y diseño de planta de proceso productivo propuesto | 21-ago
| Diseñar la propuesta de diagrama de flujo del proceso productivo |  | Diagrama de flujo | 1, 2 | Diagrama de flujo del proceso productivo propuesto | 23-ago
| Diseño de hojas de estandarización de operaciones de la línea de produccion de pinturas |  | Formato para establecer cada operación del proceso productivo | 1, 2, 6 | Formatos de estandarización de cada operación del proceso productivo propuesto | 1-sep
| Diseñar la propuesta del flujograma de cada operación del proceso productivo |  | Diagrama de flujo | 1, 2, 6 | Diagrama de flujo por cada operación del proceso productivo propuesto | 2-sep
| Analizar las operaciones del proceso productivo propuesto |  | Diagrama de Flujo- Recorrido -Hombre máquina- Diagrama de actividades múltiples- cálculo de tiempo de flujo | 1, 2 | Informe con análisis de cada operación del proceso productivo propuesto | 13-sep
Estimar la viabilidad económica del proyecto por medio de indicadores financieros | Realizar análisis costo beneficio del proceso productivo actual |  | Cálculo de costo beneficio de un proyecto | 3 | Informe con cálculo de costos beneficio del proceso productivo actual | 25-sep
| Establecer punto de equilibrio del proceso productivo actual |  | Cálculo del punto de equilibrio del proceso productivo | 2, 3 | Informe con cálculo de punto de equilibrio del proceso productivo actual | 29-sep
| Realizar propuesta de mejora de productividad |  | Propuestas para aumentar la productividad-cálculo de la productividad | 2, 3 | Informe con propuesta de mejora de productividad del proceso | 9-oct
| Realizar análisis costo beneficio del proceso productivo propuesto |  | Cálculo de costo beneficio de un proyecto | 3 | Informe con cálculo de costos beneficio del proceso productivo propuesto | 23-oct
| Comparar productividad económica de proceso productivo actual y propuesto |  | Cálculo de la productividad | 3 | Informe con análisis comparativo de la productividad del proceso actual vs la productividad del proceso propuesto | 11-nov
| Cálculo de rentabilidad de proceso productivo propuesto a horizonte de tiempo establecido |  | Cálculo de rentabilidad | 3 | Informe con cálculo de rentabilidad a tiempo futuro establecido del proceso productivo propuesto | 13-nov
Validar el cumplimiento de los requerimientos de los grupos de interés por medio de indicadores de desempeño | Comparar capacidad productiva del proceso propuesto con la meta de producción establecida por el propietario |  | Cálculo de tiempo de flujo-Cálculo de productividad-Análisis de costo beneficio-Cálculo de punto de equilibrio | 2, 3 | Informe con análisis comparativo del proceso productivo propuesto vs la meta de producción establecida por el propietario | 20-nov