## Hoja1
Anexo 8. Cronograma plan de trabajo
Plan de trabajo. Grupo 207
Objetivo General
Diseñar un sistema de gestión de inventarios de los materiales para la instalación de líneas de gases medicinales para BAP Ingeniería, utilizando métodos de control de inventarios con el fin de disminuir la discrepancia entre el inventario físico y el inventario registrado en sistema.
Objetivo Especifico | Área IISE | Herramientas de Ingeniería Industrial | Actividad | Subactividad | Fecha de entrega | Entregable | Fecha de entrega
Realizar un análisis del comportamiento de demanda actual para determinar el modelo de compra de materiales que se adapte a la naturaleza ETO de la empresa | 2. Operations Research & Analysis | Análisis de datos, métodos estadísticos | Recopilar datos de demanda de los materiales utilizados en la instalación de líneas de gases medicinales. | 1. Obtener datos históricos de demanda de los materiales de los registros de compras y órdenes de trabajo. | 26 de Febrero del 2024 | Informe de análisis de demanda y modelo de compra adaptado a la naturaleza ETO. | 20 de mayo de 2024
|  |  |  | 2. Recopilar datos adicionales, como los plazos de entrega de los proveedores y las variaciones estacionales en la demanda. | 26 de Febrero del 2024
|  |  | Realizar un análisis estadístico de los datos para identificar patrones y tendencias de los materiales que más se usan. | 1.Aplicar técnicas estadísticas, como el análisis de series temporales, para identificar patrones y tendencias en la demanda de los materiales. | 4 de Marzo del 2024
|  |  |  | 2. Identificar los materiales que tienen una demanda más alta y estable | 4 de Marzo del 2024
|  |  | Determinar el modelo de compra que se adapte a la naturaleza de producción bajo pedido ETO (Engineering-To-Order) de la empresa. | 1. Seleccionar el modelo de compra más adecuado que se adapte a la producción bajo pedido ETO y la demanda de los materiales mirar sus ventajas y desventajas. | 8 de Marzo del 2024
Analizar y evaluar los métodos de costeo, tanto de tener (costos de almacenamiento) como de pedir (costos de realizar pedidos), que sea idóneo con el modelo de compra a determinar. | 3. Engineering Economic Analysis | Análisis de costos, métodos de evaluación financiera. | Realizar un análisis detallado de los costos asociados con el almacenamiento y de pedidos de los materiales | 1. Calcular los costos asociados con los pedidos, como los costos de procesamiento de pedidos y los costos de transporte . | 20 de Marzo del 2024 | Evaluación de los métodos de costeo y recomendaciones para el modelo de compra | 20 de mayo de 2024
|  |  | Evaluar el método de costo ABC (Activity-Based Costing). | 1. Aplicar el método de costo ABC para asignar los costos indirectos de manera más precisa a los materiales y actividades relevantes. | 15 de Abril del 2024
|  |  |  | 2. Analizar los resultados del costo ABC para comprender mejor la estructura de costos y la rentabilidad o margen de ganancia de los materiales utilizados | 15 de Abril del 2024
Incorporar análisis ABC y Crear una lista de materiales principales que siempre están incluidos en las obras de instalación de gases medicinales y se deben de tener disponibles. | 1. Work desing and Measurement | Análisis ABC, identificación de materiales críticos. | Realizar un análisis ABC para clasificar los materiales utilizados en la instalación de líneas de gases medicinales en función de su importancia relativa. | 1. Identificar los criterios de clasificación relevantes, como el costo, la criticidad y la disponibilidad. | 23 de Marzo del 2024 | Lista de materiales principales y categorización ABC | 25de mayo de 2024
|  |  |  | 2. Calcular el valor ABC para cada material utilizando los criterios establecidos. | 23 de Marzo del 2024
|  |  |  | 3. Clasificar los materiales en categorías A, B y C en función de su valor ABC. | 23 de Marzo del 2024
|  |  | Identificar los materiales principales que siempre están incluidos en las obras y que deben estar disponibles en el inventario de manera regular. | 1. Realizar un análisis de los proyectos y las órdenes de trabajo anteriores para identificar los materiales más utilizados y requeridos con frecuencia. | 05 de abril del 2024
|  |  |  | 2. Consultar al personal técnico y de producción para obtener información sobre los materiales críticos y los que deben estar disponibles en todo momento. | 13 de Abril del 2024
|  |  | Crear una lista de materiales principales y establecer políticas de inventario específicas para garantizar su disponibilidad. | 1. Elaborar una lista de los materiales principales identificados en la subactividad anterior. | 15 de Abril del 2024
|  |  |  | 2. Establecer políticas de reposición de inventario, como puntos de pedido y cantidades de reposición, para garantizar la disponibilidad de los materiales principales. | 25 de Abril del 2024
Validar la factibilidad de la solución propuesta a través de una simulación. | 2. Operations Research & Analysis | Modelado y simulación, análisis de resultados. | Desarrollar un modelo de simulación que represente el sistema de gestión de inventarios propuesto | 1. Definir las variables y parámetros relevantes para el modelo de simulación, como la demanda, los plazos de entrega, los niveles de inventario, etc. | 4 de Mayo del 2024 | Informe que valide la solución propuesta y recomendaciones para su implementación. | 25 de mayo de 2024
|  |  |  | 2. Utilizar herramientas de simulación, como software especializado, para implementar el modelo y validar su funcionalidad. | 6 de Mayo del 2024
|  |  | Ejecutar la simulación y recopilar datos de desempeño, como el nivel de servicio al cliente, los costos de inventario y las discrepancias entre el inventario físico y el registrado en el sistema | 1. Ejecutar multiples iteraciones de la simulación utilizando diferentes conjuntos de datos de entrada y escenarios de demanda. | 10 de Mayo del 2024
|  |  |  | 2. Registrar los resultados de desempeño obtenidos en cada iteración, como el nivel de servicio al cliente alcanzado, los costos de inventario incurridos y las diferencias entre los niveles de inventario físico y los registrados en el sistema. | 13 de Mayo del 2024
|  |  | Analizar los resultados de la simulación para evaluar la eficacia y la factibilidad de la solución propuesta. | 1. Analizar los costos de inventario y determinar si la solución propuesta es rentable en términos económicos. | 20 de Mayo del 2024
|  |  |  | 2. Evaluar las discrepancias entre los niveles de inventario físico y los registrados en el sistema para identificar posibles problemas de gestión de inventario. | 20 de Mayo del 2024
|  |  |  | 3. Realizar ajustes y mejoras en el modelo de simulación según sea necesario, con el objetivo de mejorar el desempeño del sistema de gestión de inventarios. | 24 de mayo del 2024