## Plan de inversion
Fecha de pago |  |  | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 2013-12-30 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | Total
Iten | Actividad | Duracion | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5
8 | Vigas de entrepiso | 28 | 10480132.0053 | 28820363.0147 | 26200330.0133 | 7860099.004 | [5 empty] | 73360924.0374
10 | Estructura piso 1 | 31 |  |  | 6844744.8666 | 17111862.1666 | 13689489.7333 | 15400675.9499 |  |  |  | 53046772.7164
12 | Estructura piso 2 | 30 | [6 empty] | 21218709.0866 | 17682257.5721 | 14145806.0577 | 53046772.7164
Total presupuestado |  |  | 10480132.0053 | 28820363.0147 | 33045074.88 | 24971961.1706 | 13689489.7333 | 15400675.9499 | 21218709.0866 | 17682257.5721 | 14145806.0577 | 179454469.4702
|  |  | Mes | Fecha pago | Valor total
|  |  | 0.5 | 2023-11-15 | 10480132.0053
|  |  | 1 | 2023-11-30 | 28820363.0147
|  |  | 1.5 | 2023-12-15 | 33045074.88
|  |  | 2 | 2013-12-30 | 24971961.1706
|  |  | 2.5 | 2024-01-15 | 13689489.7333
|  |  | 3 | 2024-01-30 | 15400675.9499
|  |  | 3.5 | 2024-02-15 | 21218709.0866
|  |  | 4 | 2024-02-29 | 17682257.5721
|  |  | 4.5 | 2024-03-15 | 14145806.0577
|  |  |  | Total | 179454469.4702

## Curva s
Valor programado
Mes | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5
Total | 10480132.0053 | 28820363.0147 | 33045074.88 | 24971961.1706 | 13689489.7333 | 15400675.9499 | 21218709.0866 | 17682257.5721 | 14145806.0577
Acumulado | 10480132.0053 | 39300495.02 | 72345569.9 | 97317531.0706 | 111007020.8038 | 126407696.7538 | 147626405.8403 | 165308663.4124 | 179454469.4702
Valor ejecutado
Mes | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5
Total | 1879607.5075 | 7093582.6479 | 5052214.6338 | 6606590.6467 | 4545473.0153 | 2610596.2791 | 9566906.7126 | 9096532.5253 | 1256451.6497
Acumulado | 1879607.5075 | 8973190.1554 | 14025404.7892 | 20631995.4359 | 25177468.4512 | 27788064.7303 | 37354971.4429 | 46451503.9682 | 47707955.618
Mes | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5
% programado | 5.84% | 21.9% | 40.31% | 54.23% | 61.86% | 70.44% | 82.26% | 92.12% | 100%
% Ejecutado | 3.94% | 18.81% | 29.4% | 43.25% | 52.77% | 58.25% | 78.3% | 97.37% | 100%
% avance | [7 empty] | 5.249%
% retraso | 1.9% | 3.091% | 10.92% | 10.98% | 9.084% | 12.19% | 3.965%

## Cuadro de cantidades
Iten | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total
7 | Instalacion de concreto y acero de refuerzo para viga de entrepiso (3000 Psi) | ML | 228.85 | 320563.3561 | 73360924.0374
9 | INSTALACIÓN CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO COLUMNAS (3500 PSI) | ML | 136.4 | 281033.9339 | 38333028.5855
10 | INSTALACIÓN DE CONCRETO Y ACERO VIGAS (3500 PSI) | ML | 228.85 | 296091.3998 | 67760516.8473
|  |  |  | Valor total | 179454469.4702

## Calculo salario
Calculadora Min trabajo
Oficial (1.9 SMMLV) | 4238907.96
Ayudante (1.2 SMMLV) | 2747912.4
Suponiendo que trabajan 48 horas mensuales
Valor hora
Oficial | 22077.6456
Ayudante | 14312.0437

## AIU
Costos indirectos
Descripción | Porcentaje | Valor
Valor costos directos | - | 179454469.4702
Administracion | 24.25% | 43519167.0772
Imprevistos | 5% | 8972723.4735 | 2% - 7%
Utilidad | 5% | 8972723.4735 | % A criterio de la empresa
Total AIU | 34.25% | 61464614.0242
Valor total presupuesto obra | - | 240919083.4944
No | Descripcion | Cantidad | Dedicacion | Sueldo/Valor | % Prestacion /Establecido | Plazo | Subtotal
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 179454469.4702
1. Administración
1.1 Costos por unica vez
| Preparacion oferta | 1 |  | 3000000 |  |  | 3000000
| Garantia de seriedad de la oferta | 1 |  | 717817.8779 |  |  | 717817.8779
| Impuestos (IVA) | 1 |  | 34096349.1993 |  |  | 34096349.1993
1.2 Impuestos
1.3 Personal de administracion del contrato
| Ingeniero residente | 1 | 100% | 2900000 | 1.45 | 1 | 4205000
1.4 Otros gastos
| Celular | 1 |  | 200000 |  | 6 | 1200000
| Papeleria | 1 |  | 50000 |  | 6 | 300000
l | ADMINISTRACION |  |  |  | 24.25% |  | 43519167.0772
ll | IMPREVISTOS | 1 |  |  | 5% |  | 8972723.4735
ll | UTILIDADES | 1 |  |  | 5% |  | 8972723.4735
VALOR TOTAL | [6 empty] | 240919083.4944

## APU Concreto vigas entrepiso
Para un concreto de 3000 psi
Descripción | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Vr unitario | Vr Total
Cemento gris general Argos | Kg | 3.8 | 0% | 661.2 | 2512.56
Arena | M3 | 0.386 | 0% | 52084 | 20104.424
Grava (3/4") | M3 | 0.54 | 0% | 91060 | 49172.4
Agua | L | 135.1 | 0% | 15.9616 | 2156.4122
|  |  |  | Total x m3 | 73945.7962
ITEM | SUMINISTRO CONCRETO VIGAS DE ENTREPISO (3000 PSI) |  |  | UNIDAD | M3
|  |  |  | FECHA | 2025-02-18 | Agregado grueso
EQUIPO
Descripcion | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Vr. Unitario | Vr. Total | Para seleccionar el tamaño es máximo nominal del agregado es importante que el tamaño cumpla con las | Una vez hecho el chequeo se da pie a afirmar que el agregado grueso de tamaño maximo nominal de 3/4"
MEZCLADORA ELECTRICA 2 SACOS | DIA | 0.00059375 | 0% | 91640 | 54.4112 | especificaciones tecnicas requeridas por la norma. | es apto para la fundición del concreto de la viga.
HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.33 | 0% | 1856 | 612.48
MATERIALES | [5 empty] | Recubrimiento
Descripcion | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Vr. Unitario | Vr. Total
CEMENTO GRIS GENERAL ARGOS | Kg | 3.8 | 0% | 661.2 | 2512.56 | Para la selección del tamaño máximo nominal del agregado debemos ser cuidadosos en variables influyentes como
ARENA | M3 | 0.386 | 0% | 52084 | 20104.424 | el recubrimiento del acero de refuerzo. En la siguiente imagen se muestran los recubrimientos minimos de concreto
GRAVA (3/4") | M3 | 0.54 | 0% | 91060 | 49172.4 | para diferentes estructuras según la NSR-10.
AGUA | L | 135.1 | 0% | 15.9616 | 2156.4122
TRANSPORTE
Descripcion | Unidad | Rendimiento | Tarifa | Vr. Total
MANO DE OBRA
Descripcion | Unidad | Rendimiento | Vr hora + pretaciones | Vr. Total
MANO OBRA ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI | HC | 2 | 46753.5831 | 93507.1662
| VALOR TOTAL M3 |  |  | 168119.8537
|  |  | Rend (bultos(h)) | 16
|  |  | Rend (bultos (dia)) | 128
6400
|  |  | Rendimiento (sacos para 1m3) | 0.00059375
Para la preparación del concreto para las vigas se tomó como referencia un precio actualizado de grava 3/4" para fundición
Calculadora Min trabajo | [6 empty] | de concretos. El precio de 1 m3 de arena gruesa es de $78.500. (El precio de referencia fue consultado en la página web de Ferro materiales).
Oficial (1.9 SMMLV) |  | 3654231
Ayudante (1.2 SMMLV) |  | 2368890 |  |  |  |  | Agua
Suponiendo que trabajan 48 horas mensuales
Valor hora
Oficial |  | 19032.4531
Ayudante |  | 12337.9688
Memoria de cálculo
Dosificación
Para la elaboración de concreto es fundamental saber la cantidad requerida de agua y el precio de la misma. Según la resolución 472
[6 empty] | En base a la NSR-10, el recubrimiento seleccionado para la viga de la estructura es | del 2023 se establece que 1 m3 de agua tiene un valor de $13.76.
el recubrimiento minimo, es decir, 40 mm ó 4 cm.
Tamaño del agregado
Para la selección del tamaño se deben tener en cuenta las siguientes restricciones:
Para la dosificación adecuada del concreto se empleó como referencia la tabla anterior, se estimaron las cantidades de cemento
agregados y agua con base a la resistencia de diseño para las vigas de cimentación (3000 Psi).
Una vez tenido en cuenta las restricciones se empleará un tamaño maximo
Cemento | [5 empty] | nominal de 3/4" (19.1 mm) para verificar que cumpla con dichas restricciones
y sea apropiado su uso en la fundición de concreto.
Se hace uso de este tamaño de partícula en vista de obtener un concreto de buena calidad
y economía en los presupuestos.
Para la preparación del concreto para la viga se tomó como referencia el precio del bulto de cemento gris de uso general
de la compañia ARGOS en su presentación de 50 kg. Su precio es de $28.500 el bulto y de $570 el kilogramo. (El precio de
referencia fue consultado en la página web de Homecenter).
Agregado fino (arena)
Como se observa en la imagen anterior, el valor del agregado depende mucho de su tamaño, siendo el agregado de 3/4"
el más economico de ellos.
A continuación, se hace un chequeo del tamaño del agregado
Para la preparación del concreto para la viga se tomó como referencia un precio actualizado de arena gruesa para fundición
de concretos. El precio de 1 m3 de arena gruesa es de $44.900. (El precio de referencia fue consultado en la página web de Ferretería
Jamundí).

## APU vigas entrepiso
ITEM | Instalacion de concreto y acero de refuerzo para viga de entrepiso (3000 Psi) |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | FECHA | 2023-11-10
EQUIPO
Descripcion | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Vr. Unitario | Vr. Total
SEGUETA SIN MARCO | UND | 0.5532 | 1% | 4575 | 2556.2077
VIBRADOR ELECTRICO | DIA | 0.42315 | 0% | 48000 | 20311.2
HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1.6275 | 0% |  | 0
Descripcion | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Vr. Unitario | Vr. Total
SUMINISTRO CONCRETO VIGAS DE ENTREPISO (3000 PSI) | M3 | 0.81375 | 3% | 168119.8537 | 140911.7568
HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA | KG | 18.4401 | 0% | 4375 | 80675.2787
ALAMBRE NEGRO # 18 | KG | 0.7376 | 0% | 6396 | 4717.7059
TRANSPORTE
Descripcion | Unidad | Rendimiento | Tarifa | Vr. Total
MANO DE OBRA
Descripcion | Unidad | Rendimiento | Vr hora + pretaciones | Vr. Total
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE ACERO | HC | 0.922 | 14312.0437 | 13195.7499
MANO OBRA ALBANILERIA 3 AYUDANTE-1 OFI | HC | 0.89513 | 65013.7769 | 58195.457
|  | VALOR TOTAL ML |  | 320563.3561
|  |  |  | dimensiones viga (M) |  | 0.3 | 0.35
|  |  |  | Volumen viga concreto (M3) |  | 0.81375
|  |  |  | L viga (ML) |  | 7.85
|  |  |  | L estribo (ML) |  | 1.2
|  |  |  | traslapo (ML) |  | 1
|  |  |  | separacion estribos (ML) |  | 0.15
|  |  |  | Longitud varilla (ML) |  | 7.75
Acero estribos
|  |  |  | # estrivos | 53.3333 | 105
|  |  |  | # estribos x varilla |  | 6.4583 | 4
|  |  |  | Varillas estribos |  | 26.25 | 27
|  |  |  | Estribos (KG) |  | 52.3125
Acero Superior
|  |  |  | Varilla rama | 1.0148 | 3
|  |  |  | total varillas | 6
|  |  |  | total varillas #4 (KG) |  | 46.221
Acero inferior
|  |  |  | Varilla rama | 1.0148 | 3
|  |  |  | total varillas | 6
|  |  |  | total varillas #4 (KG) |  | 46.221
Acero X ML
|  |  |  | total acero x ML (KG) |  | 18.4401
Alambre X ML
|  |  |  | total alambre x ML (KG) |  | 0.7376

## APU Concreto viga amarre
ITEM | SUMINISTRO CONCRETO VIGAS (3500 PSI) |  |  | UNIDAD | M3
|  |  |  | FECHA | 2023-11-10
EQUIPO
Descripcion | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Vr. Unitario | Vr. Total
MEZCLADORA ELECTRICA 2 SACOS | DIA | 0.00059375 | 0% | 91640 | 54.4112
HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.33 | 0% | 1856 | 612.48
MATERIALES
Descripcion | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Vr. Unitario | Vr. Total
CEMENTO GRIS GENERAL ARGOS | Kg | 3.8 | 0% | 661.2 | 2512.56
ARENA | M3 | 0.386 | 0% | 52084 | 20104.424
GRAVA (3/4") | M3 | 0.54 | 0% | 91060 | 49172.4
AGUA | L | 135.1 | 0% | 15.9616 | 2156.4122
TRANSPORTE
Descripcion | Unidad | Rendimiento | Tarifa | Vr. Total
Agregado grueso
MANO DE OBRA
Descripcion | Unidad | Rendimiento | Vr hora + pretaciones | Vr. Total |  | Para seleccionar el tamaño es máximo nominal del agregado es importante que el tamaño cumpla con las | Una vez hecho el chequeo se da pie a afirmar que el agregado grueso de tamaño maximo nominal de 3/4"
MANO OBRA ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI | HC | 2 | 46753.5831 | 93507.1662 |  | especificaciones tecnicas requeridas por la norma. | es apto para la fundición del concreto de la viga.
Recubrimiento
| VALOR TOTAL M3 |  |  | 168119.8537
Para la selección del tamaño máximo nominal del agregado debemos ser cuidadosos en variables influyentes como
|  |  | Rend (bultos(h)) | 16 |  | el recubrimiento del acero de refuerzo. En la siguiente imagen se muestran los recubrimientos minimos de concreto
|  |  | Rend (bultos (dia)) | 128 |  | para diferentes estructuras según la NSR-10.
6400
|  |  | Rendimiento (sacos para 1m3) | 0.00059375
Calculadora Min trabajo
Oficial (1.9 SMMLV) |  | 3654231
Ayudante (1.2 SMMLV) |  | 2368890
Suponiendo que trabajan 48 horas mensuales
Valor hora
Oficial |  | 19032.4531
Ayudante |  | 12337.9688
Para la preparación del concreto para la viga se tomó como referencia un precio actualizado de grava 3/4" para fundición
de concretos. El precio de 1 m3 de arena gruesa es de $78.500. (El precio de referencia fue consultado en la página web de Ferro materiales).
Agua
Memoria de cálculo
Dosificación
Para la elaboración de concreto es fundamental saber la cantidad requerida de agua y el precio de la misma. Según la resolución 472
[6 empty] | En base a la NSR-10, el recubrimiento seleccionado para la viga de la estructura es | del 2023 se establece que 1 m3 de agua tiene un valor de $13.76.
el recubrimiento minimo, es decir, 40 mm ó 4 cm.
Tamaño del agregado
Para la selección del tamaño se deben tener en cuenta las siguientes restricciones:
Para la dosificación adecuada del concreto se empleó como referencia la tabla anterior, se estimaron las cantidades de cemento
agregados y agua con base a la resistencia de diseño para las vigas (2500 Psi). Para este caso en particular no se encontró en dicha tabla
el valor de exacto de la resistencia, es por esto que se emplearon las cantidades para la fabricación de un 1 m3 de concreto de una
resistencia cercana (2700 Psi) a la resistencia de diseño.
Cemento
Una vez tenido en cuenta las restricciones se empleará un tamaño maximo
nominal de 3/4" (19.1 mm) para verificar que cumpla con dichas restricciones
y sea apropiado su uso en la fundición de concreto.
Se hace uso de este tamaño de partícula en vista de obtener un concreto de buena calidad
y economía en los presupuestos.
Para la preparación del concreto para la viga se tomó como referencia el precio del bulto de cemento gris de uso general
de la compañia ARGOS en su presentación de 50 kg. Su precio es de $28.500 el bulto y de $570 el kilogramo. (El precio de
referencia fue consultado en la página web de Homecenter).
Agregado fino (arena)
Como se observa en la imagen anterior, el valor del agregado depende mucho de su tamaño, siendo el agregado de 3/4"
el más economico de ellos.
A continuación, se hace un chequeo del tamaño del agregado
Para la preparación del concreto para la viga se tomó como referencia un precio actualizado de arena gruesa para fundición
de concretos. El precio de 1 m3 de arena gruesa es de $44.900. (El precio de referencia fue consultado en la página web de Ferretería
Jamundí).

## APU Vigas amarre
ITEM | INSTALACIÓN DE CONCRETO Y ACERO VIGAS (3500 PSI) |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | FECHA | 2023-11-10
EQUIPO
Descripcion | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Vr. Unitario | Vr. Total
SEGUETA SIN MARCO | UND | 0.40511 | 1% | 4575 | 1871.9247
VIBRADOR ELECTRICO | DIA | 0.42315 | 0% | 48000 | 20311.2
HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1.6275 | 0% | 1600 | 2604
Descripcion | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Vr. Unitario | Vr. Total
SUMINISTRO CONCRETO VIGAS (3500 PSI) | M3 | 0.81375 | 3% | 168119.8537 | 140911.7568
HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA | KG | 13.5038 | 0% | 4375 | 59078.9411
ALAMBRE NEGRO # 18 | KG | 0.54015 | 0% | 6396 | 3454.8014
TRANSPORTE
Descripcion | Unidad | Rendimiento | Tarifa | Vr. Total
MANO DE OBRA
Descripcion | Unidad | Rendimiento | Vr hora + pretaciones | Vr. Total
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE ACERO | HC | 0.67519 | 14312.0437 | 9663.3187
MANO OBRA ALBANILERIA 3 AYUDANTE-1 OFI PARA FUNDIR | HC | 0.89513 | 65013.7769 | 58195.457
|  | VALOR TOTAL ML |  | 296091.3998
|  |  |  | dimensiones viga (M) |  | 0.3 | 0.35
|  |  |  | Volumen viga concreto (M3) |  | 0.81375
|  |  |  | L viga (ML) |  | 7.85
|  |  |  | L estribo (ML) |  | 1.2
|  |  |  | traslapo (ML) |  | 1
|  |  |  | separacion estribos (ML) |  | 0.15
|  |  |  | Longitud varilla (ML) |  | 7.75
Acero estribos
|  |  |  | # estrivos | 53.3333 | 53
|  |  |  | # estribos x varilla |  | 6.4583 | 8
|  |  |  | Varillas estribos |  | 6.625 | 7
|  |  |  | Estribos (KG) |  | 13.5625
Acero Superior
|  |  |  | Varilla rama | 1.0148 | 3
|  |  |  | total varillas | 6
|  |  |  | total varillas #4 (KG) |  | 46.221
Acero inferior
|  |  |  | Varilla rama | 1.0148 | 3
|  |  |  | total varillas | 6
|  |  |  | total varillas #4 (KG) |  | 46.221
Acero X ML
|  |  |  | total acero x ML (KG) |  | 13.5038
Alambre X ML
|  |  |  | total alambre x ML (KG) |  | 0.54015

## APU Concreto columnas
ITEM | SUMINISTRO CONCRETO COLUMNAS (3500 PSI) |  |  | UNIDAD | M3
|  |  |  | FECHA | 2023-11-13
EQUIPO
Descripcion | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Vr. Unitario | Vr. Total
MEZCLADORA ELECTRICA 2 SACOS | DIA | 0.029922 | 0% | 91640 | 2742.0406
HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.33 | 0% | 1856 | 612.48
MATERIALES
Descripcion | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Vr. Unitario | Vr. Total
CEMENTO GRIS GENERAL ARGOS | Kg | 191.5 | 0% | 661.2 | 126619.8
ARENA | M3 | 0.061 | 0% | 52084 | 3177.124
GRAVA (3/4") | M3 | 0.32 | 0% | 91060 | 29139.2
AGUA | L | 83.83 | 0% | 15.9616 | 1338.0609
TRANSPORTE
Descripcion | Unidad | Rendimiento | Tarifa | Vr. Total
Agregado grueso
MANO DE OBRA
Descripcion | Unidad | Rendimiento | Vr hora + pretaciones | Vr. Total |  | Para seleccionar el tamaño es máximo nominal del agregado es importante que el tamaño cumpla con las | Una vez hecho el chequeo se da pie a afirmar que el agregado grueso de tamaño maximo nominal de 3/4"
MANO OBRA ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI | HC | 2 | 46753.5831 | 93507.1662 |  | especificaciones tecnicas requeridas por la norma. | es apto para la fundición del concreto de la viga.
Recubrimiento
| VALOR TOTAL M3 |  |  | 257135.8718
Para la selección del tamaño máximo nominal del agregado debemos ser cuidadosos en variables influyentes como
|  |  | Rend (bultos(h)) | 16 |  | el recubrimiento del acero de refuerzo. En la siguiente imagen se muestran los recubrimientos minimos de concreto
|  |  | Rend (bultos (dia)) | 128 |  | para diferentes estructuras según la NSR-10.
6400
|  |  | Rendimiento (sacos para 1m3) | 0.029922
Calculadora Min trabajo
Oficial (1.9 SMMLV) |  | 3654231
Ayudante (1.2 SMMLV) |  | 2368890
Suponiendo que trabajan 48 horas mensuales
Valor hora
Oficial |  | 19032.4531
Ayudante |  | 12337.9688
Para la preparación del concreto para las columnas se tomó como referencia un precio actualizado de grava 3/4" para fundición
de concretos. El precio de 1 m3 de arena gruesa es de $78.500. (El precio de referencia fue consultado en la página web de Ferro materiales).
Agua
Memoria de cálculo
Dosificación
Para la elaboración de concreto es fundamental saber la cantidad requerida de agua y el precio de la misma. Según la resolución 472
[6 empty] | En base a la NSR-10, el recubrimiento seleccionado para la viga de la estructura es | del 2023 se establece que 1 m3 de agua tiene un valor de $13.76.
el recubrimiento minimo, es decir, 40 mm ó 4 cm.
Tamaño del agregado
Para la selección del tamaño se deben tener en cuenta las siguientes restricciones:
Para la dosificación adecuada del concreto se empleó como referencia la tabla anterior, se estimaron las cantidades de cemento
agregados y agua con base a la resistencia de diseño para las vigas (3500 Psi). Para este caso en particular no se encontró en dicha tabla
el valor de exacto de la resistencia, es por esto que se emplearon las cantidades para la fabricación de un 1 m3 de concreto de una
resistencia cercana (3555 Psi) a la resistencia de diseño.
Cemento
Una vez tenido en cuenta las restricciones se empleará un tamaño maximo
nominal de 3/4" (19.1 mm) para verificar que cumpla con dichas restricciones
y sea apropiado su uso en la fundición de concreto.
Se hace uso de este tamaño de partícula en vista de obtener un concreto de buena calidad
y economía en los presupuestos.
Para la preparación del concreto para la viga se tomó como referencia el precio del bulto de cemento gris estructural
de la compañia ARGOS en su presentación de 42.5 kg. Su precio es de $30.900 el bulto y de $727.06el kilogramo. (El precio de
referencia fue consultado en la página web de Homecenter).
Agregado fino (arena)
Como se observa en la imagen anterior, el valor del agregado depende mucho de su tamaño, siendo el agregado de 3/4"
el más economico de ellos.
A continuación, se hace un chequeo del tamaño del agregado
Para la preparación del concreto para la viga se tomó como referencia un precio actualizado de arena gruesa para fundición
de concretos. El precio de 1 m3 de arena gruesa es de $44.900. (El precio de referencia fue consultado en la página web de Ferretería
Jamundí).

## APU Columnas
ITEM | INSTALACIÓN CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO COLUMNAS (3500 PSI) |  |  | UNIDAD | ML
|  |  |  | FECHA | 2023-11-10
EQUIPO
Descripcion | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Vr. Unitario | Vr. Total
SEGUETA SIN MARCO | UND | 0.62794 | 1% | 4575 | 2901.5732
VIBRADOR ELECTRICO | DIA | 0.23712 | 0% | 48000 | 11381.76
HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.912 | 0% | 1600 | 1459.2
Descripcion | Unidad | Cantidad | Desperdicio | Vr. Unitario | Vr. Total
SUMINISTRO CONCRETO COLUMNAS (3500 PSI) | M3 | 0.456 | 3% | 257135.8718 | 120771.5763
HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA | KG | 20.9315 | 0% | 4375 | 91575.1974
ALAMBRE NEGRO # 18 | KG | 0.83726 | 0% | 6396 | 5355.1082
TRANSPORTE
Descripcion | Unidad | Rendimiento | Tarifa | Vr. Total
MANO DE OBRA
Descripcion | Unidad | Rendimiento | Vr hora + pretaciones | Vr. Total
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE ACERO | HC | 1.0466 | 14312.0437 | 14978.6084
MANO OBRA ALBANILERIA 3 AYUDANTE-1 OFI | HC | 0.5016 | 65013.7769 | 32610.9105
|  | VALOR TOTAL ML |  | 281033.9339
|  |  |  | dimensiones columna (M) |  | 0.4 | 0.4
|  |  |  | Volumen columna concreto (M3) |  | 0.456
|  |  |  | L columna (ML) |  | 2.85
|  |  |  | L estribo (ML) |  | 1.52
|  |  |  | traslapo (ML) |  | 1.1
|  |  |  | separacion estribos (ML) |  | 0.09
|  |  |  | Longitud varilla (ML) |  | 5.57
Acero estribos
|  |  |  | # estrivos | 32.6667 | 53
|  |  |  | # estribos x varilla |  | 3.6645 | 8
|  |  |  | Varillas estribos |  | 6.625 | 7
|  |  |  | Estribos (KG) |  | 9.7475
Acero Superior
|  |  |  | Varilla rama | 0.3915 | 4
|  |  |  | total varillas | 8
|  |  |  | total varillas #3 (KG) |  | 24.9536
Acero inferior
|  |  |  | Varilla rama | 0.3915 | 4
|  |  |  | total varillas | 8
|  |  |  | total varillas #3 (KG) |  | 24.9536
Acero X ML
|  |  |  | total acero x ML (KG) |  | 20.9315
Alambre X ML
|  |  |  | total alambre x ML (KG) |  | 0.83726