ANEXO 3. CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

En este documento se presenta el soporte por el cual el grupo de trabajo realizó la clasificación del grado de poder e interés de los grupos de interés asociados a la empresa DIANA DIGITAL e identificados en el proyecto, y la justificación de cada ponderación.

Propietario: A este grupo de interés, se le concedió una ponderación de 10, tanto en poder como en interés, debido a que son los dueños de la empresa, los cuales tienen un grado absoluto de poder en cuanto a las decisiones y acciones aplicadas a las operaciones de la empresa, y, por otro lado, representa las personas más interesadas en los resultados que logren.

Clientes: En cuanto a este grupo de interés se le concedió una ponderación de 6 en cuanto a poder, la cual es media, debido a que estos no tienen la potestad de tomar decisiones importantes, ni de realizar actividades, pero su opinión es sumamente importante. La ponderación en cuanto a interés es de 8, y es alta, ya que los clientes están directamente afectados por la calidad de los productos ofrecidos de la empresa.

Quality team: Al equipo de trabajo del proyecto se le concedió una ponderación de 8 en cuanto al poder, debido a que los integrantes del grupo tienen el permiso para acceder a los datos de la empresa y realizar los cambios que se consideren pertinentes para mejorar la calidad de los productos y la efectividad de los procesos. Por otro lado, la calificación en cuanto a interés es de 9, ya que son directamente responsables de los resultados obtenidos.

Universidad: A este grupo de interés se le asigno una ponderación de 3 en cuanto a poder, debido a que no influye sobre las decisiones tomadas, ni en las acciones de la empresa, sin embargo, en cuanto a interés se le concedió una alta calificación (7), debido a que con el desarrollo del proyecto está en juego su buen nombre y prestigio.

Operarios: Para el grupo de interés de operarios, se asignó una calificación de 5 (intermedia) debido a que las opiniones de estos son importantes para el desarrollo de las actividades, pero no influyen directamente sobre estas. Por otro lado, la calificación en cuanto a interés es de 6, ya que sus ingresos y estabilidad dependen de los resultados de la empresa.

Proveedores: En cuanto a este grupo de interés, se le asigno una calificación de 6 para poder, ya que las materias primas e insumos son sumamente importantes para el desarrollo de los procesos y actividades de la empresa, sin embargo, para interés, la asignación fue de 3, debido a que no son interesados directos de los resultados de dichas actividades.

Instituciones gubernamentales: Para este grupo de interés la calificación fue de 4 en cuanto a poder, debido a que depende de las normativas y leyes que estas impongan, así mismo se ven restringidas las actividades y acciones de la empresa, sin embargo, no son los únicos limitantes. La calificación de interés fue de 7, ya que para estas es importante el desarrollo y la contribución que la empresa haga socialmente.

Autores Tania Enríquez, Juan Pablo Eraso, David Holguín, Valentina sarria.

Fecha: 13/10/2020