## Hoja1
Anexo 10. Project Charter
|  | Código: | 20211104 | Tipo: | DMAIC | Fecha: | 2021-08-27
DMAIC /DMADV
Breve resumen del proyecto (Business case)
Los avances tecnológicos de los últimos años han permitido el desarrollo de pequeños dispositivos capaces de medir las condiciones del ambiente, las llamadas redes de sensores inalámbricos, tienen una amplia variedad de aplicaciones en diferentes campos. Actualmente en la región de Jalisco, México, la incidencia de incendios forestales se ha ido agravando hasta el punto de representar un riesgo para el medio ambiente y las personas de la región. Debido a esto, en el Bosque La Primavera se adelanta un proyecto para implementar un sistema de detección temprana integrando una red de sensores inalámbricos con drones. Con el fin de maximizar el área cubierta empleando el mínimo número de sensores, este proyecto se enfoca en diseñar una alternativa para la localización de la red de sensores, llamado en optimización el Problema de Localización de Máxima Cobertura. Para ello se realizó un análisis de las condiciones actuales, en las que se evaluó el tiempo promedio de detección de incendio, Área forestal quemada, Costo del sistema de detección de incendios y tiempo de ejecución del estudio. Con el diagnóstico de la situación actual, se definen indicadores de desempeño con su respectiva meta esperada. Se proponen diferentes alternativas de solución al problema, al evaluarlas conjuntamente, el resultado es una preferencia por una solución basada en Modelación Estocástica. A continuación, se realiza un plan de trabajo, donde se consignan las actividades a llevar a cabo para el diseño de la alternativa, que finalizaran con la validación y análisis del modelo obtenido para la óptima localización de la red de sensores.
Problema (Problem statement) |  |  | Impacto en los actores (Business Need—Stakeholders)
Diseño de una alternativa para la ubicación de la red de sensores con el objetivo de disminuir el tiempo hasta detección. |  |  | El grupo de interés de mayor impacto e influencia es el equipo de investigación, ciertamente, este debe ser el grupo con mayor importancia, ya que ellos requieren de los resultados del proyecto y los objetivos se plantean de acuerdo con sus requerimientos y necesidades. Este debe ser administrado de cerca, para involucrarlo directamente con el desarrollo del proyecto. En segundo lugar, el grupo con mayor influencia e impacto es el Equipo Candela, puesto que, llevarán a cabo el proyecto, proporcionando conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera, se interesa por desarrollar sus competencias en optimización y brindar una alternativa real aplicable a un proyecto de mayor escala. Por otro lado, la SEMADET se encuentra en un nivel bajo de impacto, pero de mayor influencia, puesto que ellos proporcionan la información sobre las medidas de detección existentes en el Bosque, y finalmente se interesarían por el sistema nuevo a proponer. Su ubicación se encuentra en la zona de mantener informado, ya que no cuenta con mucho poder sobre el proyecto, pero sí interés. En cuanto al COECYTJAL y a la población de Guadalajara y sus alrededores, se tiene un nivel alto-medio de impacto, y bajo-medio de interés, ubicándose en una zona que indica, que se debe mantener satisfecho, es decir, que se busca cumplir con las expectativas y objetivos del proyecto, puesto que, son la institución financiadora del mismo y parte de los directamente afectados, respectivamente. Finalmente, los grupos ubicados en la zona de monitoreo son los cuales, no se requiere mantener informados, pero sí puede ser monitoreada su actividad de interés para el equipo.
Objetivo general (Goal statement)
Diseñar un modelo de optimización para definir la localización de una red de sensores inalámbricos para minimizar el tiempo hasta detección.
Objetivos específicos (Project Scope)
•Identificar en la literatura modelos para la localización optima de nodos de sensado, en redes de sensores inalámbricos que puedan adaptarse para minimizar el tiempo de detección. •Adaptar el modelo de optimización para la selección de las ubicaciones que considere los aspectos estocásticos del problema considerado. •Diseñar una estrategia de solución para el modelo, basada en un enfoque de modelo estocástico. •Validar la propuesta por medio de simulación comparándola con otros escenarios. Esto con el fin de verificar si se reducen los indicadores tiempo de detección, costos y área forestal quemada.
Equipo de trabajo (Team members)
Juan Esteban López David |  | Felipe Domínguez Herrera |  | Juan Jose Osorio Navia |  | Nataly Rojas
Plan de trabajo (Project Plan) |  |  |  | Equipo de trabajo (Team Members)
Equipo de trabajo (Team Members)
Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Área iise | Nombre | Rol
1.1 Estructuración de ecuaciones de búsqueda. | 23/08/2021 | 31/08/2021 |  | Felipe Domínguez Herrera | Gatekeeper
|  |  |  | Juan Esteban López David | Observer/commentator
|  |  |  | Juan José Osorio Navia | Harmonizer
|  |  |  | Nataly Rojas Daza | Standard setter
1.2 Revisión detallada de artículos. | 23/08/2021 | 31/08/2021 |  | Nataly Rojas Daza | Standard setter
1.3 Selección de modelos. | 01/09/2021 | 09/09/2021 | Operations Research and Analysis | Felipe Domínguez Herrera | Gatekeeper
|  |  |  | Juan Esteban López David | Observer/commentator
|  |  |  | Juan José Osorio Navia | Harmonizer
|  |  |  | Nataly Rojas Daza | Standard setter
1.4 Selección de métricas. | 01/09/2021 | 09/09/2021 | Operations Research and Analysis | Felipe Domínguez Herrera | Gatekeeper
|  |  |  | Juan Esteban López David | Observer/commentator
|  |  |  | Juan José Osorio Navia | Harmonizer
|  |  |  | Nataly Rojas Daza | Standard setter
2.1 Selección de variables de decisión del modelo. | 10/09/2021 | 15/09/2021 | Operations Research and Analysis | Juan Esteban López David | Observer/commentator
2.2 Identificación de la información de entrada relevante para el diseño del modelo | 10/09/2021 | 15/09/2021 |  | Nataly Rojas Daza | Standard setter
|  |  |  | Juan José Osorio Navia | Harmonizer
2.3 Formulación matemática del modelo de optimización | 16/09/2021 | 21/09/2021 | Operations Research and Analysis | Nataly Rojas Daza | Standard setter
|  |  |  | Felipe Domínguez Herrera | Gatekeeper
3.1 Selección de lenguaje de programación | 02/08/2021 | 02/08/2021 |  | Felipe Domínguez Herrera | Gatekeeper
|  |  |  | Juan Esteban López David | Observer/commentator
|  |  |  | Juan José Osorio Navia | Harmonizer
|  |  |  | Nataly Rojas Daza | Standard setter
3.2 Capacitación en lenguaje de programación | 03/08/2021 | 23/08/2021 |  | Felipe Domínguez Herrera | Gatekeeper
|  |  |  | Juan Esteban López David | Observer/commentator
|  |  |  | Juan José Osorio Navia | Harmonizer
|  |  |  | Nataly Rojas Daza | Standard setter
3.3 Implementación computacional de los modelos | 24/08/2021 | 01/09/2021 | Operations Research and Analysis | Felipe Domínguez Herrera | Gatekeeper
|  |  |  | Nataly Rojas Daza | Standard setter
3.4 Verificación de resultados y corrección de errores | 02/09/2021 | 10/09/2021 | Quality & Reliability Engineering | Felipe Domínguez Herrera | Gatekeeper
|  |  |  | Juan Esteban López David | Observer/commentator
|  |  |  | Juan José Osorio Navia | Harmonizer
|  |  |  | Nataly Rojas Daza | Standard setter
4.1 Diseño de experimentos para evaluar los métodos de optimización. | 22/09/2021 | 30/09/2021 | Quality & Reliability Engineering | Nataly Rojas Daza | Standard setter
|  |  |  | Juan Esteban López David | Observer/commentator
4.2 Implementación computacional de las simulaciones | 01/10/2021 | 11/10/2021 | Operations Research and Analysis | Nataly Rojas Daza | Standard setter
|  |  |  | Felipe Domínguez Herrera | Gatekeeper
4.3 Evaluación de los indicadores de desempeño | 12/10/2021 | 25/10/2021 | Quality & Reliability Engineering | Felipe Domínguez Herrera | Gatekeeper
|  |  |  | Juan Esteban López David | Observer/commentator
|  |  |  | Juan José Osorio Navia | Harmonizer
|  |  |  | Nataly Rojas Daza | Standard setter
Cuadro Seis Sigma
PROYECTO DE DISEÑO I
Diseño de alternativa para localización de sensores inalámbricos de detección temprana de incendios en el bosque La Primavera.
PLAN DE TRABAJO PROPUESTO