## Hoja1
| Código: | 2022-202 | Tipo: | DMADV | Fecha: | 14/11/2022
Diseño de un proceso para la fabricación de abrasivos empleando el compuesto alúmina-espinela proveniente de escoria de aluminio
Breve resumen del proyecto (Business case)
Durante el proceso de fundición del aluminio, se genera de manera constante un residuo conocido como escoria de aluminio. Este residuo representa un peligro para el medio ambiente cuando se desecha en rellenos sanitarios, debido a su capacidad contaminante al entrar en contacto con el agua. Sin embargo, la escoria de aluminio contiene diversos elementos en su composición que podrían ser recirculados y reutilizados en la industria. Este residuo ofrece una amplia oportunidad para su implementación en la fabricación de productos abrasivos, tales como lijas, piedras esmeriles, discos pulidores, vidrios opalizados, sandblasting, entre otros. Por lo tanto, se lleva a cabo la generación de un prototipo que permite verificar la viabilidad técnica a través de estudios de calidad. Además, se realiza una evaluación de la viabilidad financiera mediante un estudio de mercado y tomando decisiones basadas en costos.
Problema (Problem statement) |  |  | Impacto en los actores (Business Need—Stakeholders)
Dada la creciente demanda del aluminio y su amplio uso en diversos sectores industriales, su producción a través del proceso de fundición genera de forma continua un residuo conocido como escoria de aluminio. Esta escoria se forma como resultado de la reacción química entre el aluminio líquido y la atmósfera durante el proceso de fundición. El manejo adecuado de esta escoria se ha convertido en un desafío para las empresas fundidoras, ya que la eliminación inadecuada en los rellenos sanitarios puede generar contaminación y liberación de varios gases contaminantes al entrar en contacto con el agua. Por lo tanto, surge una oportunidad para mejorar esta situación, explorando alternativas para el aprovechamiento de la escoria de aluminio. Investigaciones previas realizadas en la Universidad Javeriana Cali han demostrado que mediante un proceso de calcinación, es posible transformar la escoria en un compuesto con un contenido elevado de alúmina, el cual puede ser utilizado en la industria. Esta representaría una valiosa oportunidad tanto para las empresas fundidoras de aluminio, que generan de manera constante la escoria, como para aquellas compañías que requieren alúmina pura, ya que podrían sustituir su materia prima actual, haciendo que su producción sea más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. |  |  | El grupo de investigación SIGMA y los estudiantes del grupo de Proyecto de Diseño 2022-2022 se identifican como actores clave dentro de este proyecto y, por lo tanto, deben recibir prioridad en términos de involucramiento y gestión cercana. Asimismo, las empresas interesadas, tanto aquellas relacionadas con el tratamiento de aluminio como las involucradas en la producción de alúmina, muestran un nivel de interés medio-alto. Sin embargo, su poder de influencia en el proyecto es relativamente bajo. Por lo tanto, es importante mantener a estos dos grupos informados sobre los avances y los resultados derivados del proyecto.
Objetivo general (Goal statement)
Diseñar un proceso para la fabricación de productos abrasivos mediante el uso de la alúmina-espinela recuperada de la escoria de aluminio, empleando herramientas de ingeniería industrial, con la finalidad de aprovechar el residuo generado de los procesos de fundición de aluminio en el Valle del Cauca.
Objetivos específicos (Project Scope)
1. Reconocer los procesos y materiales requeridos para la producción de productos abrasivos.
2.Establecer y prototipar el proceso propuesto para la producción de abrasivos.
3. Validar la viabilidad técnica del producto o proceso abrasivo mediante la evaluación de la rugosidad superficial generada por el producto o proceso.
4. Validar la viabilidad financiera de los abrasivos con mejor desempeño con respecto a la competencia.
Equipo de trabajo (Team members)
Carlos Andres Jurado Patiño | Mariam Abadia Palacios |  | Juan José Bruzón Vallejo |  | Mariana Naomi Prado Yabe
Escriba aquí las actividades y sus fechas. Puede ser también el pantallazo del Project.
Actividad | [5 empty] | Fecha de entrega
Precisar los requerimientos de materiales para la producción de abrasivos. | [5 empty] | 6 de febrero 2023
Definir los requerimientos de maquinaria, mano de obra y el gasto energético. | [5 empty] | 7 de febrero 2023
Llevar a cabo de manera correcta el tamizaje y la clasificación del porcentaje de tamaño de partícula por cada rango. | [5 empty] | 13 de febrero 2023
Llevar a cabo el proceso de calcinación de la escoria de aluminio de tamaño de partícula previamente establecido para obtener el compuesto alúmina-espinela | [5 empty] | 15 de marzo 2023
Prototipar el producto abrasivo con la adición del componente alúmina-espinela. | [5 empty] | 25 de marzo 2023
Evaluar la funcionalidad de los abrasivos basado en los tamaños de partícula aplicados. | [5 empty] | 05 de abril 2023
Determinar la viabilidad técnica del abrasivo a través de la comparación de atributos físico-mecánicos con abrasivos de óxido de aluminio. | [5 empty] | 25 de abril 2023
Determinar los costos de producción de los abrasivos | [5 empty] | 2 de mayo 2023
Estudio de mercado para la estimación del número existente de clientes interesados y la demanda. | [5 empty] | 5 de mayo 2023
Efectuar la proyección de los flujos de caja relacionados a la producción de abrasivos | [5 empty] | 10 de mayo 2023
Ejecutar la evaluación de alternativas a través de la comparación de estimaciones de VPN y TIR. | [5 empty] | 12 de mayo 2023
Cuadro Seis Sigma
PROYECTO DE DISEÑO I
PLAN DE TRABAJO PROPUESTO