## Hoja1
| Código: | 2023-204 | Tipo: | DMADV | Fecha: | 2024-06-24
|  | 20232## |  | DMAIC /DMADV/ IA
Breve resumen del Proyecto (Business case)
Describe un proyecto propuesto por la Facultad de Ingeniería y Ciencias para establecer un laboratorio de manufactura enfocado en una línea de embotellado de agua. Se busca tanto su uso académico como su viabilidad económica a través de la venta de agua embotellada dentro de la universidad. Se destaca la necesidad de diseñar la distribución de la planta de embotellado y se menciona la importancia de seleccionar una ubicación adecuada, aplicando conceptos de ingeniería industrial y cumpliendo con las normativas pertinentes.
Problema / Oportunidad (Statement) |  | Impacto en los Actores (Business Need—Stakeholders)
La oportunidad clave en este proyecto radica en la distribución de la planta de embotellado. La ubicación seleccionada debe cumplir con requisitos específicos, incluyendo dimensiones adecuadas para las máquinas, pasillos, almacenamiento de insumos y botellas de agua. Se deben considerar condiciones externas, como el estado de las vías de distribución, y condiciones internas, como la seguridad y el flujo de personal y materiales. Además, se deben cumplir con las leyes y normativas pertinentes para la certificación y producción de las botellas de agua. |  | Grupos de interés del proyecto: 1. Comunidad de la Pontificia Javeriana Cali: - Personal administrativo - Facultad de Ciencia e Ingeniería - Directivos de la Compañía de Jesús - Colaboradores - Estudiantes de pregrado, maestría y especialización 2. Equipo del Proyecto: - Grupo estudiantil encargado de la distribución y localización de la planta. 3. Sector Industrial: - Proveedores de materia prima (envase, tapa, cinta, tinta, cajas). 4. Ministerio de Salud: - Velador del cumplimiento de normas de salubridad en la ubicación de la planta. 5. INVIMA: - Controlador de calidad del producto (botellas con agua) a embotellar. 6. DAGMA: - Garante del cumplimiento de disposiciones ambientales para el desarrollo sostenible. 7. Organización SANTECHS: - Ejecución, instalación y construcción de la línea de embotellamiento.
KPI´s y Metas del Proyecto
Análisis de Causas / Oportunidad
Exploración de Ideas
Las siguientes alternativas de localización de la planta que fueron identificadas a través de una lluvia de ideas: Unidad de Residuos: Cumple parcialmente con el transporte, tiene un espacio suficiente y buena infraestructura. Requiere reubicar la unidad de residuos. Laboratorio de Ingeniería Industrial: Dimensiones adecuadas y servicios disponibles, Buena ubicación cerca de la zona de distribución. Laboratorio de Recursos: Dimensiones suficientes y servicios disponibles. Buena ubicación en el primer piso del edificio. Área Lote 5:Terreno suficiente, cercano al parqueadero de Cataya pero carece de infraestructura y servicios. Planta de Tratamiento de Agua: Espacio disponible, pero requiere infraestructura, posee factores de localización positivos Contenedores: Dimensiones insuficientes individualmente, pero se pueden unificar. Buen acceso para insumos, pero falta vías adecuadas para la distribución de producto terminado.
Selección de Alternativa
Para escoger la mejor alternativa de localización para el diseño de distribución de la planta, se establecen factores de evaluación y un modelo de decisión especializado en distribución de planta, denominado “Método de ranking de factores”, con los cuales se busca elegir la alternativa más conveniente. La técnica empleada para evaluar la localización de la planta se basa en factores clave, asignando ponderaciones mediante un método semi-cualitativo. Se identifican y ponderan factores, luego se evalúan ubicaciones según criterios establecidos, utilizando una escala de puntuación. El resultado favorece al Laboratorio de Recursos Hídricos en el primer piso del edificio "Guayacanes". La elección se sustenta en su proximidad a la tienda principal, facilidad de acceso para transporte de insumos y productos terminados, cercanía a fuentes de materias primas, capacidad espacial adecuada, servicios disponibles, y conexiones eléctricas y de agua potable, aunque requiere ajustes para cumplir con normas de seguridad y salud en el trabajo.
Objetivo General (Goal statement)
Diseñar el sistema de distribución de planta de embotellado de agua en la Pontificia Universidad Javeriana mediante la metodología SLP (Systematic layout planning) con el fin de poder realizar prácticas académicas en los próximos periodos académicos.
Objetivos Específicos (Project Scope)
● Diagnosticar el sistema de plantas de embotellamiento de agua, precisando sobre las buenas prácticas, a través de búsqueda de información. ● Analizar las técnicas y proceso de plantas de embotellamiento para identificar las áreas de mejora, equiparando la recolección de datos. ● Diseñar la distribución de la planta de embotellado para maximizar el uso del espacio físico mediante el dibujo y análisis de flujo de materiales, áreas funcionales y disposición física. ● Validar el diseño de distribución para verificar la efectividad, por intermedio de herramientas de simulación y un estudio de factibilidad financiera.
Equipo de Trabajo (Team Members)
Andrés Felipe Bermúdez Pechene | Christian Calvache Arias |  | Mariana Gómez Quintero |  | Juan Camilo Sarria Mina
Cuadro Seis Sigma
PROYECTO DE DISEÑO I
Diseño de la distribución de una planta de embotellado de agua en la Universidad Javeriana Cali
PLAN DE TRABAJO PROPUESTO