## Act. Ruta critica
Id | Nombre | Duración | Comienzo | Fin
1 | PRADOS DEL ROSAL | 657 días | 22 febrero 2016 7:00 | 16 mayo 2018 10:00
2 | Inicio | 0 días | 22 febrero 2016 7:00 | 22 febrero 2016 7:00
6 | PRELIMINARES | 97 días | 23 febrero 2016 15:00 | 23 junio 2016 10:00
8 | Replanteo torre A, B | 12 días | 23 febrero 2016 15:00 | 8 marzo 2016 15:00
12 | TORRE A | 544 días | 22 marzo 2016 7:00 | 25 enero 2018 12:00
13 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 114 días | 22 marzo 2016 7:00 | 10 agosto 2016 14:00
16 | excavación a máquina, cargue y retiro Torre A | 17 días | 22 marzo 2016 7:00 | 13 abril 2016 8:00
41 | ESTRUCTURA TORRE | 284 días | 13 mayo 2016 7:00 | 26 abril 2017 15:00
42 | Acero de refuerzo pilotes pre excavados d=60 cmstorre a | 10 días | 13 mayo 2016 7:00 | 25 mayo 2016 9:00
43 | pilotes pre excavados d=60 cmstorre a | 24 días | 25 mayo 2016 9:00 | 24 junio 2016 9:00
44 | Acero de refuerzo losa cimentación concreto 21 mpa h=1.00m torre A | 20 días | 20 junio 2016 14:00 | 14 julio 2016 11:00
45 | losa cimentación concreto 21 mpa h=1.00m torre A | 40 días | 14 julio 2016 11:00 | 1 septiembre 2016 14:00
48 | Acero de refuerzo muros en concreto 21 - 28 mpa e=0.10-0.12 torre A | 40 días | 5 septiembre 2016 8:00 | 21 octubre 2016 14:00
49 | muros en concreto 21 - 28 mpa e=0.10-0.12 torre A | 90 días | 21 octubre 2016 14:00 | 9 febrero 2017 10:00
50 | Acero de refuerzo placa entrepiso concreto 21 mpa e=0.10 torre A | 30 días | 26 octubre 2016 16:00 | 2 diciembre 2016 16:00
51 | placa entrepiso concreto 21 mpa e=0.10 torre A | 100 días | 22 noviembre 2016 10:00 | 22 marzo 2017 12:00
57 | SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 190 días | 17 diciembre 2016 7:00 | 10 agosto 2017 12:00
58 | muro panel yeso 1 y 2 caras Torre A | 140 días | 17 diciembre 2016 7:00 | 7 junio 2017 8:00
59 | muro panel yeso Rh 1 cara Torre A | 120 días | 11 enero 2017 11:00 | 7 junio 2017 8:00
68 | PINTURA ESTUCOS Y ACABADOS | 273 días | 10 diciembre 2016 7:00 | 14 noviembre 2017 10:00
69 | Relleno acrílico, estuco y pintura torre A | 145 días | 16 enero 2017 14:00 | 14 julio 2017 9:00
73 | PISOS | 269 días | 24 diciembre 2016 7:00 | 23 noviembre 2017 8:00
74 | piso cerámica 60 x 60 cm torre A | 160 días | 30 enero 2017 14:00 | 17 agosto 2017 12:00
92 | CARPINTERIA DE MADERA | 210 días | 2 enero 2017 13:00 | 19 septiembre 2017 16:00
94 | Closet alcobas Apto Torre A | 155 días | 8 marzo 2017 11:00 | 19 septiembre 2017 16:00
114 | ADECUACIONES y ALISTAMIENTO | 92 días | 28 agosto 2017 8:00 | 18 diciembre 2017 12:00
115 | resanes | 50 días | 28 agosto 2017 8:00 | 25 octubre 2017 16:00
145 | ENTREGAS | 50 días | 5 septiembre 2017 7:00 | 2 noviembre 2017 15:00
146 | Detallado final | 50 días | 5 septiembre 2017 7:00 | 2 noviembre 2017 15:00
147 | Aseo para entrega apartamentos | 50 días | 5 septiembre 2017 7:00 | 2 noviembre 2017 15:00
201 | TORRE B | 588 días | 17 mayo 2016 10:00 | 16 mayo 2018 10:00
202 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 89 días | 17 agosto 2016 15:00 | 2 diciembre 2016 16:00
203 | excavación a máquina, cargue y retiro sótano | 31 días | 17 agosto 2016 15:00 | 22 septiembre 2016 14:00
205 | excavación a máquina, cargue y retiro torre B | 17 días | 17 agosto 2016 15:00 | 6 septiembre 2016 16:00
230 | ESTRUCTURA TORRE | 293 días | 5 octubre 2016 15:00 | 3 octubre 2017 16:00
231 | Acero de refuerzo pilotes pre excavados d=60 cmstorre B | 10 días | 5 octubre 2016 15:00 | 18 octubre 2016 17:00
232 | pilotes pre excavados d=60 cmstorre B | 24 días | 19 octubre 2016 7:00 | 17 noviembre 2016 17:00
233 | Acero de refuerzo losa cimentación concreto 21 mpa h=1.00m torre B | 20 días | 11 noviembre 2016 15:00 | 7 diciembre 2016 9:00
234 | losa cimentación concreto 21 mpa h=1.00m torre B | 40 días | 7 diciembre 2016 9:00 | 25 enero 2017 11:00
237 | Acero de refuerzo muros en concreto 21 - 28 mpa e=0.10-0.12 torre A | 40 días | 27 enero 2017 9:00 | 15 marzo 2017 11:00
238 | muros en concreto 21 - 28 mpa e=0.10-0.12 torre A | 80 días | 9 marzo 2017 10:00 | 16 junio 2017 15:00
239 | Acero de refuerzo placa entrepiso concreto 21 mpa e=0.10 torre B | 35 días | 14 marzo 2017 13:00 | 27 abril 2017 14:00
240 | placa entrepiso concreto 21 mpa e=0.10 torre B | 80 días | 21 abril 2017 13:00 | 1 agosto 2017 14:00
246 | SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 210 días | 17 mayo 2017 16:00 | 5 febrero 2018 16:00
247 | muro panel yeso 1 y 2 caras torre B | 160 días | 17 mayo 2017 16:00 | 4 diciembre 2017 11:00
248 | muro panel yeso Rh 1 cara torre B | 120 días | 8 julio 2017 8:00 | 4 diciembre 2017 11:00
257 | PINTURA ESTUCOS Y ACABADOS | 253 días | 5 junio 2017 10:00 | 17 abril 2018 9:00
258 | Relleno acrílico, estuco y pintura torre B | 145 días | 13 julio 2017 10:00 | 11 enero 2018 12:00
262 | PISOS | 249 días | 20 junio 2017 10:00 | 25 abril 2018 17:00
263 | piso cerámica 60 x 60 cm torre A | 160 días | 28 julio 2017 10:00 | 12 febrero 2018 16:00
281 | CARPINTERIA DE MADERA | 210 días | 29 junio 2017 9:00 | 15 marzo 2018 12:00
283 | Closet alcobas Apto tipo 1 y 2 torre B | 155 días | 6 septiembre 2017 15:00 | 15 marzo 2018 12:00
303 | ADECUACIONES y ALISTAMIENTO | 61 días | 20 febrero 2018 15:00 | 8 mayo 2018 10:00
304 | resanes | 50 días | 20 febrero 2018 15:00 | 24 abril 2018 9:00
334 | ENTREGAS | 45 días | 20 marzo 2018 7:00 | 16 mayo 2018 10:00
335 | Detallado final | 45 días | 20 marzo 2018 7:00 | 16 mayo 2018 10:00
336 | Aseo para entrega apartamentos | 45 días | 20 marzo 2018 7:00 | 16 mayo 2018 10:00
337 | Fin | 0 días | 16 mayo 2018 10:00 | 16 mayo 2018 10:00