## 151 - Seguimiento por capitulo (hidden)
CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.S.
Proyecto: PRADOS DEL CEREZO - COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | Fecha de Impresión: 09/03/2022
Informe de seguimiento capítulos | [6 empty] | Fecha de Corte: 09/03/2022
Descripción | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | Contratado | Comprado | Asegurado | Invertido | Consumido | Por Consumir | Desviación | Norma1 | Norma2
[10 empty] | Valor | Consu<Proy | Aseg<Proy
COSTO DIRECTO | 27165075159.13 | 26013568642.24 | 1151506516.88 | 16815182570.01 | 9217082509.91 | 26032265079.92 | 25914741126.86 | 25934842332.25 | 78726309.99
1-PRELIMINARES | 673066477.06 | 659794228.78 | 13272248.28 | 572041246.35 | 89083782.87 | 661125029.22 | 660744491.25 | 659146971.57 | 647257.22 | 1.97 | ✓ | ☓
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 620202044.21 | 608615202.27 | 11586841.94 | 593328717.7 | 15289554.5 | 608618272.2 | 608618272.2 | 608615202.27 | 0 | 1.87 | ✓ | ☓
3-MURO DE CONTENCION | 677142956.54 | 630228474.6 | 46914481.93 | 153370569.39 | 477280466.01 | 630651035.39 | 630651035.39 | 630228291.98 | 182.62 | 6.93 | ✓ | ☓
4-CIMIENTOS | 1584662535.16 | 1528465798.11 | 56196737.05 | 474415252.88 | 1054789994.58 | 1529205247.46 | 1529201089.77 | 1528465339.69 | 458.42 | 3.55 | ✓ | ☓
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 7275385981.15 | 6369003154.4 | 906382826.75 | 1731168533.81 | 4627624342.19 | 6358792876 | 6353383929.24 | 6369003107.7 | 46.7 | 12.46 | ✓ | ✓
6-MAMPOSTERIA | 296641356.69 | 222243054.32 | 74398302.37 | 111750989.77 | 110340979.21 | 222091968.98 | 222091968.98 | 222243052.59 | 1.72 | 25.08 | ✓ | ✓
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 599869662.1 | 517364552.79 | 82505109.31 | 517364552.79 | 0 | 517364552.79 | 517364552.79 | 517364552.79 | 0 | 13.75 | ✓ | ✓
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 208931937.21 | 173149793.42 | 35782143.79 | 172522327.78 | 0 | 172522327.78 | 172522327.78 | 173149743.38 | 50.05 | 17.13 | ✓ | ✓
9-CUBIERTAS | 88991346.19 | 132875314.05 | -43883967.87 | 121668478.04 | 11626104.84 | 133294582.88 | 132180513.88 | 132875314.03 | 0.03 | -49.31 | ✓ | ☓
10-IMPERMEABILIZACION | 214122879.91 | 225273056.71 | -11150176.8 | 208334329.98 | 17042849.18 | 225377179.16 | 224918980.55 | 225273056.66 | 0.05 | -5.21 | ✓ | ☓
11-REPELLOS / MORTEROS | 354857224.97 | 311833281.79 | 43023943.18 | 164049704.79 | 147586451.74 | 311636156.53 | 310872246.86 | 311833215.38 | 66.41 | 12.12 | ✓ | ✓
12-PISOS | 919198021.31 | 807828262.34 | 111369758.97 | 288319112.18 | 521576128.45 | 809895240.62 | 807231985.2 | 807000888.65 | 827373.69 | 12.12 | ✓ | ☓
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 267280744.73 | 182634431.37 | 84646313.36 | 63499672.85 | 116465042.15 | 179964715 | 179886732.99 | 176874374.19 | 5760057.18 | 31.67 | ✓ | ✓
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 323644813.79 | 316953013.13 | 6691800.66 | 316806091.59 | 3443553.54 | 320249645.12 | 316630534.5 | 316922511.05 | 30502.08 | 2.07 | ✓ | ☓
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 300075474.2 | 275975552.82 | 24099921.38 | 267238000.78 | 9863031.78 | 277101032.56 | 275139161.56 | 275975536.91 | 15.91 | 8.03 | ✓ | ☓
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 887855721.57 | 798203232.2 | 89652489.38 | 310596941.3 | 487824623.45 | 798421564.75 | 793632647.78 | 797799078.7 | 404153.5 | 10.1 | ✓ | ☓
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 1557748838.74 | 1549980704.67 | 7768134.07 | 1550645493.51 | 759874.5 | 1551405368.01 | 1543216357.14 | 1543216357.14 | 6764347.53 | 0.5 | ✓ | ☓
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 698512942.97 | 721319024.72 | -22806081.75 | 704801836.21 | 19721001.29 | 724522837.5 | 720401918.13 | 720265756.38 | 1053268.34 | -3.26 | ✓ | ☓
19-CARPINTERIA DE MADERA | 1755067154.4 | 1783811974.41 | -28744820.01 | 1783086574.31 | 724395.84 | 1783810970.15 | 1783810970.15 | 1783810970.15 | 1004.26 | -1.64 | ✓ | ✓
20-CARPINTERIA METALICA | 321645314.52 | 312911978.38 | 8733336.14 | 367836202.61 | 689312.74 | 368525515.34 | 312611186.69 | 312611186.69 | 300791.69 | 2.72 | ✓ | ☓
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 520657740.07 | 523453698.25 | -2795958.18 | 81523147.17 | 450351689.98 | 531874837.15 | 529272455.24 | 521657016.31 | 1796681.93 | -0.54 | ✓ | ☓
22-MESONES | 332876880 | 332876880 | 0 | 332876798.64 | 0 | 332876798.64 | 332876798.64 | 332876798.64 | 81.36 | 0 | ✓ | ✓
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 268920000 | 265435139.47 | 3484860.53 | 265435139.47 | 0 | 265435139.47 | 265435139.47 | 265435139.47 | 0 | 1.3 | ✓ | ✓
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 336714419 | 290385016.14 | 46329402.86 | 296922441.13 | 7514652.37 | 304437093.5 | 290099563.7 | 289725325.63 | 659690.51 | 13.76 | ✓ | ☓
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 747115504.52 | 832312923.56 | -85197419.04 | 832017665.73 | 316163.47 | 832333829.2 | 832333829.2 | 832312919.55 | 4.01 | -11.4 | ✓ | ☓
26-ZONAS VERDES | 25716500 | 30649033.49 | -4932533.49 | 29157160 | 1491868.49 | 30649028.49 | 30649028.49 | 30649028.49 | 5 | -19.18 | ✓ | ✓
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | 181542808.06 | 186844096.57 | -5301288.52 | 87895228.98 | 98659519.06 | 186554748.04 | 186142058.21 | 185214612.55 | 1629484.02 | -2.92 | ✓ | ✓
28-ALCANTARILLADO | 126416699.62 | 79237835.48 | 47178864.15 | 76744820.16 | 749871.36 | 77494691.52 | 77313208.92 | 77383897.3 | 1853938.18 | 37.32 | ✓ | ✓
29-FILTROS / RIEGOS | 156848602.94 | 132917586.37 | 23931016.58 | 52686297.6 | 82881335.08 | 135567632.68 | 135290169.75 | 132637632.87 | 279953.5 | 15.26 | ✓ | ☓
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 159486651.83 | 138119363.29 | 21367288.54 | 57860366.39 | 51710260 | 109570626.39 | 108630774.8 | 108630774.8 | 29488588.49 | 13.4 | ✓ | ✓
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | 322906253.99 | 370506985.66 | -47600731.67 | 370488600.2 | 0 | 370488600.2 | 370488600.2 | 370488600.2 | 18385.46 | -14.74 | ✓ | ✓
32-SISTEMA PARA GAS | 234757963.2 | 239307935.42 | -4549972.22 | 239018671.85 | 0 | 239018671.85 | 239018671.85 | 239018671.85 | 289263.57 | -1.94 | ✓ | ✓
33-CERRAMIENTOS | 140643088.95 | 136702599.56 | 3940489.38 | 95419639.74 | 35739521.57 | 131159161.31 | 131157808.71 | 130274841.19 | 6427758.37 | 2.8 | ✓ | ✓
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 45000000 | 34155792.12 | 10844207.88 | 0 | 32800146.12 | 32800146.12 | 32800146.12 | 32415786.29 | 1740005.83 | 24.1 | ✓ | ✓
35-SEÑALIZACION | 24334869.89 | 72499061.4 | -48164191.51 | 70877198.28 | 1067787 | 71944985.28 | 71618784.93 | 71579276.93 | 919784.47 | -197.92 | ✓ | ✓
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | 145906666.89 | 102142460 | 43764206.89 | 102142460 | 0 | 102142460 | 102142460 | 102142460 | 0 | 29.99 | ✓ | ✓
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | 200396400.19 | 241052442.02 | -40656041.83 | 203346391.33 | 36125908.74 | 239472300.06 | 239472300.06 | 239229028.1 | 1823413.91 | -20.29 | ✓ | ✓
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 230459487.16 | 257744618.24 | -27285131.08 | 123192949.17 | 126745976.44 | 249938925.61 | 249484040.9 | 257744618.09 | 0.15 | -11.84 | ✓ | ✓
39-ACABADOS ZONAS COMUNES | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ✓ | ✓
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | 245846581.74 | 227606063.15 | 18240518.59 | 143701165.18 | 80788600.58 | 224489765.76 | 224405307.41 | 223566574.57 | 4039488.59 | 7.42 | ✓ | ✓
41-TANQUE ALMACENAMIENTO | 171450630.35 | 139151217.62 | 32299412.73 | 66355478.84 | 73738958.97 | 140094437.82 | 140094437.82 | 139146914.06 | 4303.56 | 18.84 | ✓ | ☓
42-SALON SOCIAL | 278704088.98 | 255024853.57 | 23679235.4 | 149137496.43 | 104972072.78 | 254109569.21 | 254109569.21 | 254038198.24 | 986655.33 | 8.5 | ✓ | ✓
43-PORTERIA- LOBBY- UAR | 64351212.09 | 67442014.68 | -3090802.58 | 57613490.82 | 12266939.14 | 69880429.95 | 68964732.37 | 67439625.68 | 2388.99 | -4.8 | ✓ | ☓
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 41121150.36 | 20180690.14 | 20940460.22 | 5828624 | 13231560.89 | 19060184.89 | 19060184.89 | 18855524.96 | 1325165.18 | 50.92 | ✓ | ✓
45-REDES DE COMUNICACIONES | 109393657.5 | 55017531.77 | 54376125.73 | 31909403.61 | 18714820.1 | 50624223.7 | 50624223.7 | 51531264.66 | 3486267.11 | 49.71 | ✓ | ✓
46-ILUMINACION | 21556130.06 | 47595425.55 | -26039295.49 | 8590459.28 | 35554355.79 | 44144815.07 | 44144815.07 | 43875340.33 | 3720085.22 | -120.8 | ✓ | ✓
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 649442232.81 | 638297303.26 | 11144929.55 | 556857816.58 | 76544324.28 | 633402140.86 | 631753419.84 | 635201325.84 | 3095977.42 | 1.72 | ✓ | ✓
48-GRIFERIAS | 174172674.65 | 145123709.71 | 29048964.94 | 11850014.8 | 132891780.15 | 144741794.95 | 144294018.15 | 144277739.69 | 845970.02 | 16.68 | ✓ | ✓
49-POST-VENTA | 280000000 | 279459648.14 | 540351.86 | 261573293.56 | 14583716.13 | 276157009.69 | 270728761.76 | 271123755.05 | 8335893.08 | 0.19 | ✓ | ✓
50-ADMINISTRACION | 1243432836.85 | 1743862632.33 | -500429795.48 | 1731315722.46 | 15909192.59 | 1747224915.06 | 1747224914.64 | 1753695133 | -9832500.67 | -40.25 | ☓ | ☓
MODIFICACION PROPIETARIOS | 26414777.2 | 32528508.16 | -6113730.96 | 30632790 | 326612.16 | 30959402.16 | 30959402.16 | 31340535.36 | 1187972.8
61-ADICIONALES PROPIETARIOS | 26414777.2 | 32528508.16 | -6113730.96 | 30632790 | 326612.16 | 30959402.16 | 30959402.16 | 31340535.36 | 1187972.8 | -23.15 | ✓ | ✓
POLIZAS CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 101274028 | 0 | 101274028 | 10407902.39 | 10407902.39 | -10407902.39
60-POLIZAS CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 101274028 | 0 | 101274028 | 10407902.39 | 10407902.39 | -10407902.39 | 0 | ☓ | ☓
Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 70053020.86 | 70053020.86 | 70053020.86 | 0 | 0
TE-Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 70053020.86 | 70053020.86 | 70053020.86 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ☓
Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -38320516.28 | -38320516.28 | -38320516.28 | 0 | 0
TS-Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -38320516.28 | -38320516.28 | -38320516.28 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓
Sin Asignar En Ordenes de Compra | 0 | 0 | 0 | 0 | 3443930 | 3443930 | 3443930 | 0 | 0
OC- Sin Asignar En Ordenes de Compra | 0 | 0 | 0 | 0 | 3443930 | 3443930 | 3443930 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ☓
Totales | 27191489936.33 | 26046097150.4 | 1145392785.92 | 16947089388.01 | 9252585556.65 | 26199674944.66 | 25991284865.99 | 25976590770.01 | 69506380.4
Saldo Anticipos Contratos | [6 empty] | 162328.43
Saldo Anticipos O.C | [6 empty] | 21751452.35
TOTAL PROYECTO | 27191489936.33 | 26046097150.4 | 1145392785.92 | 16947089388.01 | 9252585556.65 | 26199674944.66 | 26013198646.77 | 25976590770.01 | 69506380.4

## Capitulos proyecto 3
PROYECTO 3
Descripción | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | %DESVIACIÓN | % DESV REAL
1-PRELIMINARES | 673066477.06 | 659794228.78 | 13272248.28 | 2.597% | 2.719% | 1.972% | 0.0512%
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 620202044.21 | 608615202.27 | 11586841.94 | 2.393% | 2.508% | 1.868% | 0.0447%
3-MURO DE CONTENCION | 677142956.54 | 630228474.6 | 46914481.94 | 2.612% | 2.597% | 6.928% | 0.181%
4-CIMIENTOS | 1584662535.16 | 1528465798.11 | 56196737.05 | 6.113% | 6.298% | 3.546% | 0.2168%
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 7275385981.15 | 6369003154.4 | 906382826.75 | 28.07% | 26.24% | 12.46% | 3.497%
6-MAMPOSTERIA | 296641356.69 | 222243054.32 | 74398302.37 | 1.144% | 0.9157% | 25.08% | 0.287%
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 599869662.1 | 517364552.79 | 82505109.31 | 2.314% | 2.132% | 13.75% | 0.3183%
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 208931937.21 | 173149793.42 | 35782143.79 | 0.806% | 0.7134% | 17.13% | 0.138%
9-CUBIERTAS | 88991346.19 | 132875314.05 | -43883967.86 | 0.3433% | 0.5475% | -49.31% | -0.1693%
10-IMPERMEABILIZACION | 214122879.91 | 225273056.71 | -11150176.8 | 0.826% | 0.9282% | -5.207% | -0.04301%
11-REPELLOS / MORTEROS | 354857224.97 | 311833281.79 | 43023943.18 | 1.369% | 1.285% | 12.12% | 0.166%
12-PISOS | 919198021.31 | 807828262.34 | 111369758.97 | 3.546% | 3.329% | 12.12% | 0.4296%
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 267280744.73 | 182634431.37 | 84646313.36 | 1.031% | 0.7525% | 31.67% | 0.3265%
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 323644813.79 | 316953013.13 | 6691800.66 | 1.249% | 1.306% | 2.068% | 0.02582%
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 300075474.2 | 275975552.82 | 24099921.38 | 1.158% | 1.137% | 8.031% | 0.09297%
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 887855721.57 | 798203232.2 | 89652489.37 | 3.425% | 3.289% | 10.1% | 0.3459%
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 1557748838.74 | 1549980704.67 | 7768134.07 | 6.009% | 6.386% | 0.4987% | 0.02997%
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 698512942.97 | 721319024.72 | -22806081.75 | 2.695% | 2.972% | -3.265% | -0.08798%
19-CARPINTERIA DE MADERA | 1755067154.4 | 1783811974.41 | -28744820.01 | 6.771% | 7.35% | -1.638% | -0.1109%
20-CARPINTERIA METALICA | 321645314.52 | 312911978.38 | 8733336.14 | 1.241% | 1.289% | 2.715% | 0.03369%
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 520657740.07 | 523453698.25 | -2795958.18 | 2.009% | 2.157% | -0.537% | -0.01079%
22-MESONES | 332876880 | 332876880 | 0 | 1.284% | 1.372% | 0% | 0%
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 268920000 | 265435139.47 | 3484860.53 | 1.037% | 1.094% | 1.296% | 0.01344%
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 336714419 | 290385016.14 | 46329402.86 | 1.299% | 1.196% | 13.76% | 0.1787%
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 747115504.52 | 832312923.56 | -85197419.04 | 2.882% | 3.429% | -11.4% | -0.3287%
26-ZONAS VERDES | 25716500 | 30649033.49 | -4932533.49 | 0.09921% | 0.1263% | -19.18% | -0.01903%
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | 181542808.06 | 186844096.57 | -5301288.51 | 0.7004% | 0.7699% | -2.92% | -0.02045%
28-ALCANTARILLADO | 126416699.62 | 79237835.48 | 47178864.14 | 0.4877% | 0.3265% | 37.32% | 0.182%
29-FILTROS / RIEGOS | 156848602.94 | 132917586.37 | 23931016.57 | 0.6051% | 0.5477% | 15.26% | 0.09232%
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 159486651.83 | 138119363.29 | 21367288.54 | 0.6153% | 0.5691% | 13.4% | 0.08243%
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | 322906253.99 | 370506985.66 | -47600731.67 | 1.246% | 1.527% | -14.74% | -0.1836%
32-SISTEMA PARA GAS | 234757963.2 | 239307935.42 | -4549972.22 | 0.9056% | 0.986% | -1.938% | -0.01755%
33-CERRAMIENTOS | 140643088.95 | 136702599.56 | 3940489.39 | 0.5426% | 0.5633% | 2.802% | 0.0152%
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 45000000 | 34155792.12 | 10844207.88 | 0.1736% | 0.1407% | 24.1% | 0.04183%
35-SEÑALIZACION | 24334869.89 | 72499061.4 | -48164191.51 | 0.09388% | 0.2987% | -197.9% | -0.1858%
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | 145906666.89 | 102142460 | 43764206.89 | 0.5629% | 0.4209% | 29.99% | 0.1688%
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | 200396400.19 | 241052442.02 | -40656041.83 | 0.7731% | 0.9932% | -20.29% | -0.1568%
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 230459487.16 | 257744618.24 | -27285131.08 | 0.8891% | 1.062% | -11.84% | -0.1053%
39-ACABADOS ZONAS COMUNES | 60000000 | 0 | 60000000 | 0.2315% | 0% | 100% | 0.2315%
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | 245846581.74 | 227606063.15 | 18240518.59 | 0.9484% | 0.9378% | 7.419% | 0.07037%
41-TANQUE ALMACENAMIENTO | 171450630.35 | 139151217.62 | 32299412.73 | 0.6614% | 0.5734% | 18.84% | 0.1246%
42-SALON SOCIAL | 278704088.98 | 255024853.57 | 23679235.41 | 1.075% | 1.051% | 8.496% | 0.09135%
43-PORTERIA- LOBBY- UAR | 64351212.09 | 67442014.68 | -3090802.59 | 0.2483% | 0.2779% | -4.803% | -0.01192%
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 41121150.36 | 20180690.14 | 20940460.22 | 0.1586% | 0.08315% | 50.92% | 0.08078%
45-REDES DE COMUNICACIONES | 109393657.5 | 55017531.77 | 54376125.73 | 0.422% | 0.2267% | 49.71% | 0.2098%
46-ILUMINACION | 21556130.06 | 47595425.55 | -26039295.49 | 0.08316% | 0.1961% | -120.8% | -0.1005%
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 649442232.81 | 638297303.26 | 11144929.55 | 2.505% | 2.63% | 1.716% | 0.04299%
48-GRIFERIAS | 174172674.65 | 145123709.71 | 29048964.94 | 0.6719% | 0.598% | 16.68% | 0.1121%
49-POST-VENTA | 280000000 | 279459648.14 | 540351.86 | 1.08% | 1.151% | 0.193% | 0.002085%
TOTAL PROYECTO SIN ADMINISTRCIAÓN | 25921642322.27 | 24269706009.91 | 1651936312.36 |  |  |  | 6.373%
50-ADMINISTRACION | 1243432836.85 | 1743862632.33 | -500429795.48
TOTLA PROYECTO CON ADMINISTRACIÓN | 27165075159.12 | 26013568642.24 | 1151506516.88
negativos incremento
postiivos disminuciones
Etiquetas de fila | Suma de % DESV REAL |  |  | Etiquetas de fila | Suma de % DESV REAL
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 3.497% | capitulos con mayor disminución |  | 25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | -0.3287% | caitulos con mayor incremento
12-PISOS | 0.4296% |  |  | 35-SEÑALIZACION | -0.1858%
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 0.3459% |  |  | 31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | -0.1836%
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 0.3265% |  |  | 9-CUBIERTAS | -0.1693%
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 0.3183% |  |  | 37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | -0.1568%
6-MAMPOSTERIA | 0.287% |  |  | 19-CARPINTERIA DE MADERA | -0.1109%
39-ACABADOS ZONAS COMUNES | 0.2315% |  |  | 38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | -0.1053%
4-CIMIENTOS | 0.2168% |  |  | 46-ILUMINACION | -0.1005%
45-REDES DE COMUNICACIONES | 0.2098% |  |  | 18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | -0.08798%
28-ALCANTARILLADO | 0.182% |  |  | 10-IMPERMEABILIZACION | -0.04301%
3-MURO DE CONTENCION | 0.181% |  |  | 27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | -0.02045%
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 0.1787% |  |  | 26-ZONAS VERDES | -0.01903%
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | 0.1688% |  |  | 32-SISTEMA PARA GAS | -0.01755%
11-REPELLOS / MORTEROS | 0.166% |  |  | 43-PORTERIA- LOBBY- UAR | -0.01192%
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 0.138% |  |  | 21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | -0.01079%
41-TANQUE ALMACENAMIENTO | 0.1246% |  |  | Total general | -1.552%
48-GRIFERIAS | 0.1121%
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 0.09297%
29-FILTROS / RIEGOS | 0.09232%
42-SALON SOCIAL | 0.09135%
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 0.08243%
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.08078%
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | 0.07037%
1-PRELIMINARES | 0.0512%
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 0.0447%
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 0.04299%
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 0.04183%
20-CARPINTERIA METALICA | 0.03369%
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 0.02997%
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 0.02582%
33-CERRAMIENTOS | 0.0152%
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 0.01344%
49-POST-VENTA | 0.002085%
Total general | 7.924%
Los capitulos con disminuciones generan 7.92% de ahorro presupuestal
Los capitulos con incremtos generan 1.55% de incremento presupuestal
La relación de desviación es el 6.37% de ahorro respecto al presupuesto inicial

## 151 - Seguimiento items (hidden)
CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.S.
Proyecto: PRADOS DEL CEREZO - COSTOS DIRECTOS | [8 empty] | Fecha de Impresión: 09/03/2022
Informe de seguimiento ítems | [8 empty] | Fecha de corte: 09/03/2022
Descripción | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | Contratado | Comprado | Asegurado | Inversión | Consumido | Por Consumir | Norma1 | Norma2 | Estado ítem
[10 empty] | Consu<Proy | Aseg<Proy
COSTO DIRECTO | 27165075159.13 | 26013568642.24 | 1151506516.88 | 16815182570.01 | 9217082509.91 | 26032265079.92 | 25914741126.86 | 25934842332.25 | 78726309.99
1-PRELIMINARES | 673066477.06 | 659794228.78 | 13272248.28 | 572041246.35 | 89083782.87 | 661125029.22 | 660744491.25 | 659146971.57 | 647257.22
1.001-EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO ESCOMBROS Y BASURA - Preliminares | 92001000 | 87875711.89 | 4125288.11 | 87875704.51 | 0 | 87875704.51 | 87875704.51 | 87875704.51 | 7.38 | ✓ | ✓ | E
1.003-COMISION DE TOPOGRAFIA - Torre A, Parqueaderos y Club House | 46400000 | 43756767.03 | 2643232.97 | 43756767 | 0 | 43756767 | 43756767.03 | 43756767.03 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.004-COMISION DE TOPOGRAFIA - Torre B | 46400000 | 45579283.51 | 820716.49 | 45579283.51 | 0 | 45579283.51 | 45579283.51 | 45579283.51 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.005-COMISION DE TOPOGRAFIA - Torre C | 11600000 | 3435471.33 | 8164528.67 | 3435471.33 | 0 | 3435471.33 | 3435471.33 | 3435471.33 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.006-REPLANTEO - Torre A | 1354543.2 | 235772.41 | 1118770.79 | 0 | 209896.96 | 209896.96 | 209896.96 | 235772.41 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.007-REPLANTEO - Torre B | 99990.5 | 98829.5 | 1161 | 0 | 141372 | 141372 | 141372 | 98829.5 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.008-REPLANTEO - Torre C | 854736.16 | 123650.52 | 731085.64 | 0 | 123950.4 | 123950.4 | 123950.4 | 123650.52 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.009-REPLANTEO - Sotano N 0.00 | 161640 | 83121.5 | 78518.5 | 0 | 100138.5 | 100138.5 | 100138.5 | 83121.5 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.011-REPLANTEO - Sotano N -5.60 | 161640 | 30107 | 131533 | 0 | 49087.5 | 49087.5 | 49087.5 | 30107 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.013-Cerramiento provisional en tela verde sobre malla - Preliminares | 9300133.56 | 8251393.48 | 1048740.07 | 0 | 8166947.67 | 8166947.67 | 8166947.67 | 8251393.48 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.014-Cerramiento provisional lote anexo - Preliminares | 2078056.7 | 2042660.14 | 35396.56 | 550000 | 1478662.64 | 2028662.64 | 2028662.64 | 2042660.04 | 0.1 | ✓ | ✓ | E
1.015-Puerta metalica doble nave acceso obra - Preliminares | 1163054.99 | 1182082.27 | -19027.28 | 950260 | 224895 | 1175155 | 1175155 | 1182082.28 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
1.016-Campamento con Container - Torre A | 7840000 | 29678000 | -21838000 | 10778000 | 18900000 | 29678000 | 29678000 | 29678000 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.017-Campamento en Madera - Preliminares | 12624811.8 | 13468421.4 | -843609.6 | 0 | 13426490.3 | 13426490.3 | 13426490.3 | 13468421.4 | 0 | ✓ | ✓ | E
1.018-Cerramiento en tela verde (Reparacion ) - Preliminares | 3236874.11 | 3886571.72 | -649697.61 | 1299999.8 | 2587489.78 | 3887489.58 | 3887489.58 | 3886571.72 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.019-PROVISIONAL ENERGIA SUBESTACION 75 KVA EN POSTE - Torre A | 13746372.86 | 16502502.72 | -2756129.86 | 7491290 | 9091316.6 | 16582606.6 | 16582606.6 | 16502501.64 | 1.08 | ✓ | ☓ | E
1.020-Medicion indirecta trifasica - Torre A | 4285950.95 | 3904439.68 | 381511.27 | 0 | 4182837.36 | 4182837.36 | 4182837.36 | 3904437.36 | 2.32 | ✓ | ☓ | E
1.021-Acometida torre grua - Torre A | 6057119.9 | 573027.31 | 5484092.59 | 0 | 576335.4 | 576335.4 | 576335.4 | 573027.31 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.024-Acometida provisional obra - Torres | 6277395.06 | 750534.43 | 5526860.63 | 0 | 772083.4 | 772083.4 | 772083.4 | 750534.43 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.027-Tableros provisionales de obra- - Torres | 13608949.39 | 5547836.61 | 8061112.79 | 0 | 5265555.36 | 5265555.36 | 5265555.36 | 5547836.61 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.030-PROVISIONAL HIDROSANITARIA - - Torres | 8164568.67 | 16741529.41 | -8576960.75 | 15221766.32 | 1449233.64 | 16670999.96 | 16670999.96 | 16741529.41 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.036-ACUEDUCTO, ENERGIA, INTERNET, TELEFONO, CELULARES - Torre A | 42900000 | 38128527.75 | 4771472.25 | 38128527.75 | 0 | 38128527.75 | 38128527.75 | 38128527.75 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.037-ACUEDUCTO, ENERGIA, INTERNET, TELEFONO, CELULARES - Torre B | 31200000 | 46705620 | -15505620 | 46058411 | 0 | 46058411 | 46058411 | 46058411 | 647209 | ✓ | ✓ | E
1.039-Alquiler torre grua - Torre A | 96800000 | 95810000 | 990000 | 95810000 | 0 | 95810000 | 95810000 | 95810000 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.040-Alquiler torre grua - Torre B | 70400000 | 71043620 | -643620 | 71043620 | 0 | 71043620 | 71043620 | 71043620 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.041-Alquiler torre grua - Torre C | 70400000 | 44853950.23 | 25546049.77 | 44853950.23 | 0 | 44853950.23 | 44853950.23 | 44853950.23 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.042-HILADERO - Sotano | 1842592.12 | 960142.67 | 882449.45 | 0 | 1002937.84 | 1002937.84 | 1002937.84 | 960142.67 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.043-HILADERO - Torre A | 895692.09 | 323739.9 | 571952.19 | 0 | 324812.86 | 324812.86 | 324812.86 | 323739.9 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.044-HILADERO - - Torre B | 760239.33 | 455158.99 | 305080.34 | 0 | 455161.99 | 455161.99 | 455161.99 | 455158.99 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.045-HILADERO - Torre C | 706312.08 | 401233.99 | 305078.09 | 0 | 395158.99 | 395158.99 | 395158.99 | 401233.99 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.046-Excavacion para base torre grua - Preliminares | 504000 | 0 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.047-Base en concreto para torre Grua - Preliminares | 13232418.72 | 22437040.15 | -9204621.43 | 9984661.34 | 12478271.37 | 22462932.71 | 22462932.71 | 22437012.83 | 27.32 | ✓ | ☓ | T
1.048-Instalaciones electricas iluminacion torre grua - Preliminares | 4845410.8 | 3097900.81 | 1747509.99 | 535500 | 2563684.4 | 3099184.4 | 3099184.4 | 3097900.81 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.049-Reubicacion de cerramiento existente - Preliminares | 492000 | 4749710.48 | -4257710.48 | 4749710.48 | 0 | 4749710.48 | 4749710.48 | 4749710.48 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.051-Desmonte de estructura metalica cubierta (Tubulares y perlines) - Preliminares | 2708000 | 2704000 | 4000 | 2704000 | 0 | 2704000 | 2704000 | 2704000 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.052-Desmonte poste red electrica - Preliminares | 756145 | 756145 | 0 | 756145 | 0 | 756145 | 756145 | 756145 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.053-Iluminacion provisional de obra - Provisionales | 8382990.4 | 3141546.84 | 5241443.56 | 0 | 3788512.56 | 3788512.56 | 3407974.56 | 3141536.84 | 10 | ✓ | ☓ | T
1.054-Provisionales Generales - Provisionales | 704382.68 | 1244378.11 | -539995.43 | 1244378.09 | 0 | 1244378.09 | 1244378.09 | 1244378.09 | 0.02 | ✓ | ✓ | T
1.055-Estructura metalica para campamento - Provisionales | 1410000 | 1410000 | 0 | 1410000 | 0 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.056-Relleno con roca muerta compactada - - Preliminares base torre grua | 709456 | 0 | 709456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.057-Montaje y desmonte de Torre Grua - | 36000000 | 35300000 | 700000 | 35300000 | 0 | 35300000 | 35300000 | 35300000 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.058-Desmonte cubierta Apto modelo - Apto modelo | 0 | 523800 | -523800 | 523800 | 0 | 523800 | 523800 | 523800 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.059-Malla de tierra Torre Grua - Provisional electrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328950.35 | 1328950.35 | 1328950.35 | 0 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.060-Desmonte apto modelo - | 0 | 2000000 | -2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | ✓ | ✓ | T
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 620202044.21 | 608615202.27 | 11586841.94 | 593328717.7 | 15289554.5 | 608618272.2 | 608618272.2 | 608615202.27 | 0
2.001-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - Torre A | 18895766.76 | 18895766.76 | 0 | 18895766.76 | 0 | 18895766.76 | 18895766.76 | 18895766.76 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.002-Relleno con roca muerta compactada-- - Torre A | 60064296 | 60064296 | 0 | 60064296 | 0 | 60064296 | 60064296 | 60064296 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.003-CONFORMACION Y COMPACTACION Y SUBRASANTE - Torre A | 920000 | 917092.8 | 2907.2 | 917092.8 | 0 | 917092.8 | 917092.8 | 917092.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.004-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - Torre B | 15190180.2 | 15190180.2 | 0 | 15190180.2 | 0 | 15190180.2 | 15190180.2 | 15190180.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.005-Relleno con roca muerta compactada - Torre B | 43030260 | 43030260 | 0 | 43030260 | 0 | 43030260 | 43030260 | 43030260 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.006-CONFORMACION Y COMPACTACION Y SUBRASANTE - Torre B | 720000 | 717724.8 | 2275.2 | 717724.8 | 0 | 717724.8 | 717724.8 | 717724.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.007-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - Torre C | 15190180.2 | 13351419.1 | 1838761.1 | 13351419.1 | 0 | 13351419.1 | 13351419.1 | 13351419.1 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.008-Relleno con roca muerta compactada - Torre C | 43030260 | 30864925.88 | 12165334.12 | 30864925.88 | 0 | 30864925.88 | 30864925.88 | 30864925.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.009-CONFORMACION Y COMPACTACION Y SUBRASANTE - Torre C | 720000 | 717724.8 | 2275.2 | 717724.8 | 0 | 717724.8 | 717724.8 | 717724.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.010-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - - Sotano | 292771893 | 292475709.25 | 296183.75 | 292475709.25 | 0 | 292475709.25 | 292475709.25 | 292475709.25 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.011-Excavacion cuña - Sotano | 16139822.4 | 16455626.69 | -315804.29 | 16455626.69 | 0 | 16455626.69 | 16455626.69 | 16455626.69 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.012-Relleno con roca muerta compactada- - Sotano | 23056800 | 26870400 | -3813600 | 26870400 | 0 | 26870400 | 26870400 | 26870400 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.013-MOTOBOMBA P/CONTROL NIVEL FREATICO - Sotano | 10902845.35 | 10161481.16 | 741364.19 | 0 | 10155028.5 | 10155028.5 | 10155028.5 | 10161481.16 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.014-CONFORMACION Y COMPACTACION Y SUBRASANTE - - Sotano | 1950132 | 2348434.08 | -398302.08 | 2348434.08 | 0 | 2348434.08 | 2348434.08 | 2348434.08 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.015-Demarcacion zonas de excavacion - Sotano | 226997.5 | 105989 | 121008.5 | 0 | 105989 | 105989 | 105989 | 105989 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.018-Demarcacion zonas de excavacion - Torre B | 52771.3 | 0 | 52771.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.019-Demarcacion zonas de excavacion - Torre C | 52771.3 | 0 | 52771.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.020-Proteccion de taludes - Sotano N 0.00 | 2638245 | 2631602.42 | 6642.58 | 0 | 2641125 | 2641125 | 2641125 | 2631602.42 | 0 | ✓ | ☓ | T
2.021-Relleno con roca muerta compactada - Sotano Sobre excavacion | 63133200 | 63133059.03 | 140.97 | 63133059.03 | 0 | 63133059.03 | 63133059.03 | 63133059.03 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.022-Proteccion de tierra de excavacion - Sotano | 2434668.6 | 2387412 | 47256.6 | 0 | 2387412 | 2387412 | 2387412 | 2387412 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.023-Retiro de derrumbes a mano - Sotano | 1840000 | 1546200.12 | 293799.88 | 1546200.12 | 0 | 1546200.12 | 1546200.12 | 1546200.12 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.024-Relleno compactado con material de sitio - Torre A | 3086873.6 | 3086873.6 | 0 | 3086873.6 | 0 | 3086873.6 | 3086873.6 | 3086873.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.025-Relleno compactado con material de sitio - Torre B | 2856576 | 1382625.28 | 1473950.72 | 1382625.28 | 0 | 1382625.28 | 1382625.28 | 1382625.28 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.026-Transporte de tierra - traslado Umbria - | 328000 | 328000 | 0 | 328000 | 0 | 328000 | 328000 | 328000 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.027-Retiro de derrumbes con maquina - | 969505 | 969391.4 | 113.6 | 969391.4 | 0 | 969391.4 | 969391.4 | 969391.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.028-Excavacion a mano x M3 - | 0 | 983007.9 | -983007.9 | 983007.9 | 0 | 983007.9 | 983007.9 | 983007.9 | 0 | ✓ | ✓ | T
3-MURO DE CONTENCION | 677142956.54 | 630228474.6 | 46914481.93 | 153370569.39 | 477280466.01 | 630651035.39 | 630651035.39 | 630228291.98 | 182.62
3.002-ZARPA MURO DE CONTENCION 3000 PSI -- - SOTANO N -8.40 | 40031344.46 | 39418855.85 | 612488.62 | 8955403.25 | 30421657.29 | 39377060.55 | 39377060.55 | 39418855.85 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.003-Acero de refuerzo figurado - SOTANO ZARPA N -8.40 | 17009103.26 | 17117493.1 | -108389.85 | 2268136.78 | 14982112.56 | 17250249.34 | 17250249.34 | 17117493.11 | 0 | ✓ | ☓ | T
3.004-Acero de refuerzo recto - SOTANO ZARPA N -8.40 | 1459870.04 | 1443393.32 | 16476.72 | 194817.4 | 1244824.1 | 1439641.49 | 1439641.49 | 1443393.31 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.005-MURO DE CONTENCION 4000 PSI - - SOTANO MURO TIPO 1 N -8.40 E=30 CMS | 12045906.45 | 10887043.67 | 1158862.78 | 5000753.27 | 5828463.96 | 10829217.24 | 10829217.24 | 10887043.67 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.006-Acero de refuerzo figurado - SOTANO MURO TIPO 1 | 8698934.31 | 8703263.45 | -4329.15 | 1155887.8 | 7607928.79 | 8763816.59 | 8763816.59 | 8703263.45 | 0 | ✓ | ☓ | T
3.007-MURO DE CONTENCION 4000 PSI -- - SOTANO MURO TIPO 3 N -8.40 E= 30 CMS | 79107492.23 | 63384131.94 | 15723360.28 | 18694124.95 | 44354319.24 | 63048444.2 | 63048444.2 | 63384131.99 | -0.04 | ✓ | ✓ | T
3.008-Acero de refuerzo figurado - Sotano MURO TIPO 3 | 82651018.85 | 82474378.8 | 176640.05 | 10687072.72 | 71808983.94 | 82496056.66 | 82496056.66 | 82474378.8 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
3.009-Acero de refuerzo recto - Sotano MURO TIPO 3 | 22380550.02 | 20915556.69 | 1464993.33 | 2987900.99 | 17918498.08 | 20906399.07 | 20906399.07 | 20915556.68 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
3.010-ZARPA MURO DE CONTENCION 3000 PSI - SOTANO N -5.60 | 21727349.42 | 24102538.2 | -2375188.79 | 5087507.42 | 19050266.49 | 24137773.91 | 24137773.91 | 24102537.71 | 0.5 | ✓ | ☓ | T
3.011-Acero de refuerzo figurado---- - SOTANO ZARPA N -5.60 | 10315063.13 | 10494678.19 | -179615.06 | 1126851.55 | 9353788.22 | 10480639.77 | 10480639.77 | 10494661.14 | 17.05 | ✓ | ✓ | T
3.012-Acero de refuerzo recto - SOTANO ZARPA N -5.60 | 2956855.42 | 2976709.44 | -19854.02 | 394893.73 | 2581595.1 | 2976488.83 | 2976488.82 | 2976703.46 | 5.98 | ✓ | ✓ | T
3.013-MURO DE CONTENCION 4000 PSI - SOTANO MURO TIPO 2 N -5.60 E=25CMS | 55127923.91 | 50836266.99 | 4291656.92 | 19148404.13 | 31778261.04 | 50926665.17 | 50926665.17 | 50836266.39 | 0.61 | ✓ | ☓ | T
3.014-Acero de refuerzo figurado - SOTANO MURO TIPO 2 | 59181477.34 | 58153884.42 | 1027592.92 | 7897874.5 | 50136734.05 | 58034608.55 | 58034608.55 | 58153884.42 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.015-Acero de refuerzo recto - SOTANO MURO TIPO 2 | 13361522.4 | 13497208.59 | -135686.19 | 1784457 | 11725575.26 | 13510032.26 | 13510032.26 | 13497181.59 | 27 | ✓ | ☓ | T
3.016-MURO DE CONTENCION 4000 PSI- - SOTANO MURO TIPO 3 N -5.60 E=30 CMS | 57864441.44 | 55165864.95 | 2698576.49 | 18713213.13 | 36452613.12 | 55165826.25 | 55165826.25 | 55165826.25 | 38.7 | ✓ | ✓ | T
3.019-MURO DE CONTENCION 4000 PSI --- - SOTANO MURO TIPO 2 N -2.80 E=25 CMS | 54337726.46 | 54831988.45 | -494261.99 | 19148404.13 | 35776113.97 | 54924518.1 | 54924518.1 | 54831987.84 | 0.61 | ✓ | ☓ | T
3.022-MURO DE CONTENCION 4000 PSI ---- - SOTANO MURO TIPO 3 N -2.80 E=30 CMS | 60586348.91 | 57712071.43 | 2874277.48 | 18713213.13 | 39174477.27 | 57887690.4 | 57887690.4 | 57712054.25 | 17.18 | ✓ | ☓ | T
3.042-COLUMNA EN CONCRETO 4000 PSI - - Sotano N -8.40 | 3380327.1 | 2748539.63 | 631787.48 | 1140039.43 | 1600415.19 | 2740454.62 | 2740454.62 | 2748539.63 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.043-Acero de refuerzo figurado- - Sotano COLUMNAS | 26221174.6 | 26230051.44 | -8876.84 | 1722988.22 | 24844366.19 | 26567354.42 | 26567354.42 | 26230002.74 | 48.7 | ✓ | ☓ | T
3.044-COLUMNA EN CONCRETO 4000 PSI- - Sotano N -5.60 | 7511552.86 | 7142449.6 | 369103.26 | 2741637 | 4399241.8 | 7140878.8 | 7140878.8 | 7142449.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.046-COLUMNA EN CONCRETO 4000 PSI - Sotano N -2.80 | 7294301.06 | 5602014.53 | 1692286.53 | 2741637 | 2860377.53 | 5602014.53 | 5602014.53 | 5602014.53 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.047-PANTALLA EN CONCRETO 4000 PSI - Sotano N -8.40 | 2722370.28 | 1050371.87 | 1671998.42 | 1050371.86 | 0 | 1050371.86 | 1050371.86 | 1050371.86 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.048-Acero de refuerzo figurado - Sotano PANTALLAS | 15104895.89 | 14254820.86 | 850075.03 | 2014979.99 | 12294953.6 | 14309933.59 | 14309933.59 | 14254794.53 | 26.34 | ✓ | ☓ | T
3.055-Juntas entre muro de contencion - SOTANO | 14980507.49 | 0 | 14980507.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
3.056-Concreto ciclopeo 2500 PSi - Sotano N - 5.60 | 1084899.2 | 1084899.2 | 0 | 0 | 1084899.2 | 1084899.2 | 1084899.2 | 1084899.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
4-CIMIENTOS | 1584662535.16 | 1528465798.11 | 56196737.05 | 474415252.88 | 1054789994.58 | 1529205247.46 | 1529201089.77 | 1528465339.69 | 458.42
4.001-SOLADO LIMPIEZA E=5CM CONCRETO 25000PSI 17.5MPA - TORRE A LOSA DE CIMENTACION | 20434938.46 | 20434938.46 | 0 | 5478564.8 | 14956330.55 | 20434895.35 | 20434895.35 | 20434895.35 | 43.11 | ✓ | ✓ | T
4.002-LOSA DE CIMENTACION H=1.00m- - TORRE A | 268329009.05 | 268313927.28 | 15081.78 | 105742538.23 | 162561199.5 | 268303737.73 | 268303737.73 | 268313924.98 | 2.3 | ✓ | ✓ | T
4.003-Acero de refuerzo figurado -- - TORRE A LOSA DE CIMENTACION | 99310238.3 | 99211610.46 | 98627.84 | 13849945.9 | 93415734.94 | 107265680.85 | 107265680.85 | 99211610.44 | 0.02 | ✓ | ☓ | T
4.004-Acero de refuerzo recto - - TORRE A LOSA DE CIMENTACION | 10881715.2 | 10853241.97 | 28473.23 | 2485006.52 | 8378322.57 | 10863329.09 | 10863329.09 | 10853241.99 | -0.02 | ✓ | ☓ | T
4.005-MALLA ELECTROSOLDADA - - TORRE A LOSA DE CIMENTACION | 10865150.86 | 10405711.9 | 459438.97 | 773595.16 | 9639595 | 10413190.16 | 10413190.16 | 10405700.19 | 11.71 | ✓ | ☓ | T
4.006-PILOTES PREEXCAVADOS D=100 cms - - TORRE A | 99708013.49 | 99707860.56 | 152.93 | 34807522.49 | 64900325.67 | 99707848.16 | 99707848.16 | 99707848.16 | 12.4 | ✓ | ✓ | T
4.007-Acero de refuerzo figurado ---- - TORRE A PILOTES | 36069473.16 | 36058071.36 | 11401.8 | 4945589.53 | 31111978.8 | 36057568.33 | 36057568.33 | 36057996.53 | 74.83 | ✓ | ✓ | T
4.009-SOLADO LIMPIEZA E=5CM CONCRETO 25000PSI 17.5MPA - - TORRE B LOSA DE CIMENTACION | 13883620.48 | 12935837.62 | 947782.85 | 3461854.56 | 9523797.05 | 12985651.6 | 12985651.6 | 12935810.5 | 27.12 | ✓ | ☓ | T
4.010-LOSA DE CIMENTACION H=1.00m-- - TORRE B | 233700031.05 | 178350326.81 | 55349704.24 | 69347406.81 | 109001961.96 | 178349368.77 | 178349368.77 | 178350249.41 | 77.4 | ✓ | ✓ | T
4.011-Acero de refuerzo figurado - TORRE B LOSA DE CIMENTACION | 74015698.45 | 73847357.41 | 168341.04 | 9877527.96 | 64146787.72 | 74024315.68 | 74024315.68 | 73847357.39 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
4.012-Acero de refuerzo recto - TORRE B LOSA DE CIMENTACION | 14027668.52 | 18603204.05 | -4575535.53 | 1873422.09 | 15463820.81 | 17337242.9 | 17333980.69 | 18603175.71 | 28.35 | ✓ | ✓ | E
4.013-MALLA ELECTROSOLDADA - TORRE B LOSA DE CIMENTACION | 4727635.93 | 4520766.14 | 206869.79 | 551139.46 | 4233185.55 | 4784325.01 | 4784325.01 | 4520757.8 | 8.34 | ✓ | ☓ | T
4.014-PILOTES PREEXCAVADOS D=100 cms-- - TORRE B | 84258361.69 | 74712035.55 | 9546326.13 | 25324261.87 | 49117886.65 | 74442148.52 | 74442148.52 | 74712039.48 | -3.93 | ☓ | ✓ | T
4.015-Acero de refuerzo figurado - TORRE B PILOTES | 27095459.39 | 26737993.93 | 357465.46 | 3183349.02 | 23660918.47 | 26844267.49 | 26844267.49 | 26737993.93 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.017-SOLADO LIMPIEZA E=5CM CONCRETO 2000PSI 14MPA - TORRE C LOSA DE CIMENTACION | 8454352.21 | 15535412.03 | -7081059.82 | 3461854.56 | 12062673.29 | 15524527.85 | 15524527.85 | 15535384.79 | 27.24 | ✓ | ✓ | T
4.018-LOSA DE CIMENTACION H=1.00m - TORRE C | 170555827.27 | 178411185.13 | -7855357.86 | 66821086.77 | 111547830.87 | 178368917.64 | 178368917.64 | 178411107.9 | 77.23 | ✓ | ✓ | T
4.019-Acero de refuerzo figurado - TORRE C LOSA DE CIMENTACION | 74015698.45 | 81214610.59 | -7198912.14 | 9877525.19 | 62175361.77 | 72052886.96 | 72052886.96 | 81214610.57 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
4.020-Acero de refuerzo recto - TORRE C LOSA DE CIMENTACION | 14027668.52 | 24528613.74 | -10500945.21 | 1873421.57 | 22700182.51 | 24573604.08 | 24572708.6 | 24528613.75 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
4.021-MALLA ELECTROSOLDADA - TORRE C LOSA DE CIMENTACION | 4727635.93 | 5640291.64 | -912655.72 | 551139.46 | 5087428.74 | 5638568.2 | 5638568.2 | 5640283.3 | 8.34 | ✓ | ✓ | E
4.022-PILOTES PREEXCAVADOS D=100 cms - TORRE C | 82150296.84 | 79067644 | 3082652.83 | 25324261.87 | 53743382.14 | 79067644.01 | 79067644.01 | 79067644.01 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.023-Acero de refuerzo figurado - TORRE C PILOTES | 27095459.39 | 28208092.74 | -1112633.34 | 3813300.8 | 27087260.69 | 30900561.49 | 30900561.49 | 28208092.74 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.026-ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI- - SOTANO N -8.4 | 38891363.8 | 35720076.91 | 3171286.9 | 9616532.25 | 26106779.98 | 35723312.23 | 35723312.23 | 35720075.05 | 1.86 | ✓ | ☓ | T
4.027-Acero de refuerzo figurado - SOTANO ZAPATAS N -8.4 | 7054877.82 | 7109092.96 | -54215.15 | 940538.91 | 6208100.2 | 7148639.11 | 7148639.11 | 7109092.97 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
4.028-ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI-- - SOTANO N -5.6 | 14358638.43 | 13552731.24 | 805907.19 | 3347613.98 | 10218373.63 | 13565987.62 | 13565987.62 | 13552728.03 | 3.21 | ✓ | ☓ | T
4.029-Acero de refuerzo figurado - SOTANO ZAPATAS N -5.6 | 2506323.18 | 2437631.54 | 68691.64 | 332655.83 | 2096830.63 | 2429486.46 | 2429486.46 | 2437631.54 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.030-VIGA DE CIMENTACION 3000 PSI- - SOTANO N -8.4 | 25604551.53 | 22690827.67 | 2913723.86 | 8629686.72 | 14064552.67 | 22694239.39 | 22694239.39 | 22690827.67 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.031-Acero de refuerzo figurado-- - SOTANO N -8.4 Vigas de cimentacion | 5548328.04 | 5553604.87 | -5276.83 | 472845.46 | 5162735.44 | 5635580.9 | 5635580.9 | 5553604.87 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.032-Acero de refuerzo recto - SOTANO N -8.4 Vigas de cimentacion | 6428376.89 | 6150770.3 | 277606.58 | 857953.75 | 5252957.61 | 6110911.37 | 6110911.37 | 6150770.31 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.033-VIGA DE CIMENTACION 3000 PSI-- - SOTANO N -5.6 | 13687872.37 | 14315080.06 | -627207.69 | 5289802.17 | 9036664.48 | 14326466.65 | 14326466.65 | 14315078.05 | 2.01 | ✓ | ☓ | T
4.034-Acero de refuerzo figurado----- - Sotano N -5.6 Vigas de cimentacion | 6941951.9 | 6764766.09 | 177185.81 | 338715.87 | 6398612.55 | 6737328.42 | 6737328.42 | 6764766.09 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.035-Acero de refuerzo recto - SOTANO N -5.6 Vigas de cimentacion | 4092584.82 | 4159339.54 | -66754.72 | 546571.75 | 3621621.5 | 4168193.25 | 4168193.25 | 4159339.54 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.036-FOSO ASCENSOR - SOTANO | 2059345 | 2033689.29 | 25655.7 | 844213.3 | 1189476 | 2033689.3 | 2033689.3 | 2033689.3 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.037-Acero de refuerzo figurado - SOTANO ASCENSOR | 1083615.33 | 1020441.94 | 63173.39 | 103236.47 | 907903.26 | 1011139.73 | 1011139.73 | 1020441.94 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.038-RELLENO COMPACTADO ENTREVIGAS - SOTANO | 34809421.5 | 24079471.5 | 10729950 | 24079471.5 | 0 | 24079471.5 | 24079471.5 | 24079471.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.039-SOLADO LIMPIEZA E=5CM CONCRETO 2000PSI 14MPA - SOTANO N -5.6 | 2173519.66 | 1981956.37 | 191563.29 | 890004.2 | 1011699.8 | 1901704 | 1901704 | 1981949.37 | 7 | ✓ | ✓ | T
4.040-SOLADO LIMPIEZA E=5CM CONCRETO 2000PSI 14MPA-- - SOTANO N -8.4 | 6797792.65 | 6334292.49 | 463500.16 | 2394231.41 | 4089766.88 | 6483998.29 | 6483998.29 | 6334292.49 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.043-Acero de refuerzo figurado - Torre C Cabezal | 0 | 124807.2 | -124807.2 | 0 | 131376 | 131376 | 131376 | 124807.2 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.048-FOSO ASCENSOR - Torre A | 2236319.96 | 917218.81 | 1319101.15 | 917218.79 | 0 | 917218.79 | 917218.79 | 917218.79 | 0.02 | ✓ | ✓ | T
4.049-Acero de refuerzo figurado - Torre A Foso Ascensor | 1980969.95 | 1909722.41 | 71247.54 | 239533.61 | 1670188.8 | 1909722.41 | 1909722.41 | 1909722.41 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.050-FOSO ASCENSOR - Torre B | 1120841.42 | 459709.19 | 661132.23 | 459709.18 | 0 | 459709.18 | 459709.18 | 459709.18 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
4.051-Acero de refuerzo figurado------ - Torre B Foso ascensor | 953970.12 | 953650.76 | 319.37 | 119766.81 | 778890.7 | 898657.51 | 898657.51 | 953648.95 | 1.81 | ✓ | ✓ | T
4.052-FOSO ASCENSOR - Torre C | 1120841.42 | 0 | 1120841.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.053-Acero de refuerzo figurado - Torre C Foso ascensor | 897453.68 | 119768.62 | 777685.06 | 119766.81 | 0 | 119766.81 | 119766.81 | 119766.81 | 1.81 | ✓ | ✓ | T
4.054-CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI - Sotano N -5.6 | 11605587 | 11599287 | 6300 | 10356680.76 | 1242600 | 11599280.76 | 11599280.76 | 11599280.76 | 6.24 | ✓ | ✓ | T
4.055-Excavacion a mano x M3 - Sotano Zapatas | 2022650 | 2022329.33 | 320.67 | 2022329.33 | 0 | 2022329.33 | 2022329.33 | 2022329.33 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.056-Excavacion a Mano x ML- - Sotano vigas | 2279040 | 2279040 | 0 | 2279000 | 0 | 2279000 | 2279000 | 2279000 | 40 | ✓ | ✓ | T
4.057-Concreto ciclopeo 2500 PSi - Sotano N - 8.40 | 1084899.2 | 1084899.2 | 0 | 0 | 1084899.2 | 1084899.2 | 1084899.2 | 1084899.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.058-RETIRO MATERIAL SOBRANTE - PILOTES | 5524288 | 5524288 | 0 | 5524288 | 0 | 5524288 | 5524288 | 5524288 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.059-CONTRAPISO DE CONCRETO 21 Mpa E=0.13 cm - Zona porteria | 3463158.86 | 268571.42 | 3194587.44 | 268571.42 | 0 | 268571.42 | 268571.42 | 268571.42 | 0 | ✓ | ✓ | T
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 7275385981.15 | 6369003154.4 | 906382826.75 | 1731168533.81 | 4627624342.19 | 6358792876 | 6353383929.24 | 6369003107.7 | 46.7
5.001-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.12- - Torre A | 436425413.56 | 391115305.45 | 45310108.11 | 113268722.32 | 277475980.14 | 390744702.46 | 390744702.46 | 391115305.41 | 0.05 | ✓ | ✓ | E
5.002-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 4000PSI E=0.12 - - Torre A | 381644504.42 | 358244933.65 | 23399570.77 | 113188695.37 | 245056915.4 | 358245610.77 | 358245610.77 | 358244933.65 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.004-MALLA ELECTROSOLDADA ESPECIAL - Torre A Muros | 125339280 | 125171351 | 167929 | 0 | 125203577.1 | 125203577.1 | 125203577.1 | 125171351 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.005-Acero de refuerzo figurado ------ - Torre A Muros | 279519026.26 | 284115272.47 | -4596246.21 | 0 | 284048000.72 | 284048000.72 | 284048000.72 | 284115272.47 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.007-PLACA ENTREPISO E=0.10- - Torre A | 472409686.1 | 386629175.21 | 85780510.89 | 161411388.14 | 223153867.33 | 384565255.47 | 384565255.47 | 386629175.21 | 0 | ✓ | ✓ | E
5.008-MALLA ELECTROSOLDADA ESPECIAL - Torre A Losa Entrepiso y Cubierta | 143054924.71 | 141195349.2 | 1859575.51 | 0 | 141370072.94 | 141370072.94 | 141370072.94 | 141195349.2 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.009-Grafil de refuerzo - Torre A Losa | 17549908.32 | 18563473.38 | -1013565.06 | 2393432.69 | 16164177.74 | 18557610.43 | 18557610.43 | 18563473.38 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.010-PLACA MACIZA SALA DE MAQUINAS 3000PSI - Torre A | 1665944.27 | 1272708.57 | 393235.7 | 226531.31 | 1046840.44 | 1273371.75 | 1273371.75 | 1272708.57 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.011-VIGA DESCOLGADAS 12x20 cms - Torre A Apartamento | 72585293.79 | 50133352.68 | 22451941.1 | 50133352.68 | 0 | 50133352.68 | 50133352.68 | 50133352.68 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.012-ESCALERAS EN CONCRETO 3000PSI-- - Torre A | 32124847.24 | 28061151.29 | 4063695.94 | 14396382 | 13667648.4 | 28064030.4 | 28064030.39 | 28061151.29 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.013-Acero de refuerzo figurado - Torre A Escaleras | 74286373.23 | 39295466 | 34990907.23 | 0 | 33979571.78 | 33979571.78 | 33979571.78 | 39295466 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.014-MALLA ELECTROSOLDADA - Torre A Losa Entrepiso | 3401544 | 0 | 3401544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.015-GANCHOS PARA ANDAMIOS COLGANTE ANCLADOS A LA ESTRUCTURA - Torre A | 5163332.29 | 9515816.4 | -4352484.11 | 9515816.4 | 0 | 9515816.4 | 9515816.4 | 9515816.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.016-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.12 - - Torre A culatas | 23650529.93 | 23649300.63 | 1229.3 | 7263609.85 | 16560491.01 | 23824100.86 | 23824100.86 | 23649300.63 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.017-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.10 - Torre B | 1389587.37 | 1230715.14 | 158872.23 | 472106.56 | 758608.58 | 1230715.14 | 1230715.14 | 1230715.14 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.018-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.12 - Torre B | 307953923.23 | 306328045.58 | 1625877.65 | 92867662.86 | 213389915.9 | 306257578.77 | 306257578.77 | 306328045.59 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
5.019-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.15 - Torre B | 15845042.35 | 14511276.78 | 1333765.57 | 4218936.37 | 10292340.42 | 14511276.78 | 14511276.78 | 14511276.78 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.020-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 4000PSI E=0.12-- - Torre B | 248534277.56 | 241837094.59 | 6697182.97 | 66334082.31 | 175503012.27 | 241837094.59 | 241837094.59 | 241837094.59 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.021-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 4000PSI E=0.10 - Torre B | 984387.88 | 337256.42 | 647131.46 | 337256.42 | 0 | 337256.42 | 337256.42 | 337256.42 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.022-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 4000PSI E=0.15-- - Torre B | 11599942.7 | 8819697.78 | 2780244.92 | 3013713.2 | 5805984.58 | 8819697.78 | 8819697.78 | 8819697.78 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.023-Acero de refuerzo figurado ------ - Torre B Muros | 272179094.51 | 268418821.5 | 3760273.01 | 0 | 262796363.77 | 262796363.77 | 262793171.77 | 268418821.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.024-MALLA ELECTROSOLDADA ESPECIAL - Torre B Muros | 67899532.8 | 81665107.12 | -13765574.32 | 0 | 80553601.96 | 80553601.96 | 80553601.96 | 81665107.12 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.025-MALLA ELECTROSOLDADA ESPECIAL - Torre B Losa Entrepiso y Cubierta | 111170724.19 | 129596838.24 | -18426114.04 | 0 | 130904156.43 | 130904156.43 | 130904156.43 | 129596838.24 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.026-PLACA ENTREPISO E=0.10-- - Torre B | 351432765.38 | 293710631 | 57722134.38 | 123520890.9 | 171983003.77 | 295503894.67 | 295503894.67 | 293710631.04 | -0.04 | ✓ | ☓ | T
5.027-Grafil de refuerzo - Torre B Losa Entrepiso y Cubierta | 8408779.82 | 3954241.7 | 4454538.12 | 3158211.31 | 795740.87 | 3953952.18 | 3953952.18 | 3954241.7 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.028-PLACA MACIZA SALA DE MAQUINAS 3000PSI - Torre B | 683783.1 | 93153.07 | 590630.03 | 93153.06 | 0 | 93153.06 | 93153.06 | 93153.06 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
5.029-VIGA DESCOLGADAS 12x20 cms - Torre B Apartamento | 47303694.95 | 32947816.96 | 14355877.99 | 32671808.55 | 276008.41 | 32947816.96 | 32947816.96 | 32947816.96 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.030-ESCALERAS EN CONCRETO 3000PSI - Torre B | 20588396.94 | 14774516.79 | 5813880.15 | 7373888.3 | 7408719.22 | 14782607.52 | 14782607.52 | 14774516.79 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.031-VIGA DESCOLGADAS 15x20 cms - Torre B | 8088291.43 | 5192456.27 | 2895835.17 | 5192456.27 | 0 | 5192456.27 | 5192456.27 | 5192456.27 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.032-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.12 - Torre B Culatas | 16849106.26 | 13993453.8 | 2855652.46 | 5081076 | 8912377.77 | 13993453.77 | 13993453.77 | 13993453.77 | 0.03 | ✓ | ✓ | T
5.035-Acero de refuerzo figurado - Torre B Escaleras | 74286373.23 | 3540133.38 | 70746239.85 | 0 | 3540133.38 | 3540133.38 | 3540133.38 | 3540133.38 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.036-GANCHOS PARA ANDAMIOS COLGANTE ANCLADOS A LA ESTRUCTURA - Torre B | 3367390.64 | 5359522 | -1992131.36 | 5359522 | 0 | 5359522 | 5359522 | 5359522 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.037-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 4000PSI E=0.12 - Torre C | 214245838.7 | 232891225.96 | -18645387.26 | 68947290.13 | 163750129.14 | 232697419.28 | 232697419.28 | 232891225.96 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.038-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 4000PSI E=0.15 - Torre C | 15083657.21 | 11622690.3 | 3460966.91 | 3132437.37 | 8487336.25 | 11619773.62 | 11619773.62 | 11622690.3 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.039-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 4000PSI E=0.10 - Torre C | 1632613.17 | 1226870.92 | 405742.25 | 350542.52 | 599640.17 | 950182.69 | 950182.69 | 1226870.92 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.040-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.12 - Torre C | 300624562 | 298046129.19 | 2578432.81 | 96526162.17 | 203178824.62 | 299704986.8 | 299704986.8 | 298046129.16 | 0.03 | ✓ | ☓ | T
5.041-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.10 - Torre C | 2035776.65 | 1293729.32 | 742047.34 | 490715.51 | 920954.84 | 1411670.35 | 1411670.35 | 1293729.33 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
5.042-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.15 - Torre C | 20603802.82 | 15366331.84 | 5237470.97 | 4385192.27 | 10875985.04 | 15261177.31 | 15261177.31 | 15366331.84 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.043-Acero de refuerzo figurado ------ - Torre C Muros | 225444056.91 | 272520997.77 | -47076940.86 | 0 | 270887575.87 | 270887575.87 | 270887575.87 | 272520997.77 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.044-MALLA ELECTROSOLDADA ESPECIAL - Torre C Muros | 67899532.8 | 89241398.05 | -21341865.25 | 0 | 88360288.77 | 88360288.77 | 87937632.45 | 89241398.05 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.045-MALLA ELECTROSOLDADA ESPECIAL - Torre C Losa Entrepiso y Cubierta | 111170724.19 | 142027865.33 | -30857141.13 | 0 | 140744449.45 | 140744449.45 | 140240660.79 | 142027865.33 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.046-PLACA ENTREPISO E=0.10 - Torre C | 352228436.55 | 301184390.59 | 51044045.95 | 128387022.19 | 175129839.97 | 303516862.16 | 303354766.16 | 301184390.6 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.047-Grafil de refuerzo - Torre C Losa Entrepiso y Cubierta | 8408779.82 | 6315690.17 | 2093089.65 | 0 | 6300449.99 | 6300449.99 | 5844327.51 | 6315690.17 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.048-PLACA MACIZA SALA DE MAQUINAS 3000PSI - Torre C | 1115809.69 | 395792.7 | 720016.99 | 96822.79 | 143458.71 | 240281.5 | 240281.5 | 395792.71 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.049-VIGA DESCOLGADAS 12x20 cms - Torre C Apartamento | 43793378.42 | 53095639.27 | -9302260.84 | 33958569.72 | 15538516.49 | 49497086.21 | 49497086.21 | 53095639.27 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.050-ESCALERAS EN CONCRETO 3000PSI - Torre C | 21869014.93 | 16218135.92 | 5650879.01 | 8068576.56 | 7946296.57 | 16014873.13 | 16014873.13 | 16218135.85 | 0.07 | ✓ | ✓ | T
5.051-Acero de refuerzo figurado - Torre C Escaleras | 74286373.23 | 5588367.43 | 68698005.8 | 0 | 5722191.16 | 5722191.16 | 5722191.16 | 5588367.43 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.052-GANCHOS PARA ANDAMIOS COLGANTE ANCLADOS A LA ESTRUCTURA - Torre C | 3367390.64 | 6322673.1 | -2955282.47 | 5359522 | 988667.23 | 6348189.23 | 6348189.23 | 6322673.11 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.053-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.10 - Torre C Culata | 2035776.65 | 1176113.24 | 859663.42 | 0 | 1181099.38 | 1181099.38 | 1181099.38 | 1176113.24 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.054-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.12 - Torre C Culata | 14969026.82 | 15758104.04 | -789077.23 | 5281243.2 | 10538641.64 | 15819884.84 | 15819884.84 | 15758104.04 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.055-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.15 - Torre C Culata | 1226066.61 | 829924.08 | 396142.52 | 0 | 832289.77 | 832289.77 | 832289.77 | 829924.08 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.056-JUNTA PAVIMENTOS - Sotano N -8.40 | 297688.32 | 123357.76 | 174330.56 | 123357.71 | 0 | 123357.71 | 123357.71 | 123357.71 | 0.05 | ✓ | ✓ | T
5.057-JUNTA PAVIMENTOS - Sotano N -5.60 | 297688.32 | 123357.76 | 174330.56 | 123357.71 | 0 | 123357.71 | 123357.71 | 123357.71 | 0.05 | ✓ | ✓ | T
5.058-COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI - - Sotano N -8.40 | 34749917.45 | 23120565.48 | 11629351.97 | 14163375.46 | 8976320.66 | 23139696.12 | 23139696.12 | 23120565.48 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.059-Acero de refuerzo figurado - Sotano N -8.40 | 52584847.4 | 39692032.44 | 12892814.96 | 7016612.27 | 32544615.45 | 39561227.72 | 39561227.72 | 39692032.43 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
5.060-COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI-- - Sotano -5.60 | 9864590.52 | 9720253.12 | 144337.4 | 5026334.5 | 4697209.23 | 9723543.73 | 9723543.73 | 9720253.12 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.061-Acero de refuerzo figurado--- - Sotano -5.60 | 31353057.05 | 30953482.41 | 399574.64 | 3786353.39 | 26948605.03 | 30734958.42 | 30734958.42 | 30953482.41 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.062-Losa Aerea aligerada Recubrimiento 10 cm H=40cm--- - Sotano N 0.00 | 254134550.55 | 261445202.54 | -7310651.99 | 130981712.95 | 130596221.85 | 261577934.8 | 261347074.77 | 261445202.53 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
5.063-Acero de refuerzo figurado - Sotano N 0.00 | 69653874.99 | 51666139.31 | 17987735.68 | 9295433.59 | 42367886.06 | 51663319.66 | 51663319.66 | 51666139.31 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.064-Acero de refuerzo recto - Sotano N 0.00 | 7470179.74 | 7434563.31 | 35616.43 | 997656.74 | 6183970.04 | 7181626.78 | 7181626.78 | 7434563.31 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.065-MALLA ELECTROSOLDADA - Sotano N 0.00 | 29714952.96 | 29228580.96 | 486372 | 3464116.81 | 25481843.79 | 28945960.6 | 28945960.6 | 29228580.96 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.066-Losa Aerea aligerada Recubrimiento 10 cm H=40cm- - Sotano N -2.80 | 253048177.35 | 262551187.14 | -9503009.79 | 132692211.8 | 130738080.27 | 263430292.07 | 262737712 | 262551187.16 | -0.03 | ✓ | ☓ | T
5.067-Acero de refuerzo figurado - Sotano N -2.80 | 67916960.54 | 66896313.98 | 1020646.56 | 9063639.83 | 57829538.36 | 66893178.18 | 66893178.18 | 66896313.98 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.068-Acero de refuerzo recto - Sotano N -2.80 | 6221124.83 | 5828125.59 | 392999.24 | 830843.12 | 4986359.64 | 5817202.77 | 5817202.77 | 5828125.59 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.069-MALLA ELECTROSOLDADA - Sotano N -2.80 | 29714952.96 | 29458469.87 | 256483.09 | 3464116.81 | 25553569.85 | 29017686.66 | 29017686.66 | 29458469.87 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.070-Losa Aerea aligerada Recubrimiento 10 cm H=40cm-- - Sotano N -5.60 | 147926952.24 | 141000418.22 | 6926534.01 | 72680808.35 | 66427651.08 | 139108459.43 | 139108459.43 | 141000418.22 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.071-Acero de refuerzo figurado - Sotano N -5.60 | 36000934.58 | 36014813.99 | -13879.41 | 4801993.79 | 31567774.6 | 36369768.4 | 36369768.4 | 36014814 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
5.072-Acero de refuerzo recto - Sotano N -5.60 | 5159329.18 | 5123861.1 | 35468.08 | 688694.75 | 4467191.04 | 5155885.79 | 5155885.79 | 5123861.09 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
5.073-MALLA ELECTROSOLDADA - Sotano N -5.60 | 16072295.4 | 14636043.77 | 1436251.63 | 1872614.97 | 12762088 | 14634702.97 | 14634702.97 | 14636043.77 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.074-ESCALERAS EN CONCRETO 3000PSI- - Sotano | 11271079.18 | 10385629.21 | 885449.97 | 7019535.72 | 3366093.5 | 10385629.22 | 10385629.22 | 10385629.22 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.075-Acero de refuerzo figurado - Sotano Escaleras | 2912025.83 | 388615.08 | 2523410.75 | 388615.08 | 0 | 388615.08 | 388615.08 | 388615.08 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.076-Losa Aerea aligerada Recubrimiento 10 cm H=40cm - Sotano Rampa | 34138639.07 | 23959856.57 | 10178782.49 | 13568051.11 | 10222480.8 | 23790531.91 | 23790531.91 | 23959856.58 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.077-MALLA ELECTROSOLDADA - Sotano Rampa | 5045935.41 | 5600526.25 | -554590.84 | 588246.25 | 5056026.07 | 5644272.32 | 5644272.32 | 5600526.25 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.078-Acero de refuerzo figurado - Sotano Rampa | 10560327.96 | 1409294.75 | 9151033.21 | 1409294.74 | 0 | 1409294.74 | 1409294.74 | 1409294.74 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.079-Acero de refuerzo recto - Sotano Rampa | 204926.16 | 0 | 204926.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.080-LOSA DE PAVIMENTO MR-42 E=12cms - - Sotano | 178549580.44 | 105735887.97 | 72813692.47 | 23938200.08 | 81828739.12 | 105766939.2 | 105766939.2 | 105735887.97 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.081-DILATACION EN LOSA CON CORTADORA - Sotano | 19304208 | 7165139.7 | 12139068.3 | 6938871.3 | 193208.4 | 7132079.7 | 7132079.7 | 7165139.7 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.082-SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO FC=3000 PSI 30x20 - Sotano | 6287824.06 | 3789648.93 | 2498175.13 | 1982183.04 | 1856584.95 | 3838767.99 | 3838767.99 | 3789648.93 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.083-MALLA ELECTROSOLDADA - Sotano Losa Pavimento | 73729600.05 | 60444283.87 | 13285316.18 | 7676601.83 | 53229304.4 | 60905906.23 | 60905906.23 | 60444283.86 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.084-VIGA DESCOLGADAS 12x20 cms - Torre A Zonas comunes | 31587466.42 | 184290.44 | 31403175.98 | 0 | 184290.44 | 184290.44 | 184290.44 | 184290.44 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.085-VIGA DESCOLGADAS 12x20 cms - Torre B Zonas comunes | 27556146.16 | 160791.28 | 27395354.88 | 0 | 160791.28 | 160791.28 | 160791.28 | 160791.28 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.086-VIGA DESCOLGADAS 12x20 cms - Torre C Zonas comunes | 27556146.16 | 5428715.2 | 22127430.96 | 5397020.09 | 42904.83 | 5439924.92 | 5439924.92 | 5428715.2 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.087-Acero de refuerzo figurado - Torre A Vigas Descolgadas | 90893512.92 | 66211949.43 | 24681563.49 | 0 | 66392051.6 | 66392051.6 | 66392051.6 | 66211949.43 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.088-Acero de refuerzo figurado - Torre B Vigas Descolgadas | 91038173.25 | 39264531.09 | 51773642.16 | 0 | 41845663.54 | 41845663.54 | 41845663.54 | 39264531.09 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.089-Acero de refuerzo figurado - Torre C Vigas Descolgadas | 91038173.25 | 50699861.31 | 40338311.94 | 0 | 49916043.85 | 49916043.85 | 49916043.85 | 50699861.3 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.090-Reparaciones en concreto - Sotano | 9210540 | 5685322.9 | 3525217.1 | 1954161.2 | 3731161.7 | 5685322.9 | 5685322.9 | 5685322.9 | 0 | ✓ | ✓ | E
5.091-Grafil de refuerzo - Torre A Muros | 15628801.5 | 11385656.42 | 4243145.09 | 0 | 11391206.87 | 11391206.87 | 11391206.87 | 11385656.42 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.092-Grafil de refuerzo - Torre B Muros | 9328819.5 | 6958007.23 | 2370812.27 | 0 | 6957444.84 | 6957444.84 | 6957444.84 | 6958007.23 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.093-Grafil de refuerzo - Torre C Muros | 9328819.5 | 10576035.87 | -1247216.37 | 0 | 11032163.35 | 11032163.35 | 11032163.35 | 10576035.87 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.094-MALLA ELECTROSOLDADA - Torre A Muros antepechos | 7474467.75 | 0 | 7474467.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.095-MALLA ELECTROSOLDADA - Torre B Muros antepechos | 5606594.9 | 5591542.24 | 15052.65 | 0 | 5436680.89 | 5436680.89 | 5436680.89 | 5591542.24 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
5.096-MALLA ELECTROSOLDADA - Torre C Muros antepechos | 5606594.9 | 5922150.29 | -315555.39 | 0 | 6001191.42 | 6001191.42 | 6001191.42 | 5922150.29 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.097-Refuerzo para tuberia muros estructurales APTO - Torre A | 3630432 | 72590 | 3557842 | 0 | 871080 | 871080 | 871080 | 72590 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.098-Refuerzo para tuberia muros estructurales APTO - Torre B | 2722824 | 0 | 2722824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.099-Refuerzo para tuberia muros estructurales APTO - Torre C | 2722824 | 840140 | 1882684 | 0 | 694960 | 694960 | 694960 | 840140 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.100-CURADO CON PELICULA FILM STRETCH EN COLUMNAS x ROLLO - Sotano | 213900 | 200698.56 | 13201.44 | 0 | 200698.56 | 200698.56 | 200698.56 | 200698.56 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.101-Consumibles estructura concreto - | 10537217.4 | 6625064.56 | 3912152.84 | 0 | 6575849.56 | 6575849.56 | 6575849.56 | 6625064.56 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.102-Anclajes a estructura - | 35871819.6 | 7221718.08 | 28650101.52 | 0 | 7072436.56 | 7072436.56 | 7072436.56 | 7221671.68 | 46.4 | ✓ | ✓ | E
5.103-Reparación estructura en concreto - Torre A | 1550580 | 1378848.24 | 171731.76 | 0 | 1286485.2 | 1286485.2 | 1286485.2 | 1378848.24 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.104-Antepecho en Concreto Balcon H=60 cm e=12 cm - Torre A | 47748462.34 | 29645736.19 | 18102726.15 | 13946650.19 | 16138080.84 | 30084731.03 | 30084731.03 | 29645736.19 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.105-Antepecho en Concreto Punto Fijo H=1.15 cm e=12 cm - Torre A | 5444363.18 | 4812701.01 | 631662.17 | 2514225.06 | 2330006.2 | 4844231.25 | 4844231.25 | 4812701.01 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.106-COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI- - Sotano N -2.80 | 9826168.87 | 3552997.28 | 6273171.59 | 0 | 3559020.58 | 3559020.58 | 3559020.58 | 3552997.28 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.107-Antepecho en Concreto Punto Fijo H=1.15 cm e=12 cm - DUPLICADO - Torre B | 4245385.87 | 3337084.89 | 908300.98 | 676540.8 | 2670326.73 | 3346867.53 | 3346867.53 | 3337084.89 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.108-Antepecho en Concreto Punto Fijo H=1.15 cm e=12 cm - DUPLICADO - Torre C | 8490771.74 | 3630593.88 | 4860177.86 | 0 | 3931490.24 | 3931490.24 | 3931490.24 | 3630593.88 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.109-Antepecho en Concreto Punto Fijo H= 0.6 cm e=12 cm - Torre B | 45539716.76 | 9403212.88 | 36136503.88 | 7803552 | 1726617.88 | 9530169.88 | 9530169.88 | 9403212.88 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.110-Antepecho en Concreto Punto Fijo H= 0.6 cm e=12 cm - Torre C | 42048338.48 | 3050270.33 | 38998068.15 | 1306602.62 | 1607087.41 | 2913690.02 | 2913690.02 | 3050270.33 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.111-Reparación estructura en concreto - Torre B | 1550580 | 780137.82 | 770442.18 | 0 | 872500.86 | 872500.86 | 872500.86 | 780137.82 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.112-Reparación estructura en concreto - Torre C | 1550580 | 196454.72 | 1354125.28 | 0 | 196454.72 | 196454.72 | 196454.72 | 196454.72 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.113-Pases en muro 2" para A.A - Torre A | 2524704 | 1707888 | 816816 | 1707888 | 0 | 1707888 | 1707888 | 1707888 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.114-Pases en muro 2" para A.A - Torre B | 1336608 | 0 | 1336608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.115-Pases en muro 2" para A.A - Torre C | 1336608 | 0 | 1336608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.116-Antepecho en Concreto Balcon H=60 cm e=12 cm-- - Torre B | 43029670.46 | 23982634.24 | 19047036.23 | 9616941.73 | 14375510 | 23992451.73 | 23992451.73 | 23982634.23 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
5.117-Antepecho en Concreto Balcon H=60 cm e=12 cm - Torre C | 32925059.1 | 18734798.97 | 14190260.13 | 10588553.11 | 8150018.09 | 18738571.21 | 18738571.21 | 18734798.91 | 0.06 | ✓ | ☓ | T
5.118-ALFAJIAS EN CONCRETO PARA REMATE - - Torre A | 6679268.54 | 5357154.67 | 1322113.87 | 4776800 | 580354.67 | 5357154.67 | 5357154.67 | 5357154.67 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.119-ALFAJIAS EN CONCRETO PARA REMATE - - Torre B | 5796650.91 | 5053369.02 | 743281.89 | 4422600 | 630769.02 | 5053369.02 | 4922905.75 | 5053369.02 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.120-ALFAJIAS EN CONCRETO PARA REMATE - - Torre C | 5796650.91 | 5191212.67 | 605438.24 | 4422600 | 744691.29 | 5167291.29 | 5167291.29 | 5191212.67 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.121-Resane antepecho x piso - Torre A | 16800000 | 1920000 | 14880000 | 1919999.99 | 0 | 1919999.99 | 1919999.99 | 1919999.99 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
5.122-Carcamo en concreto sotanos 1,2,3 - | 0 | 3142741 | -3142741 | 3142741 | 0 | 3142741 | 3142741 | 3142741 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.124-Perforaciones muro y losa - - Sotano | 0 | 4298907.92 | -4298907.92 | 4298907.92 | 0 | 4298907.92 | 4298907.92 | 4298907.92 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.125-VIGAS DE REFUERZO PARA FACHADA EN LADRILLO EN ÁTICOS - TORRE A | 0 | 1973802.86 | -1973802.86 | 1973802.86 | 0 | 1973802.86 | 1973802.86 | 1973802.86 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.126-VIGAS DE REFUERZO PARA FACHADA EN LADRILLO EN ÁTICOS - TORRE B | 0 | 1480352.14 | -1480352.14 | 1480352.14 | 0 | 1480352.14 | 1480352.14 | 1480352.14 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.127-VIGAS DE REFUERZO PARA FACHADA EN LADRILLO EN ÁTICOS - TORRE C | 0 | 1538670.06 | -1538670.06 | 1538670.06 | 0 | 1538670.06 | 1538670.06 | 1538670.06 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.128-DEMOLICIÓN BALCONES - | 0 | 825000 | -825000 | 825000 | 0 | 825000 | 825000 | 825000 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.129-Acero de refuerzo recto - Torre C | 0 | 2785324.63 | -2785324.63 | 0 | 2724169.42 | 2724169.42 | 2712281.5 | 2785324.63 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.130-MALLA ELECTROSOLDADA - Torre C Losa Entrepiso y Cubierta | 0 | 16903041.75 | -16903041.75 | 0 | 16939032.15 | 16939032.15 | 16939032.15 | 16903041.75 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.131-DÍA DE NO FUNDICIÓN TORRE C - Torre C | 0 | 3000000 | -3000000 | 5795300 | 0 | 5795300 | 3000000 | 3000000 | 0 | ✓ | ☓ | T
6-MAMPOSTERIA | 296641356.69 | 222243054.32 | 74398302.37 | 111750989.77 | 110340979.21 | 222091968.98 | 222091968.98 | 222243052.59 | 1.72
6.001-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12X10X29- - Torre A | 35823274.03 | 43016179.46 | -7192905.43 | 16797423.18 | 26198775.68 | 42996198.86 | 42996198.86 | 43016179.46 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.002-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12X19X29- - Torre A | 26736959.68 | 11974136.03 | 14762823.64 | 11359085 | 619131.02 | 11978216.02 | 11978216.02 | 11974136.02 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
6.003-Acero de refuerzo figurado - Torre A | 3246314.51 | 325000 | 2921314.51 | 325000 | 0 | 325000 | 325000 | 325000 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.004-Grouting- - Torre A | 16655237.19 | 15568320.84 | 1086916.35 | 2438784 | 13133858.37 | 15572642.37 | 15572642.37 | 15568320.84 | 0 | ✓ | ☓ | T
6.005-Anclaje dovelas- - Torre A | 2568743.5 | 1402600 | 1166143.5 | 1402600 | 0 | 1402600 | 1402600 | 1402600 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.007-Refuerzo horizontal mamposteria A=12cm - Torre A | 736460.4 | 93600 | 642860.4 | 93600 | 0 | 93600 | 93600 | 93600 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.009-Piña en mamposteria inc. acero - Torre A | 7851028.38 | 4421850 | 3429178.38 | 2649600 | 1772250 | 4421850 | 4421850 | 4421850 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.010-Junta de aislamiento Soporte + Sellante - Torre A | 4063194.98 | 2309604.01 | 1753590.97 | 2136960 | 172644.01 | 2309604.01 | 2309604.01 | 2309604.01 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.011-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12X10X29--- - Torre B | 25929128.08 | 23993286.66 | 1935841.42 | 11706790 | 12276514.84 | 23983304.84 | 23983304.84 | 23993286.66 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.012-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12X19X29 - Torre B | 17312451.33 | 2115818.39 | 15196632.94 | 0 | 2053890.31 | 2053890.31 | 2053890.31 | 2115818.39 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.013-Acero de refuerzo figurado - Torre B | 2446497.89 | 1727904.82 | 718593.07 | 326494.48 | 1439900 | 1766394.48 | 1766394.48 | 1727904.82 | 0 | ✓ | ☓ | T
6.014-Grouting-- - Torre B | 17241701.83 | 17378600.47 | -136898.64 | 3618420 | 14096755.17 | 17715175.17 | 17715175.17 | 17378600.47 | 0 | ✓ | ☓ | T
6.015-Anclaje dovelas - Torre B | 3844650.53 | 2064000 | 1780650.53 | 2064000 | 0 | 2064000 | 2064000 | 2064000 | 0 | ✓ | ✓ | E
6.017-Refuerzo horizontal mamposteria A=12cm - Torre B | 1472920.8 | 187200 | 1285720.8 | 187200 | 0 | 187200 | 187200 | 187200 | 0 | ✓ | ✓ | E
6.018-Grafil de refuerzo - Torre B | 383814.29 | 0 | 383814.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.019-Junta de aislamiento Soporte + Sellante - Torre B | 14221182.43 | 7825391.14 | 6395791.29 | 7771538.88 | 53852.26 | 7825391.14 | 7825391.14 | 7825391.14 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.020-Piña en mamposteria inc. acero - Torre B | 5888271.28 | 4453092.86 | 1435178.42 | 2246400 | 2236177.68 | 4482577.68 | 4482577.68 | 4453092.86 | 0 | ✓ | ☓ | T
6.021-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12X10X29 - Torre C | 22063380.48 | 22201658.22 | -138277.74 | 11158419.85 | 11260283.14 | 22418702.99 | 22418702.99 | 22201658.22 | 0 | ✓ | ☓ | T
6.022-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12X19X29 - Torre C | 17312451.33 | 0 | 17312451.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.023-Acero de refuerzo figurado - Torre C | 2446497.89 | 12163041.43 | -9716543.54 | 279840 | 11361506.44 | 11641346.44 | 11641346.44 | 12163041.42 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.024-Grouting - Torre C | 17241701.83 | 12723818.81 | 4517883.02 | 2753706.7 | 9761948.19 | 12515654.89 | 12515654.89 | 12723818.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.025-Anclaje dovelas - Torre C | 3844650.53 | 1728000 | 2116650.53 | 1728000 | 0 | 1728000 | 1728000 | 1728000 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.027-Refuerzo horizontal mamposteria A=12cm - Torre C | 1472920.8 | 123600 | 1349320.8 | 123600 | 0 | 123600 | 123600 | 123600 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.028-Grafil de refuerzo - Torre C | 383814.29 | 331266.25 | 52548.04 | 0 | 331266.25 | 331266.25 | 331266.25 | 331266.25 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.029-Junta de aislamiento Soporte + Sellante - Torre C | 14221182.43 | 5810298 | 8410884.43 | 5810298 | 0 | 5810298 | 5810298 | 5810298 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.030-Piña en mamposteria inc. acero - Torre C | 5888271.28 | 2732155 | 3156116.28 | 2289655 | 442500 | 2732155 | 2732155 | 2732155 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.031-Dilatacion en mamposteria - Torre A | 2275320 | 2301581.83 | -26261.83 | 1889577.69 | 41181.14 | 1930758.83 | 1930758.83 | 2301581.83 | 0 | ✓ | ✓ | E
6.032-Dilatacion en mamposteria - Torre B | 1917608 | 2318393.37 | -400785.37 | 1628617.54 | 507540.95 | 2136158.49 | 2136158.49 | 2318393.37 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.033-Dilatacion en mamposteria - Torre C | 1917608 | 2640804.54 | -723196.54 | 1628617.54 | 1589635 | 3218252.54 | 3218252.54 | 2640804.54 | 0 | ✓ | ☓ | T
6.034-Andamio Colgante - Torre A | 3392000 | 4452000 | -1060000 | 4451998.31 | 0 | 4451998.31 | 4451998.31 | 4451998.31 | 1.69 | ✓ | ✓ | E
6.035-Andamio Colgante - Torre B | 2385000 | 954000 | 1431000 | 954000 | 0 | 954000 | 954000 | 954000 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.036-Andamio Colgante - Torre C | 2385000 | 2208000 | 177000 | 2208000 | 0 | 2208000 | 2208000 | 2208000 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.037-Bordillo en concreto para muro divisorio 0.1 x 0.15m - Torre A | 4428847.49 | 4409168.85 | 19678.64 | 4008924.25 | 395413.2 | 4404337.45 | 4404337.45 | 4409168.85 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.038-Bordillo en concreto para muro divisorio 0.1 x 0.15m - Torre B | 3321635.62 | 3297610.58 | 24025.04 | 3017439.36 | 280171.22 | 3297610.58 | 3297610.58 | 3297610.58 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.039-Bordillo en concreto para muro divisorio 0.1 x 0.15m - Torre C | 3321635.62 | 2541072.76 | 780562.86 | 2246400 | 315784.35 | 2562184.35 | 2562184.35 | 2541072.76 | 0 | ✓ | ☓ | T
6.040-VIGA DE AMARRE MUROS MAMPOSTERÍA ÁTICOS - Torre B | 0 | 450000 | -450000 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | ✓ | ✓ | E
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 599869662.1 | 517364552.79 | 82505109.31 | 517364552.79 | 0 | 517364552.79 | 517364552.79 | 517364552.79 | 0
7.001-Muro panel yeso 2 caras - Torre A | 21242880 | 21239055.36 | 3824.64 | 21239055.36 | 0 | 21239055.36 | 21239055.36 | 21239055.36 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.002-Cartera en panel yeso 1 cara - Torre A | 0 | 2350676.7 | -2350676.7 | 2350676.7 | 0 | 2350676.7 | 2350676.7 | 2350676.7 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.003-Cartera muro panel yeso 2 caras - Torre A | 8436300 | 9734567.04 | -1298267.04 | 9734567.04 | 0 | 9734567.04 | 9734567.04 | 9734567.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.004-Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre A | 5783040 | 5756538.46 | 26501.54 | 5756538.46 | 0 | 5756538.46 | 5756538.46 | 5756538.46 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.005-Tapas en panel yeso - Torre A Muros | 15862000 | 17774615.1 | -1912615.1 | 17774615.1 | 0 | 17774615.1 | 17774615.1 | 17774615.1 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.006-Tapas en fibrocemento - Torre A Muros | 26468000 | 26420191.2 | 47808.8 | 26420191.2 | 0 | 26420191.2 | 26420191.2 | 26420191.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.007-Dilatacion en muro - Torre A Muros | 27030500 | 0 | 27030500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.009-Cartera en panel yeso - Cielo - Torre A Cielo | 17781120 | 17781534.72 | -414.72 | 17781534.72 | 0 | 17781534.72 | 17781534.72 | 17781534.72 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.010-Tapas en panel yeso - Torre A Cielo | 13113408 | 13052243.32 | 61164.68 | 13052243.32 | 0 | 13052243.32 | 13052243.32 | 13052243.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.014-Dilataciones en cielo - Torre A Cielo | 14175000 | 0 | 14175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.015-Refuerzos en madera plastica sistema liviano - Torre A | 6212591.62 | 6067125.5 | 145466.11 | 6067125.5 | 0 | 6067125.5 | 6067125.5 | 6067125.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.016-Muro panel yeso 2 caras - Torre B | 21408840 | 15929291.52 | 5479548.48 | 15929291.52 | 0 | 15929291.52 | 15929291.52 | 15929291.52 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.017-Cartera en panel yeso 1 cara - Torre B | 0 | 15077401.14 | -15077401.14 | 15077401.14 | 0 | 15077401.14 | 15077401.14 | 15077401.14 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.018-Cartera muro panel yeso 2 caras - Torre B | 6331800 | 10259154.9 | -3927354.9 | 10259154.9 | 0 | 10259154.9 | 10259154.9 | 10259154.9 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.019-Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre B | 4342300 | 4897880.91 | -555580.91 | 4897880.91 | 0 | 4897880.91 | 4897880.91 | 4897880.91 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.020-Tapas en panel yeso - Torre B Muros | 13644400 | 13651881.33 | -7481.33 | 13651881.33 | 0 | 13651881.33 | 13651881.33 | 13651881.33 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.021-Tapas en fibrocemento - Torre B Muros | 12826800 | 11394940.14 | 1431859.86 | 11394940.14 | 0 | 11394940.14 | 11394940.14 | 11394940.14 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.022-Dilatacion en muro - Torre B Muros | 20272000 | 0 | 20272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.024-Cartera en panel yeso - Cielo - Torre B Cielo | 13338584 | 0 | 13338584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.026-Tapas en panel yeso - Torre B Cielo | 9831976 | 0 | 9831976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.029-Dilataciones en cielo - Torre B Cielo | 11210500 | 0 | 11210500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.030-Refuerzos en madera plastica sistema liviano - Torre B | 4665239.04 | 4556003.76 | 109235.28 | 4556003.76 | 0 | 4556003.76 | 4556003.76 | 4556003.76 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.031-Muro panel yeso 2 caras - Torre C | 21408840 | 16320612.6 | 5088227.4 | 16320612.6 | 0 | 16320612.6 | 16320612.6 | 16320612.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.033-Cartera muro panel yeso 2 caras - Torre C | 6331800 | 10259154.9 | -3927354.9 | 10259154.9 | 0 | 10259154.9 | 10259154.9 | 10259154.9 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.034-Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre C | 4342300 | 4897880.91 | -555580.91 | 4897880.91 | 0 | 4897880.91 | 4897880.91 | 4897880.91 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.035-Tapas en panel yeso - Torre C Muros | 11888800 | 13651881.33 | -1763081.33 | 13651881.33 | 0 | 13651881.33 | 13651881.33 | 13651881.33 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.036-Tapas en fibrocemento - Torre C Muros | 12826800 | 11394940.14 | 1431859.86 | 11394940.14 | 0 | 11394940.14 | 11394940.14 | 11394940.14 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.037-Dilatacion en muro - Torre C Muros | 20272000 | 0 | 20272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.039-Cartera en panel yeso - Cielo - Torre C Cielo | 13342700 | 15077401.14 | -1734701.14 | 15077401.14 | 0 | 15077401.14 | 15077401.14 | 15077401.14 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.041-Tapas en panel yeso - Torre C Cielo | 9840600 | 0 | 9840600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.044-Dilataciones en cielo - Torre C Cielo | 11210500 | 0 | 11210500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.045-Refuerzos en madera plastica sistema liviano - Torre C | 4665239.04 | 4556003.76 | 109235.28 | 4556003.76 | 0 | 4556003.76 | 4556003.76 | 4556003.76 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.049-Muro fibrocemento 2 caras - Torre A | 26203600 | 25905679.2 | 297920.8 | 25905679.2 | 0 | 25905679.2 | 25905679.2 | 25905679.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.050-Muro fibrocemento 1 cara - Torre A | 9200800 | 9968889.1 | -768089.1 | 9968889.1 | 0 | 9968889.1 | 9968889.1 | 9968889.1 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.051-Muro fibrocemento 2 caras - Torre B | 19652700 | 18670611.46 | 982088.54 | 18670611.46 | 0 | 18670611.46 | 18670611.46 | 18670611.46 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.052-Muro fibrocemento 1 cara - Torre B | 6944000 | 6844900.69 | 99099.31 | 6844900.69 | 0 | 6844900.69 | 6844900.69 | 6844900.69 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.053-Muro fibrocemento 2 caras - Torre C | 19652700 | 18670611.46 | 982088.54 | 18670611.46 | 0 | 18670611.46 | 18670611.46 | 18670611.46 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.054-Muro fibrocemento 1 cara - Torre C | 6944000 | 7831018.43 | -887018.43 | 7831018.43 | 0 | 7831018.43 | 7831018.43 | 7831018.43 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.055-Cielo falso en Panel yeso - Torre A Punto fijo | 5043400 | 5021154.77 | 22245.24 | 5021154.77 | 0 | 5021154.77 | 5021154.77 | 5021154.77 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.056-Cielo falso en Panel yeso - Torre B Punto fijo | 4620600 | 12829871.23 | -8209271.23 | 12829871.23 | 0 | 12829871.23 | 12829871.23 | 12829871.23 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.057-Cielo falso en Panel yeso - Torre C Punto fijo | 4620600 | 12829871.23 | -8209271.23 | 12829871.23 | 0 | 12829871.23 | 12829871.23 | 12829871.23 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.061-Marco en fibrocemento ascensor - Torre A Punto fijio | 5748019.2 | 5746275.82 | 1743.38 | 5746275.82 | 0 | 5746275.82 | 5746275.82 | 5746275.82 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.062-Marco en fibrocemento ascensor - Torre B Punto fijo | 2874009.6 | 0 | 2874009.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.063-Marco en fibrocemento ascensor - Torre C Punto fijo | 2874009.6 | 0 | 2874009.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.064-Muro fibrocemento 1 cara - Torre A Punto fijo | 5815600 | 4911489.1 | 904110.9 | 4911489.1 | 0 | 4911489.1 | 4911489.1 | 4911489.1 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.065-Muro fibrocemento 1 cara - Torre B Punto fijo | 5671512 | 5659906.49 | 11605.51 | 5659906.49 | 0 | 5659906.49 | 5659906.49 | 5659906.49 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.066-Muro fibrocemento 1 cara - Torre C Punto fijo | 5685400 | 5659906.31 | 25493.69 | 5659906.31 | 0 | 5659906.31 | 5659906.31 | 5659906.31 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.067-Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre A Punto fijo | 1987920 | 1984408.47 | 3511.53 | 1984408.47 | 0 | 1984408.47 | 1984408.47 | 1984408.47 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.068-Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre B Punto fijo | 1987920 | 1979397.34 | 8522.66 | 1979397.34 | 0 | 1979397.34 | 1979397.34 | 1979397.34 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.069-Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre C Punto fijo | 2008000 | 1979397.34 | 28602.66 | 1979397.34 | 0 | 1979397.34 | 1979397.34 | 1979397.34 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.070-Tapas en fibrocemento - Torre A Muros Punto fijo | 4275600 | 4141821.6 | 133778.4 | 4141821.6 | 0 | 4141821.6 | 4141821.6 | 4141821.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.071-Tapas en fibrocemento - Torre B Muros Punto fijo | 4275600 | 4067860.5 | 207739.5 | 4067860.5 | 0 | 4067860.5 | 4067860.5 | 4067860.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.072-Tapas en fibrocemento - Torre C Muros Punto fijo | 4275600 | 4067860.5 | 207739.5 | 4067860.5 | 0 | 4067860.5 | 4067860.5 | 4067860.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.073-Cartera muro fibrocemento 2 caras - Torre A Punto fijo | 5048400 | 4802112 | 246288 | 4802112 | 0 | 4802112 | 4802112 | 4802112 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.074-Cartera muro fibrocemento 2 caras - Torre B Punto fijo | 5048400 | 5042217.6 | 6182.4 | 5042217.6 | 0 | 5042217.6 | 5042217.6 | 5042217.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.075-Cartera muro fibrocemento 2 caras - Torre C Punto fijo | 5048400 | 5042217.6 | 6182.4 | 5042217.6 | 0 | 5042217.6 | 5042217.6 | 5042217.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.076-Cielo falso en Panel yeso - Torre A Cielo | 10615300 | 24104544.19 | -13489244.19 | 24104544.19 | 0 | 24104544.19 | 24104544.19 | 24104544.19 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.077-Cielo falso en Panel yeso - Torre B Cielo | 7958304 | 16709291.71 | -8750987.71 | 16709291.71 | 0 | 16709291.71 | 16709291.71 | 16709291.71 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.078-Cielo falso en Panel yeso - Torre C Cielo | 7959210 | 16709291.71 | -8750081.71 | 16709291.71 | 0 | 16709291.71 | 16709291.71 | 16709291.71 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.079-Cartera muro mixto Panel yeso/fibrocemento - Torre A | 6251520 | 6251403.12 | 116.88 | 6251403.12 | 0 | 6251403.12 | 6251403.12 | 6251403.12 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.080-Cartera muro mixto Panel yeso/fibrocemento - Torre B | 4688640 | 0 | 4688640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.081-Cartera muro mixto Panel yeso/fibrocemento - Torre C | 4688640 | 0 | 4688640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.082-Habitaciones Adicionales - Torre A | 2094400 | 0 | 2094400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.083-Adicionales sistema liviano Torre A - | 0 | 2433216.41 | -2433216.41 | 2433216.41 | 0 | 2433216.41 | 2433216.41 | 2433216.41 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.084-Adicionales sistema liviano Torre B - | 0 | 2782090.8 | -2782090.8 | 2782090.8 | 0 | 2782090.8 | 2782090.8 | 2782090.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.085-Adicionales sistema liviano Zonas comunes - | 0 | 1788527.75 | -1788527.75 | 1788527.75 | 0 | 1788527.75 | 1788527.75 | 1788527.75 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.086-Adicionales sistema liviano Torre C - | 0 | 827733 | -827733 | 827733 | 0 | 827733 | 827733 | 827733 | 0 | ✓ | ✓ | T
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 208931937.21 | 173149793.42 | 35782143.79 | 172522327.78 | 0 | 172522327.78 | 172522327.78 | 173149743.38 | 50.05
8.001-ESCALERA DE GATO - Torre A | 652000 | 326000 | 326000 | 326000 | 0 | 326000 | 326000 | 326000 | 0 | ✓ | ✓ | E
8.002-ESTRUCTURA METALICA PARA IMPERFRESCO CON ANTICORROSIVO - Torre A | 60958480 | 30479240 | 30479240 | 30479240 | 0 | 30479240 | 30479240 | 30479240 | 0 | ✓ | ✓ | E
8.003-ESTRUCTURA METALICA CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR - Torre A | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
8.004-ESCALERA DE GATO - Torre B | 163000 | 163000 | 0 | 163000 | 0 | 163000 | 163000 | 163000 | 0 | ✓ | ✓ | E
8.005-ESTRUCTURA METALICA PARA IMPERFRESCO CON ANTICORROSIVO - Torre B | 22945692 | 22792552 | 153140 | 22792501.96 | 0 | 22792501.96 | 22792501.95 | 22792501.95 | 50.05 | ✓ | ✓ | E
8.006-ESTRUCTURA METALICA CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR - Torre B | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
8.007-ESCALERA DE GATO - Torre C | 163000 | 163000 | 0 | 163000 | 0 | 163000 | 163000 | 163000 | 0 | ✓ | ✓ | E
8.008-ESTRUCTURA METALICA PARA IMPERFRESCO CON ANTICORROSIVO - Torre C | 22945692 | 23573107.6 | -627415.6 | 22945692 | 0 | 22945692 | 22945692 | 23573107.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
8.009-ESTRUCTURA METALICA CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR - Torre C | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
8.010-TAPA EN ALFAJOR PARA CARCAMO 0.80x4.80 CALIBRE 18 - Zona Comun | 2050000 | 0 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
8.011-Rampa en estructura metalica - Sotanos Torre A | 95654073.21 | 95652893.82 | 1179.39 | 95652893.82 | 0 | 95652893.82 | 95652893.82 | 95652893.82 | 0 | ✓ | ✓ | T
9-CUBIERTAS | 88991346.19 | 132875314.05 | -43883967.87 | 121668478.04 | 11626104.84 | 133294582.88 | 132180513.88 | 132875314.03 | 0.03
9.001-Cubierta en teja Eternit- - TORRE A | 36643700.89 | 18321008.41 | 18322692.48 | 18321008.41 | 0 | 18321008.41 | 18321008.41 | 18321008.41 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.003-CANAL ALL EN CONCRETO 0.90x0.30mts- - TORRE A | 12084968.84 | 9185081.09 | 2899887.76 | 6509919.44 | 2675161.65 | 9185081.09 | 9185081.08 | 9185081.09 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.004-SOLAPA CON CINTA ADHESIVA PARA SELLO - TORRE A | 1384513.96 | 0 | 1384513.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.005-Cubierta en teja Eternit - TORRE B | 11534667.1 | 0 | 11534667.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.006-CANAL ALL EN CONCRETO 0.90x0.30mts - TORRE B | 6947351.89 | 9728957.11 | -2781605.22 | 4144796.72 | 4575303.97 | 8720100.69 | 8720100.69 | 9728957.08 | 0.03 | ✓ | ✓ | T
9.007-SOLAPA CON CINTA ADHESIVA PARA SELLO - TORRE B | 957062.26 | 0 | 957062.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.008-Cubierta en teja Eternit - TORRE C | 11534667.1 | 13506249.42 | -1971582.32 | 13506249.42 | 0 | 13506249.42 | 13506249.42 | 13506249.42 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.009-CANAL ALL EN CONCRETO 0.90x0.30mts - TORRE C | 6947351.89 | 9376571.34 | -2429219.45 | 5314988.37 | 4375639.22 | 9690627.59 | 9690627.59 | 9376571.34 | 0 | ✓ | ☓ | T
9.010-SOLAPA CON CINTA ADHESIVA PARA SELLO - TORRE C | 957062.26 | 0 | 957062.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.011-CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA PREPINTADA TORRE B - TORRE B | 0 | 13225057.16 | -13225057.16 | 13225057.16 | 0 | 13225057.16 | 13225057.16 | 13225057.16 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.012-CUBIERTA EN POLICARBONATO TORRE A - TORRE A | 0 | 20000000 | -20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.013-CUBIERTA EN POLICARBONATO TORRE B - TORRE B | 0 | 13317505.17 | -13317505.17 | 13317505.17 | 0 | 13317505.17 | 13317505.17 | 13317505.17 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.014-SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA - TORRE B | 0 | 2838150 | -2838150 | 2838150 | 0 | 2838150 | 2838150 | 2838150 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.015-Reparación cubierta - Torre A | 0 | 2142407.15 | -2142407.15 | 3256476.15 | 0 | 3256476.15 | 2142407.15 | 2142407.15 | 0 | ✓ | ☓ | T
9.016-CUBIERTA EN POLICARBONATO PRIMER PISO - TORRES | 0 | 4633200 | -4633200 | 4633200 | 0 | 4633200 | 4633200 | 4633200 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.017-CUBIERTA EN POLICARBONATO TORRE C - TORRE C | 0 | 13274819.61 | -13274819.61 | 13274819.61 | 0 | 13274819.61 | 13274819.61 | 13274819.61 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.018-SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA INCL. SELLADA - TORRE C | 0 | 2604630 | -2604630 | 2604630 | 0 | 2604630 | 2604630 | 2604630 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.019-SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA INCL. SELLADA SUBESTACIÓN - SUBESTACIÒN | 0 | 721677.6 | -721677.6 | 721677.6 | 0 | 721677.6 | 721677.6 | 721677.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
10-IMPERMEABILIZACION | 214122879.91 | 225273056.71 | -11150176.8 | 208334329.98 | 17042849.18 | 225377179.16 | 224918980.55 | 225273056.66 | 0.05
10.001-LAVADO E HIDROFUGADO DE FACHADA EN LADRILLO LIMPIO - Torre A | 7256156.8 | 5083691.13 | 2172465.67 | 5383680.99 | 0 | 5383680.99 | 5083691.13 | 5083691.13 | 0 | ✓ | ☓ | T
10.002-EMBOQUILLADA SIFONES - Torre A | 1271907.81 | 1243573.76 | 28334.05 | 1215216 | 28357.7 | 1243573.7 | 1243573.7 | 1243573.76 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.003-IMPERMEABILIZACION CON MORTERO CEMENTOSO- - Torre A Balcon | 4661464.14 | 4257499.22 | 403964.92 | 1071694.8 | 3148806.64 | 4220501.44 | 4220501.44 | 4257499.22 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.004-IMPERMEABILIZACION CON MORTERO CEMENTOSO-- - Torre A Duchas | 4592672.17 | 4353750.15 | 238922.02 | 299383.13 | 4047190 | 4346573.13 | 4346573.13 | 4353750.15 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.006-Impermeabilizacion superficial - Torre A Shut | 815067.62 | 453602.07 | 361465.54 | 453602.07 | 0 | 453602.07 | 453602.07 | 453602.07 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.007-IMPERMEABILIZACION LOSA DE CUBIERTA - Torre A | 2150332.3 | 2150332.3 | 0 | 2150332.3 | 0 | 2150332.3 | 2150332.3 | 2150332.3 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.008-IMPERMEABILIZACION LOSA DE CUBIERTA - Torre A cuarto maquinas | 238076.4 | 238076.4 | 0 | 238076.4 | 0 | 238076.4 | 238076.4 | 238076.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.009-IMPERMEABILIZACION FOSO ASCENSOR - Torre A | 266936.96 | 1385842.41 | -1118905.45 | 1385842.41 | 0 | 1385842.41 | 1385842.41 | 1385842.41 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.010-LAVADO E HIDROFUGADO DE FACHADA EN LADRILLO LIMPIO - Torre B | 5448184.62 | 5213033.04 | 235151.58 | 5213033.04 | 0 | 5213033.04 | 5213033.04 | 5213033.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.011-EMBOQUILLADA SIFONES - Torre B | 947352.02 | 1616504.28 | -669152.26 | 1604923.2 | 11343.08 | 1616266.28 | 1616266.28 | 1616504.28 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.012-Impermeabilizacion superficial - Torre B Balcon | 3091674.91 | 4419065.12 | -1327390.21 | 1202177.04 | 3048827.6 | 4251004.64 | 4251004.64 | 4419065.12 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.013-Impermeabilizacion superficial - Torre B Duchas | 812798.5 | 856464.93 | -43666.43 | 310124.16 | 546333.76 | 856457.92 | 856457.92 | 856464.93 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.015-Impermeabilizacion superficial - Torre B Shut | 407533.81 | 198090.72 | 209443.09 | 198090.72 | 0 | 198090.72 | 198090.72 | 198090.72 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.016-IMPERMEABILIZACION LOSA DE CUBIERTA - Torre B | 1074074.06 | 1601326.61 | -527252.55 | 1601326.61 | 0 | 1601326.61 | 1601326.61 | 1601326.61 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.017-IMPERMEABILIZACION LOSA DE CUBIERTA - Torre B Cuarto maquinas | 231250.82 | 127596 | 103654.82 | 127596 | 0 | 127596 | 127596 | 127596 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.018-IMPERMEABILIZACION FOSO ASCENSOR - Torre B | 133468.48 | 62836.25 | 70632.23 | 0 | 62832 | 62832 | 62832 | 62836.25 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.019-LAVADO E HIDROFUGADO DE FACHADA EN LADRILLO LIMPIO - Torre C | 5448184.62 | 5212316.25 | 235868.37 | 5370525 | 0 | 5370525 | 5212316.25 | 5212316.25 | 0 | ✓ | ☓ | T
10.020-EMBOQUILLADA SIFONES - Torre C | 947352.02 | 1604843 | -657490.97 | 1604843 | 0 | 1604843 | 1604843 | 1604843 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.021-Impermeabilizacion superficial - Torre C Balcon | 3091674.91 | 4349810.37 | -1258135.46 | 872177.04 | 3193960 | 4066137.04 | 4066137.04 | 4349810.37 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.022-Impermeabilizacion superficial - Torre C Duchas | 812798.5 | 1656966.16 | -844167.66 | 310124.16 | 1488928 | 1799052.16 | 1799052.16 | 1656966.16 | 0 | ✓ | ☓ | T
10.024-Impermeabilizacion superficial - Torre C Shut | 407533.81 | 197464.2 | 210069.61 | 197464.2 | 0 | 197464.2 | 197464.2 | 197464.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.025-IMPERMEABILIZACION LOSA DE CUBIERTA - Torre C | 1074074.06 | 1601329.8 | -527255.74 | 1601329.77 | 0 | 1601329.77 | 1601329.77 | 1601329.77 | 0.03 | ✓ | ✓ | T
10.026-IMPERMEABILIZACION LOSA DE CUBIERTA - Torre C Cuarto maquinas | 231250.82 | 127592.81 | 103658.01 | 127592.81 | 0 | 127592.81 | 127592.81 | 127592.81 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.027-IMPERMEABILIZACION FOSO ASCENSOR - Torre C | 133468.48 | 62836.17 | 70632.31 | 0 | 62832 | 62832 | 62832 | 62836.17 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.028-IMPRIMACION EN MURO CON EMULSION ASFALTICA - Sotano | 6480949.2 | 1403438.4 | 5077510.8 | 0 | 1403438.4 | 1403438.4 | 1403438.4 | 1403438.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.029-IMPERMEABILIZACION FOSO ASCENSOR - Sotano | 266936.96 | 0 | 266936.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.030-IMPERMEABILIZACION CON VULKEM PARQUEADERO - Sotano | 150150000 | 114105008.45 | 36044991.55 | 114105008.45 | 0 | 114105008.45 | 114105008.45 | 114105008.45 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.031-Impermeabilizacion canal ALL en concreto - Torre A | 3508896.74 | 3508896.74 | 0 | 3508896.74 | 0 | 3508896.74 | 3508896.74 | 3508896.74 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.032-Impermeabilizacion canal ALL en concreto - Torre B | 1262187.18 | 2322247.2 | -1060060.02 | 2322247.2 | 0 | 2322247.2 | 2322247.2 | 2322247.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.033-Impermeabilizacion canal ALL en concreto - Torre C | 1262187.18 | 2322247.2 | -1060060.02 | 2322247.17 | 0 | 2322247.17 | 2322247.17 | 2322247.17 | 0.03 | ✓ | ✓ | T
10.034-Mediacaña impermeabilizada losa cubierta - Torre A | 1060970.04 | 1060970.04 | 0 | 1060970.04 | 0 | 1060970.04 | 1060970.04 | 1060970.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.035-Mediacaña impermeabilizada losa cubierta - Torre B | 2292732 | 3599438.77 | -1306706.77 | 3599438.77 | 0 | 3599438.77 | 3599438.77 | 3599438.77 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.036-Mediacaña impermeabilizada losa cubierta - Torre C | 2292732 | 3698561.14 | -1405829.14 | 3698561.14 | 0 | 3698561.14 | 3698561.14 | 3698561.14 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.037-Impermeabilizacion de cancha multiple - Zona Comun | 0 | 16356377.44 | -16356377.44 | 16356377.44 | 0 | 16356377.44 | 16356377.44 | 16356377.44 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.039-Recubrimiento epoxico color blanco - Torre A Shut | 0 | 1919639.16 | -1919639.16 | 1919639.16 | 0 | 1919639.16 | 1919639.16 | 1919639.16 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.040-Mediacaña con acabado epoxico - Torre A Shut | 0 | 1344980.83 | -1344980.83 | 1344980.83 | 0 | 1344980.83 | 1344980.83 | 1344980.83 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.041-IMPERMEABILIZACION LOSA DE CUBIERTA - Torre A Shut | 0 | 202877.64 | -202877.64 | 202877.64 | 0 | 202877.64 | 202877.64 | 202877.64 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.042-Mediacaña impermeabilizada losa cubierta - Torre A Shut | 0 | 266710.08 | -266710.08 | 266710.08 | 0 | 266710.08 | 266710.08 | 266710.08 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.043-Impermeabilización zonas comunes - Torre A | 0 | 1251397.77 | -1251397.77 | 1251397.77 | 0 | 1251397.77 | 1251397.77 | 1251397.77 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.044-Impermeabilización muros culatas - Torre A | 0 | 6061140 | -6061140 | 6061140 | 0 | 6061140 | 6061140 | 6061140 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.045-Impermeabilización muros culatas - Torre B | 0 | 4311705 | -4311705 | 4311705 | 0 | 4311705 | 4311705 | 4311705 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.046-Impermeabilizacion base cimentación - Torre A | 0 | 1222347.36 | -1222347.36 | 1222347.36 | 0 | 1222347.36 | 1222347.36 | 1222347.36 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.047-Lavada de fachada en ladrillo - Torre A | 0 | 450000 | -450000 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.048-Impermeabilizacion base cimentación - Torre B | 0 | 985665.42 | -985665.42 | 985665.42 | 0 | 985665.42 | 985665.42 | 985665.42 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.049-Recubrimiento epoxico color blanco - Torre B | 0 | 1138550.86 | -1138550.86 | 1138550.86 | 0 | 1138550.86 | 1138550.86 | 1138550.86 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.050-Mediacaña con acabado epoxico - Torre B | 0 | 538944.87 | -538944.87 | 538944.87 | 0 | 538944.87 | 538944.87 | 538944.87 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.051-Tratamiento de dilatacion junta constructiva - Sotano | 0 | 2165183.65 | -2165183.65 | 2165183.65 | 0 | 2165183.65 | 2165183.65 | 2165183.65 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.052-Impermeabilización muros culatas Torre C - Torre C | 0 | 4265429.9 | -4265429.9 | 4265429.9 | 0 | 4265429.9 | 4265429.9 | 4265429.9 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.053-Impermeabilizacion base cimentación Torre C - Torre C | 0 | 982458.26 | -982458.26 | 982458.26 | 0 | 982458.26 | 982458.26 | 982458.26 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.054-Recubrimiento epoxico color blanco Torre C - Torre C | 0 | 1119402.12 | -1119402.12 | 1119402.12 | 0 | 1119402.12 | 1119402.12 | 1119402.12 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.055-Mediacaña con acabado epoxico Torre C - Torre C | 0 | 594995.28 | -594995.28 | 594995.28 | 0 | 594995.28 | 594995.28 | 594995.28 | 0 | ✓ | ✓ | T
11-REPELLOS / MORTEROS | 354857224.97 | 311833281.79 | 43023943.18 | 164049704.79 | 147586451.74 | 311636156.53 | 310872246.86 | 311833215.38 | 66.41
11.001-MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=3cm - - TORRE A | 114008856.06 | 106724218.44 | 7284637.62 | 48651403.77 | 58149817.15 | 106801220.92 | 106801220.92 | 106724157.71 | 60.73 | ✓ | ☓ | E
11.002-ESTRIAS SOBRE REPELLO - TORRE A | 8782554.6 | 9662145.75 | -879591.15 | 9662145.75 | 0 | 9662145.75 | 9662145.75 | 9662145.75 | 0 | ✓ | ✓ | E
11.003-REPELLO BORDE DE LOSA E=10cm - TORRE A | 21459227.69 | 18551138.88 | 2908088.81 | 16800000 | 1751138.88 | 18551138.88 | 18551138.88 | 18551138.88 | 0 | ✓ | ✓ | E
11.004-GOTEROS EN REPELLO MORT 1:3 IMPER. - TORRE A | 5500298.96 | 40024.46 | 5460274.49 | 0 | 20012.23 | 20012.23 | 20012.23 | 40024.46 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.005-MORTERO DE PENDIENTADO CUBIERTAS - TORRE A | 1021436.72 | 587474.58 | 433962.14 | 468132.53 | 120540 | 588672.53 | 588672.53 | 587473.01 | 1.58 | ✓ | ☓ | T
11.006-MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=3cm - TORRE B | 74635747.75 | 76945297.15 | -2309549.41 | 33341683.05 | 44197591.64 | 77539274.69 | 77539274.69 | 76945297.15 | 0 | ✓ | ☓ | T
11.007-ESTRIAS SOBRE REPELLO - TORRE B | 6507167.4 | 6507167.4 | 0 | 6507167.4 | 0 | 6507167.4 | 6507167.4 | 6507167.4 | 0 | ✓ | ✓ | E
11.008-REPELLO BORDE DE LOSA E=10cm - TORRE B | 16090788.54 | 13649237.87 | 2441550.67 | 8000000 | 5469123.7 | 13469123.7 | 13469123.7 | 13649233.77 | 4.1 | ✓ | ✓ | E
11.009-GOTEROS EN REPELLO MORT 1:3 IMPER. - TORRE B | 4147074.72 | 376648.92 | 3770425.8 | 0 | 376648.92 | 376648.92 | 376648.92 | 376648.92 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.010-MORTERO DE PENDIENTADO CUBIERTAS - TORRE B | 661647.07 | 1000860.05 | -339212.98 | 703775.52 | 277022.3 | 980797.82 | 959621.35 | 1000860.05 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.011-MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=3cm - TORRE C | 74635747.75 | 68469936.57 | 6165811.18 | 32104453.86 | 35680537.23 | 67784991.09 | 67042257.88 | 68469936.57 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.012-ESTRIAS SOBRE REPELLO - TORRE C | 6507167.4 | 6507167.4 | 0 | 6507167.4 | 0 | 6507167.4 | 6507167.4 | 6507167.4 | 0 | ✓ | ✓ | E
11.013-REPELLO BORDE DE LOSA E=10cm - TORRE C | 16090788.54 | 0 | 16090788.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.014-GOTEROS EN REPELLO MORT 1:3 IMPER. - TORRE C | 4147074.72 | 0 | 4147074.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | N
11.015-MORTERO DE PENDIENTADO CUBIERTAS - TORRE C | 661647.07 | 2811964.32 | -2150317.25 | 1303775.52 | 1544019.69 | 2847795.21 | 2847795.21 | 2811964.32 | 0 | ✓ | ☓ | T
11.017-RESANES EN NEGATIVOS - TORRE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
11.018-RESANES EN NEGATIVOS - TORRE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
12-PISOS | 919198021.31 | 807828262.34 | 111369758.97 | 288319112.18 | 521576128.45 | 809895240.62 | 807231985.2 | 807000888.65 | 827373.69
12.001-Piso ceramica San Pietro 60x60 - - TORRE A | 260553134.93 | 246533188.43 | 14019946.5 | 70686400.35 | 175818961.73 | 246505362.07 | 246412644.61 | 246533188.43 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.002-PISO CERAMICA 33x33 DUCHAS- - TORRE A | 7531047.37 | 8153224.01 | -622176.65 | 2193060.93 | 5960158.73 | 8153219.66 | 8153219.66 | 8153219.66 | 4.36 | ✓ | ✓ | T
12.003-PISO CERAMICA 60x60 - TORRE A ZONA COMUN | 14016963.79 | 5186497.9 | 8830465.89 | 0 | 5186497.9 | 5186497.9 | 5060917.27 | 5186497.9 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.004-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE A BALCONES/BAÑOS | 18198422.01 | 18305703.62 | -107281.6 | 13818682.08 | 4487017.62 | 18305699.7 | 18305699.7 | 18305699.7 | 3.92 | ✓ | ✓ | T
12.005-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE A ZONA COMUN | 4029861.72 | 6818557.89 | -2788696.17 | 6526577.65 | 291978.4 | 6818556.05 | 6818556.05 | 6818556.05 | 1.85 | ✓ | ✓ | T
12.006-ENCHAPE EN CERAMICA PARA ESCALERA (PISO) - TORRE A | 35469499.97 | 26935828.28 | 8533671.69 | 26852083.2 | 2321418.68 | 29173501.88 | 26935828.28 | 26935828.28 | 0 | ✓ | ☓ | T
12.007-Borde Huella/Contrahuella Escalera en Granito 20cm - TORRE A | 11145722.88 | 775736 | 10369986.88 | 0 | 775736 | 775736 | 775736 | 775736 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.008-PIRLAN CERAMICA TIPO MADERA - TORRE A | 1152001.75 | 485649.23 | 666352.52 | 0 | 485649.23 | 485649.23 | 485649.23 | 485649.23 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.009-PISO CERAMICA 60x60 - TORRE B | 195412714.47 | 184878961.36 | 10533753.11 | 53511445.53 | 131280347.61 | 184791793.14 | 184724082.79 | 184878961.36 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.010-PISO CERAMICA 33x33 DUCHAS - TORRE B | 5632058.41 | 6351874.15 | -719815.75 | 1472486.69 | 4879387.46 | 6351874.15 | 6351874.15 | 6351874.15 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.011-PISO CERAMICA 60x60 - TORRE B ZONA COMUN | 7008481.9 | 7349046.79 | -340564.9 | 0 | 7349046.8 | 7349046.8 | 7296721.53 | 7349046.8 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
12.012-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE B BALCONES/BAÑOS | 13646353.27 | 14226594.52 | -580241.25 | 10785985.6 | 3440608.92 | 14226594.52 | 14221361.99 | 14226594.52 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.013-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE B ZONA COMUN | 1570562.25 | 0 | 1570562.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.014-ENCHAPE EN CERAMICA PARA ESCALERA (PISO) - TORRE B | 17734749.98 | 13467914.14 | 4266835.84 | 12307204.8 | 1181761.63 | 13488966.43 | 13488966.43 | 13467914.14 | 0 | ✓ | ☓ | T
12.015-Borde Huella/Contrahuella Escalera en Granito 20cm - TORRE B | 5572861.44 | 369000 | 5203861.44 | 0 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.016-PIRLAN CERAMICA TIPO MADERA - TORRE B | 864001.31 | 932479.87 | -68478.56 | 518400 | 414079.87 | 932479.87 | 932479.87 | 932479.87 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.017-PISO CERAMICA 60x60 - TORRE C | 195412714.47 | 182225972.77 | 13186741.7 | 49740482.84 | 132510827.85 | 182251310.69 | 182223816.93 | 182225972.76 | 0 | ✓ | ☓ | T
12.018-PISO CERAMICA 33x33 DUCHAS - TORRE C | 5632058.41 | 5412607.35 | 219451.06 | 1472377.91 | 3896821.42 | 5369199.33 | 5369199.33 | 5274225.47 | 138381.88 | ✓ | ✓ | E
12.019-PISO CERAMICA 60x60 - TORRE C ZONA COMUN | 7008481.9 | 13005517.64 | -5997035.74 | 3767155.29 | 9236852.4 | 13004007.69 | 12949743.69 | 13005517.64 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.020-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE C BALCONES/BAÑOS | 13646353.27 | 10502954.56 | 3143398.71 | 9844181.6 | 663056.96 | 10507238.56 | 10507238.56 | 10502954.56 | 0 | ✓ | ☓ | T
12.021-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE C ZONA COMUN | 1570562.25 | 1179628 | 390934.25 | 1125364 | 54264 | 1179628 | 1179628 | 1179628 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.022-ENCHAPE EN CERAMICA PARA ESCALERA (PISO) - TORRE C | 17734749.98 | 14265240.04 | 3469509.95 | 12296007.64 | 1692614.5 | 13988622.14 | 13988622.14 | 14265240.03 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.023-Borde Huella/Contrahuella Escalera en Granito 20cm - TORRE C | 5572861.44 | 0 | 5572861.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.024-PIRLAN CERAMICA TIPO MADERA - TORRE C | 864001.31 | 1009161.33 | -145160.02 | 518400 | 490761.33 | 1009161.33 | 1009161.33 | 1009161.33 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.025-Rejillas punto sanitario - TORRE A | 2627937.93 | 5894128.94 | -3266191.01 | 4311921.6 | 1583120.07 | 5895041.67 | 5895041.67 | 5894128.94 | 0 | ✓ | ☓ | T
12.026-PROTECCION DE PISO - TORRE A | 26968095.39 | 8657285.7 | 18310809.69 | 0 | 8657285.7 | 8657285.7 | 8657285.7 | 8657285.7 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.027-PROTECCION DE PISO - TORRE B | 19339930.31 | 3580971.8 | 15758958.51 | 0 | 3580971.8 | 3580971.8 | 3580971.8 | 3580971.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.028-PROTECCION DE PISO - TORRE C | 19339930.31 | 7155486.62 | 12184443.69 | 0 | 7341407.5 | 7341407.5 | 7341407.5 | 7113276 | 42210.62 | ✓ | ☓ | E
12.029-Rejillas punto sanitario - TORRE B | 1970953.45 | 900268.8 | 1070684.65 | 0 | 925101 | 925101 | 925101 | 900138.37 | 130.42 | ✓ | ☓ | E
12.030-Rejillas punto sanitario - TORRE C | 1970953.45 | 3583094.88 | -1612141.43 | 2724209.5 | 862390.62 | 3586600.12 | 3586600.12 | 3549918.37 | 33176.51 | ✓ | ☓ | E
12.031-CAMBIO DE FICHAS Y CORTE CERÁMICA - | 0 | 9535702.72 | -9535702.72 | 3696699.99 | 5839002.7 | 9535702.69 | 9535444.87 | 8922238.58 | 613464.14 | ✓ | ✓ | E
12.032-MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO PRIMER PISO TORRES - ZONA | 0 | 149985 | -149985 | 149985 | 0 | 149985 | 149985 | 149985 | 0 | ✓ | ✓ | T
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 267280744.73 | 182634431.37 | 84646313.36 | 63499672.85 | 116465042.15 | 179964715 | 179886732.99 | 176874374.19 | 5760057.18
13.001-ENCHAPE DUCHAS 40x24 - TORRE A | 62701063.36 | 56633756.67 | 6067306.69 | 14472026.45 | 42446160.03 | 56918186.48 | 56918271.28 | 56633756.67 | 0 | ✓ | ☓ | T
13.003-Cenefa Focaccia Oscura H=12cms - TORRE A | 6192782.02 | 4513946.04 | 1678835.98 | 2986288.56 | 1527585.46 | 4513874.02 | 4513874.02 | 4513946.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
13.004-ENCHAPE MURO COCINA 30x60 cms - TORRE A | 14011637.26 | 10280544.33 | 3731092.93 | 2850979.2 | 7422825.38 | 10273804.59 | 10273804.59 | 10280544.33 | 0 | ✓ | ✓ | T
13.005-Enchape fachaleta fachada borde de losa 10x29 - TORRE A | 6214688.51 | 3960000 | 2254688.51 | 3960000 | 0 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 0 | ✓ | ✓ | T
13.006-ENCHAPE MARCO ASCENSOR - TORRE A | 19200000 | 98497.73 | 19101502.27 | 0 | 98497.73 | 98497.73 | 98497.73 | 98497.73 | 0 | ✓ | ✓ | T
13.007-ENCHAPE LAVADERO 30x60 cm - TORRE A | 3592583 | 2508189.09 | 1084393.92 | 1670903.56 | 837285.52 | 2508189.09 | 2508189.09 | 2508189.09 | 0 | ✓ | ✓ | T
13.008-ENCHAPE DUCHAS 40x24 - TORRE B | 47013949.25 | 33736117.1 | 13277832.15 | 10791253.76 | 22917691.74 | 33708945.5 | 33709011 | 33736117.11 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
13.010-Cenefa Focaccia Oscura H=12cms - TORRE B | 4644586.51 | 3497293.18 | 1147293.33 | 2176074.72 | 1321135.03 | 3497209.75 | 3497209.75 | 3497293.18 | 0 | ✓ | ✓ | T
13.011-ENCHAPE MURO COCINA 30x60 cms - TORRE B | 6318130.91 | 6964982.8 | -646851.89 | 2545493.16 | 4412594.92 | 6958088.08 | 6958088.08 | 6964982.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
13.012-Enchape fachaleta fachada borde de losa 10x29 - TORRE B | 4660499.93 | 0 | 4660499.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
13.013-ENCHAPE MARCO ASCENSOR - TORRE B | 9600000 | 738497.73 | 8861502.27 | 640000 | 98497.73 | 738497.73 | 738497.73 | 738497.73 | 0 | ✓ | ✓ | T
13.014-ENCHAPE LAVADERO 30x60 cm - TORRE B | 2683273.86 | 2476818.87 | 206454.99 | 1438108.62 | 1038834.13 | 2476942.74 | 2476942.74 | 2476818.87 | 0 | ✓ | ☓ | T
13.015-ENCHAPE DUCHAS 40x24 - TORRE C | 47013949.25 | 36289056.18 | 10724893.07 | 10791253.76 | 24999854.26 | 35791108.02 | 35791115.87 | 34640253.76 | 1648802.41 | ✓ | ✓ | E
13.017-Cenefa Focaccia Oscura H=12cms - TORRE C | 4644586.51 | 3513579.79 | 1131006.73 | 2175969.96 | 1166683.74 | 3342653.7 | 3304307.14 | 3513579.79 | 0 | ✓ | ✓ | T
13.018-ENCHAPE MURO COCINA 30x60 cms - TORRE C | 6318130.91 | 6207762.88 | 110368.03 | 1060632.3 | 3785756.66 | 4846388.96 | 4846388.96 | 4706223.77 | 1501539.11 | ✓ | ✓ | E
13.019-Enchape fachaleta fachada borde de losa 10x29 - TORRE C | 4660499.93 | 2970000 | 1690499.93 | 2970000 | 0 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 0 | ✓ | ✓ | E
13.020-ENCHAPE MARCO ASCENSOR - TORRE C | 9600000 | 131330.3 | 9468669.7 | 0 | 131330.3 | 131330.3 | 131330.3 | 131330.3 | 0 | ✓ | ✓ | T
13.021-ENCHAPE LAVADERO 30x60 cm - TORRE C | 2338223.51 | 5765194.69 | -3426971.18 | 622128.83 | 4260309.53 | 4882438.36 | 4842644.76 | 3155783.06 | 2609411.63 | ✓ | ✓ | E
13.022-ABUZARDADO MUROS EN CONCRETO - TORRE A | 2348864 | 2348864 | 0 | 2348559.96 | 0 | 2348559.96 | 2348559.96 | 2348559.96 | 304.04 | ✓ | ✓ | E
13.024-ABUZARDADO MUROS EN CONCRETO - TORRE B | 1761648 | 0 | 1761648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
13.025-ABUZARDADO MUROS EN CONCRETO - TORRE C | 1761648 | 0 | 1761648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 323644813.79 | 316953013.13 | 6691800.66 | 316806091.59 | 3443553.54 | 320249645.12 | 316630534.5 | 316922511.05 | 30502.08
14.047-Suministro e instalación sanitaria por apto tipo- - Torre A | 32863.04 | 32863.04 | 0 | 0 | 32863.04 | 32863.04 | 32863.04 | 32863.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.049-Suministro e instalación bajantes Aguas negras - Torre A | 18198883.37 | 16522618.77 | 1676264.61 | 16522618.77 | 0 | 16522618.77 | 16522618.77 | 16522618.77 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.050-Suministro e instalación bajantes Aguas lluvias - Torre A | 18202061.03 | 18416010.82 | -213949.79 | 18160258.4 | 255752.42 | 18416010.82 | 18416010.82 | 18416010.82 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.051-Suministro e instalación columnas Ventilación - Torre A | 8210429.3 | 8151093.52 | 59335.78 | 8151093.52 | 0 | 8151093.52 | 8151093.52 | 8151093.52 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.057-Soportes por apartamento - Torre A | 23218815.36 | 23218815.36 | 0 | 23218815.36 | 0 | 23218815.36 | 23218815.36 | 23218815.36 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.060-Suministro e instalación bajantes Aguas negras B-C - Torre B | 12432128.8 | 12948610.02 | -516481.22 | 12948610.02 | 0 | 12948610.02 | 12948610.02 | 12948610.02 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.061-Suministro e instalación bajantes Aguas lluvias BC - Torre B | 15228102.24 | 13976901.29 | 1251200.95 | 13651545.77 | 406694.4 | 14058240.17 | 14058240.17 | 13946399.21 | 30502.08 | ✓ | ☓ | E
14.062-Suministro e instalación columnas Ventilación BC - Torre B | 6727884.96 | 6157807.34 | 570077.62 | 6157807.34 | 0 | 6157807.34 | 6157807.34 | 6157807.34 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.063-Sistema aguas lluvia y ventilación Cubierta BC - Torre B | 2246275.2 | 2246275.2 | 0 | 2246275.2 | 0 | 2246275.2 | 2246275.2 | 2246275.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.068-Soportes por apartamento - Torre B | 17414111.52 | 17572766.12 | -158654.6 | 17572766.12 | 0 | 17572766.12 | 17572766.12 | 17572766.12 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.071-Suministro e instalación bajantes Aguas negras B-C - Torre C | 12432128.8 | 12948607.88 | -516479.08 | 12948607.88 | 0 | 12948607.88 | 12948607.88 | 12948607.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.072-Suministro e instalación bajantes Aguas lluvias BC - Torre C | 15228102.24 | 13651545.77 | 1576556.47 | 13651545.77 | 0 | 13651545.77 | 13651545.77 | 13651545.77 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.073-Suministro e instalación columnas Ventilación BC - Torre C | 6727884.96 | 6157821.97 | 570062.99 | 6157821.97 | 0 | 6157821.97 | 6157821.97 | 6157821.97 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.074-Sistema aguas lluvia y ventilación Cubierta BC - Torre C | 2246275.2 | 2246275.2 | 0 | 2246275.2 | 0 | 2246275.2 | 2246275.2 | 2246275.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.078-Suministro e instalación ventilación por apto tipo - Torre C | 0 | 376301.8 | -376301.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376301.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.079-Soportes por apartamento - Torre C | 17414111.52 | 14670414.2 | 2743697.32 | 17572766.12 | 0 | 17572766.12 | 14670414.2 | 14670414.2 | 0 | ✓ | ☓ | T
14.080-Pases de losa y muro - Torre A | 5955686.94 | 2919.69 | 5952767.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2919.69 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.081-Pases de losa y muro - Torre B | 4466765.2 | 0 | 4466765.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.082-Pases de losa y muro - Torre C | 4466765.2 | 0 | 4466765.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.083-Lavatraperos en pasillos - Torre A | 835032.24 | 0 | 835032.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.084-Lavatraperos en pasillos Torre B y C - Torre B | 477516.12 | 60714.12 | 416802 | 0 | 60714.12 | 60714.12 | 60714.12 | 60714.12 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.085-Lavatraperos en pasillos Torre B y C - Torre C | 477516.12 | 0 | 477516.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.086-Instalación punto sanitario 2" - Torre A Aguas lluvias | 2441120 | 0 | 2441120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.087-Instalación punto sanitario 3" - Torre A Aguas lluvias | 8409835.2 | 9633464.4 | -1223629.2 | 8409835.2 | 1142089.41 | 9551924.61 | 9551924.61 | 9633464.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.088-Instalación punto sanitario 2" ventilación - Torre A Ventilación | 13315200 | 13313289.6 | 1910.4 | 13313289.6 | 0 | 13313289.6 | 13313289.6 | 13313289.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.089-Instalación punto sanitario 2" AN - Torre A Aguas Negras | 22746800 | 21994663.86 | 752136.14 | 21994663.86 | 0 | 21994663.86 | 21994663.86 | 21994663.86 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.090-Instalación punto sanitario 4" AN - Torre A Aguas Negras | 12916082.4 | 12916082.4 | 0 | 12916082.4 | 0 | 12916082.4 | 12916082.4 | 12916082.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.091-Puntos sanitarios zona común - Zona Comun | 2003590 | 1863221.36 | 140368.64 | 1863221.36 | 0 | 1863221.36 | 1863221.36 | 1863221.36 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.092-Instalación punto sanitario 2" torre B-C - Torre B Aguas lluvias | 1830840 | 0 | 1830840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.093-Instalación punto sanitario 3" torre B-C - Torre B Aguas lluvias | 2733276 | 6377638.79 | -3644362.79 | 5045901.12 | 1545440.15 | 6591341.27 | 6434582.57 | 6377638.79 | 0 | ✓ | ☓ | T
14.094-Instalación punto sanitario 2" AN torre B-C - Torre B Aguas Negras | 15978240 | 16641612 | -663372 | 16641612 | 0 | 16641612 | 16641612 | 16641612 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.095-Instalación punto sanitario 4" AN torre B-C - Torre B Aguas Negras | 6738825.6 | 6926015.2 | -187189.6 | 6926015.2 | 0 | 6926015.2 | 6926015.2 | 6926015.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.096-Instalación punto sanitario 2" ventilación torre B-C - Torre B Ventilación | 9986400 | 9984967.2 | 1432.8 | 9984967.2 | 0 | 9984967.2 | 9984967.2 | 9984967.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.097-Instalación punto sanitario 2" torre B-C - Torre C Aguas lluvias | 1830840 | 0 | 1830840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.098-Instalación punto sanitario 3" torre B-C - Torre C Aguas lluvias | 2733276 | 5046048 | -2312772 | 5046048 | 0 | 5046048 | 5046048 | 5046048 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.099-Instalación punto sanitario 2" AN torre B-C - Torre C Aguas Negras | 15978240 | 16644000 | -665760 | 16644000 | 0 | 16644000 | 16644000 | 16644000 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.100-Instalación punto sanitario 4" AN torre B-C - Torre C Aguas Negras | 6738825.6 | 6926015.2 | -187189.6 | 6926015.2 | 0 | 6926015.2 | 6926015.2 | 6926015.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.101-Demolición pasillo torre A para punto sanitario 4" - Torre A | 305895.2 | 305895.2 | 0 | 305895.2 | 0 | 305895.2 | 305895.2 | 305895.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.102-Sumin. e intalacion tuberia 3/4" minisplit - Torre A | 2607870.72 | 2607870.72 | 0 | 2607870.72 | 0 | 2607870.72 | 2607870.72 | 2607870.72 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.103-Perforaciones muro y losa - Torre A | 1710317.7 | 1377103.7 | 333214 | 1377103.7 | 0 | 1377103.7 | 1377103.7 | 1377103.7 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.104-Perforaciones muro y losa - - Torre B | 0 | 618557.3 | -618557.3 | 618557.3 | 0 | 618557.3 | 618557.3 | 618557.3 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.105-Sumin. e intalacion tuberia 3/4" minisplit - Torre B | 0 | 1955903.04 | -1955903.04 | 1955903.04 | 0 | 1955903.04 | 1955903.04 | 1955903.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.106-Instalación punto sanitario 2" torre B-C - Torre C Ventilacion | 0 | 9986400 | -9986400 | 9986400 | 0 | 9986400 | 9986400 | 9986400 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.107-Sumin. e intalacion tuberia 3/4" minisplit - Torre C | 0 | 1955903.04 | -1955903.04 | 1955903.04 | 0 | 1955903.04 | 1955903.04 | 1955903.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.108-DESTAPONAMIENTO DE TUBERÍA SANITARIA - | 0 | 520000 | -520000 | 1080000 | 0 | 1080000 | 520000 | 520000 | 0 | ✓ | ☓ | T
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 300075474.2 | 275975552.82 | 24099921.38 | 267238000.78 | 9863031.78 | 277101032.56 | 275139161.56 | 275975536.91 | 15.91
15.008-FLAUTA PARA 4 MEDIDORES - Torre A | 8734378.18 | 8691528.96 | 42849.22 | 6870314.88 | 1821214.08 | 8691528.96 | 8691528.96 | 8691528.96 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.009-PRUEBA HIDRAULICA - Torre A | 3984000 | 0 | 3984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
15.017-FLAUTA PARA 6 MEDIDORES - Torre B | 6550801.63 | 6294009.6 | 256792.03 | 5152736.16 | 1141257.6 | 6293993.76 | 6293993.76 | 6293993.76 | 15.84 | ✓ | ✓ | E
15.018-PRUEBA HIDRAULICA - Torre B | 2988000 | 0 | 2988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.026-FLAUTA PARA 6 MEDIDORES - Torre C | 6550801.63 | 6294009.6 | 256792.03 | 5152752 | 1141257.6 | 6294009.6 | 6294009.6 | 6294009.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.027-PRUEBA HIDRAULICA - Torre C | 2988000 | 0 | 2988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.038-Instalación hidraulica piso tipo- - Torre A | 64505081.05 | 64351333.02 | 153748.03 | 64351333.02 | 0 | 64351333.02 | 64351333.02 | 64351333.02 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.039-Soportes por aparamento- - Torre A | 22290954 | 21738419.56 | 552534.44 | 21738419.56 | 0 | 21738419.56 | 21738419.56 | 21738419.56 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.041-Instalación hidraulica piso tipo - Torre B | 58529386.08 | 60595247.86 | -2065861.78 | 61231262.86 | 0 | 61231262.86 | 60595247.86 | 60595247.86 | 0 | ✓ | ☓ | T
15.042-Soportes por aparamento - Torre B | 20882232 | 15910202.88 | 4972029.12 | 15910202.88 | 0 | 15910202.88 | 15910202.88 | 15910202.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.044-Instalación hidraulica piso tipo - Torre C | 58529386.08 | 60823651.3 | -2294265.22 | 60580490.88 | 0 | 60580490.88 | 60580490.88 | 60823651.23 | 0.07 | ✓ | ✓ | E
15.045-Soportes por aparamento - Torre C | 20882232 | 14584416 | 6297816 | 15910272 | 0 | 15910272 | 14584416 | 14584416 | 0 | ✓ | ☓ | T
15.047-Pases de muro por apartamento - Torre A | 1030619.29 | 0 | 1030619.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
15.048-Pases de muro por apartamento - Torre B | 772964.47 | 0 | 772964.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
15.049-Pases de muro por apartamento - Torre C | 772964.47 | 0 | 772964.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.050-Lavatraperos del pasillo - Torre A | 623371.2 | 0 | 623371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.051-Lavatraperos del pasillo Torre B y C - Torre B | 371685.6 | 0 | 371685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.052-Lavatraperos del pasillo Torre B y C - Torre C | 371685.6 | 0 | 371685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.053-Instalacion tuberia D:1" pvc-p - Torre A | 10135680 | 9887309.02 | 248370.98 | 9887309.02 | 0 | 9887309.02 | 9887309.02 | 9887309.02 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.054-Instalacion punto hidraulico 1/2" AF - Zona Comun | 353150 | 176574.58 | 176575.42 | 176574.58 | 0 | 176574.58 | 176574.58 | 176574.58 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.055-Instalación llaves de paso 1/2" - Zona Comun | 368448 | 276332.94 | 92115.06 | 276332.94 | 0 | 276332.94 | 276332.94 | 276332.94 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.057-Negativos hidráulicos - Torre A | 2619884.31 | 2561177.5 | 58706.81 | 0 | 2546302.5 | 2546302.5 | 2546302.5 | 2561177.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.058-Negativos hidráulicos - Torre B | 2619884.31 | 1799280 | 820604.31 | 0 | 1927800 | 1927800 | 1927800 | 1799280 | 0 | ✓ | ☓ | T
15.059-Negativos hidráulicos - Torre C | 2619884.31 | 1992060 | 627824.31 | 0 | 1285200 | 1285200 | 1285200 | 1992060 | 0 | ✓ | ✓ | T
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 887855721.57 | 798203232.2 | 89652489.38 | 310596941.3 | 487824623.45 | 798421564.75 | 793632647.78 | 797799078.7 | 404153.5
16.001-Sistema electrico por apartamento Tipo - Torre A | 222211216.76 | 218473906.62 | 3737310.14 | 82052520 | 136320055.07 | 218372575.07 | 218321245.61 | 218473906.62 | 0 | ✓ | ✓ | T
16.002-Sistema electrico por apartamento Tipo - Torre B | 166658412.57 | 160896384.53 | 5762028.04 | 60776550 | 99977789.31 | 160754339.31 | 160754339.31 | 160492539.89 | 403844.64 | ✓ | ✓ | E
16.003-Sistema electrico por apartamento Tipo - Torre C | 166658412.57 | 164841561.06 | 1816851.51 | 60776550 | 105992553.4 | 166769103.4 | 163566884.21 | 164841561.05 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
16.004-Sistema electrico por pasillo piso - Torre A | 30143938.25 | 8340437.89 | 21803500.36 | 3268596 | 5108270.68 | 8376866.68 | 8337596.68 | 8340437.81 | 0.08 | ✓ | ☓ | T
16.005-Sistema electrico por pasillo piso - Torre B | 30143938.25 | 14826453.44 | 15317484.81 | 3149893.5 | 11637519.91 | 14787413.41 | 14787413.41 | 14826453.48 | -0.04 | ✓ | ✓ | T
16.006-Sistema electrico por pasillo piso - Torre C | 30143938.25 | 9956114.08 | 20187824.17 | 3149893.5 | 8127481.9 | 11277375.4 | 9781277.08 | 9956114.14 | -0.06 | ✓ | ☓ | T
16.007-Sistema electrico Pozo Ascensor - Torre A | 3477623.44 | 654983.4 | 2822640.04 | 428461.8 | 216133.75 | 644595.55 | 644595.55 | 654983.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
16.008-Sistema electrico Pozo Ascensor - Torre B | 1738811.72 | 645428.08 | 1093383.64 | 214230.9 | 423030.72 | 637261.62 | 637261.62 | 645428.08 | 0 | ✓ | ✓ | T
16.009-Sistema electrico Pozo Ascensor - Torre C | 1738811.72 | 660359.05 | 1078452.67 | 214230.9 | 421592.01 | 635822.91 | 635822.91 | 660359.05 | 0 | ✓ | ✓ | T
16.010-Canalizacion acometida aptos D 1 1/4 - Torre A | 11499427.19 | 10585669.43 | 913757.76 | 5257239 | 5454955.24 | 10712194.24 | 10712194.24 | 10585669.43 | 0 | ✓ | ☓ | T
16.011-Canalizacion acometida aptos D 1 1/4 - Torre B | 8652237.43 | 6813225.71 | 1839011.72 | 3954054 | 2974309.8 | 6928363.8 | 6928363.8 | 6813227.45 | -1.74 | ☓ | ☓ | E
16.012-Canalizacion acometida aptos D 1 1/4 - Torre C | 8652237.43 | 6376108.62 | 2276128.81 | 3954054 | 2902093.46 | 6856147.46 | 6856147.46 | 6376108.63 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
16.013-Acometida monofasica trifilar Cable #6 Al - Torre A | 30060291.8 | 22460516.94 | 7599774.86 | 6407856 | 15454652.57 | 21862508.57 | 21862508.57 | 22460516.94 | 0 | ✓ | ✓ | T
16.014-Acometida monofasica trifilar Cable #6 Al - Torre B | 22564738.52 | 14191930 | 8372808.52 | 4386330 | 9805600 | 14191930 | 14191930 | 14191930 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.015-Acometida monofasica trifilar Cable #6 Al - Torre C | 22564738.52 | 19350547.51 | 3214191.01 | 4386330 | 15217375.97 | 19603705.97 | 19603705.97 | 19350547.51 | 0 | ✓ | ☓ | T
16.016-Tablero de protecciones Apartamento - Torre A | 19870348.8 | 25449599.79 | -5579250.99 | 9357504 | 16077719.91 | 25435223.91 | 25435223.91 | 25449599.79 | 0 | ✓ | ✓ | T
16.017-Tablero de protecciones Apartamento - Torre B | 14902761.6 | 19537418.01 | -4634656.41 | 7018128 | 11381515.81 | 18399643.81 | 18399643.81 | 19537418.01 | 0 | ✓ | ✓ | T
16.018-Tablero de protecciones Apartamento - Torre C | 14902761.6 | 18732057.97 | -3829296.37 | 6102720 | 10313616.31 | 16416336.31 | 16416336.31 | 18732057.97 | 0 | ✓ | ✓ | T
16.019-Fijación de tuberia electrica por apto - Torre A | 3777380.35 | 1592818.56 | 2184561.79 | 1592809.92 | 0 | 1592809.92 | 1592809.92 | 1592809.92 | 8.64 | ✓ | ✓ | E
16.020-Fijación de tuberia electrica por apto - Torre B | 2833035.26 | 1194613.92 | 1638421.34 | 1194607.44 | 0 | 1194607.44 | 1194607.44 | 1194607.44 | 6.48 | ✓ | ✓ | E
16.021-Fijación de tuberia electrica por apto - Torre C | 2833035.26 | 1194613.92 | 1638421.34 | 1194607.44 | 0 | 1194607.44 | 1194607.44 | 1194607.44 | 6.48 | ✓ | ✓ | E
16.022-Salida iluminacion Zona sotano - Sotano | 7561943.87 | 8366964.42 | -805020.55 | 2216284 | 6134733.91 | 8351017.91 | 8351017.91 | 8366964.42 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.023-Salida toma doble PT sotanos - Sotano | 7568087.63 | 4485082.6 | 3083005.03 | 328622.8 | 4174073.75 | 4502696.55 | 4502696.55 | 4485082.6 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.024-Canalizacion acometida aptos D 1 1/4 SCH 40 - Torre A | 14351876.14 | 8695286.85 | 5656589.29 | 3305640 | 5389646.85 | 8695286.85 | 8695286.85 | 8695286.85 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.025-Canalizacion acometida aptos D 1 1/4 SCH 40 - Torre B | 12419892.81 | 8154110.16 | 4265782.65 | 2860650 | 5293459.15 | 8154109.15 | 8154109.15 | 8154109.15 | 1.01 | ✓ | ✓ | E
16.026-Canalizacion acometida aptos D 1 1/4 SCH 40 - Torre C | 12419892.81 | 8153990.13 | 4265902.68 | 2860650 | 5845629.86 | 8706279.86 | 8706279.86 | 8153990.13 | 0 | ✓ | ☓ | T
16.027-Tablero de protecciones 12 Ctos 3F 5H con tapa (TSOT) - Sotano T-SOT | 407955.36 | 396818.21 | 11137.15 | 188908.85 | 219109.99 | 408018.84 | 408018.84 | 396818.21 | 0 | ✓ | ☓ | T
16.028-Tablero de protecciones 18 Ctos 3F 5H con tapa (TPF A1) - Torre A | 511542.41 | 334140.62 | 177401.79 | 165282 | 168858.62 | 334140.62 | 334140.62 | 334140.62 | 0 | ✓ | ✓ | T
16.029-Tablero de protecciones 18 Ctos 3F 5H con tapa (TPF A2) - Torre A | 511542.41 | 452463.33 | 59079.08 | 165282 | 281634.92 | 446916.92 | 446916.92 | 452463.33 | 0 | ✓ | ✓ | T
16.030-Tablero de protecciones 18 Ctos 3F 5H con tapa - Torre B T PF B | 511542.41 | 462052.94 | 49489.47 | 165282 | 281634.92 | 446916.92 | 446916.92 | 462052.94 | 0 | ✓ | ✓ | T
16.031-Tablero de protecciones 18 Ctos 3F 5H con tapa - Torre C T PF C | 511542.41 | 462052.94 | 49489.47 | 165282 | 300814.15 | 466096.15 | 466096.15 | 462052.94 | 0 | ✓ | ☓ | T
16.032-Tablero de protecciones 12 Ctos 3F 5H (T SM) - Torre A | 776238.72 | 304076.5 | 472162.22 | 304076.5 | 0 | 304076.5 | 304076.5 | 304076.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
16.033-Tablero de protecciones 12 Ctos 3F 5H (T SM) - Torrer B | 388119.36 | 191479.15 | 196640.21 | 152038.25 | 39567.5 | 191605.75 | 191605.75 | 191479.15 | 0 | ✓ | ☓ | T
16.034-Tablero de protecciones 12 Ctos 3F 5H (T SM) - Torre C | 388119.36 | 191479.15 | 196640.21 | 152038.25 | 41150.2 | 193188.45 | 193188.45 | 191479.15 | 0 | ✓ | ☓ | T
16.035-Tablero de protecciones 12 Ctos 3F 5H - Zona social | 427686.86 | 430366.24 | -2679.38 | 152038.25 | 143599.68 | 295637.93 | 295637.93 | 430366.24 | 0 | ✓ | ✓ | T
16.036-Reparación de tubería por daños en formaleta x Apto - Torre A | 4459200 | 4459200 | 0 | 4459200 | 0 | 4459200 | 4459200 | 4459200 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.037-Reparación de tubería por daños en formaleta x Apto - Torre B | 3344400 | 3344400 | 0 | 3344400 | 0 | 3344400 | 3344400 | 3344400 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.038-Reparación de tubería por daños en formaleta x Apto - Torre C | 3344400 | 3344400 | 0 | 3344400 | 0 | 3344400 | 3344400 | 3344400 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.039-Sistema electrico Pozo Ascensor Salon social - | 1923641.72 | 1100769.29 | 822872.43 | 0 | 1296274.14 | 1296274.14 | 1296274.14 | 1100769.29 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.040-Tablero de protecciones 36 Ctos 3F 5H - Porterìa | 0 | 261193.1 | -261193.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261193.1 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.041-Control puerta de acceso principal - Porteria | 0 | 279078.8 | -279078.8 | 0 | 279078.8 | 279078.8 | 279078.8 | 279078.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
16.042-Proteccion Ascensor - Porteria | 0 | 129091.2 | -129091.2 | 0 | 129091.2 | 129091.2 | 129091.2 | 129091.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.043-Salidas comunicaciones - Salon social | 0 | 23700 | -23700 | 23700 | 0 | 23700 | 23700 | 23700 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.044-Adicionales actividades electricas - | 0 | 17406288 | -17406288 | 17406000 | 0 | 17406000 | 17406000 | 17406000 | 288 | ✓ | ✓ | E
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 1557748838.74 | 1549980704.67 | 7768134.07 | 1550645493.51 | 759874.5 | 1551405368.01 | 1543216357.14 | 1543216357.14 | 6764347.53
17.001-RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA - TORRE A | 101670362.19 | 103384259.75 | -1713897.56 | 103909259.75 | 0 | 103909259.75 | 103384259.75 | 103384259.75 | 0 | ✓ | ☓ | T
17.002-RELLENO Y GRANIPLAST CARTERA SOBRE FACHADA - - TORRE A | 32461376.54 | 36755284.65 | -4293908.11 | 36755284.64 | 0 | 36755284.64 | 36755284.64 | 36755284.64 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
17.003-RELLENO ACRILICO- ESTUCO Y PINTURA CIELOS- - TORRE A | 141199350.71 | 140342544.53 | 856806.18 | 140342544.53 | 0 | 140342544.53 | 140342544.53 | 140342544.53 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.004-RELLENO ACRILICO, ESTUCO Y PINTURA MUROS- - TORRE A | 275968447.82 | 275111647.82 | 856800 | 275111635.7 | 0 | 275111635.7 | 275111635.7 | 275111635.7 | 12.12 | ✓ | ✓ | E
17.005-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA- - TORRE A | 41462155.32 | 42291797.32 | -829642 | 42291709.45 | 0 | 42291709.45 | 42291709.45 | 42291709.45 | 87.87 | ✓ | ✓ | E
17.006-ESTUCO Y PINTURA VINILTEX 3 MANOS BAJO LOSAS ESCALERAS- - TORRE A | 7145992.85 | 7145992.85 | 0 | 7145992.85 | 0 | 7145992.85 | 7145992.85 | 7145992.85 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.007-PINTURA FOSO ASCENSOR Y ATICOS INTERNOS CUBIERTA- - TORRE A | 457178.33 | 457178.33 | 0 | 457178.56 | 0 | 457178.56 | 457178.56 | 457178.56 | -0.22 | ☓ | ☓ | E
17.008-DILATACIONES EN GRANIPLAST FACHADA- - TORRE A | 17869747.8 | 17869747.8 | 0 | 17869747.8 | 0 | 17869747.8 | 17869747.8 | 17869747.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.009-RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA - TORRE B | 82102748.77 | 79793265.81 | 2309482.95 | 79793265.81 | 0 | 79793265.81 | 79793265.81 | 79793265.81 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.010-RELLENO Y GRANIPLAST CARTERA SOBRE FACHADA - TORRE B | 24487329.34 | 14988743.15 | 9498586.19 | 14988743.15 | 0 | 14988743.15 | 14988743.15 | 14988743.15 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.011-RELLENO ACRILICO- ESTUCO Y PINTURA CIELOS - TORRE B | 114576718.61 | 112307393.22 | 2269325.39 | 112307393.22 | 0 | 112307393.22 | 112307393.22 | 112307393.22 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.012-RELLENO ACRILICO, ESTUCO Y PINTURA MUROS - TORRE B | 204614765.64 | 200106973.18 | 4507792.46 | 201006973.18 | 0 | 201006973.18 | 200106973.18 | 200106973.18 | 0 | ✓ | ☓ | T
17.013-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - TORRE B | 29129155.2 | 28576491.6 | 552663.6 | 28576491.6 | 0 | 28576491.6 | 28576491.6 | 28576491.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.014-ESTUCO Y PINTURA VINILTEX 3 MANOS BAJO LOSAS ESCALERAS - TORRE B | 3572996.43 | 3561709.32 | 11287.11 | 3561709.32 | 0 | 3561709.32 | 3561709.32 | 3561709.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.015-PINTURA FOSO ASCENSOR Y ATICOS INTERNOS CUBIERTA - TORRE B | 228589.17 | 0 | 228589.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.016-DILATACIONES EN GRANIPLAST FACHADA - TORRE B | 11044810.44 | 10925572.28 | 119238.16 | 10925572.28 | 0 | 10925572.28 | 10925572.28 | 10925572.28 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.017-RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA - TORRE C | 82102748.77 | 82102748.77 | 0 | 82102513.32 | 0 | 82102513.32 | 79973047.56 | 79973047.56 | 2129701.21 | ✓ | ✓ | E
17.018-RELLENO Y GRANIPLAST CARTERA SOBRE FACHADA - TORRE C | 24487329.34 | 16367502.58 | 8119826.76 | 16367501.14 | 0 | 16367501.14 | 15983889.24 | 15983889.24 | 383613.34 | ✓ | ✓ | E
17.019-RELLENO ACRILICO- ESTUCO Y PINTURA CIELOS - TORRE C | 114576718.61 | 114576718.61 | 0 | 114576718.61 | 0 | 114576718.61 | 111648556.81 | 111648556.81 | 2928161.8 | ✓ | ✓ | E
17.020-RELLENO ACRILICO, ESTUCO Y PINTURA MUROS - TORRE C | 204614765.64 | 204614765.64 | 0 | 204614765.64 | 0 | 204614765.64 | 203939036 | 203939036 | 675729.65 | ✓ | ✓ | E
17.021-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - TORRE C | 29129155.2 | 29129155.2 | 0 | 29129155.2 | 0 | 29129155.2 | 29129155.2 | 29129155.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.022-ESTUCO Y PINTURA VINILTEX 3 MANOS BAJO LOSAS ESCALERAS - TORRE C | 3572996.43 | 3572996.43 | 0 | 3572996.43 | 0 | 3572996.43 | 3201023.55 | 3201023.55 | 371972.88 | ✓ | ✓ | E
17.023-PINTURA FOSO ASCENSOR Y ATICOS INTERNOS CUBIERTA - TORRE C | 228589.17 | 228589.17 | 0 | 228589.17 | 0 | 228589.17 | 0 | 0 | 228589.17 | ✓ | ✓ | E
17.024-DILATACIONES EN GRANIPLAST FACHADA - TORRE C | 11044810.44 | 11044810.44 | 0 | 11044810.44 | 0 | 11044810.44 | 10998330.71 | 10998330.71 | 46479.73 | ✓ | ✓ | E
17.025-PINTURA GRIS BASALTO PARA DETALLADO DE ZONAS COMUNES - TORRES | 0 | 759874.5 | -759874.5 | 0 | 759874.5 | 759874.5 | 759874.5 | 759874.5 | 0 | ☓ | ☓ | E
17.026-Adicionales de resanes y pinturas Torre A - | 0 | 5436698.41 | -5436698.41 | 5436698.41 | 0 | 5436698.41 | 5436698.41 | 5436698.41 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.027-Adicionales de resanes y pinturas Torre B - | 0 | 5784007.61 | -5784007.61 | 5784007.61 | 0 | 5784007.61 | 5784007.61 | 5784007.61 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.028-Adicionales de resanes y pinturas Torre C - | 0 | 2744235.71 | -2744235.71 | 2744235.71 | 0 | 2744235.71 | 2744235.71 | 2744235.71 | 0 | ✓ | ✓ | E
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 698512942.97 | 721319024.72 | -22806081.75 | 704801836.21 | 19721001.29 | 724522837.5 | 720401918.13 | 720265756.38 | 1053268.34
18.001-Puerta ventana 3.7x2.22 - Torre A | 99456000 | 99454947.75 | 1052.25 | 99454947.75 | 0 | 99454947.75 | 99454947.75 | 99454947.75 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.002-Puerta ventana 1.18 x2.22 - Torre A | 43872000 | 43831011.31 | 40988.69 | 43831011.31 | 0 | 43831011.31 | 43831011.31 | 43831011.31 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.003-Ventana en vidrio 1.2x1.54 - Torre A | 46272000 | 46195378.56 | 76621.44 | 46195378.56 | 0 | 46195378.56 | 46195378.56 | 46195378.56 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.004-Ventana en vidrio 0.66x1.5 - Torre A | 20544000 | 20450450.74 | 93549.26 | 20450450.74 | 0 | 20450450.74 | 20450450.74 | 20450450.74 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.005-Ventana en vidrio 1.5x1.15 - Torre A | 21187200 | 21172812.51 | 14387.49 | 21172812.51 | 0 | 21172812.51 | 21172812.51 | 21172812.51 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.006-Ventana en vidrio 0.3x0.66 - Torre A | 6816000 | 6813558.35 | 2441.65 | 6813558.35 | 0 | 6813558.35 | 6813558.35 | 6813558.35 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.007-Ventana en vidrio 0.66x0.57 - Torre A | 10752000 | 10717182.23 | 34817.77 | 10717182.23 | 0 | 10717182.23 | 10717182.23 | 10717182.23 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.008-Puerta ventana 3.7x2.22 - Torre B | 74592000 | 74591210.82 | 789.18 | 74591210.82 | 0 | 74591210.82 | 74591210.82 | 74591210.82 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.009-Puerta ventana 1.18 x2.22 - Torre B | 32904000 | 32873258.48 | 30741.52 | 32873258.48 | 0 | 32873258.48 | 32873258.48 | 32873258.48 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.010-Ventana en vidrio 1.2x1.54 - Torre B | 34704000 | 34646533.92 | 57466.08 | 34646533.92 | 0 | 34646533.92 | 34646533.92 | 34646533.92 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.011-Ventana en vidrio 0.66x1.5 - Torre B | 15408000 | 15337838.05 | 70161.95 | 15337838.05 | 0 | 15337838.05 | 15337838.05 | 15337838.05 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.012-Ventana en vidrio 1.5x1.15 - Torre B | 15890400 | 15879609.38 | 10790.62 | 15879609.38 | 0 | 15879609.38 | 15879609.38 | 15879609.38 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.013-Ventana en vidrio 0.3x0.66 - Torre B | 5112000 | 5110168.76 | 1831.24 | 5110168.76 | 0 | 5110168.76 | 5110168.76 | 5110168.76 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.014-Ventana en vidrio 0.66x0.57 - Torre B | 8064000 | 8037886.67 | 26113.33 | 8037886.67 | 0 | 8037886.67 | 8037886.67 | 8037886.67 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.015-Puerta ventana 3.7x2.22 - Torre C | 74592000 | 72952449.12 | 1639550.88 | 72952448.87 | 0 | 72952448.87 | 72952448.87 | 72952448.87 | 0.25 | ✓ | ✓ | T
18.016-Puerta ventana 1.18 x2.22 - Torre C | 32904000 | 32151036.24 | 752963.76 | 32151036.06 | 0 | 32151036.06 | 32151036.06 | 32151036.06 | 0.18 | ✓ | ✓ | T
18.017-Ventana en vidrio 1.2x1.54 - Torre C | 34704000 | 33885352.8 | 818647.2 | 33885352.8 | 0 | 33885352.8 | 33885352.8 | 33885352.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.018-Ventana en vidrio 0.66x1.5 - Torre C | 15408000 | 15000867.36 | 407132.64 | 15000867.18 | 0 | 15000867.18 | 15000867.18 | 15000867.18 | 0.18 | ✓ | ✓ | T
18.019-Ventana en vidrio 1.5x1.15 - Torre C | 15890400 | 15530735.52 | 359664.48 | 15530735.84 | 0 | 15530735.84 | 15530735.84 | 15530735.84 | -0.32 | ✓ | ✓ | T
18.020-Ventana en vidrio 0.3x0.66 - Torre C | 5112000 | 4997898.72 | 114101.28 | 4997898.83 | 0 | 4997898.83 | 4997898.83 | 4997898.83 | -0.11 | ✓ | ✓ | T
18.021-Ventana en vidrio 0.66x0.57 - Torre C | 8064000 | 7861294.8 | 202705.2 | 7861295.05 | 0 | 7861295.05 | 7861295.05 | 7861295.05 | -0.25 | ✓ | ✓ | T
18.022-Sello ventana en Fachada - Torre A | 9139190.86 | 8210637.26 | 928553.6 | 2374478.38 | 5838846.86 | 8213325.24 | 8213325.24 | 8210637.26 | 0 | ✓ | ☓ | T
18.023-Sello ventana en Fachada - Torre B | 6854393.15 | 5224573.94 | 1629819.21 | 2858326.38 | 2596639.5 | 5454965.88 | 5454965.88 | 5224573.94 | 0 | ✓ | ☓ | T
18.024-Sello ventana en Fachada - Torre C | 6854393.15 | 3237129.02 | 3617264.13 | 1422720 | 1581329.11 | 3004049.11 | 3004049.11 | 3237129.02 | 0 | ✓ | ✓ | E
18.025-Sello puertas y ventanas - Torre A | 3911257.73 | 4155236.03 | -243978.31 | 0 | 4334529.78 | 4334529.78 | 4347688.8 | 4155236.03 | 0 | ✓ | ☓ | T
18.026-Sello puertas y ventanas - Torre B | 2933443.3 | 2248192.71 | 685250.58 | 0 | 2240051.24 | 2240051.24 | 2240051.24 | 2248192.71 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.027-Sello puertas y ventanas - Torre C | 2933443.3 | 2933443.3 | 0 | 0 | 3129604.8 | 3129604.8 | 2885163.33 | 2933312.88 | 130.41 | ✓ | ☓ | E
18.028-Carpinteria en aluminio Club House - Zona Comun Club House | 23545271 | 23498746 | 46525 | 23498746 | 0 | 23498746 | 23498746 | 23498746 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.029-Carpinteria en aluminio Porteria - Zona Comun Porteria | 6108150.5 | 11783916.43 | -5675765.93 | 11783916.43 | 0 | 11783916.43 | 11783916.43 | 11783916.43 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.030-Ventaneria en aluminio-- - Zona Comun Torre A | 6992700 | 0 | 6992700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.031-Ventaneria en aluminio- - Zona Comun Torre B | 3496350 | 0 | 3496350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.032-Ventaneria en aluminio- - Zona Comun Torre C | 3496350 | 0 | 3496350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.033-Puertas en aluminio para shut - Torre A | 0 | 14509475.24 | -14509475.24 | 14509475.24 | 0 | 14509475.24 | 14509475.24 | 14509475.24 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.034-Puertas en aluminio para shut Torre B - Torre B | 0 | 7254737.62 | -7254737.62 | 7254737.62 | 0 | 7254737.62 | 7254737.62 | 7254737.62 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.035-Carpinteria en aluminio - Apto modelo | 0 | 1899179 | -1899179 | 1899179 | 0 | 1899179 | 1899179 | 1899179 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.036-Pergola en aluminio primer piso - Torres | 0 | 5353320 | -5353320 | 5353320 | 0 | 5353320 | 5353320 | 5353320 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.037-ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CARPINTERÍA ALUMINIO - Torres | 0 | 5164624.08 | -5164624.08 | 9054261 | 0 | 9054261 | 5164624.08 | 5164624.08 | 0 | ✓ | ☓ | T
18.038-Puertas en aluminio para shut Torre C - Torre C | 0 | 7301194 | -7301194 | 7301194 | 0 | 7301194 | 7301194 | 7301194 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.039-Puertas Casetas Sistema de Instrumentación Sísmica - Torre C | 0 | 1053138 | -1053138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053138 | ✓ | ✓ | E
19-CARPINTERIA DE MADERA | 1755067154.4 | 1783811974.41 | -28744820.01 | 1783086574.31 | 724395.84 | 1783810970.15 | 1783810970.15 | 1783810970.15 | 1004.26
19.001-Puerta de acceso principal 1.00x2.40 - Torre A | 38841600 | 38841600 | 0 | 38841600 | 0 | 38841600 | 38841600 | 38841600 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.002-Puerta alcoba principal 0.90x2.40 - Torre A | 36556800 | 36556800 | 0 | 36556800 | 0 | 36556800 | 36556800 | 36556800 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.003-Puerta alcobas 0.80x2.40 - Torre A | 34843200 | 34843200 | 0 | 34843200 | 0 | 34843200 | 34843200 | 34843200 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.004-Puerta baños 0.70x2.40 - Torre A | 67401600 | 67401600 | 0 | 67401600 | 0 | 67401600 | 67401600 | 67401600 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.005-Closet alcoba principal - Torre A | 141597312 | 141597312 | 0 | 141597312 | 0 | 141597312 | 141597312 | 141597312 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.006-Closet alcobas - Torre A | 71269632 | 71269574.4 | 57.6 | 71269574.4 | 0 | 71269574.4 | 71269574.4 | 71269574.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.007-Closet de linos - Torre A | 49124640 | 49124601.6 | 38.4 | 49124601.6 | 0 | 49124601.6 | 49124601.6 | 49124601.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.008-Muebles baño - Torre A | 29911104 | 29911104 | 0 | 29911104 | 0 | 29911104 | 29911104 | 29911104 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.009-Gabientes de cocina (Alto, bajo e isla poceta) - Torre A | 188942016 | 188942016 | 0 | 188942016 | 0 | 188942016 | 188942016 | 188942016 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.010-Guardaescoba en madera H=7cm - Torre A | 28968192 | 33407381.7 | -4439189.7 | 33407381.7 | 0 | 33407381.7 | 33407381.7 | 33407381.7 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.011-Puertas provisionales apartamentos - Torre A | 9408000 | 9143883.84 | 264116.16 | 8419488 | 724395.84 | 9143883.84 | 9143883.84 | 9143883.84 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.012-Puerta de acceso principal 1.00x2.40 - - Torre B | 29131200 | 29131200 | 0 | 29131200 | 0 | 29131200 | 29131200 | 29131200 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.013-Puerta alcoba principal 0.90x2.40 - - Torre B | 27417600 | 27417600 | 0 | 27417600 | 0 | 27417600 | 27417600 | 27417600 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.014-Puerta alcobas 0.80x2.40 - - Torre B | 26132400 | 26132400 | 0 | 26132400 | 0 | 26132400 | 26132400 | 26132400 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.015-Puerta baños 0.70x2.40 - - Torre B | 50551200 | 50551200 | 0 | 50551200 | 0 | 50551200 | 50551200 | 50551200 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.016-Closet alcoba principal - - Torre B | 106273440 | 106273411.2 | 28.8 | 106273411.2 | 0 | 106273411.2 | 106273411.2 | 106273411.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.017-Closet alcobas - - Torre B | 53678520 | 53678462.4 | 57.6 | 53678462.4 | 0 | 53678462.4 | 53678462.4 | 53678462.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.018-Closet de linos - - Torre B | 37069776 | 37069732.8 | 43.2 | 37069732.8 | 0 | 37069732.8 | 37069732.8 | 37069732.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.019-Muebles baño - - Torre B | 22735152 | 22735036.8 | 115.2 | 22735036.8 | 0 | 22735036.8 | 22735036.8 | 22735036.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.020-Gabientes de cocina (Alto, bajo e isla poceta) - - Torre B | 141857424 | 141857366.4 | 57.6 | 141857366.4 | 0 | 141857366.4 | 141857366.4 | 141857366.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.021-Guardaescoba en madera H=7cm - - Torre B | 24174612 | 27504779.4 | -3330167.4 | 27504779.4 | 0 | 27504779.4 | 27504779.4 | 27504779.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.022-Puertas provisionales apartamentos - Torre B | 7056000 | 864000 | 6192000 | 864000 | 0 | 864000 | 864000 | 864000 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.023-Puerta de acceso principal 1.00x2.40-- - Torre C | 30844800 | 30844800 | 0 | 30844800 | 0 | 30844800 | 30844800 | 30844800 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.024-Puerta alcoba principal 0.90x2.40-- - Torre C | 29131200 | 29131200 | 0 | 29131200 | 0 | 29131200 | 29131200 | 29131200 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.025-Puerta alcobas 0.80x2.40-- - Torre C | 27588960 | 27853351.34 | -264391.34 | 27853140 | 0 | 27853140 | 27853140 | 27853140 | 211.34 | ✓ | ✓ | E
19.026-Puerta baños 0.70x2.40-- - Torre C | 53121600 | 53121600 | 0 | 53121600 | 0 | 53121600 | 53121600 | 53121600 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.027-Closet alcoba principal-- - Torre C | 107631100.8 | 108604656 | -973555.2 | 108604656 | 0 | 108604656 | 108604656 | 108604656 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.028-Closet alcobas-- - Torre C | 54357307.2 | 55652303.88 | -1294996.68 | 55651525 | 0 | 55651525 | 55651525 | 55651525 | 778.88 | ✓ | ✓ | E
19.029-Closet de linos-- - Torre C | 37597723.2 | 37860480 | -262756.8 | 37860480 | 0 | 37860480 | 37860480 | 37860480 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.030-Muebles baño-- - Torre C | 23187600 | 23317372.8 | -129772.8 | 23317372.8 | 0 | 23317372.8 | 23317372.8 | 23317372.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.031-Gabientes de cocina (Alto, bajo e isla poceta)-- - Torre C | 143215056 | 146182464 | -2967408 | 146182464 | 0 | 146182464 | 146182464 | 146182464 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.032-Guardaescoba en madera H=7cm-- - Torre C | 25450387.2 | 29185406.63 | -3735019.43 | 29185392.6 | 0 | 29185392.6 | 29185392.6 | 29185392.6 | 14.03 | ✓ | ✓ | E
19.034-Tapas cajas de comunicacion - Torre A | 0 | 1759968 | -1759968 | 1759968 | 0 | 1759968 | 1759968 | 1759968 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.035-Puertas para gabinetes de medidores - Torre A | 0 | 2262816 | -2262816 | 2262816 | 0 | 2262816 | 2262816 | 2262816 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.036-Reparaciones carpinteria en madera - | 0 | 8780753.21 | -8780753.21 | 8780753.21 | 0 | 8780753.21 | 8780753.21 | 8780753.21 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.037-Tapas cajas de comunicacion - Torre B | 0 | 1446000 | -1446000 | 1446000 | 0 | 1446000 | 1446000 | 1446000 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.038-Puertas para gabinetes de medidores - Torre B | 0 | 1560000 | -1560000 | 1560000 | 0 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.039-PUERTAS BAJO ESCALERA PRIMER PISO (VÁLVULA RED CONTRAINCENDIO) - 1.05x0.60MTS - Torre A - B - C | 0 | 193540 | -193540 | 193540 | 0 | 193540 | 193540 | 193540 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.040-Tapas cajas de comunicacion - Torre C | 0 | 864480 | -864480 | 864480 | 0 | 864480 | 864480 | 864480 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.041-Puertas para gabinetes de medidores 0.90x0.90mts - Torre C | 0 | 864480 | -864480 | 864480 | 0 | 864480 | 864480 | 864480 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.042-Puerta control ascensor - 0.70x0.31mts - Torre C | 0 | 72040 | -72040 | 72040 | 0 | 72040 | 72040 | 72040 | 0 | ✓ | ✓ | T
20-CARPINTERIA METALICA | 321645314.52 | 312911978.38 | 8733336.14 | 367836202.61 | 689312.74 | 368525515.34 | 312611186.69 | 312611186.69 | 300791.69
20.001-Baranda metalica balcon H=0.6m - Torre A | 97136064 | 48568032 | 48568032 | 48568032 | 0 | 48568032 | 48568032 | 48568032 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.002-Baranda escalera punto fijo - - Torre A | 20094734.32 | 11257958.4 | 8836775.92 | 11257958.4 | 0 | 11257958.4 | 11257958.4 | 11257958.4 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.004-Puerta metalica cuarto shute de basura incl. marco calibre 20 acabado final - Primer piso - Torre A | 660000 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.005-Puerta cortafuego - Torre A | 32880000 | 30183826.4 | 2696173.6 | 30183826.4 | 0 | 30183826.4 | 30183826.4 | 30183826.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.006-Puerta en lamina cuarto de maquinas/cerradura/marco - Torre A | 660000 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.007-Escotilla cuarto de maquinas- - Torre A | 834424 | 417212 | 417212 | 417212 | 0 | 417212 | 417212 | 417212 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.008-Tapa shut basculante en acero inoxidable 0.4x0.6 - Torre A | 6000000 | 4930914.72 | 1069085.28 | 4930914.83 | 0 | 4930914.83 | 4930914.83 | 4930914.83 | -0.11 | ✓ | ✓ | E
20.009-Baranda metalica balcon H=0.6m - Torre B | 35266190.4 | 37986060.6 | -2719870.2 | 37986060.6 | 0 | 37986060.6 | 37986060.6 | 37986060.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.010-Baranda escalera punto fijo - Torre B | 2696507.5 | 4961440 | -2264932.5 | 4961440 | 0 | 4961440 | 4961440 | 4961440 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.011-Baranda corredor - Torre B | 3600000 | 4983660 | -1383660 | 4983660 | 0 | 4983660 | 4983660 | 4983660 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.012-Puerta metalica cuarto shute de basura incl. marco calibre 20 acabado final - Primer piso - Torre B | 330000 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.013-Puerta cortafuego - Torre B | 16440000 | 15423630.48 | 1016369.52 | 15423630.46 | 0 | 15423630.46 | 15423630.46 | 15423630.46 | 0.02 | ✓ | ✓ | T
20.014-Puerta en lamina cuarto de maquinas/cerradura/marco - Torre B | 330000 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.015-Escotilla cuarto de maquinas - Torre B | 191692 | 0 | 191692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.016-Tapa shut basculante en acero inoxidable 0.4x0.6 - Torre B | 3000000 | 2427008.22 | 572991.78 | 2427008.22 | 0 | 2427008.22 | 2427008.22 | 2427008.22 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.017-Baranda metalica balcon H=0.6m - Torre C | 35266190.4 | 37981530 | -2715339.6 | 37981530 | 0 | 37981530 | 37981530 | 37981530 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.018-Baranda escalera punto fijo - Torre C | 2696507.5 | 4961440 | -2264932.5 | 4961440 | 0 | 4961440 | 4961440 | 4961440 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.019-Baranda corredor - Torre C | 3600000 | 4983660 | -1383660 | 4983660 | 0 | 4983660 | 4983660 | 4983660 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.020-Puerta metalica cuarto shute de basura incl. marco calibre 20 acabado final - Primer piso - Torre C | 330000 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.021-Puerta cortafuego - Torre C | 16440000 | 15483621.96 | 956378.04 | 15483621.93 | 0 | 15483621.93 | 15483621.93 | 15483621.93 | 0.03 | ✓ | ✓ | E
20.022-Puerta en lamina cuarto de maquinas/cerradura/marco - Torre C | 330000 | 300000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | ✓ | ✓ | E
20.023-Escotilla cuarto de maquinas - Torre C | 191692 | 208606 | -16914 | 208606 | 0 | 208606 | 208606 | 208606 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.024-Tapa shut basculante en acero inoxidable 0.4x0.6 - Torre C | 3000000 | 2599623.72 | 400376.28 | 2599623.7 | 0 | 2599623.7 | 2599623.7 | 2599623.7 | 0.02 | ✓ | ✓ | E
20.026-Baranda - N 0.00 Club House | 1326000 | 3856561.14 | -2530561.14 | 3856561.14 | 0 | 3856561.14 | 3856561.14 | 3856561.14 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.027-Puerta cortafuego - Sotano | 8220000 | 0 | 8220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.028-Rejilla de ventilacion 0.75x0.75m en platina 3/8x1 1/2 - pintura anticorrosivo - Sotano | 5460000 | 5460000 | 0 | 5459999.97 | 0 | 5459999.97 | 5459999.97 | 5459999.97 | 0.03 | ✓ | ✓ | E
20.029-Rejilla de desagüe 0.75x0.40mts en platina 3/8x1 1/2 pintada con anticorrosivo - Sotano | 4830000 | 3389600.32 | 1440399.68 | 3389600.32 | 0 | 3389600.32 | 3389600.32 | 3389600.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.030-Rejilla carcamo en base de rampa 0.4x5.0m - Sotano | 4800000 | 5371408.02 | -571408.02 | 5371408.02 | 0 | 5371408.02 | 5371408.02 | 5371408.02 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.031-Carcamo-dilatación entre losas 0.4x15.5 - Sotano -5.60 | 6888888 | 8123815.8 | -1234927.8 | 8123815.8 | 0 | 8123815.8 | 8123815.8 | 8123815.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.032-Dilatador doble en angulo de 2½ x3/16 (junta losas) - Sotano | 3924690 | 5464202.4 | -1539512.4 | 5464202.28 | 0 | 5464202.28 | 5464202.28 | 5464202.28 | 0.12 | ✓ | ✓ | E
20.033-Baranda escalera punto fijo -- - Sotano, Club House y porteria | 4221734.4 | 4221734.4 | 0 | 4221734.4 | 0 | 4221734.4 | 4221734.4 | 4221734.4 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.034-Ventana inspeccion - Tanque de almacenamiento agua potable | 0 | 3079125 | -3079125 | 3079125 | 0 | 3079125 | 3079125 | 3079125 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.035-Puertas provisionales metalicas apartamentos - Torre B | 0 | 689312.74 | -689312.74 | 0 | 689312.74 | 689312.74 | 689312.74 | 689312.74 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.036-CERRAJERÍA METÁLICA PARA CÁMARAS Y CÁRCAMOS - ZONA COMÚN | 0 | 6163354.5 | -6163354.5 | 6163354.5 | 0 | 6163354.5 | 6163354.5 | 6163354.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.037-PASAMANOS Y SOPORTERÍA METÁLICA PARA VENTANERÍA EN SALÓN SOCIAL - SALÓN SOCIAL | 0 | 11208659.73 | -11208659.73 | 11207978.66 | 0 | 11207978.66 | 11207978.66 | 11207978.66 | 681.07 | ✓ | ✓ | E
20.038-Reclamaciones - | 0 | 0 | 0 | 54561238.19 | 0 | 54561238.19 | -0.46 | -0.46 | 0.46 | ✓ | ☓ | E
20.039-Cerramiento lateral rampas vehiculares - Sotanos | 0 | 5395361.96 | -5395361.96 | 5395251.92 | 0 | 5395251.92 | 5395251.92 | 5395251.92 | 110.04 | ✓ | ✓ | E
20.040-Cerramiento perimetral jacuzzi - Zonas comunes | 0 | 3228807.6 | -3228807.6 | 3228807.6 | 0 | 3228807.6 | 3228807.6 | 3228807.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.041-Compuerta pto fijo - Salon Social y Foso ascensor | 0 | 208606 | -208606 | 208606 | 0 | 208606 | 208606 | 208606 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.042-Actividades varias - | 0 | 12033464.26 | -12033464.26 | 13386554.26 | 0 | 13386554.26 | 12033464.26 | 12033464.26 | 0 | ✓ | ☓ | T
20.043-LÁMINAS SOBRE DILATACIONES EN LOSAS Y MUROS SÓTANOS - SOTANOS | 0 | 2229350 | -2229350 | 2229350 | 0 | 2229350 | 2229350 | 2229350 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.044-Reparación Estructura Jacuzzi - JACUZZI | 0 | 5130390 | -5130390 | 5130389.99 | 0 | 5130389.99 | 5130389.99 | 5130389.99 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 520657740.07 | 523453698.25 | -2795958.18 | 81523147.17 | 450351689.98 | 531874837.15 | 529272455.24 | 521657016.31 | 1796681.93
21.001-Sanitario y lavamanos (Incluye incrustaciones 4 piezas) - TORRE A | 91306525.08 | 85171274.13 | 6135250.94 | 10299993.6 | 75172931.9 | 85472925.5 | 85040118.69 | 85171274.14 | 0 | ✓ | ☓ | T
21.002-LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 50x50cm ECONOMICO - TORRE A | 8139264 | 6838259.31 | 1301004.69 | 2574998.4 | 10878646.8 | 13453645.2 | 13453645.2 | 6838259.31 | 0 | ✓ | ☓ | T
21.004-Lavadero en granito pulido - TORRE A | 18472329.48 | 17241831 | 1230498.48 | 17441831 | 0 | 17441831 | 17241831 | 17241831 | 0 | ✓ | ☓ | T
21.006-CONJ. CANASTILLA CROMADA SIFON P - TORRE A | 4188476.16 | 1190590.18 | 2997885.98 | 0 | 1190587.86 | 1190587.86 | 1190587.86 | 1190590.18 | 0 | ✓ | ✓ | E
21.007-CAJA PVC PARA REGISTRO 15x15cm - TORRE A | 1185792 | 2238169.6 | -1052377.6 | 0 | 2212257.6 | 2212257.6 | 2212257.6 | 2182269.6 | 55900 | ✓ | ✓ | E
21.008-CAJA PLASTICA PARA LLAVE LAVADORA 23x15x8cm - TORRE A | 3013296 | 3013296 | 0 | 3013296 | 0 | 3013296 | 3013296 | 3013296 | 0 | ✓ | ✓ | E
21.010-ESTUFA 4 PUESTOS GAS NATURAL - TORRE A | 29646683.53 | 25208117.63 | 4438565.9 | 78167.39 | 25047691.2 | 25125858.59 | 25128714.59 | 25208117.63 | 0 | ✓ | ✓ | T
21.011-LAVATRAPEADOR - TORRE A | 1668336.8 | 1150271.76 | 518065.04 | 0 | 900001.76 | 900001.76 | 900001.76 | 1150271.76 | 0 | ✓ | ✓ | T
21.012-Sanitario y lavamanos (Incluye incrustaciones 4 piezas) - TORRE B | 68479893.81 | 65673836.03 | 2806057.77 | 7724995.2 | 58567407.47 | 66292402.67 | 65145443.17 | 65673836.03 | 0 | ✓ | ☓ | T
21.013-LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 50x50cm ECONOMICO - TORRE B | 6104448 | 5214555.08 | 889892.92 | 1931248.8 | 3249163.26 | 5180412.06 | 5088940.46 | 5214555.08 | 0 | ✓ | ✓ | T
21.015-Lavadero en granito pulido - TORRE B | 13854247.11 | 9745146 | 4109101.11 | 9745146 | 0 | 9745146 | 9745146 | 9745146 | 0 | ✓ | ✓ | T
21.017-CONJ. CANASTILLA CROMADA SIFON P - TORRE B | 3141357.12 | 1016344.56 | 2125012.56 | 0 | 1016346.87 | 1016346.87 | 1016346.87 | 1016344.56 | 0 | ✓ | ☓ | T
21.018-CAJA PVC PARA REGISTRO 15x15cm - TORRE B | 889344 | 1790712 | -901368 | 0 | 1790712 | 1790712 | 1790712 | 1790712 | 0 | ✓ | ✓ | T
21.019-CAJA PLASTICA PARA LLAVE LAVADORA 23x15x8cm - TORRE B | 2259972 | 2259972 | 0 | 2259972 | 0 | 2259972 | 2259972 | 2259972 | 0 | ✓ | ✓ | E
21.021-ESTUFA 4 PUESTOS GAS NATURAL - TORRE B | 22235012.65 | 19394875.26 | 2840137.39 | 0 | 19747954.8 | 19747954.8 | 19747954.8 | 19394875.26 | 0 | ✓ | ☓ | T
21.022-LAVATRAPEADOR - TORRE B | 770001.6 | 675001.32 | 95000.28 | 0 | 675001.32 | 675001.32 | 675001.32 | 675001.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
21.023-Sanitario y lavamanos (Incluye incrustaciones 4 piezas) - TORRE C | 68479893.81 | 71049152.02 | -2569258.21 | 7725024 | 63685430.16 | 71410454.16 | 71081454.16 | 70275753.78 | 773398.24 | ✓ | ☓ | E
21.024-LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 50x50cm ECONOMICO - TORRE C | 6104448 | 6371849.64 | -267401.64 | 1931256 | 4535142.36 | 6466398.36 | 6466398.36 | 6371849.64 | 0 | ✓ | ☓ | T
21.026-Lavadero en granito pulido - TORRE C | 13854247.11 | 13065912 | 788335.11 | 13470912 | 0 | 13470912 | 13065912 | 13065912 | 0 | ✓ | ☓ | T
21.028-CONJ. CANASTILLA CROMADA SIFON P - TORRE C | 3141357.12 | 829183.67 | 2312173.45 | 0 | 829183.67 | 829183.67 | 829183.67 | 829183.67 | 0 | ✓ | ✓ | T
21.029-CAJA PVC PARA REGISTRO 15x15cm - TORRE C | 889344 | 1354187.84 | -464843.84 | 0 | 1357171.2 | 1357171.2 | 1357171.2 | 1354187.84 | 0 | ✓ | ☓ | T
21.030-CAJA PLASTICA PARA LLAVE LAVADORA 23x15x8cm - TORRE C | 2259972 | 2259972 | 0 | 2259972 | 0 | 2259972 | 2259972 | 2259972 | 0 | ✓ | ✓ | E
21.032-ESTUFA 4 PUESTOS GAS NATURAL - TORRE C | 22235012.65 | 20543556.84 | 1691455.81 | 0 | 20555317.44 | 20555317.44 | 20555317.44 | 20543556.84 | 0 | ✓ | ☓ | T
21.033-LAVATRAPEADOR - TORRE C | 834168.4 | 731251.43 | 102916.97 | 0 | 731251.43 | 731251.43 | 731251.43 | 731251.43 | 0 | ✓ | ✓ | T
21.034-Horno a gas - TORRE A | 51001727.05 | 49116260.2 | 1885466.85 | 78167.39 | 49038091.2 | 49116258.59 | 49116258.59 | 48697149.72 | 419110.49 | ✓ | ✓ | E
21.035-Horno a gas - TORRE B | 38251295.29 | 37779293.73 | 472001.56 | 0 | 37885811.04 | 37885811.04 | 37885811.04 | 37779293.73 | 0 | ✓ | ☓ | T
21.036-Horno a gas - TORRE C | 38251295.29 | 39462438.74 | -1211143.45 | 0 | 39485113.92 | 39485113.92 | 39485113.92 | 39462438.74 | 0 | ✓ | ☓ | T
21.037-Campana para estufa - TORRE A | 0 | 12924951.97 | -12924951.97 | 78167.39 | 12854399.04 | 12932566.43 | 12932566.43 | 12924951.97 | 0 | ✓ | ☓ | T
21.038-Campana para estufa - TORRE B | 0 | 9277344.72 | -9277344.72 | 0 | 9277344.72 | 9277344.72 | 9277344.72 | 9156068.01 | 121276.71 | ✓ | ✓ | E
21.039-Campana para estufa - TORRE C | 0 | 9956091.6 | -9956091.6 | 0 | 9668730.96 | 9668730.96 | 9668730.96 | 9529095.1 | 426996.49 | ✓ | ✓ | E
21.040-Cambio de arbol sanitario - TORRE A | 0 | 910000 | -910000 | 910000 | 0 | 910000 | 910000 | 910000 | 0 | ✓ | ✓ | E
22-MESONES | 332876880 | 332876880 | 0 | 332876798.64 | 0 | 332876798.64 | 332876798.64 | 332876798.64 | 81.36
22.001-Meson para estufa 2.15x0.6 mts - Torre A | 54910752 | 54910752 | 0 | 54910748.88 | 0 | 54910748.88 | 54910748.88 | 54910748.88 | 3.12 | ✓ | ✓ | E
22.002-Meson para estufa 2.15x0.6 mts - Torre B | 41183064 | 41183064 | 0 | 41183064 | 0 | 41183064 | 41183064 | 41183064 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.003-Meson para estufa 2.15x0.6 mts - Torre C | 41183064 | 41183064 | 0 | 41183064 | 0 | 41183064 | 41183064 | 41183064 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.004-Meson para lavaplatos 1.54x0.6 mts y barra 1.54x0.35 mts - Torre A | 78240000 | 78240000 | 0 | 78239921.76 | 0 | 78239921.76 | 78239921.76 | 78239921.76 | 78.24 | ✓ | ✓ | E
22.005-Meson para lavaplatos 1.54x0.6 mts y barra 1.54x0.35 mts - Torre B | 58680000 | 58680000 | 0 | 58680000 | 0 | 58680000 | 58680000 | 58680000 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.006-Meson para lavaplatos 1.54x0.6 mts y barra 1.54x0.35 mts - Torre C | 58680000 | 58680000 | 0 | 58680000 | 0 | 58680000 | 58680000 | 58680000 | 0 | ✓ | ✓ | E
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 268920000 | 265435139.47 | 3484860.53 | 265435139.47 | 0 | 265435139.47 | 265435139.47 | 265435139.47 | 0
23.001-ESPEJO FLOTADO 4mm 0.9x1.09 - Torre A | 19584000 | 18262389.12 | 1321610.88 | 18262389.12 | 0 | 18262389.12 | 18262389.12 | 18262389.12 | 0 | ✓ | ✓ | E
23.002-Division de ducha en vidrio templado 6mm (1.14x2.00) - Torre A | 42720000 | 42638688 | 81312 | 42638688 | 0 | 42638688 | 42638688 | 42638688 | 0 | ✓ | ✓ | T
23.003-Division de ducha en vidrio templado 6mm (1.2x2.00) - Torre A | 45264000 | 45238608 | 25392 | 45238608 | 0 | 45238608 | 45238608 | 45238608 | 0 | ✓ | ✓ | T
23.004-ESPEJO FLOTADO 4mm 0.9x1.09 - Torre B | 14688000 | 13696791.84 | 991208.16 | 13696791.84 | 0 | 13696791.84 | 13696791.84 | 13696791.84 | 0 | ✓ | ✓ | E
23.005-Division de ducha en vidrio templado 6mm (1.14x2.00) - Torre B | 32040000 | 31979016 | 60984 | 31979016 | 0 | 31979016 | 31979016 | 31979016 | 0 | ✓ | ✓ | T
23.006-Division de ducha en vidrio templado 6mm (1.2x2.00) - Torre B | 33948000 | 33928956 | 19044 | 33928956 | 0 | 33928956 | 33928956 | 33928956 | 0 | ✓ | ✓ | T
23.007-ESPEJO FLOTADO 4mm 0.9x1.09 - Torre C | 14688000 | 13696791.84 | 991208.16 | 13696791.84 | 0 | 13696791.84 | 13696791.84 | 13696791.84 | 0 | ✓ | ✓ | T
23.008-Division de ducha en vidrio templado 6mm (1.14x2.00) - Torre C | 32040000 | 32047518.67 | -7518.67 | 32047518.67 | 0 | 32047518.67 | 32047518.67 | 32047518.67 | 0 | ✓ | ✓ | T
23.010-Division de ducha en vidrio templado 6mm (1.2x2.00) - Torre C | 33948000 | 33946380 | 1620 | 33946380 | 0 | 33946380 | 33946380 | 33946380 | 0 | ✓ | ✓ | T
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 336714419 | 290385016.14 | 46329402.86 | 296922441.13 | 7514652.37 | 304437093.5 | 290099563.7 | 289725325.63 | 659690.51
24.001-RETIRO DE ESCOMBROS - Torre A | 9968640 | 11832000.22 | -1863360.22 | 11832000.22 | 0 | 11832000.22 | 11832000.22 | 11832000.22 | 0 | ✓ | ✓ | T
24.002-ASEO PARA ENTREGA APARTAMENTOS - Torre A | 38400000 | 35897200 | 2502800 | 41956200 | 0 | 41956200 | 35897200 | 35897200 | 0 | ✓ | ☓ | T
24.003-RESANES- - Torre A | 41541611 | 51531448.76 | -9989837.76 | 48642916.96 | 2888123.8 | 51531040.76 | 51531040.76 | 51531448.76 | 0 | ✓ | ✓ | T
24.004-RETIRO DE ESCOMBROS - Torre B | 0 | 14570000 | -14570000 | 14570000 | 0 | 14570000 | 14570000 | 14570000 | 0 | ✓ | ✓ | T
24.005-ASEO PARA ENTREGA APARTAMENTOS - Torre B | 28800000 | 26400000 | 2400000 | 28400000 | 0 | 28400000 | 26400000 | 26400000 | 0 | ✓ | ☓ | T
24.006-RESANES-- - Torre B | 26835084 | 30706055.43 | -3870971.43 | 29200568.49 | 1452038 | 30652606.49 | 30652606.49 | 30373628.84 | 332426.59 | ✓ | ✓ | E
24.008-ASEO PARA ENTREGA APARTAMENTOS - Torre C | 28800000 | 27500948.2 | 1299051.8 | 28000000 | 0 | 28000000 | 27254388.2 | 27254388.2 | 246560 | ✓ | ☓ | T
24.009-RESANES-- - Torre C | 26835084 | 31699655.7 | -4864571.7 | 29711239.36 | 2032812.43 | 31744051.79 | 31744051.79 | 31699655.7 | 0 | ✓ | ☓ | T
24.010-RESANES - Sotano | 2400000 | 11079600 | -8679600 | 11079600 | 0 | 11079600 | 11079600 | 11079600 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.011-RETIRO DE ESCOMBROS - Zona Comun | 10384000 | 15782316.88 | -5398316.88 | 15782316.88 | 0 | 15782316.88 | 15782316.88 | 15782316.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
24.012-ASEO FINAL - Zona Comun | 22750000 | 14228043.77 | 8521956.23 | 15080961.77 | 0 | 15080961.77 | 14228043.77 | 14228043.77 | 0 | ✓ | ☓ | T
24.013-ADMINISTRACION - Zona Comun | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.014-Demolicion en concreto - | 0 | 1279000 | -1279000 | 1279000 | 0 | 1279000 | 1279000 | 1279000 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.015-Aseo Ventaneria - | 0 | 3178800 | -3178800 | 3178800 | 0 | 3178800 | 3178800 | 3178800 | 0 | ✓ | ✓ | T
24.016-Destronque de sotano - Torre A | 0 | 13318837.45 | -13318837.45 | 13318837.45 | 0 | 13318837.45 | 13318837.45 | 13318837.45 | 0 | ✓ | ✓ | T
24.017-Detallado para entrega de aptos - | 0 | -33890.27 | 33890.27 | 3475000 | 1141678.15 | 4616678.15 | -63321.85 | -114594.19 | 80703.92 | ✓ | ☓ | E
24.018-LIMPIEZA DE PISOS Y RASQUETEADA DE PISOS PARA FRAGUADO - | 0 | 605000 | -605000 | 605000 | 0 | 605000 | 605000 | 605000 | 0 | ✓ | ✓ | T
24.019-Labores varios por jornales - | 0 | 810000 | -810000 | 810000 | 0 | 810000 | 810000 | 810000 | 0 | ✓ | ✓ | E
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 747115504.52 | 832312923.56 | -85197419.04 | 832017665.73 | 316163.47 | 832333829.2 | 832333829.2 | 832312919.55 | 4.01
25.001-ASCENSOR 12 PARADAS 8 PASAJEROS - Torre A | 178000000 | 180186240 | -2186240 | 180186240 | 0 | 180186240 | 180186240 | 180186240 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.002-SHUT DE BASURA con accesorios - Torre A | 14990018 | 12309855.12 | 2680162.88 | 12309855.13 | 0 | 12309855.13 | 12309855.13 | 12309855.13 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
25.003-ASCENSOR 12 PARADAS 8 PASAJEROS - Torre B | 89000000 | 94597776 | -5597776 | 94597776 | 0 | 94597776 | 94597776 | 94597776 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.004-SHUT DE BASURA con accesorios - Torre B | 7495009 | 6432189.25 | 1062819.75 | 6432189.25 | 0 | 6432189.25 | 6432189.25 | 6432189.25 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.005-ASCENSOR 12 PARADAS 8 PASAJEROS - Torre C | 89000000 | 94597776 | -5597776 | 94597776 | 0 | 94597776 | 94597776 | 94597776 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.006-SHUT DE BASURA con accesorios - Torre C | 7495009 | 7518903 | -23894 | 7518903 | 0 | 7518903 | 7518903 | 7518903 | 0 | ✓ | ✓ | T
25.008-JUEGOS INFANTILES - Zona Comun | 2600000 | 5150000 | -2550000 | 5149998.33 | 0 | 5149998.33 | 5149998.33 | 5149998.33 | 1.67 | ✓ | ✓ | E
25.009-SISTEMA MECANICO DE VENTILACION - Zona Comun | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.010-EQUIPO DE PRESION CONSTANTE 3 BOMBAS CON ACCESORIOS - Zona Comun | 35252560 | 35252560 | 0 | 35252560 | 0 | 35252560 | 35252560 | 35252560 | 0 | ✓ | ✓ | T
25.011-EQUIPO SISTEMA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CON ACCESORIOS - Zona Comun | 65509500 | 64867269 | 642231 | 64867269 | 0 | 64867269 | 64867269 | 64867269 | 0 | ✓ | ✓ | T
25.012-BOMBAS PARA POZO DE SUCCION CON ACCESORIOS - Zona Comun Sotano | 14875000 | 14875000 | 0 | 14875000 | 0 | 14875000 | 14875000 | 14875000 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.013-CANCHA DEPORTIVA - Zona Comun | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.014-CONSOLA DE CITOFONIA PRINCIPAL - Zona Comun | 35000000 | 45407785 | -10407785 | 45407784.66 | 0 | 45407784.66 | 45407784.66 | 45407784.66 | 0.34 | ✓ | ✓ | E
25.015-MOTORES PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL - Zona Comun | 7000000 | 6402200 | 597800 | 6402200 | 0 | 6402200 | 6402200 | 6402200 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.016-ASCENSOR 4 PARADAS 4 PASAJEROS - Sotano | 63000000 | 64191348 | -1191348 | 64191348 | 0 | 64191348 | 64191348 | 64191348 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.017-ASCENSOR 5 PARADAS 6 PASAJEROS - Sotano | 68342360 | 69822170 | -1479810 | 69822168 | 0 | 69822168 | 69822168 | 69822168 | 2 | ✓ | ✓ | E
25.018-Linea de cobre para A.A - Torre A | 15768313.44 | 15262413 | 505900.44 | 15262413 | 0 | 15262413 | 15262413 | 15262413 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.019-Linea de cobre para A.A - Torre B | 11826235.08 | 10880136 | 946099.08 | 10880136 | 0 | 10880136 | 10880136 | 10880136 | 0 | ✓ | ✓ | T
25.020-EQUIPOS PARA POZO DE SUCCION CON ACCESORIOS-AGUAS FREATICAS - Zona comun Sotano | 6961500 | 6961500 | 0 | 6961500 | 0 | 6961500 | 6961500 | 6961500 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.021-Monitoreo de bombas en pozo de succion - Sotano | 0 | 1240000 | -1240000 | 1240000 | 0 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 0 | ✓ | ✓ | T
25.022-Linea de cobre para A.A - Torre C | 0 | 10880136 | -10880136 | 10880136 | 0 | 10880136 | 10880136 | 10880136 | 0 | ✓ | ✓ | T
25.023-SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA - | 0 | 78558816.79 | -78558816.79 | 78263563 | 316163.47 | 78579726.47 | 78579726.47 | 78558816.82 | -0.03 | ✓ | ☓ | T
25.024-EQUIPO PRESIÓN CONSTANTE 2 BOMBAS TANQUE ALM. AGUAS INFILTRACIÓN - ZONA COMÚN | 0 | 6918850.4 | -6918850.4 | 6918850.36 | 0 | 6918850.36 | 6918850.36 | 6918850.36 | 0.04 | ✓ | ✓ | E
26-ZONAS VERDES | 25716500 | 30649033.49 | -4932533.49 | 29157160 | 1491868.49 | 30649028.49 | 30649028.49 | 30649028.49 | 5
26.001-EMPRADIZACION DE EXTERIORES E INTERIORES - Zona Comun | 13916500 | 10650705 | 3265795 | 10650700 | 0 | 10650700 | 10650700 | 10650700 | 5 | ✓ | ✓ | E
26.002-JARDINES INTERIORES Y EXTERIORES (SWINGLIAS incluidas ) - Zona Comun | 11800000 | 17206460 | -5406460 | 17206460 | 0 | 17206460 | 17206460 | 17206460 | 0 | ✓ | ✓ | T
26.003-Amoblamiento urbano - | 0 | 1300000 | -1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | ✓ | ✓ | E
26.004-Grama sintetica para bancas - Zona Comun | 0 | 1491868.49 | -1491868.49 | 0 | 1491868.49 | 1491868.49 | 1491868.49 | 1491868.49 | 0 | ✓ | ✓ | E
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | 181542808.06 | 186844096.57 | -5301288.52 | 87895228.98 | 98659519.06 | 186554748.04 | 186142058.21 | 185214612.55 | 1629484.02
27.001-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - Zona Comun Parqueadero Visitantes | 11085153.21 | 10361835.48 | 723317.73 | 10361835.48 | 0 | 10361835.48 | 10361835.48 | 10361835.48 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.002-GEOTEXTIL - Zona Comun Parqueadero Visitantes | 2386050.78 | 0 | 2386050.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.003-Relleno con roca muerta compactada a maquina - Zona Comun urbanismo | 16900757.64 | 12651515.76 | 4249241.88 | 12651515.76 | 0 | 12651515.76 | 12651515.76 | 12651515.76 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.004-LOSA DE PAVIMENTO MR-42 E=12cms - Zona Comun Parqueadero Visitantes | 25440996.95 | 47917289.65 | -22476292.7 | 15797763.02 | 32138699.09 | 47936462.11 | 47936462.11 | 47917289.65 | 0 | ✓ | ☓ | T
27.005-MALLA ELECTROSOLDADA - Zona Comun Parqueadero Visitantes | 4433345.68 | 8037150.08 | -3603804.4 | 321686.29 | 7688756.6 | 8010442.89 | 8010442.89 | 8037150.08 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.006-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - Zonas Comunes Anden interno | 695887.36 | 140000 | 555887.36 | 140000 | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.007-ANDENES EN CONCRETO 3000PSI E=10cm - Zonas Comunes Anden interno | 14907355.47 | 33220369.08 | -18313013.61 | 6303034.23 | 26691287.67 | 32994321.9 | 32602808.54 | 33220369.08 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.008-MALLA ELECTROSOLDADA - Zonas Comunes Anden interno | 2862966.2 | 126361.07 | 2736605.13 | 82615 | 675592.75 | 758207.75 | 758207.75 | 126361.07 | 0 | ✓ | ☓ | T
27.009-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - Zonas Comunes Anden externo | 708420.96 | 0 | 708420.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.012-SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO FC=3000 PSI - Zonas Comunes anden externo | 23398553.18 | 6230852.23 | 17167700.95 | 506905.82 | 5700692.71 | 6207598.52 | 6207598.52 | 6230852.22 | 0.02 | ✓ | ✓ | T
27.013-TOPE LLANTAS PREFABRICADOS - Sotano | 6268966.98 | 9780226.68 | -3511259.7 | 6268966.98 | 3176419.52 | 9445386.5 | 9445386.5 | 9596663.7 | 183562.98 | ✓ | ✓ | T
27.017-ANDEN CON NORMA MECEP - Zona Comun | 66046372.07 | 28091326.19 | 37955045.89 | 10847644.36 | 16919289.14 | 27766933.49 | 27745757.02 | 26650531.88 | 1440794.3 | ✓ | ✓ | E
27.018-GEOTEXTIL - Sotano | 6407981.58 | 5668781.58 | 739200 | 0 | 5668781.58 | 5668781.58 | 5668781.58 | 5668781.58 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.019-Nivelación y compactacion - Sotano | 0 | 2655000 | -2655000 | 2655000 | 0 | 2655000 | 2655000.01 | 2655000.01 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
27.020-RELLENO COMPACTADO BASE GRANULAR TIPO INVIAS - Parqueadero Visitantes | 0 | 8497500 | -8497500 | 8497500 | 0 | 8497500 | 8497500 | 8497500 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.021-DEMOLICIÓN, ACARREO Y CONFORMACIÓN DE TERRENO DE PAVIMENTO EXISTENTE - | 0 | 2405723.8 | -2405723.8 | 2400700.88 | 0 | 2400700.88 | 2400700.88 | 2400700.88 | 5022.92 | ✓ | ✓ | E
27.022-Cruce CEMEX - Fragua pavimento - Parqueadero Visitantes | 0 | 2972966.9 | -2972966.9 | 2972883.6 | 0 | 2972883.6 | 2972883.6 | 2972883.6 | 83.3 | ✓ | ✓ | E
27.023-Suministro e instalación mezcla asfaltica 3" - Exteriores | 0 | 6809198.09 | -6809198.09 | 6809177.57 | 0 | 6809177.57 | 6809177.57 | 6809177.57 | 20.52 | ✓ | ✓ | E
27.024-Muro confinamiento (0.70x0.12) incl. zarpa (0.40x0.50) en anden - | 0 | 1278000 | -1278000 | 1278000 | 0 | 1278000 | 1278000 | 1278000 | 0 | ✓ | ✓ | E
28-ALCANTARILLADO | 126416699.62 | 79237835.48 | 47178864.15 | 76744820.16 | 749871.36 | 77494691.52 | 77313208.92 | 77383897.3 | 1853938.18
28.005-Suministro e Instalacion Tuberia 8" Alcantarillado Sanitario- - Torre A Aguas Negras | 561568.8 | 561568.8 | 0 | 561568.8 | 0 | 561568.8 | 561568.8 | 561568.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.006-Suministro e Instalacion Tuberia 6" Alcantarillado Sanitario- - Torre A Aguas Negras | 4449953.35 | 4449953.35 | 0 | 4417891.43 | 0 | 4417891.43 | 4417891.43 | 4417891.43 | 32061.93 | ✓ | ✓ | E
28.008-Suministro e Instalacion Tuberia 6" Alcantarillado Pluvial - Torre A Aguas Lluvias | 4744560.11 | 4537065 | 207495.11 | 4537065 | 0 | 4537065 | 4537065 | 4537065 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.009-Suministro e Instalacion Tuberia 8" Alcantarillado Pluvial - Torre A Aguas Lluvias | 632700.85 | 632700.85 | 0 | 632700.85 | 0 | 632700.85 | 632700.85 | 632700.85 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.011-Suministro e Instalacion Tuberia 10" Alcantarillado Pluvial - Torre A Aguas Lluvias | 997128 | 415469.6 | 581658.4 | 415469.6 | 0 | 415469.6 | 415469.6 | 415469.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.013-Caja de Inspeccion 0.6X0.6 - Torre A Aguas Lluvias | 3018777 | 3018777 | 0 | 3018774.72 | 0 | 3018774.72 | 3018774.72 | 3018774.72 | 2.28 | ✓ | ✓ | E
28.014-Caja de Inspeccion 0.6X0.6 - Torre A Aguas Negras | 1747713 | 1747713 | 0 | 1747711.68 | 0 | 1747711.68 | 1747711.68 | 1747711.68 | 1.32 | ✓ | ✓ | E
28.016-CAMARA TIPO B h=MTS - - Torre A Aguas Negras | 2708838 | 2399518.35 | 309319.65 | 2156561.16 | 242956.35 | 2399517.51 | 2399517.51 | 2399517.51 | 0.84 | ✓ | ✓ | T
28.018-CAMARA TIPO B h=MTS - Torre A Aguas Lluvias | 2708838 | 2156562 | 552276 | 2156561.16 | 0 | 2156561.16 | 2156561.16 | 2156561.16 | 0.84 | ✓ | ✓ | T
28.019-EMPATE A TUBERIA EXISTENTE - Torre A | 312288 | 0 | 312288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.020-Excavacion a Mano x ML - Torre B Aguas Lluvias | 3239370.48 | 0 | 3239370.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.021-Excavacion a Mano x ML - Torre B Aguas Negras | 1754860.8 | 0 | 1754860.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.022-Lecho en arena para tuberias Alcantarillado PVC - Torre B Aguas Lluvias | 319592 | 0 | 319592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.023-Lecho en arena para tuberias Alcantarillado PVC - Torre B Aguas Negras | 159796 | 0 | 159796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.025-Suministro e Instalacion Tuberia 6" Alcantarillado Sanitario - Torre B Aguas Negras | 4065210.24 | 3596380.19 | 468830.05 | 3596380.19 | 0 | 3596380.19 | 3596380.19 | 3596380.19 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.027-Suministro e Instalacion Tuberia 6" Alcantarillado Pluvial - Torre B Aguas Lluvias | 4737300.8 | 0 | 4737300.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.028-Suministro e Instalacion Tuberia 8" Alcantarillado Pluvial - Torre B Aguas Lluvias | 514771.4 | 0 | 514771.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.031-Caja de Inspeccion 0.6X0.6 - Torre B Aguas Lluvias | 2859894 | 1921818 | 938076 | 1747711.68 | 189470.61 | 1937182.29 | 1937182.29 | 1907809.52 | 14008.48 | ✓ | ☓ | E
28.032-Caja de Inspeccion 0.6X0.6 - Torre B Aguas Negras | 1429947 | 1212241.31 | 217705.69 | 1112180.16 | 0 | 1112180.16 | 1112180.16 | 1212241.31 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.036-CAMARA TIPO B h=MTS - Torre B Aguas Lluvias | 1805892 | 0 | 1805892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.038-Excavacion a Mano x ML - Torre C Aguas Lluvias | 3318852 | 0 | 3318852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.039-Excavacion a Mano x ML - Torre C Aguas Negras | 1925788.8 | 0 | 1925788.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.040-Lecho en arena para tuberias Alcantarillado PVC - Torre C Aguas Lluvias | 297540.15 | 0 | 297540.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.041-Lecho en arena para tuberias Alcantarillado PVC - Torre C Aguas Negras | 172579.68 | 0 | 172579.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.042-Suministro e Instalacion Tuberia 8" Alcantarillado Sanitario - Torre C Aguas Negras | 1970170.54 | 0 | 1970170.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.043-Suministro e Instalacion Tuberia 6" Alcantarillado Sanitario - Torre C Aguas Negras | 2242519.99 | 1702519.99 | 540000 | 1814826 | 0 | 1814826 | 1633343.4 | 1633343.4 | 69176.59 | ✓ | ☓ | E
28.044-Suministro e Instalacion Tuberia 4" Alcantarillado Pluvial - Torre C Aguas Lluvias | 3461225.3 | 0 | 3461225.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.045-Suministro e Instalacion Tuberia 6" Alcantarillado Pluvial - Torre C Aguas Lluvias | 3042858.26 | 0 | 3042858.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.046-Suministro e Instalacion Tuberia 12" Novafort Alcantarillado Pluvial - Torre C Aguas Lluvias | 994732.5 | 0 | 994732.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.048-Suministro e Instalacion Tuberia 10" Alcantarillado Pluvial - Torre C Aguas Lluvias | 3041240.4 | 0 | 3041240.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.050-Caja de Inspeccion 0.6X0.6 - Torre C Aguas Lluvias | 1906596 | 0 | 1906596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.051-Caja de Inspeccion 0.6X0.6 - Torre C Aguas Negras | 1112181 | 953298 | 158883 | 953298 | 0 | 953298 | 953298 | 953298 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.053-CAMARA TIPO B h=MTS - Torre C Aguas Negras | 2708838 | 0 | 2708838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.055-CAMARA TIPO B h=MTS - Torre C Aguas Lluvias | 6320622 | 0 | 6320622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.056-EMPATE A TUBERIA EXISTENTE - Torre C | 312288 | 0 | 312288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.057-Excavacion a Mano x ML - Zona Comun Aguas Lluvias | 2371626 | 3825198.9 | -1453572.9 | 3591557.78 | 0 | 3591557.78 | 3591557.78 | 3591557.78 | 233641.13 | ✓ | ✓ | E
28.058-Excavacion a Mano x ML - Zona Comun Aguas Negras | 1692187.2 | 1271234.25 | 420952.95 | 1271234.25 | 0 | 1271234.25 | 1271234.25 | 1271234.25 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.059-Suministro e Instalacion Tuberia 4" Novafort - Zona Comun Aguas Negras | 2915000 | 2756983.22 | 158016.78 | 2756983.22 | 0 | 2756983.22 | 2756983.22 | 2756983.22 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.060-Suministro e Instalacion Tuberia 4" Alcantarillado Pluvial - Zona Comun Aguas lluvias | 405841.73 | 405841.73 | 0 | 398120.32 | 0 | 398120.32 | 398120.32 | 398120.32 | 7721.41 | ✓ | ✓ | E
28.061-Suministro e Instalacion Tuberia 6" Alcantarillado Pluvial - Zona Comun Aguas lluvias | 2443965.68 | 0 | 2443965.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.064-EMPATE A TUBERIA EXISTENTE - Zona Comun | 312288 | 0 | 312288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.065-Lecho en arena para tuberias Alcantarillado PVC - Zona Comun Aguas Lluvias | 223714.4 | 223714.4 | 0 | 212848.27 | 0 | 212848.27 | 212848.27 | 212848.27 | 10866.13 | ✓ | ✓ | E
28.066-Lecho en arena para tuberias Alcantarillado PVC - Zona Comun Aguas Negras | 383510.4 | 383510.4 | 0 | 148929.87 | 0 | 148929.87 | 148929.87 | 148929.87 | 234580.53 | ✓ | ✓ | E
28.067-Caja de Inspeccion 0.6X0.6 - Zona Comun Aguas Lluvias | 953298 | 953298 | 0 | 953297.28 | 0 | 953297.28 | 953297.28 | 953297.28 | 0.72 | ✓ | ✓ | E
28.068-Caja de Inspeccion 0.6X0.6 - Zona Comun Aguas Negras | 953298 | 4766490 | -3813192 | 4766486.4 | 0 | 4766486.4 | 4766486.4 | 4766486.4 | 3.6 | ✓ | ✓ | E
28.070-Rejillas para escorrentia superficial 1mx0.3m - Zona Comun Aguas Lluvias | 4630500 | 0 | 4630500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.071-Suministro e Instalacion Tuberia 8" Alcantarillado Pluvial - Zona Comun ALL Empate | 514771.4 | 1310327.2 | -795555.8 | 1310327.2 | 0 | 1310327.2 | 1310327.2 | 1310327.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.072-Suministro e Instalacion Tuberia 8" Alcantarillado Sanitario - Zona Comun AN Empate | 374379.2 | 2339870 | -1965490.8 | 2293072.6 | 0 | 2293072.6 | 2293072.6 | 2293072.6 | 46797.4 | ✓ | ✓ | E
28.073-CAMARA TIPO B h=MTS - Zona Comun ALL | 902946 | 1939244.4 | -1036298.4 | 1437707.44 | 317444.4 | 1755151.84 | 1755151.84 | 1755151.84 | 184092.56 | ✓ | ✓ | E
28.074-CAMARA TIPO B h=MTS - Zona Comun AN | 902946 | 1621800 | -718854 | 1437707.44 | 0 | 1437707.44 | 1437707.44 | 1437707.44 | 184092.56 | ✓ | ✓ | E
28.077-Suministro e Instalacion Tuberia 4" Aguas lluvias PVC-S TORRE B-C - Torre C Zona comun | 2002932.82 | 0 | 2002932.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.079-Relleno compactado con material de sitio - Torre B Aguas Lluvias | 2517772.8 | 0 | 2517772.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.080-Relleno compactado con material de sitio - Torre C Aguas Lluvias | 2579776 | 0 | 2579776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.082-Relleno compactado con material de sitio - Torre B Aguas Negras | 1364070.4 | 0 | 1364070.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.083-Relleno compactado con material de sitio - Torre C Aguas Negras | 1496934.4 | 0 | 1496934.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.084-Relleno compactado con material de sitio - Zona Comun Aguas lluvias | 1843488 | 3096790.86 | -1253302.86 | 2520998.77 | 0 | 2520998.77 | 2520998.77 | 2520998.77 | 575792.09 | ✓ | ✓ | E
28.085-Relleno compactado con material de sitio - Zona Comun Aguas Negras | 1315353.6 | 575722.16 | 739631.44 | 575722.16 | 0 | 575722.16 | 575722.16 | 575722.16 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.086-Instalación tubería de 4" - Torre A Aguas negras | 622063 | 622063 | 0 | 622063 | 0 | 622063 | 622063 | 622063 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.087-Instalación tubería de 4" - Torre A Aguas lluvias | 4207634.13 | 4207634.13 | 0 | 4204150.58 | 0 | 4204150.58 | 4204150.58 | 4204150.58 | 3483.55 | ✓ | ✓ | E
28.088-Instalación tubería de 6" - Zona Comun ALL | 8432891.48 | 11003894.98 | -2571003.5 | 10961549.04 | 0 | 10961549.04 | 10961549.04 | 10961549.04 | 42345.94 | ✓ | ✓ | E
28.089-Instalación tubería de 4" Torre - Torre B Aguas negras | 497660 | 1517863 | -1020203 | 1517833.72 | 0 | 1517833.72 | 1517833.72 | 1517833.72 | 29.28 | ✓ | ✓ | E
28.090-Instalación tubería de 4" ALL torre B - Torre B Aguas lluvias | 3461158.53 | 2647500.13 | 813658.4 | 2647500.13 | 0 | 2647500.13 | 2647500.13 | 2647500.13 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.091-Instalación tubería de 4" Torre - Torre C Aguas negras | 497660 | 0 | 497660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.092-Suministro e instalacion de recamara de caida - | 0 | 834273.3 | -834273.3 | 834272.1 | 0 | 834272.1 | 834272.1 | 834272.1 | 1.2 | ✓ | ✓ | E
28.093-Suministro e Instalacion Tuberia 10" Alcantarillado Pluvial ZC - Zona | 0 | 2991384 | -2991384 | 2825193.28 | 0 | 2825193.28 | 2825193.28 | 2825193.28 | 166190.72 | ✓ | ✓ | E
28.094-Suministro e Instalacion Tuberia 12" Suprafort Alcantarillado Pluvial ZC - Zona Comun ALL | 0 | 637611.98 | -637611.98 | 588564.9 | 0 | 588564.9 | 588564.9 | 588564.9 | 49047.08 | ✓ | ✓ | E
29-FILTROS / RIEGOS | 156848602.94 | 132917586.37 | 23931016.58 | 52686297.6 | 82881335.08 | 135567632.68 | 135290169.75 | 132637632.87 | 279953.5
29.001-Excavación a Mano Prof. <=1M - Sotano | 9329820 | 5350518.19 | 3979301.81 | 5350518.18 | 0 | 5350518.18 | 5350518.19 | 5350518.19 | 0 | ✓ | ✓ | T
29.003-Colchon en grava para tuberia sanitaria ALL + freatico - Sotano | 5467517.57 | 4273587.05 | 1193930.51 | 2834287.42 | 1427360.12 | 4261647.55 | 4261647.55 | 4273587.05 | 0 | ✓ | ✓ | T
29.004-SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN VIAL Ø4" H=1m- - Sotano 2 | 12572358.98 | 8859680.68 | 3712678.3 | 160739.68 | 8944992.54 | 9105732.22 | 9105732.22 | 8859680.68 | 0 | ✓ | ☓ | T
29.005-SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN VIAL Ø4" H=1m - Sotano 3 | 7160164.04 | 5786223.63 | 1373940.41 | 321102.87 | 6686221.68 | 7007324.55 | 7007324.55 | 5786223.63 | 0 | ✓ | ☓ | T
29.006-SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN PLANAR - Sotano 1 | 18183104.4 | 5497746.27 | 12685358.14 | 898293.37 | 2357520.9 | 3255814.27 | 3255814.27 | 5497746.27 | 0 | ✓ | ✓ | E
29.007-SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN PLANAR - - Sotano 2 | 18218185.6 | 13585261.38 | 4632924.22 | 1102666.95 | 13769204.4 | 14871871.35 | 14871871.34 | 13585261.38 | 0 | ✓ | ☓ | E
29.008-SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN PLANAR - Sotano 3 | 12122069.6 | 10356119.03 | 1765950.57 | 1382946.47 | 8907558 | 10290504.47 | 10290504.47 | 10356119.03 | 0 | ✓ | ✓ | T
29.009-Relleno a mano compactado - Sotano | 5866849.41 | 1515749.83 | 4351099.58 | 1515749.83 | 0 | 1515749.83 | 1515749.83 | 1515749.83 | 0 | ✓ | ✓ | T
29.010-CAMARA METALICA CON REJILLA 30x30 DESAGUE LOSA - Sotano | 3370720 | 0 | 3370720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
29.011-PUNTO SANITARIO 4" SOTANO- - Sotano | 5273528.57 | 125464.54 | 5148064.03 | 0 | 113715.96 | 113715.96 | 113715.96 | 125464.54 | 0 | ✓ | ✓ | E
29.013-Suministro e instalacion tuberia PVC drenaje 4" - - Sotano 2 | 3206693.43 | 3008359.37 | 198334.06 | 395593.76 | 2586294.61 | 2981888.37 | 2981888.37 | 3008359.37 | 0 | ✓ | ✓ | T
29.014-Suministro e instalacion tuberia PVC drenaje 4"-- - Sotano 3 | 6602093.25 | 5760814.23 | 841279.02 | 681197.2 | 5428603.12 | 6109800.32 | 6109800.33 | 5760814.23 | 0 | ✓ | ☓ | T
29.015-Suministro e instalacíon tuberia PVC sanitaria 4" - Sotano 1 | 1881177.04 | 0 | 1881177.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
29.016-Suministro e instalacíon tuberia PVC sanitaria 4" - Sotano 2 | 2048018.75 | 433852.31 | 1614166.44 | 111037.57 | 605437.73 | 716475.31 | 716475.3 | 433852.31 | 0 | ✓ | ☓ | T
29.017-Suministro e instalacíon tuberia PVC sanitaria 4"- - Sotano 3 | 3801118.81 | 2569060.75 | 1232058.06 | 465640.75 | 2974671.61 | 3440312.35 | 3440312.35 | 2569060.75 | 0 | ✓ | ☓ | T
29.018-Suministro e instalacion tuberia PVC sanitaria 6" - Sotano 3 | 3418307.48 | 2232481.36 | 1185826.12 | 409709.32 | 2663837.92 | 3073547.24 | 3073547.25 | 2232481.36 | 0 | ✓ | ☓ | T
29.019-Bajante de tuberia PVC D=6" Aguas lluvias - Sotano 1 | 280633.14 | 0 | 280633.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | N
29.020-Bajante de tuberia PVC D=6" Aguas lluvias - Sotano 2 | 374177.52 | 0 | 374177.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
29.021-Bajante de tuberia PVC D=6" Aguas lluvias - Sotano 3 | 374177.52 | 0 | 374177.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
29.022-Caja de Inspeccion 0.6X0.6 - Sotano | 2542128 | 2989523.2 | -447395.2 | 1634341.21 | 1355182.05 | 2989523.26 | 2989523.26 | 2989523.26 | -0.06 | ✓ | ✓ | T
29.023-Suministro e instalacion tuberia PVC sanitaria 8" - Sotano 3 | 805406.44 | 100902.68 | 704503.76 | 100902.68 | 0 | 100902.68 | 100902.68 | 100902.68 | 0 | ✓ | ✓ | T
29.024-Caja de Inspeccion 0.3X0.3 - Sotano | 1521717.11 | 1255435.01 | 266282.1 | 720626.21 | 573273.82 | 1293900.03 | 1293900.03 | 1255435.01 | 0 | ✓ | ☓ | T
29.025-Tanque aguas de infiltración - Sotano | 27479508.35 | 13835711.18 | 13643797.17 | 4417134.92 | 9498413.4 | 13915548.32 | 13915548.32 | 13835636.25 | 74.93 | ✓ | ☓ | T
29.026-Sistema aguas infiltración - Zona Comun | 4949127.94 | 34539.87 | 4914588.07 | 0 | 43624.21 | 43624.21 | 43624.21 | 34539.87 | 0 | ✓ | ☓ | T
29.027-ESTRUCTURA EN CONCRETO - TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUAS DE INFILTRACIÓN | 0 | 20976533.89 | -20976533.89 | 5816202.96 | 14945423.01 | 20761625.97 | 20761625.97 | 20976533.89 | 0 | ✓ | ✓ | T
29.028-MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENOS - TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUAS DE INFILTRACIÓN | 0 | 4516271.8 | -4516271.8 | 4516271.8 | 0 | 4516271.8 | 4516271.8 | 4516271.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
29.029-IMPERMEABILIZACIÓN - TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUAS DE INFILTRACIÓN | 0 | 6074276.24 | -6074276.24 | 6074276.24 | 0 | 6074276.24 | 6074276.24 | 6074276.24 | 0 | ✓ | ✓ | E
29.030-ESCALERA EN ACERO INOX - TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUAS DE INFILTRACIÓN | 0 | 446408 | -446408 | 446408 | 0 | 446408 | 446408 | 446408 | 0 | ✓ | ✓ | E
29.031-ESCALERA TIPO GATO - TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUAS DE INFILTRACIÓN | 0 | 212189 | -212189 | 212189 | 0 | 212189 | 212189 | 212189 | 0 | ✓ | ✓ | E
29.032-EXCLUSA EN LAMINA ALFAJOR 80X80 - TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUAS DE INFILTRACIÓN | 0 | 568156 | -568156 | 568156 | 0 | 568156 | 568156 | 568156 | 0 | ✓ | ✓ | E
29.033-SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE RIEGO - ZONA COMÚN | 0 | 12139831.1 | -12139831.1 | 12139831.1 | 0 | 12139831.1 | 11862368.17 | 11862368.17 | 277462.93 | ✓ | ✓ | E
29.034-Perforaciones en muro - TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUAS DE INFILTRACIÓN | 0 | 246289.6 | -246289.6 | 243873.9 | 0 | 243873.9 | 243873.9 | 243873.9 | 2415.7 | ✓ | ✓ | E
29.035-Pase muro tanque de aguas de infiltración - TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUAS DE INFILTRACIÓN | 0 | 166600.2 | -166600.2 | 166600.2 | 0 | 166600.2 | 166600.2 | 166600.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 159486651.83 | 138119363.29 | 21367288.54 | 57860366.39 | 51710260 | 109570626.39 | 108630774.8 | 108630774.8 | 29488588.49
30.001-Medidor para agua 3/4" - Torre A | 34016327.23 | 21625607.23 | 12390720 | 0 | 19046664 | 19046664 | 19046664 | 19046664 | 2578943.23 | ✓ | ✓ | E
30.002-GABINETES CONTADORES DE AGUA - Torre A | 2240688 | 834656.28 | 1406031.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834656.28 | ✓ | ✓ | E
30.003-COLUMNA PVC PRESION " - Torre A | 4037542.7 | 4037542.7 | 0 | 4037542.7 | 0 | 4037542.7 | 4037542.7 | 4037542.7 | 0 | ✓ | ✓ | E
30.004-Medidor para agua 3/4" - Torre B | 25512245.42 | 16219205.42 | 9293040 | 0 | 14284998 | 14284998 | 14284998 | 14284998 | 1934207.42 | ✓ | ✓ | E
30.005-GABINETES CONTADORES DE AGUA - Torre B | 1120344 | 1120344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120344 | ✓ | ✓ | E
30.006-COLUMNA PVC PRESION " - - Torre B | 2018771.35 | 2018771.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018771.35 | ✓ | ✓ | E
30.007-Medidor para agua 3/4" - Torre C | 25512245.42 | 16219205.42 | 9293040 | 0 | 14284998 | 14284998 | 14284998 | 14284998 | 1934207.42 | ✓ | ✓ | E
30.008-GABINETES CONTADORES DE AGUA - Torre C | 1120344 | 1120344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120344 | ✓ | ✓ | E
30.009-COLUMNA PVC PRESION " - Torre C | 2018771.35 | 2018771.35 | 0 | 2018771.35 | 0 | 2018771.35 | 1134734.22 | 1134734.22 | 884037.13 | ✓ | ✓ | E
30.012-TUBERIA PVC PRESION RDE 21 1" - Zona Comun | 696824.7 | 696824.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696824.7 | ✓ | ✓ | E
30.015-Excavación a Mano Prof. <=1M - Zona Comun | 7122000 | 7122000 | 0 | 6420375 | 0 | 6420375 | 6420375 | 6420375 | 701625 | ✓ | ✓ | E
30.016-Lecho en arena para tuberias - Zona Comun | 725504 | 725504 | 0 | 629276.65 | 0 | 629276.65 | 629276.65 | 629276.65 | 96227.35 | ✓ | ✓ | E
30.017-Relleno compactado con material de sitio - Zona Comun | 5536000 | 5536000 | 0 | 5059712.06 | 0 | 5059712.06 | 5059712.06 | 5059712.06 | 476287.94 | ✓ | ✓ | E
30.018-TUBERIA PVC PRESION RDE 21 3/4" - Zona Comun | 419122.08 | 574352.48 | -155230.4 | 574352.48 | 0 | 574352.48 | 574352.48 | 574352.48 | 0 | ✓ | ✓ | E
30.019-Conexión a red principal EMCALI - Zona Comun | 9100036.64 | 9100036.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100036.64 | ✓ | ✓ | E
30.020-Tuberia PVC presion RDE21 1/2" - Zona Comun | 76702.08 | 76702.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76702.08 | ✓ | ✓ | E
30.021-Valvulas - Zona Comun | 12559053.12 | 18166242.56 | -5607189.44 | 11420654.36 | 1370880 | 12791534.36 | 12791534.36 | 12791534.36 | 5374708.2 | ✓ | ✓ | E
30.022-Medidor general 2" - Zona Comun | 2195503.22 | 4181583.86 | -1986080.64 | 1405360.64 | 2722720 | 4128080.64 | 4128080.64 | 4128080.64 | 53503.22 | ✓ | ✓ | E
30.025-Suministro e instalacion soporte tipo pera 1" - Zona Comun | 690550 | 690550 | 0 | 386706.32 | 0 | 386706.32 | 386706.32 | 386706.32 | 303843.68 | ✓ | ✓ | E
30.026-Suministro e instalacion soporte tipo pera 3" - Zona Comun | 1713469.68 | 1824527.9 | -111058.22 | 1824527.9 | 0 | 1824527.9 | 1824527.9 | 1824527.9 | 0 | ✓ | ✓ | E
30.027-Suministro e instalacion soporte tipo pera 4" - Zona Comun | 174520.06 | 174520.06 | 0 | 158654.6 | 0 | 158654.6 | 158654.6 | 158654.6 | 15865.46 | ✓ | ✓ | E
30.028-Instalación tubería de 3" RDE 21 200PSI - Zona Comun | 10360259.52 | 12738024 | -2377764.48 | 12738024 | 0 | 12738024 | 12738024 | 12738024 | 0 | ✓ | ✓ | E
30.029-Instalación tubería de 4" RDE 21 200PSI - Zona Comun | 10184940.48 | 10184940.48 | 0 | 10184940.48 | 0 | 10184940.48 | 10184940.48 | 10184940.48 | 0 | ✓ | ✓ | E
30.030-Suministro e instalacion de llave de paso D:1" - Columna lavatraperos torre A | 111628.92 | 111628.92 | 0 | 111628.92 | 0 | 111628.92 | 111628.92 | 111628.92 | 0 | ✓ | ✓ | E
30.031-Suministro e instalacion de llave de paso D:1" - Columna lavatraperos torre B | 111628.92 | 111628.92 | 0 | 55814.46 | 0 | 55814.46 | 55814.46 | 55814.46 | 55814.46 | ✓ | ✓ | E
30.032-Suministro e instalacion de llave de paso D:1" - Columna lavatraperos torre C | 111628.92 | 111628.92 | 0 | 55814.46 | 0 | 55814.46 | 0 | 0 | 111628.92 | ✓ | ✓ | E
30.033-CÁMARA EN CONCRETO PARA MEDIDOR GENERAL 120X80X60CM - ZONA COMÚN | 0 | 250000 | -250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | ✓ | ✓ | E
30.034-Desmonte de provisional de acueducto - | 0 | 528220 | -528220 | 528210 | 0 | 528210 | 528210 | 528210 | 10 | ✓ | ✓ | E
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | 322906253.99 | 370506985.66 | -47600731.67 | 370488600.2 | 0 | 370488600.2 | 370488600.2 | 370488600.2 | 18385.46
31.001-RED CONTRAINCENDIO TODO COSTO - | 322526253.99 | 322526253.99 | 0 | 322508599.53 | 0 | 322508599.53 | 322508599.53 | 322508599.53 | 17654.46 | ✓ | ✓ | E
31.002-Tanque de compesación 1.50 x 1.50 - | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.003-Sistema contra incendio - | 0 | 47600731.67 | -47600731.67 | 47600000.67 | 0 | 47600000.67 | 47600000.67 | 47600000.67 | 731 | ✓ | ✓ | E
32-SISTEMA PARA GAS | 234757963.2 | 239307935.42 | -4549972.22 | 239018671.85 | 0 | 239018671.85 | 239018671.85 | 239018671.85 | 289263.57
32.001-RED DE GAS INCLUYE MEDIDORES - Torre A | 93903185.28 | 94192135.28 | -288950 | 93902872.39 | 0 | 93902872.39 | 93902872.39 | 93902872.39 | 289262.89 | ✓ | ✓ | E
32.003-RED DE GAS INCLUYE MEDIDORES - Torre B | 70427388.96 | 70427388.96 | 0 | 70427388.28 | 0 | 70427388.28 | 70427388.28 | 70427388.28 | 0.68 | ✓ | ✓ | E
32.005-RED DE GAS INCLUYE MEDIDORES - Torre C | 70427388.96 | 74688411.18 | -4261022.22 | 74688411.18 | 0 | 74688411.18 | 74688411.18 | 74688411.18 | 0 | ✓ | ✓ | E
33-CERRAMIENTOS | 140643088.95 | 136702599.56 | 3940489.38 | 95419639.74 | 35739521.57 | 131159161.31 | 131157808.71 | 130274841.19 | 6427758.37
33.001-CERRAMIENTO TUBULAR 1"x1" H=2.4mts - Zona Comun Conjunto Residencial | 110781061.25 | 48138867.96 | 62642193.29 | 47778654.2 | 1000611.5 | 48779265.7 | 48779265.7 | 48138874.34 | -6.38 | ☓ | ☓ | E
33.002-CERRAMIENTO TUBULAR 1"x1" H=2.4mts - Zona Comun | 2491108.52 | 0 | 2491108.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.003-CERRAMIENTO TUBULAR 1"x1" H=1.2mts - Zona Comun Piscina | 12113500 | 6692210 | 5421290 | 6692210 | 0 | 6692210 | 6692210 | 6692210 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.004-PUERTA ACCESO VEHICULAR - Zona Comun | 3687252 | 1843626 | 1843626 | 1843626 | 0 | 1843626 | 1843626 | 1843626 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.005-PUERTA EN TUBULAR 1"x1" ANCHO=1.2m H=2.2mts - Zona Comun | 773534 | 219882 | 553652 | 219882 | 0 | 219882 | 219882 | 219882 | 0 | ✓ | ✓ | T
33.006-Bordillo trapezoidal (0.25x0.12 h=0.70mts) - Cerramiento | 10796633.18 | 30958339.18 | -20161706 | 13120737 | 17689196.69 | 30809933.69 | 30809933.69 | 30958339.19 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
33.007-Muro de contencion H=1.40 A=0.25 incl. viga de cimentacion - Cerramiento | 0 | 11157207.12 | -11157207.12 | 3564609.54 | 7631287.47 | 11195897 | 11195897 | 11157207.13 | 0 | ✓ | ☓ | T
33.008-MURO MAMPOSTERÍA CERRAMIENTO ACCESO CONJUNTO - CERRAMIENTO | 0 | 326600 | -326600 | 326580 | 0 | 326580 | 326580 | 326580 | 20 | ✓ | ✓ | E
33.009-CERRAMIENTO TUBULAR 1"x1" H=2.4mts - Cerramiento Subestacion | 0 | 3005443.01 | -3005443.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3005443.01 | ✓ | ✓ | E
33.010-Cerramiento cerca electrica - Cerramiento Conjunto | 0 | 12039776.28 | -12039776.28 | 12039772 | 0 | 12039772 | 12039772 | 12039772 | 4.28 | ✓ | ✓ | E
33.011-Fundición pedestales para cerramiento (0.3x0.3x0.4) - Parqueadero Visitantes | 0 | 300000 | -300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | ✓ | ✓ | T
33.012-CERRAMIENTO PLANTA ELÉCTRICA/SUBESTACIÓN EN ESTRUCTURA TUBULAR EN AMMLA ESLABONADA 2X2 CAL 10.5 - Cerramiento Subestacion | 0 | 2819904 | -2819904 | 2819904 | 0 | 2819904 | 2819904 | 2819904 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.013-CERRRAMIENTO EN MAMPOSTERÍA PARQUEADERO DE VISITANTES - Parqueadero Visitantes | 0 | 13572995 | -13572995 | 5210665 | 6045172.18 | 11255837.18 | 11254484.58 | 10902192.8 | 2670802.2 | ✓ | ✓ | E
33.014-VIGA CIMENTACIÓN CERRAMIENTO EN MAMPOSTERÍA - Parqueadero Visitantes | 0 | 5627749 | -5627749 | 1503000 | 3373253.73 | 4876253.73 | 4876253.73 | 4876253.73 | 751495.27 | ✓ | ✓ | E
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 45000000 | 34155792.12 | 10844207.88 | 0 | 32800146.12 | 32800146.12 | 32800146.12 | 32415786.29 | 1740005.83
34.001-CERRADURA PUERTA ACCESO PRINCIPAL - Torre A | 4368000 | 2274746.88 | 2093253.12 | 0 | 2274746.88 | 2274746.88 | 2274746.88 | 2274746.88 | 0 | ✓ | ✓ | E
34.002-CERRADURA PUERTA ALCOBAS - Torre A | 6816000 | 4896000 | 1920000 | 0 | 4549493.76 | 4549493.76 | 4549493.76 | 4549493.76 | 346506.24 | ✓ | ✓ | E
34.003-CERRADURA PUERTA BAÑOS - Torre A | 6816000 | 4366709.76 | 2449290.24 | 0 | 4366709.76 | 4366709.76 | 4366709.76 | 4366709.76 | 0 | ✓ | ✓ | E
34.004-CERRADURA PUERTA ACCESO PRINCIPAL - Torre B | 3276000 | 2556000 | 720000 | 0 | 1829439.36 | 1829439.36 | 1829439.36 | 1829439.36 | 726560.64 | ✓ | ✓ | E
34.005-CERRADURA PUERTA ALCOBAS - Torre B | 5112000 | 3672000 | 1440000 | 0 | 4040011.92 | 4040011.92 | 4040011.92 | 3658878.72 | 13121.28 | ✓ | ☓ | E
34.006-CERRADURA PUERTA BAÑOS - Torre B | 5112000 | 3605528.64 | 1506471.36 | 0 | 3605528.64 | 3605528.64 | 3605528.64 | 3602302.01 | 3226.63 | ✓ | ✓ | E
34.007-CERRADURA PUERTA ACCESO PRINCIPAL - Torre C | 3276000 | 2556000 | 720000 | 0 | 1959672.96 | 1959672.96 | 1959672.96 | 1959672.96 | 596327.04 | ✓ | ✓ | E
34.008-CERRADURA PUERTA ALCOBAS - Torre C | 5112000 | 3919345.92 | 1192654.08 | 0 | 3919345.92 | 3919345.92 | 3919345.92 | 3919345.92 | 0 | ✓ | ✓ | E
34.009-CERRADURA PUERTA BAÑOS - Torre C | 5112000 | 3754840.32 | 1357159.68 | 0 | 3754840.32 | 3754840.32 | 3754840.32 | 3754840.32 | 0 | ✓ | ✓ | E
34.010-Tope puerta - Torre A | 0 | 976752 | -976752 | 0 | 922488 | 922488 | 922488 | 922488 | 54264 | ✓ | ✓ | E
34.011-Tope puerta - Torre B | 0 | 805035 | -805035 | 0 | 805035 | 805035 | 805035 | 805035 | 0 | ✓ | ✓ | E
34.012-Tope puerta - Torre C | 0 | 772833.6 | -772833.6 | 0 | 772833.6 | 772833.6 | 772833.6 | 772833.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
35-SEÑALIZACION | 24334869.89 | 72499061.4 | -48164191.51 | 70877198.28 | 1067787 | 71944985.28 | 71618784.93 | 71579276.93 | 919784.47
35.001-LINEA DE DEMARCACION PARQUEADERO - Sotano | 9616629.24 | 6115219.12 | 3501410.13 | 4759960 | 1067787 | 5827747 | 5697287 | 5657779 | 457440.12 | ✓ | ✓ | E
35.002-NOMENCLATURA PARQUEADEROS - Sotano | 1020000 | 980000 | 40000 | 980000 | 0 | 980000 | 980000 | 980000 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.003-FLECHAS INDICADORAS DE FLUJO - Sotano | 784230.63 | 360000.01 | 424230.62 | 360000 | 0 | 360000 | 360000 | 360000 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
35.004-PINTURA PARA SEÑALIZACION COLUMNAS DE SOTANOS 3 FRANJAS - Sotano | 3498568.61 | 1787229.6 | 1711339.01 | 1787229.6 | 0 | 1787229.6 | 1787229.6 | 1787229.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.005-PINTURA PARA SEÑALIZACION - Zona Comun Sistema Contra Incendio | 73654.08 | 0 | 73654.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.006-PINTURA PARA SEÑALIZACION - Torre A | 110481.11 | 0 | 110481.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.007-PINTURA PARA SEÑALIZACION - Torre B | 110481.11 | 0 | 110481.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.008-PINTURA PARA SEÑALIZACION - Torre C | 110481.11 | 0 | 110481.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.009-NOMENCLATURA APTOS - Torre A | 1804137.6 | 3884160 | -2080022.4 | 3884160 | 0 | 3884160 | 3884160 | 3884160 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.010-NOMENCLATURA APTOS - Torre B | 1353103.2 | 2913120 | -1560016.8 | 2913120 | 0 | 2913120 | 2913120 | 2913120 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.011-NOMENCLATURA APTOS - Torre C | 1353103.2 | 3084480 | -1731376.8 | 3084480 | 0 | 3084480 | 3084480 | 3084480 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.012-AVISO CONDOMINIO - Zona Comun | 4500000 | 833000 | 3667000 | 833000 | 0 | 833000 | 833000 | 833000 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.013-Demarcación cancha multiple - Zona Comun | 0 | 502573.68 | -502573.68 | 502573.68 | 0 | 502573.68 | 502573.68 | 502573.68 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.014-IDENTIFICACION ESPACIOS - ZONA COMUN | 0 | 404600 | -404600 | 404600 | 0 | 404600 | 404600 | 404600 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.015-IDENTIFICACION ESCALERAS Y SHUTS - TORRE A | 0 | 1999200 | -1999200 | 1999200 | 0 | 1999200 | 1999200 | 1999200 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.016-IDENTIFICACION NUMERO DE PISOS EN HALL ASCENSOR - TORRE A - PISO 1 - SOTANOS 1.2.3 | 0 | 1392300 | -1392300 | 1392300 | 0 | 1392300 | 1392300 | 1392300 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.017-IDENTIFICACION NUMERO DE PISOS ESCALERAS - TORRE A | 0 | 456960 | -456960 | 456960 | 0 | 456960 | 456960 | 456960 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.018-MARQUILLAS INFORMATIVAS - ZONA COMUN TORRE A | 0 | 2472939 | -2472939 | 2472939 | 0 | 2472939 | 2472939 | 2472939 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.019-IDENTIFICACION GABINETE DE INCENDIOS - TORRE A | 0 | 1142400 | -1142400 | 1142400 | 0 | 1142400 | 1142400 | 1142400 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.020-RUTA DE EVACUACION - TORRE A | 0 | 1999200 | -1999200 | 1999200 | 0 | 1999200 | 1999200 | 1999200 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.021-AVISOS DE ALTURA Y PESO MAXIMO - SOTANOS | 0 | 535500 | -535500 | 535500 | 0 | 535500 | 535500 | 535500 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.022-AVISO PLANTA ELECTRICA Y TRANSFORMADOR - ZONA COMUN | 0 | 142800 | -142800 | 142800 | 0 | 142800 | 142800 | 142800 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.023-IDENTIFICACION TORRES - TORRE A | 0 | 904400 | -904400 | 904400 | 0 | 904400 | 904400 | 904400 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.024-AVISOS PISCINA - ZONA COMUN PISCINA | 0 | 336770 | -336770 | 336770 | 0 | 336770 | 336770 | 336770 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.025-Demarcación linea amarilla a trazos - | 0 | 1625000 | -1625000 | 1544581.48 | 0 | 1544581.48 | 1544581.48 | 1544581.48 | 80418.52 | ✓ | ✓ | E
35.026-Señalización PARE - | 0 | 665000 | -665000 | 665000 | 0 | 665000 | 665000 | 665000 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.027-Señalización VEL. MAX - | 0 | 595000 | -595000 | 595000 | 0 | 595000 | 595000 | 595000 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.028-PINTURA PARA SEÑALIZACION MUROS DE SOTANOS 3 FRANJAS - | 0 | 5778000 | -5778000 | 5778000 | 0 | 5778000 | 5778000 | 5778000 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.029-Ajuste por modificacion de valor unitario - | 0 | 17243000 | -17243000 | 17056934.52 | 0 | 17056934.52 | 16861194.17 | 16861194.17 | 381805.83 | ✓ | ✓ | E
35.030-IDENTIFICACION ESCALERAS Y SHUTS - TORRE B | 0 | 1131690 | -1131690 | 1131690 | 0 | 1131690 | 1131690 | 1131690 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.031-IDENTIFICACION NUMERO DE PISOS EN HALL ASCENSOR - TORRE B | 0 | 556920 | -556920 | 556920 | 0 | 556920 | 556920 | 556920 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.032-IDENTIFICACION NUMERO DE PISOS ESCALERAS - TORRE B | 0 | 228480 | -228480 | 228480 | 0 | 228480 | 228480 | 228480 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.033-MARQUILLAS INFORMATIVAS - TORRE B | 0 | 745416 | -745416 | 745416 | 0 | 745416 | 745416 | 745416 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.034-IDENTIFICACION GABINETE DE INCENDIOS - TORRE B | 0 | 571200 | -571200 | 571200 | 0 | 571200 | 571200 | 571200 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.035-RUTA DE EVACUACION - TORRE B | 0 | 999600 | -999600 | 999600 | 0 | 999600 | 999600 | 999600 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.036-IDENTIFICACION TORRES - TORRE B | 0 | 904400 | -904400 | 904400 | 0 | 904400 | 904400 | 904400 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.037-SEÑALIZACIÓN TUBERÍA ELÉCTRICA SÓTANOS - Sotanos | 0 | 2700000 | -2700000 | 2700000 | 0 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.038-IDENTIFICACION ESCALERAS Y SHUTS - TORRE C | 0 | 1056720 | -1056720 | 1056720 | 0 | 1056720 | 1056720 | 1056720 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.039-IDENTIFICACION NUMERO DE PISOS EN HALL ASCENSOR - TORRE C | 0 | 585480 | -585480 | 585480 | 0 | 585480 | 585480 | 585480 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.040-IDENTIFICACION NUMERO DE PISOS ESCALERAS - TORRE C | 0 | 242760 | -242760 | 242760 | 0 | 242760 | 242760 | 242760 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.041-MARQUILLAS INFORMATIVAS - TORRE C | 0 | 796824 | -796824 | 796824 | 0 | 796824 | 796824 | 796824 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.042-IDENTIFICACION GABINETE DE INCENDIOS - TORRE C | 0 | 599760 | -599760 | 599760 | 0 | 599760 | 599760 | 599760 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.043-RUTA DE EVACUACION - TORRE C | 0 | 1028160 | -1028160 | 1028160 | 0 | 1028160 | 1028160 | 1028160 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.044-IDENTIFICACION TORRES - TORRE C | 0 | 952000 | -952000 | 952000 | 0 | 952000 | 952000 | 952000 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.045-LÍNEA DEMARCACIÓN PARQUEADEROS MOTOS - ZONA COMÚN | 0 | 694800 | -694800 | 694680 | 0 | 694680 | 694680 | 694680 | 120 | ✓ | ✓ | E
35.046-DEMARCACIÓN PARQUEADEROS MOTOS - ZONA COMÚN | 0 | 360000 | -360000 | 360000 | 0 | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.047-CEBRAS CRUCE PEATONAL - ZONA COMÚN | 0 | 192000 | -192000 | 192000 | 0 | 192000 | 192000 | 192000 | 0 | ✓ | ✓ | E
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | 145906666.89 | 102142460 | 43764206.89 | 102142460 | 0 | 102142460 | 102142460 | 102142460 | 0
36.003-Planta de Emergencia 3Ø 280KW-350KVA 208-120 - Zona comun | 117695460 | 100000460 | 17695000 | 100000460 | 0 | 100000460 | 100000460 | 100000460 | 0 | ✓ | ✓ | T
36.004-Adecuacion desfogue planta de emergencia - Zona Comun | 28211206.89 | 2142000 | 26069206.89 | 2142000 | 0 | 2142000 | 2142000 | 2142000 | 0 | ✓ | ✓ | E
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | 200396400.19 | 241052442.02 | -40656041.83 | 203346391.33 | 36125908.74 | 239472300.06 | 239472300.06 | 239229028.1 | 1823413.91
37.001-Celda Media Tension 630 AMP H=230 A=1.10 P=1.20 - Zona Comun Sistema Electrico | 9887710 | 7213463.46 | 2674246.54 | 7213463.46 | 0 | 7213463.46 | 7213463.46 | 7213463.46 | 0 | ✓ | ✓ | E
37.002-Celda Transformador TFR H=2.30 A=1.80 P=2.00 - Zona Comun Sistema Electrico | 5384750 | 2669524 | 2715226 | 2669523.43 | 0 | 2669523.43 | 2669523.43 | 2669523.43 | 0.57 | ✓ | ✓ | E
37.003-Tablero general H=2.30 A=0.90 P=0.90 - Zona Comun Sistema Electrico | 26628630 | 27406773.21 | -778143.21 | 23002089.46 | 3981214.62 | 26983304.08 | 26983304.08 | 27301005.57 | 105767.64 | ✓ | ✓ | E
37.004-Tablero T.S.C. -1 H=2.30 A=1.0 P=0.80 - Zona Comun Sistema Electrico | 41701266.39 | 22558139.34 | 19143127.05 | 21646871.12 | 619826.97 | 22266698.09 | 22266698.09 | 21786767.52 | 771371.82 | ✓ | ✓ | E
37.005-Tablero T.Binc. H=1.20 A=0.90 P=0.25 - Zona Comun Sistema Electrico | 7049560 | 8505133.94 | -1455573.94 | 8464921.01 | 27286.7 | 8492207.71 | 8492207.71 | 8492207.71 | 12926.23 | ✓ | ✓ | E
37.006-Tablero 12 servicios interperie 125 AMP H=2.0 A=1.10 P=0.40 - Zona Comun Sistema Electrico | 31704417.92 | 45421447.92 | -13717030 | 43805956 | 1341844 | 45147800 | 45147800 | 45147800 | 273647.92 | ✓ | ✓ | E
37.007-Tablero 12 servicios interperie 125 AMP - 250 AMP H=2.0 A=1.10 P=0.40 - Zona Comun Sistema Electrico | 32304177.92 | 47954669.04 | -15650491.12 | 46286553.28 | 1268064 | 47554617.28 | 47554617.28 | 47668133.45 | 286535.59 | ✓ | ✓ | E
37.008-Tablero 12 servicios interperie 100 AMP - 150 AMP H=2.0 A=1.10 P=0.40 - Zona Comun Sistema Electrico | 8154132.28 | 11118836.2 | -2964703.92 | 10798821.4 | 111116.25 | 10909937.65 | 10909937.65 | 10852157.2 | 266679 | ✓ | ✓ | E
37.009-Tablero 12 servicios interperie 100 AMP H=2.0 A=1.10 P=0.40 - Zona Comun Sistema Electrico | 7488755.68 | 10827736.28 | -3338980.6 | 10727687.94 | 136778.6 | 10864466.54 | 10864466.54 | 10727687.94 | 100048.34 | ✓ | ☓ | E
37.010-Subestacion 500 KVA 3F 13.2 Kv /208v - 120v tipo seco - Zona Comun Sistema Electrico | 30093000 | 29912114.39 | 180885.61 | 1271851.99 | 28639777.6 | 29911629.59 | 29911629.59 | 29911629.59 | 484.8 | ✓ | ✓ | E
37.011-Barraje de interconexión transformador tablero baja tensión - Zona Comun Sistema Electrico | 0 | 11129113.24 | -11129113.24 | 11129113.24 | 0 | 11129113.24 | 11129113.24 | 11129113.24 | 0 | ✓ | ✓ | E
37.012-Pases de interconexion MT - | 0 | 1785000 | -1785000 | 1785000 | 0 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 0 | ✓ | ✓ | E
37.013-Estructura de cerramiento y cubierta - | 0 | 10435979 | -10435979 | 10435979 | 0 | 10435979 | 10435979 | 10435979 | 0 | ✓ | ✓ | E
37.014-Base tipo Carcamo para Tableros de Medidores de energia electrica - Torre A | 0 | 1697256 | -1697256 | 1694280 | 0 | 1694280 | 1694280 | 1694280 | 2976 | ✓ | ✓ | E
37.015-Base tipo Carcamo para Tableros de Medidores de energia electrica - Torre B | 0 | 1337256 | -1337256 | 1334280 | 0 | 1334280 | 1334280 | 1334280 | 2976 | ✓ | ✓ | E
37.016-Base tipo Carcamo para Tableros de Medidores de energia electrica - Torre C | 0 | 1080000 | -1080000 | 1080000 | 0 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 0 | ✓ | ✓ | E
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 230459487.16 | 257744618.24 | -27285131.08 | 123192949.17 | 126745976.44 | 249938925.61 | 249484040.9 | 257744618.09 | 0.15
38.001-Conjunto Arranque primario monopolar - Alimentacion Media Tension | 724394.88 | 575657.75 | 148737.13 | 0 | 640793.58 | 640793.58 | 640793.58 | 575657.74 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
38.002-Bajante galvanizado Ø 4" - Alimentacion Media Tension | 992152.78 | 2337995.54 | -1345842.76 | 68867.5 | 773478.16 | 842345.66 | 842345.66 | 2337995.53 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
38.003-Poste primario 11mts 1050 - Zona Comun Sistema Electrico | 1759512.93 | 36236.64 | 1723276.29 | 0 | 40024.46 | 40024.46 | 40024.46 | 36236.64 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.004-Camara norma EMCALI tipo BT 60x60x100 cms incluye marco caja y tapa- - Zona Comun Sistema Electrico | 5670410.91 | 3056865 | 2613545.91 | 1557465 | 1539424.46 | 3096889.46 | 3096889.46 | 3056865 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.005-Camara norma EMCALI tipo R I 80x1x1.4 Mts incluye marco caja y tapa - Torre A | 1110255.27 | 1181786.89 | -71531.62 | 820825 | 360695.44 | 1181520.44 | 1181520.44 | 1181786.89 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.006-Camara norma EMCALI tipo AP 40x40x75 cms incluye marco caja y tapa - Zona Comun Sistema Electrico | 10541740.84 | 3496350 | 7045390.84 | 3496350 | 0 | 3496350 | 3496350 | 3496350 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.007-Camara norma EMCALI tipo R I 80x1x1.4 Mts incluye marco caja y tapa - Zona Comun Sistema Electrico | 2220510.54 | 727824.99 | 1492685.55 | 370825 | 357000 | 727825 | 727825 | 727825 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
38.008-Camara norma EMCALI tipo BT 60x60x100 cms incluye marco caja y tapa - Torre B | 5084957.43 | 2389380.01 | 2695577.43 | 889980 | 1499400 | 2389380 | 2389380 | 2389380 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
38.009-Camara norma EMCALI tipo BT 60x60x100 cms incluye marco caja y tapa - Torre C | 4358534.94 | 5020017.1 | -661482.16 | 667485 | 4352532.1 | 5020017.1 | 5020017.1 | 5020017.1 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.010-Excavación a Mano Prof. <=1M - Torre A | 1196496 | 845481 | 351015 | 845481 | 0 | 845481 | 845481 | 845481 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.011-Relleno compactado con material de sitio - Torre A | 930048 | 578487 | 351561 | 578487 | 0 | 578487 | 578487 | 578487 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.012-Lecho en arena para tuberias - Torre A | 3047116.8 | 249194.4 | 2797922.4 | 249194.4 | 0 | 249194.4 | 249194.4 | 249194.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.013-Suministro e instalación tuberia TDP Ø 4" - Torre A | 2502003.37 | 1511125.72 | 990877.65 | 282250.8 | 1259335.35 | 1541586.15 | 1541586.15 | 1511125.72 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.014-Suministro e instalación tuberia TDP Ø 3" - Torre A | 924994.17 | 624844.56 | 300149.61 | 99169.2 | 525675.36 | 624844.56 | 624844.56 | 624844.56 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.015-Acometida 3F (6#4/0Al+2#3/0Al+1#3/0Al) - Acometida GCA2-TG | 8925061.2 | 6359745.58 | 2565315.62 | 483449.85 | 6097476.7 | 6580926.55 | 6580926.55 | 6359745.58 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.016-Acometida 3F (3#3/0Al+1#2/0Al+1#2 Al) - Acometida GCA1-GCA2 | 187408.8 | 29402.5 | 158006.3 | 17216.88 | 24371.2 | 41588.08 | 41588.08 | 29402.48 | 0.03 | ✓ | ☓ | T
38.017-Acometida 3F (3#4/0Al+1#3/0Al+1#1/0Al) - Acometida CGA2-CGA3 | 329130.24 | 36289.26 | 292840.98 | 24103.63 | 12185.6 | 36289.23 | 36289.23 | 36289.23 | 0.04 | ✓ | ✓ | T
38.018-Acometida 3F (3#3/0Al+1#2/0Al+1#2 Al) - Acometida GCA3-GCA4 | 187408.8 | 17216.88 | 170191.93 | 17216.88 | 0 | 17216.88 | 17216.88 | 17216.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.019-Acometida 3F (3#350Al+1#300Al+1#1/0Al) - Acometida CGA6-TG | 3044716.8 | 2079453.38 | 965263.42 | 86084.38 | 1987276.2 | 2073360.58 | 2073360.58 | 2079453.38 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.020-Acometida 3F (3#3/0Al+1#2/0Al+1#2 Al) - Acometida CGA5-GCA6 | 187408.8 | 209520.88 | -22112.08 | 17216.88 | 86536.8 | 103753.68 | 103753.68 | 209520.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.021-Acometida 3F (3#4/0Al+1#3/0Al+1#1/0Al) - Acometida CGA6-CGA7 | 329130.24 | 554558.03 | -225427.79 | 24103.63 | 530454.4 | 554558.03 | 554558.03 | 554558.03 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.022-Acometida 3F (3#3/0Al+1#2/0Al+1#2 Al) - Acometida CGA7-CGA8 | 187408.8 | 17216.88 | 170191.93 | 17216.88 | 0 | 17216.88 | 17216.88 | 17216.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.023-Excavación a Mano Prof. <=1M - Torre B | 1196496 | 835415.75 | 361080.25 | 835415.75 | 0 | 835415.75 | 835415.75 | 835415.75 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.024-Relleno compactado con material de sitio - Torre B | 930048 | 571600.25 | 358447.75 | 571600.25 | 0 | 571600.25 | 571600.25 | 571600.25 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.025-Lecho en arena para tuberias - Torre B | 3047116.8 | 246227.8 | 2800889 | 246227.8 | 0 | 246227.8 | 246227.8 | 246227.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.026-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Zona Comun | 70807.34 | 25352.2 | 45455.15 | 10595 | 0 | 10595 | 10595 | 25352.19 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
38.027-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1" - Zona Comun | 1786855.3 | 32863.04 | 1753992.26 | 0 | 32863.04 | 32863.04 | 32863.04 | 32863.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.029-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 3/4" - Zona Comun Alumbrado | 1583834.17 | 1146102.74 | 437731.43 | 1101880 | 42773.36 | 1144653.36 | 1144653.36 | 1146102.73 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
38.031-Malla de Tierra - Zona Comun Sistema Electrico | 8659359.32 | 9238058.5 | -578699.18 | 2338160 | 7562985.5 | 9901145.5 | 9901145.5 | 9238058.46 | 0.04 | ✓ | ☓ | T
38.032-Apantallamiento - Torre A | 19083861.72 | 25714874.66 | -6631012.94 | 23801354.64 | 1167185.02 | 24968539.65 | 24968539.65 | 25714874.64 | 0.02 | ✓ | ✓ | T
38.033-Suministro e instalación tuberia TDP Ø 3" - Torre B | 1493204.88 | 293693.4 | 1199511.48 | 293693.4 | 0 | 293693.4 | 293693.4 | 293693.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.034-Suministro e instalación tuberia TDP Ø 3" - Torre C | 1361062.85 | 553055.64 | 808007.21 | 392862.6 | 324493.96 | 717356.56 | 717356.56 | 553055.64 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.035-Acometida 3F (3#3/0Al+1#2/0Al+1#2 Al) - Acometida CGB1-CGB2 | 187408.8 | 169655.88 | 17752.93 | 17216.88 | 152439 | 169655.88 | 169655.88 | 169655.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.036-Acometida 3F (3#3/0Al+1#2/0Al+1#2 Al) - Acometida CBB3-CBB4 | 187408.8 | 169655.88 | 17752.93 | 17216.88 | 152439 | 169655.88 | 169655.88 | 169655.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.037-Acometida 3F (3#4/0Al+1#3/0Al+1#1/0Al) - Acometida CGB2-CGB3 | 287988.96 | 1869746.03 | -1581757.07 | 24103.63 | 1809208.9 | 1833312.52 | 1833312.52 | 1869746.03 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.038-Acometida 3F (3#350Al+1#300Al+1#1/0Al) - Acometida CGB2-TG | 3044716.8 | 5551799.6 | -2507082.8 | 119193.75 | 5393255.53 | 5512449.28 | 5512449.28 | 5551799.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.039-Acometida 3F (3#1/0Al+1#2Al+1#6Al) - Acometida CGB5-CGB6 | 156017.4 | 24103.63 | 131913.78 | 24103.63 | 46291 | 70394.63 | 70394.63 | 24103.63 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.040-Acometida 3F (6#250Al+2#4/0Al+1#2/0Al) - Acometida CGB5-TG | 4519627.2 | 5856708.37 | -1337081.17 | 254280 | 5691148.09 | 5945428.09 | 5945428.09 | 5856708.37 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.041-Suministro e instalación tuberia TDP Ø 4" - Redes BT | 66720.09 | 15256.8 | 51463.29 | 15256.8 | 0 | 15256.8 | 15256.8 | 15256.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.042-Acometida 3F (3#3/0Al+1#2/0Al+1#2 Al) - Acometida CGC1-CGC2 | 187408.8 | 17216.88 | 170191.93 | 17216.88 | 0 | 17216.88 | 17216.88 | 17216.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.043-Acometida 3F (3#3/0Al+1#2/0Al+1#2 Al) - Acometida CGC3-CGC4 | 187408.8 | 17216.88 | 170191.93 | 17216.88 | 0 | 17216.88 | 17216.88 | 17216.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.044-Acometida 3F (3#4/0Al+1#3/0Al+1#1/0Al) - Acometida CGC2-CGC3 | 287988.96 | 24103.63 | 263885.34 | 24103.63 | 0 | 24103.63 | 24103.63 | 24103.63 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.045-Acometida 3F (6#4/0Al+2#3/0Al+1#3/0Al) - Acometida CGC2-TG | 5030489.04 | 3268048.33 | 1762440.71 | 384280.65 | 2875563.6 | 3259844.25 | 3148725.79 | 3268048.33 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.046-Acometida 3F (3#1/0Al+1#2Al+1#6Al) - Acometida CGC5-CGC6 | 156017.4 | 29666 | 126351.4 | 29666 | 0 | 29666 | 29666 | 29666 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.047-Acometida 3F (6#250Al+2#4/0Al+1#2/0Al) - Acometida CGC5-TG | 7683366.24 | 484169.52 | 7199196.72 | 432276 | 0 | 432276 | 432276 | 484169.52 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.048-Suministro e instalación tuberia TDP Ø 4" - Torre C | 1000801.35 | 228852 | 771949.35 | 228852 | 0 | 228852 | 228852 | 228852 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.049-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre C | 35403.67 | 10595 | 24808.67 | 10595 | 0 | 10595 | 10595 | 10595 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.051-Excavación a Mano Prof. <=1M - Torre C | 1281960 | 905872.5 | 376087.5 | 905872.5 | 0 | 905872.5 | 905872.5 | 905872.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.052-Relleno compactado con material de sitio - Torre C | 996480 | 619807.5 | 376672.5 | 619807.5 | 0 | 619807.5 | 619807.5 | 619807.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.053-Lecho en arena para tuberias - Torre C | 3264768 | 546994 | 2717774 | 266994 | 0 | 266994 | 266994 | 546994 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.054-Suministro e instalación tuberia TDP Ø 4" Media tension - Alimentacion Media Tension | 1302093 | 482397.74 | 819695.26 | 322299.9 | 380232.37 | 702532.27 | 702532.27 | 482397.74 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.055-Acometida monopolar 3#2XLPE Al +1#4 Cu Desnudo - Alimentacion Media Tension | 5728377.63 | 8356019.98 | -2627642.35 | 355992 | 7186899.73 | 7542891.73 | 7542891.73 | 8356019.98 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.056-Excavación a Mano Prof. <=1M - Alimentacion Media Tension | 569760 | 261696.5 | 308063.5 | 261696.5 | 0 | 261696.5 | 261696.5 | 261696.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.057-Relleno compactado con material de sitio - Alimentacion Media Tension | 442880 | 179055.5 | 263824.5 | 179055.5 | 0 | 179055.5 | 179055.5 | 179055.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.058-Lecho en arena para tuberias - Alimentacion Media Tension | 1451008 | 77131.6 | 1373876.4 | 77131.6 | 0 | 77131.6 | 77131.6 | 77131.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.059-Terminal elastomerico tipo interior - Alimentacion Media Tension | 514005.07 | 0 | 514005.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.060-Terminal elastomerico tipo exterior - Alimentacion Media Tension | 591088 | 407555.96 | 183532.04 | 0 | 407555.96 | 407555.96 | 407555.96 | 407555.96 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.061-Acometida Alumbrado zona comun - Zona Comun Sistema Electrico | 5096945.4 | 7965039.17 | -2868093.77 | 2129595 | 5897043.74 | 8026638.74 | 8026638.74 | 7965039.17 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.062-Excavación a Mano Prof. <=1M - Zona Comun Alumbrado | 7435368 | 5233930 | 2201438 | 5233930 | 0 | 5233930 | 5233930 | 5233930 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.063-Relleno compactado con material de sitio - Zona Comun Alumbrado | 5779584 | 3581110 | 2198474 | 3581110 | 0 | 3581110 | 3581110 | 3581110 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.064-Apantallamiento - Torre B | 19083861.72 | 23689335.89 | -4605474.17 | 23246352.43 | 0 | 23246352.43 | 23246352.43 | 23689335.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.065-Apantallamiento - Torre C | 19083861.72 | 31285683.45 | -12201821.73 | 23246352.42 | 1776693.8 | 25023046.22 | 25023046.22 | 31285683.45 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.066-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1" - Torre A TPF A1 | 212720.87 | 69132.37 | 143588.5 | 69132.38 | 0 | 69132.38 | 69132.38 | 69132.38 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.067-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1" - Torre A TPF A2 | 155995.3 | 50697.07 | 105298.24 | 50697.08 | 0 | 50697.08 | 50697.08 | 50697.08 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
38.068-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1" - Torre B TPF B | 99269.74 | 32261.78 | 67007.96 | 32261.78 | 0 | 32261.78 | 32261.78 | 32261.78 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.069-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1" - Torre C TPF C | 184358.09 | 145782.32 | 38575.77 | 59914.73 | 0 | 59914.73 | 59914.73 | 145782.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.070-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1" - Canalizacion T SOT | 70906.96 | 23044.13 | 47862.83 | 23044.13 | 0 | 23044.13 | 23044.13 | 23044.13 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.071-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1" - Acometida T PORT | 56725.57 | 18435.3 | 38290.27 | 18435.3 | 0 | 18435.3 | 18435.3 | 18435.3 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.072-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1" - Torre A ASC-1 | 311990.61 | 101394.15 | 210596.46 | 101394.15 | 0 | 101394.15 | 101394.15 | 101394.15 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.073-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1" - Torre A ASC-2 | 255265.04 | 82958.84 | 172306.2 | 82958.85 | 0 | 82958.85 | 82958.85 | 82958.85 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
38.074-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1" - Torre B ASC-3 | 127632.52 | 88316.29 | 39316.23 | 41479.43 | 0 | 41479.43 | 41479.43 | 88316.29 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.075-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1" - Torre C ASC-4 | 226902.26 | 183027.22 | 43875.04 | 73741.2 | 0 | 73741.2 | 73741.2 | 183027.22 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.076-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1" - Club House ASC-5 | 141813.91 | 112440.48 | 29373.43 | 46088.25 | 0 | 46088.25 | 46088.25 | 112440.48 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.077-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1" - Porteria ASC-6 | 99269.74 | 32261.78 | 67007.96 | 32261.78 | 0 | 32261.78 | 32261.78 | 32261.78 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.078-ACOMETIDA 3#6 THHN Cu +1#8 THHN Cu +1#8 D Cu - Torre A TPF A1 | 4779064.97 | 4702303.51 | 76761.46 | 381420 | 4321490.82 | 4702910.82 | 4702910.82 | 4702303.52 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
38.079-ACOMETIDA 3#6 THHN Cu +1#8 THHN Cu +1#8 D Cu - Torre A TPF A2 | 5268260.59 | 5047966.87 | 220293.72 | 305136 | 4740969.79 | 5046105.79 | 5046105.79 | 5047966.87 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.080-ACOMETIDA 3#6 THHN Cu +1#8 THHN Cu +1#8 D Cu - Torre B TPF B | 1128912.98 | 396642 | 732270.98 | 228852 | 326222.49 | 555074.49 | 555074.49 | 396642 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.081-ACOMETIDA 3#6 THHN Cu +1#8 THHN Cu +1#8 D Cu - Torre C TPF C | 1693369.48 | 1854873.12 | -161503.64 | 343278 | 1511817.17 | 1855095.17 | 1855095.17 | 1854873.12 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.082-ACOMETIDA 3#4 THHN Cu +1#6 THHN Cu +1#8 D Cu - Acometida T SOT | 825682.09 | 902675.42 | -76993.33 | 158925 | 789093.09 | 948018.09 | 923228.95 | 902675.42 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.083-ACOMETIDA 3#4 THHN Cu +1#6 THHN Cu +1#8 D Cu - Acometida T PORT | 688068.41 | 693054.24 | -4985.82 | 132437.5 | 604906.05 | 737343.55 | 716696.91 | 693054.24 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.084-ACOMETIDA 3#4 THHN Cu +1#6 THHN Cu +1#8 D Cu - Torre A ASC-1 | 5889865.59 | 6013800.6 | -123935.01 | 688675 | 5314065.41 | 6002740.41 | 6002740.41 | 6013800.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.085-ACOMETIDA 3#4 THHN Cu +1#6 THHN Cu +1#8 D Cu - Torre A ASC-2 | 5009138.02 | 5162922.69 | -153784.66 | 582725 | 4404272.84 | 4986997.84 | 4986997.84 | 5162922.69 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.086-ACOMETIDA 3#4 THHN Cu +1#6 THHN Cu +1#8 D Cu - Torrre B ASC-3 | 1788977.87 | 1637938.9 | 151038.97 | 344337.5 | 1296773.51 | 1641111.01 | 1641111.01 | 1637938.9 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.087-ACOMETIDA 3#4 THHN Cu +1#6 THHN Cu +1#8 D Cu - Torre C ASC-4 | 2889887.32 | 3973998.06 | -1084110.74 | 556237.5 | 3385721.03 | 3941958.53 | 3869816.69 | 3973998.06 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.088-ACOMETIDA 3#6 THHN Cu +1#8 THHN Cu +1#8 D Cu - Club House ASC-5 | 1128912.98 | 1122012.34 | 6900.64 | 228852 | 919659.68 | 1148511.68 | 1122113.59 | 1122012.34 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.089-ACOMETIDA 3#6 THHN Cu +1#8 THHN Cu +1#8 D Cu - Porteria ASC-6 | 846684.74 | 826972 | 19712.74 | 171639 | 675053.18 | 846692.18 | 846692.18 | 826972 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.090-Ducto metalico cerrado 40cms ancho 10 cms alto pintado al horno - Sotanos | 6486927.79 | 3188558.03 | 3298369.76 | 620753.42 | 3587159.8 | 4207913.22 | 4207913.22 | 3188558.03 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.091-Soportes para fijacion de tuberias en sotanos - Sotanos | 798621.96 | 451963.19 | 346658.77 | 49980 | 616690.13 | 666670.13 | 666670.13 | 451963.19 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.092-Acometida de TBINC a Bornes de transformador - Acometida B Incendio | 0 | 13710828.95 | -13710828.95 | 0 | 13710828.95 | 13710828.95 | 13710828.95 | 13710828.95 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.093-Suministro e instalación tuberia TDP Ø 3" - Acometida B Incendio | 0 | 909000 | -909000 | 909000 | 0 | 909000 | 909000 | 909000 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.094-Alimentador trifilar 3#10 THHWN - Alumbrado Ornamental | 0 | 4053543.86 | -4053543.86 | 0 | 4044771.92 | 4044771.92 | 4044771.92 | 4053543.86 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.095-Alimentador EPC - Zona comun | 0 | 5566985.17 | -5566985.17 | 0 | 5766775.7 | 5766775.7 | 5566985.17 | 5566985.17 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.096-Alimentador Planta de emergencia a TSC - | 0 | 9203549.25 | -9203549.25 | 0 | 9203549.25 | 9203549.25 | 9203549.25 | 9203549.25 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.097-Canalizacion cuarto de maquinas - Zona comun | 0 | 706909.6 | -706909.6 | 635700 | 155366.4 | 791066.4 | 791066.4 | 706909.6 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.098-Tapas en madera plastica para camaras Tipo BT - Zona comun | 0 | 5580000 | -5580000 | 5579999.98 | 0 | 5579999.98 | 5579999.98 | 5579999.98 | 0.02 | ✓ | ✓ | T
38.099-Canalizacion Bomba de incendio y presion constante - Zona comun | 0 | 591309.09 | -591309.09 | 0 | 195362.3 | 195362.3 | 195362.3 | 591309.09 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.100-Suministro e instalación tuberia EMT conduit Ø 1" 1/4 - Alimentador bombas nivel Freatico | 0 | 189695.52 | -189695.52 | 0 | 189695.52 | 189695.52 | 189695.52 | 189695.52 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.105-Acometida bomba Jocky - zona comun | 0 | 382500 | -382500 | 382500 | 0 | 382500 | 382500 | 382500 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.106-Acometida E.P.C - Zona comun | 0 | 552500 | -552500 | 552500 | 0 | 552500 | 552500 | 552500 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.107-Acometida tablero piscina - Zona comun | 0 | 448000 | -448000 | 448000 | 0 | 448000 | 448000 | 448000 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.108-Acometida bomba de succión - zona comun | 0 | 320000 | -320000 | 320000 | 0 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.109-Acometida turco - Zona comun | 0 | 560000 | -560000 | 560000 | 0 | 560000 | 560000 | 560000 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.110-Excavación y relleno canalización eléctrica - Zona comun | 0 | 1692000 | -1692000 | 1692000 | 0 | 1692000 | 1692000 | 1692000 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.111-Camara BT 1m x 1m - zona comun | 0 | 1260000 | -1260000 | 1260000 | 0 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.112-Instalacion y conexion de medidores de energia - | 0 | 3182046 | -3182046 | 3182046 | 0 | 3182046 | 3182046 | 3182046 | 0 | ✓ | ✓ | T
39-ACABADOS ZONAS COMUNES | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39.001-ACABADOS SOBRE LOSA SOTANO - Zona Comun | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | 245846581.74 | 227606063.15 | 18240518.59 | 143701165.18 | 80788600.58 | 224489765.76 | 224405307.41 | 223566574.57 | 4039488.59
40.001-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - - Zona Piscina | 9195525 | 9195525 | 0 | 9195356.25 | 0 | 9195356.25 | 9195356.25 | 9195356.25 | 168.75 | ✓ | ✓ | E
40.002-SOLADO LIMPIEZA E=5CM CONCRETO 2000PSI 14MPA- - Zona Piscina | 2336731.42 | 2336731.42 | 0 | 851539.71 | 1440048.75 | 2291588.46 | 2291588.46 | 2003578.71 | 333152.71 | ✓ | ✓ | E
40.003-Relleno con roca muerta compactada -- - Zona Piscina | 1448755 | 571230 | 877525 | 571230 | 0 | 571230 | 571230 | 571230 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.004-Viga de cimentacion 21 MPa BP - - Piscina cimentacion | 1580383.29 | 1580383.29 | 0 | 1526550.55 | 0 | 1526550.55 | 1526550.55 | 1526550.55 | 53832.74 | ✓ | ✓ | E
40.005-PISCINA EN CONCRETO 3000PSI 10.98x10.00m H=1.20m - Piscina Adultos | 8260582.83 | 7024471.64 | 1236111.19 | 2156115 | 4868356.64 | 7024471.64 | 7024471.64 | 7024471.64 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.006-PISCINA EN CONCRETO 3000PSI 8.10x6.76m H=0.50m - Piscina niños | 2763800.67 | 1879674.5 | 884126.17 | 646834.5 | 1232840 | 1879674.5 | 1879674.5 | 1879674.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.007-Contrapiso de concreto E=0.2cm - incluye zarpa - Piscina losa cimentacion | 18491866.27 | 18092926.78 | 398939.49 | 6746483.84 | 11346442.94 | 18092926.78 | 18092926.78 | 18092926.78 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.008-Acero de refuerzo figurado - Zona Comun Zona Piscina | 9894944.91 | 9599339.86 | 295605.06 | 1281329.39 | 8122761.5 | 9404090.89 | 9404090.89 | 9599339.86 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.010-MALLA ELECTROSOLDADA - Zona Comun Zona Piscina | 4200906.84 | 0 | 4200906.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.011-Mortero de nivelacion impermeabilizado - Piscinas pisos | 2666897.73 | 2892403.33 | -225505.6 | 1643866.06 | 1440036.48 | 3083902.54 | 3083902.54 | 2889164.64 | 3238.69 | ✓ | ☓ | E
40.012-Impermeabilizacion superficial Piscina - Piscinas Muros-pisos | 5347625 | 0 | 5347625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.013-Imprimacion exterior muro piscina - Piscinas Muros | 138587.75 | 0 | 138587.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.014-Media caña en granito pulido blanco - Piscinas Muros-pisos | 3844000 | 1713323.4 | 2130676.6 | 1713229.62 | 0 | 1713229.62 | 1713229.62 | 1713229.62 | 93.78 | ✓ | ✓ | T
40.015-Enchape piscina Ceramica 0.2 x 0.2 m - Piscina Adultos | 8411877.66 | 7155273.37 | 1256604.29 | 2083033.74 | 5087464.59 | 7170498.33 | 7170498.33 | 7155271.84 | 1.53 | ✓ | ☓ | E
40.016-Enchape piscina Ceramica 0.2 x 0.2 m - Piscina Niños | 2887234.7 | 2549643.74 | 337590.96 | 656603.94 | 1573342.28 | 2229946.21 | 2229946.21 | 2166251.9 | 383391.84 | ✓ | ✓ | E
40.017-KIT MINIMO DE SEGURIDAD PISCINA LEY 1209 - Zona Comun Zona Piscina | 5733130.24 | 5733130.24 | 0 | 5733130.24 | 0 | 5733130.24 | 5733130.24 | 5733130.24 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.018-EQUIPO DE FILTRACION PISCINA - Zona Comun Zona Piscina | 15226900 | 16309800 | -1082900 | 16309800 | 0 | 16309800 | 16309800 | 16309800 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.019-ACCESORIOS DE FLUJO - Zona Comun Zona Piscina | 6531423.51 | 5980387.42 | 551036.09 | 5868267.89 | 54881.61 | 5923149.5 | 5923149.5 | 5923149.5 | 57237.92 | ✓ | ✓ | E
40.020-REFLECTOR PISCINAS - Zona Comun Zona Piscina | 3107090 | 3107090 | 0 | 3107090 | 0 | 3107090 | 3107090 | 3107090 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.021-ELEMENTOS DE LIMPIEZA - Zona Comun Zona Piscina | 538314.35 | 1480626.7 | -942312.35 | 1472084.75 | 0 | 1472084.75 | 1472084.75 | 1472084.75 | 8541.95 | ✓ | ✓ | E
40.022-SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO FC=3000 PSI 15x20 - Zona Comun Zona Piscina | 6220812.36 | 368898.27 | 5851914.09 | 0 | 319158 | 319158 | 319158 | 332722.27 | 36176 | ✓ | ✓ | E
40.025-Piso exterior piscina - Piscina piso exterior | 8612891.85 | 18863054.63 | -10250162.79 | 4439594.73 | 13089750.43 | 17529345.16 | 17493169.16 | 18095576.69 | 767477.94 | ✓ | ✓ | E
40.026-Piso exterior Deck porcelanato - Piscina piso exterior | 4194863.96 | 499911.9 | 3694952.06 | 499911.9 | 0 | 499911.9 | 499911.9 | 499911.9 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.027-Rompeolas Piedramuñeca H=0.05 m - Piscina | 2304078 | 6363001.45 | -4058923.45 | 6363001.22 | 0 | 6363001.22 | 6363001.22 | 6363001.22 | 0.23 | ✓ | ✓ | E
40.028-Mortero de nivelacion impermeabilizado - Piscina piso exterior | 2959382.08 | 2978511.44 | -19129.36 | 1233474.65 | 2182658.47 | 3416133.12 | 3367850.77 | 2978511.44 | 0 | ✓ | ☓ | T
40.029-CONTRAPISO DE CONCRETO 21 Mpa E=0.10cm - Losa exterior piscina | 40116690.15 | 7510976.12 | 32605714.04 | 964483 | 6539984.86 | 7504467.86 | 7504467.86 | 7482492.28 | 28483.84 | ✓ | ✓ | E
40.030-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.12-- - Baños piscina | 6946402.54 | 0 | 6946402.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.031-Sanitario y lavamanos (Incluye incrustaciones 4 piezas) - Baño piscina | 475554.82 | 0 | 475554.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.032-Piso ceramica vulcano beige antideslizante 0.45 x 0.45 - Baños piscina | 153281.71 | 153281.71 | 0 | 0 | 80004.99 | 80004.99 | 80004.99 | 30054.78 | 123226.92 | ✓ | ✓ | E
40.033-Piso ceramica burano blanco 30 x 60 cms - Cuarto tecnico turco | 53912.83 | 23548.79 | 30364.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23548.79 | ✓ | ✓ | E
40.034-Mortero de nivelacion impermeabilizado - Baños piscina | 209854.25 | 0 | 209854.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.035-MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=3cm - Baño piscina cuarto tecnico | 18383.19 | 18383.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18383.19 | ✓ | ✓ | E
40.036-EQUIPOS JACUZZI - Zona Jacuzzi | 18480932.73 | 18619999.02 | -139066.29 | 0 | 18619999.02 | 18619999.02 | 18619999.02 | 18619999.02 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.037-Deck en madera plastica - Zona Jacuzzi | 11380703.02 | 0 | 11380703.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.038-Deck en Madera Plastica escaleras - Zona Jacuzzi | 2382007.61 | 0 | 2382007.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.039-Baranda - Zona Jacuzzi | 2265000 | 0 | 2265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.040-Enchape Ceramica pisa blanca 0.30x0.60m - Baño Turco | 396920.2 | 68558.04 | 328362.16 | 68558.04 | 0 | 68558.04 | 68558.04 | 68558.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.041-Cartera Enchape Ceramica pisa blanca 0.30x0.60m - Baño turco banca | 172280.5 | 0 | 172280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.042-ENCHAPE CERAMICA BURANO BLANCO 30 X 60 CM - Baño piscina | 218175.39 | 0 | 218175.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.043-Enchape Ceramica Palmi Crema 45 x 90 cm - Baño piscina ducha | 619282.66 | 619282.66 | 0 | 0 | 422026.26 | 422026.26 | 422026.26 | 440696.15 | 178586.51 | ✓ | ✓ | E
40.044-Cenefa mosaico Moka H=12cms - Baños piscina | 216348.93 | 20585.34 | 195763.59 | 20585.34 | 0 | 20585.34 | 20585.34 | 20585.34 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.045-RELLENO ACRILICO, ESTUCO Y PINTURA MUROS - Baños piscina | 387643.57 | 809966.72 | -422323.15 | 790343.06 | 0 | 790343.06 | 790343.06 | 790343.06 | 19623.66 | ✓ | ✓ | E
40.046-RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA - Baños piscina | 866212.72 | 1280782.76 | -414570.04 | 1273650 | 0 | 1273650 | 1273650 | 1273650 | 7132.76 | ✓ | ✓ | E
40.047-Losa Cubierta H=10cm - Baños piscina | 1483205.49 | 537874.35 | 945331.14 | 537874.35 | 0 | 537874.35 | 537874.35 | 537874.35 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.048-Impermeabilizacion de losa de cubierta - Baños piscina | 439380 | 277200 | 162180 | 276898.03 | 0 | 276898.03 | 276898.03 | 276898.03 | 301.97 | ✓ | ✓ | E
40.049-Mortero con impermeabilizante imprimacion cubierta - Baños piscina | 584365.28 | 466773.03 | 117592.25 | 466743.08 | 0 | 466743.08 | 466743.08 | 466743.08 | 29.95 | ✓ | ✓ | E
40.050- ESTRUCTURA METALICA PARA JACUZZI - Terraza Jacuzzi | 1930000 | 0 | 1930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.051-GRIFERIA LAVAMANOS - Baño piscina | 154102.56 | 0 | 154102.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.052-MEZCLADOR DUCHA - Baño piscina | 130488 | 310800.63 | -180312.63 | 0 | 310800.63 | 310800.63 | 310800.63 | 231523.9 | 79276.73 | ✓ | ✓ | E
40.053-Ventaneria en aluminio - Baño piscina | 661023.84 | 0 | 661023.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.054-Division de ducha en vidrio templado 6mm (1.14x2.00) - Baño piscina | 445000 | 650000 | -205000 | 650000 | 0 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.055-Puertas en aluminio - Zona Comun Piscina | 1541500 | 2683015.31 | -1141515.31 | 2683015.31 | 0 | 2683015.31 | 2683015.31 | 2683015.31 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.056-RELLENO ACRILICO- ESTUCO Y PINTURA CIELOS - Baños piscina | 166679.98 | 0 | 166679.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.057-Acero de refuerzo figurado - Baños piscina | 389508.22 | 0 | 389508.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.060-SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN VIAL Ø4" H=1m - Piscina Adultos | 1587619.52 | 1587619.52 | 0 | 80000 | 1546609.68 | 1626609.68 | 1626609.68 | 1556309.24 | 31310.28 | ✓ | ☓ | E
40.061-REFLECTOR JACUZZI - Zona Comun Jacuzzi | 1237005 | 1237005 | 0 | 1237005 | 0 | 1237005 | 1237005 | 1237005 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.062-Equipo Turco - Baño Turco | 5258901.2 | 5258901.2 | 0 | 5258901.2 | 0 | 5258901.2 | 5258901.2 | 5258901.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.063-Impermeabilización piscina - Piscina Adultos | 3752979.66 | 3752979.66 | 0 | 3752979.66 | 0 | 3752979.66 | 3752979.66 | 3752979.66 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.064-Impermeabilización piscina - Piscina Niños | 1174273.64 | 1174273.64 | 0 | 1174273.64 | 0 | 1174273.64 | 1174273.64 | 1174273.64 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.065-Mediacaña en mortero impermeablilizado - Piscina Adultos | 710082.36 | 710082.36 | 0 | 710082.36 | 0 | 710082.36 | 710082.36 | 710082.36 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.066-Mediacaña en mortero impermeablilizado - Piscina Niños | 411362.64 | 411362.64 | 0 | 411362.64 | 0 | 411362.64 | 411362.64 | 411362.64 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.067-Material hidraulico - Piscinas | 71604.37 | 516966.65 | -445362.28 | 0 | 196194.51 | 196194.51 | 196194.51 | 126071.51 | 390895.14 | ✓ | ✓ | E
40.068-Adecuación piscinas - Piscinas | 540000 | 5311009 | -4771009 | 5221004.4 | 0 | 5221004.4 | 5221004.4 | 5221004.4 | 90004.6 | ✓ | ✓ | E
40.069-Excavación zarpa - Piscinas | 919307.76 | 919307.76 | 0 | 918025.8 | 0 | 918025.8 | 918025.8 | 918025.8 | 1281.96 | ✓ | ✓ | E
40.070-Repello muro impermeabilizado - Piscinas | 0 | 683507.57 | -683507.57 | 409891.93 | 200122.3 | 610014.23 | 610014.23 | 610014.23 | 73493.34 | ✓ | ✓ | E
40.071-Mortero de nivelacion rompeolas - | 0 | 240277.65 | -240277.65 | 240277.65 | 0 | 240277.65 | 240277.65 | 240277.65 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.072-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12X10X29 - Turco, Sauna y Jacuzi | 0 | 3424225.19 | -3424225.19 | 1537415.08 | 1646222.3 | 3183637.38 | 3183637.38 | 3042815.08 | 381410.11 | ✓ | ✓ | E
40.073-Grafil de refuerzo - Turco, Sauna y Jacuzi | 0 | 73885.53 | -73885.53 | 7638.8 | 0 | 7638.8 | 7638.8 | 7638.8 | 66246.74 | ✓ | ✓ | E
40.074-Grouting- - Turco, Sauna y Jacuzi | 0 | 610240.24 | -610240.24 | 132137.16 | 392046.51 | 524183.67 | 524183.67 | 239017.16 | 371223.08 | ✓ | ✓ | E
40.075-Anclaje dovelas - Turco, Sauna y Jacuzi | 0 | 80616.5 | -80616.5 | 54701.48 | 0 | 54701.48 | 54701.48 | 54701.48 | 25915.02 | ✓ | ✓ | E
40.076-Perforaciones muro y losa - - Zona Comun | 0 | 204568.5 | -204568.5 | 204568.5 | 0 | 204568.5 | 204568.5 | 204568.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.077-Suministro de roca muerta - Zona Comun Piscina | 0 | 1190000 | -1190000 | 1190000 | 0 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.078-Deck jacuzzi - Zona Comun Jacuzzi | 0 | 15845200 | -15845200 | 15680000 | 0 | 15680000 | 15680000 | 15680000 | 165200 | ✓ | ✓ | E
40.079-Mobiliario Piscina - Zona Comun Piscina | 0 | 1649697 | -1649697 | 1649697 | 0 | 1649697 | 1649697 | 1649697 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.080-SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PISCINA - Piscinas | 0 | 9242877.52 | -9242877.52 | 9242815.22 | 0 | 9242815.22 | 9242815.22 | 9242815.22 | 62.3 | ✓ | ✓ | E
40.081-Tapa tanque de compesacion - Zona Comun Piscina | 0 | 1440000 | -1440000 | 1440000 | 0 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.082-Impermeabilización losa cubierta - Turco, Sauna | 0 | 765576 | -765576 | 765576 | 0 | 765576 | 765576 | 765576 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.083-Mediacaña impermeabilizada losa cubierta - Turco, Sauna | 0 | 361963.68 | -361963.68 | 361963.68 | 0 | 361963.68 | 361963.68 | 361963.68 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.084-Tratamiento de junta constructiva - Piscina Adultos | 0 | 1169625.6 | -1169625.6 | 1169625.6 | 0 | 1169625.6 | 1169625.6 | 1169625.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.085-REJILLAS FINAS EN ALUMINIO PARA BAÑOS PISCINAS - Baño piscina | 0 | 1245000 | -1245000 | 1238775.88 | 0 | 1238775.88 | 1238775.88 | 1238775.88 | 6224.12 | ✓ | ✓ | E
40.086-GUARDAESCOBAS EN BAÑOS PISCINAS - Baño piscina | 0 | 160740 | -160740 | 160528.5 | 0 | 160528.5 | 160528.5 | 160528.5 | 211.5 | ✓ | ✓ | E
40.087-REJILLAS EN ZONA PISCINAS - Zona Piscina | 0 | 52500 | -52500 | 43050 | 0 | 43050 | 43050 | 43050 | 9450 | ✓ | ✓ | E
40.088-ENCHAPE DUCHA BAÑOS PISCINA/TURCO - Baños piscina | 0 | 177904.65 | -177904.65 | 168345.3 | 0 | 168345.3 | 168345.3 | 168345.3 | 9559.35 | ✓ | ✓ | E
40.089-ENCHAPE EN CERÁMICA TURCO - TURCO | 0 | 938201.04 | -938201.04 | 793387.38 | 0 | 793387.38 | 793387.38 | 793387.38 | 144813.66 | ✓ | ✓ | E
40.090-CONSTRUCCIÓN DE BANCA TURCO - TURCO | 0 | 850000 | -850000 | 850000 | 0 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.091-REPELLOS EN DUCHAS EXTERIORES ZONA PISCINAS - DUCHAS EXTERIORES ZONA PISCINAS | 0 | 598968 | -598968 | 495909 | 0 | 495909 | 495909 | 495909 | 103059 | ✓ | ✓ | E
40.092-ENCHAPE EN DUCHAS EXTERIORES ZONA PISCINAS - DUCHAS EXTERIORES ZONA PISCINAS | 0 | 666500 | -666500 | 620246.4 | 0 | 620246.4 | 620246.4 | 620246.4 | 46253.6 | ✓ | ✓ | E
40.093-PISO DUCHAS EXTERIORES ZONA PISCINA EN GRANO LAVADO GRIS - DUCHAS EXTERIORES ZONA PISCINAS | 0 | 274620 | -274620 | 274620 | 0 | 274620 | 274620 | 274620 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.094-BORDILLO EN GRANITO LAVADO EN ZONA PISCINAS - Zona Piscina | 0 | 2364355.2 | -2364355.2 | 2363394.08 | 0 | 2363394.08 | 2363394.08 | 2363394.08 | 961.12 | ✓ | ✓ | E
40.095-Regaderas - Piscina y turco | 0 | 76847.82 | -76847.82 | 0 | 76847.82 | 76847.82 | 76847.82 | 76846.87 | 0.95 | ✓ | ✓ | E
40.096-Impermeabilización Jacuzzi - | 0 | 1148364 | -1148364 | 1148359.68 | 0 | 1148359.68 | 1148359.68 | 1148359.68 | 4.32 | ✓ | ✓ | E
40.097-Adecuación de tuberia entre piscina y tanque de nivelacion - | 0 | 863928 | -863928 | 863928 | 0 | 863928 | 863928 | 863928 | 0 | ✓ | ✓ | E
41-TANQUE ALMACENAMIENTO | 171450630.35 | 139151217.62 | 32299412.73 | 66355478.84 | 73738958.97 | 140094437.82 | 140094437.82 | 139146914.06 | 4303.56
41.001-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - - Zona Comun Tanque de Almacenamiento | 8271885.6 | 8271733.8 | 151.8 | 8271733.8 | 0 | 8271733.8 | 8271733.8 | 8271733.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.002-SOLADO LIMPIEZA E=5CM CONCRETO 2000PSI 14MPA - - Tanque de Almacenamiento | 11746741.83 | 4912852.32 | 6833889.51 | 785297.82 | 4127548.32 | 4912846.14 | 4912846.14 | 4912846.14 | 6.18 | ✓ | ✓ | T
41.003-Relleno con roca muerta compactada - - Tanque de Almacenamiento | 1896552 | 780192 | 1116360 | 780192 | 0 | 780192 | 780192 | 780192 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.004-MURO DE CONTENCION 3000 PSI - Tanque de Almacenamiento | 31621533.66 | 26812277.89 | 4809255.77 | 9574202.07 | 17233938.42 | 26808140.49 | 26808140.49 | 26808140.49 | 4137.4 | ✓ | ✓ | E
41.005-Acero de refuerzo figurado - Zona Comun Tanque de Almacenamiento | 939623.57 | 0 | 939623.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.006-MALLA ELECTROSOLDADA - Zona Comun Tanque de Almacenamiento | 125687.05 | 0 | 125687.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.007-ESCALERAS EN CONCRETO 3000PSI - Tanque de Almacenamiento | 1970181.53 | 1211309.2 | 758872.33 | 1211309.01 | 0 | 1211309.01 | 1211309.01 | 1211309.01 | 0.19 | ✓ | ✓ | T
41.008-Acero de refuerzo figurado - Zona Comun Tanque de Almacenamiento Escaleras | 863554.33 | 0 | 863554.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.009-SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN VIAL Ø4" H=1m - Zona Comun Tanque de Almacenamiento | 1984524.4 | 100000 | 1884524.4 | 100000 | 1933262.1 | 2033262.1 | 2033262.1 | 100000 | 0 | ✓ | ☓ | T
41.010-SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN PLANAR - Zona Comun Tanque de Almacenamiento | 4242724.36 | 3980801.41 | 261922.95 | 490000 | 2269806 | 2759806 | 2759806 | 3980801.41 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.011-Losa maciza E=20cm 24.5 MPa BP - incluye zarpa - Tanque de Almacemaniento Losa cimentacion | 16371129.65 | 13693666.07 | 2677463.58 | 4676621.95 | 9007305.16 | 13683927.11 | 13683927.11 | 13693666.07 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.012-Acero de refuerzo figurado - - Zona Comun Tanque de Almacenamiento Losa cimentacion | 6232902.76 | 5990364.74 | 242538.02 | 832416.15 | 5159837.25 | 5992253.4 | 5992253.4 | 5990352.15 | 12.6 | ✓ | ☓ | T
41.013-CONTRAPISO DE CONCRETO 21 Mpa E=0.10cm - incluye zarpa - Tanque de Almacenamiento Cuarto de Bombas | 12817320.08 | 9134249.62 | 3683070.46 | 2294520 | 6848520.07 | 9143040.07 | 9143040.07 | 9134241.85 | 7.77 | ✓ | ☓ | E
41.014-MALLA ELECTROSOLDADA - Zona Comun Cuarto de Bombas | 387067.36 | 45107.11 | 341960.25 | 45107.11 | 0 | 45107.11 | 45107.11 | 45107.11 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.015-Acero de refuerzo figurado - Zona Comun Tanque de Almacenamiento Muros Estructurales | 566730.74 | 0 | 566730.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.016-Acero de refuerzo figurado - Zona Comun Tanque de almacenamiento-Cuarto de Bombas | 546722.94 | 0 | 546722.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.017-Acero de refuerzo figurado - Zona Comun Tanque de Almacenamiento Muro de Contencion | 17650442.28 | 16943062.48 | 707379.8 | 2355483.24 | 14593371.88 | 16948855.12 | 16948855.12 | 16943026.84 | 35.64 | ✓ | ☓ | T
41.018-Acero de refuerzo figurado - Zona Comun Tanque de Almacenamiento Entrepiso | 4655254.63 | 4452925.77 | 202328.86 | 619269.37 | 3834590.31 | 4453859.68 | 4453859.68 | 4452925.77 | 0 | ✓ | ☓ | T
41.020-Losa aerea aligerada con encofrado H=30cm Rec. 5cm 21MPa - Tanque de Almacenamiento Entrepiso | 15424683.84 | 14919913.83 | 504770.02 | 7595403 | 7285261.47 | 14880664.47 | 14880664.47 | 14919909.07 | 4.76 | ✓ | ✓ | T
41.021-MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=5cm - Tanque de Almacenamiento | 468334.24 | 0 | 468334.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.022-Impermeabilización tanque agua potable - Tanque de Almacemaniento Muros-Pisos | 9576022.73 | 9576022.73 | 0 | 9576022.73 | 0 | 9576022.73 | 9576022.73 | 9576022.73 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.024-Mortero de nivelacion impermeabilizado - Tanque de Almacenamiento Piso | 1989243.39 | 0 | 1989243.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.025-Mediacaña en mortero impermeablilizado - Tanque de Almacenamiento | 2260168.56 | 2260168.56 | 0 | 2260168.56 | 0 | 2260168.56 | 2260168.56 | 2260168.56 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.026-Impermeabilizacion superficial Tanque agua potable - Tanque de Almacenamiento Muros-pisos | 8066250 | 0 | 8066250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.027-SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN VIAL Ø4" H=1m - Tanque de Almacenamiento | 674738.3 | 0 | 674738.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.028-Recubrimiento epoxico - Tanque de Almacenamiento | 10100610.52 | 10100610.52 | 0 | 10100552.92 | 0 | 10100552.92 | 10100552.93 | 10100552.93 | 57.59 | ✓ | ✓ | E
41.029-Pase muro tanque de agua potable - Tanque de Almacenamiento | 0 | 3296300 | -3296300 | 3296300 | 0 | 3296300 | 3296300 | 3296300 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.030-Perforaciones muro y losa - - Tanque de Almacenamiento y Cuarto de Maquinas | 0 | 849719.5 | -849719.5 | 849719.02 | 0 | 849719.02 | 849719.02 | 849719.02 | 0.48 | ✓ | ✓ | E
41.031-Instalaciones hidraulicas - Cuarto de maquinas | 0 | 1178740.09 | -1178740.09 | 0 | 1445517.99 | 1445517.99 | 1445517.99 | 1178739.03 | 1.06 | ✓ | ☓ | E
41.032-LAVADO Y DESINFECCIÓN - Tanque de almacenamiento agua potable | 0 | 641200 | -641200 | 641160.1 | 0 | 641160.1 | 641160.1 | 641160.1 | 39.9 | ✓ | ✓ | E
42-SALON SOCIAL | 278704088.98 | 255024853.57 | 23679235.4 | 149137496.43 | 104972072.78 | 254109569.21 | 254109569.21 | 254038198.24 | 986655.33
42.001-REPLANTEO - Club House | 814665.6 | 0 | 814665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.002-Cartera muro mamposteria estructural 12x10x29 - Club House N 0.00 | 142404.9 | 49344 | 93060.9 | 49344 | 0 | 49344 | 49344 | 49344 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.003-Cartera muro mamposteria estructural 12x10x29 - Club House N 3.15 | 1594990.25 | 1361272 | 233718.25 | 552672 | 808600 | 1361272 | 1361272 | 1361272 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.004-Cartera muro mamposteria estructural 12x10x29 - Club House N 6.32 | 126335.86 | 105276 | 21059.86 | 43776 | 63900 | 107676 | 107676 | 105276 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.007-Losa Aerea aligerada con encofrado Recubrimiento 10cm H=40cm - Zona Comun Club House | 31097586.68 | 29453942.56 | 1643644.12 | 16785369.16 | 12668573.4 | 29453942.56 | 29453942.56 | 29453942.56 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.008-Losa Aerea aligerada con encofrado Recubrimiento 5cm H=40cm- - Zona Comun Club House | 31091241.18 | 30916709.6 | 174531.58 | 16785369.16 | 14131340.44 | 30916709.6 | 30916709.6 | 30916709.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.009-Losa Aerea aligerada con encofrado Recubrimiento 5cm H=40cm- - DUPLICADO - Zona Comun Club House Punto Fijo | 2679232.48 | 2275232.96 | 403999.52 | 1038528.49 | 1236652.76 | 2275181.25 | 2275181.25 | 2275181.25 | 51.71 | ✓ | ✓ | T
42.010-MALLA ELECTROSOLDADA - Zona Comun Club House | 3361859.32 | 3321412.94 | 40446.38 | 391919.63 | 2755593.75 | 3147513.38 | 3147513.38 | 3321407.01 | 5.93 | ✓ | ✓ | T
42.011-MALLA ELECTROSOLDADA - Zona Comun Club House placa maciza | 330856.85 | 305139.06 | 25717.79 | 38570.71 | 267750 | 306320.71 | 306320.71 | 305138.48 | 0.58 | ✓ | ☓ | T
42.012-Acero de refuerzo figurado - Zona Comun Club House N 3.15 | 13911361.49 | 13306323.48 | 605038.01 | 1856496.19 | 11449799.2 | 13306295.39 | 13306295.39 | 13306295.39 | 28.09 | ✓ | ✓ | T
42.013-Acero de refuerzo figurado - Zona Comun Club House N 6.32 | 13270022.47 | 12657864.34 | 612158.13 | 1770908.35 | 10886929.2 | 12657837.55 | 12657837.55 | 12657837.55 | 26.79 | ✓ | ✓ | T
42.014-COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI - Zona Comun Club House | 15065724.36 | 6747210.04 | 8318514.32 | 0 | 6783824.17 | 6783824.17 | 6783824.17 | 6747210.04 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.015-Acero de refuerzo figurado --- - Zona Comun Club House Columnas | 15706626.45 | 13390165.6 | 2316460.85 | 0 | 13390165.6 | 13390165.6 | 13390165.6 | 13390165.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.016-ESCALERAS EN CONCRETO 3000PSI -- - Zona Comun Club House | 4038626.13 | 5238736.84 | -1200110.72 | 5233074.92 | 5279.2 | 5238354.12 | 5238354.12 | 5238734.76 | 2.08 | ✓ | ✓ | T
42.017-Acero de refuerzo figurado - Zona Comun Club House Escaleras | 495242.49 | 0 | 495242.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.019-MURO LADRILLO FACHADA ESTRUCTURAL 12X10X29- - Zona Comun Club House N 0.00 | 1730740.04 | 1599796.1 | 130943.94 | 848746.1 | 751050 | 1599796.1 | 1599796.1 | 1599796.1 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.020-MURO LADRILLO FACHADA ESTRUCTURAL 12X10X29 - Zona Comun Club House N 3.15 | 10468023.41 | 9619020.11 | 849003.3 | 5116562.91 | 4443469.58 | 9560032.49 | 9560032.49 | 9618981.26 | 38.85 | ✓ | ✓ | T
42.021-MURO LADRILLO FACHADA ESTRUCTURAL 12X10X29- - Zona Comun Club House N 6.32 | 5080676.79 | 4639154.47 | 441522.32 | 2493075.28 | 2144853.3 | 4637928.58 | 4637928.58 | 4639136.43 | 18.04 | ✓ | ✓ | T
42.022-Acero de refuerzo figurado - Zona Comun Club House Mamposteria N 0.00 | 61781.5 | 6611.75 | 55169.75 | 6611.75 | 0 | 6611.75 | 6611.75 | 6611.75 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.023-Acero de refuerzo figurado - Zona Comun Club House Mamposteria N 3.15 | 432445.74 | 46262.14 | 386183.6 | 46262.14 | 0 | 46262.14 | 46262.14 | 46262.14 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.024-Acero de refuerzo figurado - Zona Comun Club House Mamposteria N 6.32 | 72998.74 | 7809.83 | 65188.92 | 7809.83 | 0 | 7809.83 | 7809.83 | 7809.83 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.025-Grouting - Zona Comun Club House N 0.00 | 313312.86 | 74460 | 238852.86 | 49500 | 16779.54 | 66279.54 | 66279.54 | 74460 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.026-Grouting - Zona Comun Club House N 3.15 | 525985.84 | 125327.71 | 400658.13 | 83087.71 | 28396.14 | 111483.85 | 111483.85 | 125327.71 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.027-Grouting - Zona Comun Club House N 6.32 | 457246.89 | 89689.63 | 367557.27 | 71769.63 | 12046.85 | 83816.47 | 83816.47 | 89689.63 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.028-Refuerzo horizontal mamposteria A=12cm - - Zona Comun Club House N 0.00 | 73323.6 | 17839.8 | 55483.8 | 17839.8 | 0 | 17839.8 | 17839.8 | 17839.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.029-Refuerzo horizontal mamposteria A=12cm - - Zona Comun Club House N 3.15 | 386419.28 | 94016.7 | 292402.58 | 93973.6 | 0 | 93973.6 | 93973.6 | 93973.6 | 43.1 | ✓ | ✓ | T
42.030-Refuerzo horizontal mamposteria A=12cm - - Zona Comun Club House N 6.32 | 74892.02 | 18221.4 | 56670.62 | 18221.4 | 0 | 18221.4 | 18221.4 | 18221.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.031-Grafil de refuerzo - Zona Comun Club House N 0.00 | 2180.76 | 0 | 2180.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.032-Grafil de refuerzo - Zona Comun Club House N 3.15 | 15265.34 | 0 | 15265.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.033-Grafil de refuerzo - Zona Comun Club House N 6.32 | 3271.14 | 0 | 3271.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.034-BLOQUE VIGA - Club House N 0.00 | 247535.65 | 0 | 247535.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.035-ALFAJIAS EN CONCRETO PARA REMATE - Zona Comun Club House | 1739032.12 | 3761000 | -2021967.88 | 3761000 | 0 | 3761000 | 3761000 | 3761000 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.036-Impermeabilizacion de losa de cubierta - Club House | 4363560 | 0 | 4363560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.037-RELLENO Y GRANIPLAST CARTERA SOBRE FACHADA - Club House N 0.00 | 1527661.52 | 2836909.41 | -1309247.88 | 2836909.41 | 0 | 2836909.41 | 2836909.41 | 2836909.41 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.038-RELLENO + GRANIPLAST SOBRE FACHADA - - Club House N 0.00 | 6562385.86 | 11825545.6 | -5263159.74 | 11825545.6 | 0 | 11825545.6 | 11825545.6 | 11825545.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.039-Piso ceramica San Pietro 60x60 - Club House N 3.15 | 6611058.38 | 4533361.98 | 2077696.41 | 1767936.17 | 2765425.82 | 4533361.98 | 4533361.98 | 4533361.98 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
42.040-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm- - Club House N 3.15 | 1072704.12 | 834476.5 | 238227.62 | 834476.5 | 0 | 834476.5 | 834476.5 | 834476.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.041-Piso madera duraflor Alamo inc. guardaescoba - Club House GYM | 1339960 | 0 | 1339960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.042-Impermeabilizacion superficial - Club House Cubierta | 1375199.69 | 0 | 1375199.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.043-Impermeabilizacion superficial - Club House N 6.32 Antepechos | 426821.32 | 0 | 426821.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.044-Impermeabilizacion superficial - Club House Muros cubierta | 178296.04 | 0 | 178296.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.045-PUNTO SANITARIO 2" CLUB HOUSE - Zona Comun Club House | 277400 | 83220 | 194180 | 83220 | 0 | 83220 | 83220 | 83220 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.047-PUNTO SANITARIO 4" CLUB HOUSE - Zona Comun Club House | 421176.6 | 0 | 421176.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.048-Bajante A.N D=4" - Zona Comun Club House | 137332.19 | 0 | 137332.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.051-PUNTO HIDRAULICO 1/2" CLUB HOUSE - Zona Comun Club House | 553773.72 | 278920.36 | 274853.36 | 277475 | 0 | 277475 | 277475 | 278920.36 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.052-PRUEBA HIDRAULICA - Zona Comun Club House | 83000 | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.053-MESON Y MUEBLE BAJO SALON SOCIAL - Zona Comun Club House | 300000 | 2482699 | -2182699 | 2482699 | 0 | 2482699 | 2482699 | 2482699 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.054-ESPEJO FLOTADO 4mm 0.9x1.09 - Zona Comun Club House | 204000 | 0 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.055-Sanitario y lavamanos (Incluye incrustaciones 4 piezas) - Zona Comun Club House | 1426664.45 | 1706951.27 | -280286.82 | 160938 | 1296948.87 | 1457886.87 | 1457886.87 | 1254007.53 | 452943.74 | ✓ | ✓ | E
42.056-ASEO FINAL SALON SOCIAL - Zona Comun Club House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.059-LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 50x50cm ECONOMICO - Zona Comun Club House | 84784 | 42804.07 | 41979.93 | 0 | 39640.89 | 39640.89 | 39640.89 | 42804.07 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.061-CANCHA DEPORTIVA - Zona Comun Club House | 5000000 | 15626118.71 | -10626118.71 | 15558726.55 | 67376.61 | 15626103.16 | 15626103.16 | 15626103.16 | 15.55 | ✓ | ✓ | T
42.062-Salida electrica Iluminacion - Zona Comun Club House | 2028523.57 | 1135605.19 | 892918.39 | 767985.5 | 112121.8 | 880107.3 | 880107.3 | 1020119.69 | 115485.5 | ✓ | ✓ | T
42.063-Salida electrica Toma doble PT - Zona Comun Club House | 566226.67 | 462879.77 | 103346.9 | 342142.75 | 116715.2 | 458857.95 | 458857.95 | 347394.27 | 115485.5 | ✓ | ✓ | T
42.064-Aparatos electricos Club House - Zona Comun Club House | 642744.46 | 375374.33 | 267370.13 | 285111.45 | 93159.15 | 378270.6 | 378270.6 | 375374.33 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.065-Lampara fluorecente 2x32 Watts - Zona Comun Club House | 363586.24 | 68016.8 | 295569.44 | 66112.8 | 1904 | 68016.8 | 68016.8 | 68016.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.066- ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA - Zona Comun Club House | 8400000 | 0 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.067-CUBIERTA EN TEJA ECOWALL - Zona Comun Club House | 7379492.4 | 0 | 7379492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.068-CANAL ALL EN LAMINA - Zona Comun Club House | 1449500 | 0 | 1449500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.069-SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA - Zona Comun Club House | 712979.8 | 16660 | 696319.8 | 0 | 17344.31 | 17344.31 | 17344.31 | 16660 | 0 | ✓ | ☓ | E
42.070-Bajante de tuberia PVC D=3" Aguas Negras - Zona Comun Club House | 141203.61 | 0 | 141203.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.071-Bajante de tuberia PVC D=3" Aguas Negras - Zona Comun | 564814.45 | 0 | 564814.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.072-Conduccion Tubo PVC Presion D=1" - Zona Comun Club House | 216338.8 | 994.84 | 215343.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.84 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.073-Conduccion electrica Ø 3/4" PVC Conduit - Zona Comun Club House | 35737.5 | 0 | 35737.5 | 0 | 11076.52 | 11076.52 | 11076.52 | 0 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.075-GRIFERIA LAVAMANOS - Zona Comun Club House | 616410.24 | 353785.44 | 262624.8 | 0 | 239975.4 | 239975.4 | 239975.4 | 79991.8 | 273793.64 | ✓ | ✓ | E
42.076-GRIFERIA LAVAPLATOS - Zona Comun Club House | 92996.52 | 92996.52 | 0 | 0 | 82352.76 | 82352.76 | 82352.76 | 82352.76 | 10643.76 | ✓ | ✓ | E
42.077-MALLA ELECTROSOLDADA ESPECIAL - Zona Comun Club House | 352502.41 | 345777.35 | 6725.06 | 0 | 346630.34 | 346630.34 | 346630.34 | 345777.35 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.078-Acero de refuerzo recto - Zona Comun Club House N 3.15 | 58221.6 | 48712.25 | 9509.34 | 0 | 49123.2 | 49123.2 | 49123.2 | 48712.25 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.079-Acero de refuerzo recto - Zona Comun Club House N 6.32 | 97044.24 | 81187.09 | 15857.15 | 0 | 81872 | 81872 | 81872 | 81187.09 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.080-Anclaje dovelas - Zona Comun Club House | 390531.56 | 147290 | 243241.56 | 147290 | 0 | 147290 | 147290 | 147290 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.081-FOSO ASCENSOR - Zona Comun Club House | 1072575.52 | 602330.4 | 470245.12 | 0 | 602330.4 | 602330.4 | 602330.4 | 602330.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.082-BLOQUE VIGA - Club House N 3.15 | 1852480.18 | 844640.37 | 1007839.82 | 844640.37 | 0 | 844640.37 | 844640.37 | 844640.37 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.083-BLOQUE VIGA - Club House N 6.32 | 1634012.1 | 745029.6 | 888982.49 | 745029.6 | 0 | 745029.6 | 745029.6 | 745029.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.084-BLOQUE VIGA - Club House cubierta | 255609.97 | 116545.64 | 139064.32 | 116545.64 | 0 | 116545.64 | 116545.64 | 116545.64 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.085-Cielo falso en Panel yeso- - Club House N 3.15 | 17803450.88 | 17511587.42 | 291863.46 | 17511553.12 | 0 | 17511553.12 | 17511553.12 | 17511553.12 | 34.29 | ✓ | ✓ | E
42.087-Piso tapete goma gym inc. guardaescoba - Club House GYM | 1329952 | 2929054.5 | -1599102.5 | 0 | 2929054.34 | 2929054.34 | 2929054.34 | 2929054.34 | 0.16 | ✓ | ✓ | E
42.088-Piso ceramica vulcano beige antideslizante 0.45 x 0.45 - Club House N 3.15 Baños | 868596.33 | 668095.71 | 200500.62 | 236746.08 | 431349.63 | 668095.71 | 668095.71 | 668095.71 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.089-ENCHAPE CERAMICA BURANO BLANCO 30 X 60 CM - Club House N 3.15 Baños | 1862772.93 | 1621699.66 | 241073.27 | 456780.67 | 1164918.99 | 1621699.66 | 1621699.66 | 1621699.66 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.090-Cenefa mosaico Moka H=12cms - Club House N 3.15 Baños | 540872.32 | 223520 | 317352.32 | 223520 | 0 | 223520 | 223520 | 223520 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.091-Piso ceramica San Pietro 60x60 - Club House N 0.00 | 1460300.08 | 0 | 1460300.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.092-Piso ceramica San Pietro 60x60 - Hall ascensores | 1861719.87 | 224750 | 1636969.87 | 224750 | 0 | 224750 | 224750 | 224750 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.093-MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=3cm -- - Zona Comun Club House N 3.15 | 4531394.47 | 2524914.02 | 2006480.45 | 2524914.02 | 0 | 2524914.02 | 2524914.02 | 2524914.02 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.095-CONTRAPISO DE CONCRETO 21 Mpa E=0.10cm -- - Zona Comun Club House | 18612347.75 | 1364254.64 | 17248093.11 | 0 | 1364255.4 | 1364255.4 | 1364255.4 | 1364254.64 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.096-RELLENO ACRILICO, ESTUCO Y PINTURA MUROS-- - Zona Comun Club House | 2475716.28 | 2475716.28 | 0 | 2475616.34 | 0 | 2475616.34 | 2475616.34 | 2475616.34 | 99.94 | ✓ | ✓ | T
42.097-Cartera fibrocemento - Zona Comun Club House | 11075748.11 | 11737475.16 | -661727.06 | 11737475.16 | 0 | 11737475.16 | 11737475.16 | 11737475.16 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.098-Escalera con acabado en granito pulido - Zona Comun Club House | 0 | 5310858.41 | -5310858.41 | 5310858.41 | 0 | 5310858.41 | 5310858.41 | 5310858.41 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.099-Perforaciones muro y losa - - Zona Comun Club House - Cancha Multiple | 0 | 154866.6 | -154866.6 | 154866.6 | 0 | 154866.6 | 154866.6 | 154866.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.100-CONTRAPISO DE CONCRETO 21 Mpa E=0.15 cm - Punto Fijo Club House | 0 | 5121566.42 | -5121566.42 | 3190489.7 | 1931076.72 | 5121566.42 | 5121566.42 | 5121566.42 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.101-GUARDAESCOBA EN CONCRETO - Club House | 0 | 147560 | -147560 | 0 | 89250 | 89250 | 89250 | 142800 | 4760 | ✓ | ✓ | E
42.102-Impermeabilización losa cubierta - Punto Fijo Club House | 0 | 709752.75 | -709752.75 | 709752.75 | 0 | 709752.75 | 709752.75 | 709752.75 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.103-Mediacaña en mortero impermeablilizado - Punto Fijo Club House | 0 | 574378.68 | -574378.68 | 574378.68 | 0 | 574378.68 | 574378.68 | 574378.68 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.104-RESANES SALÓN SOCIAL - Zona Comun Club House | 0 | 874022.7 | -874022.7 | 874022.7 | 0 | 874022.7 | 874022.7 | 874022.7 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.105-Dotación gimnasia - Zona Comun Club House | 0 | 7648400.4 | -7648400.4 | 0 | 7648400.13 | 7648400.13 | 7648400.13 | 7648400.13 | 0.27 | ✓ | ✓ | T
42.106-Cartera muro en panel yeso 1 cara (incluye estructura y acabado final) - Zona Comun Club House | 0 | 315607.23 | -315607.23 | 315607.23 | 0 | 315607.23 | 315607.23 | 315607.23 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.107-Perforación en panel yeso - Zona Comun Club House | 0 | 321570 | -321570 | 321570 | 0 | 321570 | 321570 | 321570 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.108-Apertura, refuerzo y reparacion de panel yeso - Zona Comun Club House | 0 | 156942 | -156942 | 156942 | 0 | 156942 | 156942 | 156942 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.109-Cerraduras para puertas baños, cuarto tv, y vestier - Zona Comun Club House | 0 | 140267.68 | -140267.68 | 0 | 140267.68 | 140267.68 | 140267.68 | 140267.68 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.110-Sanitario y lavamanos PMR - | 0 | 1503764.08 | -1503764.08 | 0 | 1504499.51 | 1504499.51 | 1504499.51 | 1503764.09 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
42.111-ESPEJO FLOTADO 4mm 5.56x1.93 GIMNASIO - Zona Comun Club House | 0 | 1213703.63 | -1213703.63 | 1213681 | 0 | 1213681 | 1213681 | 1213681 | 22.63 | ✓ | ✓ | T
42.112-Salida electrica iluminaciòn punto fijo - Salon social | 0 | 128500 | -128500 | 128500 | 0 | 128500 | 128500 | 128500 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.113-Salida electrica punto fijo - Salon social | 0 | 47400 | -47400 | 35550 | 0 | 35550 | 35550 | 35550 | 11850 | ✓ | ✓ | E
42.114-ACTIVIDADES MENORES EN CONCRETO PARA ASCENSOR - SA | 0 | 2085285 | -2085285 | 2085285 | 0 | 2085285 | 2085285 | 2085285 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.115-Adicionales de resanes y pintura - Club House | 0 | 1417476 | -1417476 | 1417476 | 0 | 1417476 | 1417476 | 1417476 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.116-Adicionales sistema liviano - Club House | 0 | 955193.09 | -955193.09 | 953887.89 | 0 | 953887.89 | 953887.89 | 953887.89 | 1305.2 | ✓ | ✓ | E
43-PORTERIA- LOBBY- UAR | 64351212.09 | 67442014.68 | -3090802.58 | 57613490.82 | 12266939.14 | 69880429.95 | 68964732.37 | 67439625.68 | 2388.99
43.001-REPLANTEO - Zona Comun Porteria | 81127.12 | 60228 | 20899.12 | 60228 | 0 | 60228 | 60228 | 60228 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.002-MURO LADRILLO FACHADA ESTRUCTURAL 12X10X29 - - Zona Comun Porteria Primer Piso | 3901666.79 | 3425926.24 | 475740.55 | 1925926.24 | 1500000 | 3425926.24 | 3425926.24 | 3425926.24 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.003-MURO LADRILLO FACHADA ESTRUCTURAL 12X10X29 - - Zona Comun Porteria Segundo Piso | 3901666.79 | 3472426.24 | 429240.55 | 1925926.24 | 1546500 | 3472426.24 | 3472426.24 | 3472426.24 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.004-Acero de refuerzo figurado - Zona Comun Porteria Primer piso | 171601.52 | 22900.88 | 148700.64 | 22900.88 | 0 | 22900.88 | 22900.88 | 22900.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.005-Acero de refuerzo figurado - Zona Comun Porteria Segundo Piso | 171601.52 | 22900.88 | 148700.64 | 22900.88 | 0 | 22900.88 | 22900.88 | 22900.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.006-Grouting - - Zona Comun Porteria | 1055254.51 | 346114.05 | 709140.46 | 282114.05 | 43024.45 | 325138.5 | 325138.5 | 346114.05 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.007-Grafil de refuerzo - Zona Comun Porteria | 29779.53 | 0 | 29779.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.008-Refuerzo horizontal mamposteria A=12cm -- - Zona Comun Porteria | 267179.14 | 0 | 267179.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.009-Acero de refuerzo figurado - Zona Comun Porteria Cimentaciòn | 398670.2 | 53203.26 | 345466.95 | 53203.26 | 0 | 53203.26 | 53203.26 | 53203.26 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.010-MALLA ELECTROSOLDADA - Zona Comun Porteria | 781079.54 | 90875.13 | 690204.42 | 90875.13 | 0 | 90875.13 | 90875.13 | 90875.13 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.011-Losa Aerea aligerada con encofrado Recubrimiento 5cm H=40cm - Zona Comun Porteria | 5603136.64 | 2590311.4 | 3012825.24 | 2590311.4 | 0 | 2590311.4 | 2590311.4 | 2590311.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.013-Viga de amarre 12x12cm - Zona Comun Porteria | 0 | 2083529 | -2083529 | 2073890 | 9282 | 2083172 | 2083172 | 2083529 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.014-MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=3cm -- - Zona Comun Porteria | 1078575.02 | 592517.21 | 486057.81 | 471717.21 | 120800 | 592517.21 | 592517.21 | 592517.21 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.015-Piso ceramica San Pietro 60x60 - Zona Comun Porteria | 2986129.23 | 1564574.9 | 1421554.33 | 798553.81 | 766021.09 | 1564574.9 | 1548877.32 | 1564574.9 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.016-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - - Zona Comun Porteria | 779987.23 | 568783.39 | 211203.84 | 568783.39 | 0 | 568783.39 | 568783.39 | 568783.39 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.019-ALFAJIAS EN CONCRETO PARA REMATE - Zona Comun Porteria | 684846.3 | 585200 | 99646.3 | 585200 | 0 | 585200 | 585200 | 585200 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.020- ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA - Zona Comun Porteria | 2000000 | 1152360 | 847640 | 1152360 | 0 | 1152360 | 1152360 | 1152360 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.021-CUBIERTA EN TEJA ECOWALL - Zona Comun Porteria | 1699040.27 | 0 | 1699040.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.022-CANAL ALL EN LAMINA - Zona Comun Porteria | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.023-SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA - Zona Comun Porteria | 318098.68 | 0 | 318098.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.024-Impermeabilizacion superficial - Zona Comun Porteria | 69264.86 | 0 | 69264.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.025-IMPERMEABILIZACION FACHADA - Zona Comun Porteria | 1195740 | 0 | 1195740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.026-RELLENO ACRILICO- ESTUCO Y PINTURA CIELOS - Zona Comun Porteria Primer Piso | 817407.63 | 0 | 817407.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.027-TUBERIA PRINCIPAL CONTRA INCENDIO - Zona Comun Porteria Segundo Piso | 2588179.88 | 0 | 2588179.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.028-ESTUCO Y PINTURA MUROS - Zona Comun Porteria Primer Piso | 1159750 | 2832959.35 | -1673209.35 | 2832959.35 | 0 | 2832959.35 | 2832959.35 | 2832959.35 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.029-ESTUCO Y PINTURA MUROS - Zona Comun Porteria Segundo Piso | 878375 | 2476460.03 | -1598085.03 | 3376460.03 | 0 | 3376460.03 | 2476460.03 | 2476460.03 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.030-RELLENO + GRANIPLAST SOBRE FACHADA -- - Zona Comun Porteria | 2925319.84 | 4421640.67 | -1496320.83 | 4089082.08 | 332558.59 | 4421640.67 | 4421640.67 | 4421640.67 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.031-Punto Sanitario 2" Porteria - Zona Comun Porteria | 110960 | 110960 | 0 | 110960 | 0 | 110960 | 110960 | 110960 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.032-Punto Sanitario 4" Porteria - Zona Comun Porteria | 280784.4 | 233987 | 46797.4 | 233987 | 0 | 233987 | 233987 | 233987 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.033-Punto ventilacion 2" porteria - Zona Comun Porteria | 69380.74 | 36063.67 | 33317.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36063.67 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.034-Bajante A.N D=4" Porteria - Zona Comun Porteria | 242254.04 | 0 | 242254.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.035-Bajante ALL D=4" Porteria - Zona Comun Porteria | 490457.51 | 0 | 490457.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.036-Punto Hidraulico PVC Presion D=1/2" Porteria - Zona Comun Porteria | 100900 | 100900 | 0 | 100900 | 0 | 100900 | 100900 | 100900 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.037-PRUEBA HIDRAULICA - Zona Comun Porteria | 83000 | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.038-CASILLERO MADERA - Zona Comun Porteria | 1782000 | 3195180 | -1413180 | 3195180 | 0 | 3195180 | 3195180 | 3195180 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.039-TOLVAS UTB - Zona Comun Porteria | 3600000 | 1647274 | 1952726 | 1647274 | 0 | 1647274 | 1647274 | 1647274 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.040-ESPEJO FLOTADO 4mm 0.9x1.09 - Zona Comun Porteria | 102000 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.041-Sanitario y lavamanos (Incluye incrustaciones 4 piezas) - Zona Comun Porteria | 951109.64 | 539109.68 | 411999.96 | 107292 | 431817.68 | 539109.68 | 539109.68 | 539109.68 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.042-ASEO FINAL PORTERIA - Zona Comun Porteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.043-RETIRO DE ESCOMBROS - Zona Comun Porteria | 623040 | 0 | 623040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.044-Puerta baños 0.70x2.40 - Zona Comun Porteria | 702100 | 0 | 702100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.045-MURO LADRILLO FACHADA ESTRUCTURAL 12X10X29 - - Zona Comun Porteria Culata | 2572168.91 | 2315697.51 | 256471.4 | 1236435.51 | 1079262 | 2315697.51 | 2315697.51 | 2315697.51 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.046-Anclaje dovelas - Zona Comun Portería | 257826.66 | 136000 | 121826.66 | 136000 | 0 | 136000 | 136000 | 136000 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.049-Puerta cortafuego - Zona Comun Porteria | 1370000 | 0 | 1370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.060-Salida electrica Iluminacion - Zona Comun Porteria | 405704.71 | 484420.06 | -78715.35 | 382444.2 | 107514.12 | 489958.32 | 489958.32 | 484420.06 | 0 | ✓ | ☓ | E
43.061-Salida electrica Toma doble PT - Zona Comun Porteria | 226490.67 | 273055.48 | -46564.81 | 235794.2 | 48337.8 | 284132 | 284132 | 273055.48 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.062-Aparatos electricos Porteria - Zona Comun Porteria | 432135.3 | 477394.3 | -45259 | 262226.25 | 513493.33 | 775719.58 | 775719.58 | 477394.3 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.063-Bajante de tuberia PVC D=3" Aguas Negras - Zona Comun Porteria | 423610.84 | 0 | 423610.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.064-VIGA DE CIMENTACION 3000 PSI - Zona Comun Porteria | 1381489.37 | 561396.39 | 820092.98 | 561396.39 | 0 | 561396.39 | 561396.39 | 561396.39 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.065-GRIFERIA LAVAMANOS - Zona Comun Portería | 308205.12 | 0 | 308205.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.066-REPLANTEO - Zona Comun UAR | 32328 | 8314 | 24014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7259 | 1055 | ✓ | ✓ | E
43.067-Acero de refuerzo figurado - Zona Comun UAR | 768542.06 | 7378 | 761164.06 | 0 | 1029071.87 | 1029071.87 | 1029071.87 | 7378 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.068-MALLA ELECTROSOLDADA - Zona Comun UAR | 97312.5 | 0 | 97312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.069-PLACA ENTREPISO E=0.10 - Zona Comun UAR | 1220343.78 | 1609049.51 | -388705.72 | 500000 | 770679.96 | 1270679.96 | 1270679.96 | 1609049.51 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.070-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12X19X29 - Zona Comun UAR | 1726207.12 | 1672920.16 | 53286.96 | 1547111 | 113985.32 | 1661096.32 | 1661096.32 | 1672920.16 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.071-IMPERMEABILIZACION LOSA DE CUBIERTA - Zona Comun UAR | 955581.9 | 892166 | 63415.9 | 892166 | 0 | 892166 | 892166 | 892166 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.072-LAVATRAPEADOR - Zona Comun UAR | 64166.8 | 87369.8 | -23203 | 0 | 87369.8 | 87369.8 | 87369.8 | 86035.81 | 1333.99 | ✓ | ✓ | T
43.073-PISO CERAMICA 60x60 - Zona Comun UAR | 3205098.43 | 0 | 3205098.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.074-PUERTA METÁLICA PMET - Zona Comun UAR | 1095000 | 0 | 1095000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.075-Refuerzo horizontal mamposteria A=12cm - Zona Comun UAR | 4720.9 | 0 | 4720.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.076-RELLENO + GRANIPLAST SOBRE FACHADA - Zona Comun UAR | 772886.2 | 571991.6 | 200894.6 | 571991.6 | 0 | 571991.6 | 571991.6 | 571991.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.077-GRIFERIA LAVATRAPEADOR - Zona Comun UAR | 23252.59 | 0 | 23252.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.078-RELLENO Y GRANIPLAST CARTERA SOBRE FACHADA - Zona Comun Porteria | 63974.21 | 174316.67 | -110342.46 | 174316.67 | 0 | 174316.67 | 174316.67 | 174316.67 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.079-COLUMNA EN CONCRETO 4000 PSI-- - Zona Comun Porteria | 644862.14 | 66.64 | 644795.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.64 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.080-FOSO ASCENSOR - - Zona Comun Porteria | 1227840.28 | 787784.76 | 440055.52 | 0 | 787784.76 | 787784.76 | 787784.76 | 787784.76 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.081-CONTRAPISO DE CONCRETO 21 Mpa E=0.10cm - Zona Comun UAR | 0 | 732992.61 | -732992.61 | 420580 | 781709.81 | 1202289.81 | 1202289.81 | 732992.6 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.082-Escalera con acabado en granito pulido - Zona Comun Porteria | 0 | 4368547.2 | -4368547.2 | 4368547.2 | 0 | 4368547.2 | 4368547.2 | 4368547.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.083-Perforaciones muro y losa - - Zona Comun Porteria | 0 | 69400.8 | -69400.8 | 69400.8 | 0 | 69400.8 | 69400.8 | 69400.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.084-CONTRAPISO DE CONCRETO 21 Mpa E=0.15 cm - Punto Fijo Porteria | 0 | 5018708.12 | -5018708.12 | 3190489.7 | 1926349.44 | 5116839.13 | 5116839.13 | 5018708.12 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.085-PANEL YESO CIELO - PORTERIA | 0 | 2624354.21 | -2624354.21 | 2624354.21 | 0 | 2624354.21 | 2624354.21 | 2624354.21 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.086-GUARDAESCOBA EN CONCRETO - PORTERIA | 0 | 124950 | -124950 | 0 | 178500 | 178500 | 178500 | 124950 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.087-CUBIERTA FIBROCEMENTO - PORTERÍA | 0 | 1704570.37 | -1704570.37 | 1704570.37 | 0 | 1704570.37 | 1704570.37 | 1704570.37 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.088-Mueble bajo meson - Zona Comun Porteria | 0 | 1786810.73 | -1786810.73 | 1786810.73 | 0 | 1786810.73 | 1786810.73 | 1786810.73 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.089-Impermeabilización muros culatas - Zona Comun Porteria | 0 | 568650 | -568650 | 568650 | 0 | 568650 | 568650 | 568650 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.090-Cartera fibrocemento - Zona comun porteria | 0 | 120349.18 | -120349.18 | 120349.18 | 0 | 120349.18 | 120349.18 | 120349.18 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.091-Perforación en panel yeso - Zona comun porteria | 0 | 115765.2 | -115765.2 | 115765.2 | 0 | 115765.2 | 115765.2 | 115765.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.092-Apertura, refuerzo y reparacion de panel yeso - Zona comun porteria | 0 | 235413 | -235413 | 235413 | 0 | 235413 | 235413 | 235413 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.093-Cartera muro en panel yeso 1 cara (incluye estructura y acabado final) - Zona comun porteria | 0 | 13028.95 | -13028.95 | 13028.95 | 0 | 13028.95 | 13028.95 | 13028.95 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.094-Muro a 2 caras en panel yeso (incluye estructura y acabado final) - Zona comun porteria | 0 | 25350.6 | -25350.6 | 25350.6 | 0 | 25350.6 | 25350.6 | 25350.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.095-Muro a 1 cara en panel yeso (incluye estructura y acabado final) - Zona comun porteria | 0 | 89053.72 | -89053.72 | 89053.72 | 0 | 89053.72 | 89053.72 | 89053.72 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.096-Cerraduras para puerta administración, porteria y baños - Zona comun porteria | 0 | 96103.75 | -96103.75 | 0 | 92877.12 | 92877.12 | 92877.12 | 96103.75 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.097-Salidas de comunicaciones - Zona comun porteria | 0 | 110550 | -110550 | 110550 | 0 | 110550 | 110550 | 110550 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.098-Control puerta de acceso - Zona Comun Porteria | 0 | 47400 | -47400 | 47400 | 0 | 47400 | 47400 | 47400 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.099-Impermeabilización en Muros y Cielo Interior - UAR | 0 | 1948359.2 | -1948359.2 | 1948359.2 | 0 | 1948359.2 | 1948359.2 | 1948359.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.100-Impermeabilización Piso Interior - UAR | 0 | 1282932 | -1282932 | 1282932 | 0 | 1282932 | 1282932 | 1282932 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.101-Mediacaña Interior - UAR | 0 | 861619.2 | -861619.2 | 861619.2 | 0 | 861619.2 | 861619.2 | 861619.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.102-Repello Interno de Muros Mampostería - UAR | 0 | 377100 | -377100 | 377100 | 0 | 377100 | 377100 | 377100 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.103-Mortero Pendientado en Piso y Cubierta - UAR | 0 | 330640 | -330640 | 330640 | 0 | 330640 | 330640 | 330640 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.104-Alfajías en Concreto - UAR | 0 | 364800 | -364800 | 364800 | 0 | 364800 | 364800 | 364800 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.105-SUM. E INST. PUERTA EN ALUMINIO 1.80X2.35 DOS NAVES, UAR - UAR | 0 | 1297218 | -1297218 | 1297218 | 0 | 1297218 | 1297218 | 1297218 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.106-SUM. E INST. PUERTA EN ALUMINIO 1.00X2.35 UNA NAVE, UAR - UAR | 0 | 643344 | -643344 | 643344 | 0 | 643344 | 643344 | 643344 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.108-REJILLA EN ACERO INOX 20X20 - UAR | 0 | 198298 | -198298 | 198298 | 0 | 198298 | 198298 | 198298 | 0 | ✓ | ✓ | T
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 41121150.36 | 20180690.14 | 20940460.22 | 5828624 | 13231560.89 | 19060184.89 | 19060184.89 | 18855524.96 | 1325165.18
44.001-SEGURIDAD INDUSTRIAL - | 41121150.36 | 20180690.14 | 20940460.22 | 5828624 | 13231560.89 | 19060184.89 | 19060184.89 | 18855524.96 | 1325165.18 | ✓ | ✓ | E
45-REDES DE COMUNICACIONES | 109393657.5 | 55017531.77 | 54376125.73 | 31909403.61 | 18714820.1 | 50624223.7 | 50624223.7 | 51531264.66 | 3486267.11
45.001-Excavación a Mano Prof. <=1M - Zona Comun | 3518268 | 3518268 | 0 | 3242419.64 | 0 | 3242419.64 | 3242419.64 | 3242419.64 | 275848.37 | ✓ | ✓ | E
45.002-Lecho en arena para tuberias - Zona Comun | 8959974.4 | 0 | 8959974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
45.003-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre A | 2035711.09 | 1826572.43 | 209138.66 | 560475.5 | 1265974.36 | 1826449.86 | 1826449.86 | 1826572.43 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.004-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre B | 1168321.15 | 1068922.32 | 99398.83 | 321664.2 | 747258.12 | 1068922.32 | 1068922.32 | 1068922.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.005-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre C | 1168321.15 | 944397.83 | 223923.32 | 321664.2 | 461960.38 | 783624.58 | 783624.58 | 472284.88 | 472112.95 | ✓ | ✓ | E
45.006-Relleno compactado con material de sitio - Zona Comun | 2734784 | 0 | 2734784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.007-Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Torre A | 2595044.11 | 2077910.6 | 517133.5 | 1018327.83 | 959854 | 1978181.83 | 1978181.83 | 2077910.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.008-Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Torre B | 865014.7 | 713872.96 | 151141.74 | 340105.86 | 428056.09 | 768161.95 | 768161.95 | 713872.96 | 0 | ✓ | ☓ | T
45.009-Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Torre C | 865014.7 | 865014.7 | 0 | 341612.75 | 428056.09 | 769668.84 | 769668.84 | 787147.56 | 77867.14 | ✓ | ✓ | E
45.010-Strip telefonico 60x40x15 cms Incluye regletas - Torre A | 1449400.62 | 820778.7 | 628621.92 | 387141.3 | 319210.36 | 706351.66 | 706351.66 | 820778.7 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.011-Strip telefonico 60x40x15 cms Incluye regletas - Torre B | 724700.31 | 411901.14 | 312799.17 | 193570.65 | 218330.49 | 411901.14 | 411901.14 | 411901.14 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.012-Strip telefonico 60x40x15 cms Incluye regletas - Torre C | 724700.31 | 724700.31 | 0 | 193570.65 | 227736.25 | 421306.9 | 421306.9 | 421306.9 | 303393.41 | ✓ | ✓ | E
45.013-Ducto metalico cerrado 40cms ancho 10 cms alto pintado al horno - Sotano | 2820403.39 | 326496.33 | 2493907.05 | 269892.79 | 56352.45 | 326245.24 | 326245.24 | 326496.33 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.014-Caja de paso 15"x15"x4" Telefonia - Torre A | 14090829.72 | 4342970.52 | 9747859.2 | 4258554.3 | 84416.22 | 4342970.52 | 4342970.52 | 4342970.52 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.015-Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono- Distribucion - Torre A | 4759771.68 | 1553404.04 | 3206367.64 | 1108660.8 | 442622.88 | 1551283.68 | 1551283.68 | 1553404.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.016-Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono- Distribucion - Torre B | 3569828.76 | 925943.74 | 2643885.03 | 831495.6 | 96568.5 | 928064.1 | 928064.1 | 925943.74 | 0 | ✓ | ☓ | T
45.017-Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono- Distribucion - Torre C | 3569828.76 | 1034771.4 | 2535057.36 | 831495.6 | 228723.95 | 1060219.55 | 1060219.55 | 1034771.4 | 0 | ✓ | ☓ | E
45.018-Columna vertical tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre A | 2409366.41 | 1973436.07 | 435930.34 | 682318 | 1486689.61 | 2169007.61 | 2169007.61 | 1973436.07 | 0 | ✓ | ☓ | T
45.021-CABLEADO SISTEMA DE INCENDIO - Torre A | 1067694.96 | 0 | 1067694.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
45.022-CABLEADO SISTEMA DE INCENDIO - Torre B | 611216.68 | 0 | 611216.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
45.023-CABLEADO SISTEMA DE INCENDIO - Torre C | 611216.68 | 12973.38 | 598243.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12973.38 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.024-Cableado sistema de TELEVISION - Torre A | 450216.44 | 0 | 450216.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.025-Cableado sistema de TELEVISION - Torre B | 257732.6 | 0 | 257732.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.026-Cableado sistema de TELEVISION - Torre C | 257732.6 | 257732.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257732.6 | ✓ | ✓ | E
45.028-Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono - Torre A | 2059315.2 | 1381956.84 | 677358.36 | 1108660.8 | 0 | 1108660.8 | 1108660.8 | 1108660.8 | 273296.04 | ✓ | ✓ | E
45.029-Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono - Torre B | 1544486.4 | 1298252.21 | 246234.19 | 831495.6 | 226328.48 | 1057824.08 | 1057824.08 | 1298252.21 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.030-Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono - Torre C | 1544486.4 | 833030.7 | 711455.7 | 831495.6 | 1535.1 | 833030.7 | 833030.7 | 833030.7 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.031-Caja de paso 8"x8"x6" Telefonia -TV Citofono - Torre A | 1316238.27 | 1460655.36 | -144417.09 | 452618.4 | 666990.24 | 1119608.64 | 1119608.64 | 1118247.28 | 342408.09 | ✓ | ✓ | E
45.032-Caja de paso 8"x8"x6" Telefonia -TV Citofono - Torre B | 658119.14 | 226309.2 | 431809.94 | 226309.2 | 0 | 226309.2 | 226309.2 | 226309.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.033-Caja de paso 8"x8"x6" Telefonia -TV Citofono - Torre C | 658119.14 | 658119.14 | 0 | 113154.6 | 0 | 113154.6 | 113154.6 | 298129.39 | 359989.75 | ✓ | ✓ | E
45.034-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Zona cmun | 1540059.7 | 444588.99 | 1095470.71 | 424749.31 | 0 | 424749.31 | 424749.31 | 444588.99 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.035-Suministro e instalación tuberia TDP Ø 4" - Zona comun | 12910337.37 | 4265900.76 | 8644436.61 | 2706174.9 | 1370668.18 | 4076843.08 | 4076843.08 | 4265900.76 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.036-Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Zona comun | 3460058.81 | 1642712.43 | 1817346.38 | 198921.13 | 2041448.21 | 2240369.34 | 2240369.34 | 1642712.43 | 0 | ✓ | ☓ | T
45.037-Camara norma EMCALI tipo C2 120x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Zona comun | 862559.94 | 182770.1 | 679789.83 | 182770.11 | 50675.41 | 233445.52 | 233445.52 | 182770.11 | 0 | ✓ | ☓ | T
45.038-Caja de paso 15"x15"x4" Telefonia - Torre B | 7045414.86 | 2129277.15 | 4916137.71 | 2129277.15 | 0 | 2129277.15 | 2129277.15 | 2129277.15 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.039-Caja de paso 15"x15"x4" Telefonia - Torre C | 7045414.86 | 2172890.65 | 4872524.21 | 2129277.15 | 43613.5 | 2172890.65 | 2172890.65 | 2172890.65 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.040-Cableado sistema de Telefonos y Citofonia - Torre A | 7463954.21 | 4790940 | 2673014.21 | 0 | 4790940 | 4790940 | 4790940 | 4790940 | 0 | ✓ | ✓ | E
45.041-Columna vertical tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre B | 0 | 1264101.18 | -1264101.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264101.18 | 0 | ✓ | ✓ | E
45.042-Columna vertical tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.043-Materiales e instalación de tuberia y cableado para sistema de citofonia hasta porteria - Torre A B y C | 0 | 5672000 | -5672000 | 5671530 | 0 | 5671530 | 5671530 | 5671530 | 470 | ✓ | ✓ | E
45.044-Cableado sistema de Citofonia - Torre C | 0 | 3193960 | -3193960 | 0 | 2070811.23 | 2070811.23 | 2070811.23 | 2070811.23 | 1123148.78 | ✓ | ✓ | E
46-ILUMINACION | 21556130.06 | 47595425.55 | -26039295.49 | 8590459.28 | 35554355.79 | 44144815.07 | 44144815.07 | 43875340.33 | 3720085.22
46.001-Lampara tipo led 2 tubos - Sotano | 4270432 | 7517161 | -3246729 | 661128 | 5948267.33 | 6609395.33 | 6609395.33 | 6609214.48 | 907946.52 | ✓ | ✓ | E
46.002-Lampara de Emergencia tipo aplique - Torre A | 1002720 | 97920 | 904800 | 88489.44 | 2856 | 91345.44 | 91345.44 | 91345.44 | 6574.56 | ✓ | ✓ | E
46.003-Lampara de Emergencia tipo aplique - Torre B | 1002720 | 1002720 | 0 | 88489.44 | 476 | 88965.44 | 88965.44 | 88965.44 | 913754.56 | ✓ | ✓ | E
46.004-Lampara de Emergencia tipo aplique - Torre C | 1002720 | 1002720 | 0 | 88489.44 | 0 | 88489.44 | 88489.44 | 88489.44 | 914230.56 | ✓ | ✓ | E
46.005-Lampara de Emergencia tipo aplique - Sotano | 835600 | 81600 | 754000 | 73741.2 | 476 | 74217.2 | 74217.2 | 74217.2 | 7382.8 | ✓ | ✓ | E
46.006-Lampara Ornamental Zona comun - Zona Comun | 10454664.68 | 34512410.11 | -24057745.43 | 5144181.76 | 28566081.25 | 33710263.01 | 33710263.01 | 33686592.93 | 825817.18 | ✓ | ✓ | E
46.007-Iluminacion Cancha de Basketball - Zona Comun Club House | 2987273.38 | 804.44 | 2986468.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.44 | 0 | ✓ | ✓ | T
46.008-Lamparas salon social - | 0 | 723377.2 | -723377.2 | 0 | 721992.04 | 721992.04 | 721992.04 | 721992.04 | 1385.16 | ✓ | ✓ | E
46.009-Lampara tipo tortuga - Zona comun | 0 | 360712.8 | -360712.8 | 149940 | 314207.17 | 464147.17 | 464147.17 | 217718.92 | 142993.88 | ✓ | ☓ | E
46.010-Instalación lamparas - zona comun | 0 | 2296000 | -2296000 | 2296000 | 0 | 2296000 | 2296000 | 2296000 | 0 | ✓ | ✓ | E
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 649442232.81 | 638297303.26 | 11144929.55 | 556857816.58 | 76544324.28 | 633402140.86 | 631753419.84 | 635201325.84 | 3095977.42
47.001-Minicargador - Equipos en alquiler | 9518800 | 14662239.9 | -5143439.9 | 14662239.9 | 0 | 14662239.9 | 14662239.9 | 14662239.9 | 0 | ✓ | ✓ | T
47.004-Andamio tubular - Equipos en alquiler | 1170000 | 1896630.6 | -726630.6 | 1896630.6 | 0 | 1896630.6 | 1896630.6 | 1896630.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
47.005-Vibro compactador 2 toneladas - Equipos en alquiler | 4800000 | 4617200 | 182800 | 4617200 | 0 | 4617200 | 4617200 | 4617200 | 0 | ✓ | ✓ | T
47.006-Andamio Colgante - - Equipos en alquiler | 5636766 | 25312143.57 | -19675377.57 | 25312143.57 | 0 | 25312143.57 | 25312143.57 | 25312143.57 | 0 | ✓ | ✓ | T
47.007-Herramientas Administracion - Equipos propios | 13589077.69 | 4637922.22 | 8951155.47 | 0 | 3995992.05 | 3995992.05 | 3995992.05 | 3951248.05 | 686674.17 | ✓ | ✓ | E
47.008-Formaleta edificio industrializado - Equipos propios | 451234416.74 | 447794393.7 | 3440023.04 | 417135364.61 | 30659029.1 | 447794393.71 | 447794393.71 | 447794393.71 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
47.009-HORAS EXTRA TORRE GRUA (OPERARIO Y EQUIPO) - Equipos en alquiler | 25920000 | 9315140.29 | 16604859.71 | 9315140.29 | 0 | 9315140.29 | 9315140.29 | 9315140.29 | 0 | ✓ | ✓ | T
47.010-Adquisicion de Equipos de Construccion - Equipos propios | 60422080 | 42162080.5 | 18259999.5 | 8035120 | 30627170.5 | 38662290.5 | 38662290.48 | 42162080.48 | 0.02 | ✓ | ✓ | T
47.011-Burros para almacenamiento de mallas - Equipos propios | 13950000 | 0 | 13950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.012-Retroexcavadora - Equipos en alquiler | 14000000 | 12817640 | 1182360 | 12817541.3 | 0 | 12817541.3 | 12817541.3 | 12817541.3 | 98.7 | ✓ | ✓ | E
47.013-Bomba para achique - Equipos en alquiler | 6199791.46 | 5015306 | 1184485.46 | 5014630 | 0 | 5014630 | 5014630 | 5014630 | 676 | ✓ | ✓ | E
47.014-Reparacion equipos propios - Equipos propios | 7000000 | 15949453.4 | -8949453.4 | 11563606.14 | 4013656.99 | 15577263.13 | 15577263.13 | 15570123.13 | 379330.28 | ✓ | ✓ | E
47.015-Pasarela para formaleta de aluminio (Palomera) - Equipos propios | 4863702.31 | 4863702.31 | 0 | 0 | 4863715.64 | 4863715.64 | 4863715.64 | 4863715.64 | -13.33 | ☓ | ☓ | E
47.016-Reparacion bomba diesel d=3" - Equipos propios | 1116220 | 1116220 | 0 | 1116220 | 0 | 1116220 | 1116220 | 1116220 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.017-Bomba equipo de presión diferencial provisional - Equipos propios | 4737308 | 4737308 | 0 | 4737308 | 0 | 4737308 | 4737308 | 4737308 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.018-Alquiler de saltarin - Equipos en alquiler | 1332800 | 1332800 | 0 | 1332800 | 0 | 1332800 | 1332800 | 1332800 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.019-Alquiler CERCHAS - GATOS - Equipos en alquiler | 1160854 | 1160854 | 0 | 1145854 | 0 | 1145854 | 1145854 | 1145854 | 15000 | ✓ | ✓ | E
47.020-Alquiler de motobomba - Equipos en alquiler | 8745467.65 | 9723067.67 | -977600.02 | 9556750.01 | 0 | 9556750.01 | 9556750.01 | 9556750.01 | 166317.66 | ✓ | ✓ | E
47.021-Andamio plegable - Equipos Propios | 1785000 | 1785000 | 0 | 1785000 | 0 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.022-Alquiler taladro demoledor - Equipos en alquiler | 1276000 | 4109870.2 | -2833870.2 | 4109870 | 0 | 4109870 | 4109870 | 4109870 | 0.2 | ✓ | ✓ | E
47.023-Tanque Aquapress 300 Lts - Equipos propios | 1450610 | 1450610 | 0 | 0 | 1450610 | 1450610 | 1450610 | 1450610 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.024-Mampara primer piso - Torre A | 962115 | 962115 | 0 | 0 | 934150 | 934150 | 934150 | 934150 | 27965 | ✓ | ✓ | E
47.025-Mantenimiento e instalacion Bomba Hidroflo - | 1236053 | 1236053 | 0 | 1236053 | 0 | 1236053 | 1236053 | 1236053 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.026-Transportes de equipos - | 2250000 | 5195500 | -2945500 | 5097025 | 0 | 5097025 | 5097025 | 5097025 | 98475 | ✓ | ✓ | E
47.027-Alquiler andamio colgante certificado - Equipos en alquiler | 1485170.96 | 12620662.9 | -11135491.94 | 12547945.93 | 0 | 12547945.93 | 10899224.93 | 10899224.93 | 1721437.97 | ✓ | ✓ | E
47.028-Equipos en alquiler - Equipos en alquiler | 3600000 | 3823390 | -223390 | 3823374.24 | 0 | 3823374.24 | 3823374.24 | 3823374.24 | 15.76 | ✓ | ✓ | E
48-GRIFERIAS | 174172674.65 | 145123709.71 | 29048964.94 | 11850014.8 | 132891780.15 | 144741794.95 | 144294018.15 | 144277739.69 | 845970.02
48.001-GRIFERIA LAVAPLATOS - Torre A | 8927665.92 | 7905864.96 | 1021800.96 | 0 | 7905864.96 | 7905864.96 | 7905864.96 | 7905864.96 | 0 | ✓ | ✓ | T
48.002-GRIFO TERMINAL NEVERA - Torre A | 1727861.17 | 0 | 1727861.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
48.003-GRIFO VERTICAL PARA LAVADORA - Torre A | 1656252.85 | 2688007.68 | -1031754.83 | 0 | 2749528.32 | 2749528.32 | 2749528.32 | 2637150.66 | 50857.02 | ✓ | ☓ | E
48.004-GRIFERIA LAVAPLATOS - Torre B | 6695749.44 | 5929398.72 | 766350.72 | 0 | 5929398.72 | 5929398.72 | 5929398.72 | 5929398.72 | 0 | ✓ | ✓ | T
48.005-GRIFO TERMINAL NEVERA - Torre B | 1295895.88 | 0 | 1295895.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
48.006-GRIFO VERTICAL PARA LAVADORA - Torre B | 1242189.64 | 2062146.24 | -819956.6 | 0 | 2062146.24 | 2062146.24 | 2062146.24 | 2062146.24 | 0 | ✓ | ✓ | T
48.007-GRIFERIA LAVAPLATOS - Torre C | 6695749.44 | 5929398.72 | 766350.72 | 0 | 5929398.72 | 5929398.72 | 5929398.72 | 5929398.72 | 0 | ✓ | ✓ | E
48.008-GRIFO TERMINAL NEVERA - Torre C | 1295895.88 | 0 | 1295895.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
48.009-GRIFERIA LAVAMANOS - Torre A | 29587691.52 | 15358425.6 | 14229265.92 | 0 | 15358425.6 | 15358425.6 | 15358425.6 | 15358425.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
48.010-GRIFERIA LAVAMANOS - Torre B | 22190768.64 | 12139555.6 | 10051213.04 | 0 | 12158753.6 | 12158753.6 | 11819588.4 | 12139555.6 | 0 | ✓ | ☓ | T
48.011-GRIFERIA LAVAMANOS - Torre C | 22190768.64 | 11358835.6 | 10831933.04 | 0 | 11518819.2 | 11518819.2 | 11518819.2 | 11358835.6 | 0 | ✓ | ☓ | T
48.012-MEZCLADOR DUCHA - Torre A | 25053695.42 | 29597283.76 | -4543588.34 | 4716721.36 | 24880562.4 | 29597283.76 | 29597283.76 | 29597283.76 | 0 | ✓ | ✓ | T
48.013-MEZCLADOR DUCHA - Torre B | 18790271.57 | 22363842.62 | -3573571.05 | 3566646.72 | 18735171.03 | 22301817.75 | 22193206.15 | 22167591.16 | 196251.46 | ✓ | ✓ | E
48.014-MEZCLADOR DUCHA - Torre C | 18790271.57 | 18594407.09 | 195864.48 | 3566646.72 | 14722565.76 | 18289212.48 | 18289212.48 | 18291366.13 | 303040.96 | ✓ | ✓ | E
48.015-GRIFERIA LAVADERO - Torre A | 2232249.01 | 2833837.44 | -601588.43 | 0 | 2833837.44 | 2833837.44 | 2833837.44 | 2833837.44 | 0 | ✓ | ✓ | T
48.016-GRIFERIA LAVADERO - Torre B | 1674186.76 | 2144303.84 | -470117.08 | 0 | 2144570.4 | 2144570.4 | 2144570.4 | 2144303.84 | 0 | ✓ | ☓ | T
48.017-GRIFERIA LAVADERO - Torre C | 1674186.76 | 2474804.44 | -800617.68 | 0 | 2240617.68 | 2240617.68 | 2240617.68 | 2271737.37 | 203067.07 | ✓ | ✓ | E
48.018-GRIFERIA LAVATRAPEADOR - Torre A | 604567.44 | 768297.32 | -163729.88 | 0 | 768030.76 | 768030.76 | 768030.76 | 768297.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
48.019-GRIFERIA LAVATRAPEADOR - Torre B | 302283.72 | 357428.4 | -55144.68 | 0 | 357428.4 | 357428.4 | 357428.4 | 327642.7 | 29785.7 | ✓ | ✓ | E
48.020-GRIFERIA LAVATRAPEADOR - Torre C | 302283.72 | 415720 | -113436.28 | 0 | 373436.28 | 373436.28 | 373436.28 | 373436.28 | 42283.72 | ✓ | ✓ | E
48.021-GRIFO VERTICAL PARA LAVADORA - Torre C | 1242189.64 | 2202151.68 | -959962.04 | 0 | 2223224.64 | 2223224.64 | 2223224.64 | 2181467.59 | 20684.09 | ✓ | ☓ | E
49-POST-VENTA | 280000000 | 279459648.14 | 540351.86 | 261573293.56 | 14583716.13 | 276157009.69 | 270728761.76 | 271123755.05 | 8335893.08
49.001-RESERVA POST-VENTA - POST - VENTA | 280000000 | 244963270.49 | 35036729.51 | 244963269 | 0 | 244963269 | 243134969 | 243134969 | 1828301.49 | ✓ | ✓ | E
49.002-CAMBIO DE FICHAS EN CERÁMICA - POST - VENTA | 0 | 29440905.07 | -29440905.07 | 12449925.25 | 14418915.41 | 26868840.66 | 23268892.73 | 23663610.76 | 5777294.31 | ✓ | ✓ | E
49.003-TRATAMIENTO DE FISURAS - POST - VENTA | 0 | 1760000 | -1760000 | 1473108 | 0 | 1473108 | 1473108 | 1473108 | 286892 | ✓ | ✓ | E
49.004-REPINTE DE CIELOS Y MUROS - POST - VENTA | 0 | 900000 | -900000 | 900000 | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | ✓ | ✓ | E
49.005-DEMOLICIÓN DE PISO INCL. REPARACIÓN DE MORTERO Y ENCHAPE - POST - VENTA | 0 | 911719.34 | -911719.34 | 879591.34 | 0 | 879591.34 | 879591.34 | 879591.34 | 32128 | ✓ | ✓ | E
49.006-REPOSICION A PROPIETARIOS - POST - VENTA | 0 | 723753.24 | -723753.24 | 547400 | 164800.72 | 712200.72 | 712200.72 | 712475.99 | 11277.25 | ✓ | ✓ | E
49.007-CARPINTERIA EN MADERA - POST - VENTA | 0 | 360000 | -360000 | 359999.97 | 0 | 359999.97 | 359999.97 | 359999.97 | 0.03 | ✓ | ✓ | E
49.008-REPARACIONES MESONES - POST - VENTA | 0 | 400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | ✓ | ✓ | E
50-ADMINISTRACION | 1243432836.85 | 1743862632.33 | -500429795.48 | 1731315722.46 | 15909192.59 | 1747224915.06 | 1747224914.64 | 1753695133 | -9832500.67
50.001-RESIDENTE OBRA No 1 - ADMINISTRACIÓN | 125280000 | 0 | 125280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
50.002-RESIDENTE OBRA No 2 - ADMINISTRACIÓN | 56376000 | 209113664 | -152737664 | 209112107.2 | 0 | 209112107.2 | 209112107.2 | 209112107.2 | 1556.8 | ✓ | ✓ | E
50.003-MAESTRO DE OBRA POR CONTRATO - ADMINISTRACIÓN | 117450000 | 98725425 | 18724575 | 98724038.5 | 0 | 98724038.5 | 98724038.5 | 98724038.5 | 1386.5 | ✓ | ✓ | E
50.004-PROFESIONAL SISO - ADMINISTRACIÓN | 30699864 | 49005190.35 | -18305326.35 | 47135928.32 | 0 | 47135928.32 | 47135928.32 | 47135928.32 | 1869262.03 | ✓ | ✓ | E
50.005-ALMACENISTA - ADMINISTRACIÓN | 37584000 | 56415338.6 | -18831338.6 | 56411344.58 | 0 | 56411344.58 | 56411344.58 | 56411344.58 | 3994.02 | ✓ | ✓ | E
50.006-VIGILANCIA (3 TURNOS) - ADMINISTRACIÓN | 132651437.03 | 207511324.6 | -74859887.56 | 207511322.9 | 0 | 207511322.9 | 207511322.92 | 207511322.92 | 1.68 | ✓ | ✓ | E
50.007-AYUDANTES - ADMINISTRACIÓN | 304722000 | 471737852 | -167015852 | 481660253.21 | 0 | 481660253.21 | 481660253.21 | 481660253.21 | -9922401.21 | ☓ | ☓ | E
50.008-OFICIALES - ADMINISTRACIÓN | 44928354.78 | 90484151.62 | -45555796.84 | 95366443.42 | 0 | 95366443.42 | 95366443.42 | 95366443.42 | -4882291.8 | ☓ | ☓ | E
50.009-PAPELERIA OBRA - ADMINISTRACIÓN | 17785000 | 3812832 | 13972168 | 3158452.2 | 0 | 3158452.2 | 3158452.2 | 3158452.2 | 654379.8 | ✓ | ✓ | E
50.010-GASTOS GENERALES DE OBRA - ADMINISTRACIÓN | 22950000 | 176154616.97 | -153204616.97 | 176154617 | 0 | 176154617 | 176154617 | 176154617 | -0.03 | ✓ | ✓ | E
50.011-ENSAYOS DE LABORATORIO - ADMINISTRACIÓN | 27750000 | 50383971 | -22633971 | 50313739.87 | 0 | 50313739.87 | 50313739.87 | 50313739.87 | 70231.13 | ✓ | ✓ | E
50.012-CONTABILIDAD - ADMINISTRACIÓN | 27000000 | 0 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
50.013-EQUIPOS Y DOTACION DE OBRA - ADMINISTRACIÓN | 34365681.04 | 15846240.72 | 18519440.32 | 6496026 | 9350214.72 | 15846240.72 | 15846240.72 | 15846240.72 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.014-DIRECTOR DE OBRA - ADMINISTRACIÓN | 162000000 | 206098400 | -44098400 | 206098404 | 0 | 206098404 | 206098404 | 206098404 | -4 | ☓ | ☓ | E
50.015-RESIDENTE DE CONTROL - ADMINISTRACIÓN | 48600000 | 0 | 48600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
50.016-CAJA MENOR - ADMINISTRACIÓN | 13500000 | 33089667.33 | -19589667.33 | 33061135.18 | 0 | 33061135.18 | 33061135.18 | 33061135.18 | 28532.15 | ✓ | ✓ | E
50.017-DOTACION UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRACION - ADMINISTRACIÓN | 3350500 | 13279215 | -9928715 | 13272788.08 | 0 | 13272788.08 | 13272788.08 | 13272788.08 | 6426.92 | ✓ | ✓ | E
50.018-Examenes a personal - ADMINISTRACIÓN | 5420000 | 7021040 | -1601040 | 5027000 | 0 | 5027000 | 5027000 | 5027000 | 1994040 | ✓ | ✓ | E
50.019-Licencias software - ADIMINISTRACIÓN | 31020000 | 0 | 31020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.020-Servicios públicos aptos no entregados - | 0 | 36693507 | -36693507 | 36553295 | 0 | 36553295 | 36553295 | 36553295 | 140212 | ✓ | ✓ | E
50.021-CAFETERIA OBRA - | 0 | 319108 | -319108 | 319108 | 0 | 319108 | 319108 | 319108 | 0 | ✓ | ✓ | E
50.022-Implementos de aseo Obra - | 0 | 4939719 | -4939719 | 4939719 | 0 | 4939719 | 4939719 | 4939719 | 0 | ✓ | ✓ | E
50.023-Ajuste de inventario - | 0 | 12031369.15 | -12031369.15 | 0 | 5358977.87 | 5358977.87 | 5358977.44 | 11829195.8 | 202173.34 | ✓ | ✓ | E
50.024-Atencion comercial - Reposicion Comercial | 0 | 1200000 | -1200000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | ✓ | ✓ | E
MODIFICACION PROPIETARIOS | 26414777.2 | 32528508.16 | -6113730.96 | 30632790 | 326612.16 | 30959402.16 | 30959402.16 | 31340535.36 | 1187972.8
61-ADICIONALES PROPIETARIOS | 26414777.2 | 32528508.16 | -6113730.96 | 30632790 | 326612.16 | 30959402.16 | 30959402.16 | 31340535.36 | 1187972.8
61.001-Adicionales carpinteria en madera - Torre A | 9543822.4 | 8723795.36 | 820027.04 | 8545936 | 0 | 8545936 | 8545936 | 8723798.16 | -2.8 | ☓ | ✓ | E
61.002-Adicionales carpinteria en madera - - Torre B | 8350844.6 | 9970052 | -1619207.4 | 9766784 | 0 | 9766784 | 9766784 | 9970055.04 | -3.04 | ☓ | ✓ | E
61.003-Adicionales carpinteria en madera-- - Torre C | 8520110.2 | 13834660.8 | -5314550.6 | 12320070 | 326612.16 | 12646682.16 | 12646682.16 | 12646682.16 | 1187978.64 | ✓ | ✓ | E
POLIZAS CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 101274028 | 0 | 101274028 | 10407902.39 | 10407902.39 | -10407902.39
60-POLIZAS CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 101274028 | 0 | 101274028 | 10407902.39 | 10407902.39 | -10407902.39
60.001-POLIZAS CONTRATISTAS - | 0 | 0 | 0 | 101274028 | 0 | 101274028 | 10407902.39 | 10407902.39 | -10407902.39 | ☓ | ☓ | E
Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 70053020.86 | 70053020.86 | 70053020.86 | 0 | 0
TE-Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 70053020.86 | 70053020.86 | 70053020.86 | 0 | 0
-Entradas Por Traslados - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 70053020.86 | 70053020.86 | 70053020.86 | 0 | 0 | ✓ | ☓ | N
Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -38320516.28 | -38320516.28 | -38320516.28 | 0 | 0
TS-Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -38320516.28 | -38320516.28 | -38320516.28 | 0 | 0
-Salidas Por Traslados - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -38320516.28 | -38320516.28 | -38320516.28 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | N
Sin Asignar En Ordenes de Compra | 0 | 0 | 0 | 0 | 3443930 | 3443930 | 3443930 | 0 | 0
OC- Sin Asignar En Ordenes de Compra | 0 | 0 | 0 | 0 | 3443930 | 3443930 | 3443930 | 0 | 0
- Sin Asignar En Ordenes de Compra - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3443930 | 3443930 | 3443930 | 0 | 0 | ✓ | ☓ | N
Total | 27191489936.33 | 26046097150.4 | 1145392785.92 | 16947089388.01 | 9252585556.65 | 26199674944.66 | 25991284865.99 | 25976590770.01 | 69506380.4
Saldo Anticipos Contratos | [6 empty] | 162328.43
Saldo Anticipos O.C | [6 empty] | 21751452.35
TOTAL PROYECTO | 27191489936.33 | 26046097150.4 | 1145392785.92 | 16947089388.01 | 9252585556.65 | 26199674944.66 | 26013198646.77 | 25976590770.01 | 69506380.4