## Act. Incremento
Descripción | Presupuesto | Ejecutado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACIÓN | % VARIACIÓN NETA
EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 747115504.53 | 832312923.56 | -85197419.03 | 100% | 100% | -11.4%
ASCENSOR 12 PARADAS 8 PASAJEROS | 356000000 | 369381792 | -13381792 | 47.65% | 44.38% | -3.759% | -1.791%
ASCENSOR 4 PARADAS 4 PASAJEROS | 131342360 | 134013518 | -2671158 | 17.58% | 16.1% | -2.034% | -0.3575%
SHUT DE BASURA CON ACCESORIOS Y TAPAS | 29980036 | 26260947.37 | 3719088.63 | 4.013% | 3.155% | 12.41% | 0.4978%
JUEGOS INFANTILES | 2600000 | 5150000 | -2550000 | 0.348% | 0.6188% | -98.08% | -0.3413%
SISTEMA MECANICO DE VENTILACION | 30000000 | 0 | 30000000 | 4.015% | 0% | 100% | 4.015%
EQUIPO SISTEMA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CON ACCESORIOS | 65509500 | 64867269 | 642231 | 8.768% | 7.794% | 0.9804% | 0.08596%
EQUIPO DE PRESION CONSTANTE | 35252560 | 42171410.4 | -6918850.4 | 4.718% | 5.067% | -19.63% | -0.9261%
LINEA DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO | 27594548.52 | 37022685 | -9428136.48 | 3.693% | 4.448% | -34.17% | -1.262%
BOMBAS PARA POZO DE SUCCION CON ACCESORIOS | 21836500 | 23076500 | -1240000 | 2.923% | 2.773% | -5.679% | -0.166%
CANCHA DEPORTIVA | 5000000 | 0 | 5000000 | 0.6692% | 0% | 100% | 0.6692%
CONSOLA DE CITOFONIA PRINCIPAL | 35000000 | 45407785 | -10407785 | 4.685% | 5.456% | -29.74% | -1.393%
MOTORES PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL | 7000000 | 6402200 | 597800 | 0.9369% | 0.7692% | 8.54% | 0.08001%
SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA | 0.01 | 78558816.79 | -78558816.78 | 1.338e-09% | 9.439% | -7855881678 | -10.51%
EQUIPOS ESPECIALES
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
ASCENSOR 12 PARADAS 8 PASAJEROS | -1.791%
ASCENSOR 4 PARADAS 4 PASAJEROS | -0.3575%
BOMBAS PARA POZO DE SUCCION CON ACCESORIOS | -0.166%
CANCHA DEPORTIVA | 0.6692%
CONSOLA DE CITOFONIA PRINCIPAL | -1.393%
EQUIPO DE PRESION CONSTANTE | -0.9261%
EQUIPO SISTEMA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CON ACCESORIOS | 0.08596%
EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES
JUEGOS INFANTILES | -0.3413%
LINEA DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO | -1.262%
MOTORES PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL | 0.08001%
SHUT DE BASURA CON ACCESORIOS Y TAPAS | 0.4978%
SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA | -10.51%
SISTEMA MECANICO DE VENTILACION | 4.015%
Total general | -11.4%
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA |  |  | Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA | -10.51% | actividades con mayor incremento |  | SISTEMA MECANICO DE VENTILACION | 4.015%
ASCENSOR 12 PARADAS 8 PASAJEROS | -1.791% |  |  | CANCHA DEPORTIVA | 0.6692%
CONSOLA DE CITOFONIA PRINCIPAL | -1.393% |  |  | SHUT DE BASURA CON ACCESORIOS Y TAPAS | 0.4978%
LINEA DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO | -1.262% |  |  | EQUIPO SISTEMA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CON ACCESORIOS | 0.08596%
EQUIPO DE PRESION CONSTANTE | -0.9261% |  |  | MOTORES PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL | 0.08001%
ASCENSOR 4 PARADAS 4 PASAJEROS | -0.3575% |  |  | Total general | 5.348%
JUEGOS INFANTILES | -0.3413%
BOMBAS PARA POZO DE SUCCION CON ACCESORIOS | -0.166%
Total general | -16.75%
La desviación del capítulo respecto al presupuesto inicial es del 11.40% de incremento, de los cuales:
Las actividades con disminuciones generan 5.35% de ahorro presupuestal en el capítulo
Las actividades con incrementos generan 16.75% de incremento presupuestal en el capítulo
Descripción | Presupuesto | Ejecutado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACIÓN | % VARIACIÓN NETA
SISTEMA CONTRAINCENDIO | 322906254.09 | 370506985.36 | -47600731.27 | 100% | 100% | -14.74%
EXCAVACION A MANO PROFUNDIDAD <=1 MTS | 1442729.6 | 1442729.6 | 0 | 0.4468% | 0.3894% | 0% | 0%
LECHO DE ARENA | 447428.8 | 447428.8 | 0 | 0.1386% | 0.1208% | 0% | 0%
RELLENO CON MATERIAL DE SITIO | 540110.48 | 540110.48 | 0 | 0.1673% | 0.1458% | 0% | 0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC 2" Y 1" | 84126886.94 | 84126886.94 | 0 | 26.05% | 22.71% | 0% | 0%
S.I PINTURA TUBERIA AC | 11011428.22 | 11011428.22 | 0 | 3.41% | 2.972% | 0% | 0%
S.I ESTACIÓN DE CONTROL | 15461860.96 | 17207476.96 | -1745616 | 4.788% | 4.644% | -11.29% | -0.5406%
S.I SIAMESAS | 2430725.44 | 2430725.44 | 0 | 0.7528% | 0.6561% | 0% | 0%
S.I DETECTORES DE HUMO | 0.01 | 23083391.42 | -23083391.41 | 3.097e-09% | 6.23% | -2308339141 | -7.149%
S.I EXTINTORES ABC | 4587382.48 | 4587382.48 | 0 | 1.421% | 1.238% | 0% | 0%
S.I GABINETES CONTRA INCENDIO CLASE I | 23830149.2 | 23830149.2 | 0 | 7.38% | 6.432% | 0% | 0%
S.I GABINETES CONTRA INCENDIO CLASE II | 40911885.04 | 40911885.04 | 0 | 12.67% | 11.04% | 0% | 0%
PRUEBA DE RED | 2277321.28 | 2277321.28 | 0 | 0.7053% | 0.6147% | 0% | 0%
S.I COLUMNA DE RCI TUBERIA AC 4" | 89796524.41 | 89796524.41 | 0 | 27.81% | 24.24% | 0% | 0%
S.I ASPERSORES EN SÓTANOS | 19486437.36 | 19486437.36 | 0 | 6.035% | 5.259% | 0% | 0%
S.I SOPORTES TIPO PERA Y LATERAL SISMO RESISTENTE | 15493934.3 | 15493934.3 | 0 | 4.798% | 4.182% | 0% | 0%
M.O TANQUE DE COMPENSACIÓN | 380000 | 380000 | 0 | 0.1177% | 0.1026% | 0% | 0%
CANALIZACION SISTEMA DETECCIÓN | 0.01 | 4172400 | -4172399.99 | 3.097e-09% | 1.126% | -41723999900% | -1.292%
LAMPARA DE EMERGENCIA | 10681449.48 | 10681449.48 | 0 | 3.308% | 2.883% | 0% | 0%
BATERIAS PARA PANEL Y NAC | 0.01 | 210024.8 | -210024.79 | 3.097e-09% | 0.05669% | -2100247900% | -0.06504%
CABLE 2X18 CU RESISTENTE A FUEGO | 0.01 | 5120000 | -5119999.99 | 3.097e-09% | 1.382% | -51199999900% | -1.586%
CENTRAL DE INCENDIO | 0.01 | 1346785.82 | -1346785.81 | 3.097e-09% | 0.3635% | -13467858100% | -0.4171%
MUX DUAL INPUT FIRE | 0.01 | 1076692.48 | -1076692.47 | 3.097e-09% | 0.2906% | -10766924700% | -0.3334%
REMOTO NAC POWER | 0.01 | 1160152.05 | -1160152.04 | 3.097e-09% | 0.3131% | -11601520400% | -0.3593%
SIRENA CON LUZ ESTROBOCOPICA | 0.01 | 8906133.5 | -8906133.49 | 3.097e-09% | 2.404% | -89061334900% | -2.758%
TARJETA EXPANSORA | 0.01 | 421797.2 | -421797.19 | 3.097e-09% | 0.1138% | -4217971900% | -0.1306%
TECLADO ANUNCIADOR REMOTO | 0.01 | 357738.1 | -357738.09 | 3.097e-09% | 0.09655% | -3577380900% | -0.1108%
SISTEMA CONTRAINCENDIO
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
LECHO DE ARENA | 0%
BATERIAS PARA PANEL Y NAC | -0.06504%
CABLE 2X18 CU RESISTENTE A FUEGO | -1.586%
CANALIZACION SISTEMA DETECCIÓN | -1.292%
CENTRAL DE INCENDIO | -0.4171%
EXCAVACION A MANO PROFUNDIDAD <=1 MTS | 0%
LAMPARA DE EMERGENCIA | 0%
M.O TANQUE DE COMPENSACIÓN | 0%
MUX DUAL INPUT FIRE | -0.3334%
PRUEBA DE RED | 0%
RELLENO CON MATERIAL DE SITIO | 0%
REMOTO NAC POWER | -0.3593%
S.I ASPERSORES EN SÓTANOS | 0%
S.I COLUMNA DE RCI TUBERIA AC 4" | 0%
S.I DETECTORES DE HUMO | -7.149%
S.I ESTACIÓN DE CONTROL | -0.5406%
S.I EXTINTORES ABC | 0%
S.I GABINETES CONTRA INCENDIO CLASE I | 0%
S.I GABINETES CONTRA INCENDIO CLASE II | 0%
S.I PINTURA TUBERIA AC | 0%
S.I SIAMESAS | 0%
S.I SOPORTES TIPO PERA Y LATERAL SISMO RESISTENTE | 0%
SIRENA CON LUZ ESTROBOCOPICA | -2.758%
SISTEMA CONTRAINCENDIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC 2" Y 1" | 0%
TARJETA EXPANSORA | -0.1306%
TECLADO ANUNCIADOR REMOTO | -0.1108%
Total general | -14.74%
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA |  |  | Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
S.I DETECTORES DE HUMO | -7.149% | actividades con mayor incremento |  | Total general
SIRENA CON LUZ ESTROBOCOPICA | -2.758%
CABLE 2X18 CU RESISTENTE A FUEGO | -1.586%
CANALIZACION SISTEMA DETECCIÓN | -1.292%
S.I ESTACIÓN DE CONTROL | -0.5406%
CENTRAL DE INCENDIO | -0.4171%
REMOTO NAC POWER | -0.3593%
MUX DUAL INPUT FIRE | -0.3334%
TARJETA EXPANSORA | -0.1306%
TECLADO ANUNCIADOR REMOTO | -0.1108%
BATERIAS PARA PANEL Y NAC | -0.06504%
Total general | -14.74%
La desviación del capítulo respecto al presupuesto inicial es del 14.74% de incremento, de los cuales:
Las actividades con disminuciones generan 0% de ahorro presupuestal en el capítulo
Las actividades con incrementos generan 14.74% de incremento presupuestal en el capítulo
Descripción | Presupuesto | Ejecutado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACIÓN | % VARIACIÓN NETA
REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 230459485.69 | 257744617.15 | -27285131.46 | 100% | 100% | -11.84%
Conjunto Arranque primario monopolar - Alimentacion Media Tension | 724394.88 | 575657.75 | 148737.13 | 0.3143% | 0.2233% | 20.53% | 0.06454%
Bajante galvanizado Ø 4" - Alimentacion Media Tension | 992152.78 | 2337995.54 | -1345842.76 | 0.4305% | 0.9071% | -135.6% | -0.584%
Poste 11mts 1050 | 1759512.93 | 36236.64 | 1723276.29 | 0.7635% | 0.01406% | 97.94% | 0.7478%
Camara norma EMCALI tipo BT 60x60x100 cms | 15113903.28 | 10466262.11 | 4647641.17 | 6.558% | 4.061% | 30.75% | 2.017%
Camara norma EMCALI tipo R I 80x1x1.4 Mts | 3330765.81 | 1909611.88 | 1421153.93 | 1.445% | 0.7409% | 42.67% | 0.6167%
Camara norma EMCALI tipo AP 40x40x75 | 10541740.84 | 3496350 | 7045390.84 | 4.574% | 1.357% | 66.83% | 3.057%
Camara BT 1m x 1m - zona comun | 0.01 | 1260000 | -1259999.99 | 4.339e-09% | 0.4889% | -12599999900% | -0.5467%
Tapas en madera plastica para camaras Tipo BT | 0.01 | 5580000 | -5579999.99 | 4.339e-09% | 2.165% | -55799999900% | -2.421%
Excavación a Mano Prof. <=1M | 11680080 | 9774395.75 | 1905684.25 | 5.068% | 3.792% | 16.32% | 0.8269%
Relleno compactado con material de sitio | 9079040 | 5530060.25 | 3548979.75 | 3.94% | 2.146% | 39.09% | 1.54%
Lecho en arena para tuberias | 10810009.6 | 1119547.8 | 9690461.8 | 4.691% | 0.4344% | 89.64% | 4.205%
Suministro e instalación tuberia TDP Ø 4" | 4871617.81 | 2237632.26 | 2633985.55 | 2.114% | 0.8682% | 54.07% | 1.143%
Suministro e instalación tuberia TDP Ø 3" | 3779261.9 | 2380593.6 | 1398668.3 | 1.64% | 0.9236% | 37.01% | 0.6069%
Acometida 3F (6#4/0Al+2#3/0Al+1#3/0Al) a TG | 32247977.28 | 23599924.78 | 8648052.5 | 13.99% | 9.156% | 26.82% | 3.753%
Acometida 3F (3#3/0Al+1#2/0Al+1#2 Al) | 1234238.4 | 2484696.95 | -1250458.55 | 0.5356% | 0.964% | -101.3% | -0.5426%
Acometida 3F (3#3/0Al+1#2/0Al+1#2 Al) | 1499270.4 | 647102.66 | 852167.74 | 0.6506% | 0.2511% | 56.84% | 0.3698%
Acometida 3F (3#1/0Al+1#2Al+1#6Al) | 312034.8 | 53769.63 | 258265.17 | 0.1354% | 0.02086% | 82.77% | 0.1121%
Acometida monopolar 3#2XLPE Al +1#4 Cu Desnudo | 5728377.63 | 8356019.98 | -2627642.35 | 2.486% | 3.242% | -45.87% | -1.14%
Acometida Alumbrado zona comun | 5096945.4 | 7965039.17 | -2868093.77 | 2.212% | 3.09% | -56.27% | -1.245%
Acometida 3#6 THHN Cu +1#8 THHN Cu +1#8 D Cu | 14845205.74 | 13950769.84 | 894435.9 | 6.442% | 5.413% | 6.025% | 0.3881%
ACOMETIDA 3#4 THHN Cu +1#6 THHN Cu +1#8 D Cu | 17148344.3 | 20665824.91 | -3517480.61 | 7.441% | 8.018% | -20.51% | -1.526%
Acometida de TBINC a Bornes de transformador | 0.01 | 13710828.95 | -13710828.94 | 4.339e-09% | 5.32% | -1371082894 | -5.949%
Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" | 106211.01 | 35947.2 | 70263.81 | 0.04609% | 0.01395% | 66.15% | 0.03049%
Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1" | 4471601.34 | 2894055.99 | 1577545.35 | 1.94% | 1.123% | 35.28% | 0.6845%
Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 3/4" | 1583834.17 | 1146102.74 | 437731.43 | 0.6873% | 0.4447% | 27.64% | 0.1899%
Sistema de Apantallamiento | 57251585.16 | 80689894 | -23438308.84 | 24.84% | 31.31% | -40.94% | -10.17%
Malla de Tierra | 8659359.32 | 9238058.5 | -578699.18 | 3.757% | 3.584% | -6.683% | -0.2511%
Terminal elastomerico alimentación media tensión | 1105093.07 | 407555.96 | 697537.11 | 0.4795% | 0.1581% | 63.12% | 0.3027%
Ducto metalico cerrado 40cms ancho 10 cms alto pintado al horno | 6486927.79 | 3188558.03 | 3298369.76 | 2.815% | 1.237% | 50.85% | 1.431%
Alimentador trifilar | 0.01 | 18824078.28 | -18824078.27 | 4.339e-09% | 7.303% | -1882407827 | -8.168%
Instalacion y conexion de medidores de energia | 0.01 | 3182046 | -3182045.99 | 4.339e-09% | 1.235% | -31820459900% | -1.381%
REDES MEDIA
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
ACOMETIDA 3#4 THHN Cu +1#6 THHN Cu +1#8 D Cu | -1.526%
Acometida 3#6 THHN Cu +1#8 THHN Cu +1#8 D Cu | 0.3881%
Acometida 3F (3#1/0Al+1#2Al+1#6Al) | 0.1121%
Acometida 3F (3#3/0Al+1#2/0Al+1#2 Al) | -0.1728%
Acometida 3F (6#4/0Al+2#3/0Al+1#3/0Al) a TG | 3.753%
Acometida Alumbrado zona comun | -1.245%
Acometida de TBINC a Bornes de transformador | -5.949%
Acometida monopolar 3#2XLPE Al +1#4 Cu Desnudo | -1.14%
Alimentador trifilar | -8.168%
Bajante galvanizado Ø 4" - Alimentacion Media Tension | -0.584%
Camara BT 1m x 1m - zona comun | -0.5467%
Camara norma EMCALI tipo AP 40x40x75 | 3.057%
Camara norma EMCALI tipo BT 60x60x100 cms | 2.017%
Camara norma EMCALI tipo R I 80x1x1.4 Mts | 0.6167%
Conjunto Arranque primario monopolar - Alimentacion Media Tension | 0.06454%
Ducto metalico cerrado 40cms ancho 10 cms alto pintado al horno | 1.431%
Excavación a Mano Prof. <=1M | 0.8269%
Instalacion y conexion de medidores de energia | -1.381%
Lecho en arena para tuberias | 4.205%
Malla de Tierra | -0.2511%
Poste 11mts 1050 | 0.7478%
REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION
Relleno compactado con material de sitio | 1.54%
Sistema de Apantallamiento | -10.17%
Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1" | 0.6845%
Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" | 0.03049%
Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 3/4" | 0.1899%
Suministro e instalación tuberia TDP Ø 3" | 0.6069%
Suministro e instalación tuberia TDP Ø 4" | 1.143%
Tapas en madera plastica para camaras Tipo BT | -2.421%
Terminal elastomerico alimentación media tensión | 0.3027%
Total general | -11.84%
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA |  |  | Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
Sistema de Apantallamiento | -10.17% | actividades con mayor incremento |  | Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" | 0.03049%
Alimentador trifilar | -8.168% |  |  | Conjunto Arranque primario monopolar - Alimentacion Media Tension | 0.06454%
Acometida de TBINC a Bornes de transformador | -5.949% |  |  | Acometida 3F (3#1/0Al+1#2Al+1#6Al) | 0.1121%
Tapas en madera plastica para camaras Tipo BT | -2.421% |  |  | Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 3/4" | 0.1899%
ACOMETIDA 3#4 THHN Cu +1#6 THHN Cu +1#8 D Cu | -1.526% |  |  | Terminal elastomerico alimentación media tensión | 0.3027%
Instalacion y conexion de medidores de energia | -1.381% |  |  | Acometida 3#6 THHN Cu +1#8 THHN Cu +1#8 D Cu | 0.3881%
Acometida Alumbrado zona comun | -1.245% |  |  | Suministro e instalación tuberia TDP Ø 3" | 0.6069%
Acometida monopolar 3#2XLPE Al +1#4 Cu Desnudo | -1.14% |  |  | Camara norma EMCALI tipo R I 80x1x1.4 Mts | 0.6167%
Bajante galvanizado Ø 4" - Alimentacion Media Tension | -0.584% |  |  | Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1" | 0.6845%
Camara BT 1m x 1m - zona comun | -0.5467% |  |  | Poste 11mts 1050 | 0.7478%
Malla de Tierra | -0.2511% |  |  | Excavación a Mano Prof. <=1M | 0.8269%
Acometida 3F (3#3/0Al+1#2/0Al+1#2 Al) | -0.1728% |  |  | Suministro e instalación tuberia TDP Ø 4" | 1.143%
Total general | -33.56% |  |  | Ducto metalico cerrado 40cms ancho 10 cms alto pintado al horno | 1.431%
|  |  |  | Relleno compactado con material de sitio | 1.54%
|  |  |  | Camara norma EMCALI tipo BT 60x60x100 cms | 2.017%
|  |  |  | Camara norma EMCALI tipo AP 40x40x75 | 3.057%
|  |  |  | Acometida 3F (6#4/0Al+2#3/0Al+1#3/0Al) a TG | 3.753%
|  |  |  | Lecho en arena para tuberias | 4.205%
|  |  |  | Total general | 21.72%
La desviación del capítulo respecto al presupuesto inicial es del 11.84% de incremento, de los cuales:
Las actividades con disminuciones generan 21.72% de ahorro presupuestal en el capítulo
Las actividades con incrementos generan 33.56% de incremento presupuestal en el capítulo

## Act. Disminucion
Descripción | Presupuesto | Ejecutado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACIÓN | % VARIACIÓN NETA
SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 599869662.1 | 517364552.79 | 82505109.35 | 100% | 100% | 13.75%
Muro panel yeso 2 caras - Torre A | 21242880 | 21239055.36 | 3824.64 | 3.541% | 4.105% | 0.018% | 0.0006376%
Cartera en panel yeso 1 cara - Torre A | 0.01 | 2350676.7 | -2350676.69 | 1.667e-09% | 0.4544% | -23506766900% | -0.3919%
Cartera muro panel yeso 2 caras - Torre A | 8436300 | 9734567.04 | -1298267.04 | 1.406% | 1.882% | -15.39% | -0.2164%
Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre A | 5783040 | 5756538.46 | 26501.54 | 0.964% | 1.113% | 0.4583% | 0.004418%
Tapas en panel yeso - Torre A Muros | 15862000 | 17774615.1 | -1912615.1 | 2.644% | 3.436% | -12.06% | -0.3188%
Tapas en fibrocemento - Torre A Muros | 26468000 | 26420191.2 | 47808.8 | 4.412% | 5.107% | 0.1806% | 0.00797%
Dilatacion en muro - Torre A Muros | 27030500 | 0 | 27030500 | 4.506% | 0% | 100% | 4.506%
Cartera en panel yeso - Cielo - Torre A Cielo | 17781120 | 17781534.72 | -414.72 | 2.964% | 3.437% | -0.002332% | -6.914e-05%
Tapas en panel yeso - Torre A Cielo | 13113408 | 13052243.32 | 61164.68 | 2.186% | 2.523% | 0.4664% | 0.0102%
Dilataciones en cielo - Torre A Cielo | 14175000 | 0 | 14175000 | 2.363% | 0% | 100% | 2.363%
Refuerzos en madera plastica sistema liviano - Torre A | 6212591.62 | 6067125.5 | 145466.12 | 1.036% | 1.173% | 2.341% | 0.02425%
Muro panel yeso 2 caras - Torre B | 21408840 | 15929291.52 | 5479548.48 | 3.569% | 3.079% | 25.59% | 0.9135%
Cartera en panel yeso 1 cara - Torre B | 0.01 | 15077401.14 | -15077401.13 | 1.667e-09% | 2.914% | -1507740113 | -2.513%
Cartera muro panel yeso 2 caras - Torre B | 6331800 | 10259154.9 | -3927354.9 | 1.056% | 1.983% | -62.03% | -0.6547%
Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre B | 4342300 | 4897880.91 | -555580.91 | 0.7239% | 0.9467% | -12.79% | -0.09262%
Tapas en panel yeso - Torre B Muros | 13644400 | 13651881.33 | -7481.33 | 2.275% | 2.639% | -0.05483% | -0.001247%
Tapas en fibrocemento - Torre B Muros | 12826800 | 11394940.14 | 1431859.86 | 2.138% | 2.202% | 11.16% | 0.2387%
Dilatacion en muro - Torre B Muros | 20272000 | 0 | 20272000 | 3.379% | 0% | 100% | 3.379%
Cartera en panel yeso - Cielo - Torre B Cielo | 13338584 | 0 | 13338584 | 2.224% | 0% | 100% | 2.224%
Tapas en panel yeso - Torre B Cielo | 9831976 | 0 | 9831976 | 1.639% | 0% | 100% | 1.639%
Dilataciones en cielo - Torre B Cielo | 11210500 | 0 | 11210500 | 1.869% | 0% | 100% | 1.869%
Refuerzos en madera plastica sistema liviano - Torre B | 4665239.04 | 4556003.76 | 109235.28 | 0.7777% | 0.8806% | 2.341% | 0.01821%
Muro panel yeso 2 caras - Torre C | 21408840 | 16320612.6 | 5088227.4 | 3.569% | 3.155% | 23.77% | 0.8482%
Cartera muro panel yeso 2 caras - Torre C | 6331800 | 10259154.9 | -3927354.9 | 1.056% | 1.983% | -62.03% | -0.6547%
Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre C | 4342300 | 4897880.91 | -555580.91 | 0.7239% | 0.9467% | -12.79% | -0.09262%
Tapas en panel yeso - Torre C Muros | 11888800 | 13651881.33 | -1763081.33 | 1.982% | 2.639% | -14.83% | -0.2939%
Tapas en fibrocemento - Torre C Muros | 12826800 | 11394940.14 | 1431859.86 | 2.138% | 2.202% | 11.16% | 0.2387%
Dilatacion en muro - Torre C Muros | 20272000 | 0 | 20272000 | 3.379% | 0% | 100% | 3.379%
Cartera en panel yeso - Cielo - Torre C Cielo | 13342700 | 15077401.14 | -1734701.14 | 2.224% | 2.914% | -13% | -0.2892%
Tapas en panel yeso - Torre C Cielo | 9840600 | 0 | 9840600 | 1.64% | 0% | 100% | 1.64%
Dilataciones en cielo - Torre C Cielo | 11210500 | 0 | 11210500 | 1.869% | 0% | 100% | 1.869%
Refuerzos en madera plastica sistema liviano - Torre C | 4665239.04 | 4556003.76 | 109235.28 | 0.7777% | 0.8806% | 2.341% | 0.01821%
Muro fibrocemento 2 caras - Torre A | 26203600 | 25905679.2 | 297920.8 | 4.368% | 5.007% | 1.137% | 0.04966%
Muro fibrocemento 1 cara - Torre A | 9200800 | 9968889.1 | -768089.1 | 1.534% | 1.927% | -8.348% | -0.128%
Muro fibrocemento 2 caras - Torre B | 19652700 | 18670611.46 | 982088.54 | 3.276% | 3.609% | 4.997% | 0.1637%
Muro fibrocemento 1 cara - Torre B | 6944000 | 6844900.69 | 99099.31 | 1.158% | 1.323% | 1.427% | 0.01652%
Muro fibrocemento 2 caras - Torre C | 19652700 | 18670611.46 | 982088.54 | 3.276% | 3.609% | 4.997% | 0.1637%
Muro fibrocemento 1 cara - Torre C | 6944000 | 7831018.43 | -887018.43 | 1.158% | 1.514% | -12.77% | -0.1479%
Cielo falso en Panel yeso - Torre A Punto fijo | 5043400 | 5021154.77 | 22245.23 | 0.8407% | 0.9705% | 0.4411% | 0.003708%
Cielo falso en Panel yeso - Torre B Punto fijo | 4620600 | 12829871.23 | -8209271.23 | 0.7703% | 2.48% | -177.7% | -1.369%
Cielo falso en Panel yeso - Torre C Punto fijo | 4620600 | 12829871.23 | -8209271.23 | 0.7703% | 2.48% | -177.7% | -1.369%
Marco en fibrocemento ascensor - Torre A Punto fijio | 5748019.2 | 5746275.82 | 1743.38 | 0.9582% | 1.111% | 0.03033% | 0.0002906%
Marco en fibrocemento ascensor - Torre B Punto fijo | 2874009.6 | 0 | 2874009.6 | 0.4791% | 0% | 100% | 0.4791%
Marco en fibrocemento ascensor - Torre C Punto fijo | 2874009.6 | 0 | 2874009.6 | 0.4791% | 0% | 100% | 0.4791%
Muro fibrocemento 1 cara - Torre A Punto fijo | 5815600 | 4911489.1 | 904110.9 | 0.9695% | 0.9493% | 15.55% | 0.1507%
Muro fibrocemento 1 cara - Torre B Punto fijo | 5671512 | 5659906.49 | 11605.51 | 0.9455% | 1.094% | 0.2046% | 0.001935%
Muro fibrocemento 1 cara - Torre C Punto fijo | 5685400 | 5659906.31 | 25493.69 | 0.9478% | 1.094% | 0.4484% | 0.00425%
Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre A Punto fijo | 1987920 | 1984408.47 | 3511.53 | 0.3314% | 0.3836% | 0.1766% | 0.0005854%
Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre B Punto fijo | 1987920 | 1979397.34 | 8522.66 | 0.3314% | 0.3826% | 0.4287% | 0.001421%
Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre C Punto fijo | 2008000 | 1979397.34 | 28602.66 | 0.3347% | 0.3826% | 1.424% | 0.004768%
Tapas en fibrocemento - Torre A Muros Punto fijo | 4275600 | 4141821.6 | 133778.4 | 0.7128% | 0.8006% | 3.129% | 0.0223%
Tapas en fibrocemento - Torre B Muros Punto fijo | 4275600 | 4067860.5 | 207739.5 | 0.7128% | 0.7863% | 4.859% | 0.03463%
Tapas en fibrocemento - Torre C Muros Punto fijo | 4275600 | 4067860.5 | 207739.5 | 0.7128% | 0.7863% | 4.859% | 0.03463%
Cartera muro fibrocemento 2 caras - Torre A Punto fijo | 5048400 | 4802112 | 246288 | 0.8416% | 0.9282% | 4.879% | 0.04106%
Cartera muro fibrocemento 2 caras - Torre B Punto fijo | 5048400 | 5042217.6 | 6182.4 | 0.8416% | 0.9746% | 0.1225% | 0.001031%
Cartera muro fibrocemento 2 caras - Torre C Punto fijo | 5048400 | 5042217.6 | 6182.4 | 0.8416% | 0.9746% | 0.1225% | 0.001031%
Cielo falso en Panel yeso - Torre A Cielo | 10615300 | 24104544.19 | -13489244.19 | 1.77% | 4.659% | -127.1% | -2.249%
Cielo falso en Panel yeso - Torre B Cielo | 7958304 | 16709291.71 | -8750987.71 | 1.327% | 3.23% | -110% | -1.459%
Cielo falso en Panel yeso - Torre C Cielo | 7959210 | 16709291.71 | -8750081.71 | 1.327% | 3.23% | -109.9% | -1.459%
Cartera muro mixto Panel yeso/fibrocemento - Torre A | 6251520 | 6251403.12 | 116.88 | 1.042% | 1.208% | 0.00187% | 1.948e-05%
Cartera muro mixto Panel yeso/fibrocemento - Torre B | 4688640 | 0 | 4688640 | 0.7816% | 0% | 100% | 0.7816%
Cartera muro mixto Panel yeso/fibrocemento - Torre C | 4688640 | 0 | 4688640 | 0.7816% | 0% | 100% | 0.7816%
Habitaciones Adicionales - Torre A | 2094400 | 0 | 2094400 | 0.3491% | 0% | 100% | 0.3491%
Adicionales sistema liviano Torre A - | 0.01 | 2433216.41 | -2433216.4 | 1.667e-09% | 0.4703% | -24332164000% | -0.4056%
Adicionales sistema liviano Torre B - | 0.01 | 2782090.8 | -2782090.79 | 1.667e-09% | 0.5377% | -27820907900% | -0.4638%
Adicionales sistema liviano Zonas comunes - | 0.01 | 1788527.75 | -1788527.74 | 1.667e-09% | 0.3457% | -17885277400% | -0.2982%
Adicionales sistema liviano Torre C - | 0.01 | 827733 | -827732.99 | 1.667e-09% | 0.16% | -8277329900% | -0.138%
SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO
Muro panel yeso 2 caras - Torre A | 0.0006376%
Cartera en panel yeso 1 cara - Torre A | -0.3919%
Cartera muro panel yeso 2 caras - Torre A | -0.2164%
Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre A | 0.004418%
Tapas en panel yeso - Torre A Muros | -0.3188%
Tapas en fibrocemento - Torre A Muros | 0.00797%
Dilatacion en muro - Torre A Muros | 4.506%
Cartera en panel yeso - Cielo - Torre A Cielo | -6.914e-05%
Tapas en panel yeso - Torre A Cielo | 0.0102%
Dilataciones en cielo - Torre A Cielo | 2.363%
Refuerzos en madera plastica sistema liviano - Torre A | 0.02425%
Muro panel yeso 2 caras - Torre B | 0.9135%
Cartera en panel yeso 1 cara - Torre B | -2.513%
Cartera muro panel yeso 2 caras - Torre B | -0.6547%
Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre B | -0.09262%
Tapas en panel yeso - Torre B Muros | -0.001247%
Tapas en fibrocemento - Torre B Muros | 0.2387%
Dilatacion en muro - Torre B Muros | 3.379%
Cartera en panel yeso - Cielo - Torre B Cielo | 2.224%
Tapas en panel yeso - Torre B Cielo | 1.639%
Dilataciones en cielo - Torre B Cielo | 1.869%
Refuerzos en madera plastica sistema liviano - Torre B | 0.01821%
Muro panel yeso 2 caras - Torre C | 0.8482%
Cartera muro panel yeso 2 caras - Torre C | -0.6547%
Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre C | -0.09262%
Tapas en panel yeso - Torre C Muros | -0.2939%
Tapas en fibrocemento - Torre C Muros | 0.2387%
Dilatacion en muro - Torre C Muros | 3.379%
Cartera en panel yeso - Cielo - Torre C Cielo | -0.2892%
Tapas en panel yeso - Torre C Cielo | 1.64%
Dilataciones en cielo - Torre C Cielo | 1.869%
Refuerzos en madera plastica sistema liviano - Torre C | 0.01821%
Muro fibrocemento 2 caras - Torre A | 0.04966%
Muro fibrocemento 1 cara - Torre A | -0.128%
Muro fibrocemento 2 caras - Torre B | 0.1637%
Muro fibrocemento 1 cara - Torre B | 0.01652%
Muro fibrocemento 2 caras - Torre C | 0.1637%
Muro fibrocemento 1 cara - Torre C | -0.1479%
Cielo falso en Panel yeso - Torre A Punto fijo | 0.003708%
Cielo falso en Panel yeso - Torre B Punto fijo | -1.369%
Cielo falso en Panel yeso - Torre C Punto fijo | -1.369%
Marco en fibrocemento ascensor - Torre A Punto fijio | 0.0002906%
Marco en fibrocemento ascensor - Torre B Punto fijo | 0.4791%
Marco en fibrocemento ascensor - Torre C Punto fijo | 0.4791%
Muro fibrocemento 1 cara - Torre A Punto fijo | 0.1507%
Muro fibrocemento 1 cara - Torre B Punto fijo | 0.001935%
Muro fibrocemento 1 cara - Torre C Punto fijo | 0.00425%
Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre A Punto fijo | 0.0005854%
Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre B Punto fijo | 0.001421%
Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre C Punto fijo | 0.004768%
Tapas en fibrocemento - Torre A Muros Punto fijo | 0.0223%
Tapas en fibrocemento - Torre B Muros Punto fijo | 0.03463%
Tapas en fibrocemento - Torre C Muros Punto fijo | 0.03463%
Cartera muro fibrocemento 2 caras - Torre A Punto fijo | 0.04106%
Cartera muro fibrocemento 2 caras - Torre B Punto fijo | 0.001031%
Cartera muro fibrocemento 2 caras - Torre C Punto fijo | 0.001031%
Cielo falso en Panel yeso - Torre A Cielo | -2.249%
Cielo falso en Panel yeso - Torre B Cielo | -1.459%
Cielo falso en Panel yeso - Torre C Cielo | -1.459%
Cartera muro mixto Panel yeso/fibrocemento - Torre A | 1.948e-05%
Cartera muro mixto Panel yeso/fibrocemento - Torre B | 0.7816%
Cartera muro mixto Panel yeso/fibrocemento - Torre C | 0.7816%
Habitaciones Adicionales - Torre A | 0.3491%
Adicionales sistema liviano Torre A - | -0.4056%
Adicionales sistema liviano Torre B - | -0.4638%
Adicionales sistema liviano Zonas comunes - | -0.2982%
Adicionales sistema liviano Torre C - | -0.138%
Total general | 13.75%
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA |  | Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
Cartera en panel yeso 1 cara - Torre B | -2.513% |  | Dilatacion en muro - Torre A Muros | 4.506% | Actividades con mayor disminucion
Cielo falso en Panel yeso - Torre A Cielo | -2.249% |  | Dilatacion en muro - Torre C Muros | 3.379%
Cielo falso en Panel yeso - Torre B Cielo | -1.459% |  | Dilatacion en muro - Torre B Muros | 3.379%
Cielo falso en Panel yeso - Torre C Cielo | -1.459% |  | Dilataciones en cielo - Torre A Cielo | 2.363%
Cielo falso en Panel yeso - Torre B Punto fijo | -1.369% |  | Cartera en panel yeso - Cielo - Torre B Cielo | 2.224%
Cielo falso en Panel yeso - Torre C Punto fijo | -1.369% |  | Dilataciones en cielo - Torre C Cielo | 1.869%
Cartera muro panel yeso 2 caras - Torre C | -0.6547% |  | Dilataciones en cielo - Torre B Cielo | 1.869%
Cartera muro panel yeso 2 caras - Torre B | -0.6547% |  | Tapas en panel yeso - Torre C Cielo | 1.64%
Adicionales sistema liviano Torre B - | -0.4638% |  | Tapas en panel yeso - Torre B Cielo | 1.639%
Adicionales sistema liviano Torre A - | -0.4056% |  | Muro panel yeso 2 caras - Torre B | 0.9135%
Cartera en panel yeso 1 cara - Torre A | -0.3919% |  | Muro panel yeso 2 caras - Torre C | 0.8482%
Tapas en panel yeso - Torre A Muros | -0.3188% |  | Cartera muro mixto Panel yeso/fibrocemento - Torre C | 0.7816%
Adicionales sistema liviano Zonas comunes - | -0.2982% |  | Cartera muro mixto Panel yeso/fibrocemento - Torre B | 0.7816%
Tapas en panel yeso - Torre C Muros | -0.2939% |  | Marco en fibrocemento ascensor - Torre C Punto fijo | 0.4791%
Cartera en panel yeso - Cielo - Torre C Cielo | -0.2892% |  | Marco en fibrocemento ascensor - Torre B Punto fijo | 0.4791%
Cartera muro panel yeso 2 caras - Torre A | -0.2164% |  | Habitaciones Adicionales - Torre A | 0.3491%
Muro fibrocemento 1 cara - Torre C | -0.1479% |  | Tapas en fibrocemento - Torre C Muros | 0.2387%
Adicionales sistema liviano Torre C - | -0.138% |  | Tapas en fibrocemento - Torre B Muros | 0.2387%
Muro fibrocemento 1 cara - Torre A | -0.128% |  | Muro fibrocemento 2 caras - Torre C | 0.1637%
Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre B | -0.09262% |  | Muro fibrocemento 2 caras - Torre B | 0.1637%
Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre C | -0.09262% |  | Muro fibrocemento 1 cara - Torre A Punto fijo | 0.1507%
Tapas en panel yeso - Torre B Muros | -0.001247% |  | Muro fibrocemento 2 caras - Torre A | 0.04966%
Cartera en panel yeso - Cielo - Torre A Cielo | -6.914e-05% |  | Cartera muro fibrocemento 2 caras - Torre A Punto fijo | 0.04106%
Total general | -15% |  | Tapas en fibrocemento - Torre B Muros Punto fijo | 0.03463%
|  |  | Tapas en fibrocemento - Torre C Muros Punto fijo | 0.03463%
|  |  | Refuerzos en madera plastica sistema liviano - Torre A | 0.02425%
|  |  | Tapas en fibrocemento - Torre A Muros Punto fijo | 0.0223%
|  |  | Refuerzos en madera plastica sistema liviano - Torre B | 0.01821%
|  |  | Refuerzos en madera plastica sistema liviano - Torre C | 0.01821%
|  |  | Muro fibrocemento 1 cara - Torre B | 0.01652%
|  |  | Tapas en panel yeso - Torre A Cielo | 0.0102%
|  |  | Tapas en fibrocemento - Torre A Muros | 0.00797%
|  |  | Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre C Punto fijo | 0.004768%
|  |  | Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre A | 0.004418%
|  |  | Muro fibrocemento 1 cara - Torre C Punto fijo | 0.00425%
|  |  | Cielo falso en Panel yeso - Torre A Punto fijo | 0.003708%
|  |  | Muro fibrocemento 1 cara - Torre B Punto fijo | 0.001935%
|  |  | Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre B Punto fijo | 0.001421%
|  |  | Cartera muro fibrocemento 2 caras - Torre C Punto fijo | 0.001031%
|  |  | Cartera muro fibrocemento 2 caras - Torre B Punto fijo | 0.001031%
|  |  | Muro panel yeso 2 caras - Torre A | 0.0006376%
|  |  | Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre A Punto fijo | 0.0005854%
|  |  | Marco en fibrocemento ascensor - Torre A Punto fijio | 0.0002906%
|  |  | Cartera muro mixto Panel yeso/fibrocemento - Torre A | 1.948e-05%
|  |  | Total general | 28.76%
La desviación del capítulo respecto al presupuesto inicial es del 13.75% de disminucion, de los cuales:
Las actividades con disminuciones generan 28.76% de ahorro presupuestal en el capítulo
Las actividades con incrementos generan 15.0% de incremento presupuestal en el capítulo
Descripción | Presupuesto | Ejecutado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACIÓN | % VARIACIÓN NETA
PISOS | 919198021.31 | 807828262.34 | 111369759 | 100% | 100% | 12.12%
Piso ceramica San Pietro 60x60 - - TORRE A | 260553134.93 | 246533188.43 | 14019946.5 | 28.35% | 30.52% | 5.381% | 1.525%
PISO CERAMICA 33x33 DUCHAS- - TORRE A | 7531047.37 | 8153224.01 | -622176.64 | 0.8193% | 1.009% | -8.261% | -0.06769%
PISO CERAMICA 60x60 - TORRE A ZONA COMUN | 14016963.79 | 5186497.9 | 8830465.89 | 1.525% | 0.642% | 63% | 0.9607%
GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE A BALCONES/BAÑOS | 18198422.01 | 18305703.62 | -107281.61 | 1.98% | 2.266% | -0.5895% | -0.01167%
GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE A ZONA COMUN | 4029861.72 | 6818557.89 | -2788696.17 | 0.4384% | 0.8441% | -69.2% | -0.3034%
ENCHAPE EN CERAMICA PARA ESCALERA (PISO) - TORRE A | 35469499.97 | 26935828.28 | 8533671.69 | 3.859% | 3.334% | 24.06% | 0.9284%
Borde Huella/Contrahuella Escalera en Granito 20cm - TORRE A | 11145722.88 | 775736 | 10369986.88 | 1.213% | 0.09603% | 93.04% | 1.128%
PIRLAN CERAMICA TIPO MADERA - TORRE A | 1152001.75 | 485649.23 | 666352.52 | 0.1253% | 0.06012% | 57.84% | 0.07249%
PISO CERAMICA 60x60 - TORRE B | 195412714.47 | 184878961.36 | 10533753.11 | 21.26% | 22.89% | 5.391% | 1.146%
PISO CERAMICA 33x33 DUCHAS - TORRE B | 5632058.41 | 6351874.15 | -719815.74 | 0.6127% | 0.7863% | -12.78% | -0.07831%
PISO CERAMICA 60x60 - TORRE B ZONA COMUN | 7008481.9 | 7349046.79 | -340564.89 | 0.7625% | 0.9097% | -4.859% | -0.03705%
GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE B BALCONES/BAÑOS | 13646353.27 | 14226594.52 | -580241.25 | 1.485% | 1.761% | -4.252% | -0.06312%
GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE B ZONA COMUN | 1570562.25 | 0 | 1570562.25 | 0.1709% | 0% | 100% | 0.1709%
ENCHAPE EN CERAMICA PARA ESCALERA (PISO) - TORRE B | 17734749.98 | 13467914.14 | 4266835.84 | 1.929% | 1.667% | 24.06% | 0.4642%
Borde Huella/Contrahuella Escalera en Granito 20cm - TORRE B | 5572861.44 | 369000 | 5203861.44 | 0.6063% | 0.04568% | 93.38% | 0.5661%
PIRLAN CERAMICA TIPO MADERA - TORRE B | 864001.31 | 932479.87 | -68478.56 | 0.094% | 0.1154% | -7.926% | -0.00745%
PISO CERAMICA 60x60 - TORRE C | 195412714.47 | 182225972.77 | 13186741.7 | 21.26% | 22.56% | 6.748% | 1.435%
PISO CERAMICA 33x33 DUCHAS - TORRE C | 5632058.41 | 5412607.35 | 219451.06 | 0.6127% | 0.67% | 3.896% | 0.02387%
PISO CERAMICA 60x60 - TORRE C ZONA COMUN | 7008481.9 | 13005517.64 | -5997035.74 | 0.7625% | 1.61% | -85.57% | -0.6524%
GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE C BALCONES/BAÑOS | 13646353.27 | 10502954.56 | 3143398.71 | 1.485% | 1.3% | 23.03% | 0.342%
GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE C ZONA COMUN | 1570562.25 | 1179628 | 390934.25 | 0.1709% | 0.146% | 24.89% | 0.04253%
ENCHAPE EN CERAMICA PARA ESCALERA (PISO) - TORRE C | 17734749.98 | 14265240.04 | 3469509.94 | 1.929% | 1.766% | 19.56% | 0.3774%
Borde Huella/Contrahuella Escalera en Granito 20cm - TORRE C | 5572861.44 | 0 | 5572861.44 | 0.6063% | 0% | 100% | 0.6063%
PIRLAN CERAMICA TIPO MADERA - TORRE C | 864001.31 | 1009161.33 | -145160.02 | 0.094% | 0.1249% | -16.8% | -0.01579%
Rejillas punto sanitario - TORRE A | 2627937.93 | 5894128.94 | -3266191.01 | 0.2859% | 0.7296% | -124.3% | -0.3553%
PROTECCION DE PISO - TORRE A | 26968095.39 | 8657285.7 | 18310809.69 | 2.934% | 1.072% | 67.9% | 1.992%
PROTECCION DE PISO - TORRE B | 19339930.31 | 3580971.8 | 15758958.51 | 2.104% | 0.4433% | 81.48% | 1.714%
PROTECCION DE PISO - TORRE C | 19339930.31 | 7155486.62 | 12184443.69 | 2.104% | 0.8858% | 63% | 1.326%
Rejillas punto sanitario - TORRE B | 1970953.45 | 900268.8 | 1070684.65 | 0.2144% | 0.1114% | 54.32% | 0.1165%
Rejillas punto sanitario - TORRE C | 1970953.45 | 3583094.88 | -1612141.43 | 0.2144% | 0.4435% | -81.8% | -0.1754%
CAMBIO DE FICHAS Y CORTE CERÁMICA - | 0.01 | 9535702.72 | -9535702.71 | 1.088e-09% | 1.18% | -95357027100% | -1.037%
MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO PRIMER PISO TORRES - ZONA | 0.01 | 149985 | -149984.99 | 1.088e-09% | 0.01857% | -1499849900% | -0.01632%
PISOS
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
PISOS
Piso ceramica San Pietro 60x60 - - TORRE A | 1.525%
PISO CERAMICA 33x33 DUCHAS- - TORRE A | -0.06769%
PISO CERAMICA 60x60 - TORRE A ZONA COMUN | 0.9607%
GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE A BALCONES/BAÑOS | -0.01167%
GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE A ZONA COMUN | -0.3034%
ENCHAPE EN CERAMICA PARA ESCALERA (PISO) - TORRE A | 0.9284%
Borde Huella/Contrahuella Escalera en Granito 20cm - TORRE A | 1.128%
PIRLAN CERAMICA TIPO MADERA - TORRE A | 0.07249%
PISO CERAMICA 60x60 - TORRE B | 1.146%
PISO CERAMICA 33x33 DUCHAS - TORRE B | -0.07831%
PISO CERAMICA 60x60 - TORRE B ZONA COMUN | -0.03705%
GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE B BALCONES/BAÑOS | -0.06312%
GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE B ZONA COMUN | 0.1709%
ENCHAPE EN CERAMICA PARA ESCALERA (PISO) - TORRE B | 0.4642%
Borde Huella/Contrahuella Escalera en Granito 20cm - TORRE B | 0.5661%
PIRLAN CERAMICA TIPO MADERA - TORRE B | -0.00745%
PISO CERAMICA 60x60 - TORRE C | 1.435%
PISO CERAMICA 33x33 DUCHAS - TORRE C | 0.02387%
PISO CERAMICA 60x60 - TORRE C ZONA COMUN | -0.6524%
GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE C BALCONES/BAÑOS | 0.342%
GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE C ZONA COMUN | 0.04253%
ENCHAPE EN CERAMICA PARA ESCALERA (PISO) - TORRE C | 0.3774%
Borde Huella/Contrahuella Escalera en Granito 20cm - TORRE C | 0.6063%
PIRLAN CERAMICA TIPO MADERA - TORRE C | -0.01579%
Rejillas punto sanitario - TORRE A | -0.3553%
PROTECCION DE PISO - TORRE A | 1.992%
PROTECCION DE PISO - TORRE B | 1.714%
PROTECCION DE PISO - TORRE C | 1.326%
Rejillas punto sanitario - TORRE B | 0.1165%
Rejillas punto sanitario - TORRE C | -0.1754%
CAMBIO DE FICHAS Y CORTE CERÁMICA - | -1.037%
MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO PRIMER PISO TORRES - ZONA | -0.01632%
Total general | 12.12%
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA |  | Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
CAMBIO DE FICHAS Y CORTE CERÁMICA - | -1.037% |  | PROTECCION DE PISO - TORRE A | 1.992% | Actividades con mayor disminucion
PISO CERAMICA 60x60 - TORRE C ZONA COMUN | -0.6524% |  | PROTECCION DE PISO - TORRE B | 1.714%
Rejillas punto sanitario - TORRE A | -0.3553% |  | Piso ceramica San Pietro 60x60 - - TORRE A | 1.525%
GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE A ZONA COMUN | -0.3034% |  | PISO CERAMICA 60x60 - TORRE C | 1.435%
Rejillas punto sanitario - TORRE C | -0.1754% |  | PROTECCION DE PISO - TORRE C | 1.326%
PISO CERAMICA 33x33 DUCHAS - TORRE B | -0.07831% |  | PISO CERAMICA 60x60 - TORRE B | 1.146%
PISO CERAMICA 33x33 DUCHAS- - TORRE A | -0.06769% |  | Borde Huella/Contrahuella Escalera en Granito 20cm - TORRE A | 1.128%
GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE B BALCONES/BAÑOS | -0.06312% |  | PISO CERAMICA 60x60 - TORRE A ZONA COMUN | 0.9607%
PISO CERAMICA 60x60 - TORRE B ZONA COMUN | -0.03705% |  | ENCHAPE EN CERAMICA PARA ESCALERA (PISO) - TORRE A | 0.9284%
MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO PRIMER PISO TORRES - ZONA | -0.01632% |  | Borde Huella/Contrahuella Escalera en Granito 20cm - TORRE C | 0.6063%
PIRLAN CERAMICA TIPO MADERA - TORRE C | -0.01579% |  | Borde Huella/Contrahuella Escalera en Granito 20cm - TORRE B | 0.5661%
GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE A BALCONES/BAÑOS | -0.01167% |  | ENCHAPE EN CERAMICA PARA ESCALERA (PISO) - TORRE B | 0.4642%
PIRLAN CERAMICA TIPO MADERA - TORRE B | -0.00745% |  | ENCHAPE EN CERAMICA PARA ESCALERA (PISO) - TORRE C | 0.3774%
Total general | -2.821% |  | GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE C BALCONES/BAÑOS | 0.342%
|  |  | GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE B ZONA COMUN | 0.1709%
|  |  | Rejillas punto sanitario - TORRE B | 0.1165%
|  |  | PIRLAN CERAMICA TIPO MADERA - TORRE A | 0.07249%
|  |  | GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE C ZONA COMUN | 0.04253%
|  |  | PISO CERAMICA 33x33 DUCHAS - TORRE C | 0.02387%
|  |  | Total general | 14.94%
La desviación del capítulo respecto al presupuesto inicial es del 12.12% de disminucion, de los cuales:
Las actividades con disminuciones generan 14.94% de ahorro presupuestal en el capítulo
Las actividades con incrementos generan 2.82% de incremento presupuestal en el capítulo
Descripción | Presupuesto | Ejecutado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACIÓN | % VARIACIÓN NETA
REDES DE COMUNICACIONES | 109393657.5 | 55017531.77 | 54376125.78 | 100% | 100% | 49.71%
Excavación a Mano Prof. <=1M - Zona Comun | 3518268 | 3518268 | 0 | 3.216% | 6.395% | 0% | 0%
Lecho en arena para tuberias - Zona Comun | 8959974.4 | 0 | 8959974.4 | 8.191% | 0% | 100% | 8.191%
Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre A | 2035711.09 | 1826572.43 | 209138.66 | 1.861% | 3.32% | 10.27% | 0.1912%
Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre B | 1168321.15 | 1068922.32 | 99398.83 | 1.068% | 1.943% | 8.508% | 0.09086%
Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre C | 1168321.15 | 944397.83 | 223923.32 | 1.068% | 1.717% | 19.17% | 0.2047%
Relleno compactado con material de sitio - Zona Comun | 2734784 | 0 | 2734784 | 2.5% | 0% | 100% | 2.5%
Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Torre A | 2595044.11 | 2077910.6 | 517133.51 | 2.372% | 3.777% | 19.93% | 0.4727%
Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Torre B | 865014.7 | 713872.96 | 151141.74 | 0.7907% | 1.298% | 17.47% | 0.1382%
Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Torre C | 865014.7 | 865014.7 | 0 | 0.7907% | 1.572% | 0% | 0%
Strip telefonico 60x40x15 cms Incluye regletas - Torre A | 1449400.62 | 820778.7 | 628621.92 | 1.325% | 1.492% | 43.37% | 0.5746%
Strip telefonico 60x40x15 cms Incluye regletas - Torre B | 724700.31 | 411901.14 | 312799.17 | 0.6625% | 0.7487% | 43.16% | 0.2859%
Strip telefonico 60x40x15 cms Incluye regletas - Torre C | 724700.31 | 724700.31 | 0 | 0.6625% | 1.317% | 0% | 0%
Ducto metalico cerrado 40cms ancho 10 cms alto pintado al horno - Sotano | 2820403.39 | 326496.33 | 2493907.06 | 2.578% | 0.5934% | 88.42% | 2.28%
Caja de paso 15"x15"x4" Telefonia - Torre A | 14090829.72 | 4342970.52 | 9747859.2 | 12.88% | 7.894% | 69.18% | 8.911%
Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono- Distribucion - Torre A | 4759771.68 | 1553404.04 | 3206367.64 | 4.351% | 2.823% | 67.36% | 2.931%
Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono- Distribucion - Torre B | 3569828.76 | 925943.74 | 2643885.02 | 3.263% | 1.683% | 74.06% | 2.417%
Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono- Distribucion - Torre C | 3569828.76 | 1034771.4 | 2535057.36 | 3.263% | 1.881% | 71.01% | 2.317%
Columna vertical tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre A | 2409366.41 | 1973436.07 | 435930.34 | 2.202% | 3.587% | 18.09% | 0.3985%
CABLEADO SISTEMA DE INCENDIO - Torre A | 1067694.96 | 0 | 1067694.96 | 0.976% | 0% | 100% | 0.976%
CABLEADO SISTEMA DE INCENDIO - Torre B | 611216.68 | 0 | 611216.68 | 0.5587% | 0% | 100% | 0.5587%
CABLEADO SISTEMA DE INCENDIO - Torre C | 611216.68 | 12973.38 | 598243.3 | 0.5587% | 0.02358% | 97.88% | 0.5469%
Cableado sistema de TELEVISION - Torre A | 450216.44 | 0 | 450216.44 | 0.4116% | 0% | 100% | 0.4116%
Cableado sistema de TELEVISION - Torre B | 257732.6 | 0 | 257732.6 | 0.2356% | 0% | 100% | 0.2356%
Cableado sistema de TELEVISION - Torre C | 257732.6 | 257732.6 | 0 | 0.2356% | 0.4685% | 0% | 0%
Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono - Torre A | 2059315.2 | 1381956.84 | 677358.36 | 1.882% | 2.512% | 32.89% | 0.6192%
Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono - Torre B | 1544486.4 | 1298252.21 | 246234.19 | 1.412% | 2.36% | 15.94% | 0.2251%
Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono - Torre C | 1544486.4 | 833030.7 | 711455.7 | 1.412% | 1.514% | 46.06% | 0.6504%
Caja de paso 8"x8"x6" Telefonia -TV Citofono - Torre A | 1316238.27 | 1460655.36 | -144417.09 | 1.203% | 2.655% | -10.97% | -0.132%
Caja de paso 8"x8"x6" Telefonia -TV Citofono - Torre B | 658119.14 | 226309.2 | 431809.94 | 0.6016% | 0.4113% | 65.61% | 0.3947%
Caja de paso 8"x8"x6" Telefonia -TV Citofono - Torre C | 658119.14 | 658119.14 | 0 | 0.6016% | 1.196% | 0% | 0%
Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Zona cmun | 1540059.7 | 444588.99 | 1095470.71 | 1.408% | 0.8081% | 71.13% | 1.001%
Suministro e instalación tuberia TDP Ø 4" - Zona comun | 12910337.37 | 4265900.76 | 8644436.61 | 11.8% | 7.754% | 66.96% | 7.902%
Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Zona comun | 3460058.81 | 1642712.43 | 1817346.38 | 3.163% | 2.986% | 52.52% | 1.661%
Camara norma EMCALI tipo C2 120x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Zona comun | 862559.94 | 182770.1 | 679789.84 | 0.7885% | 0.3322% | 78.81% | 0.6214%
Caja de paso 15"x15"x4" Telefonia - Torre B | 7045414.86 | 2129277.15 | 4916137.71 | 6.44% | 3.87% | 69.78% | 4.494%
Caja de paso 15"x15"x4" Telefonia - Torre C | 7045414.86 | 2172890.65 | 4872524.21 | 6.44% | 3.949% | 69.16% | 4.454%
Cableado sistema de Telefonos y Citofonia - Torre A | 7463954.21 | 4790940 | 2673014.21 | 6.823% | 8.708% | 35.81% | 2.443%
Columna vertical tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre B | 0.01 | 1264101.18 | -1264101.17 | 9.141e-09% | 2.298% | -12641011700% | -1.156%
Columna vertical tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre C | 0.01 | 0 | 0.01 | 9.141e-09% | 0% | 100% | 9.141e-09%
Materiales e instalación de tuberia y cableado para sistema de citofonia hasta porteria - Torre A B y C | 0.01 | 5672000 | -5671999.99 | 9.141e-09% | 10.31% | -56719999900% | -5.185%
Cableado sistema de Citofonia - Torre C | 0.01 | 3193960 | -3193959.99 | 9.141e-09% | 5.805% | -31939599900% | -2.92%
REDES DE COMUNICACIONES
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
REDES DE COMUNICACIONES
Excavación a Mano Prof. <=1M - Zona Comun | 0%
Lecho en arena para tuberias - Zona Comun | 8.191%
Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre A | 0.1912%
Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre B | 0.09086%
Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre C | 0.2047%
Relleno compactado con material de sitio - Zona Comun | 2.5%
Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Torre A | 0.4727%
Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Torre B | 0.1382%
Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Torre C | 0%
Strip telefonico 60x40x15 cms Incluye regletas - Torre A | 0.5746%
Strip telefonico 60x40x15 cms Incluye regletas - Torre B | 0.2859%
Strip telefonico 60x40x15 cms Incluye regletas - Torre C | 0%
Ducto metalico cerrado 40cms ancho 10 cms alto pintado al horno - Sotano | 2.28%
Caja de paso 15"x15"x4" Telefonia - Torre A | 8.911%
Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono- Distribucion - Torre A | 2.931%
Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono- Distribucion - Torre B | 2.417%
Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono- Distribucion - Torre C | 2.317%
Columna vertical tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre A | 0.3985%
CABLEADO SISTEMA DE INCENDIO - Torre A | 0.976%
CABLEADO SISTEMA DE INCENDIO - Torre B | 0.5587%
CABLEADO SISTEMA DE INCENDIO - Torre C | 0.5469%
Cableado sistema de TELEVISION - Torre A | 0.4116%
Cableado sistema de TELEVISION - Torre B | 0.2356%
Cableado sistema de TELEVISION - Torre C | 0%
Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono - Torre A | 0.6192%
Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono - Torre B | 0.2251%
Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono - Torre C | 0.6504%
Caja de paso 8"x8"x6" Telefonia -TV Citofono - Torre A | -0.132%
Caja de paso 8"x8"x6" Telefonia -TV Citofono - Torre B | 0.3947%
Caja de paso 8"x8"x6" Telefonia -TV Citofono - Torre C | 0%
Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Zona cmun | 1.001%
Suministro e instalación tuberia TDP Ø 4" - Zona comun | 7.902%
Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Zona comun | 1.661%
Camara norma EMCALI tipo C2 120x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Zona comun | 0.6214%
Caja de paso 15"x15"x4" Telefonia - Torre B | 4.494%
Caja de paso 15"x15"x4" Telefonia - Torre C | 4.454%
Cableado sistema de Telefonos y Citofonia - Torre A | 2.443%
Columna vertical tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre B | -1.156%
Columna vertical tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre C | 9.141e-09%
Materiales e instalación de tuberia y cableado para sistema de citofonia hasta porteria - Torre A B y C | -5.185%
Cableado sistema de Citofonia - Torre C | -2.92%
Total general | 49.71%
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA |  | Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
Materiales e instalación de tuberia y cableado para sistema de citofonia hasta porteria - Torre A B y C | -5.185% |  | Caja de paso 15"x15"x4" Telefonia - Torre A | 8.911% | Actividades con mayor disminucion
Cableado sistema de Citofonia - Torre C | -2.92% |  | Lecho en arena para tuberias - Zona Comun | 8.191%
Columna vertical tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre B | -1.156% |  | Suministro e instalación tuberia TDP Ø 4" - Zona comun | 7.902%
Caja de paso 8"x8"x6" Telefonia -TV Citofono - Torre A | -0.132% |  | Caja de paso 15"x15"x4" Telefonia - Torre B | 4.494%
Total general | -9.392% |  | Caja de paso 15"x15"x4" Telefonia - Torre C | 4.454%
|  |  | Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono- Distribucion - Torre A | 2.931%
|  |  | Relleno compactado con material de sitio - Zona Comun | 2.5%
|  |  | Cableado sistema de Telefonos y Citofonia - Torre A | 2.443%
|  |  | Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono- Distribucion - Torre B | 2.417%
|  |  | Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono- Distribucion - Torre C | 2.317%
|  |  | Ducto metalico cerrado 40cms ancho 10 cms alto pintado al horno - Sotano | 2.28%
|  |  | Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Zona comun | 1.661%
|  |  | Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Zona cmun | 1.001%
|  |  | CABLEADO SISTEMA DE INCENDIO - Torre A | 0.976%
|  |  | Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono - Torre C | 0.6504%
|  |  | Camara norma EMCALI tipo C2 120x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Zona comun | 0.6214%
|  |  | Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono - Torre A | 0.6192%
|  |  | Strip telefonico 60x40x15 cms Incluye regletas - Torre A | 0.5746%
|  |  | CABLEADO SISTEMA DE INCENDIO - Torre B | 0.5587%
|  |  | CABLEADO SISTEMA DE INCENDIO - Torre C | 0.5469%
|  |  | Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Torre A | 0.4727%
|  |  | Cableado sistema de TELEVISION - Torre A | 0.4116%
|  |  | Columna vertical tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre A | 0.3985%
|  |  | Caja de paso 8"x8"x6" Telefonia -TV Citofono - Torre B | 0.3947%
|  |  | Strip telefonico 60x40x15 cms Incluye regletas - Torre B | 0.2859%
|  |  | Cableado sistema de TELEVISION - Torre B | 0.2356%
|  |  | Caja de paso 6"x6"x4" Telefonia -TV Citofono - Torre B | 0.2251%
|  |  | Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre C | 0.2047%
|  |  | Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre A | 0.1912%
|  |  | Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Torre B | 0.1382%
|  |  | Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre B | 0.09086%
|  |  | Columna vertical tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre C | 9.141e-09%
|  |  | Total general | 59.1%
La desviación del capítulo respecto al presupuesto inicial es del 49.71% de disminucion, de los cuales:
Las actividades con disminuciones generan 59.10% de ahorro presupuestal en el capítulo
Las actividades con incrementos generan 9.39% de incremento presupuestal en el capítulo