## Act. Ruta critica
Id | Nombre | Duración | Comienzo | Fin
1 | PRADOS DEL CEREZO | 691 días | 1 julio 2016 7:00 | 2 noviembre 2018 12:00
2 | Inicio | 0 días | 1 julio 2016 7:00 | 1 julio 2016 7:00
6 | PRELIMINARES | 132 días | 5 julio 2016 11:00 | 14 diciembre 2016 8:00
8 | Replanteo torre A, B, C | 15 días | 5 julio 2016 11:00 | 23 julio 2016 8:00
9 | MURO DE CONTENCION sotano | 130 días | 7 julio 2016 9:00 | 14 diciembre 2016 8:00
10 | Acero de refuerzo Pilotes de contencion | 20 días | 7 julio 2016 9:00 | 1 agosto 2016 14:00
11 | Pilotes de contencion | 40 días | 26 julio 2016 13:00 | 12 septiembre 2016 15:00
12 | Acero de refuerzo Muro de contención 21 Mpa E=25-35 cms Sotano | 30 días | 31 agosto 2016 13:00 | 5 octubre 2016 12:00
13 | Muro de contención 21 Mpa E=25-35 cms Sotano | 60 días | 29 septiembre 2016 11:00 | 14 diciembre 2016 8:00
339 | TORRE C | 527 días | 19 enero 2017 8:00 | 2 noviembre 2018 12:00
340 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 89 días | 19 enero 2017 8:00 | 8 mayo 2017 16:00
341 | excavación a máquina, cargue y retiro sótano | 31 días | 19 enero 2017 8:00 | 23 febrero 2017 17:00
343 | excavación a máquina, cargue y retiro torre C | 17 días | 19 enero 2017 8:00 | 8 febrero 2017 9:00
368 | ESTRUCTURA TORRE | 261 días | 9 marzo 2017 8:00 | 31 enero 2018 11:00
369 | Acero de refuerzo pilotes pre excavados d=60 cmstorre C | 10 días | 9 marzo 2017 8:00 | 22 marzo 2017 10:00
370 | pilotes pre excavados d=60 cmstorre C | 24 días | 22 marzo 2017 10:00 | 21 abril 2017 10:00
371 | Acero de refuerzo losa cimentación concreto 21 mpa h=1.00m torre C | 20 días | 17 abril 2017 15:00 | 11 mayo 2017 12:00
372 | losa cimentación concreto 21 mpa h=1.00m torre C | 40 días | 11 mayo 2017 13:00 | 30 junio 2017 15:00
375 | Acero de refuerzo muros en concreto 21 - 28 mpa e=0.12 torre C | 40 días | 5 julio 2017 9:00 | 24 agosto 2017 11:00
376 | muros en concreto 21 - 28 mpa e=0.12 torre C | 90 días | 17 agosto 2017 10:00 | 5 diciembre 2017 17:00
377 | Acero de refuerzo placa entrepiso concreto 21 mpa e=0.10 torre C | 35 días | 23 agosto 2017 13:00 | 3 octubre 2017 14:00
378 | placa entrepiso concreto 21 mpa e=0.10 torre C | 90 días | 30 septiembre 2017 9:00 | 23 enero 2018 12:00
384 | SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 210 días | 26 octubre 2017 13:00 | 17 julio 2018 12:00
385 | muro panel yeso 1 y 2 caras torre C | 160 días | 26 octubre 2017 13:00 | 16 mayo 2018 8:00
386 | muro panel yeso Rh 1 cara torre C | 120 días | 15 diciembre 2017 15:00 | 16 mayo 2018 8:00
395 | PINTURA ESTUCOS Y ACABADOS | 233 días | 7 diciembre 2017 15:00 | 24 septiembre 2018 16:00
396 | Relleno acrílico, estuco y pintura torre C | 165 días | 21 diciembre 2017 7:00 | 16 julio 2018 14:00
400 | PISOS | 229 días | 22 diciembre 2017 15:00 | 3 octubre 2018 14:00
401 | piso cerámica 60 x 60 cm torre C | 180 días | 6 enero 2018 7:00 | 17 agosto 2018 10:00
419 | CARPINTERIA DE MADERA | 190 días | 3 enero 2018 10:00 | 27 agosto 2018 16:00
421 | Closet alcobas Apto tipo 1 y 2 torre C | 155 días | 14 febrero 2018 11:00 | 27 agosto 2018 16:00
441 | ADECUACIONES y ALISTAMIENTO | 72 días | 1 agosto 2018 11:00 | 29 octubre 2018 8:00
442 | resanes | 50 días | 1 agosto 2018 11:00 | 1 octubre 2018 16:00
472 | ENTREGAS | 70 días | 10 agosto 2018 10:00 | 2 noviembre 2018 12:00
473 | Detallado final | 70 días | 10 agosto 2018 10:00 | 2 noviembre 2018 12:00
474 | Aseo para entrega apartamentos | 70 días | 10 agosto 2018 10:00 | 2 noviembre 2018 12:00
475 | Fin | 0 días | 2 noviembre 2018 12:00 | 2 noviembre 2018 12:00