## Capitulos proyecto 1
PROYECTO 1
Descripción | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACION | % DESV REAL
1-PRELIMINARES | 616846375.23 | 721103115.07 | -104256739.84 | 3.275% | 3.703% | -16.9% | -0.5536%
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 334165698.63 | 415957146.45 | -81791447.82 | 1.774% | 2.136% | -24.48% | -0.4343%
3-MURO DE CONTENCION | 114165552.08 | 140503840.83 | -26338288.75 | 0.6062% | 0.7216% | -23.07% | -0.1398%
4-CIMIENTOS | 640504628.18 | 775582553.31 | -135077925.13 | 3.401% | 3.983% | -21.09% | -0.7172%
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 4269578057.13 | 4291766871.42 | -22188814.29 | 22.67% | 22.04% | -0.5197% | -0.1178%
6-MAMPOSTERIA | 188435342.12 | 87146996.93 | 101288345.19 | 1.001% | 0.4476% | 53.75% | 0.5378%
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 546846344.04 | 730285262.9 | -183438918.86 | 2.904% | 3.75% | -33.54% | -0.974%
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 82499347.2 | 63386105.82 | 19113241.38 | 0.438% | 0.3255% | 23.17% | 0.1015%
9-CUBIERTAS | 115159120.41 | 151894894.38 | -36735773.97 | 0.6114% | 0.7801% | -31.9% | -0.1951%
10-IMPERMEABILIZACION | 246104977.11 | 228388673.44 | 17716303.67 | 1.307% | 1.173% | 7.199% | 0.09407%
11-REPELLOS / MORTEROS | 132389950.78 | 112974310.61 | 19415640.17 | 0.7029% | 0.5802% | 14.67% | 0.1031%
12-PISOS | 1106452280.04 | 1129556762.47 | -23104482.43 | 5.875% | 5.801% | -2.088% | -0.1227%
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 187030624.31 | 223121086.13 | -36090461.82 | 0.9931% | 1.146% | -19.3% | -0.1916%
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 248505152.67 | 272572032.77 | -24066880.1 | 1.319% | 1.4% | -9.685% | -0.1278%
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 254511171.18 | 261523767.24 | -7012596.06 | 1.351% | 1.343% | -2.755% | -0.03723%
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 569344109.65 | 663345156.87 | -94001047.22 | 3.023% | 3.407% | -16.51% | -0.4991%
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 1252040295.45 | 1413404157.34 | -161363861.89 | 6.648% | 7.259% | -12.89% | -0.8568%
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 403398138.56 | 428603333.89 | -25205195.33 | 2.142% | 2.201% | -6.248% | -0.1338%
19-CARPINTERIA DE MADERA | 1508154392.34 | 1599991384.4 | -91836992.06 | 8.008% | 8.217% | -6.089% | -0.4876%
20-CARPINTERIA METALICA | 532656298.2 | 468905684.57 | 63750613.63 | 2.828% | 2.408% | 11.97% | 0.3385%
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 686600165.66 | 550573378.8 | 136026786.86 | 3.646% | 2.828% | 19.81% | 0.7222%
22-MESONES | 438323967.04 | 309862100.12 | 128461866.92 | 2.327% | 1.591% | 29.31% | 0.6821%
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 143102720 | 157940800.96 | -14838080.96 | 0.7598% | 0.8111% | -10.37% | -0.07878%
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 436476744.07 | 418374989.8 | 18101754.27 | 2.318% | 2.149% | 4.147% | 0.09611%
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 610508194.9 | 518139749.85 | 92368445.05 | 3.242% | 2.661% | 15.13% | 0.4904%
26-ZONAS VERDES | 26568500 | 33683237.84 | -7114737.84 | 0.1411% | 0.173% | -26.78% | -0.03778%
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | 410341116.66 | 465269897.15 | -54928780.49 | 2.179% | 2.389% | -13.39% | -0.2916%
28-ALCANTARILLADO | 146237602.57 | 150751336.84 | -4513734.27 | 0.7765% | 0.7742% | -3.087% | -0.02397%
29-FILTROS / RIEGOS | 128460954.1 | 69788625.55 | 58672328.55 | 0.6821% | 0.3584% | 45.67% | 0.3115%
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 67169405.21 | 62652075.23 | 4517329.98 | 0.3566% | 0.3218% | 6.725% | 0.02399%
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | 224344991.04 | 314444247.83 | -90099256.79 | 1.191% | 1.615% | -40.16% | -0.4784%
32-SISTEMA PARA GAS | 184943296 | 178790175.74 | 6153120.26 | 0.982% | 0.9182% | 3.327% | 0.03267%
33-CERRAMIENTOS | 98767900 | 103284053.16 | -4516153.16 | 0.5244% | 0.5304% | -4.572% | -0.02398%
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 39174615.44 | 30106694.55 | 9067920.89 | 0.208% | 0.1546% | 23.15% | 0.04815%
35-SEÑALIZACION | 10987500.67 | 33064937.95 | -22077437.28 | 0.05834% | 0.1698% | -200.9% | -0.1172%
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | 109134030.6 | 98856930.15 | 10277100.45 | 0.5795% | 0.5077% | 9.417% | 0.05457%
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | 28524500 | 28538317.23 | -13817.23 | 0.1515% | 0.1466% | -0.04844% | -7.336e-05%
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 839865524.84 | 527216893.5 | 312648631.34 | 4.459% | 2.708% | 37.23% | 1.66%
39-ACABADOS ZONAS COMUNES | 20000000 | 24234024.26 | -4234024.26 | 0.1062% | 0.1245% | -21.17% | -0.02248%
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | 82105397 | 106299784.34 | -24194387.34 | 0.4359% | 0.5459% | -29.47% | -0.1285%
41-TANQUE ALMACENAMIENTO | 105436980 | 122507596.51 | -17070616.51 | 0.5598% | 0.6292% | -16.19% | -0.09064%
42-SALON SOCIAL | 252000000 | 280516147.15 | -28516147.15 | 1.338% | 1.441% | -11.32% | -0.1514%
43-PORTERIA- LOBBY- UAR | 70000000 | 49681889.86 | 20318110.14 | 0.3717% | 0.2551% | 29.03% | 0.1079%
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 20000002 | 31500046.42 | -11500044.42 | 0.1062% | 0.1618% | -57.5% | -0.06106%
45-REDES DE COMUNICACIONES | 25672601.76 | 19270572.05 | 6402029.71 | 0.1363% | 0.09897% | 24.94% | 0.03399%
46-ILUMINACIÓN | 0 | 0 | 0
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 59493977 | 170990523.57 | -111496546.57 | 0.3159% | 0.8781% | -187.4% | -0.592%
48-GRIFERIAS | 40895554.12 | 32404094.89 | 8491459.23 | 0.2171% | 0.1664% | 20.76% | 0.04509%
49-POST-VENTA | 180000000 | 403077124.85 | -223077124.85 | 0.9557% | 2.07% | -123.9% | -1.184%
TOTAL PROYECTO SIN ADMINISTRACIÓN | 18833924095.99 | 19471833382.99 | -637909287 | 100% | 100% | -3.387% | -3.387%
50-ADMINISTRACION | 1394103923 | 1903981727.68 | -509877804.68 | 7.402% | 9.778% | -36.57%
TOTAL PROYECTO CON ADMINISTRACIÓN | 20228028018.99 | 21375815110.67 | -1147787091.68 | 107.4% | 109.8% | -5.674%
negativos incremento
postiivos disminuciones
Etiquetas de fila | Suma de % DESV REAL |  |  | Etiquetas de fila | Suma de % DESV REAL
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 1.66% | capitulos con mayor disminución |  | 49-POST-VENTA | -1.184% | capitulos con mayor incremento
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 0.7222% |  |  | 7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | -0.974%
22-MESONES | 0.6821% |  |  | 17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | -0.8568%
6-MAMPOSTERIA | 0.5378% |  |  | 4-CIMIENTOS | -0.7172%
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 0.4904% |  |  | 47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | -0.592%
20-CARPINTERIA METALICA | 0.3385% |  |  | 1-PRELIMINARES | -0.5536%
29-FILTROS / RIEGOS | 0.3115% |  |  | 16-INSTALACIONES ELECTRICAS | -0.4991%
43-PORTERIA- LOBBY- UAR | 0.1079% |  |  | 19-CARPINTERIA DE MADERA | -0.4876%
11-REPELLOS / MORTEROS | 0.1031% |  |  | 31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | -0.4784%
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 0.1015% |  |  | 2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | -0.4343%
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 0.09611% |  |  | 27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | -0.2916%
10-IMPERMEABILIZACION | 0.09407% |  |  | 9-CUBIERTAS | -0.1951%
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | 0.05457% |  |  | 13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | -0.1916%
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 0.04815% |  |  | 42-SALON SOCIAL | -0.1514%
48-GRIFERIAS | 0.04509% |  |  | 3-MURO DE CONTENCION | -0.1398%
45-REDES DE COMUNICACIONES | 0.03399% |  |  | 18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | -0.1338%
32-SISTEMA PARA GAS | 0.03267% |  |  | 40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | -0.1285%
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 0.02399% |  |  | 14-INSTALACIONES SANITARIAS | -0.1278%
Total general | 5.484% |  |  | 12-PISOS | -0.1227%
|  |  |  | 5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | -0.1178%
Los capitulos con disminuciones generan 5.48% de ahorro presupuestal |  |  |  | 35-SEÑALIZACION | -0.1172%
Los capitulos con incremtos generan 8.47% de incremento presupuestal |  |  |  | 41-TANQUE ALMACENAMIENTO | -0.09064%
La relación de desviación es el 3.39% de sobrecosto respecto al presupuesto inicial |  |  |  | 23-VIDRIOS Y ESPEJOS | -0.07878%
|  |  |  | 44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | -0.06106%
|  |  |  | 26-ZONAS VERDES | -0.03778%
|  |  |  | 15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | -0.03723%
|  |  |  | 33-CERRAMIENTOS | -0.02398%
|  |  |  | 28-ALCANTARILLADO | -0.02397%
|  |  |  | 39-ACABADOS ZONAS COMUNES | -0.02248%
|  |  |  | 37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | -7.336e-05%
|  |  |  | Total general | -8.871%

## 146 - por capitulo TA (hidden)
CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.S.
Proyecto: ENTREVERDES TORRE 1 (A) | [6 empty] | Fecha de Impresión: 10/03/2022
Informe de seguimiento capítulos | [6 empty] | Fecha de Corte: 10/03/2022
Descripción | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | Contratado | Comprado | Asegurado | Invertido | Consumido | Por Consumir | Desviación | Norma1 | Norma2
[10 empty] | Valor | Consu<Proy | Aseg<Proy
COSTO DIRECTO | 4159122777.43 | 4279937432.99 | -120814655.56 | 2853484797.31 | 1484279569.91 | 4337764367.22 | 4278723311.56 | 4279390533 | 546899.99
1-PRELIMINARES | 201602318.83 | 263157930.87 | -61555612.04 | 203419848.24 | 60006027.31 | 263425875.55 | 263305875.55 | 263157911.02 | 19.85 | -30.53 | ✓ | ☓
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 34947046.09 | 46921671.93 | -11974625.84 | 46921671.93 | 0 | 46921671.93 | 46921671.93 | 46921671.93 | 0 | -34.27 | ✓ | ☓
3-MURO DE CONTENCION
4-CIMIENTOS | 94869437.81 | 121469526.73 | -26600088.92 | 23814731.41 | 97672756.32 | 121487487.73 | 121243357.93 | 121469406.63 | 120.09 | -28.04 | ✓ | ☓
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 1007084548.21 | 1003077743.17 | 4006805.04 | 320004503.59 | 683642360.68 | 1003646864.27 | 1003088157.23 | 1003077729.6 | 13.57 | 0.4 | ✓ | ☓
6-MAMPOSTERIA | 63771390.87 | 37424146.22 | 26347244.65 | 21435063.43 | 16031923.69 | 37466987.12 | 37069217.43 | 37026376.4 | 397769.82 | 41.32 | ✓ | ☓
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 101002296.24 | 218558689.62 | -117556393.38 | 236998870.17 | 0 | 236998870.17 | 218558337.88 | 218558337.88 | 351.75 | -116.39 | ✓ | ☓
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 20708400 | 23595502.37 | -2887102.37 | 23595502.37 | 0 | 23595502.37 | 23595502.37 | 23595502.37 | 0 | -13.94 | ☓ | ☓
9-CUBIERTAS | 29820793.09 | 38393374.09 | -8572581.01 | 38492804.85 | 0 | 38492804.85 | 38392804.85 | 38392804.85 | 569.25 | -28.75 | ✓ | ☓
10-IMPERMEABILIZACION | 12204528.62 | 9696764.02 | 2507764.6 | 8980294.57 | 716462.14 | 9696756.71 | 9696756.71 | 9696756.71 | 7.31 | 20.55 | ✓ | ✓
11-REPELLOS / MORTEROS | 9145456.7 | 12953528.45 | -3808071.74 | 11175596.17 | 1780306.6 | 12955902.77 | 12955902.77 | 12953528.41 | 0.03 | -41.64 | ✓ | ☓
12-PISOS | 303987679.57 | 314875236.4 | -10887556.83 | 97190308.4 | 218893874.12 | 316084182.52 | 314725141.91 | 314875235.24 | 1.16 | -3.58 | ✓ | ☓
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 50258464.77 | 58386891.52 | -8128426.75 | 16532140.95 | 42006812.6 | 58538953.55 | 58538953.55 | 58386877.55 | 13.97 | -16.17 | ✓ | ☓
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 54297840.68 | 75386200.65 | -21088359.97 | 29881969.8 | 47202635.53 | 77084605.33 | 74740829.03 | 75317768.33 | 68432.33 | -38.84 | ✓ | ☓
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 70463747.92 | 83515043.07 | -13051295.15 | 35726136 | 49329225.71 | 85055361.71 | 83336072.29 | 83515037.36 | 5.71 | -18.52 | ✓ | ☓
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 144327343.97 | 166585315.62 | -22257971.66 | 48975813.03 | 117530454.61 | 166506267.64 | 166506267.64 | 166585318.92 | -3.29 | -15.42 | ☓ | ✓
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 377180544.86 | 372225795.69 | 4954749.17 | 390236768.02 | 1359810 | 391596578.02 | 372229683.09 | 372229683.09 | -3887.39 | 1.31 | ☓ | ☓
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 99452308 | 111770586.09 | -12318278.09 | 111770572.43 | 0 | 111770572.43 | 111770572.45 | 111770572.45 | 13.64 | -12.39 | ✓ | ✓
19-CARPINTERIA DE MADERA | 404158081.08 | 416982967.69 | -12824886.61 | 417452935.69 | 0 | 417452935.69 | 416982935.69 | 416982935.69 | 31.99 | -3.17 | ✓ | ☓
20-CARPINTERIA METALICA | 92840100 | 56711040.69 | 36129059.31 | 62082596.25 | 0 | 62082596.25 | 56711040.66 | 56711040.66 | 0.03 | 38.92 | ✓ | ☓
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 187275277.73 | 157777711.41 | 29497566.32 | 22069984.24 | 135762987.67 | 157832971.91 | 157832971.91 | 157692169.76 | 85541.65 | 15.75 | ✓ | ☓
22-MESONES | 113024640 | 88262456.94 | 24762183.06 | 88262456.61 | 0 | 88262456.61 | 88262456.61 | 88262456.61 | 0.33 | 21.91 | ✓ | ✓
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 35520000 | 40833714.4 | -5313714.4 | 40833710.05 | 0 | 40833710.05 | 40833710.06 | 40833710.06 | 4.34 | -14.96 | ✓ | ✓
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 118382432 | 119090491.19 | -708059.19 | 122592973.2 | 5046876.96 | 127639850.16 | 119090490.15 | 119090490.15 | 1.03 | -0.6 | ✓ | ☓
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 94817062.88 | 93554118.96 | 1262943.92 | 93414118.96 | 140000 | 93554118.96 | 93554118.96 | 93554118.96 | 0 | 1.33 | ✓ | ✓
26-ZONAS VERDES
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES
28-ALCANTARILLADO
29-FILTROS / RIEGOS
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO
32-SISTEMA PARA GAS
33-CERRAMIENTOS
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 5424000 | 7617288.54 | -2193288.54 | 2880038.85 | 4784640.25 | 7664679.1 | 7664679.1 | 7617288.54 | 0 | -40.44 | ✓ | ☓
35-SEÑALIZACION
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION
39-ACABADOS ZONAS COMUNES
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS
41-TANQUE ALMACENAMIENTO
42-SALON SOCIAL
43-PORTERIA- LOBBY- UAR
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL
45-REDES DE COMUNICACIONES
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS
48-GRIFERIAS
49-POST-VENTA
50-ADMINISTRACION | 432557037.52 | 341113696.65 | 91443340.87 | 338743388.1 | 2372415.73 | 341115803.83 | 341115803.81 | 341115803.81 | -2107.16 | 21.14 | ☓ | ☓
POLIZAS CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 4609741 | 0 | 4609741 | -15249 | -15249 | 15249
60-POLIZAS CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 4609741 | 0 | 4609741 | -15249 | -15249 | 15249 | 0 | ✓ | ☓
Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 7249685.85 | 7249685.85 | 7249685.85 | 0 | 0
TE-Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 7249685.85 | 7249685.85 | 7249685.85 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ☓
Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -7196853.7 | -7196853.7 | -7196853.7 | 0 | 0
TS-Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -7196853.7 | -7196853.7 | -7196853.7 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓
Totales | 4159122777.43 | 4279937432.99 | -120814655.56 | 2858094538.31 | 1484332402.06 | 4342426940.37 | 4278760894.72 | 4279375284 | 562148.99
Saldo Anticipos Contratos | [6 empty] | 0
TOTAL PROYECTO | 4159122777.43 | 4279937432.99 | -120814655.56 | 2858094538.31 | 1484332402.06 | 4342426940.37 | 4278760894.72 | 4279375284 | 562148.99
COSTO DIRECTO | 4157082857.43 | 4172756487.49 | -15673630.06
1-PRELIMINARES | 201602318.83 | 155374278.46 | 46228040.37
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 34947046.09 | 63210472.96 | -28263426.86
4-CIMIENTOS | 94869437.81 | 135574485.21 | -40705047.4
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 1007084548.21 | 964199442.67 | 42885105.54
6-MAMPOSTERIA | 63771390.87 | 12806339.76 | 50965051.1
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 101002296.24 | 180011814.17 | -79009517.93
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 20708400 | 2091913.2 | 18616486.8
9-CUBIERTAS | 29820793.09 | 51139530.68 | -21318737.59
10-IMPERMEABILIZACION | 12094528.62 | 13881638.43 | -1787109.81
11-REPELLOS / MORTEROS | 9145456.7 | 9545387.42 | -399930.72
12-PISOS | 303987679.57 | 320254065.51 | -16266385.95
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 50258464.77 | 61826429.64 | -11567964.87
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 54297840.68 | 56760744.33 | -2462903.65
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 70463747.92 | 52837906.66 | 17625841.25
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 144327343.97 | 152002828.05 | -7675484.08
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 377180544.86 | 365625193.12 | 11555351.74
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 99452308 | 115371533.08 | -15919225.08
19-CARPINTERIA DE MADERA | 404158081.08 | 413882320.72 | -9724239.64
20-CARPINTERIA METALICA | 92840100 | 51373788.05 | 41466311.95
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 187275277.73 | 143563319.29 | 43711958.44
22-MESONES | 113024640 | 85758095.49 | 27266544.51
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 35520000 | 42462725.76 | -6942725.76
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 118382432 | 90156664.69 | 28225767.31
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 92887142.88 | 95921131.34 | -3033988.46
32-SISTEMA PARA GAS | 0 | 1980658.69 | -1980658.69
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 5424000 | 8177560.57 | -2753560.57
45-REDES DE COMUNICACIONES | 0 | 3814756 | -3814756
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 0 | 99458465.21 | -99458465.21
50-ADMINISTRACION | 432557037.52 | 423692998.33 | 8864039.19
POLIZAS CONTRATOS | 0 | 0 | 0
60-POLIZAS CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0
Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0
TE-Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0
Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0
TS-Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0
Totales | 4157082857.43 | 4172756487.49 | -15673630.06
Saldo Anticipos Contratos
TOTAL PROYECTO | 4157082857.43 | 4172756487.49 | -15673630.06
COSTO DIRECTO | 3744086519.64 | 4251427934.29 | -507341414.65
1-PRELIMINARES | 97541103.11 | 166475955.93 | -68934852.82
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 71186725.05 | 59195995.28 | 11990729.77
4-CIMIENTOS | 127324908.83 | 117929793.56 | 9395115.27
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 891002434.96 | 870314034.76 | 20688400.19
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 260705718.79 | 143043541.25 | 117662177.54
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 16888000 | 18747314.09 | -1859314.09
9-CUBIERTAS | 30676813.59 | 27914171.54 | 2762642.06
10-IMPERMEABILIZACION | 17625464.97 | 6051591.54 | 11573873.42
11-REPELLOS / MORTEROS | 105434181.18 | 83410467.45 | 22023713.73
12-PISOS | 233366489.25 | 211469214.51 | 21897274.73
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 40644969.14 | 47783449.95 | -7138480.8
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 89186876.98 | 68119921.18 | 21066955.8
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 54869103.98 | 57009291.87 | -2140187.88
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 160416635.07 | 142619653.68 | 17796981.39
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 151557482.18 | 348601921.52 | -197044439.34
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 109401214.56 | 107582055.88 | 1819158.68
19-CARPINTERIA DE MADERA | 363089588.64 | 412114036.09 | -49024447.45
20-CARPINTERIA METALICA | 44596524.9 | 57378065.16 | -12781540.26
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 150118765.88 | 119927393.88 | 30191372
22-MESONES | 118087487.04 | 67595995.89 | 50491491.15
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 42462720 | 42462720 | 0
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 54885670.07 | 67328452.37 | -12442782.3
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 154625714.82 | 92186319.99 | 62439394.83
28-ALCANTARILLADO | 2967366.4 | 862497.14 | 2104869.26
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 3176211.73 | 1244012.36 | 1932199.36
32-SISTEMA PARA GAS | 0 | 2123461.92 | -2123461.92
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 23806615.44 | 6846243.99 | 16960371.45
35-SEÑALIZACION | 0 | 4344952 | -4344952
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 39853820.47 | 11173720.03 | 28680100.44
45-REDES DE COMUNICACIONES | 25672601.76 | 3759425.85 | 21913175.91
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 59493977 | 71532058.36 | -12038081.36
48-GRIFERIAS | 40895554.12 | 32404094.89 | 8491459.23
50-ADMINISTRACION | 162525779.73 | 781876110.37 | -619350330.64
MODIFICACION PROPIETARIOS | 0 | 36177627.16 | -36177627.16
61-ADICIONALES PROPIETARIOS | 0 | 36177627.16 | -36177627.16
POLIZAS CONTRATOS | 0 | 0 | 0
60-POLIZAS CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0
Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0
TE-Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0
Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0
TS-Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0
Totales | 3744086519.64 | 4287605561.45 | -543519041.82
Saldo Anticipos Contratos
Saldo Anticipos O.C
TOTAL PROYECTO | 3744086519.64 | 4287605561.45 | -543519041.82

## 165 - por capitulo TB (hidden)
CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.S.
Proyecto: ENTREVERDES TORRE 3 B | [6 empty] | Fecha de Impresión: 10/03/2022
Informe de seguimiento capítulos | [6 empty] | Fecha de Corte: 10/03/2022
Descripción | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | Contratado | Comprado | Asegurado | Invertido | Consumido | Por Consumir | Desviación | Norma1 | Norma2
[10 empty] | Valor | Consu<Proy | Aseg<Proy
COSTO DIRECTO | 4157082857.43 | 4172756487.49 | -15673630.06 | 2756176274.9 | 1449403305.23 | 4205579580.13 | 4169040802.42 | 4167767382.06 | 4989105.43
1-PRELIMINARES | 201602318.83 | 155374278.46 | 46228040.37 | 135469905.11 | 18411915.91 | 153881821.02 | 153870397.02 | 155348813.11 | 25465.35 | 22.93 | ✓ | ✓
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 34947046.09 | 63210472.96 | -28263426.86 | 63210480 | 0 | 63210480 | 63210480 | 63210480 | -7.04 | -80.88 | ☓ | ☓
3-MURO DE CONTENCION
4-CIMIENTOS | 94869437.81 | 135574485.21 | -40705047.4 | 33375034.42 | 102217812.08 | 135592846.49 | 135592846.49 | 135574470.84 | 14.37 | -42.91 | ✓ | ☓
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 1007084548.21 | 964199442.67 | 42885105.54 | 274664596.34 | 690663616.18 | 965328212.52 | 964670632.21 | 964199368.7 | 73.97 | 4.26 | ✓ | ☓
6-MAMPOSTERIA | 63771390.87 | 12806339.76 | 50965051.1 | 11979546.62 | 552483.68 | 12532030.3 | 12532030.3 | 12806336.77 | 2.99 | 79.92 | ✓ | ✓
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 101002296.24 | 180011814.17 | -79009517.93 | 180011813.97 | 0 | 180011813.97 | 180011813.97 | 180011813.97 | 0.2 | -78.23 | ✓ | ✓
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 20708400 | 2091913.2 | 18616486.8 | 2091905.2 | 0 | 2091905.2 | 2091905.2 | 2091905.2 | 8 | 89.9 | ✓ | ✓
9-CUBIERTAS | 29820793.09 | 51139530.68 | -21318737.59 | 19320687.71 | 38490572.61 | 57811260.32 | 57561260.32 | 51137623.54 | 1907.13 | -71.49 | ✓ | ☓
10-IMPERMEABILIZACION | 12094528.62 | 13881638.43 | -1787109.81 | 10768714.32 | 3069284.38 | 13837998.7 | 9875711.15 | 9920072.21 | 3961566.23 | -14.78 | ✓ | ✓
11-REPELLOS / MORTEROS | 9145456.7 | 9545387.42 | -399930.72 | 6496200 | 2839325.34 | 9335525.34 | 9335525.34 | 9545388.23 | -0.8 | -4.37 | ☓ | ✓
12-PISOS | 303987679.57 | 320254065.51 | -16266385.95 | 96205762.4 | 224612668.07 | 320818430.46 | 320335451.57 | 320179797.16 | 74268.36 | -5.35 | ✓ | ☓
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 50258464.77 | 61826429.64 | -11567964.87 | 16987266.72 | 44860512.71 | 61847779.43 | 60855766.46 | 61826432.87 | -3.23 | -23.02 | ☓ | ☓
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 54297840.68 | 56760744.33 | -2462903.65 | 25064731.86 | 31042685.05 | 56107416.91 | 56107416.91 | 56740465.45 | 20278.88 | -4.54 | ✓ | ✓
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 70463747.92 | 52837906.66 | 17625841.25 | 15334473.26 | 37607763.24 | 52942236.5 | 52942236.5 | 52818910.42 | 18996.25 | 25.01 | ✓ | ☓
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 144327343.97 | 152002828.05 | -7675484.08 | 47371542.68 | 108397007.55 | 155768550.23 | 151261124.82 | 151987437.32 | 15390.73 | -5.32 | ✓ | ☓
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 377180544.86 | 365625193.12 | 11555351.74 | 378313145.11 | 0 | 378313145.11 | 365625169.11 | 365625169.11 | 24.01 | 3.06 | ✓ | ☓
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 99452308 | 115371533.08 | -15919225.08 | 115370539.15 | 0 | 115370539.15 | 115370539.15 | 115370539.15 | 993.93 | -16.01 | ✓ | ✓
19-CARPINTERIA DE MADERA | 404158081.08 | 413882320.72 | -9724239.64 | 412810467.45 | 1055209.65 | 413865677.1 | 413865677.1 | 413870693.82 | 11626.9 | -2.41 | ✓ | ✓
20-CARPINTERIA METALICA | 92840100 | 51373788.05 | 41466311.95 | 52688949.12 | 0 | 52688949.12 | 51373787.21 | 51373787.21 | 0.84 | 44.66 | ✓ | ☓
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 187275277.73 | 143563319.29 | 43711958.44 | 16584738.95 | 127288852.18 | 143873591.13 | 142758538.96 | 142705030.47 | 858288.82 | 23.34 | ✓ | ☓
22-MESONES | 113024640 | 85758095.49 | 27266544.51 | 85758095.15 | 0 | 85758095.15 | 85758095.15 | 85758095.15 | 0.34 | 24.12 | ✓ | ✓
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 35520000 | 42462725.76 | -6942725.76 | 42462725.76 | 0 | 42462725.76 | 42462725.76 | 42462725.76 | 0 | -19.55 | ✓ | ✓
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 118382432 | 90156664.69 | 28225767.31 | 82394981.91 | 7320817.89 | 89715799.8 | 89715799.8 | 90156558.49 | 106.21 | 23.84 | ✓ | ✓
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 92887142.88 | 95921131.34 | -3033988.46 | 95921106 | 0 | 95921106 | 95921106 | 95921106 | 25.34 | -3.27 | ✓ | ✓
26-ZONAS VERDES
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES
28-ALCANTARILLADO
29-FILTROS / RIEGOS
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO
32-SISTEMA PARA GAS | 0 | 1980658.69 | -1980658.69 | 1980658.63 | 0 | 1980658.63 | 1980658.63 | 1980658.63 | 0.06 | 0 | ✓ | ✓
33-CERRAMIENTOS
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 5424000 | 8177560.57 | -2753560.57 | 2775784.05 | 5401776.52 | 8177560.57 | 8177560.57 | 8177560.57 | 0 | -50.77 | ✓ | ✓
35-SEÑALIZACION
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION
39-ACABADOS ZONAS COMUNES
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS
41-TANQUE ALMACENAMIENTO
42-SALON SOCIAL
43-PORTERIA- LOBBY- UAR
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL
45-REDES DE COMUNICACIONES | 0 | 3814756 | -3814756 | 0 | 2874564 | 2874564 | 2874564 | 3814739.96 | 16.04 | 0 | ✓ | ✓
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 0 | 99458465.21 | -99458465.21 | 109531499.05 | 483806.4 | 110015305.45 | 99458426.96 | 99458426.96 | 38.25 | 0 | ✓ | ☓
48-GRIFERIAS
49-POST-VENTA
50-ADMINISTRACION | 432557037.52 | 423692998.33 | 8864039.19 | 421230923.97 | 2212631.8 | 423443555.77 | 423443555.77 | 423692975 | 23.33 | 2.05 | ✓ | ✓
POLIZAS CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 16529712 | 0 | 16529712 | 402212.54 | 402212.54 | -402212.54
60-POLIZAS CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 16529712 | 0 | 16529712 | 402212.54 | 402212.54 | -402212.54 | 0 | ☓ | ☓
Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 29585272.17 | 29585272.17 | 29585272.17 | 0 | 0
TE-Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 29585272.17 | 29585272.17 | 29585272.17 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ☓
Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -30749589.49 | -30749589.49 | -30749589.49 | 0 | 0
TS-Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -30749589.49 | -30749589.49 | -30749589.49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓
Totales | 4157082857.43 | 4172756487.49 | -15673630.06 | 2772705986.9 | 1448238987.9 | 4220944974.81 | 4168278697.64 | 4168169594.6 | 4586892.89
Saldo Anticipos Contratos | [6 empty] | 1180309.68
TOTAL PROYECTO | 4157082857.43 | 4172756487.49 | -15673630.06 | 2772705986.9 | 1448238987.9 | 4220944974.81 | 4169459007.32 | 4168169594.6 | 4586892.89

## 169 - por capitulo TC (hidden)
CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.S.
Proyecto: ENTREVERDES TORRE 4 C | [6 empty] | Fecha de Impresión: 10/03/2022
Informe de seguimiento capítulos | [6 empty] | Fecha de Corte: 10/03/2022
Descripción | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | Contratado | Comprado | Asegurado | Invertido | Consumido | Por Consumir | Desviación | Norma1 | Norma2
[10 empty] | Valor | Consu<Proy | Aseg<Proy
COSTO DIRECTO | 3744086519.64 | 4251427934.29 | -507341414.65 | 2948350102.83 | 1334153880.19 | 4282503983.01 | 4240642476.45 | 4229916763.71 | 21511170.58
1-PRELIMINARES | 97541103.11 | 166475955.93 | -68934852.82 | 155500515.26 | 10995796.11 | 166496311.37 | 166416916.28 | 166475955.88 | 0.05 | -70.67 | ✓ | ☓
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 71186725.05 | 59195995.28 | 11990729.77 | 59195995.28 | 0 | 59195995.28 | 59195995.28 | 59195995.28 | 0 | 16.84 | ☓ | ☓
3-MURO DE CONTENCION
4-CIMIENTOS | 127324908.83 | 117929793.56 | 9395115.27 | 39381552.41 | 78909637.4 | 118291189.82 | 118060503.72 | 117929793.54 | 0.02 | 7.38 | ✓ | ☓
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 891002434.96 | 870314034.76 | 20688400.19 | 252474638.32 | 627053851.14 | 879528489.46 | 873953589.74 | 870312911.68 | 1123.08 | 2.32 | ✓ | ☓
6-MAMPOSTERIA
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 260705718.79 | 143043541.25 | 117662177.54 | 143032688.72 | 0 | 143032688.72 | 143032688.72 | 143032688.72 | 10852.53 | 45.13 | ✓ | ✓
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 16888000 | 18747314.09 | -1859314.09 | 10665647.39 | 10445584.38 | 21111231.77 | 20002144.47 | 18747313.27 | 0.82 | -11.01 | ✓ | ☓
9-CUBIERTAS | 30676813.59 | 27914171.54 | 2762642.06 | 11262694.19 | 16496375 | 27759069.19 | 27759069.19 | 27914171.53 | 0 | 9.01 | ✓ | ✓
10-IMPERMEABILIZACION | 17625464.97 | 6051591.54 | 11573873.42 | 5229936.53 | 821654.54 | 6051591.07 | 6051591.07 | 6051591.07 | 0.47 | 65.67 | ✓ | ✓
11-REPELLOS / MORTEROS | 105434181.18 | 83410467.45 | 22023713.73 | 31672458.31 | 53715286.08 | 85387744.39 | 85387744.39 | 83410431.06 | 36.39 | 20.89 | ✓ | ☓
12-PISOS | 233366489.25 | 211469214.51 | 21897274.73 | 68068136.12 | 143666162.79 | 211734298.91 | 211360801.54 | 207937213.16 | 3532001.36 | 9.38 | ✓ | ☓
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 40644969.14 | 47783449.95 | -7138480.8 | 14218896.85 | 33714854.36 | 47933751.21 | 47751240.16 | 47737861.86 | 45588.09 | -17.56 | ✓ | ☓
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 89186876.98 | 68119921.18 | 21066955.8 | 23365385.83 | 44392950.45 | 67758336.27 | 67758336.27 | 67900877.56 | 219043.63 | 23.62 | ✓ | ✓
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 54869103.98 | 57009291.87 | -2140187.88 | 15443508.57 | 41616579.98 | 57060088.55 | 54638970.55 | 56760921.34 | 248370.53 | -3.9 | ✓ | ☓
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 160416635.07 | 142619653.68 | 17796981.39 | 62434322.98 | 83267192.24 | 145701515.21 | 142086896.31 | 141974596.64 | 645057.04 | 11.09 | ✓ | ☓
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 151557482.18 | 348601921.52 | -197044439.34 | 351472967.42 | 0 | 351472967.42 | 346508716.59 | 346508716.59 | 2093204.93 | -130.01 | ✓ | ☓
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 109401214.56 | 107582055.88 | 1819158.68 | 107581210.41 | 0 | 107581210.41 | 107581210.41 | 107581210.41 | 845.47 | 1.66 | ✓ | ✓
19-CARPINTERIA DE MADERA | 363089588.64 | 412114036.09 | -49024447.45 | 411204434.15 | 909581.26 | 412114015.41 | 407505709.83 | 407499230.65 | 4614805.44 | -13.5 | ✓ | ✓
20-CARPINTERIA METALICA | 44596524.9 | 57378065.16 | -12781540.26 | 57378065.07 | 0 | 57378065.07 | 56944834.77 | 56944834.77 | 433230.39 | -28.66 | ✓ | ✓
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 150118765.88 | 119927393.88 | 30191372 | 12228997.81 | 106577868.33 | 118806866.14 | 118526866.28 | 118548540.29 | 1378853.59 | 20.11 | ✓ | ✓
22-MESONES | 118087487.04 | 67595995.89 | 50491491.15 | 67595996.03 | 0 | 67595996.03 | 67595996.03 | 67595996.03 | -0.13 | 42.76 | ☓ | ☓
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 42462720 | 42462720 | 0 | 42462725.76 | 0 | 42462725.76 | 42462725.76 | 42462725.76 | -5.76 | 0 | ☓ | ☓
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 54885670.07 | 67328452.37 | -12442782.3 | 57339790.5 | 4531153.2 | 61870943.7 | 59776542.97 | 59825356.79 | 7503095.58 | -22.67 | ✓ | ✓
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 154625714.82 | 92186319.99 | 62439394.83 | 92186320 | 0 | 92186320 | 92186320 | 92186320 | -0.01 | 40.38 | ☓ | ☓
26-ZONAS VERDES
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES
28-ALCANTARILLADO | 2967366.4 | 862497.14 | 2104869.26 | 0 | 881122.47 | 881122.47 | 742723.98 | 862497.14 | 0.01 | 70.93 | ✓ | ☓
29-FILTROS / RIEGOS
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 3176211.73 | 1244012.36 | 1932199.36 | 0 | 1022869.26 | 1022869.26 | 1022869.26 | 1220354.67 | 23657.69 | 60.83 | ✓ | ✓
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO
32-SISTEMA PARA GAS | 0 | 2123461.92 | -2123461.92 | 2123461.92 | 0 | 2123461.92 | 2123461.92 | 2123461.92 | 0 | 0 | ✓ | ✓
33-CERRAMIENTOS
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 23806615.44 | 6846243.99 | 16960371.45 | 0 | 6846230.65 | 6846230.65 | 6846230.65 | 6846693.78 | -449.79 | 71.24 | ☓ | ✓
35-SEÑALIZACION | 0 | 4344952 | -4344952 | 4344952 | 0 | 4344952 | 4344952 | 4344952 | 0 | 0 | ✓ | ✓
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 39853820.47 | 11173720.03 | 28680100.44 | 0 | 15704180.38 | 15704180.38 | 15704180.37 | 11284147.21 | -110427.18 | 71.96 | ☓ | ☓
39-ACABADOS ZONAS COMUNES
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS
41-TANQUE ALMACENAMIENTO
42-SALON SOCIAL
43-PORTERIA- LOBBY- UAR
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL
45-REDES DE COMUNICACIONES | 25672601.76 | 3759425.85 | 21913175.91 | 0 | 2908395.31 | 2908395.31 | 2908395.31 | 3704586.31 | 54839.54 | 85.36 | ✓ | ✓
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 59493977 | 71532058.36 | -12038081.36 | 73543980.83 | 13867632.54 | 87411613.37 | 71654506.12 | 71531189.58 | 868.78 | -20.23 | ✓ | ☓
48-GRIFERIAS | 40895554.12 | 32404094.89 | 8491459.23 | 991868.1 | 30565519.75 | 31557387.85 | 31557387.85 | 32249245.06 | 154849.83 | 20.76 | ✓ | ✓
49-POST-VENTA
50-ADMINISTRACION | 162525779.73 | 781876110.37 | -619350330.64 | 775948956.08 | 5243402.57 | 781192358.65 | 781192358.65 | 781214382.16 | 661728.21 | -381.08 | ✓ | ✓
MODIFICACION PROPIETARIOS | 0 | 36177627.16 | -36177627.16 | 34988243.89 | 413334.6 | 35401578.49 | 35401284.92 | 35400821.79 | 776805.37
61-ADICIONALES PROPIETARIOS | 0 | 36177627.16 | -36177627.16 | 34988243.89 | 413334.6 | 35401578.49 | 35401284.92 | 35400821.79 | 776805.37 | 0 | ✓ | ✓
POLIZAS CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 18166279 | 0 | 18166279 | 1728373 | 1728373 | -1728373
60-POLIZAS CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 18166279 | 0 | 18166279 | 1728373 | 1728373 | -1728373 | 0 | ☓ | ☓
Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 14332817.21 | 14332817.21 | 14332817.21 | 0 | 0
TE-Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 14332817.21 | 14332817.21 | 14332817.21 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ☓
Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -20149081.5 | -20149081.5 | -20149081.5 | 0 | 0
TS-Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -20149081.5 | -20149081.5 | -20149081.5 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓
Totales | 3744086519.64 | 4287605561.45 | -543519041.82 | 3001504625.71 | 1328750950.5 | 4330255576.21 | 4271955870.09 | 4267045958.5 | 20559602.95
Saldo Anticipos Contratos | [6 empty] | 7868.33
Saldo Anticipos O.C | [6 empty] | 569415
TOTAL PROYECTO | 3744086519.64 | 4287605561.45 | -543519041.82 | 3001504625.71 | 1328750950.5 | 4330255576.21 | 4272533153.42 | 4267045958.5 | 20559602.95

## 158 - por capitulo TD (hidden)
CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.S.
Proyecto: ENTREVERDES TORRE (D) | [6 empty] | Fecha de Impresión: 10/03/2022
Informe de seguimiento capítulos | [6 empty] | Fecha de Corte: 10/03/2022
Descripción | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | Contratado | Comprado | Asegurado | Invertido | Consumido | Por Consumir | Desviación | Norma1 | Norma2
[10 empty] | Valor | Consu<Proy | Aseg<Proy
COSTO DIRECTO | 3492792975.71 | 3522711703.12 | -29918727.41 | 2353842726.97 | 1210059272.13 | 3563901999.1 | 3515796988.25 | 3515086579.26 | 7625123.86
1-PRELIMINARES | 116100634.46 | 136094949.81 | -19994315.35 | 131573525.02 | 4657266.08 | 136230791.1 | 135654689.11 | 136094949.77 | 0.05 | -17.22 | ✓ | ☓
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 29110889.4 | 50556932.1 | -21446042.7 | 50556932.1 | 0 | 50556932.1 | 50556932.1 | 50556932.1 | 0 | -73.67 | ☓ | ☓
3-MURO DE CONTENCION
4-CIMIENTOS | 79026241.69 | 96688692.9 | -17662451.22 | 18756422.71 | 73969138.34 | 92725561.05 | 92654007.45 | 96688692.9 | 0 | -22.35 | ✓ | ✓
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 838901428.67 | 804325982.34 | 34575446.34 | 247359844.49 | 566915679.23 | 814275523.72 | 809874816.48 | 804325984.82 | -2.48 | 4.12 | ☓ | ☓
6-MAMPOSTERIA | 53231346.39 | 22091813.4 | 31139532.98 | 14206439.6 | 6145618.52 | 20352058.12 | 19930258.12 | 21842813.43 | 248999.97 | 58.5 | ✓ | ✓
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 84136032.77 | 187790158.66 | -103654125.9 | 187790158.66 | 0 | 187790158.66 | 187790158.66 | 187790158.66 | 0 | -123.2 | ✓ | ✓
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 17308547.2 | 15676311.03 | 1632236.17 | 15676311.03 | 0 | 15676311.03 | 15676311.03 | 15676311.03 | 0 | 9.43 | ☓ | ☓
9-CUBIERTAS | 24840720.64 | 29108612.17 | -4267891.53 | 32809854.67 | 0 | 32809854.67 | 23191117.8 | 23195163.8 | 5913448.37 | -17.18 | ✓ | ☓
10-IMPERMEABILIZACION | 10441922.35 | 8662775.43 | 1779146.92 | 8124002.49 | 544483.64 | 8668486.13 | 8668486.13 | 8662665.55 | 109.88 | 17.04 | ✓ | ☓
11-REPELLOS / MORTEROS | 8664856.2 | 6162367.29 | 2502488.92 | 3301500 | 2599025.63 | 5900525.63 | 5900525.63 | 6162499.22 | -131.94 | 28.88 | ☓ | ✓
12-PISOS | 265110431.65 | 282958246.05 | -17847814.4 | 79064743.75 | 206513243.8 | 285577987.55 | 284393995.55 | 282957983.61 | 262.44 | -6.73 | ✓ | ☓
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 42868725.63 | 55124315.02 | -12255589.39 | 11598311.59 | 41020233.66 | 52618545.25 | 51750748.79 | 55124304.1 | 10.92 | -28.59 | ✓ | ✓
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 47861862.33 | 60706190.48 | -12844328.14 | 23558844.3 | 37684781.48 | 61243625.79 | 60847198.12 | 60554344.81 | 151845.67 | -26.84 | ✓ | ☓
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 58714571.36 | 67284917.64 | -8570346.28 | 33385210.95 | 37758812.27 | 71144023.22 | 67052379.96 | 67284838.55 | 79.09 | -14.6 | ✓ | ☓
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 120272786.64 | 144501005.89 | -24228219.25 | 42140970.25 | 104811760.87 | 146952731.13 | 146873834.13 | 144501005.9 | -0.01 | -20.14 | ☓ | ☓
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 335312880.08 | 328546217.69 | 6766662.39 | 330308300.16 | 0 | 330308300.16 | 328546206.03 | 328546206.03 | 11.66 | 2.02 | ✓ | ☓
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 95092308 | 93879158.84 | 1213149.16 | 93879155.32 | 0 | 93879155.32 | 93879155.32 | 93879155.32 | 3.52 | 1.28 | ✓ | ✓
19-CARPINTERIA DE MADERA | 336748641.54 | 357012059.9 | -20263418.36 | 356808023.01 | 550574.92 | 357358597.93 | 357010597.93 | 357000507.92 | 11551.98 | -6.02 | ✓ | ☓
20-CARPINTERIA METALICA | 80059573.3 | 44259594.79 | 35799978.51 | 44259594.79 | 0 | 44259594.79 | 44259594.79 | 44259594.79 | 0 | 44.72 | ☓ | ☓
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 161930844.32 | 129304954.22 | 32625890.1 | 14084413.74 | 115451705.34 | 129536119.08 | 128899214.08 | 128034555.6 | 1270398.62 | 20.15 | ✓ | ☓
22-MESONES | 94187200 | 68245551.8 | 25941648.2 | 68245551.47 | 0 | 68245551.47 | 68245551.47 | 68245551.47 | 0.33 | 27.54 | ✓ | ✓
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 29600000 | 32181640.8 | -2581640.8 | 32181641 | 0 | 32181641 | 32181641 | 32181641 | -0.2 | -8.72 | ☓ | ☓
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 100726760 | 89887036.14 | 10839723.86 | 109105596.19 | 4597766.32 | 113703362.51 | 90219606.87 | 89887036.09 | 0.05 | 10.76 | ✓ | ☓
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 94299702.88 | 93031841.15 | 1267861.73 | 93031841.14 | 0 | 93031841.14 | 93031841.15 | 93031841.15 | 0 | 1.34 | ✓ | ✓
26-ZONAS VERDES
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES
28-ALCANTARILLADO
29-FILTROS / RIEGOS
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO
32-SISTEMA PARA GAS | 0 | 2016000 | -2016000 | 2016000 | 0 | 2016000 | 2016000 | 2016000 | 0 | 0 | ✓ | ✓
33-CERRAMIENTOS
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 4520000 | 7465601.45 | -2945601.45 | 2399873.45 | 5065627.7 | 7465501.15 | 7465501.15 | 7465501.15 | 100.3 | -65.17 | ✓ | ✓
35-SEÑALIZACION
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION
39-ACABADOS ZONAS COMUNES
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS
41-TANQUE ALMACENAMIENTO
42-SALON SOCIAL
43-PORTERIA- LOBBY- UAR
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL
45-REDES DE COMUNICACIONES | 0 | 1566110.2 | -1566110.2 | 0 | 1671090.57 | 1671090.57 | 1671090.57 | 1564811.67 | 1298.53 | 0 | ✓ | ☓
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS
48-GRIFERIAS
49-POST-VENTA
50-ADMINISTRACION | 363724068.23 | 307582665.94 | 56141402.29 | 307619665.08 | 102463.76 | 307722128.84 | 307555528.84 | 307555528.84 | 27137.1 | 15.44 | ✓ | ☓
POLIZAS CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 9292726 | 0 | 9292726 | -660041 | -660041 | 660041
60-POLIZAS CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 9292726 | 0 | 9292726 | -660041 | -660041 | 660041 | 0 | ✓ | ☓
Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 15043024.51 | 15043024.51 | 15043024.51 | 0 | 0
TE-Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 15043024.51 | 15043024.51 | 15043024.51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ☓
Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -16307028.35 | -16307028.35 | -16307028.35 | 0 | 0
TS-Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -16307028.35 | -16307028.35 | -16307028.35 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓
Sin Asignar En Ordenes de Compra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737123.2 | 1737123.2 | 1737123.2 | 0 | 0
OC- Sin Asignar En Ordenes de Compra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737123.2 | 1737123.2 | 1737123.2 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ☓
Totales | 3492792975.71 | 3522711703.12 | -29918727.41 | 2363135452.97 | 1210532391.49 | 3573667844.46 | 3515610066.61 | 3514426538.26 | 8285164.86
Saldo Anticipos Contratos | [6 empty] | 1759500.01
TOTAL PROYECTO | 3492792975.71 | 3522711703.12 | -29918727.41 | 2363135452.97 | 1210532391.49 | 3573667844.46 | 3517369566.62 | 3514426538.26 | 8285164.86

## 145 - por capitulo ZC (hidden)
CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.S.
Proyecto: ENTREVERDES ZONAS COMUNES - Costos directos | [6 empty] | Fecha de Impresión: 10/03/2022
Informe de seguimiento capítulos | [6 empty] | Fecha de Corte: 10/03/2022
Descripción | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | Contratado | Comprado | Asegurado | Invertido | Consumido | Por Consumir | Desviación | Norma1 | Norma2
[10 empty] | Valor | Consu<Proy | Aseg<Proy
COSTO DIRECTO | 4674942888.75 | 5148981552.78 | -474038664.04 | 3848060436.2 | 1334927512.48 | 5182987948.68 | 5141242385.87 | 5136741847.44 | 12239705.34
1-PRELIMINARES
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 163973992 | 196072074.18 | -32098082.18 | 196072060.33 | 0 | 196072060.33 | 196072060.36 | 196072060.36 | 13.82 | -19.58 | ✓ | ✓
3-MURO DE CONTENCION | 114165552.08 | 140503840.83 | -26338288.75 | 31464647.02 | 112037942.05 | 143502589.07 | 141591108.59 | 140503933.09 | -92.27 | -23.07 | ☓ | ☓
4-CIMIENTOS | 244414602.04 | 303920054.91 | -59505452.87 | 103094167.75 | 201600815.39 | 304694983.14 | 304694983.12 | 303920062.46 | -7.55 | -24.35 | ☓ | ☓
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 525505097.08 | 649849668.48 | -124344571.39 | 311003006.73 | 346454274.13 | 657457280.87 | 649501817.58 | 649849660.72 | 7.76 | -23.66 | ✓ | ☓
6-MAMPOSTERIA | 7661213.99 | 14824697.55 | -7163483.56 | 10635863.42 | 4629247.37 | 15265110.78 | 14805110.78 | 14824545.32 | 152.22 | -93.5 | ✓ | ☓
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 0 | 881059.2 | -881059.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881059.2 | 0 | ✓ | ✓
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 6886000 | 3275065.13 | 3610934.87 | 3275064.3 | 0 | 3275064.3 | 3275064.3 | 3275064.3 | 0.84 | 52.44 | ✓ | ✓
9-CUBIERTAS | 0 | 5339205.9 | -5339205.9 | 9947403.9 | 0 | 9947403.9 | 5339205.9 | 5339205.9 | 0 | 0 | ✓ | ☓
10-IMPERMEABILIZACION | 193738532.55 | 190095904.02 | 3642628.54 | 189176883.55 | 849486 | 190026369.55 | 189001839.55 | 189071345.91 | 1024558.11 | 1.88 | ✓ | ✓
11-REPELLOS / MORTEROS | 0 | 902560 | -902560 | 902560 | 0 | 902560 | 902560 | 902560 | 0 | 0 | ✓ | ✓
12-PISOS
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ✓ | ✓
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 2860732 | 11598976.13 | -8738244.13 | 6951694.87 | 4511060.41 | 11462755.28 | 11169969.92 | 10772452.75 | 826523.38 | -305.45 | ✓ | ✓
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 0 | 876608 | -876608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876608 | 0 | ✓ | ✓
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 | 57636353.63 | -57636353.63 | 35231108.15 | 23312149.44 | 58543257.59 | 57335226.29 | 56956701.01 | 679652.63 | 0 | ✓ | ☓
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 10808843.47 | -1594970.68 | 12403814.15 | 5215600 | 511700 | 5727300 | -1594970.67 | -1594970.67 | -0.01 | 114.76 | ☓ | ☓
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO
19-CARPINTERIA DE MADERA
20-CARPINTERIA METALICA | 222320000 | 259183195.88 | -36863195.88 | 258983196.15 | 0 | 258983196.15 | 258983196.15 | 258983196.15 | 199999.73 | -16.58 | ✓ | ✓
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS
22-MESONES
23-VIDRIOS Y ESPEJOS
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 44099450 | 51912345.41 | -7812895.41 | 58995826.31 | 490042 | 59485868.31 | 52007068.95 | 51912344.95 | 0.45 | -17.72 | ✓ | ☓
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 173878571.44 | 143446338.41 | 30432233.03 | 142393729.78 | 1052157.54 | 143445887.32 | 143445887.32 | 143425359.82 | 20978.59 | 17.5 | ✓ | ✓
26-ZONAS VERDES | 26568500 | 33683237.84 | -7114737.84 | 33682385.32 | 0 | 33682385.32 | 33682385.32 | 33682385.32 | 852.52 | -26.78 | ✓ | ✓
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | 410341116.66 | 465269897.15 | -54928780.48 | 283418447.6 | 181705490.56 | 465123938.16 | 464923938.16 | 465142344.97 | 127552.18 | -13.39 | ✓ | ✓
28-ALCANTARILLADO | 143270236.17 | 149888839.7 | -6618603.53 | 91276088.09 | 61155861.94 | 152431950.03 | 152431950.03 | 149845452.68 | 43387.02 | -4.62 | ✓ | ☓
29-FILTROS / RIEGOS | 128460954.1 | 69788625.55 | 58672328.55 | 22127791.85 | 47016553.16 | 69144345.02 | 69144345.01 | 69788606.55 | 19 | 45.67 | ✓ | ✓
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 63993193.48 | 61408062.87 | 2585130.61 | 44587893 | 17269266.47 | 61857159.47 | 61857159.47 | 61388122 | 19940.87 | 4.04 | ✓ | ☓
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | 224344991.04 | 314444247.83 | -90099256.79 | 310310167.71 | 4134080 | 314444247.71 | 314444247.71 | 314444247.71 | 0.12 | -40.16 | ✓ | ✓
32-SISTEMA PARA GAS | 184943296 | 172670055.13 | 12273240.87 | 172667421.91 | 0 | 172667421.91 | 172667421.91 | 172667421.91 | 2633.22 | 6.64 | ✓ | ✓
33-CERRAMIENTOS | 98767900 | 103284053.16 | -4516153.16 | 104674804.65 | 0 | 104674804.65 | 102774805.64 | 102774805.64 | 509247.52 | -4.57 | ✓ | ☓
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS
35-SEÑALIZACION | 10987500.67 | 28719985.95 | -17732485.28 | 28719848.8 | 0 | 28719848.8 | 28719848.8 | 28719848.8 | 137.15 | -161.39 | ✓ | ✓
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | 109134030.6 | 98856930.15 | 10277100.45 | 98856875.86 | 0 | 98856875.86 | 98856875.86 | 98856875.86 | 54.29 | 9.42 | ✓ | ✓
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | 28524500 | 28538317.23 | -13817.23 | 28538317.23 | 0 | 28538317.23 | 28538317.23 | 28538317.23 | 0 | -0.05 | ✓ | ✓
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 800011704.37 | 516043173.47 | 283968530.9 | 399745997.18 | 115998656.59 | 515744653.77 | 514157940.96 | 514467100.89 | 1576072.58 | 35.5 | ✓ | ✓
39-ACABADOS ZONAS COMUNES | 20000000 | 24234024.26 | -4234024.26 | 21811582.65 | 2422364 | 24233946.65 | 24233946.65 | 24233946.65 | 77.61 | -21.17 | ✓ | ✓
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | 82105397 | 106299784.34 | -24194387.34 | 66407906.61 | 40365590.08 | 106773496.69 | 105208475 | 106299719.97 | 64.36 | -29.47 | ✓ | ☓
41-TANQUE ALMACENAMIENTO | 105436980 | 122507596.51 | -17070616.51 | 71144450.95 | 52911854.39 | 124056305.34 | 122728805.34 | 122506995.83 | 600.68 | -16.19 | ✓ | ☓
42-SALON SOCIAL | 252000000 | 280516147.15 | -28516147.15 | 207978610.5 | 74437808.35 | 282416418.85 | 279978295.25 | 279684051.34 | 832095.8 | -11.32 | ✓ | ☓
43-PORTERIA- LOBBY- UAR | 70000000 | 49681889.86 | 20318110.14 | 41515505.83 | 8225309.31 | 49740815.13 | 49740815.14 | 49666956.71 | 14933.15 | 29.03 | ✓ | ☓
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 20000002 | 31500046.42 | -11500044.42 | 16734773 | 15560073.6 | 32294846.6 | 32294846.6 | 31095430.85 | 404615.57 | -57.5 | ✓ | ☓
45-REDES DE COMUNICACIONES | 0 | 10130280 | -10130280 | 10130279.92 | 0 | 10130279.92 | 10130279.92 | 10130279.92 | 0.08 | 0 | ✓ | ✓
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS
48-GRIFERIAS
49-POST-VENTA | 180000000 | 403077124.85 | -223077124.85 | 383811973.97 | 17693778.04 | 401505752.01 | 401039104.75 | 398882240.45 | 4194884.4 | -123.93 | ✓ | ✓
50-ADMINISTRACION | 2740000 | 49716256.39 | -46976256.39 | 46576501.32 | 581951.65 | 47158452.97 | 47158452.97 | 49713174.07 | 3082.32 | -1714.46 | ✓ | ✓
POLIZAS CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 13628396 | 0 | 13628396 | 131953 | 131953 | -131953
60-POLIZAS CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 13628396 | 0 | 13628396 | 131953 | 131953 | -131953 | 0 | ☓ | ☓
Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 10335442.07 | 10335442.07 | 10335442.07 | 0 | 0
TE-Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 10335442.07 | 10335442.07 | 10335442.07 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ☓
Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -11446079.19 | -11446079.19 | -11446079.19 | 0 | 0
TS-Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -11446079.19 | -11446079.19 | -11446079.19 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓
Totales | 4674942888.75 | 5148981552.78 | -474038664.04 | 3861688832.2 | 1333816875.36 | 5195505707.56 | 5140263701.75 | 5136873800.44 | 12107752.34
Saldo Anticipos Contratos | [6 empty] | 0.02
Saldo Anticipos O.C | [6 empty] | 821100
TOTAL PROYECTO | 4674942888.75 | 5148981552.78 | -474038664.04 | 3861688832.2 | 1333816875.36 | 5195505707.56 | 5141084801.78 | 5136873800.44 | 12107752.34