## 166 - Seguimiento por capitulo (hidden)
CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.S.
Proyecto: BALUARTE 4-64 - COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | Fecha de Impresión: 09/03/2022
Informe de seguimiento capítulos | [6 empty] | Fecha de Corte: 09/03/2022
Descripción | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | Contratado | Comprado | Asegurado | Invertido | Consumido | Por Consumir | Desviación | Norma1 | Norma2
[10 empty] | Valor | Consu<Proy | Aseg<Proy
COSTO DIRECTO | 11377545981.21 | 12521323049.72 | -1143777068.51 | 8106397129.98 | 4356096266.95 | 12462493396.93 | 12401784485.48 | 12368623060.48 | 152699989.24
1-PRELIMINARES | 477717866.62 | 353215203.96 | 124502662.67 | 295315490.36 | 59117989.33 | 354433479.69 | 353898171.22 | 352832898.49 | 382305.47 | 26.06 | ✓ | ☓
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 297701789.76 | 272700770.43 | 25001019.33 | 257737009 | 15192346.08 | 272929355.08 | 272639292.59 | 272700725.58 | 44.85 | 8.4 | ✓ | ☓
3-MURO DE CONTENCION | 367128091.68 | 343619366.6 | 23508725.08 | 99820675.27 | 243906287.79 | 343726963.07 | 343413963.32 | 343619337.11 | 29.49 | 6.4 | ✓ | ☓
4-CIMIENTOS | 449911081.33 | 510350856.63 | -60439775.31 | 131284609.31 | 369498692.31 | 500783301.62 | 500783301.62 | 510350862.24 | -5.61 | -13.43 | ☓ | ✓
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 2485586719.33 | 2680442670.7 | -194855951.37 | 785671068.7 | 1907473122.59 | 2693144191.29 | 2692594191.29 | 2680442660.01 | 10.69 | -7.84 | ✓ | ☓
6-MAMPOSTERIA | 122988601.99 | 135867441.92 | -12878839.93 | 64114154.26 | 71944848.91 | 136059003.17 | 136016238.14 | 135867381.57 | 60.35 | -10.47 | ✓ | ☓
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 322468740.89 | 266234370.04 | 56234370.85 | 266234266.58 | 0 | 266234266.58 | 266234266.58 | 266234266.58 | 103.46 | 17.44 | ✓ | ✓
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 47180929.88 | 147397924.36 | -100216994.49 | 147096184.07 | 301736.4 | 147397920.47 | 147397920.48 | 147397920.48 | 3.89 | -212.41 | ✓ | ✓
9-CUBIERTAS | 36366817.88 | 66845501.64 | -30478683.76 | 52254596.67 | 14574841.06 | 66829437.74 | 66829437.74 | 66845490.68 | 10.95 | -83.81 | ✓ | ✓
10-IMPERMEABILIZACION | 126196481.99 | 71154041.12 | 55042440.87 | 66467077.25 | 4633962.43 | 71101039.68 | 71101039.68 | 71153645.75 | 395.37 | 43.62 | ✓ | ✓
11-REPELLOS / MORTEROS | 164848985.16 | 223656013.06 | -58807027.9 | 137771870.36 | 85532467.69 | 223304338.05 | 223304338.05 | 223655944.26 | 68.81 | -35.67 | ✓ | ✓
12-PISOS | 389024612.27 | 352667154.36 | 36357457.91 | 119536242.74 | 233152966.18 | 352689208.92 | 352266432.23 | 352653827.21 | 13327.15 | 9.35 | ✓ | ☓
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 83142292.69 | 82681372.28 | 460920.42 | 18155529.35 | 64713543.32 | 82869072.67 | 82869072.67 | 82594330.8 | 87041.47 | 0.55 | ✓ | ☓
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 125024170.4 | 115798153.67 | 9226016.72 | 48583277.54 | 68577534.07 | 117160811.61 | 116691987.89 | 115764298.9 | 33854.78 | 7.38 | ✓ | ☓
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 91370946.3 | 103825755.04 | -12454808.75 | 44926198.56 | 59090861.73 | 104017060.29 | 104016029.49 | 103825754.77 | 0.27 | -13.63 | ✓ | ☓
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 286697285.3 | 239332317.74 | 47364967.56 | 88649274.6 | 151179125.53 | 239828400.13 | 239308400.14 | 239332317.84 | -0.1 | 16.52 | ☓ | ☓
17-PINTURA ESTUCOS Y ACABADOS | 543479622.62 | 637570524.91 | -94090902.29 | 649601880.19 | 1818173.63 | 651420053.82 | 637570164.3 | 637570524.87 | 0.04 | -17.31 | ✓ | ☓
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 353495915.55 | 341198244.07 | 12297671.48 | 339790211.75 | 1481059.72 | 341271271.47 | 341150745.47 | 341121814.19 | 76429.88 | 3.48 | ✓ | ☓
19-CARPINTERIA DE MADERA | 879443288.45 | 868737284.1 | 10706004.35 | 868736422.92 | 0 | 868736422.92 | 868736422.92 | 868736422.92 | 861.18 | 1.22 | ✓ | ✓
20-CARPINTERIA METALICA | 320698137.85 | 246909897.52 | 73788240.33 | 244313297.48 | 2595785.08 | 246909082.56 | 246909082.56 | 246909082.56 | 814.96 | 23.01 | ✓ | ✓
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 269972943.27 | 221937869.36 | 48035073.91 | 18982841.11 | 204482094.72 | 223464935.82 | 221972433.49 | 221765814.21 | 172055.15 | 17.79 | ✓ | ☓
22-MESONES | 160296812.3 | 160893233.87 | -596421.57 | 160886997.37 | 0 | 160886997.37 | 160886997.37 | 160886997.37 | 6236.5 | -0.37 | ✓ | ✓
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 77104772.11 | 77021082 | 83690.11 | 79127495.5 | 0 | 79127495.5 | 77021082 | 77021082 | 0 | 0.11 | ✓ | ☓
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 75085545.22 | 97335158.46 | -22249613.24 | 100420986.5 | 6089565.62 | 106510552.12 | 97422221.17 | 97200051.74 | 135106.72 | -29.63 | ✓ | ☓
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 332433874.7 | 479220625.37 | -146786750.67 | 479177624.01 | 45577 | 479223201.01 | 479223201.01 | 479223201.01 | -2575.65 | -44.16 | ☓ | ☓
26-ZONAS VERDES | 15962870.33 | 13662598.7 | 2300271.64 | 13662599.3 | 0 | 13662599.3 | 13662599.3 | 13662599.3 | -0.61 | 14.41 | ☓ | ☓
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | 139283133.24 | 140147248.14 | -864114.9 | 35045259.42 | 105457792.19 | 140503051.61 | 140503057.09 | 140140092.52 | 7155.62 | -0.62 | ✓ | ☓
28-ALCANTARILLADO | 45839090.31 | 46969655.72 | -1130565.41 | 25332606.55 | 24457180.23 | 49789786.78 | 46876143.16 | 46968905.31 | 750.4 | -2.47 | ✓ | ☓
29-FILTROS / RIEGOS | 56992837.76 | 51716754.18 | 5276083.58 | 18334816.32 | 33247826.52 | 51582642.84 | 51582642.84 | 51722047.96 | -5293.77 | 9.26 | ☓ | ✓
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 40987267.8 | 30918877.8 | 10068390 | 4348595.33 | 20799617.11 | 25148212.43 | 25148212.43 | 8916052.25 | 22002825.56 | 24.56 | ✓ | ✓
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | 143039307.61 | 156312926.16 | -13273618.55 | 155033965.81 | 1281744.96 | 156315710.77 | 150383315.31 | 150374664.94 | 5938261.22 | -9.28 | ✓ | ☓
32-SISTEMA PARA GAS | 85815794.14 | 75116138.42 | 10699655.73 | 75116137.39 | 0 | 75116137.39 | 74876137.39 | 74876137.39 | 240001.02 | 12.47 | ✓ | ✓
33-CERRAMIENTOS | 80106303.64 | 78432311.03 | 1673992.61 | 56891500.86 | 21586983.09 | 78478483.95 | 78478483.95 | 78426207.91 | 6103.12 | 2.09 | ✓ | ☓
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 31208192.34 | 8531620.97 | 22676571.37 | 0 | 9768214.96 | 9768214.96 | 8590509.27 | 8511712.23 | 19908.74 | 72.66 | ✓ | ☓
35-SEÑALIZACION | 29892444.17 | 33414322.65 | -3521878.48 | 28708764.99 | 4705252.86 | 33414017.85 | 33414017.85 | 33414017.85 | 304.81 | -11.78 | ✓ | ✓
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | 72400000 | 103078735.48 | -30678735.48 | 101392099.8 | 1686626.87 | 103078726.67 | 103078726.67 | 103078726.67 | 8.81 | -42.37 | ✓ | ✓
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | 49123854 | 72729184.09 | -23605330.09 | 48039908.4 | 24653920.01 | 72693828.41 | 72693828.41 | 72293946.06 | 435238.03 | -48.05 | ✓ | ✓
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 136782398.56 | 185439948.19 | -48657549.63 | 83048857.6 | 101998848.57 | 185047706.17 | 182002006.14 | 178742564.3 | 6697383.89 | -35.57 | ✓ | ✓
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | 161624557.66 | 162200639.35 | -576081.69 | 91861400.31 | 67998703.55 | 159860103.86 | 159860102.17 | 162143196.89 | 57442.46 | -0.36 | ✓ | ✓
41-TANQUE ALMACENAMIENTO | 75158609.31 | 93996015.64 | -18837406.32 | 54434109.79 | 40493166.49 | 94927276.28 | 94410511.28 | 94004404.45 | -8388.81 | -25.06 | ☓ | ☓
42-SALON SOCIAL | 217824688.25 | 260024368.62 | -42199680.37 | 188165146.5 | 76574517.7 | 264739664.2 | 262623615.68 | 259976023.72 | 48344.9 | -19.37 | ✓ | ☓
43-PORTERIA- LOBBY- UAR | 31137543.1 | 67444618.54 | -36307075.43 | 44914064.98 | 22574567.45 | 67488632.42 | 67491412.14 | 67439445.83 | 5172.71 | -116.6 | ✓ | ☓
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 32051960.28 | 14296764.78 | 17755195.5 | 7767430 | 7264456.74 | 15031886.74 | 14304436.74 | 14308398.95 | -11634.16 | 55.4 | ☓ | ☓
45-REDES DE COMUNICACIONES | 56065043.83 | 24381790.44 | 31683253.39 | 14950998.69 | 9390767.19 | 24341765.88 | 24341765.88 | 24381790.46 | -0.02 | 56.51 | ☓ | ✓
46-ILUMINACION | 35882305.5 | 8889217.82 | 26993087.68 | 846214.97 | 8032477.03 | 8878692 | 8878691.89 | 8888398.49 | 819.34 | 75.23 | ✓ | ✓
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 69917002.86 | 305156821.16 | -235239818.3 | 194990374.72 | 118071059.31 | 313061434.03 | 305936248.31 | 304853362.72 | 303458.44 | -336.46 | ✓ | ☓
48-GRIFERIAS | 68157119.57 | 61763283.09 | 6393836.48 | 5838014.82 | 59510140.94 | 65348155.76 | 61764940.83 | 61762334.73 | 948.36 | 9.38 | ✓ | ☓
49-POST-VENTA | 233558011.57 | 242759085.14 | -9201073.57 | 119403653.02 | 15411597.17 | 134815250.19 | 134652119.04 | 128851764.63 | 113907320.51 | -3.94 | ✓ | ✓
50-ADMINISTRACION | 583369319.85 | 1159429816.85 | -576060497 | 1147071165.49 | 14368349.94 | 1161439515.43 | 1158070489.94 | 1157282256.58 | 2147560.27 | -98.75 | ✓ | ☓
51-VIAS | 0 | 27897473.54 | -27897473.54 | 26544163.48 | 1359874.88 | 27904038.36 | 27904038.36 | 27897355.2 | 118.34 | 0 | ✓ | ☓
MODIFICACION PROPIETARIOS | 0 | 14670421.92 | -14670421.92 | 14425462.8 | 236391.12 | 14661853.92 | 14670421.92 | 14670421.92 | 0
61-ADICIONALES PROPIETARIOS | 0 | 14670421.92 | -14670421.92 | 14425462.8 | 236391.12 | 14661853.92 | 14670421.92 | 14670421.92 | 0 | 0 | ✓ | ✓
POLIZAS CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 56446848 | 0 | 56446848 | 501098.52 | 501098.52 | -501098.52
60-POLIZAS CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 56446848 | 0 | 56446848 | 501098.52 | 501098.52 | -501098.52 | 0 | ☓ | ☓
Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 20616655.44 | 20616655.44 | 20616655.44 | 0 | 0
TE-Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 20616655.44 | 20616655.44 | 20616655.44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ☓
Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -20325127.44 | -20325127.44 | -20325127.44 | 0 | 0
TS-Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -20325127.44 | -20325127.44 | -20325127.44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓
Totales | 11377545981.21 | 12535993471.64 | -1158447490.43 | 8177269440.78 | 4356624186.07 | 12533893626.86 | 12417247533.92 | 12383794580.92 | 152198890.72
Saldo Anticipos Contratos | [6 empty] | 0.38
TOTAL PROYECTO | 11377545981.21 | 12535993471.64 | -1158447490.43 | 8177269440.78 | 4356624186.07 | 12533893626.86 | 12417247534.3 | 12383794580.92 | 152198890.72

## Capitulos proyecto 4
PROYECTO 4
Descripción | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACION | % DESV REAL
1-PRELIMINARES | 477717866.62 | 353215203.96 | 124502662.66 | 4.426% | 3.109% | 26.06% | 1.153%
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 297701789.76 | 272700770.43 | 25001019.33 | 2.758% | 2.4% | 8.398% | 0.2316%
3-MURO DE CONTENCION | 367128091.68 | 343619366.6 | 23508725.08 | 3.401% | 3.024% | 6.403% | 0.2178%
4-CIMIENTOS | 449911081.33 | 510350856.63 | -60439775.3 | 4.168% | 4.492% | -13.43% | -0.5599%
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 2485586719.33 | 2680442670.7 | -194855951.37 | 23.03% | 23.59% | -7.839% | -1.805%
6-MAMPOSTERIA | 122988601.99 | 135867441.92 | -12878839.93 | 1.139% | 1.196% | -10.47% | -0.1193%
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 322468740.89 | 266234370.04 | 56234370.85 | 2.987% | 2.343% | 17.44% | 0.521%
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 47180929.88 | 147397924.36 | -100216994.48 | 0.4371% | 1.297% | -212.4% | -0.9284%
9-CUBIERTAS | 36366817.88 | 66845501.64 | -30478683.76 | 0.3369% | 0.5883% | -83.81% | -0.2824%
10-IMPERMEABILIZACION | 126196481.99 | 71154041.12 | 55042440.87 | 1.169% | 0.6263% | 43.62% | 0.5099%
11-REPELLOS / MORTEROS | 164848985.16 | 223656013.06 | -58807027.9 | 1.527% | 1.968% | -35.67% | -0.5448%
12-PISOS | 389024612.27 | 352667154.36 | 36357457.91 | 3.604% | 3.104% | 9.346% | 0.3368%
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 83142292.69 | 82681372.28 | 460920.41 | 0.7703% | 0.7277% | 0.5544% | 0.00427%
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 125024170.4 | 115798153.67 | 9226016.73 | 1.158% | 1.019% | 7.379% | 0.08547%
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 91370946.3 | 103825755.04 | -12454808.74 | 0.8465% | 0.9138% | -13.63% | -0.1154%
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 286697285.3 | 239332317.74 | 47364967.56 | 2.656% | 2.106% | 16.52% | 0.4388%
17-PINTURA ESTUCOS Y ACABADOS | 543479622.62 | 637570524.91 | -94090902.29 | 5.035% | 5.611% | -17.31% | -0.8717%
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 353495915.55 | 341198244.07 | 12297671.48 | 3.275% | 3.003% | 3.479% | 0.1139%
19-CARPINTERIA DE MADERA | 879443288.45 | 868737284.1 | 10706004.35 | 8.147% | 7.646% | 1.217% | 0.09918%
20-CARPINTERIA METALICA | 320698137.85 | 246909897.52 | 73788240.33 | 2.971% | 2.173% | 23.01% | 0.6836%
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 269972943.27 | 221937869.36 | 48035073.91 | 2.501% | 1.953% | 17.79% | 0.445%
22-MESONES | 160296812.3 | 160893233.87 | -596421.57 | 1.485% | 1.416% | -0.3721% | -0.005525%
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 77104772.11 | 77021082 | 83690.11 | 0.7143% | 0.6779% | 0.1085% | 0.0007753%
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 75085545.22 | 97335158.46 | -22249613.24 | 0.6956% | 0.8567% | -29.63% | -0.2061%
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 332433874.7 | 479220625.37 | -146786750.67 | 3.08% | 4.218% | -44.16% | -1.36%
26-ZONAS VERDES | 15962870.33 | 13662598.7 | 2300271.63 | 0.1479% | 0.1202% | 14.41% | 0.02131%
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | 139283133.24 | 168044721.14 | -28761587.9 | 1.29% | 1.479% | -20.65% | -0.2665%
28-ALCANTARILLADO | 45839090.31 | 46969655.72 | -1130565.41 | 0.4247% | 0.4134% | -2.466% | -0.01047%
29-FILTROS / RIEGOS | 56992837.76 | 51716754.18 | 5276083.58 | 0.528% | 0.4552% | 9.257% | 0.04888%
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 40987267.8 | 30918877.8 | 10068390 | 0.3797% | 0.2721% | 24.56% | 0.09328%
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | 143039307.61 | 156312926.16 | -13273618.55 | 1.325% | 1.376% | -9.28% | -0.123%
32-SISTEMA PARA GAS | 85815794.14 | 75116138.42 | 10699655.72 | 0.795% | 0.6611% | 12.47% | 0.09912%
33-CERRAMIENTOS | 80106303.64 | 78432311.03 | 1673992.61 | 0.7421% | 0.6903% | 2.09% | 0.01551%
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 31208192.34 | 8531620.97 | 22676571.37 | 0.2891% | 0.07509% | 72.66% | 0.2101%
35-SEÑALIZACION | 29892444.17 | 33414322.65 | -3521878.48 | 0.2769% | 0.2941% | -11.78% | -0.03263%
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | 72400000 | 103078735.48 | -30678735.48 | 0.6707% | 0.9072% | -42.37% | -0.2842%
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | 49123854 | 72729184.09 | -23605330.09 | 0.4551% | 0.6401% | -48.05% | -0.2187%
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 136782398.56 | 185439948.19 | -48657549.63 | 1.267% | 1.632% | -35.57% | -0.4508%
39-ACABADOS ZONAS COMUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | 161624557.66 | 162200639.35 | -576081.69 | 1.497% | 1.428% | -0.3564% | -0.005337%
41-TANQUE ALMACENAMIENTO | 75158609.31 | 93996015.64 | -18837406.33 | 0.6963% | 0.8273% | -25.06% | -0.1745%
42-SALON SOCIAL | 217824688.25 | 260024368.62 | -42199680.37 | 2.018% | 2.289% | -19.37% | -0.3909%
43-PORTERIA- LOBBY- UAR | 31137543.1 | 67444618.54 | -36307075.44 | 0.2885% | 0.5936% | -116.6% | -0.3364%
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 32051960.28 | 14296764.78 | 17755195.5 | 0.2969% | 0.1258% | 55.4% | 0.1645%
45-REDES DE COMUNICACIONES | 56065043.83 | 24381790.44 | 31683253.39 | 0.5194% | 0.2146% | 56.51% | 0.2935%
46-ILUMINACION | 35882305.5 | 8889217.82 | 26993087.68 | 0.3324% | 0.07824% | 75.23% | 0.2501%
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 69917002.86 | 305156821.16 | -235239818.3 | 0.6477% | 2.686% | -336.5% | -2.179%
48-GRIFERIAS | 68157119.57 | 61763283.09 | 6393836.48 | 0.6314% | 0.5436% | 9.381% | 0.05923%
49-POST-VENTA | 233558011.57 | 242759085.14 | -9201073.57 | 2.164% | 2.137% | -3.94% | -0.08524%
TOTAL PROYECTO SIN ADMINISTRACIÓN | 10794176661.37 | 11361893232.32 | -567716570.95 |  |  |  | -5.259%
50-ADMINISTRACION | 583369319.85 | 1159429816.85 | -576060497
TOTAL PROYECTO CON ADMINISTRACION | 11377545981.22 | 12521323049.17 | -1143777067.95
negativos incremento
postiivos disminuciones
Etiquetas de fila | Suma de % DESV REAL
1-PRELIMINARES | 1.153% | capitulos con mayor disminución |  | Etiquetas de fila | Suma de % DESV REAL
20-CARPINTERIA METALICA | 0.6836% |  |  | 47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | -2.179% | caitulos con mayor incremento
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 0.521% |  |  | 5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | -1.805%
10-IMPERMEABILIZACION | 0.5099% |  |  | 25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | -1.36%
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 0.445% |  |  | 8-ESTRUCTURAS METALICAS | -0.9284%
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 0.4388% |  |  | 17-PINTURA ESTUCOS Y ACABADOS | -0.8717%
12-PISOS | 0.3368% |  |  | 4-CIMIENTOS | -0.5599%
45-REDES DE COMUNICACIONES | 0.2935% |  |  | 11-REPELLOS / MORTEROS | -0.5448%
46-ILUMINACION | 0.2501% |  |  | 38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | -0.4508%
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 0.2316% |  |  | 42-SALON SOCIAL | -0.3909%
3-MURO DE CONTENCION | 0.2178% |  |  | 43-PORTERIA- LOBBY- UAR | -0.3364%
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 0.2101% |  |  | 36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | -0.2842%
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.1645% |  |  | 9-CUBIERTAS | -0.2824%
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 0.1139% |  |  | 27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | -0.2665%
19-CARPINTERIA DE MADERA | 0.09918% |  |  | 37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | -0.2187%
32-SISTEMA PARA GAS | 0.09912% |  |  | 24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | -0.2061%
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 0.09328% |  |  | 41-TANQUE ALMACENAMIENTO | -0.1745%
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 0.08547% |  |  | 31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | -0.123%
48-GRIFERIAS | 0.05923% |  |  | 6-MAMPOSTERIA | -0.1193%
29-FILTROS / RIEGOS | 0.04888% |  |  | 15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | -0.1154%
26-ZONAS VERDES | 0.02131% |  |  | 49-POST-VENTA | -0.08524%
33-CERRAMIENTOS | 0.01551% |  |  | 35-SEÑALIZACION | -0.03263%
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 0.00427% |  |  | 28-ALCANTARILLADO | -0.01047%
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 0.0007753% |  |  | 22-MESONES | -0.005525%
Total general | 6.097% |  |  | 40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | -0.005337%
|  |  |  | Total general | -11.36%
Los capitulos con disminuciones generan 6.10% de ahorro presupuestal
Los capitulos con incremtos generan 11.36 % de incremento presupuestal
La relación de desviación es el 5.26% de sobrecosto respecto al presupuesto inicial

## 166 - Seguimiento items (hidden)
CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.S.
Proyecto: BALUARTE 4-64 - COSTOS DIRECTOS | [8 empty] | Fecha de Impresión: 09/03/2022
Informe de seguimiento ítems | [8 empty] | Fecha de corte: 09/03/2022
Descripción | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | Contratado | Comprado | Asegurado | Inversión | Consumido | Por Consumir | Norma1 | Norma2 | Estado ítem
[10 empty] | Consu<Proy | Aseg<Proy
COSTO DIRECTO | 11377545981.21 | 12521323049.72 | -1143777068.51 | 8106397129.98 | 4356096266.95 | 12462493396.93 | 12401784485.48 | 12368623060.48 | 152699989.24
1-PRELIMINARES | 477717866.62 | 353215203.96 | 124502662.67 | 295315490.36 | 59117989.33 | 354433479.69 | 353898171.22 | 352832898.49 | 382305.47
1.001-EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO ESCOMBROS Y BASURA - Preliminares | 36305645.74 | 32619824.6 | 3685821.14 | 32619792.6 | 0 | 32619792.6 | 32619792.6 | 32619792.6 | 32 | ✓ | ✓ | T
1.002-Instalaciones hidráulicas cuarto de máquinas - Preliminares | 90083196.87 | 56596253.67 | 33486943.2 | 56596253.67 | 0 | 56596253.67 | 56596253.67 | 56596253.67 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.003-REPLANTEO - Torre A | 948921.54 | 144823 | 804098.54 | 0 | 144823 | 144823 | 144823 | 144823 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.004-REPLANTEO - Sotano N -2.80 | 1514738.28 | 951895.2 | 562843.08 | 908626.8 | 39270 | 947896.8 | 947896.8 | 951895.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.005-REPLANTEO - Sotano N -5.60 | 1514738.28 | 930225.3 | 584512.98 | 908626.8 | 24530.66 | 933157.46 | 933157.46 | 930225.3 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.006-REPLANTEO - Sotano N 0.00 | 1514738.28 | 922430.8 | 592307.48 | 908626.8 | 13804 | 922430.8 | 922430.8 | 922430.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.007-Cerramiento provisional en tela verde sobre malla - Preliminares | 4344981.88 | 2553207.31 | 1791774.57 | 991065.76 | 1836725.24 | 2827791 | 2827791 | 2553206.26 | 1.05 | ✓ | ☓ | T
1.008-Cerramiento provisional con Lamina Galvanizada - Preliminares | 3367051.39 | 434597.38 | 2932454.02 | 0 | 432078.84 | 432078.84 | 432078.84 | 434597.38 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.009-Puerta Metalica Doble Nave Acceso Obra - Preliminares | 2201048.42 | 166180.38 | 2034868.04 | 90000 | 80013.22 | 170013.22 | 170013.22 | 166180.38 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.010-Campamento con Container - Preliminares | 13276203.62 | 1014500 | 12261703.62 | 1014500 | 0 | 1014500 | 1014500 | 1014500 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.011-Campamento en Madera - Preliminares | 20922820.47 | 13935259.06 | 6987561.4 | 3768048 | 10668712.57 | 14436760.57 | 14436760.57 | 13935192.97 | 66.09 | ✓ | ☓ | E
1.012-PROVISIONAL ENERGIA SUBESTACION 75 KVA EN POSTE - Preliminares | 10696191.78 | 12215205.74 | -1519013.96 | 2658797.65 | 9565705.27 | 12224502.92 | 12224502.92 | 11836523.15 | 378682.59 | ✓ | ☓ | E
1.013-Medicion indirecta trifasica - Preliminares | 4755598.06 | 4993788.39 | -238190.33 | 0 | 4993770.39 | 4993770.39 | 4993770.39 | 4993770.39 | 18 | ✓ | ✓ | T
1.014-Acometida provisional obra - Preliminares | 5170863.21 | 1114223.81 | 4056639.4 | 938230 | 198661.75 | 1136891.75 | 1136891.75 | 1114223.81 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.015-Tableros provisionales de obra - Torre A | 6747585.95 | 6297601.28 | 449984.67 | 0 | 6063520.65 | 6063520.65 | 6063520.65 | 6297594.67 | 6.61 | ✓ | ✓ | E
1.016-Iluminacion provisional de obra - Preliminares | 6646426.06 | 5773490.14 | 872935.92 | 0 | 5922245.12 | 5922245.12 | 5922245.12 | 5773491.03 | -0.89 | ☓ | ☓ | E
1.017-PROVISIONAL HIDROSANITARIA - Preliminares | 6552975.46 | 23903633.12 | -17350657.66 | 22714015.94 | 1415390.38 | 24129406.32 | 23850097.85 | 23900131.98 | 3501.14 | ✓ | ☓ | E
1.018-PROVISIONAL COMUNICACIONES - Preliminares | 962427.32 | 0 | 962427.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.019-ACUEDUCTO, ENERGIA, INTERNET, TELEFONO, CELULARES - Preliminares | 52245366.9 | 47937425.16 | 4307941.74 | 47937424 | 0 | 47937424 | 47937424 | 47937424 | 1.16 | ✓ | ✓ | E
1.021-Excavacion para base torre grua - Preliminares | 415859.37 | 0 | 415859.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.022-Base en concreto para torre Grua - Preliminares | 19949813.7 | 12368674.8 | 7581138.9 | 3927425 | 8449011.9 | 12376436.9 | 12376436.9 | 12368674.8 | 0 | ✓ | ☓ | E
1.023-Acometida torre grua - Preliminares | 5288511.65 | 3544631.67 | 1743879.97 | 0 | 3569623.96 | 3569623.96 | 3569623.96 | 3544633.96 | -2.29 | ☓ | ☓ | E
1.024-Instalaciones electricas iluminacion torre grua - Preliminares | 2069565.28 | 1649573.24 | 419992.04 | 0 | 1639667.68 | 1639667.68 | 1639667.68 | 1649573.24 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.025-Torre grua Varios - Preliminares | 18536350.12 | 9000000 | 9536350.12 | 9000000 | 0 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.026-Alquiler torre grua - Torre A | 139022625.93 | 90000000 | 49022625.93 | 90000000 | 0 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.027-HILADERO - Sotano | 623576 | 331080.71 | 292495.29 | 0 | 350638.04 | 350638.04 | 350638.04 | 331080.71 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.028-HILADERO - Torre A | 450360.45 | 234452.2 | 215908.25 | 0 | 197544.8 | 197544.8 | 197544.8 | 234452.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.029-Cerramiento en tela verde (Reparacion ) - Preliminares reparacion | 2013164.38 | 1137344.1 | 875820.28 | 0 | 1139964.42 | 1139964.42 | 1139964.42 | 1137344.09 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.030-Reubicacion de cerramiento existente - Preliminares | 848860.89 | 948495.3 | -99634.41 | 948495.3 | 0 | 948495.3 | 948495.3 | 948495.3 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.031-Reubicacion de puerta acceso obra - Preliminares | 635202.03 | 0 | 635202.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.032-Poste para subestacion - Provisional energia | 1891225.37 | 1719008.48 | 172216.88 | 0 | 1722804.48 | 1722804.48 | 1722804.48 | 1719008.48 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.033-Desmonte apto Modelo - Preliminares | 3926703.45 | 3468000 | 458703.45 | 3468000 | 0 | 3468000 | 3468000 | 3468000 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
1.034-HORAS EXTRA TORRE GRUA (OPERARIO Y EQUIPO) - Preliminares | 12274528.51 | 8860087.04 | 3414441.46 | 8860087.04 | 0 | 8860087.04 | 8860087.04 | 8860087.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.035-Tanque para cilindros ensayo laboratorio (1.8*1.2*0.6 aprox) - Preliminares | 0 | 319762.01 | -319762.01 | 227140 | 99821.96 | 326961.96 | 326961.96 | 319762.01 | 0 | ✓ | ☓ | E
1.036-Estanteria en madera para container almacen - Preliminares | 0 | 428560.86 | -428560.86 | 333895.8 | 89131 | 423026.8 | 423026.8 | 428560.86 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.037-Sendero peatonal - Preliminares | 0 | 660008 | -660008 | 660008 | 0 | 660008 | 660008 | 660008 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.038-Suministro de pedraplen - base de torre grua - Torre Grua | 0 | 744307.2 | -744307.2 | 744307.2 | 0 | 744307.2 | 744307.2 | 744307.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.039-Alquiler de planta de emergencia - Preliminares | 0 | 2963100 | -2963100 | 2963100 | 0 | 2963100 | 2963100 | 2963100 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.040-Reubicacion poste de alumbrado publico - | 0 | 635700 | -635700 | 635700 | 0 | 635700 | 635700 | 635700 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.041-Pase con misil en via para acometida provisional de agua - Provisional Hidraulico | 0 | -256000 | 256000 | 0 | 0 | 0 | -256000 | -256000 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.042-Proteccion de material de relleno - Preliminares | 0 | 460530 | -460530 | 0 | 460530 | 460530 | 460530 | 460530 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.044-Construcción de caseta de vigilancia - Preliminares | 0 | 200000 | -200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.045-Transporte de material sobrante. - | 0 | 540000 | -540000 | 540000 | 0 | 540000 | 540000 | 540000 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.046-Movimiento de tanque de agua provisional - | 0 | 753324 | -753324 | 753324 | 0 | 753324 | 753324 | 753324 | 0 | ✓ | ✓ | T
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 297701789.76 | 272700770.43 | 25001019.33 | 257737009 | 15192346.08 | 272929355.08 | 272639292.59 | 272700725.58 | 44.85
2.001-Demarcacion zonas de excavacion - Sotano | 841520.89 | 160520.59 | 681000.3 | 0 | 158095.86 | 158095.86 | 158095.86 | 160520.59 | 0 | ✓ | ✓ | E
2.002-Motobomba control nivel freatico - Sotano | 3798713.03 | 626000 | 3172713.03 | 626000 | 0 | 626000 | 626000 | 626000 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.003-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - Sotano | 95969498.86 | 115154099.52 | -19184600.66 | 115154099.52 | 0 | 115154099.52 | 115154099.52 | 115154099.52 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.004-Relleno con roca muerta compactada - Sotano | 7526181.9 | 0 | 7526181.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.005-Conformacion y compactacion subrasante - Sotano | 1205295.8 | 2893878.68 | -1688582.88 | 2893883.06 | 0 | 2893883.06 | 2893883.06 | 2893883.06 | -4.39 | ☓ | ☓ | T
2.006-Excavacion y retiro cuñas - Sotano | 30701431.45 | 28517955.37 | 2183476.08 | 28517955.37 | 0 | 28517955.37 | 28517955.37 | 28517955.37 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.007-PERFILADA TALUDES - Sotano | 4773639.52 | 4925760 | -152120.48 | 4925760 | 0 | 4925760 | 4925760 | 4925760 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.008-Proteccion de taludes - Sotano | 7427016.95 | 7949695.69 | -522678.74 | 0 | 7889091.57 | 7889091.57 | 7889091.57 | 7949695.69 | 0 | ✓ | ✓ | E
2.009-Retiro de derrumbes - Sotano | 8292418.12 | 8859201.92 | -566783.81 | 8859152.93 | 0 | 8859152.93 | 8859152.93 | 8859152.93 | 48.99 | ✓ | ✓ | T
2.010-Proteccion de tierra de excavacion - Sotano | 1745881.67 | 1535100 | 210781.67 | 0 | 1535100 | 1535100 | 1535100 | 1535100 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.011-Relleno con roca muerta compactada - Sotano Sobreexcavacion | 59718617.25 | 10216796.79 | 49501820.46 | 10216796.8 | 0 | 10216796.8 | 10216796.8 | 10216796.8 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
2.012-RELLENO COMPACTADO ENTREVIGAS - Sotano | 24108611.08 | 11360690.41 | 12747920.67 | 5818699.76 | 5541990.65 | 11360690.41 | 11360690.41 | 11360690.41 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.013-Demarcacion zonas de excavacion - Torre A | 560137.34 | 66472.14 | 493665.21 | 0 | 68068 | 68068 | 68068 | 66472.14 | 0 | ✓ | ☓ | T
2.014-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - Torre A | 17188566.96 | 7262522.34 | 9926044.62 | 7552584.84 | 0 | 7552584.84 | 7262522.34 | 7262522.34 | 0 | ✓ | ☓ | T
2.015-Relleno con roca muerta compactada - Torre A | 13089012 | 9688046.38 | 3400965.62 | 9688046.38 | 0 | 9688046.38 | 9688046.38 | 9688046.38 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.016-Relleno con roca muerta compactada - Torre A Sobreexcavacion | 9816759 | 0 | 9816759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.017-Conformacion y compactacion subrasante - Torre A | 904495.89 | 1171706.36 | -267210.47 | 1171706.11 | 0 | 1171706.11 | 1171706.11 | 1171706.11 | 0.25 | ✓ | ✓ | T
2.018-Excavacion a mano ML - Sotano | 1732369.17 | 461965.11 | 1270404.06 | 461965.11 | 0 | 461965.11 | 461965.11 | 461965.11 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.019-Excavacion a mano M3 - Sotano | 813295 | 0 | 813295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.020-Suministro de Roca Muerta - Sotano | 3261912.55 | 30051403.2 | -26789490.65 | 30051403.2 | 0 | 30051403.2 | 30051403.2 | 30051403.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.021-Suministro de pedraplen - Sotano | 4226415.33 | 5445847.68 | -1219432.35 | 5445847.68 | 0 | 5445847.68 | 5445847.68 | 5445847.68 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.022-Table estaca 1.2x4.8 Mts - | 0 | 12701345 | -12701345 | 12701345 | 0 | 12701345 | 12701345 | 12701345 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.023-Relleno compactado con material de sitio - Sotano | 0 | 1436773.82 | -1436773.82 | 1436773.82 | 0 | 1436773.82 | 1436773.82 | 1436773.82 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.024-Transporte de tierra - traslado Umbria - | 0 | 12214989.41 | -12214989.41 | 12214989.41 | 0 | 12214989.41 | 12214989.42 | 12214989.42 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
3-MURO DE CONTENCION | 367128091.68 | 343619366.6 | 23508725.08 | 99820675.27 | 243906287.79 | 343726963.07 | 343413963.32 | 343619337.11 | 29.49
3.001-Concreto ciclopeo 10.5 MPa - Sotano | 34167125.97 | 29560323.92 | 4606802.05 | 10659968.18 | 18832081.65 | 29492049.83 | 29492049.83 | 29560323.93 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
3.002-Zarpa muro de contencion 21 MPa - Sotano | 37465823.92 | 36374756.13 | 1091067.79 | 8756609 | 27620898.17 | 36377507.17 | 36377507.17 | 36374756.13 | 0 | ✓ | ☓ | T
3.003-Acero de refuerzo recto - Sotano Zarpa | 0 | 1447464.26 | -1447464.26 | 0 | 1454190.71 | 1454190.71 | 1454190.71 | 1447464.26 | 0 | ✓ | ☓ | T
3.004-Acero de refuerzo figurado - Sotano Zarpa | 14604119.55 | 13909408.49 | 694711.06 | 2270467.5 | 11634465.14 | 13904932.64 | 13904932.64 | 13909378.99 | 29.5 | ✓ | ✓ | T
3.005-Muro de contencion 21 MPa E=25cms - Sotano | 101227742.91 | 59915165.81 | 41312577.1 | 6050000 | 54181030.98 | 60231030.98 | 59918031.23 | 59915165.81 | 0 | ✓ | ☓ | T
3.006-Muro de contencion 21 MPa E=35cms - Sotano | 73006675.19 | 92298486.88 | -19291811.69 | 50182820.25 | 42115666.64 | 92298486.89 | 92298486.89 | 92298486.89 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.007-Acero de refuerzo recto - Sotano | 0 | 1377524.28 | -1377524.28 | 0 | 1398331.12 | 1398331.12 | 1398331.12 | 1377524.28 | 0 | ✓ | ☓ | T
3.008-Acero de refuerzo figurado - Sotano | 88035612.87 | 87723579.73 | 312033.14 | 13686685.95 | 73879138.81 | 87565824.76 | 87565824.76 | 87723579.73 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.009-Columna en concreto baja permeabilidad 21 MPa - Sotano Muro contencion | 10681442.87 | 15366634.53 | -4685191.66 | 5166014.03 | 10200616.77 | 15366630.79 | 15366630.79 | 15366634.53 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.010-Junta entre muros de contencion - Sotano | 7425888.42 | 2250967.91 | 5174920.51 | 476813.57 | 1766109.94 | 2242923.51 | 2242923.51 | 2250967.91 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.011-Excavacion a mano M3 - Sotano | 513660 | 1162826.8 | -649166.8 | 1162826.8 | 0 | 1162826.8 | 1162826.8 | 1162826.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.012-Resanes en muros de concreto - Sotano | 0 | 752698.8 | -752698.8 | 0 | 752698.8 | 752698.8 | 752698.8 | 752698.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.013-Viga de remate muro de contención - Rampa | 0 | 1408470 | -1408470 | 1408470 | 0 | 1408470 | 1408470 | 1408470 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.014-Taponamiento de filtraciones - | 0 | 71059.07 | -71059.07 | 0 | 71059.07 | 71059.07 | 71059.07 | 71059.07 | 0 | ✓ | ✓ | T
4-CIMIENTOS | 449911081.33 | 510350856.63 | -60439775.31 | 131284609.31 | 369498692.31 | 500783301.62 | 500783301.62 | 510350862.24 | -5.61
4.001-Solado de limpieza Concreto 14 MPa E=5cm - Sotano | 705093.26 | 389348.65 | 315744.61 | 179410.91 | 194641.16 | 374052.07 | 374052.07 | 389348.65 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.002-Zapata en concreto 21 MPa - Sotano | 40879034.15 | 39894038.09 | 984996.06 | 10817015.6 | 29089502.16 | 39906517.76 | 39906517.76 | 39894100.47 | -62.38 | ☓ | ☓ | E
4.003-Acero de refuerzo figurado - Sotano Zapatas | 6925818.05 | 6944594.33 | -18776.28 | 1074816.23 | 5812222.99 | 6887039.22 | 6887039.22 | 6944594.33 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.004-Viga de cimentacion 21 MPa - Sotano | 22458326.74 | 22051164.59 | 407162.15 | 5663744.4 | 16387754.18 | 22051498.58 | 22051498.58 | 22051164.58 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
4.005-Acero de refuerzo recto - Sotano Viga cimentacion | 0 | 268577.36 | -268577.36 | 0 | 271320 | 271320 | 271320 | 268577.36 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.006-Acero de refuerzo figurado - Sotano Viga cimentacion | 11435768.19 | 11408901.25 | 26866.94 | 1736022.54 | 9623199.18 | 11359221.72 | 11359221.72 | 11408901.25 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.007-Foso ascensor - Sotano | 1781734.44 | 1316961.97 | 464772.47 | 857610 | 460649 | 1318259 | 1318259 | 1316961.9 | 0.07 | ✓ | ☓ | T
4.008-Acero de refuerzo figurado - Sotano Foso ascensor | 1027238.92 | 1216386.32 | -189147.4 | 159702.38 | 1046708.3 | 1206410.68 | 1206410.68 | 1216386.52 | -0.21 | ☓ | ✓ | T
4.009-Pilotes preexcavados D=60 cms - Torre A | 20683425.22 | 14150502.4 | 6532922.82 | 14150502.4 | 0 | 14150502.4 | 14150502.4 | 14150502.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.010-Acero de refuerzo figurado - Torre A Pilotes | 8910988.2 | 74891610.75 | -65980622.55 | 324128 | 61103084.68 | 61427212.68 | 61427212.68 | 74891610.75 | 0 | ✓ | ✓ | E
4.011-Descabece de pilote D= 60 cm - Torre A Pilotes | 1076654.35 | 0 | 1076654.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.012-Solado de limpieza Concreto 14 MPa E=5cm - Torre A | 12484194.9 | 12483109.49 | 1085.41 | 4848554.5 | 7637521.75 | 12486076.25 | 12486076.25 | 12483109.49 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.013-Losa de cimentacion concreto 21 MPa H=1.00m - Torre A | 215119909.13 | 191003063.95 | 24116845.17 | 74420721.63 | 116580670.5 | 191001392.13 | 191001392.13 | 191003063.96 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.014-Acero de refuerzo recto - Torre A Losa cimentacion | 13000686.23 | 17619972.78 | -4619286.55 | 2057943.27 | 15384035.03 | 17441978.3 | 17441978.3 | 17619928.52 | 44.27 | ✓ | ✓ | T
4.015-Acero de refuerzo figurado - Torre A Losa cimentacion | 84439039.02 | 97283526.99 | -12844487.98 | 13366326.23 | 87929370.9 | 101295697.13 | 101295697.13 | 97283526.99 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.016-Malla electrosoldada estandar - Torre A Losa cimentacion | 5296545.13 | 6093513.15 | -796968.02 | 768133.73 | 5342286.04 | 6110419.77 | 6110419.77 | 6093503.35 | 9.8 | ✓ | ☓ | T
4.017-Acero de refuerzo figurado - Torre A Cabezales | 495054.9 | 485382 | 9672.9 | 0 | 511700 | 511700 | 511700 | 485381.38 | 0.62 | ✓ | ☓ | T
4.018-Foso ascensor - Torre A | 2090568.4 | 685693.75 | 1404874.66 | 685693.75 | 0 | 685693.75 | 685693.75 | 685693.75 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.019-Acero de refuerzo figurado - Torre A Foso ascensor | 1101002.1 | 1074116.38 | 26885.72 | 174283.76 | 1033634 | 1207917.76 | 1207917.76 | 1074114.16 | 2.22 | ✓ | ☓ | E
4.020-Pilotes preexcavados D=80 cms - Torre A | 0 | 11090392.43 | -11090392.43 | 0 | 11090392.43 | 11090392.43 | 11090392.43 | 11090392.43 | 0 | ✓ | ✓ | T
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 2485586719.33 | 2680442670.7 | -194855951.37 | 785671068.7 | 1907473122.59 | 2693144191.29 | 2692594191.29 | 2680442660.01 | 10.69
5.001-Columna en concreto 21 MPa - Sotano | 42244290.65 | 30572681.05 | 11671609.6 | 12346010.63 | 18225326 | 30571336.63 | 30571336.63 | 30572674.09 | 6.96 | ✓ | ✓ | T
5.002-Acero de refuerzo figurado - Sotano y salon scoial Columnas | 49245586.18 | 51659678.41 | -2414092.23 | 7656093.38 | 44264230.44 | 51920323.81 | 51920323.81 | 51659678.41 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.003-Losa aerea aligerada concreto 21 MPa Rec. 8 cm H=40cm - Sotano N -2.80 | 142370734 | 157814853.04 | -15444119.05 | 80873772.86 | 77017628.84 | 157891401.69 | 157891401.69 | 157814825.19 | 27.85 | ✓ | ☓ | T
5.004-Acero de refuerzo recto - Sotano Losa | 1477738.88 | 2847233.72 | -1369494.84 | 229740.53 | 2626233.02 | 2855973.54 | 2855973.54 | 2847233.72 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.005-Acero de refuerzo figurado - Sotano Losa | 89567807.78 | 87654694.03 | 1913113.75 | 13668830.07 | 73130854.76 | 86799684.83 | 86799684.83 | 87654694.03 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.006-Malla electrosoldada estandar - Sotano Losa | 31740041.52 | 33156675.35 | -1416633.83 | 5477962.18 | 29694865.92 | 35172828.09 | 35172828.09 | 33156735.94 | -60.59 | ☓ | ☓ | T
5.007-Losa aerea aligerada concreto 28 MPa Rec. 10 cm H=40cm - Sotano N 0.00 | 146071079.03 | 154597975.27 | -8526896.23 | 80522369.36 | 74078605.31 | 154600974.66 | 154600974.66 | 154597965.36 | 9.91 | ✓ | ☓ | E
5.008-Losa Aerea Steel deck concreto 28 MPa H=20cm (incluye estuctura metalica ) - Sotano Rampa | 56273146.08 | 4031187.26 | 52241958.82 | 3394706.25 | 660261.98 | 4054968.23 | 4054968.23 | 4031187.27 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
5.010-Acero de refuerzo figurado - Sotano Rampa | 6416802.6 | 5573172.54 | 843630.06 | 997604.94 | 4683601.08 | 5681206.02 | 5681206.02 | 5573159.58 | 12.95 | ✓ | ☓ | T
5.011-Malla electrosoldada estandar - Sotano Rampa | 2443994 | 2736829.94 | -292835.94 | 348112.7 | 2344811.7 | 2692924.4 | 2692924.4 | 2736829.94 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.012-Escaleras en concreto 21 MPa entrepisos H=2.80 con rellano - Sotano | 7845732.46 | 4998979 | 2846753.46 | 2474584.18 | 2520943.6 | 4995527.78 | 4995527.78 | 4998978.78 | 0.22 | ✓ | ✓ | T
5.013-Acero de refuerzo figurado - Sotano Escaleras | 1797049.29 | 1780388.93 | 16660.36 | 277843.65 | 1518695.85 | 1796539.5 | 1796539.5 | 1780388.93 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.014-Dilatacion en losa con cortadora - Sotano | 12068948.94 | 3121229.35 | 8947719.59 | 3121231.19 | 0 | 3121231.19 | 3121231.19 | 3121231.19 | -1.84 | ☓ | ☓ | T
5.015-Muros en concreto 28 MPa E=0.12 - Torre A | 205048019.24 | 153397366.42 | 51650652.82 | 48762050.01 | 104735726.54 | 153497776.55 | 153497776.55 | 153397369.4 | -2.98 | ☓ | ☓ | T
5.016-Muros en concreto 28 MPa E=0.15 - Torre A | 71247496.06 | 65369926.2 | 5877569.86 | 18796911.55 | 46583603.99 | 65380515.55 | 65380515.55 | 65369925.7 | 0.49 | ✓ | ☓ | T
5.017-Muros en concreto 21 MPa E=0.12 - Torre A | 269316819.64 | 311795786.79 | -42478967.15 | 102123164.64 | 209802179.75 | 311925344.39 | 311925344.39 | 311795787.03 | -0.24 | ✓ | ☓ | T
5.018-Muros en concreto 21 MPa E=0.15 - Torre A | 90736694.27 | 130645546.46 | -39908852.19 | 35664298.22 | 95002703.95 | 130667002.17 | 130667002.17 | 130645546.47 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.019-Acero de refuerzo figurado - Muros Industrializado - Torre A Muros | 346202368.38 | 257877055.78 | 88325312.6 | 0 | 262310430.78 | 262310430.78 | 262310430.78 | 257877055.78 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.020-Grafil de refuerzo - Muro industrializado - Torre A Muros | 5214962.5 | 6623751.6 | -1408789.1 | 0 | 6620707.01 | 6620707.01 | 6620707.01 | 6623751.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.021-Malla electrosoldada especial - Sistema industrializado - Torre A Muros | 104137033.28 | 198363505.3 | -94226472.02 | 0 | 197453760.92 | 197453760.92 | 197453760.92 | 198363501.51 | 3.8 | ✓ | ✓ | T
5.022-Placa entrepiso concreto 21 MPa E=0.10 - Torre A | 466687261.78 | 442919529.43 | 23767732.35 | 168439324.39 | 274480208.34 | 442919532.72 | 442919532.72 | 442919532.84 | -3.41 | ☓ | ☓ | E
5.023-Grafil de refuerzo - Muro industrializado - Torre A Losas | 12354903 | 12159074.68 | 195828.32 | 0 | 12257631.25 | 12257631.25 | 12257631.25 | 12159074.68 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.024-Malla electrosoldada especial - Sistema industrializado - Torre A Losas | 140019390 | 166530137.43 | -26510747.44 | 0 | 167441313.95 | 167441313.95 | 167441313.95 | 166530137.43 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.025-Vigas descolgadas 12x20 cms concreto 21 MPa - Torre A | 32032906.96 | 54770263.15 | -22737356.19 | 35922901.53 | 18805359.37 | 54728260.9 | 54728260.9 | 54770263.14 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
5.026-Vigas descolgadas 15x20 cms concreto 21 MPa - Torre A | 42471053.83 | 24612870.51 | 17858183.31 | 15704061.66 | 8889120.31 | 24593181.97 | 24593181.97 | 24612870.52 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
5.027-Acero de refuerzo figurado - Torre A Vigas descolgadas losa | 7048096.61 | 74385218.13 | -67337121.52 | 5824644.12 | 73332521.99 | 79157166.11 | 79157166.11 | 74385218.13 | 0 | ✓ | ☓ | E
5.028-Escaleras en concreto 21 MPa entrepisos H=2.55 con rellano - Torre A | 19602473.73 | 9211562.71 | 10390911.01 | 7217186.39 | 1987812.89 | 9204999.28 | 9204999.28 | 9211562.13 | 0.58 | ✓ | ✓ | T
5.029-Acero de refuerzo figurado - Torre A Escaleras | 5160947.33 | 4293284.76 | 867662.57 | 484137 | 3926352.05 | 4410489.05 | 4410489.05 | 4293282.63 | 2.14 | ✓ | ☓ | T
5.030-Pines para apuntalar formaleta - Torre A | 2834514.04 | 1918285.44 | 916228.6 | 0 | 1971996.6 | 1971996.6 | 1971996.6 | 1918284.71 | 0.73 | ✓ | ☓ | T
5.031-Placa maciza sala de maquinas concreto 21 MPa - Torre A | 459539.26 | 148818.41 | 310720.85 | 148818.4 | 0 | 148818.4 | 148818.4 | 148818.4 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
5.032-Acero de refuerzo figurado - Torre A Losa sala de maquinas | 405945.02 | 38080.8 | 367864.22 | 38080.8 | 0 | 38080.8 | 38080.8 | 38080.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.033-Ganchos para andamios colgantes anclados a la estructura - Torre A | 2942263.74 | 9537241 | -6594977.26 | 9537240.8 | 0 | 9537240.8 | 9537240.8 | 9537240.8 | 0.2 | ✓ | ✓ | T
5.034-Reparaciones en concreto - | 13110735.4 | 2326567.81 | 10784167.59 | 0 | 2318523.41 | 2318523.41 | 2318523.41 | 2326567.81 | 0 | ✓ | ✓ | E
5.037-Escaleras en concreto 21 MPa entrepisos H=2.90 con rellano - Salon Social | 2106065.57 | 1729965.62 | 376099.95 | 989550 | 740359.31 | 1729909.31 | 1729909.31 | 1729965.61 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
5.038-Acero de refuerzo figurado - Escalera Salon social | 898524.64 | 888713.36 | 9811.29 | 139691.48 | 759264.83 | 898956.3 | 898956.3 | 888711.54 | 1.82 | ✓ | ☓ | T
5.039-Losa aerea aligerada concreto 21 MPa Rec. 8 cm H=40cm - Salon Social | 40668753.13 | 41366353.44 | -697600.31 | 21830687.5 | 19535665.94 | 41366353.44 | 41366353.44 | 41366353.44 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.040-Vigas cubierta 30x40 cms concreto 21 MPa - Salon Social | 3459255.13 | -0.17 | 3459255.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | ✓ | ✓ | T
5.041-Canal ALL en concreto - Salon Social | 4251844.19 | 2791274.9 | 1460569.29 | 1050965.93 | 1740347.63 | 2791313.56 | 2791313.56 | 2791270.2 | 4.7 | ✓ | ☓ | T
5.042-Columna en concreto 21 MPa - Salon Social | 7132152.97 | 5104063.43 | 2028089.54 | 4881222.84 | 222840.59 | 5104063.43 | 5104063.43 | 5104063.43 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.043-Junta muro vecino - Perimetro Vecino | 473748.25 | 1913876.99 | -1440128.74 | 0 | 1913877 | 1913877 | 1913877 | 1913877 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
5.044-Caja desague losas en concreto - | 0 | 520000 | -520000 | 520000 | 0 | 520000 | 520000 | 520000 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.045-Malla electrosoldada estandar - Losa Salon social N 2.9 | 0 | 3458853.33 | -3458853.33 | 0 | 3567696.35 | 3567696.35 | 3567696.35 | 3458853.33 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.046-POZO DE SUCCION (1.00x1.00x1.50mts) - Cuarto de Bombas | 0 | 600088.64 | -600088.64 | 600088.64 | 0 | 600088.64 | 600088.64 | 600088.64 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.048-Foso de succion (1.00x1.30) H:2.40 - Nivel freatico | 0 | 3792967.73 | -3792967.73 | 1271030.25 | 2521937.48 | 3792967.73 | 3792967.73 | 3792967.73 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.049-Acero de refuerzo figurado - Piscinas | 0 | 9562041.06 | -9562041.06 | 0 | 9601945.19 | 9601945.19 | 9601945.19 | 9562041.06 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.050-Acero de refuerzo recto - Piscinas | 0 | 3031506.95 | -3031506.95 | 0 | 3122950.32 | 3122950.32 | 3122950.32 | 3031506.96 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.051-Acero de refuerzo recto - Torre A | 0 | 828824.5 | -828824.5 | 0 | 873250.56 | 873250.56 | 873250.56 | 828824.08 | 0.42 | ✓ | ☓ | T
5.052-Resane interno y externo - Torre A | 0 | 20841204.6 | -20841204.6 | 16940473.93 | 4265416.69 | 21205890.62 | 21205890.62 | 20841203.22 | 1.38 | ✓ | ☓ | E
5.053-Muros en concreto 21 MPa E=0.12 - Culatas | 0 | 17671637.02 | -17671637.02 | 6056108.89 | 11615528.12 | 17671637.01 | 17671637.01 | 17671637.01 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
5.055-Negativos en poliestireno - | 0 | 1028160 | -1028160 | 0 | 1124550 | 1124550 | 1124550 | 1028160 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.056-Resanes en muros de concreto - | 0 | 6208855.94 | -6208855.94 | 0 | 6361823.3 | 6361823.3 | 6361823.3 | 6208855.94 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.057-Proteccion de asfalto por vaciada de concreto - Torre A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.058-Malla electrosoldada estandar - Torre A Losas | 0 | 6319495 | -6319495 | 0 | 6269259.15 | 6269259.15 | 6269259.15 | 6319495 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.059-Adicionales para rampa vehicular - Sotano | 0 | 291856.36 | -291856.36 | 291853.98 | 0 | 291853.98 | 291853.98 | 291853.98 | 2.39 | ✓ | ✓ | T
5.060-Dias de no fundición - | 0 | 18000000 | -18000000 | 18000000 | 0 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.061-VIGA LEVANTADA 12x20 cms - Balcon Torre A | 0 | 14499077.78 | -14499077.78 | 9417379.13 | 5081698.65 | 14499077.78 | 14499077.78 | 14499077.78 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.062-Bordillo 0.15x0.15 en rampa incl. anclajes - Sotano 1 y 2 | 0 | 1281019.15 | -1281019.15 | 821030 | 459989.15 | 1281019.14 | 1281019.14 | 1281019.14 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.063-Anclajes de losa complemento - Sotano | 0 | 507596.25 | -507596.25 | 507596.25 | 0 | 507596.25 | 507596.25 | 507596.25 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.064-Bordillo para cocina y baños - Torre A | 0 | 7818909.6 | -7818909.6 | 6294400 | 1524509.6 | 7818909.6 | 7818909.6 | 7818909.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.065-Adicionales complemento losa sótano. - Salon social | 0 | 3904037.66 | -3904037.66 | 1532577.82 | 2371459.37 | 3904037.19 | 3904037.19 | 3904037.19 | 0.47 | ✓ | ✓ | T
5.066-Bordillo en concreto 0.10x0.10 mts inc. formaleta - Barandas sotano 0.00 | 0 | 972452.77 | -972452.77 | 972452.78 | 0 | 972452.78 | 972452.78 | 972452.78 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
5.067-Alfajia en concreto ventanas del primer piso de la torre. - Torre A | 0 | 680052.95 | -680052.95 | 320000 | 360052.95 | 680052.95 | 680052.95 | 680052.95 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.068-Jornal de resane. - Torre A. | 0 | 7850000.4 | -7850000.4 | 8400000 | 0 | 8400000 | 7850000 | 7850000 | 0.4 | ✓ | ☓ | T
5.069-Alfajia en concreto para la cubierta - Torre A | 0 | 7171634 | -7171634 | 5673600 | 1498031.5 | 7171631.5 | 7171631.5 | 7171631.5 | 2.5 | ✓ | ✓ | T
5.070-Actividades de resane y remates - | 0 | 18841832.77 | -18841832.77 | 15611809.93 | 3254657.35 | 18866467.28 | 18866467.28 | 18841832.77 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.071-Fundicion de losa Steel Deck - Sotano 1 y 2 | 0 | 2588992 | -2588992 | 2588992 | 0 | 2588992 | 2588992 | 2588992 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.072-Anclajes en losa Steel Deck y pavimento - Sotanos Zona de Torre grua | 0 | 600210 | -600210 | 600210 | 0 | 600210 | 600210 | 600210 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.073-Rampa de acceso sobre avenida 4ta - | 0 | 307666 | -307666 | 307666 | 0 | 307666 | 307666 | 307666 | 0 | ✓ | ✓ | T
6-MAMPOSTERIA | 122988601.99 | 135867441.92 | -12878839.93 | 64114154.26 | 71944848.91 | 136059003.17 | 136016238.14 | 135867381.57 | 60.35
6.001-MURO LADRILLO FACHADA ESTRUCTURAL 12X10X29 - Torre A Fachada | 37314097.34 | 59840177.33 | -22526079.99 | 29738770.48 | 30115381.72 | 59854152.2 | 59854152.2 | 59840138.94 | 38.39 | ✓ | ☓ | E
6.002-Cartera muro en mamposteria estructural 12x10x29 - Torre A Fachada | 24722808.53 | 21742037.1 | 2980771.43 | 9524513.18 | 12217520.01 | 21742033.19 | 21742033.19 | 21742033.19 | 3.91 | ✓ | ✓ | E
6.004-Anclaje dovelas - Torre A | 9002339.26 | 14967406.48 | -5965067.22 | 11223183.92 | 3744216 | 14967399.92 | 14967399.92 | 14967399.92 | 6.56 | ✓ | ✓ | T
6.005-Acero de refuerzo figurado - Torre A | 5990164.29 | 10806008.08 | -4815843.79 | 35253.12 | 10946476.42 | 10981729.54 | 10981729.54 | 10806007.89 | 0.19 | ✓ | ☓ | E
6.006-Refuerzo horizontal para muro - Torre A | 3016323.21 | 2158065 | 858258.21 | 0 | 2158065 | 2158065 | 2158065 | 2158065 | 0 | ✓ | ✓ | E
6.007-Grouting mortero fc = 10 mpa + Acero - Torre A | 35934799.72 | 15930737.62 | 20004062.1 | 7710683.16 | 8184116.14 | 15894799.3 | 15894799.3 | 15930727.47 | 10.15 | ✓ | ✓ | E
6.008-Piña en mamposteria inc. acero - Torre A | 460922.53 | 399797 | 61125.54 | 242296.99 | 170292.5 | 412589.49 | 412589.49 | 399796.99 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
6.009-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12x10x29 - Sotano Escaleras | 2457925.41 | 1458000 | 999925.41 | 0 | 1458000 | 1458000 | 1458000 | 1458000 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.010-Cartera muro en mamposteria estructural 29x12x21 - Sotano Escaleras | 240981.28 | 129000 | 111981.28 | 0 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.011-BLOQUE VIGA - Torre A | 615074.89 | 2163342.78 | -1548267.89 | 1351564.91 | 794034.28 | 2145599.19 | 2145599.19 | 2163341.81 | 0.96 | ✓ | ✓ | T
6.012-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12x10x29 - Torre A Shut | 341390.15 | 0 | 341390.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.013-Cartera muro en mamposteria estructural 29x12x21 - Torre A Shut | 2891775.39 | 0 | 2891775.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.017-Cinta de remate 10 X10 - Torre A | 0 | 5063333.57 | -5063333.57 | 3802648.5 | 1260684.88 | 5063333.38 | 5063333.38 | 5063333.38 | 0.18 | ✓ | ✓ | T
6.018-Junta en mamposteria - Torre A | 0 | 724296.97 | -724296.97 | 0 | 767061.97 | 767061.97 | 724296.94 | 724296.98 | -0.01 | ✓ | ☓ | E
6.020-Muro mamposteria subestacion - Subestacion | 0 | 319480 | -319480 | 319480 | 0 | 319480 | 319480 | 319480 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.021-Anclaje dovelas muro mamposteria subestacion - Subestacion | 0 | 16000 | -16000 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.022-Grouting mortero fc = 10 mpa + Acero muro mamposteria subestacion - Subestacion | 0 | 42750 | -42750 | 42750 | 0 | 42750 | 42750 | 42750 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.023-Bloque viga muro mamposteria subestacion - Subestacion | 0 | 107010 | -107010 | 107010 | 0 | 107010 | 107010 | 107010 | 0 | ✓ | ✓ | T
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 322468740.89 | 266234370.04 | 56234370.85 | 266234266.58 | 0 | 266234266.58 | 266234266.58 | 266234266.58 | 103.46
7.001-Muro panel yeso 2 caras - Torre A | 38053539.17 | 21180127.52 | 16873411.65 | 21180127.52 | 0 | 21180127.52 | 21180127.52 | 21180127.52 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.002-Muro panel yeso 1 cara - Torre A | 6541426 | 35032352.26 | -28490926.26 | 35032352.26 | 0 | 35032352.26 | 35032352.26 | 35032352.26 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.003-Muro panel yeso RH 1 cara - Torre A | 13256040.77 | 6623694 | 6632346.78 | 6623630.45 | 0 | 6623630.45 | 6623630.45 | 6623630.45 | 63.55 | ✓ | ✓ | T
7.004-Cielo falso en Panel yeso RH - Torre A | 11741613.25 | 16649213.88 | -4907600.62 | 16649213.88 | 0 | 16649213.88 | 16649213.88 | 16649213.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.005-Cartera muro en panel yeso 2 caras - Torre A | 2993533.93 | 8388879.31 | -5395345.38 | 8388879.31 | 0 | 8388879.31 | 8388879.31 | 8388879.31 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.006-Cartera fibrocemento 1 cara - Muro - Torre A | 10317028.34 | 17400469.68 | -7083441.34 | 17400469.68 | 0 | 17400469.68 | 17400469.68 | 17400469.68 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.007-Tapas en panel yeso - Torre A | 9313216.66 | 14085439.49 | -4772222.83 | 14085439.49 | 0 | 14085439.49 | 14085439.49 | 14085439.49 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.008-Tapas en panel yeso RH - Torre A | 2945551.15 | 3281665.69 | -336114.54 | 3281665.69 | 0 | 3281665.69 | 3281665.69 | 3281665.69 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.009-Refuerzos en madera plastica En sistema liviano - Torre A | 3826221.25 | 9113118.96 | -5286897.71 | 9113118.96 | 0 | 9113118.96 | 9113118.96 | 9113118.96 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.010-Tapas en fibrocemento - Torre A | 6944998.72 | 6376032 | 568966.72 | 6375991.68 | 0 | 6375991.68 | 6375991.68 | 6375991.68 | 40.32 | ✓ | ✓ | T
7.011-Muro fibrocemento 1 cara - Torre A Punto fijo | 11641520.81 | 10856762.43 | 784758.39 | 10856762.43 | 0 | 10856762.43 | 10856762.43 | 10856762.43 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.012-Cartera fibrocemento 1 cara - Muro - Torre A Punto fijo | 3437020.43 | 2875123.44 | 561896.99 | 2875122.9 | 0 | 2875122.9 | 2875122.9 | 2875122.9 | 0.55 | ✓ | ✓ | T
7.013-Cartera en panel yeso - Cielo - Torre A | 3706808.06 | 0 | 3706808.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.014-Cartera en panel yeso RH - Cielo - Torre A | 11599943.94 | 19610658.38 | -8010714.44 | 19610658.38 | 0 | 19610658.38 | 19610658.38 | 19610658.38 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.015-Tapas en panel yeso - Cielo - Torre A | 2616570.39 | 0 | 2616570.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.016-Tapas en panel yeso RH - Cielo - Torre A | 15457352.62 | 3281665.69 | 12175686.93 | 3281665.69 | 0 | 3281665.69 | 3281665.69 | 3281665.69 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.017-Dilatacion en cielos falsos - Torre A | 12647316.23 | 0 | 12647316.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.018-Polimuro grosor 6 cm - Torre A | 114522511.3 | 0 | 114522511.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.019-Cartera polimuro grosor 6 cms - Torre A | 24141120.99 | 0 | 24141120.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.020-Marco en fibrocemento ascensor - Torre A Punto fijo | 16765406.85 | 7233168.71 | 9532238.14 | 7233169.68 | 0 | 7233169.68 | 7233169.68 | 7233169.68 | -0.97 | ☓ | ☓ | T
7.022-Muro fibrocemento 2 caras - Torre A | 0 | 34076425.5 | -34076425.5 | 34076425.5 | 0 | 34076425.5 | 34076425.5 | 34076425.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.023-Muro fibrocemento 1 cara - Torre A | 0 | 31358354.7 | -31358354.7 | 31358354.7 | 0 | 31358354.7 | 31358354.7 | 31358354.7 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.024-Filos plasticos - Torre A | 0 | 7626220 | -7626220 | 7626220 | 0 | 7626220 | 7626220 | 7626220 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.025-Cartera panel yeso RH - Muro - Torre A | 0 | 7728998.4 | -7728998.4 | 7728998.4 | 0 | 7728998.4 | 7728998.4 | 7728998.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.026-Muro panel yeso RH 2 caras - Torre A | 0 | 3456000 | -3456000 | 3456000 | 0 | 3456000 | 3456000 | 3456000 | 0 | ✓ | ✓ | T
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 47180929.88 | 147397924.36 | -100216994.49 | 147096184.07 | 301736.4 | 147397920.47 | 147397920.48 | 147397920.48 | 3.89
8.001-Estructura metalica para hiperfresco con anticorrosivo - Torre A | 41487601.01 | 26814023.59 | 14673577.41 | 26814023.55 | 0 | 26814023.55 | 26814023.55 | 26814023.55 | 0.05 | ✓ | ✓ | T
8.002-Estructura metalica cuarto de maquinas Ascensor - Torre A | 5389592.95 | 0 | 5389592.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
8.003-Escalera de gato - Torre A | 303735.92 | 297059 | 6676.92 | 297059 | 0 | 297059 | 297059 | 297059 | 0 | ✓ | ✓ | T
8.004-Rampa en estructura metalica - Sotanos Torre A | 0 | 44342966.26 | -44342966.26 | 44342962.42 | 0 | 44342962.42 | 44342962.42 | 44342962.42 | 3.84 | ✓ | ✓ | T
8.005-Estructura y cubierta para parqueaderos. - | 0 | 67019761.19 | -67019761.19 | 66718024.8 | 301736.4 | 67019761.2 | 67019761.2 | 67019761.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
8.006-Estructura metálica para losa de sotano complemento de la torre grúa. - | 0 | 8924114.32 | -8924114.32 | 8924114.32 | 0 | 8924114.32 | 8924114.32 | 8924114.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
9-CUBIERTAS | 36366817.88 | 66845501.64 | -30478683.76 | 52254596.67 | 14574841.06 | 66829437.74 | 66829437.74 | 66845490.68 | 10.95
9.001-Cubierta en teja Ecoroof - Torre A | 22639004.8 | 31910971.43 | -9271966.63 | 26027601.48 | 5883360 | 31910961.48 | 31910961.48 | 31910961.48 | 9.95 | ✓ | ✓ | T
9.002-Canal ALL en concreto - Torre A | 12447273.86 | 15481389.12 | -3034115.26 | 6773854.1 | 8691481.06 | 15465335.16 | 15465335.16 | 15481388.11 | 1.01 | ✓ | ✓ | T
9.003-Solapa con cinta adhesiva para sello ancho 15 cms - Torre A | 1280539.21 | -0.01 | 1280539.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
9.004-Solapa en lamina galvanizada calibre 22. - Torre A | 0 | 5604510.28 | -5604510.28 | 5604510.28 | 0 | 5604510.28 | 5604510.28 | 5604510.28 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.005-Cubierta en policarbonato - | 0 | 13848630.81 | -13848630.81 | 13848630.81 | 0 | 13848630.81 | 13848630.81 | 13848630.81 | 0 | ✓ | ✓ | T
10-IMPERMEABILIZACION | 126196481.99 | 71154041.12 | 55042440.87 | 66467077.25 | 4633962.43 | 71101039.68 | 71101039.68 | 71153645.75 | 395.37
10.001-Imprimacion muro con emulsion asfaltica - Sotano | 3827180.15 | 938672 | 2888508.15 | 0 | 938672 | 938672 | 938672 | 938672 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.002-Proteccion con plastico cal. 6 - Sotano | 2018513.54 | 527586.5 | 1490927.04 | 0 | 569398.43 | 569398.43 | 569398.43 | 527586.5 | -0.01 | ☓ | ☓ | T
10.003-Impermeabilizacion con Vulkem Zona vehicular - Sotano | 96070114.54 | 42001617.5 | 54068497.04 | 42001617.5 | 0 | 42001617.5 | 42001617.5 | 42001617.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.004-Impermeabilizacion Foso ascensor - Sotano | 15933.73 | 498420.04 | -482486.31 | 498420 | 0 | 498420 | 498420 | 498420 | 0.04 | ✓ | ✓ | T
10.005-Impermeabilizacion superficial - Torre A Piso Balcones | 4110329.01 | 2936444 | 1173885.01 | 0 | 2841720 | 2841720 | 2841720 | 2936138 | 306 | ✓ | ✓ | E
10.006-Impermeabilizacion superficial - Torre A Piso duchas | 819181.59 | 284171.99 | 535009.6 | 0 | 284172 | 284172 | 284172 | 284172 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
10.007-Impermeabilizacion superficial - Torre A Piso patio | 141391.5 | 0 | 141391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.008-Impermeabilizacion superficial - Torre A Piso oficios | 978463.89 | 0 | 978463.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.009-Impermeabilizacion superficial - Torre A Piso Shut | 7806.89 | 0 | 7806.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.010-Impermeabilizacion superficial - Torre A Piso cuarto de aseo | 56599.97 | 0 | 56599.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.011-Impermeabilizacion superficial - Torre A Muros duchas | 698716.9 | 0 | 698716.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.012-Impermeabilizacion superficial - Torre A Muros shut | 7806.89 | 0 | 7806.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.013-Impermeabilizacion superficial - Torre A muros foso ascensor | 114772.17 | 0 | 114772.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.014-Emboquillada de sifones - Torre A Apartamentos | 2289053.71 | 0 | 2289053.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.015-Emboquillada de sifones - Torre A Cubierta | 80036.84 | 0 | 80036.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.016-Lavado e hidrofugado de fachada en ladrillo limpio - Torre A | 12610612.95 | 10407000.01 | 2203612.95 | 10407000 | 0 | 10407000 | 10407000 | 10407000 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
10.017-Impermeabilizacion Foso ascensor - Torre A | 28362.04 | 996840.08 | -968478.04 | 996840 | 0 | 996840 | 996840 | 996840 | 0.08 | ✓ | ✓ | T
10.018-Impermeabilizacion de losa de cubierta - Torre A Punto fijo | 2048815.27 | 2203032 | -154216.73 | 2203016.4 | 0 | 2203016.4 | 2203016.4 | 2203016.4 | 15.6 | ✓ | ✓ | T
10.019-Impermeabilizacion de losa de cubierta - Torre A Cuarto maquinas | 272790.4 | 285264.4 | -12474 | 285262.38 | 0 | 285262.38 | 285262.38 | 285262.38 | 2.02 | ✓ | ✓ | T
10.020-Impermeabilizacion sobre solapa - Torre A Porteria | 0 | 3988072.3 | -3988072.3 | 3988072.3 | 0 | 3988072.3 | 3988072.3 | 3988072.3 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.021-Impermeabilizacion canal aguas lluvias - Torre A | 0 | 2882890.2 | -2882890.2 | 2882861.28 | 0 | 2882861.28 | 2882861.28 | 2882861.28 | 28.92 | ✓ | ✓ | T
10.022-Mediacaña canal aguas lluvias - Torre A | 0 | 512470.1 | -512470.1 | 512431.14 | 0 | 512431.14 | 512431.14 | 512431.14 | 38.96 | ✓ | ✓ | T
10.023-Impermeabilizacion de losa de cubierta - Porteria | 0 | 529575 | -529575 | 529571.25 | 0 | 529571.25 | 529571.25 | 529571.25 | 3.75 | ✓ | ✓ | T
10.024-Impermeabilizacion muro medianero - | 0 | 1619865 | -1619865 | 1619865 | 0 | 1619865 | 1619865 | 1619865 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.025-Lavado e hidrofugado de muro en mamposteria - Sotano | 0 | 443150 | -443150 | 443150 | 0 | 443150 | 443150 | 443150 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.026-Lavado de carteras muro en mamposteria - | 0 | 98970 | -98970 | 98970 | 0 | 98970 | 98970 | 98970 | 0 | ✓ | ✓ | T
11-REPELLOS / MORTEROS | 164848985.16 | 223656013.06 | -58807027.9 | 137771870.36 | 85532467.69 | 223304338.05 | 223304338.05 | 223655944.26 | 68.81
11.001-Mortero de nivelacion 1:3 E=5cm - Torre A | 102660786.78 | 104528630.8 | -1867844.02 | 37929538.47 | 66381356.88 | 104310895.35 | 104310895.34 | 104528604.66 | 26.14 | ✓ | ✓ | T
11.002-Estrias sobre repello - Torre A | 2650524.88 | 0 | 2650524.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.003-Mortero con impermeabilizante imprimacion cubierta - Torre A Punto fijo | 2365675.51 | 760522.89 | 1605152.62 | 0 | 760464.74 | 760464.74 | 760464.74 | 760464.74 | 58.15 | ✓ | ✓ | E
11.004-Mortero con impermeabilizante imprimacion cubierta - Torre A Cuarto maquinas | 314978.89 | -0.01 | 314978.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
11.006-Mortero de nivelacion impermeabilizado - Torre A Apartamentos | 26593840.74 | 12822959.94 | 13770880.8 | 5382217.62 | 7444831.24 | 12827048.86 | 12827048.86 | 12822956.22 | 3.72 | ✓ | ☓ | T
11.009-Dilatacion poliestireno en mortero de nivelacion - Torre A | 5432201.29 | 160650 | 5271551.29 | 0 | 160650 | 160650 | 160650 | 160650 | 0 | ✓ | ✓ | E
11.010-Goteros en repello mortero 1:3 Imperm. - Torre A | 5370880.46 | 142515.59 | 5228364.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142515.59 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.011-Mortero de nivelacion impermeabilizado - Torre A Cubiertas | 2481844.88 | 2117494.18 | 364350.7 | 729459.37 | 1387854.81 | 2117314.18 | 2117314.18 | 2117524.12 | -29.94 | ☓ | ✓ | T
11.012-Mortero de nivelacion 1:3 E=5cm - Torre A Punto fijo | 16978251.73 | 15673279.43 | 1304972.3 | 6280705.41 | 9397310.02 | 15678015.43 | 15678015.43 | 15673279.43 | 0 | ✓ | ☓ | E
11.014-Repello para pared duchas - Duchas | 0 | 14441739.75 | -14441739.75 | 14441729.04 | 0 | 14441729.04 | 14441729.04 | 14441729.04 | 10.71 | ✓ | ✓ | E
11.015-Repello acrilico x apto - Torre A | 0 | 62142000 | -62142000 | 62142000 | 0 | 62142000 | 62142000 | 62142000 | 0 | ✓ | ✓ | E
11.016-Mortero de nivelación + mediacaña - Planta de emergencia y transformador | 0 | 281020.5 | -281020.5 | 281020.46 | 0 | 281020.46 | 281020.46 | 281020.46 | 0.04 | ✓ | ✓ | E
11.017-Repello escaleras - Sotano | 0 | 1695200 | -1695200 | 1695200 | 0 | 1695200 | 1695200 | 1695200 | 0 | ✓ | ✓ | E
11.018-Reengruese de morteros - Torre A Apartamentos | 0 | 8890000 | -8890000 | 8890000 | 0 | 8890000 | 8890000 | 8890000 | 0 | ✓ | ✓ | E
12-PISOS | 389024612.27 | 352667154.36 | 36357457.91 | 119536242.74 | 233152966.18 | 352689208.92 | 352266432.23 | 352653827.21 | 13327.15
12.001-Piso ceramica fusion biege 60 x 60 cm - Torre A Apartamentos | 266713581.55 | 250491704.22 | 16221877.33 | 69255701.55 | 181265149.16 | 250520850.71 | 250098074.03 | 250491704.23 | 0 | ✓ | ☓ | T
12.002-Guardaescoba ceramica fusion beige 10x60 cm - Torre A Apartamentos | 23028986.32 | 13047354.95 | 9981631.37 | 9781667.24 | 3261281.39 | 13042948.63 | 13042948.63 | 13047354.94 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
12.003-Piso ceramica macerata marfil 0.30 x 0.60 - Torre A Duchas Apartamentos | 7922089.53 | 7060985.45 | 861104.08 | 1865099.15 | 5195955 | 7061054.15 | 7061054.15 | 7060985.44 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
12.004-Guardaescoba ceramica macerata marfil 10x60 cm - Torre A Apartamentos | 5736056.81 | 0 | 5736056.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.005-Piso ceramica vulcano beige antideslizante 0.45 x 0.45 - Torre A Patios Apartamentos | 1162780.64 | 1636553.04 | -473772.4 | 321142.9 | 1315344.34 | 1636487.24 | 1636487.24 | 1636553.03 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
12.006-Guardaescoba ceramica vulcano biege 10x45 cm - Torre A Patios Apartamentos | 1992817.05 | 586631.3 | 1406185.74 | 382180.88 | 204426.47 | 586607.35 | 586607.35 | 586607.35 | 23.95 | ✓ | ✓ | T
12.007-Piso ceramica 60 x 60 cm - Torre A Punto fijo | 41113477.43 | 0 | 41113477.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.008-Guardaescoba ceramica E=10cm - Torre A Punto fijo | 6323254.16 | 5043992.25 | 1279261.92 | 4276099.28 | 767892.72 | 5043992 | 5043992 | 5043992 | 0.25 | ✓ | ✓ | T
12.009-Guardaescoba granito lavado blanco - Torre A Punto fijo | 3250456.51 | 3216641.43 | 33815.08 | 3216642 | 0 | 3216642 | 3216642 | 3216642 | -0.57 | ☓ | ☓ | T
12.010-Acabado escalera ancho 1.20 x H=2.55 incluye rellano - Torre A Punto fijo | 31760101.46 | 13979572.75 | 17780528.71 | 13979572.75 | 0 | 13979572.75 | 13979572.75 | 13979572.75 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.011-MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERME ZONAS HUMEDAS - Torre A shut | 21010.81 | 17757.24 | 3253.57 | 17757.24 | 0 | 17757.24 | 17757.24 | 17757.24 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.012-Piso ceramica Adria Gris 45 x 45 cm - Torre A Punto fijo | 0 | 24770075.54 | -24770075.54 | 8831429.75 | 15938645.8 | 24770075.55 | 24770075.55 | 24770075.55 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
12.013-Proteccion de piso - Torre A | 0 | 22040928 | -22040928 | 0 | 22038365.65 | 22038365.65 | 22038365.65 | 22027727.05 | 13200.95 | ✓ | ✓ | E
12.014-Piso ceramica Adria Gris 45 x 45 cm - Porteria | 0 | 467562.58 | -467562.58 | 0 | 467462.94 | 467462.94 | 467462.94 | 467462.94 | 99.64 | ✓ | ✓ | T
12.015-PIRLAN CERAMICA TIPO MADERA - Torre A | 0 | 2698445.6 | -2698445.6 | 0 | 2698442.69 | 2698442.69 | 2698442.69 | 2698442.69 | 2.91 | ✓ | ✓ | T
12.016-Media caña en granito - Torre A Balcones | 0 | 4926150 | -4926150 | 4926150 | 0 | 4926150 | 4926150 | 4926150 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.017-Cambio de fichas - | 0 | 140000 | -140000 | 140000 | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.018-Escalera en granito lavado - Sotano | 0 | 2542800 | -2542800 | 2542800 | 0 | 2542800 | 2542800 | 2542800 | 0 | ✓ | ✓ | T
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 83142292.69 | 82681372.28 | 460920.42 | 18155529.35 | 64713543.32 | 82869072.67 | 82869072.67 | 82594330.8 | 87041.47
13.001-Enchape ceramica macerata marfil 30 x 60 cm - Torre A | 48645971.13 | 63359108.44 | -14713137.31 | 10918858.6 | 52434103.57 | 63352962.17 | 63352962.17 | 63294425.47 | 64682.97 | ✓ | ✓ | E
13.002-ENCHAPE CERAMICA BURANO BLANCO 30 X 60 CM - Torre A | 10055851.5 | 13292980.68 | -3237129.18 | 2816176.2 | 10464535.22 | 13280711.42 | 13280711.42 | 13270622.17 | 22358.51 | ✓ | ✓ | E
13.003-Enchape marco ascensor - Torre A Punto | 18478604.49 | 1706873.95 | 16771730.54 | 762840 | 1150221.87 | 1913061.87 | 1913061.87 | 1706873.95 | 0 | ✓ | ☓ | E
13.004-Enchape fachaleta Losa torre - Torre A | 4471386.59 | 4322409.21 | 148977.38 | 3657654.55 | 664682.67 | 4322337.22 | 4322337.22 | 4322409.22 | 0 | ✓ | ✓ | T
13.005-Dilatacion en aluminio para baños - Torre A | 1490478.98 | 0 | 1490478.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 125024170.4 | 115798153.67 | 9226016.72 | 48583277.54 | 68577534.07 | 117160811.61 | 116691987.89 | 115764298.9 | 33854.78
14.001-Suministro e instalación sanitaria apto tipo 1 - Torre A piso 2 a 12 | 33180509.86 | 37438465.87 | -4257956.01 | 9200467.56 | 28309041.38 | 37509508.94 | 37511313.98 | 37405296.67 | 33169.2 | ✓ | ☓ | E
14.002-Suministro e instalación sanitaria apto tipo 2 - Torre A piso 2 a 12 | 13813433.94 | 17145234.88 | -3331800.94 | 3143015.92 | 13797397.88 | 16940413.8 | 16945840.05 | 17145234.9 | -0.02 | ✓ | ✓ | E
14.003-Suministro e instalación aguas lluvias apto tipo 1 - Torre A piso 2 a 12 | 7571868.7 | 7164024.22 | 407844.47 | 4658422.66 | 3064309.55 | 7722732.21 | 7349344.28 | 7164024.14 | 0.09 | ✓ | ☓ | E
14.004-Suministro e instalación aguas lluvias apto tipo 2 - Torre A piso 2 a 12 | 5453048.49 | 770996.78 | 4682051.71 | 241928.98 | 524559.11 | 766488.09 | 766487.87 | 770997.77 | -0.99 | ☓ | ✓ | E
14.005-Suministro e instalación ventilación apto tipo 1 - Torre A piso 2 a 12 | 4136433.16 | 3347266.09 | 789167.08 | 2217432.54 | 1115512.62 | 3332945.16 | 3332963.01 | 3347265.97 | 0.11 | ✓ | ✓ | E
14.006-Suministro e instalación ventilación apto tipo 2 - Torre A piso 2 a 12 | 1500621.16 | 963807.33 | 536813.83 | 739144.18 | 224906.43 | 964050.61 | 964050.61 | 963807.34 | 0 | ✓ | ☓ | E
14.007-Suministro e instalación sanitaria por apto - Torre A piso 1 | 5859790.08 | 5329872.06 | 529918.02 | 1028624.61 | 4574141.98 | 5602766.59 | 5605205.61 | 5329828.4 | 43.66 | ✓ | ☓ | E
14.008-Suministro e instalación aguas lluvias apto piso 1 - Torre A piso 1 | 3232390.63 | 2089138.14 | 1143252.49 | 0 | 2112303.77 | 2112303.77 | 2112303.77 | 2089138.15 | 0 | ✓ | ☓ | T
14.009-Suministro e instalación bajantes Aguas lluvias - Torre A | 17163131.6 | 4491329.62 | 12671801.98 | 2675642.49 | 2129881.04 | 4805523.53 | 4805523.53 | 4491329.72 | -0.1 | ✓ | ☓ | T
14.010-Suministro e instalación bajantes Aguas negras - Torre A | 13762720.11 | 934832.26 | 12827887.84 | 294580.34 | 1031202.83 | 1325783.17 | 1325783.17 | 934190.4 | 641.86 | ✓ | ☓ | E
14.011-Suministro e instalación columnas Ventilación - Torre A | 6533180.6 | 3065797.12 | 3467383.48 | 941463.24 | 1950362.69 | 2891825.94 | 2891825.94 | 3065796.04 | 1.08 | ✓ | ✓ | E
14.012-Soportes PVC-S por aparamento - Torre A pido 2 a 12 | 3881043.95 | 4342402.8 | -461358.85 | 2434941.09 | 1909189.59 | 4344130.68 | 4344130.68 | 4342402.8 | 0 | ✓ | ☓ | E
14.013-Sistema aguas lluvia y ventilación Cubierta - Torre A | 2007246.22 | 739871.63 | 1267374.59 | 81979.79 | 720973.4 | 802953.19 | 802952.36 | 739871.63 | 0 | ✓ | ☓ | E
14.014-Instalación sanitaria lavatraperos en pasillos - Torre A | 2050097.01 | 1116698.55 | 933398.46 | 25032 | 1003044.57 | 1028076.57 | 1032953.67 | 1116698.55 | 0 | ✓ | ✓ | E
14.015-Pases de losa y muro - Torre A | 4878654.89 | 3901580.02 | 977074.87 | 3344858.25 | 534982.47 | 3879840.72 | 3879840.72 | 3901580.02 | 0 | ✓ | ✓ | E
14.016-Perforaciones en losa y muro - | 0 | 8723961.39 | -8723961.39 | 8723961.39 | 0 | 8723961.39 | 8723961.39 | 8723961.39 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.017-Soporte tuberia sant. descolgada 4" - Sotano | 0 | 1502310.31 | -1502310.31 | 206369.69 | 1267973.27 | 1474342.95 | 1474342.95 | 1502310.38 | -0.07 | ✓ | ✓ | T
14.018-Instalación hidraulica para el aire acondicionado - | 0 | 3423599.12 | -3423599.12 | 0 | 3515783.36 | 3515783.36 | 3515783.36 | 3423599.12 | 0 | ✓ | ☓ | E
14.019-Reubicacion de puntos sanitarios - Torre | 0 | 1506648 | -1506648 | 1506648 | 0 | 1506648 | 1506648 | 1506648 | 0 | ✓ | ✓ | E
14.020-Rejillas punto sanitario torre - Torre | 0 | 1872000 | -1872000 | 1872000 | 0 | 1872000 | 1872000 | 1872000 | 0 | ✓ | ✓ | E
14.021-Rejillas - Zona parqueaderos N 0.00 | 0 | 1548717.47 | -1548717.47 | 757164.8 | 791968.13 | 1549132.93 | 1549132.93 | 1548717.51 | -0.04 | ☓ | ☓ | T
14.022-Reparaciones tuberia - | 0 | 770000 | -770000 | 880000 | 0 | 880000 | 770000 | 770000 | 0 | ✓ | ☓ | T
14.023-Desplazamiento punto sanit. 4" - Torre A | 0 | 3609600 | -3609600 | 3609600 | 0 | 3609600 | 3609600 | 3609600 | 0 | ✓ | ✓ | E
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 91370946.3 | 103825755.04 | -12454808.75 | 44926198.56 | 59090861.73 | 104017060.29 | 104016029.49 | 103825754.77 | 0.27
15.001-Flauta para 6 medidores - Torre A | 9840386.22 | 12769986.66 | -2929600.44 | 4590312 | 8131744.81 | 12722056.81 | 12722056.81 | 12769986.67 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.002-Prueba hidraulica - Torre A | 3053300.67 | 2017255.11 | 1036045.55 | 2017255.12 | 0 | 2017255.12 | 2017255.12 | 2017255.12 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.003-Instalación hidraulica apto tipo 1 primer piso - Torre A | 3952204.47 | 3349975.52 | 602228.95 | 1085771.71 | 2216641.35 | 3302413.07 | 3302323.91 | 3349975.51 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
15.004-Instalación hidraulica apto tipo 2 primer piso - Torre A | 1700399.16 | 1668410.29 | 31988.87 | 628604.32 | 955761.35 | 1584365.67 | 1584312.8 | 1668410.28 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
15.005-Instalación hidraulica apto tipo 1 piso 2 a 12 - Torre A | 43102492.76 | 44995678.31 | -1893185.55 | 16972317.17 | 27863698.03 | 44836015.2 | 44835505.19 | 44995678.21 | 0.09 | ✓ | ✓ | E
15.006-Instalación hidraulica apto tipo 2 piso 2 a 12 - Torre A | 18422543.3 | 16588166.98 | 1834376.32 | 7281728.65 | 9316452.31 | 16598180.96 | 16597802.35 | 16588166.99 | 0 | ✓ | ☓ | E
15.007-Conducción tubería en pasillos - Torre A | 4424398.25 | 3077388.76 | 1347009.49 | 1177439.41 | 1908779.68 | 3086219.09 | 3086219.09 | 3077388.76 | 0 | ✓ | ☓ | E
15.008-Soportes PVC-P por aparamento tipo 2 - Torre A | 1241718.31 | 973030.04 | 268688.27 | 741476.27 | 228992.89 | 970469.16 | 970469.16 | 973030.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.009-Pases de muro por apartamento - Torre A | 744509.04 | 746693.55 | -2184.5 | 668971.67 | 61922.84 | 730894.51 | 730894.51 | 746693.55 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.010-Suministro e instalacion hidraulica lavatraperos del pasillo - Torre A | 1680902.68 | 1255421.91 | 425480.77 | 153228 | 1098210.54 | 1251438.54 | 1251432 | 1255421.79 | 0.11 | ✓ | ✓ | E
15.011-Soportes PVC-P por aparamento tipo 1 - Torre A | 3208091.44 | 2415428.66 | 792662.78 | 1510414.62 | 920112.76 | 2430527.38 | 2430527.38 | 2415428.66 | 0 | ✓ | ☓ | T
15.012-Perforaciones en muro - Sotano | 0 | 379015 | -379015 | 379015 | 0 | 379015 | 379015 | 379015 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.013-Punto hidraulico presion 1/2'' Agua Fria - Zonas Comunes | 0 | 67980.01 | -67980.01 | 32653.14 | 34769.02 | 67422.15 | 67422.15 | 67980.01 | 0 | ✓ | ✓ | E
15.014-Prueba hidraulica por piso - Torre A | 0 | 356126.17 | -356126.17 | 0 | 661414.86 | 661414.86 | 661414.86 | 356126.16 | 0.01 | ✓ | ☓ | E
15.015-Instalación hidráulica para el calentador - | 0 | 4332372.4 | -4332372.4 | 0 | 4685713.64 | 4685713.64 | 4685720.02 | 4332372.36 | 0.04 | ✓ | ☓ | T
15.016-Instalación hidráulica cuarto de máquinas - | 0 | 2312014.2 | -2312014.2 | 1166200 | 1006647.66 | 2172847.66 | 2172847.66 | 2312014.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.017-Instalación válvulas ventosas en columnas de suministro - | 0 | 1315463.5 | -1315463.5 | 1315463.5 | 0 | 1315463.5 | 1315463.5 | 1315463.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.018-Suministro e instalación válvulas reguladoras de presión - | 0 | 5205347.98 | -5205347.98 | 5205347.98 | 0 | 5205347.98 | 5205347.98 | 5205347.98 | 0 | ✓ | ✓ | T
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 286697285.3 | 239332317.74 | 47364967.56 | 88649274.6 | 151179125.53 | 239828400.13 | 239308400.14 | 239332317.84 | -0.1
16.001-Sistema electrico interior por apartamento - Torre A | 226806219.36 | 180993664.92 | 45812554.44 | 67700766.51 | 113557598.78 | 181258365.28 | 181258365.29 | 180993665.01 | -0.08 | ✓ | ☓ | T
16.002-Instalaciones electricas Sotanos - Sotanos | 6552638.2 | 18067087.83 | -11514449.63 | 3686933.04 | 14679389.69 | 18366322.73 | 17846322.73 | 18067087.86 | -0.03 | ✓ | ☓ | E
16.003-Instalaciones eléctricas foso y cuarto de maquinas ascensores - | 8804396 | 5973773.09 | 2830622.91 | 325811.4 | 5515851.53 | 5841662.93 | 5841662.93 | 5973773.1 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
16.008-Tablero de protecciones 18 ctos trifasico TK - Salon Social | 625532.19 | 530994.39 | 94537.8 | 48000 | 482289.15 | 530289.15 | 530289.15 | 530994.41 | -0.02 | ✓ | ✓ | T
16.009-Tablero de protecciones Apartamento - | 25927200 | 16737202.7 | 9189997.3 | 8165663.29 | 8590945.58 | 16756608.87 | 16756608.87 | 16737202.7 | 0 | ✓ | ☓ | T
16.010-Instalaciones eléctricas puntos fijos y escaleras - | 15013018.95 | 5822045.3 | 9190973.65 | 198876.79 | 5710760.13 | 5909636.92 | 5909636.92 | 5822045.29 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
16.011-Instalaciones eléctricas cuartos técnicos - | 2968280.6 | 2829949.5 | 138331.1 | 145623.57 | 2642290.67 | 2787914.24 | 2787914.24 | 2829949.46 | 0.03 | ✓ | ✓ | E
16.012-Certificacion RETIE - | 0 | 8377600 | -8377600 | 8377600 | 0 | 8377600 | 8377600 | 8377600 | 0 | ✓ | ✓ | T
17-PINTURA ESTUCOS Y ACABADOS | 543479622.62 | 637570524.91 | -94090902.29 | 649601880.19 | 1818173.63 | 651420053.82 | 637570164.3 | 637570524.87 | 0.04
17.001-Relleno acrilico, estuco y pintura - Torre A | 257109946.85 | 222595336 | 34514610.85 | 222595336 | 0 | 222595336 | 222595336 | 222595336 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.002-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - Torre A | 45701700.41 | 35345669.71 | 10356030.7 | 35345669.71 | 0 | 35345669.71 | 35345669.71 | 35345669.71 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.003-RELLENO ACRILICO- ESTUCO Y PINTURA CIELOS - Torre A | 113846759.7 | 119434285.36 | -5587525.66 | 119434285.36 | 0 | 119434285.36 | 119434285.36 | 119434285.36 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.004-RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA - Torre A | 20025550.35 | 59791600.92 | -39766050.56 | 59791600.92 | 0 | 59791600.92 | 59791600.92 | 59791600.92 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.005-RELLENO Y GRANIPLAST CARTERA SOBRE FACHADA - Torre A | 3847103.04 | 35375587.22 | -31528484.17 | 35375587.22 | 0 | 35375587.22 | 35375587.22 | 35375587.22 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.006-Relleno acrilico, estuco y pintura - Torre A Punto fijo | 52139139.2 | 0 | 52139139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.007-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - Torre A Punto fijo | 713043.15 | 1214461.82 | -501418.67 | 1214461.82 | 0 | 1214461.82 | 1214461.82 | 1214461.82 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.008-RELLENO ACRILICO- ESTUCO Y PINTURA CIELOS - Torre A Punto fijo | 15270834.3 | 17836266.12 | -2565431.82 | 17836266.12 | 0 | 17836266.12 | 17836266.12 | 17836266.12 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.009-Relleno acrilico, estuco y pintura bajo escalera - Torre A Punto fijo | 2870627.16 | 0 | 2870627.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.010-Dilatacion en fachada - Torre A | 6910924.19 | 672349.09 | 6238575.09 | 654677.59 | 17671.5 | 672349.09 | 672349.09 | 672349.09 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.011-Dilatacion vertical entre muros - Torre A | 25043994.27 | 3212305.19 | 21831689.07 | 2319963.46 | 891981.16 | 3211944.62 | 3211944.62 | 3212305.19 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.012-Cartera canto E=4-5 cms - Torre A | 0 | 4640764.56 | -4640764.56 | 4640764.56 | 0 | 4640764.56 | 4640764.56 | 4640764.56 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.013-RELLENO Y GRANIPLAST INTERIOR - Torre A Punto Fijo | 0 | 24271795.21 | -24271795.21 | 24271795.21 | 0 | 24271795.21 | 24271795.21 | 24271795.21 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.014-RELLENO Y GRANIPLAST CARTERA INTERIOR - Torre A Punto Fijo | 0 | 4423578.27 | -4423578.27 | 4423578.27 | 0 | 4423578.27 | 4423578.27 | 4423578.27 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.015-RELLENO Y GRANIPLAST BAJO ESCALERA - Torre A | 0 | 1677005.44 | -1677005.44 | 1677005.44 | 0 | 1677005.44 | 1677005.44 | 1677005.44 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.016-RELLENO Y GRANIPLAST CARTERA BORDE ESCALERA - Torre A | 0 | 535974.75 | -535974.75 | 535974.75 | 0 | 535974.75 | 535974.75 | 535974.75 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.017-Reparaciones causadas por daños en instalacion de mesones y sifones tapados - Torre A | 0 | 283611.51 | -283611.51 | 0 | 283611.51 | 283611.51 | 283611.51 | 283611.51 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.018-Adicional sistema liviano - Graniplast y pinturas - Torre A | 0 | 103195945.8 | -103195945.8 | 103195945.76 | 0 | 103195945.76 | 103195945.76 | 103195945.76 | 0.04 | ✓ | ✓ | T
17.019-Detallado de aptos para entrega - Torre A | 0 | 2439078.48 | -2439078.48 | 16288968 | 0 | 16288968 | 2439078.48 | 2439078.48 | 0 | ✓ | ☓ | T
17.020-Pintura tipo koraza gris basalto - Muro de cerramiento | 0 | 624909.46 | -624909.46 | 0 | 624909.46 | 624909.46 | 624909.46 | 624909.46 | 0 | ✓ | ✓ | T
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 353495915.55 | 341198244.07 | 12297671.48 | 339790211.75 | 1481059.72 | 341271271.47 | 341150745.47 | 341121814.19 | 76429.88
18.003-Ventaneria en aluminio Apto Tipo 1 - Torre A | 87806517.31 | 88688565.48 | -882048.17 | 88530993.92 | 157389.4 | 88688383.32 | 88688383.32 | 88688383.32 | 182.16 | ✓ | ✓ | T
18.004-Ventaneria en aluminio Apto Tipo 1 primer piso - Torre A | 7426743.63 | 6869518.33 | 557225.3 | 6869504.32 | 0 | 6869504.32 | 6869504.32 | 6869504.32 | 14.01 | ✓ | ✓ | T
18.005-Ventaneria en aluminio Apto Tipo 2 - Torre A | 42757142.46 | 44594452.55 | -1837310.09 | 44594375.1 | 0 | 44594375.1 | 44594375.1 | 44594375.1 | 77.45 | ✓ | ✓ | T
18.006-Ventaneria en aluminio Apto Tipo 2 primer piso - Torre A | 3574397.31 | 3558057.4 | 16339.91 | 3558050.36 | 0 | 3558050.36 | 3558050.36 | 3558050.36 | 7.04 | ✓ | ✓ | T
18.007-Puertas-Ventanas aluminio Aptos - Torre A | 211931114.85 | 178882706.34 | 33048408.51 | 178882706.28 | 0 | 178882706.28 | 178882706.28 | 178882706.28 | 0.06 | ✓ | ✓ | T
18.008-Ventaneria en aluminio zona comun - Torre A | 0 | 5320908.56 | -5320908.56 | 5320908.56 | 0 | 5320908.56 | 5320908.56 | 5320908.56 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.009-Puerta batiente en aluminio 0.80x2.25 mts con persiana - Cuarto aseo Torre A | 0 | 6928469.96 | -6928469.96 | 6928469.96 | 0 | 6928469.96 | 6928469.96 | 6928469.96 | 0 | ✓ | ✓ | T
18.010-Sellos de ventaneria - Torre A | 0 | 5542688.21 | -5542688.21 | 4171800 | 1323670.32 | 5495470.32 | 5495470.32 | 5466539.04 | 76149.17 | ✓ | ✓ | E
18.011-Reparacion carpinteria en aluminio - | 0 | 812877.25 | -812877.25 | 933403.25 | 0 | 933403.25 | 812877.25 | 812877.25 | 0 | ✓ | ☓ | T
19-CARPINTERIA DE MADERA | 879443288.45 | 868737284.1 | 10706004.35 | 868736422.92 | 0 | 868736422.92 | 868736422.92 | 868736422.92 | 861.18
19.001-Puertas en Maderas Apto Tipo 1 - Torre A | 170770947.27 | 157467119.99 | 13303827.28 | 157467120 | 0 | 157467120 | 157467120 | 157467120 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
19.002-Puertas en Maderas Apto Tipo 2 - Torre A | 56344614.32 | 55343880.01 | 1000734.31 | 55343880 | 0 | 55343880 | 55343880 | 55343880 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
19.003-CLOSET ALCOBA PPAL Apto Tipo 1 - Torre A | 75609829.91 | 60352128.01 | 15257701.9 | 60352128 | 0 | 60352128 | 60352128 | 60352128 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
19.004-CLOSET ALCOBA PPAL Apto tipo 2 - Torre A | 27349951.52 | 37302336 | -9952384.48 | 37302336 | 0 | 37302336 | 37302336 | 37302336 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.005-CLOSET ALCOBA 2 Apto tipo 1 - Torre A | 38299217.62 | 45536880 | -7237662.38 | 45536880 | 0 | 45536880 | 45536880 | 45536880 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.006-CLOSET ALCOBA 2 Apto tipo 2 - Torre A | 19149608.81 | 22763640 | -3614031.19 | 22763640 | 0 | 22763640 | 22763640 | 22763640 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.007-CLOSET DE LINOS - Torre A | 33355036.01 | 38907000 | -5551963.99 | 38907000 | 0 | 38907000 | 38907000 | 38907000 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.008-GABINETES DE COCINA (Alto, Bajo) - Torre A | 244596667.92 | 0 | 244596667.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.009-MUEBLE BAÑO (ALTO y BAJO) alcoba ppal Apto tipo 1 - Torre A | 47465991.34 | 45528336 | 1937655.34 | 45528336 | 0 | 45528336 | 45528336 | 45528336 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.010-MUEBLE BAÑO (ALTO y BAJO) alcoba Ppal - Apto tipo 2 - Torre A | 14504087.64 | 14424768 | 79319.64 | 14424768 | 0 | 14424768 | 14424768 | 14424768 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.011-MUEBLE BAÑO (ALTO y BAJO) baño alcobas - Torre A | 78927894.32 | 65520120 | 13407774.32 | 65520120 | 0 | 65520120 | 65520120 | 65520120 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.012-GUARDAESCOBAS EN MADERA - Torre A | 61611552.07 | 50442992.09 | 11168559.98 | 50442136 | 0 | 50442136 | 50442136 | 50442136 | 856.09 | ✓ | ✓ | E
19.013-Mueble para lavadero de ropas - Torre A | 11457889.7 | 14362848 | -2904958.3 | 14362848 | 0 | 14362848 | 14362848 | 14362848 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.014-GABINETES DE COCINA (Alto, Bajo) Apto Tipo 1 - Torre A | 0 | 172068096 | -172068096 | 172068096 | 0 | 172068096 | 172068096 | 172068096 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.015-GABINETES DE COCINA (Alto, Bajo) Apto Tipo 2 - Torre A | 0 | 76499064 | -76499064 | 76499064 | 0 | 76499064 | 76499064 | 76499064 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.016-TAPA REGISTRO PASILLOS - Tor | 0 | 1872000 | -1872000 | 1872000 | 0 | 1872000 | 1872000 | 1872000 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.017-PUERTAS DE TELECOMUNICACION Y MEDIDORES DE AGUA - Torr | 0 | 4392000 | -4392000 | 4392000 | 0 | 4392000 | 4392000 | 4392000 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.018-Puerta en madera deposito - Torre A | 0 | 519358 | -519358 | 519357.65 | 0 | 519357.65 | 519357.65 | 519357.65 | 0.35 | ✓ | ✓ | E
19.019-Reparaciones y/o modificaciones de carpinteria en madera - | 0 | 5434718 | -5434718 | 5434713.27 | 0 | 5434713.27 | 5434713.27 | 5434713.27 | 4.73 | ✓ | ✓ | E
20-CARPINTERIA METALICA | 320698137.85 | 246909897.52 | 73788240.33 | 244313297.48 | 2595785.08 | 246909082.56 | 246909082.56 | 246909082.56 | 814.96
20.001-Baranda en vidrio balcones - Torre A | 268677803.76 | 174598339.83 | 94079463.93 | 174598339.52 | 0 | 174598339.52 | 174598339.52 | 174598339.52 | 0.32 | ✓ | ✓ | E
20.002-BARANDA ESCALERA PTO FIJO - Torre A | 14279341.62 | 6196794.12 | 8082547.5 | 6196793.03 | 0 | 6196793.03 | 6196793.03 | 6196793.03 | 1.09 | ✓ | ✓ | E
20.004-PUERTA CORTAFUEGO - Torre A | 18478604.49 | 15426224 | 3052380.49 | 15426223.47 | 0 | 15426223.47 | 15426223.47 | 15426223.47 | 0.53 | ✓ | ✓ | T
20.005- PUERTA EN LAMINA CUARTO DE MAQUINAS/ CERRADURA/MARCO - Torre A | 601850.84 | 0 | 601850.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.006-PUERTA METALICA CUARTO SHUTE DE BASURA INCLUYE MARCO CALIBRE 20 ACABADO FINAL - Torre A | 715475.51 | 0 | 715475.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.007-TAPA SHUT BASCULANTE EN ACERO INOXIDABLE 0.4x0.6 - Torre A | 8705759.4 | 0 | 8705759.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.008-Puerta tolva en acero inoxidable 0.6 x 0.65 - Torre A Shut | 4619651.12 | 0 | 4619651.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.009-Puerta metalica con marco - Torre A Cuarto de aseo | 4619651.12 | 0 | 4619651.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.010-Herrajes para camaras y carcamos - | 0 | 10603911.8 | -10603911.8 | 9272040 | 1331871.8 | 10603911.8 | 10603911.8 | 10603911.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.011-Transicion rampa contra losa - Sotano | 0 | 621789.28 | -621789.28 | 0 | 621789.28 | 621789.28 | 621789.28 | 621789.28 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.012-Puertas provisionales metalicas apartamentos - Torre A | 0 | 2565388 | -2565388 | 1923261.12 | 642124 | 2565385.12 | 2565385.12 | 2565385.12 | 2.88 | ✓ | ✓ | T
20.013-Herrajes para caja de sotanos - Sotanos | 0 | 795289.6 | -795289.6 | 795289.6 | 0 | 795289.6 | 795289.6 | 795289.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.014-Baranda interna en pasillo - Torre A | 0 | 6470353.24 | -6470353.24 | 6470350.67 | 0 | 6470350.67 | 6470350.67 | 6470350.67 | 2.56 | ✓ | ✓ | E
20.015-Cerramiento lateral para rampa vehicular - Sotanos | 0 | 5886023.42 | -5886023.42 | 5885281.87 | 0 | 5885281.87 | 5885281.87 | 5885281.87 | 741.55 | ✓ | ✓ | E
20.016-Escotilla para acceso a cubierta 90x90 en lamina galvanizada. - Torre A | 0 | 315728 | -315728 | 315728 | 0 | 315728 | 315728 | 315728 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.017-Soporte para meson 0.78x0.48 m, angulo de 1"x1/8" - Baño salon social apto tipo 1 | 0 | 3200000 | -3200000 | 3199999.97 | 0 | 3199999.97 | 3199999.97 | 3199999.97 | 0.03 | ✓ | ✓ | E
20.018-Platinas de apoyo y pie de amigos para apoyo de vigas terminales ascensores 1 y 2. - Torre A | 0 | 4337074 | -4337074 | 4337074 | 0 | 4337074 | 4337074 | 4337074 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.019-Exclusa 0.80x0.80 en lamina alfajor - Torre A Cubierta | 0 | 386291 | -386291 | 386291 | 0 | 386291 | 386291 | 386291 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.020-Plataforma de mantenimiento en lamina antideslizante - Torre A Cubierta | 0 | 4444062 | -4444062 | 4444020 | 0 | 4444020 | 4444020 | 4444020 | 42 | ✓ | ✓ | E
20.021-Angulo en aluminio puertas ventana - | 0 | 840030.52 | -840030.52 | 840030.52 | 0 | 840030.52 | 840030.52 | 840030.52 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.022-Reposicion baranda interna - | 0 | 141313.6 | -141313.6 | 141313.6 | 0 | 141313.6 | 141313.6 | 141313.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.023-Rejillas con marco y contramarco 0.60x0.60 - Sotanos | 0 | 490000 | -490000 | 490000 | 0 | 490000 | 490000 | 490000 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.024-Instalación de angulo borde losa - Rampa sotanos | 0 | 480000.11 | -480000.11 | 480000.11 | 0 | 480000.11 | 480000.11 | 480000.11 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.025-Carpinteria metalica - | 0 | 9111285 | -9111285 | 9111261 | 0 | 9111261 | 9111261 | 9111261 | 24 | ✓ | ✓ | E
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 269972943.27 | 221937869.36 | 48035073.91 | 18982841.11 | 204482094.72 | 223464935.82 | 221972433.49 | 221765814.21 | 172055.15
21.001-Sanitarios - Torre A | 119872627.6 | 65483936.74 | 54388690.85 | 3384680.9 | 62378555.86 | 65763236.75 | 65483936.75 | 65483936.75 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
21.002-LAVADERO EN FIBRA DE VIDRIO - Torre A | 15590810.77 | 15360285.61 | 230525.16 | 1108716.27 | 15049897.86 | 16158614.14 | 15394718.14 | 15351660.31 | 8625.3 | ✓ | ☓ | E
21.003-LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 53x43cm ECONOMICO - Torre A | 10447134.72 | 7899930.94 | 2547203.78 | 1269255.6 | 6546268.09 | 7815523.69 | 7901186.55 | 7879938.69 | 19992.24 | ✓ | ✓ | E
21.004-LAVATRAPEADOR - Torre A | 848821.63 | 3574225.22 | -2725403.59 | 3178500 | 395725.22 | 3574225.22 | 3574225.22 | 3480542.17 | 93683.05 | ✓ | ✓ | E
21.005-CAJA PLASTICA PARA LLAVE LAVADORA 23x15x8cm - Torre A | 1752423.08 | 995883.52 | 756539.56 | 824192.07 | 171169.6 | 995361.67 | 995361.67 | 995361.67 | 521.85 | ✓ | ✓ | E
21.006-CAJA PVC PARA REGISTRO - Torre A | 5752075.46 | 4904367.42 | 847708.04 | 4297467.42 | 606900 | 4904367.42 | 4904367.42 | 4884137.42 | 20230 | ✓ | ✓ | E
21.007-CONJ. CANASTILLA CROMADA SIFON P - Torre A | 1233847.89 | 1911378.86 | -677530.97 | 1455290.5 | 456088.92 | 1911379.42 | 1911379.42 | 1905378.25 | 6000.61 | ✓ | ✓ | E
21.008-ESTUFA MIXTA 3 GAS 1 ELECTRICA - Torre A | 23200263.16 | 27444168.01 | -4243904.85 | 0 | 27444160.8 | 27444160.8 | 27444160.8 | 27444160.8 | 7.21 | ✓ | ✓ | E
21.009-CAMPANA EXTRACTORA - Torre A | 15244848.7 | 10619351.28 | 4625497.42 | 0 | 10619350.56 | 10619350.56 | 10619350.56 | 10619350.56 | 0.72 | ✓ | ✓ | E
21.010-HORNO A GAS - Torre A | 24599642.22 | 40900752 | -16301109.78 | 0 | 40900718.88 | 40900718.88 | 40900718.88 | 40900718.88 | 33.12 | ✓ | ✓ | E
21.011-Lavamanos - Torre A | 38598251.43 | 33812046.68 | 4786204.74 | 3464738.35 | 30882277.53 | 34347015.88 | 33812046.68 | 33812046.68 | 0 | ✓ | ☓ | T
21.012-LAVATRAPEADOR - Torre A Cuarto de aseo | 848821.63 | 49215 | 799606.63 | 0 | 48659.1 | 48659.1 | 48659.1 | 48659.1 | 555.9 | ✓ | ✓ | E
21.013-Papelera en acero inoxidable - Torre A | 4397907.86 | 4300684.8 | 97223.06 | 0 | 4300679.04 | 4300679.04 | 4300679.04 | 4300679.04 | 5.76 | ✓ | ✓ | E
21.014-Percha en acero inoxidable - Torre A | 4397907.86 | 0.02 | 4397907.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | ✓ | ✓ | T
21.015-Toallero en acero inoxidable - Torre A | 3187559.28 | 4454446.08 | -1266886.8 | 0 | 4454446.08 | 4454446.08 | 4454446.08 | 4454446.08 | 0 | ✓ | ✓ | T
21.016-Papelera en acero inoxidable - Salon social | 0 | 134396.22 | -134396.22 | 0 | 134396.22 | 134396.22 | 134396.22 | 111996.85 | 22399.37 | ✓ | ✓ | E
21.017-Toallero en acero inoxidable - Salon social | 0 | 92800.96 | -92800.96 | 0 | 92800.96 | 92800.96 | 92800.96 | 92800.96 | 0 | ✓ | ✓ | E
22-MESONES | 160296812.3 | 160893233.87 | -596421.57 | 160886997.37 | 0 | 160886997.37 | 160886997.37 | 160886997.37 | 6236.5
22.001-Meson en granito silver grey (1.07+1.83x0.63) con salpicadero y reengruese de 2 cms - Torre A Cocina Apto Tipo 1 | 66807084.69 | -0.27 | 66807084.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | ✓ | ✓ | E
22.002-Meson en granito silver grey esquinero (1.00x1.00) y reengruese - Torre A Cocina Apto Tipo 1 | 24788123.99 | 0 | 24788123.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.003-Barra en granito silver grey (2.28x0.30) y reegruese de 2 cms - Torre A Cocina Apto TIpo 1 | 23428560.66 | 0 | 23428560.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.004-Meson marmol crema marfil (0.65x0.53) con filo matado y salp 20 cms en L - Baño alcobas - Torre A Baño alcobas y social | 24114578.86 | 0 | 24114578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.005-Meson marmol crema marfil (1.55x0.55) con filo matado y salp 20 cms solo atras - Torre A Baño ppal tipo 1 | 16846019.78 | 0 | 16846019.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.006-Meson marmol crema marfil (0.80x0.45) con filo matado y salp 20 cms en L - Torre A Baño ppal tipo 2 | 4312444.32 | 0 | 4312444.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.007-Mesón en granito silver grey (1.14+1.70x0.55) con salpicadero y reengruese de 2 cms - Apto tipo 1 | 0 | 40718563.82 | -40718563.82 | 40716391.58 | 0 | 40716391.58 | 40716391.58 | 40716391.58 | 2172.24 | ✓ | ✓ | E
22.008-Mesón en granito silver grey (1.08+1.51x0.55) con salpicadero y reengruese de 2 cms - Apto tipo 2 | 0 | 18624250.32 | -18624250.32 | 18623160.86 | 0 | 18623160.86 | 18623160.86 | 18623160.86 | 1089.46 | ✓ | ✓ | E
22.009-Meson en granito silver grey esquinero (1.00x1.00) y reengruese cocina - Apto tipo 1 | 0 | 11818944 | -11818944 | 11818944 | 0 | 11818944 | 11818944 | 11818944 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.010-Meson en granito silver grey esquinero (1.00x1.00) y reengruese cocina - Apto tipo 2 | 0 | 6540096 | -6540096 | 6540096 | 0 | 6540096 | 6540096 | 6540096 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.011-Barra en granito silver grey (2.18x0.30) y reengruese de 2 cms - Apto tipo 1 | 0 | 11677189 | -11677189 | 11674213.92 | 0 | 11674213.92 | 11674213.92 | 11674213.92 | 2975.08 | ✓ | ✓ | E
22.012-Barra en granito silver grey (2.00x0.30) y reengruese de 2 cms - Apto tipo 2 | 0 | 5222923.2 | -5222923.2 | 5222923.2 | 0 | 5222923.2 | 5222923.2 | 5222923.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.013-Meson marmol crema marfil (0.65x0.50) con filo matado y salpicadero 20 cms en L - Apto tipo 1 (baño alcobas) | 0 | 11737018.8 | -11737018.8 | 11737018.8 | 0 | 11737018.8 | 11737018.8 | 11737018.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.014-Meson marmol crema marfil (0.65x0.50) con filo matado y salpicadero 20 cms en L - Apto tipo 2 (bañor alcobas) | 0 | 5868509.4 | -5868509.4 | 5868509.4 | 0 | 5868509.4 | 5868509.4 | 5868509.4 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.015-Mesón marmol crema marfil (1.55x0.55) con filo matado y salpicadero 20 cms solo - Apto tipo 1 (Alcoba principal) | 0 | 22996835.4 | -22996835.4 | 22996835.4 | 0 | 22996835.4 | 22996835.4 | 22996835.4 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.016-Mesón marmol crema marfil (0.80x0.55) con filo matado y salpicadero 20 cms en L - Apto tipo 2 (Alcoba principal) | 0 | 6185625.6 | -6185625.6 | 6185625.6 | 0 | 6185625.6 | 6185625.6 | 6185625.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.017-Mesón marmol crema marfil (0.80x0.50) con filo matado y salpicadero 20 cms en L - Apto tipo 1 (baño social) | 0 | 16833849.6 | -16833849.6 | 16833849.6 | 0 | 16833849.6 | 16833849.6 | 16833849.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.018-Ampliación de hueco en meson de granito - Torre A | 0 | 2336229 | -2336229 | 2336229 | 0 | 2336229 | 2336229 | 2336229 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.019-Desinstalacion e instalacion de mesones cocina - | 0 | 333200 | -333200 | 333200 | 0 | 333200 | 333200 | 333200 | 0 | ✓ | ✓ | E
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 77104772.11 | 77021082 | 83690.11 | 79127495.5 | 0 | 79127495.5 | 77021082 | 77021082 | 0
23.001-Division de ducha vidrio temp. 8 mm - Torre A | 69294766.82 | 69013144.8 | 281622.02 | 69013144.8 | 0 | 69013144.8 | 69013144.8 | 69013144.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
23.002-ESPEJO FLOTADO 4mm - Torre A Baño social | 7810005.28 | 6738366.99 | 1071638.29 | 6738367 | 0 | 6738367 | 6738367 | 6738367 | 0 | ✓ | ✓ | E
23.003-Vidrio templado control solar - Torre A | 0 | 272491.58 | -272491.58 | 2034470.58 | 0 | 2034470.58 | 272491.58 | 272491.58 | 0 | ✓ | ☓ | T
23.004-Reposicion vidrios y espejos - Torre A | 0 | 997078.62 | -997078.62 | 1341513.12 | 0 | 1341513.12 | 997078.62 | 997078.62 | 0 | ✓ | ☓ | T
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 75085545.22 | 97335158.46 | -22249613.24 | 100420986.5 | 6089565.62 | 106510552.12 | 97422221.17 | 97200051.74 | 135106.72
24.001-ASEO FINAL - | 9936936.36 | 10026450 | -89513.64 | 10026450 | 0 | 10026450 | 10026450 | 10026450 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.002-ASEO PARA ENTREGA APARTAMENTOS - | 31141068.21 | 35855540 | -4714471.79 | 35420000 | 435540 | 35855540 | 35855540 | 35855540 | 0 | ✓ | ✓ | T
24.003-RESANES - | 11549127.9 | 0 | 11549127.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.004-RETIRO DE ESCOMBROS - | 14891170.4 | 21051234.86 | -6160064.46 | 21051233.28 | 0 | 21051233.28 | 21051233.28 | 21051233.28 | 1.58 | ✓ | ✓ | E
24.005-Puertas provisionales apartamentos - | 7567242.34 | 0 | 7567242.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.006-Resane y detallado de muros aptos tipo 1 y 2 - | 0 | 14283803.22 | -14283803.22 | 14283803.22 | 0 | 14283803.22 | 14283803.22 | 14283803.22 | 0 | ✓ | ✓ | T
24.007-Jornal de aseo por descuento a contratistas - | 0 | -936149.5 | 936149.5 | 8085000 | 0 | 8085000 | -936149.5 | -936149.5 | 0 | ✓ | ☓ | E
24.008-Aseo administracion - | 0 | 1142527.24 | -1142527.24 | 0 | 1157394 | 1157394 | 1098132 | 1064574 | 77953.24 | ✓ | ☓ | E
24.009-Detallado para entrega de apartamentos - | 0 | 9915627.63 | -9915627.63 | 5841000 | 4208056.62 | 10049056.62 | 10041137.17 | 9858475.74 | 57151.89 | ✓ | ☓ | E
24.010-ASEO Y DESTRONQUE PUNTO FIJO - TORRE | 0 | 2322625 | -2322625 | 2040000 | 288575 | 2328575 | 2328575 | 2322625 | 0 | ✓ | ☓ | T
24.011-ASEO Y DESTRONQUE SALON SOCIAL Y PORTERIA - | 0 | 1282500 | -1282500 | 1282500 | 0 | 1282500 | 1282500 | 1282500 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.012-LIMPIEZA EXTERIOR VENTANAS - TORRE | 0 | 1491000 | -1491000 | 1491000 | 0 | 1491000 | 1491000 | 1491000 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.013-Relavada de balcones - Torre A | 0 | 900000 | -900000 | 900000 | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | ✓ | ✓ | E
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 332433874.7 | 479220625.37 | -146786750.67 | 479177624.01 | 45577 | 479223201.01 | 479223201.01 | 479223201.01 | -2575.65
25.001-ASCENSOR 12 PARADAS 8 PASAJEROS - Torre A | 180186240 | 192899101.91 | -12712861.91 | 192899101.91 | 0 | 192899101.91 | 192899101.91 | 192899101.91 | 0 | ✓ | ✓ | T
25.002-ASCENSOR 4 PARADAS 4 PASAJEROS - Sotano | 27299712.81 | 72981488.37 | -45681775.56 | 72981488.37 | 0 | 72981488.37 | 72981488.37 | 72981488.37 | 0 | ✓ | ✓ | T
25.003-BOMBAS PARA POZO DE SUCCION CON ACCESORIOS - | 9448116.22 | 10999170 | -1551053.78 | 10999170 | 0 | 10999170 | 10999170 | 10999170 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.004-EQUIPO DE PRESION CONSTANTE 3 BOMBAS CON ACCESORIOS - | 33072946.29 | 31283910 | 1789036.29 | 31283910 | 0 | 31283910 | 31283910 | 31283910 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.005-EQUIPO SISTEMA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CON ACCESORIOS - | 21907486.55 | 100770390 | -78862903.45 | 100770390 | 0 | 100770390 | 100770390 | 100770390 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.006-CONSOLA DE CITOFONIA PRINCIPAL - | 38906124.29 | 14543926.18 | 24362198.11 | 14543926.18 | 0 | 14543926.18 | 14543926.18 | 14543926.18 | 0 | ✓ | ✓ | T
25.007-MOTORES PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL - | 3890612.43 | 6661200 | -2770587.57 | 6661200 | 0 | 6661200 | 6661200 | 6661200 | 0 | ✓ | ✓ | T
25.008-SHUT DE BASURA con accesorios - | 7614262 | 8505812.05 | -891550.05 | 8505812.05 | 0 | 8505812.05 | 8505812.05 | 8505812.05 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.009-JUEGOS INFANTILES - | 2890169.23 | 3868000.62 | -977831.39 | 3868000 | 0 | 3868000 | 3868000 | 3868000 | 0.62 | ✓ | ✓ | E
25.010-EQUIPAMENTO JACUZZI - Salon Social | 3849709.27 | 8165000 | -4315290.73 | 8122000 | 45577 | 8167577 | 8167577 | 8167577 | -2577 | ☓ | ☓ | E
25.011-EQUIPAMENTO BAÑO TURCO - Salon Social | 3368495.61 | 4692783.43 | -1324287.82 | 4692783.43 | 0 | 4692783.43 | 4692783.43 | 4692783.43 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.012-Perforaciones sobre muro para A.A - Torre A | 0 | 457745.4 | -457745.4 | 457745 | 0 | 457745 | 457745 | 457745 | 0.4 | ✓ | ✓ | E
25.013-Linea de cobre para A.A - Torre A | 0 | 10880136 | -10880136 | 10880136 | 0 | 10880136 | 10880136 | 10880136 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.014-Equipo para sotano agua de lavado - Sotano | 0 | 9007110 | -9007110 | 9007110 | 0 | 9007110 | 9007110 | 9007110 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.015-Dotacion gimnacio - Salon Social | 0 | 3504851.4 | -3504851.4 | 3504851.08 | 0 | 3504851.08 | 3504851.08 | 3504851.08 | 0.32 | ✓ | ✓ | E
26-ZONAS VERDES | 15962870.33 | 13662598.7 | 2300271.64 | 13662599.3 | 0 | 13662599.3 | 13662599.3 | 13662599.3 | -0.61
26.001-EMPRADIZACION DE EXTERIORES E INTERIORES - Zonas comunes | 2845948.43 | 1862498.82 | 983449.61 | 1862500 | 0 | 1862500 | 1862500 | 1862500 | -1.18 | ☓ | ☓ | T
26.002-JARDINES INTERIORES Y EXTERIORES (SWINGLIAS incluidas ) - Zonas comunes | 13116921.9 | 11800099.88 | 1316822.02 | 11800099.3 | 0 | 11800099.3 | 11800099.3 | 11800099.3 | 0.58 | ✓ | ✓ | E
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | 139283133.24 | 140147248.14 | -864114.9 | 35045259.42 | 105457792.19 | 140503051.61 | 140503057.09 | 140140092.52 | 7155.62
27.001-ANDEN CON NORMA MECEP - Zonas comunes | 13707863.19 | 9979000.15 | 3728863.04 | 5524057.05 | 4417241.68 | 9941298.73 | 9941298.73 | 9971834.41 | 7165.75 | ✓ | ✓ | E
27.002-ANDEN PROTECCION PERIMETRAL b=0.30, e=0.10 CON RELLENO COMPACTADO - Zonas comunes | 4390829.28 | 4550073.16 | -159243.88 | 2964687.35 | 1579323.66 | 4544011 | 4544011 | 4550060.57 | 12.58 | ✓ | ✓ | E
27.003-ANDENES EN CONCRETO 3000PSI E=10cm - Zonas comunes | 6727517.82 | 21078591.26 | -14351073.44 | 2950613.06 | 18122367.49 | 21072980.55 | 21072980.55 | 21078591.07 | 0.19 | ✓ | ✓ | T
27.004-Excavacion a mano M3 - Zonas comunes andenes | 616392 | 2381019.97 | -1764627.97 | 2381019.97 | 0 | 2381019.97 | 2381019.97 | 2381019.97 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.005-GEOTEXTIL - Zonas comunes | 4640164.49 | 0 | 4640164.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.006-LOSA DE PAVIMENTO MR-42 E=12cms - Sotano N -5.60 | 62587147.81 | 72242635.24 | -9655487.43 | 16086095 | 56156638.77 | 72242733.77 | 72242733.77 | 72242635.06 | 0.18 | ✓ | ☓ | T
27.007-Malla electrosoldada estandar - Zonas comunes | 16264474.8 | 16043721.4 | 220753.4 | 0 | 16464670.66 | 16464670.66 | 16464670.66 | 16043744.67 | -23.27 | ☓ | ☓ | T
27.008-Relleno con roca muerta compactada - Zonas comunes | 9554978.76 | 964909.1 | 8590069.66 | 964909.1 | 0 | 964909.1 | 964909.1 | 964909.1 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.009-SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO FC=3000 PSI - Zonas comunes | 15952356.55 | 852466.68 | 15099889.87 | 0 | 843409.53 | 843409.53 | 843415 | 852466.68 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.010-TOPE LLANTAS PREFABRICADOS - Zonas comunes | 4841408.54 | 2927277.6 | 1914130.94 | 2927277.6 | 0 | 2927277.6 | 2927277.6 | 2927277.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.011-Pasadores Pavimento - Pavimento sotano | 0 | 1726409.16 | -1726409.16 | 0 | 1726409.16 | 1726409.16 | 1726409.16 | 1726409.16 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.012-Anden bahia escaleras E=0.17mts - Sotano | 0 | 6154543.92 | -6154543.92 | 0 | 6147731.24 | 6147731.24 | 6147731.24 | 6154543.92 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.013-ANDEN INGRESO PRINCIPAL TORRE - Zonas comunes | 0 | 82450.5 | -82450.5 | 82450.3 | 0 | 82450.3 | 82450.3 | 82450.3 | 0.2 | ✓ | ✓ | E
27.014-CORTE DE BORDILLO, DEMOLICION E INSTALACION LOSETA TACTIL - Zonas comunes | 0 | 264000 | -264000 | 264000 | 0 | 264000 | 264000 | 264000 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.015-ASEO ANDENES EXTERIORES E INTERIORES - | 0 | 720150 | -720150 | 720150 | 0 | 720150 | 720150 | 720150 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.016-Reubicación de tope llantas - Zonas comunes | 0 | 180000 | -180000 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | ✓ | ✓ | E
28-ALCANTARILLADO | 45839090.31 | 46969655.72 | -1130565.41 | 25332606.55 | 24457180.23 | 49789786.78 | 46876143.16 | 46968905.31 | 750.4
28.001-Suministro e Instalacion Tuberia 4" Alcantarillado - Aguas lluvias | 216874.11 | 274163 | -57288.89 | 46534.88 | 0 | 46534.88 | 46534.88 | 274162.02 | 0.98 | ✓ | ✓ | E
28.002-Suministro e Instalacion Tuberia 6" Alcantarillado Pluvial - Aguas lluvias | 1766207.67 | 1800087.29 | -33879.62 | 217162.76 | 1450908.69 | 1668071.45 | 1668071.45 | 1799972.24 | 115.05 | ✓ | ✓ | E
28.003-Suministro e Instalacion Tuberia 8" Alcantarillado Pluvial - Aguas lluvias | 772073.05 | 1900009.08 | -1127936.03 | 278801.96 | 1621204.83 | 1900006.79 | 1900006.79 | 1900006.79 | 2.29 | ✓ | ✓ | E
28.004-Suministro e Instalacion Tuberia 10" Alcantarillado - Aguas lluvias | 733710.65 | 0 | 733710.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.005-Suministro e Instalacion Tuberia 4" PVC-S - Aguas lluvias | 346293.36 | 31281.42 | 315011.94 | 0 | 31382.68 | 31382.68 | 31382.68 | 31281.42 | 0 | ✓ | ☓ | T
28.006-EMPATE A TUBERIA EXISTENTE - Aguas lluvias | 95686.01 | 218432 | -122745.98 | 218432 | 0 | 218432 | 218432 | 218432 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.007-Caja de Inspeccion 0.6X0.6 - Aguas lluvias | 4915554.86 | 2495157.03 | 2420397.83 | 1649993 | 835562.07 | 2485555.07 | 2485555.07 | 2495150.03 | 7.01 | ✓ | ✓ | T
28.008-CAMARA TIPO B h=MTS - Aguas lluvias | 2406710.33 | 11176175.21 | -8769464.88 | 2505746.05 | 8669542.88 | 11175288.93 | 11175288.93 | 11175171.55 | 1003.66 | ✓ | ✓ | E
28.009-Suministro e Instalacion Tuberia 4" Alcantarillado - Aguas negras | 2439833.74 | 616920.58 | 1822913.16 | 356775.27 | 487772.45 | 844547.73 | 844547.73 | 616920.58 | 0 | ✓ | ☓ | E
28.010-Suministro e Instalacion Tuberia 6" Alcantarillado Sanitario - Aguas negras | 1977502.56 | 418627.07 | 1558875.49 | 286726.25 | 131900.79 | 418627.04 | 418627.04 | 418627.04 | 0.03 | ✓ | ✓ | E
28.011-Caja de Inspeccion 0.6X0.6 - Aguas negras | 8043635.22 | 8833431.72 | -789796.5 | 4949979.01 | 3969951.63 | 8919930.63 | 8919930.63 | 8833909.86 | -478.14 | ☓ | ☓ | E
28.012-Caja de Inspeccion 0.5X0.5 - Aguas negras | 7898708.11 | 1757289.03 | 6141419.08 | 0 | 1777333.79 | 1777333.79 | 1777333.79 | 1757289.05 | -0.02 | ✓ | ☓ | E
28.013-Suministro e Instalacion Tuberia 4" PVC-S Aguas negras - Aguas negras | 363752.59 | 62801.28 | 300951.32 | 50070.71 | 12724.67 | 62795.38 | 62795.38 | 62801.19 | 0.09 | ✓ | ✓ | E
28.014-EMPATE A TUBERIA EXISTENTE - Aguas negras | 95686.01 | 0 | 95686.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.015-Excavacion a Mano x ML - Aguas lluvias | 2096166.7 | 1618278.09 | 477888.6 | 1618196.41 | 0 | 1618196.41 | 1618196.41 | 1618196.41 | 81.69 | ✓ | ✓ | E
28.016-Excavacion a Mano x ML - Aguas negras | 3482062.03 | 1482000 | 2000062.03 | 1481999.35 | 0 | 1481999.35 | 1481999.35 | 1481999.35 | 0.65 | ✓ | ✓ | E
28.017-Lecho en arena para tuberias Alcantarillado PVC - Aguas lluvias | 1188893.64 | 0 | 1188893.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.018-Lecho en arena para tuberias Alcantarillado PVC - Aguas negras | 1868261.44 | 0 | 1868261.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.019-Suminitro e instalación tubería PVC-Sanitaria - Aguas lluvias sotanos | 3224405.26 | 2040288.37 | 1184116.9 | 266660.78 | 1767700.11 | 2034360.89 | 2034360.89 | 2040287.52 | 0.84 | ✓ | ✓ | T
28.020-Camara 60x60cm prof < 1mt incluye rejilla - Aguas lluvias | 397852.17 | 9044 | 388808.17 | 0 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.021-Relleno compactado con material de sitio - Aguas lluvias | 567129.55 | 717206.49 | -150076.94 | 717205.88 | 0 | 717205.88 | 717205.88 | 717205.88 | 0.6 | ✓ | ✓ | E
28.022-Relleno compactado con material de sitio - Aguas negras | 942091.23 | 952931.7 | -10840.47 | 952930.89 | 0 | 952930.89 | 952930.89 | 952930.89 | 0.81 | ✓ | ✓ | E
28.023-Rejilla tipo cárcamo - Aguas lluvias - Sotanos | 0 | 1762399.92 | -1762399.92 | 1876826.72 | 0 | 1876826.72 | 1762399.92 | 1762399.92 | 0 | ✓ | ☓ | T
28.024-Suministro e instalacion tubería PVC-S - Sotano 2 | 0 | 1444820.35 | -1444820.35 | 287672 | 1146523.35 | 1434195.35 | 1434195.35 | 1444820.36 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
28.025-Excavacion a mano M3 - Sotano 2 | 0 | 96568.08 | -96568.08 | 96568.08 | 0 | 96568.08 | 96568.08 | 96568.08 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.026-Lecho en arena para tuberias PVC-s - Sotano 2 | 0 | 9707.61 | -9707.61 | 9707.61 | 0 | 9707.61 | 9707.61 | 9707.61 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.027-Relleno compactado - Sotano 2 | 0 | 37925.23 | -37925.23 | 37925.23 | 0 | 37925.23 | 37925.23 | 37925.23 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.028-Reparación alcantarillado Calle 64 - | 0 | 806487.53 | -806487.53 | 0 | 806487.53 | 806487.53 | 806487.51 | 806487.51 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
28.029-Suministro e Instalacion Tuberia 8" Alcantarillado - | 0 | 223371.25 | -223371.25 | 43237.38 | 139140.75 | 182378.13 | 182378.13 | 223371.25 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.030-Lecho en arena para tuberias Alcantarillado PVC - | 0 | 1836976.8 | -1836976.8 | 236964 | 1600000 | 1836964 | 1836964 | 1836964 | 12.8 | ✓ | ✓ | E
28.031-Reposición alcantarillado Calle 64 - | 0 | 536871.6 | -536871.6 | 536871.6 | 0 | 536871.6 | 536871.6 | 536871.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.032-Lecho en arena para tuberias - Aguas lluvias | 0 | 151500 | -151500 | 151499.88 | 0 | 151499.88 | 151499.88 | 151499.88 | 0.11 | ✓ | ✓ | E
28.033-Lecho en arena para tuberias - Aguas negras | 0 | 285000 | -285000 | 284999.05 | 0 | 284999.05 | 284999.05 | 284999.05 | 0.95 | ✓ | ✓ | E
28.034-Movimiento de tapa camara - | 0 | 207297 | -207297 | 207297 | 0 | 207297 | 207297 | 207297 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.035-Realce de cámaras de alcantarillado Tipo B - AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS | 0 | 360000 | -360000 | 360000 | 0 | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.036-LIMPIEZA E INSPECCION DE RED DE ALCANTARILLADO - | 0 | 1500247 | -1500247 | 1500246 | 0 | 1500246 | 1500246 | 1500246 | 1 | ✓ | ✓ | E
28.037-Reemplazo domiciliar de alcantarillado pluvial - | 0 | 0 | 0 | 2799216.8 | 0 | 2799216.8 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ☓ | T
28.038-Caja de inspección 1.80x0.90 incl. excavación, fundición, marco y tapa - | 0 | 1306360 | -1306360 | 1306360 | 0 | 1306360 | 1306360 | 1306360 | 0 | ✓ | ✓ | E
29-FILTROS / RIEGOS | 56992837.76 | 51716754.18 | 5276083.58 | 18334816.32 | 33247826.52 | 51582642.84 | 51582642.84 | 51722047.96 | -5293.77
29.001-SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN VIAL Ø4" H=1m - Sotano 2 N-5.60 | 7193662.57 | 14551699.46 | -7358036.89 | 4184862.81 | 10341874.39 | 14526737.2 | 14526737.2 | 14551699.46 | 0 | ✓ | ✓ | E
29.002-SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN PLANAR - Sotanos | 30568564.15 | 23021091.54 | 7547472.6 | 4808727.88 | 18218781 | 23027508.88 | 23027508.88 | 23027508.88 | -6417.34 | ☓ | ☓ | E
29.003-Suministro e instalacion de Filtros - Sotano 2 N-5.60 | 14081754.7 | 6102664.67 | 7979090.03 | 1686789.46 | 4403703.61 | 6090493.07 | 6090493.07 | 6101541.86 | 1122.82 | ✓ | ✓ | E
29.004-Cajas y rejillas sistema de infiltración - Sotano 2 N-5.60 | 988668.86 | 3494171.17 | -2505502.31 | 3494171.17 | 0 | 3494171.17 | 3494171.17 | 3494171.17 | 0 | ✓ | ✓ | T
29.005-Succión aguas subterraneas - Sotano 2 N-5.60 | 4160187.48 | 323794.72 | 3836392.76 | 0 | 220399.9 | 220399.9 | 220399.9 | 323793.97 | 0.75 | ✓ | ✓ | E
29.006-Conexion geodren vial a caja - Sotano 2 N-5.60 | 0 | 15500 | -15500 | 15500 | 0 | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | ✓ | ✓ | E
29.007-Filtro tipo frances - Entorno a Torre | 0 | 3475853.62 | -3475853.62 | 3412786 | 63067.62 | 3475853.62 | 3475853.62 | 3475853.62 | 0 | ✓ | ✓ | E
29.008-Foso de succion - Sotano 2 N-5.60 | 0 | 731979 | -731979 | 731979 | 0 | 731979 | 731979 | 731979 | 0 | ✓ | ✓ | E
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 40987267.8 | 30918877.8 | 10068390 | 4348595.33 | 20799617.11 | 25148212.43 | 25148212.43 | 8916052.25 | 22002825.56
30.001-GABINETES CONTADORES DE AGUA - Torre A | 7132621.57 | 0 | 7132621.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
30.002-COLUMNA PVC PRESION - Torre A | 1497707.86 | 894353.99 | 603353.87 | 0 | 594490.68 | 594490.68 | 594490.68 | 894353.99 | 0 | ✓ | ✓ | T
30.003-Tuberia UP RDE 21 3" - Zona común | 659893.18 | 0 | 659893.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
30.004-Tuberia UP RDE 21 4" - Zona común | 2430134.11 | 2573238.62 | -143104.51 | 132271.14 | 2160135.6 | 2292406.74 | 2292406.74 | 2573238.63 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
30.005-Tuberia UP RDE 21 2" - Zona común | 799706.41 | 408362.22 | 391344.19 | 113398.11 | 306303.62 | 419701.73 | 419701.73 | 408362.22 | 0 | ✓ | ☓ | T
30.006-Tuberias y accesorios PVC-P - Zona común | 144599.51 | 142173 | 2426.51 | 106602.16 | 34404.14 | 141006.3 | 141006.3 | 142173 | 0 | ✓ | ✓ | E
30.007-Excavación a mano prof. <=1m - Zona común | 1957577.16 | 803400 | 1154177.17 | 803399.65 | 0 | 803399.65 | 803399.65 | 803399.65 | 0.35 | ✓ | ✓ | E
30.008-Lecho en arena para tuberias - Zona común | 1934004.67 | 1034479.35 | 899525.32 | 154479.36 | 880000 | 1034479.36 | 1034479.36 | 1034479.36 | 0 | ✓ | ✓ | T
30.009-Relleno compactado con material de sitio - Zona común | 529633.38 | 516588.85 | 13044.53 | 516588.85 | 0 | 516588.85 | 516588.85 | 516588.85 | 0 | ✓ | ✓ | T
30.010-Medidor general 1 1/2" - Zona común | 1892126.33 | 4487511.35 | -2595385.02 | 1965111.06 | 2519999.93 | 4485110.99 | 4485110.99 | 1967426.42 | 2520084.93 | ✓ | ✓ | E
30.011-Valvulas - Torre A | 426400.35 | 28535 | 397865.35 | 28535 | 0 | 28535 | 28535 | 28535 | 0 | ✓ | ✓ | E
30.012-Conexión a red principal EMCALI - Zona común | 8661845.85 | 0 | 8661845.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
30.013-Medidor para agua 1/2" - Torre A | 12921017.42 | 19502015.42 | -6580998 | 0 | 14304283.14 | 14304283.14 | 14304283.14 | 19285.14 | 19482730.28 | ✓ | ✓ | E
30.014-Desmonte de provisional de acueducto - | 0 | 528220 | -528220 | 528210 | 0 | 528210 | 528210 | 528210 | 10 | ✓ | ✓ | E
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | 143039307.61 | 156312926.16 | -13273618.55 | 155033965.81 | 1281744.96 | 156315710.77 | 150383315.31 | 150374664.94 | 5938261.22
31.001-SISTEMA CONTRAINCENDIO GENERAL - | 126318585.35 | 125627323.65 | 691261.7 | 125430609.01 | 196707 | 125627316.01 | 120381766.55 | 120376530.55 | 5250793.11 | ✓ | ✓ | E
31.002-SISTEMA DETECTORES DE HUMO - | 16720722.26 | 30281342.51 | -13560620.25 | 29199096.81 | 1085037.96 | 30284134.77 | 29597288.77 | 29593874.39 | 687468.12 | ✓ | ☓ | E
31.003-Protectores acrilicos - Sistema contraincendio | 0 | 404260 | -404260 | 404260 | 0 | 404260 | 404260 | 404260 | 0 | ✓ | ✓ | E
32-SISTEMA PARA GAS | 85815794.14 | 75116138.42 | 10699655.73 | 75116137.39 | 0 | 75116137.39 | 74876137.39 | 74876137.39 | 240001.02
32.001-GABINETES PARA MEDIDORES DE GAS - | 8003545.57 | 0 | 8003545.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
32.002-SISTEMA PARA GAS - | 77812248.58 | 74876138.42 | 2936110.16 | 74876137.39 | 0 | 74876137.39 | 74876137.39 | 74876137.39 | 1.02 | ✓ | ✓ | E
32.003-REPARACION DE DAÑO TUBERIA - | 0 | 240000 | -240000 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | ✓ | ✓ | E
33-CERRAMIENTOS | 80106303.64 | 78432311.03 | 1673992.61 | 56891500.86 | 21586983.09 | 78478483.95 | 78478483.95 | 78426207.91 | 6103.12
33.001-CERRAMIENTO TUBULAR 1"x1" H=2.4mts - Zona comun cerramiento perimetral | 28290869.9 | 29506820.42 | -1215950.52 | 28262691.1 | 1243309.62 | 29506000.72 | 29506000.72 | 29506000.72 | 819.7 | ✓ | ✓ | E
33.002-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12x10x29 - Zona comun cerramiento perimetral | 9928345.16 | 6906465.05 | 3021880.11 | 0 | 6907432.74 | 6907432.74 | 6907432.74 | 6906465.05 | 0 | ✓ | ☓ | E
33.003-Anclaje dovelas - Zona comun cerramiento perimetral | 494920.27 | 187210.8 | 307709.47 | 0 | 187210.8 | 187210.8 | 187210.8 | 187210.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.004-Grouting mortero fc = 10 mpa + Acero - Zona comun cerramiento perimetral | 1612948.72 | 1872231.94 | -259283.22 | 0 | 1872101.22 | 1872101.22 | 1872101.22 | 1872101.22 | 130.72 | ✓ | ✓ | E
33.005-Acero de refuerzo figurado - Zona comun cerramiento perimetral | 658423.02 | 0 | 658423.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
33.006-Refuerzo horizontal para muro - Zona comun cerramiento perimetral | 341185.5 | 267750 | 73435.5 | 0 | 267750 | 267750 | 267750 | 267750 | 0 | ✓ | ✓ | T
33.007-BLOQUE VIGA - Zona comun cerramiento perimetral | 1523708.24 | 312967.09 | 1210741.15 | 0 | 312965.28 | 312965.28 | 312965.28 | 312965.28 | 1.81 | ✓ | ✓ | E
33.008-ALFAJIA EN CONCRETO - Zona comun cerramiento perimetral | 2397228.63 | 1355597.24 | 1041631.39 | 0 | 1399898.15 | 1399898.15 | 1399898.15 | 1355597.25 | -0.01 | ✓ | ☓ | E
33.009-PUERTA ACCESO VEHICULAR - Zona comun cerramiento perimetral | 7920152.31 | 6325925 | 1594227.31 | 6325925 | 0 | 6325925 | 6325925 | 6325925 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.010-PUERTA EN TUBULAR 1"x1" ANCHO=2.0mts H=2.4mts - Acceso uar cerramiento perimetral | 288392.37 | 493643 | -205250.63 | 493642.5 | 0 | 493642.5 | 493642.5 | 493642.5 | 0.5 | ✓ | ✓ | E
33.011-CERRAMIENTO TUBULAR 1"x1" H=1.2mts - Zona comun piscina perimetro | 18552839.59 | 6119516.93 | 12433322.66 | 6119514.39 | 0 | 6119514.39 | 6119514.39 | 6119514.39 | 2.53 | ✓ | ✓ | T
33.012-Puerta en tubular 1"x1" ancho 1.25 x H=1.20 mts - Zona comun Acceso piscina | 144364.1 | 0 | 144364.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.013-SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO FC=3000 PSI 20xH=30cms - Zona comun cerramiento perimetral | 7952925.84 | 1055564.69 | 6897361.15 | 0 | 1065583.35 | 1065583.35 | 1065583.35 | 1055564.69 | 0 | ✓ | ☓ | T
33.014-Muro en concreto H=0.40 incl. viga de cimentación H=0.30 - Zona comun cerramiento perimetral | 0 | 21715847.96 | -21715847.96 | 14609727.86 | 7100972.24 | 21710700.1 | 21710700.1 | 21710700.1 | 5147.86 | ✓ | ✓ | E
33.015-Pilotes para el muro de cerramiento av 3 norte - | 0 | 1232770.91 | -1232770.91 | 0 | 1232770.91 | 1232770.91 | 1232770.91 | 1232770.91 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.016-Resane muro de cerramiento - Muro de cerramiento | 0 | 0 | 0 | 0 | -3011.21 | -3011.21 | -3011.21 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.017-Cerramiento en malla eslabonada H=2 mts - Planta de emergencia y transformador | 0 | 1080000 | -1080000 | 1080000 | 0 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 0 | ✓ | ✓ | E
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 31208192.34 | 8531620.97 | 22676571.37 | 0 | 9768214.96 | 9768214.96 | 8590509.27 | 8511712.23 | 19908.74
34.001-CERRADURA PUERTA ACCESO PRINCIPAL - | 20292771.23 | 1804038.99 | 18488732.24 | 0 | 2354752.96 | 2354752.96 | 1862927.29 | 1784130.25 | 19908.74 | ✓ | ☓ | E
34.002-CERRADURA PUERTA ALCOBAS - | 5848457.67 | 3824120.3 | 2024337.37 | 0 | 4203232.32 | 4203232.32 | 3824120.3 | 3824120.3 | 0 | ✓ | ☓ | T
34.003-CERRADURA PUERTA BAÑOS - | 5066963.44 | 2903461.68 | 2163501.76 | 0 | 3210229.68 | 3210229.68 | 2903461.68 | 2903461.68 | 0 | ✓ | ☓ | T
35-SEÑALIZACION | 29892444.17 | 33414322.65 | -3521878.48 | 28708764.99 | 4705252.86 | 33414017.85 | 33414017.85 | 33414017.85 | 304.81
35.001-AVISO CONDOMINIO - | 4774842.53 | 1725500 | 3049342.53 | 1725500 | 0 | 1725500 | 1725500 | 1725500 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.002-NOMENCLATURA APTOS - | 1443021.44 | 4112639.6 | -2669618.16 | 4112640 | 0 | 4112640 | 4112640 | 4112640 | -0.4 | ✓ | ✓ | T
35.003-NOMENCLATURA PARQUEADEROS - | 1066488.92 | 683810.82 | 382678.1 | 683810.82 | 0 | 683810.82 | 683810.82 | 683810.82 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.004-LINEA DE DEMARCACION PARQUEADERO - | 7284461.71 | 4549312.56 | 2735149.16 | 4549312.56 | 0 | 4549312.56 | 4549312.56 | 4549312.56 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.005-FLECHAS INDICADORAS DE FLUJO - | 814299.5 | 590128 | 224171.5 | 590128 | 0 | 590128 | 590128 | 590128 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.006-PINTURA PARA SEÑALIZACION - | 13466127.03 | 253065.4 | 13213061.63 | 0 | 253065.4 | 253065.4 | 253065.4 | 253065.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.007-PINTURA PARA SEÑALIZACION COLUMNAS DE SOTANOS 3 FRANJAS - | 1043203.04 | 6308697.49 | -5265494.46 | 6308417.3 | 0 | 6308417.3 | 6308417.3 | 6308417.3 | 280.2 | ✓ | ✓ | E
35.008-Plan de manejo de Transito - | 0 | 4452187.46 | -4452187.46 | 0 | 4452187.46 | 4452187.46 | 4452187.46 | 4452187.46 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.009-Señalización velocidad máxima - | 0 | 796672.8 | -796672.8 | 796672.8 | 0 | 796672.8 | 796672.8 | 796672.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.010-Señalización pare - | 0 | 426789 | -426789 | 426789 | 0 | 426789 | 426789 | 426789 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.011-Pintura topellantas - | 0 | 1302496.8 | -1302496.8 | 1302496.8 | 0 | 1302496.8 | 1302496.8 | 1302496.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.012-Demarcación cebras peatonales - | 0 | 1169982.73 | -1169982.73 | 1169982.71 | 0 | 1169982.71 | 1169982.71 | 1169982.71 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
35.013-IDENTIFICACION ESCALERAS Y SHUTS - | 0 | 1056720 | -1056720 | 1056720 | 0 | 1056720 | 1056720 | 1056720 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.014-IDENTIFICACION NUMERO DE PISOS HALL, SCENSORES, ZONA SOCIAL Y SOTANOS - | 0 | 799680 | -799680 | 799680 | 0 | 799680 | 799680 | 799680 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.015-IDENTIFICACION NUMERO DE PISOS ESCALERAS, ZONA SOCIAL Y SOTANOS - | 0 | 1121600 | -1121600 | 1121575 | 0 | 1121575 | 1121575 | 1121575 | 25 | ✓ | ✓ | E
35.016-MARQUILLAS PARA CASILLEROS, CONTADORES AGUA, MEDIDORES DE GAS - | 0 | 771120 | -771120 | 771120 | 0 | 771120 | 771120 | 771120 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.017-IDENTIFICACION GABINETES DE INCENDIOS - | 0 | 616420 | -616420 | 616420 | 0 | 616420 | 616420 | 616420 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.018-MARQUILLAS IDENTIFICACION GABINETES DE COMUNICACION Y MEDIDORES DE AGUA - | 0 | 228480 | -228480 | 228480 | 0 | 228480 | 228480 | 228480 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.019-PLACAS IDENTIFICACION ESPACIOS ZONAS COMUNES - | 0 | 856800 | -856800 | 856800 | 0 | 856800 | 856800 | 856800 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.020-REGLAMENTO PISCINA - | 0 | 220150 | -220150 | 220150 | 0 | 220150 | 220150 | 220150 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.021-AVISO PROFUNDIDAD PISCINA - | 0 | 119000 | -119000 | 119000 | 0 | 119000 | 119000 | 119000 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.022-PLACA CAMILLA DE EMERGENCIA - | 0 | 49980 | -49980 | 49980 | 0 | 49980 | 49980 | 49980 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.023-PLACAS LINEA DE VACIO Y BOTON DE PANICO - | 0 | 89250 | -89250 | 89250 | 0 | 89250 | 89250 | 89250 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.024-AVISOS PLANTA ELECTRICA, TRANSFORMADOR Y CUARTO DE MAQUINAS - | 0 | 214200 | -214200 | 214200 | 0 | 214200 | 214200 | 214200 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.025-AVISOS RIESGO ELECTRICO - | 0 | 238000 | -238000 | 238000 | 0 | 238000 | 238000 | 238000 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.026-AVISOS PARA PARQUEADEROS ALTURA Y PESO MAXIMO - | 0 | 357000 | -357000 | 357000 | 0 | 357000 | 357000 | 357000 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.027-AVISO PROHIBIDO EL PARQUEO DE VEHICULOS PESADOS - | 0 | 178500 | -178500 | 178500 | 0 | 178500 | 178500 | 178500 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.028-AVISO SALIDA DE EMERGENCIA PISO 1 - | 0 | 78540 | -78540 | 78540 | 0 | 78540 | 78540 | 78540 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.029-AVISO HACIA ASCENSORES EN PISO 1 - | 0 | 47600 | -47600 | 47600 | 0 | 47600 | 47600 | 47600 | 0 | ✓ | ✓ | E
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | 72400000 | 103078735.48 | -30678735.48 | 101392099.8 | 1686626.87 | 103078726.67 | 103078726.67 | 103078726.67 | 8.81
36.002-Planta de emergencia 287 KVA 3f 208V/120V - | 72400000 | 91000000 | -18600000 | 91000000 | 0 | 91000000 | 91000000 | 91000000 | 0 | ✓ | ✓ | E
36.003-Vigas de cimentación de la planta de emergencia - | 0 | 4779929.31 | -4779929.31 | 3093299.8 | 1686626.87 | 4779926.67 | 4779926.67 | 4779926.67 | 2.64 | ✓ | ✓ | E
36.004-Desfogue de planta de emergencia 5" a 8" - | 0 | 7298806.17 | -7298806.17 | 7298800 | 0 | 7298800 | 7298800 | 7298800 | 6.17 | ✓ | ✓ | E
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | 49123854 | 72729184.09 | -23605330.09 | 48039908.4 | 24653920.01 | 72693828.41 | 72693828.41 | 72293946.06 | 435238.03
37.001-Subestación de Potencia 300KVA - | 30360000 | 21623470 | 8736530 | 1645749.55 | 19977720 | 21623469.55 | 21623469.55 | 21623469.55 | 0.45 | ✓ | ✓ | E
37.002-Tablero de baja tension (TGBT) incluyendo tablero para servicios comunes - | 17600000 | 305163.6 | 17294836.4 | 0 | 305163.6 | 305163.6 | 305163.6 | 0 | 305163.6 | ✓ | ✓ | E
37.003-Instalaciones eléctricas subestación - | 1163854 | 1173052.29 | -9198.29 | 43641.62 | 1113417.41 | 1157059.02 | 1157059.02 | 1079905.75 | 93146.54 | ✓ | ✓ | E
37.004-Base en concreto para tablero de medidores Energia 1.1x0.4 mts - Zona comun | 0 | 847567.08 | -847567.08 | 200000 | 647567.07 | 847567.07 | 847567.07 | 847567.07 | 0 | ✓ | ✓ | T
37.005-Foso transformador 300 KVA 1.12x1.35 mts - Zona comun | 0 | 1735032.13 | -1735032.13 | 450000 | 1285042.71 | 1735042.71 | 1735042.71 | 1735032.12 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
37.006-Tableros de Sub-Estacion - | 0 | 47044899 | -47044899 | 45700517.24 | 1325009.22 | 47025526.46 | 47025526.46 | 47007971.58 | 36927.42 | ✓ | ✓ | E
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 136782398.56 | 185439948.19 | -48657549.63 | 83048857.6 | 101998848.57 | 185047706.17 | 182002006.14 | 178742564.3 | 6697383.89
38.002-Acometidas electricas principal MT y planta de emergencia - | 27050986.03 | 29358844.69 | -2307858.66 | 4681004.65 | 24646227.67 | 29327232.32 | 29327232.32 | 29358844.66 | 0.03 | ✓ | ✓ | T
38.003-Acometida apartamentos (3#6Cu+1#6Cu+1#6Cu T) desed tablero de medidores a aptos - | 29884688.17 | 15769312.28 | 14115375.89 | 11870563.18 | 3903202.82 | 15773766 | 15773765.99 | 15769312.28 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.004-Alimentador a tableros TGC-1 TGC-2 TGC-3 - | 4987354.12 | 2725227.29 | 2262126.83 | 1015198.66 | 1702682.94 | 2717881.6 | 2717881.6 | 2725227.3 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
38.013-Acometida ASC-1 - | 3414978.71 | 3427989.66 | -13010.95 | 236098.89 | 3101777.13 | 3337876.02 | 3337876.02 | 3427989.61 | 0.06 | ✓ | ✓ | T
38.014-Acometida ASC-2 - | 2973346.99 | 2527535.17 | 445811.81 | 236099.03 | 2160901.96 | 2397000.99 | 2397000.99 | 2527535.15 | 0.02 | ✓ | ✓ | T
38.015-Acometida Bomba JOCK - | 946646.77 | 243237.2 | 703409.57 | 123621.83 | 120644.58 | 244266.41 | 244266.41 | 243237.2 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.016-Acometida Bomba de succion Nº 1 - | 981452.37 | 289638.3 | 691814.08 | 121219.36 | 170134.3 | 291353.66 | 291353.66 | 289638.3 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
38.017-Acometida Bomba de succion Nº 2 - | 1279000.73 | 545113.11 | 733887.62 | 305046.65 | 241798.41 | 546845.05 | 546845.05 | 545113.11 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.018-Acometida Sotano Nº 1 y Nº 2 - | 2615984.53 | 1582609.53 | 1033375 | 83221.36 | 1457358.39 | 1540579.75 | 1540579.75 | 1582609.53 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.019-Acometida T. PORTERIA - | 2287768.15 | 1998451.1 | 289317.05 | 271152.86 | 1707888 | 1979040.86 | 1979040.86 | 1998451.09 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.020-Acometida T PUNTO FIJO - | 1349612.78 | 1169049.68 | 180563.1 | 145111.49 | 1024732.8 | 1169844.29 | 1169844.29 | 1169049.69 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.021-Acometida ASCENSOR ZONA COMUN - | 1720067.96 | 1548981.11 | 171086.85 | 194490.15 | 1348975.12 | 1543465.27 | 1543465.27 | 1548981.11 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.022-Acometida EQUIPO DE PRESION CONSTANTE - | 1168487.58 | 1673230.12 | -504742.54 | 365997.07 | 1230586.86 | 1596583.93 | 1596583.93 | 1673230.12 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.023-Acometida T.PISCINA - | 695063.75 | 183673.42 | 511390.34 | 103414.4 | 68053.72 | 171468.12 | 171468.12 | 183673.42 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.024-Acometida TK - | 964153.55 | 870181.31 | 93972.24 | 163539.27 | 710372.88 | 873912.15 | 873912.15 | 870181.31 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.028-Canalizacion en tubo PVC conduit Ø 1 1/4" - Torre A | 6041587.2 | 7610777.69 | -1569190.49 | 2399463.77 | 5201514.05 | 7600977.82 | 7600977.81 | 7610777.68 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
38.029-Canalizacion acometida aptos D 1 1/4 SCH 40 - Torre A | 0 | 1485177.26 | -1485177.26 | 1344832.2 | 140345.07 | 1485177.27 | 1485177.26 | 1485177.26 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.030-Acometida monofasica trifilar apartamentos - Torre A | 0 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
38.031-Acometida a tablero B.C.I 2(3#1/0+1#2T)Cu desde tablero general - | 8949166.1 | 5714621.75 | 3234544.35 | 866006.71 | 4715152.47 | 5581159.18 | 5581159.18 | 5714621.74 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.032-Acometida a tablero T.TURCO (3#6+1#6+1#8T)Cu desde tablero general - | 2570729.24 | 919282.52 | 1651446.71 | 202240.42 | 746430.11 | 948670.53 | 948670.53 | 919282.53 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.033-Bandejas en sotano para energia y comunicaciones - | 8266056.46 | 3771368.11 | 4494688.35 | 3592608.63 | 154959.42 | 3747568.05 | 3747568.05 | 3771368.05 | 0.06 | ✓ | ✓ | T
38.034-Malla de puesta a tierra - | 5351197.58 | 4518938.66 | 832258.92 | 1800000.02 | 2743928.66 | 4543928.68 | 4543928.68 | 4518938.68 | -0.02 | ✓ | ☓ | T
38.035-Tablero de medidores - | 17271819.9 | 23102595.77 | -5830775.87 | 23102595.78 | 0 | 23102595.78 | 23102595.78 | 23102595.78 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
38.036-Punto de conexión - | 6012249.9 | 11449154.88 | -5436904.98 | 6724531.4 | 4696437.95 | 11420969.35 | 8375269.35 | 4751771.1 | 6697383.78 | ✓ | ✓ | E
38.037-Camara norma EMCALI tipo BT 60x60x100 cms incluye marco caja y tapa - Zona comun | 0 | 996087.35 | -996087.35 | 0 | 1031013.86 | 1031013.86 | 1031013.86 | 996087.36 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
38.038-Camara norma EMCALI tipo R I 0.80x1x1.4 Mts incluye marco caja y tapa - Zona comun | 0 | 3148644.09 | -3148644.09 | 1500000 | 1644460.18 | 3144460.18 | 3144460.18 | 3148644.1 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
38.039-Camara norma EMCALI tipo BT-2 100x100x100 cms incluye marco caja y tapa - Zona comun | 0 | 534399.21 | -534399.21 | 342000 | 227346.89 | 569346.89 | 569346.89 | 534399.21 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.040-Alimentador a tableros TGC-4 TGC-5 TGC-6 - Zona comun | 0 | 4432582.63 | -4432582.63 | 529200 | 3988277.86 | 4517477.86 | 4517477.86 | 4432582.62 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.042-Acometida apartamentos (2#8 THWN Cu+1#8 THWN Cu +1#8 D Cu ) - Torre A | 0 | 32889220 | -32889220 | 0 | 32889220 | 32889220 | 32889220 | 32889220 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.043-Sistema de Apantallamiento - | 0 | 20874024.31 | -20874024.31 | 20649599.83 | 224424.48 | 20874024.31 | 20874024.31 | 20874024.31 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.044-Tapa en granito lavado para camara tipo BT y R I - | 0 | 80000 | -80000 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | ✓ | ✓ | T
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | 161624557.66 | 162200639.35 | -576081.69 | 91861400.31 | 67998703.55 | 159860103.86 | 159860102.17 | 162143196.89 | 57442.46
40.001-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - Zona Piscina | 2882665.92 | 1634817.6 | 1247848.32 | 1634817.6 | 0 | 1634817.6 | 1634817.6 | 1634817.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.002-Solado de limpieza Concreto 14 MPa E=5cm - zona piscina | 461563.54 | 287057.46 | 174506.08 | 287057.46 | 0 | 287057.46 | 287057.46 | 287057.46 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.003-Relleno con roca muerta compactada - zona piscina | 1279123.7 | 6145569.93 | -4866446.23 | 6145569.93 | 0 | 6145569.93 | 6145569.93 | 6145569.93 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.004-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - Piso exterior piscina | 714757.91 | 178613.78 | 536144.13 | 178613.78 | 0 | 178613.78 | 178613.78 | 178613.78 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
40.005-Relleno con roca muerta compactada - Piso exterior piscina | 1088678.57 | 830700 | 257978.57 | 830700 | 0 | 830700 | 830700 | 830700 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.006-Viga de cimentacion Piscina 28 MPa - Piscinas cimentacion | 7919539.89 | 9200850.54 | -1281310.65 | 3625391.13 | 5575459.4 | 9200850.53 | 9200850.53 | 9200850.53 | 0.02 | ✓ | ✓ | T
40.007-PISCINA EN CONCRETO 4000PSI H=1.20m - Zona Piscina | 8039628.91 | 7109942.05 | 929686.86 | 3095198.74 | 4014743.29 | 7109942.03 | 7109942.03 | 7109942.03 | 0.02 | ✓ | ✓ | T
40.008-PISCINA EN CONCRETO 4000PSI H=0.50m - Zona Piscina | 1176167.93 | 1062899.05 | 113268.88 | 472295.93 | 590603.12 | 1062899.05 | 1062899.05 | 1062899.05 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
40.009-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - Zona Piscina | 9576518.25 | 1962607.5 | 7613910.75 | 1962607.5 | 21814.86 | 1984422.36 | 1984422.36 | 1962607.5 | 0 | ✓ | ☓ | E
40.010-CONTRAPISO DE CONCRETO 28 Mpa E=0.20cm - Zona Piscina | 33094012.23 | 16212963.67 | 16881048.55 | 2363870.03 | 13847877.91 | 16211747.93 | 16211747.93 | 16212963.45 | 0.22 | ✓ | ✓ | T
40.012-Contrapiso exterior concreto 21 Mpa E=0.07cm - Piso exterior piscina | 33069352.68 | 13962209.17 | 19107143.51 | 2631895.14 | 9460410.08 | 12092305.22 | 12092305.22 | 13962205.76 | 3.41 | ✓ | ✓ | T
40.013-MALLA ELECTROSOLDADA - Piscina | 2035512.18 | 1375585.78 | 659926.4 | 285155.33 | 1081921.52 | 1367076.85 | 1367076.85 | 1375582.08 | 3.71 | ✓ | ✓ | E
40.014-MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=3cm - Zona Piscina | 1825742.06 | 1758044.37 | 67697.69 | 856003.95 | 885532.28 | 1741536.23 | 1741536.23 | 1758044.23 | 0.13 | ✓ | ✓ | T
40.015-Piso ceramica Tiber Mare 30 x 60 - Zona Piscina | 5268116.15 | 4983323.31 | 284792.84 | 0 | 4983322.87 | 4983322.87 | 4983322.87 | 4983322.87 | 0.44 | ✓ | ✓ | E
40.016-PROTECCION PROVISIONAL PISO CON PLASTICO - Zona Piscina | 81931.92 | 0 | 81931.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.017-ENCHAPE CERAMICA TIBER MARE 30 X 60 - Piscina Adultos | 2626635.98 | 1813087.42 | 813548.56 | 0 | 1813087.18 | 1813087.18 | 1813087.18 | 1813087.18 | 0.24 | ✓ | ✓ | E
40.018-ENCHAPE CERAMICA TIBER MARE 30 X 60 - Piscina Niños | 525830.38 | 1984945.29 | -1459114.9 | 0 | 1984945.23 | 1984945.23 | 1984945.23 | 1937486.65 | 47458.64 | ✓ | ✓ | T
40.019-KIT MINIMO DE SEGURIDAD PISCINA LEY 1209 - Zona Piscina | 5369119.76 | 3750508.88 | 1618610.88 | 3750508.86 | 0 | 3750508.86 | 3750508.86 | 3750508.86 | 0.02 | ✓ | ✓ | E
40.020-SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO FC=3000 PSI 15xH=20cms - Perimetro zona piscina | 2675134.6 | 1054451.46 | 1620683.14 | 74637.25 | 978946.61 | 1053583.86 | 1053583.86 | 1054451.46 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.021-ROMPEOLAS - Piscinas | 2257053.84 | 6127976.22 | -3870922.38 | 3703280.36 | 2413558 | 6116838.36 | 6116838.36 | 6119456.36 | 8519.86 | ✓ | ✓ | E
40.022-EQUIPO DE FILTRACION PISCINA - Zona Piscina | 6829289.21 | 10788226.08 | -3958936.87 | 10788226.08 | 0 | 10788226.08 | 10788226.08 | 10788226.08 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
40.023-ACCESORIOS DE FLUJO - Zona Piscina | 3598113.38 | 3644747.04 | -46633.66 | 3630420.89 | 14108.64 | 3644529.53 | 3644529.53 | 3644747.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.024-REFLECTOR - Zona Piscina | 4312417.89 | 3725380.32 | 587037.57 | 3725380.31 | 0 | 3725380.31 | 3725380.31 | 3725380.31 | 0.02 | ✓ | ✓ | E
40.025-ELEMENTOS DE LIMPIEZA - Zona Piscina | 351994.18 | 412680.62 | -60686.44 | 412680.65 | 0 | 412680.65 | 412680.65 | 412680.65 | -0.03 | ✓ | ✓ | T
40.026-Tratamiento de junta - Zona Piscina | 2500700.89 | 2069531.03 | 431169.86 | 471289.68 | 1598241.4 | 2069531.08 | 2069531.08 | 2069531.08 | -0.05 | ✓ | ✓ | E
40.027-Media caña en granito pulido blanco - Pisos piscinas | 3524279.61 | 1615737.79 | 1908541.82 | 1615737.5 | 0 | 1615737.5 | 1615737.5 | 1615737.5 | 0.29 | ✓ | ✓ | E
40.028-Piso ceramica Palmi crema 45 x 90 - Piso exterior piscina | 9729808.46 | 7994417.46 | 1735391 | 1909748.75 | 6085103.53 | 7994852.28 | 7994852.28 | 7994418.1 | -0.63 | ☓ | ☓ | E
40.029-Mortero de nivelacion impermeabilizado - Piso exterior piscina | 4107847.12 | 2928280.89 | 1179566.23 | 1145849.24 | 1776111.64 | 2921960.88 | 2921960.88 | 2928280.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.030-Mortero de nivelacion impermeabilizado - Pisos piscinas | 2695929 | 0 | 2695929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.031-Mortero con impermeabilizante - Muro - Muros piscina adultos | 896126.27 | 0 | 896126.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.032-Mortero con impermeabilizante - Muro - Muros piscina niños | 179396.93 | 0 | 179396.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.033-Impermeabilizacion superficial - Pisos piscinas | 591914.27 | 0 | 591914.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.034-Impermeabilizacion superficial - muros piscina adultos | 282999.86 | 0 | 282999.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.035-Impermeabilizacion superficial - muros piscina niños | 56654.19 | 0 | 56654.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.036-REPLANTEO - Piscina | 0 | 177754.49 | -177754.49 | 147992.59 | 29761.9 | 177754.49 | 177754.49 | 176906.37 | 848.12 | ✓ | ✓ | E
40.038-Instalación sistema hidrosanitario - Piscinas | 0 | 4969233.52 | -4969233.52 | 687290.63 | 3837576.86 | 4524867.49 | 4524865.8 | 4969376.27 | -142.75 | ☓ | ✓ | E
40.039-Suministro de Roca Muerta - Piscinas | 0 | 5837052 | -5837052 | 5837052 | 0 | 5837052 | 5837052 | 5837052 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.040-Lavamanos - Baños piscinas | 0 | 239003.02 | -239003.02 | 28872.82 | 208928.85 | 237801.67 | 237801.67 | 239003.02 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.041-Sanitarios - Baños piscinas | 0 | 685920.92 | -685920.92 | 48121.37 | 637799.54 | 685920.91 | 685920.91 | 685920.91 | 0.02 | ✓ | ✓ | E
40.042-ENCHAPE EN PORCELANATO 20x120 ESSENZE M SANDALO - Deck piscina | 0 | 3118509.96 | -3118509.96 | 328445 | 2790064.96 | 3118509.96 | 3118509.96 | 3118509.96 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.043-Relleno con roca muerta compactada - - | 0 | 2576400 | -2576400 | 2576400 | 0 | 2576400 | 2576400 | 2576400 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.044-Taponamiento de filtraciones - | 0 | 296331.42 | -296331.42 | 0 | 295624.56 | 295624.56 | 295624.56 | 295624.56 | 706.85 | ✓ | ✓ | E
40.045-Relleno con roca muerta (no incluye equipo) - | 0 | 4124224.5 | -4124224.5 | 4124224.5 | 0 | 4124224.5 | 4124224.5 | 4124224.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.046-Bordillo 0.15x0.15 confinamiento incl. anclajes - Piscina | 0 | 576940 | -576940 | 576940 | 0 | 576940 | 576940 | 576940 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.047-Tanque de compesación - Zona Piscina | 0 | 1938691.23 | -1938691.23 | 1938688.85 | 0 | 1938688.85 | 1938688.85 | 1938688.85 | 2.38 | ✓ | ✓ | E
40.048-Fundición muro matera 0.60x0.15x22 mts - | 0 | 652064.48 | -652064.48 | 652064.46 | 0 | 652064.46 | 652064.46 | 652064.46 | 0.02 | ✓ | ✓ | E
40.049-Adecuación piscinas - | 0 | 228002.25 | -228002.25 | 228002.25 | 0 | 228002.25 | 228002.25 | 228002.25 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.050-Dados en concreto para iluminacion - Zona Piscina | 0 | 152445.3 | -152445.3 | 152445.3 | 0 | 152445.3 | 152445.3 | 152445.3 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.051-Canal perimetral en concreto 0.15x0.05 mts - Zona Piscina | 0 | 756564.46 | -756564.46 | 503021.25 | 239334.53 | 742355.78 | 742355.78 | 756564.46 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.052-Bordillo en concreto 0.10x0.20 mts inc. formaleta - Cerramiento Zona Piscina | 0 | 1148408.6 | -1148408.6 | 938973 | 207691.15 | 1146664.15 | 1146664.15 | 1148408.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.053-MALLA ELECTROSOLDADA - Piso exterior piscina | 0 | 2160210.5 | -2160210.5 | 247285.5 | 1910931.75 | 2158217.25 | 2158217.25 | 2160210.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.054-Piso ceramica Adriatico azul 20.5x20.5 - Piscina Adultos | 0 | 1648987.85 | -1648987.85 | 1226371.25 | 422616.6 | 1648987.85 | 1648987.85 | 1648987.85 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.055-Piso ceramica Adriatico azul 20.5x20.5 - Pisicna Niños | 0 | 299457.25 | -299457.25 | 219846.25 | 79611 | 299457.25 | 299457.25 | 299457.25 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.056-Enchape ceramica Adriatico azul 20.5x20.5 - Piscina Adultos | 0 | 803110.25 | -803110.25 | 792400.05 | 10710 | 803110.05 | 803110.05 | 803110.05 | 0.2 | ✓ | ✓ | T
40.057-Enchape ceramica Adriatico azul 20.5x20.5 - Piscina Niños | 0 | 152326.16 | -152326.16 | 150184.13 | 2142 | 152326.13 | 152326.13 | 152326.13 | 0.04 | ✓ | ✓ | T
40.058-Muro enchapado en piedra muñeca - Zona Piscina | 0 | 111247.5 | -111247.5 | 111247.5 | 0 | 111247.5 | 111247.5 | 111247.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.059-Impermeabilización piscina - Zona Piscina | 0 | 5331455 | -5331455 | 5331455 | 0 | 5331455 | 5331455 | 5331455 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.060-Mediacaña en mortero impermeablilizado - Zona Piscina | 0 | 1562890.92 | -1562890.92 | 1378928.77 | 200122.3 | 1579051.07 | 1579051.07 | 1562890.92 | 0 | ✓ | ☓ | T
40.061-Soporte para meson 0.63x0.48 m, en angulo de 1 1/2"x1/8" - Baños piscinas | 0 | 100000 | -100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.062-Muro lindero en ladrillo estructural 12x10x29 - Cerramiento Zona Piscina | 0 | 1812234 | -1812234 | 1812234 | 0 | 1812234 | 1812234 | 1812234 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.063-Mano de obra ladrillo limpio. - Cerramiento Zona Piscina | 0 | 220500 | -220500 | 220500 | 0 | 220500 | 220500 | 220500 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.064-Anclajes para muro lindero. - Cerramiento Zona Piscina | 0 | 84800 | -84800 | 84800 | 0 | 84800 | 84800 | 84800 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.065-Mano de obra grouting y acero de refuerzo - Cerramiento Zona Piscina | 0 | 260300 | -260300 | 260300 | 0 | 260300 | 260300 | 260300 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.066-Mano de obra viga bloque - Cerramiento Zona Piscina | 0 | 570105 | -570105 | 570105 | 0 | 570105 | 570105 | 570105 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.067-Mesones de baño. - Baños piscinas | 0 | 427677.8 | -427677.8 | 427677.81 | 0 | 427677.81 | 427677.81 | 427677.81 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
40.068-Puerta batiente en aluminio 0.70x2.25 mts con persiana - Baños piscinas | 0 | 1019351.31 | -1019351.31 | 1019351.31 | 0 | 1019351.31 | 1019351.31 | 1019351.31 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.069-Canal en granito lavado - Piscina playa | 0 | 656375 | -656375 | 656360.25 | 0 | 656360.25 | 656360.25 | 656360.25 | 14.75 | ✓ | ✓ | E
40.070-Enchape ceramica Burano Blanco - Piscina baños | 0 | 140721.6 | -140721.6 | 140712.2 | 0 | 140712.2 | 140712.2 | 140712.2 | 9.4 | ✓ | ✓ | E
40.071-Cenefa mosaico Moka h=0.12 - Piscina baños | 0 | 67062.3 | -67062.3 | 67061.9 | 0 | 67061.9 | 67061.9 | 67061.9 | 0.4 | ✓ | ✓ | E
40.072-Instalacion peldaños piscinas - Piscina | 0 | 149394 | -149394 | 149389.5 | 0 | 149389.5 | 149389.5 | 149389.5 | 4.5 | ✓ | ✓ | E
40.073-Instalacion pasamanos piscinas - Pisicna | 0 | 74166 | -74166 | 74165 | 0 | 74165 | 74165 | 74165 | 1 | ✓ | ✓ | E
40.074-LOSA CUBIERTA BAÑOS PISCINA - Piscina baños | 0 | 119248.68 | -119248.68 | 119248.68 | 0 | 119248.68 | 119248.68 | 119248.68 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.075-ACERO DE REFUERZO CUBIERTA BAÑOS PISCINA - Piscina baños | 0 | 22045.32 | -22045.32 | 22035.65 | 0 | 22035.65 | 22035.65 | 22035.65 | 9.67 | ✓ | ✓ | E
40.076-ASEO FINAL PISCINAS - Piscinas | 0 | 1017210 | -1017210 | 1017210 | 0 | 1017210 | 1017210 | 1017210 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.078-Reparacion pisicnas - Piscinas | 0 | 1107600 | -1107600 | 1107600 | 0 | 1107600 | 1107600 | 1107600 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.079-Griferia lavamanos baños piscina - | 0 | 12357.57 | -12357.57 | 12356 | 0 | 12356 | 12356 | 12356 | 1.57 | ✓ | ✓ | E
40.081-Mortero de nivelacion cubierta baños piscina - baños piscina | 0 | 30482.5 | -30482.5 | 30482.5 | 0 | 30482.5 | 30482.5 | 30482.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.082-Media caña cubierta baños piscina - baños piscina | 0 | 21068 | -21068 | 21068 | 0 | 21068 | 21068 | 21068 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.083-Reubicacion punto sanitario e hidraulico ducha piscina - | 0 | 125554 | -125554 | 125554 | 0 | 125554 | 125554 | 125554 | 0 | ✓ | ✓ | E
41-TANQUE ALMACENAMIENTO | 75158609.31 | 93996015.64 | -18837406.32 | 54434109.79 | 40493166.49 | 94927276.28 | 94410511.28 | 94004404.45 | -8388.81
41.001-REPLANTEO - Tanque de almacenamiento | 94644.19 | 67845.53 | 26798.66 | 67845.53 | 0 | 67845.53 | 67845.53 | 67845.53 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.002-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - Tanque de almacenamiento | 4107924.27 | 2412894.78 | 1695029.49 | 2412894.78 | 0 | 2412894.78 | 2412894.78 | 2412894.78 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.003-Relleno con roca muerta compactada - Tanque de almacenamiento cimentacion | 318717.44 | 1006347.99 | -687630.55 | 1006347.99 | 0 | 1006347.99 | 1006347.99 | 1006347.99 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.004-Viga de cimentacion tanque de almacenamiento 28 MPa - Tanque de almacenamiento | 7065714.5 | 6187273.51 | 878440.99 | 2566796.68 | 3620476.83 | 6187273.51 | 6187273.51 | 6187273.51 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.005-Losa cimentacion tanque de almacenamiento 28 MPa H=20 cms - Tanque de almacenamiento | 3581831.11 | 252170.32 | 3329660.79 | 252170.33 | 0 | 252170.33 | 252170.33 | 252170.33 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.006-Muro tanque de almacenamiento 28 MPa - Tanque de almacenamiento muros | 19945693.04 | 21597492.31 | -1651799.27 | 8772707.57 | 12824784.7 | 21597492.27 | 21597492.27 | 21597492.27 | 0.04 | ✓ | ✓ | T
41.007-LOSA DE PAVIMENTO MR-42 E=12cms - Tanque de almacenamiento cuarto de maquinas | 2010901.88 | 0 | 2010901.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.008-Losa aerea aligerada concreto 28 MPa Rec. 5cm H=30cm - Tanque de almacenamiento | 8198204.54 | 9170547 | -972342.46 | 4742075.02 | 4428471.95 | 9170546.97 | 9170546.97 | 9170546.97 | 0.03 | ✓ | ✓ | T
41.009-Acero de refuerzo figurado - Tanque de almacenamiento estructura | 17634622.87 | 18920143.96 | -1285521.08 | 2589487.43 | 16897456.36 | 19486943.79 | 19486943.79 | 18920143.96 | 0 | ✓ | ☓ | T
41.010-Escaleras en concreto 21 MPa entrepisos H=3.90 - Tanque de almacenamiento escalera | 1888484.94 | 0 | 1888484.94 | 516765 | 0 | 516765 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ☓ | E
41.011-Acero de refuerzo figurado - Tanque de almacenamiento escalera | 1113873.53 | 173171.25 | 940702.28 | 173171.25 | 0 | 173171.25 | 173171.25 | 173171.25 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.012-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12x10x29 - Tanque de almacenamiento acceso | 1465969.47 | 805862.01 | 660107.46 | 0 | 610112 | 610112 | 610112 | 805862 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
41.013-Cartera muro en mamposteria estructural 12x10x29 - Tanque de almacenamiento acceso | 409243.77 | 19770.65 | 389473.12 | 0 | 20701.24 | 20701.24 | 20701.24 | 19770.66 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
41.014-BLOQUE VIGA - Tanque de almacenamiento acceso | 340155.05 | 20701.24 | 319453.81 | 0 | 18919.81 | 18919.81 | 18919.81 | 20701.24 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.015-Impermeabilizante epoxico agua potable - Tanque de almacenamiento | 2409484.91 | 4006498.84 | -1597013.93 | 4006499.33 | 0 | 4006499.33 | 4006499.33 | 4006499.33 | -0.49 | ✓ | ✓ | E
41.016-Mortero de nivelacion 1:3 E=5cm - Tanque de almacenamiento | 704374.39 | 76400 | 627974.39 | 0 | 76400 | 76400 | 76400 | 76400 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.017-MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERME ZONAS HUMEDAS - Tanque de almacenamiento | 160235.1 | 2013882.72 | -1853647.62 | 2013882.62 | 0 | 2013882.62 | 2013882.62 | 2013882.62 | 0.09 | ✓ | ✓ | E
41.018-Placa entrepiso concreto 21 MPa E=0.10 - Tanque de almacenamiento cubierta | 496364.64 | 0 | 496364.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.019-Mortero de nivelacion impermeabilizado - Tanque de almacenamiento cubierta | 177045.35 | 117988.81 | 59056.54 | 57539.93 | 60036.69 | 117576.62 | 117576.62 | 117576.62 | 412.19 | ✓ | ✓ | E
41.020-Mortero con impermeabilizante imprimacion cubierta - Tanque de almacenamiento cubierta | 191227.66 | 60036.69 | 131190.97 | 0 | 60036.69 | 60036.69 | 60036.69 | 60036.69 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.021-Impermeabilizacion de losa de cubierta - Tanque de almacenamiento cubierta | 165614.49 | 0 | 165614.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.022-Impermeabilizacion superficial - Tanque de almacenamiento muros | 22011.1 | 0 | 22011.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.023-RELLENO Y GRANIPLAST CARTERA SOBRE FACHADA - Tanque de almacenamiento acceso | 25306.02 | 0 | 25306.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.024-RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA - Tanque de almacenamiento acceso | 182859.09 | 0 | 182859.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.025-ALFAJIA EN CONCRETO - Tanque de almacenamiento acceso | 535161.13 | 23052.32 | 512108.82 | 0 | 23104.8 | 23104.8 | 23104.8 | 23052.32 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
41.026- PUERTA EN LAMINA CUARTO DE MAQUINAS/ CERRADURA/MARCO - Tanque de almacenamiento acceso | 300925.41 | 0 | 300925.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.027-Puerta metalica con marco - Tanque de almacenamiento acceso | 384970.93 | 0 | 384970.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.028-MALLA ELECTROSOLDADA - Tanque de almacenamiento estructura | 1227048.5 | 1250349.41 | -23300.91 | 0 | 1286206.38 | 1286206.38 | 1286206.38 | 1250351.01 | -1.6 | ☓ | ☓ | E
41.029-Tratamiento de juntas - Tanque de almacenamiento | 0 | 398570.34 | -398570.34 | 87740.1 | 319648.28 | 407388.38 | 407388.38 | 407388.38 | -8818.04 | ☓ | ☓ | E
41.030-Suministro de Roca Muerta - Tanque de almacenamiento | 0 | 15391378 | -15391378 | 15391378 | 0 | 15391378 | 15391378 | 15391378 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.031-IMPERMEABILIZACION TANQUE - Tanque de almacenamiento | 0 | 4201259.71 | -4201259.71 | 4201259.71 | 0 | 4201259.71 | 4201259.71 | 4201259.71 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.033-Tapa tanque 0.8x0.7 cal 20 acero inox - | 0 | 1887227.4 | -1887227.4 | 1887227.4 | 0 | 1887227.4 | 1887227.4 | 1887227.4 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.034-Escalera metalica en lamina alfajor (16 pasos) - Tanque de almacenamiento | 0 | 2163911 | -2163911 | 2163911 | 0 | 2163911 | 2163911 | 2163911 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.035-LOSA CUBIERTA TANQUE - Tanque de almacenamiento cubierta | 0 | 233255.65 | -233255.65 | 233255.65 | 0 | 233255.65 | 233255.65 | 233255.65 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.036-VIGA LOSA CUBIERTA 20X10 TANQUE - Tanque de almacenamiento cubierta | 0 | 484401.45 | -484401.45 | 484401.45 | 0 | 484401.45 | 484401.45 | 484401.45 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.037-ACERO DE REFUERZO CUBIERTA TANQUE - Tanque de almacenamiento cubierta | 0 | 43092 | -43092 | 43073.1 | 0 | 43073.1 | 43073.1 | 43073.1 | 18.9 | ✓ | ✓ | E
41.038-Lavado y desinfeccion - Tanque de almacenamiento | 0 | 730560 | -730560 | 730559.92 | 0 | 730559.92 | 730559.92 | 730559.92 | 0.08 | ✓ | ✓ | E
41.039-Mediacaña cubierta cuarto de maquinas - | 0 | 33120 | -33120 | 33120 | 0 | 33120 | 33120 | 33120 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.040-Detallado muros cuarto de maquinas - | 0 | 246810.76 | -246810.76 | 0 | 246810.76 | 246810.76 | 246810.76 | 246810.76 | 0 | ✓ | ✓ | E
42-SALON SOCIAL | 217824688.25 | 260024368.62 | -42199680.37 | 188165146.5 | 76574517.7 | 264739664.2 | 262623615.68 | 259976023.72 | 48344.9
42.001-REPLANTEO - Salon Social | 822486.71 | 536460.88 | 286025.83 | 486242.88 | 51017.68 | 537260.56 | 537260.56 | 536460.88 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.002-Losa aerea aligerada concreto 21 MPa Rec. 8 cm H=40cm salon social - Salon Social | 40959631.78 | 40024205.5 | 935426.28 | 22515021.5 | 17509301.38 | 40024322.88 | 40024322.88 | 40024205.5 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.003-Losa aerea aligerada concreto 21 MPa Rec. 8 cm H=40cm - Salon Social Cubierta | 5319653.78 | 3013073.74 | 2306580.04 | 1252349.74 | 1760547.93 | 3012897.67 | 3012897.67 | 3013073.74 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.004-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12x10x29 - Salon Social | 17140630.45 | 22078055.38 | -4937424.94 | 11201069.88 | 10881825.87 | 22082895.75 | 22082895.75 | 22077748.85 | 306.54 | ✓ | ☓ | E
42.005-Cartera muro en mamposteria estructural 29x12x21 - Salon Social | 996055.97 | 395124.63 | 600931.34 | 0 | 525000 | 525000 | 395124.63 | 395124.63 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.006-BLOQUE VIGA - Salon Social | 2697243.16 | 3620797.3 | -923554.13 | 2631968.17 | 1017857.36 | 3649825.53 | 3649825.53 | 3620797.41 | -0.11 | ✓ | ☓ | T
42.007-Anclaje dovelas - Salon Social | 1453502.69 | 1735187.41 | -281684.71 | 799133.4 | 936054 | 1735187.4 | 1735187.4 | 1735187.4 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
42.009-Refuerzo horizontal para muro - Salon Social | 734409.13 | 1004955 | -270545.87 | 0 | 1004955 | 1004955 | 1004955 | 1004955 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.010-Grouting mortero fc = 10 mpa + Acero - Salon Social | 6511219.32 | 3529866.66 | 2981352.66 | 2675886.56 | 916906.75 | 3592793.31 | 3592793.31 | 3529866.66 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.011-Muro panel yeso 1 cara - Salon Social | 43439.16 | 0 | 43439.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.012-Cartera muro panel yeso 1 Cara - Salon Social | 129927.69 | 0 | 129927.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.013-Tapas en panel yeso - Salon Social | 28872.82 | 0 | 28872.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.014-Muro fibrocemento 1 cara - Salon Social Terraza | 128965.26 | 0 | 128965.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.015-Tapas en fibrocemento - Salon Social Terraza | 100477.41 | 0 | 100477.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.016-Cielo falso en Panel yeso - Salon Social | 5385502.67 | 7176294.61 | -1790791.94 | 7176294.61 | 0 | 7176294.61 | 7176294.61 | 7176294.61 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.017-Cielo falso en Panel yeso RH - Salon Social Baños | 518632.83 | 521024 | -2391.17 | 521020.65 | 0 | 521020.65 | 521020.65 | 521020.65 | 3.35 | ✓ | ✓ | T
42.018-Cielo falso en Fibrocemento - Zonas Humedas | 1394590.87 | 295626.83 | 1098964.04 | 295626.83 | 0 | 295626.83 | 295626.83 | 295626.83 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.019-Dilatacion vertical entre muros - Salon Social | 459323.62 | 0 | 459323.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.020-Dilatacion en cielos falsos - Salon Social | 1066248.46 | 759849.97 | 306398.49 | 759850 | 0 | 759850 | 759850 | 759850 | -0.03 | ✓ | ✓ | T
42.021-Dilatacion poliestireno en mortero de nivelacion - Salon Social | 121540.62 | 19278 | 102262.62 | 0 | 19278 | 19278 | 19278 | 19278 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.022-Estructura metalica para hiperfresco con anticorrosivo - Salon social cubierta | 17983189.59 | 11999833.61 | 5983355.98 | 11999834.81 | 0 | 11999834.81 | 11999834.81 | 11999834.81 | -1.21 | ☓ | ☓ | E
42.023-Cubierta en teja Ecoroof - Salon Social Cubierta | 9813088.87 | 328582.82 | 9484506.05 | 0 | 328582.8 | 328582.8 | 328582.8 | 328582.8 | 0.02 | ✓ | ✓ | E
42.024-Canal ALL en concreto - Salon Social Cubierta | 4542386.87 | 458361.47 | 4084025.4 | 0 | 458413.94 | 458413.94 | 458413.94 | 458361.46 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
42.025-Mortero de nivelacion 1:3 E=5cm - Salon Social | 5221854.42 | 4055068.44 | 1166785.97 | 2032825.07 | 1925248.12 | 3958073.19 | 3958073.19 | 4055068.44 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.026-Mortero de nivelacion impermeabilizado - Salon Social Cubierta | 879547.45 | 1675922.36 | -796374.91 | 788903.7 | 883829.77 | 1672733.47 | 1672733.47 | 1675922.36 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.027-Cartera fibrocemento 1 cara - Muro - Salon Social Terraza | 149176.23 | 0 | 149176.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.028-Acabado escalera ancho 1.20 x H=2.90 incluye rellano - Salon Social escaleras | 2887281.95 | 1270870.25 | 1616411.7 | 1270870.25 | 0 | 1270870.25 | 1270870.25 | 1270870.25 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.029-ENCHAPE CERAMICA BURANO BLANCO 30 X 60 CM - Salon Social Baños | 1353178.1 | 1162825.83 | 190352.27 | 357458.35 | 805392.62 | 1162850.97 | 1162850.97 | 1162825.69 | 0.14 | ✓ | ☓ | E
42.030-Cartera enchape Burano Blanco 30x60 cms - Salon Social Baños | 67285.1 | 22137.71 | 45147.39 | 17306.3 | 4831.4 | 22137.7 | 22137.7 | 22137.7 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
42.031-Relleno acrilico, estuco y pintura - Salon Social muros | 5829816.88 | 7022296 | -1192479.12 | 7022176.68 | 0 | 7022176.68 | 7022176.68 | 7022176.68 | 119.32 | ✓ | ✓ | E
42.032-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - Salon Social | 1149357.65 | 1111901.2 | 37456.45 | 1111901.47 | 0 | 1111901.47 | 1111901.47 | 1111901.47 | -0.27 | ✓ | ✓ | E
42.033-Relleno acrilico, estuco y pintura - Salon Social escaleras | 557861.37 | 602933.44 | -45072.07 | 602923.2 | 0 | 602923.2 | 602923.2 | 602923.2 | 10.25 | ✓ | ✓ | E
42.034-RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA - Salon Social | 4006169.39 | 8568126.31 | -4561956.92 | 8568031.01 | 0 | 8568031.01 | 8568031.01 | 8568031.01 | 95.3 | ✓ | ✓ | E
42.035-Relleno graniplast cartera en fachada - Salon Social | 955122.63 | 1390176.56 | -435053.93 | 1390176.56 | 0 | 1390176.56 | 1390176.56 | 1390176.56 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.036-BARANDA CORREDOR - Salon Social | 2169503.66 | 0.01 | 2169503.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
42.037-LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 53x43cm ECONOMICO - Cocineta Salon Social | 145099.09 | 108144.47 | 36954.62 | 17628.55 | 89326.16 | 106954.71 | 108144.47 | 108144.47 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
42.038-Meson en Quartzone Ancho 60 cm - Cocineta salon social | 1496107.23 | 0 | 1496107.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.039-SALPICADERO MESON H = 20 cm - Cocineta salon social | 449742.46 | 0 | 449742.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.040-Division de ducha vidrio temp. 8 mm - Salon Social | 962427.32 | 2310210.09 | -1347782.77 | 2310210.09 | 0 | 2310210.09 | 2310210.09 | 2310210.09 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.041-ALFAJIA EN CONCRETO - Salon Social | 3736964.2 | 4274648.5 | -537684.3 | 2505134.78 | 1733137.59 | 4238272.36 | 4238272.36 | 4274143.07 | 505.43 | ✓ | ✓ | E
42.042-GRIFERIA LAVAMANOS - Salon Social Baños | 316378.04 | 9691.26 | 306686.78 | 9164.56 | 521.22 | 9685.78 | 9685.78 | 9685.78 | 5.48 | ✓ | ✓ | E
42.043-GRIFERIA LAVAPLATOS MONOCONTROL - Cocineta Salon Social | 101068.58 | 4578.85 | 96489.73 | 4578.84 | 260.61 | 4839.45 | 4839.45 | 4578.84 | 0.01 | ✓ | ☓ | E
42.044-Enchape banca turco ceramica tiber mare - Salon Social Bancas Turco | 1492050 | 497096.37 | 994953.63 | 319285.79 | 176131.9 | 495417.69 | 495417.69 | 463073.49 | 34022.88 | ✓ | ✓ | E
42.045-Guardaescoba granito lavado blanco - Salon Social escaleras | 368324.38 | 0 | 368324.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.046-ENCHAPE CERAMICA TIBER MARE 30 X 60 - Salon Social zonas humedas | 2778598.44 | 681343.26 | 2097255.18 | 681343.26 | 0 | 681343.26 | 681343.26 | 681343.26 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.047-Cenefa focaccia oscuro horizontal H=0.14 - Salon Social Baños | 220000.08 | 76436.14 | 143563.93 | 76436.14 | 0 | 76436.14 | 76436.14 | 76436.14 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.048-Puerta aluminio + vidrio - Salon Social | 637990.41 | 5627729.46 | -4989739.06 | 5627699.53 | 0 | 5627699.53 | 5627699.53 | 5627699.53 | 29.94 | ✓ | ✓ | E
42.049-Dilatacion en fachada - Salon Social | 463087.85 | 0 | 463087.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.050-Piso ceramica Tiber Mare 30 x 60 - Salon Social Baño turco | 56936.96 | 4959.92 | 51977.04 | 0 | 4959.92 | 4959.92 | 4959.92 | 4959.92 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.051-Cartera polimuro grosor 6 cms - Salon Social marcos ventanas | 2057552.33 | 0 | 2057552.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.052-PISO CERAMICA ZABLE BLANCO 60 X 60 ACABADO MATE - Salon Social | 9214271.4 | 4007879.16 | 5206392.24 | 2203256.74 | 4435432.32 | 6638689.06 | 6638689.06 | 4007878.27 | 0.89 | ✓ | ☓ | T
42.053-Guardaescoba ceramica zable blanco 10 x 60 acabado mate - Salon Social | 2772288.39 | 1058206.32 | 1714082.06 | 917204.46 | 140512.27 | 1057716.73 | 1057716.73 | 1058206.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.054-Deck en madera plastica - Salon Social Terraza | 7159256.2 | 5600000 | 1559256.2 | 5600000 | 0 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.055-Deck en Madera Plastica escaleras - Salon Social Terraza | 2165461.46 | 0 | 2165461.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.056-Impermeabilizacion superficial - Salon Social pisos | 218484.57 | 0 | 218484.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.057-Impermeabilizacion superficial - Salon Social muros | 267602.93 | 0.02 | 267602.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | ✓ | ✓ | E
42.058-Impermeabilizacion superficial - Salon Social Bancas Turco | 103983.47 | 0 | 103983.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.059-Impermeabilizacion superficial - Salon Social Escalera terraza | 20330.45 | 0 | 20330.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.060-Impermeabilizacion de losa de cubierta - Salon Social Cubierta | 822759.86 | 1056529.24 | -233769.38 | 0 | 1056412.98 | 1056412.98 | 1056412.98 | 1056412.98 | 116.26 | ✓ | ✓ | E
42.061-Mortero de nivelacion impermeabilizado - Salon Social pisos | 995108.43 | 669749.91 | 325358.52 | 258369.67 | 419636.91 | 678006.58 | 678006.58 | 669749.72 | 0.19 | ✓ | ☓ | T
42.062-Mortero de nivelacion impermeabilizado - Salon Social muros | 1218822.64 | 298641.87 | 920180.77 | 0 | 307073.55 | 307073.55 | 307073.55 | 298641.87 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.063-Mortero de nivelacion impermeabilizado - Salon Social Bancas Turco | 473602.47 | 236110.07 | 237492.4 | 0 | 236110.07 | 236110.07 | 236110.07 | 236110.07 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.064-Mortero de nivelacion impermeabilizado - Salon Social Escalera terraza | 92596.94 | 20012.23 | 72584.71 | 0 | 20012.23 | 20012.23 | 20012.23 | 20012.23 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.065-Mortero con impermeabilizante imprimacion cubierta - Salon Social Cubierta | 950004.08 | 4199342.48 | -3249338.4 | 0 | 4188373.01 | 4188373.01 | 4188373.01 | 4199342.48 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.067-Instalación y suministro sistema hidrosanitario - Salon Social | 2186189.63 | 11723061.66 | -9536872.03 | 850768.24 | 11010138.39 | 11860906.63 | 11863804.14 | 11713544.07 | 9517.59 | ✓ | ☓ | E
42.068-Ventaneria en Aluminio - Salon Social | 6648447.91 | 15305551.97 | -8657104.07 | 15305551.84 | 0 | 15305551.84 | 15305551.84 | 15305551.84 | 0.13 | ✓ | ✓ | E
42.069-Puerta en madera - Salon Social | 2302126.14 | 3142562.03 | -840435.89 | 3142561.55 | 0 | 3142561.55 | 3142561.55 | 3142561.55 | 0.48 | ✓ | ✓ | E
42.070-Puertas-ventana aluminio - Salon Social | 7484412.27 | 0 | 7484412.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.071-Bancas baño turco - Salon Social | 2473984.86 | 160000 | 2313984.86 | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.072-Estructura metalica para Deck - Salon Social Jacuzzi | 76994.19 | -0.01 | 76994.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
42.073-Baranda metalica H=1.20 mts - Salon Social Parqueadero | 3467318.62 | 0 | 3467318.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.074-Sanitarios - Salon Social Baños | 1248673.2 | 1275599.09 | -26925.88 | 0 | 1275599.08 | 1275599.08 | 1275599.08 | 1275599.08 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
42.075-Lavamanos - Salon Social Baños | 402065.12 | 510816.81 | -108751.69 | 28872.82 | 481742.39 | 510615.21 | 510615.21 | 509413.86 | 1402.95 | ✓ | ✓ | E
42.076-JUEGO INCRUSTACIONES BAÑO AC INO - Salon Social Baños | 346473.83 | 0 | 346473.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.077-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - Salon social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.083-Instalaciones eléctricas y comunicaciones - Salon social | 5853927.26 | 7267462.88 | -1413535.62 | 2657535.4 | 4482550.45 | 7140085.85 | 7140085.85 | 7267451.79 | 11.09 | ✓ | ✓ | E
42.084-Marco contorno ventanas - Salon social | 0 | 9493040.7 | -9493040.7 | 9492978.71 | 0 | 9492978.71 | 9492978.71 | 9492978.71 | 62 | ✓ | ✓ | E
42.085-Perforaciones en losa y muro - | 0 | 5845137.89 | -5845137.89 | 5845137.2 | 0 | 5845137.2 | 5845137.2 | 5845137.2 | 0.69 | ✓ | ✓ | E
42.086-Emboquillada de sifones - Salon social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.087-REPELLO DE MUROS - Turco-Cuarto de maquinas-Duchas | 0 | 790308.68 | -790308.68 | 560198.61 | 230110.07 | 790308.68 | 790308.68 | 790308.68 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
42.088-Cartera repello de muros - Turco-Cuarto de maquinas-Duchas | 0 | 67158.65 | -67158.65 | 47146.37 | 20012.23 | 67158.6 | 67158.6 | 67158.6 | 0.05 | ✓ | ✓ | T
42.089-Cartera enchape Urbe Soft 30x60 cms - Turco-Cuarto de maquinas-Duchas | 0 | 121132.21 | -121132.21 | 94103.03 | 27196.26 | 121299.29 | 121299.29 | 121132.21 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.090-PISO CERAMICA URBE NATURE 30 X 60 CMS - Turco-Cuarto de maquinas-Duchas | 0 | 1171493.43 | -1171493.43 | 438182.71 | 932317.4 | 1370500.11 | 1370500.11 | 1171493.44 | 0 | ✓ | ☓ | E
42.092-Emboquillado de tuberia de ventilacion - Cubierta Salon Social | 0 | 155064 | -155064 | 155064 | 0 | 155064 | 155064 | 155064 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.093-Impermeabilización canal en concreto - Cubierta Salon Social | 0 | 478483.2 | -478483.2 | 478483.2 | 0 | 478483.2 | 478483.2 | 478483.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.094-Impermeabilizacion de losa con Vulkem 45 ssl - Cubierta Salon Social | 0 | 2998827 | -2998827 | 2998827 | 0 | 2998827 | 2998827 | 2998827 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.095-Cartera en panel yeso - Cielo - Salon Social | 0 | 941068 | -941068 | 941068 | 0 | 941068 | 941068 | 941068 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.096-ENCHAPE CERAMICA TIBER MARE 30 X 60 - Salon Social baño | 0 | 1447117.35 | -1447117.35 | 0 | 1447117.35 | 1447117.35 | 1447117.35 | 1447117.35 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.097-Cenefa mosaico moka - Salon Social baño | 0 | 367531.5 | -367531.5 | 0 | 367531.5 | 367531.5 | 367531.5 | 367531.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.098-Linea de cobre para A.A. - | 0 | 310990.55 | -310990.55 | 311115 | 0 | 311115 | 311115 | 311115 | -124.45 | ☓ | ☓ | E
42.099-Resane estructura y detallado fachada - Salon social | 0 | 0 | 0 | 1990260 | 0 | 1990260 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.100-Baranda para parqueadero - Parqueadero | 0 | 4593089.62 | -4593089.62 | 4593089.55 | 0 | 4593089.55 | 4593089.55 | 4593089.55 | 0.07 | ✓ | ✓ | E
42.101-Baranda escaleras sotano y salon social - Salon Social | 0 | 2758512 | -2758512 | 2758511.81 | 0 | 2758511.81 | 2758511.81 | 2758511.81 | 0.19 | ✓ | ✓ | E
42.102-Mezclador para ducha - Salon social | 0 | 532494.06 | -532494.06 | 0 | 532494.06 | 532494.06 | 532494.06 | 532494.06 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.103-Viga dintel incl. platinas y accesorios maquina ascensor - Salon social | 0 | 2863140 | -2863140 | 2863140 | 0 | 2863140 | 2863140 | 2863140 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.104-Ducha telefono y mezclador - Turco | 0 | 154700 | -154700 | 0 | 154700 | 154700 | 154700 | 154700 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.105-Cubierta en policarbonato para el turco - Turco | 0 | 6098400 | -6098400 | 6098400 | 0 | 6098400 | 6098400 | 6098400 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.106-Piso laminado incl. guardaescobas - Gym y Salon niños | 0 | 3530846.78 | -3530846.78 | 0 | 3530684.48 | 3530684.48 | 3530684.06 | 3530684.06 | 162.72 | ✓ | ✓ | E
42.107-Soporte para meson 2.93x0.63 m, en angulo de 1 1/2"x1/8" - Salon social cocina | 0 | 100000 | -100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.108-Soporte para meson 1.235x0.47 m, en angulo de 1 1/2"x1/8" - Salon social tocador | 0 | 70000 | -70000 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.109-Soporte para meson 0.63x0.48 m, en angulo de 1 1/2"x1/8" - Salon social baño | 0 | 200000 | -200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.110-Mesones cocina - Cocineta salon social | 0 | 2139935 | -2139935 | 2137873.62 | 0 | 2137873.62 | 2137873.62 | 2137873.62 | 2061.38 | ✓ | ✓ | E
42.111-Mesones Baños salon social. - | 0 | 1892475.2 | -1892475.2 | 1892474.13 | 0 | 1892474.13 | 1892474.13 | 1892474.13 | 1.07 | ✓ | ✓ | E
42.112-Exclusa 0.80x0.80 en lamina alfajor - Salon social cubierta | 0 | 386291 | -386291 | 386291 | 0 | 386291 | 386291 | 386291 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.113-Dotacion gimnasio - | 0 | 380000 | -380000 | 380000 | 0 | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.114-Puerta batiente en aluminio 0.70x2.30 mts con persiana - Salon social cuarto tecnico jacuzzi | 0 | 526298 | -526298 | 526298 | 0 | 526298 | 526298 | 526298 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.115-Adicionales de sistema liviano - Salon social | 0 | 3683539.15 | -3683539.15 | 3683539.15 | 0 | 3683539.15 | 3683539.15 | 3683539.15 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.116-Adicionales de relleno, estuco y pintura - Salon social | 0 | 6070448.22 | -6070448.22 | 6070427.72 | 0 | 6070427.72 | 6070427.72 | 6070427.72 | 20.49 | ✓ | ✓ | E
42.117-Enchape ceramica Maceratta avellana - Ascensor Salon Social | 0 | 272988.42 | -272988.42 | 82699.27 | 0 | 82699.27 | 82699.27 | 272982.89 | 5.53 | ✓ | ✓ | E
42.118-Cartera enchape ceramica Maceratta Avellana - Ascensor Salon Social | 0 | 327626.17 | -327626.17 | 66340.8 | 245380.67 | 311721.47 | 311721.47 | 327625.77 | 0.4 | ✓ | ✓ | E
42.119-Impermeabilizacion jacuzzi - | 0 | 404052.48 | -404052.48 | 404052.48 | 0 | 404052.48 | 404052.48 | 404052.48 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.120-Baranda para jacuzzi - | 0 | 1655488.75 | -1655488.75 | 1655487.66 | 0 | 1655487.66 | 1655487.66 | 1655487.66 | 1.09 | ✓ | ✓ | E
42.121-Soporte para meson cocineta - Salon social | 0 | 200000 | -200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.122-Escalera de gato - Salon social | 0 | 297059 | -297059 | 297059 | 0 | 297059 | 297059 | 297059 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.123-Soporte tipo pata de mesa en acero inox. tubular 4" H=0.84 mts - Salon social | 0 | 285000 | -285000 | 285000 | 0 | 285000 | 285000 | 285000 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.124-LAVADO E HIDROFUGADO MURO MAMPOSTERIA - Salon social | 0 | 1135515 | -1135515 | 1135515 | 0 | 1135515 | 1135515 | 1135515 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.125-ESPEJO FLOTADO 4mm - Baños - Salon social | 0 | 229198 | -229198 | 229191 | 0 | 229191 | 229191 | 229191 | 7 | ✓ | ✓ | E
42.126-Puerta batiente en aluminio 0.60x2.24 mts - Salon social | 0 | 544718.62 | -544718.62 | 544718.62 | 0 | 544718.62 | 544718.62 | 544718.62 | 0 | ✓ | ✓ | E
43-PORTERIA- LOBBY- UAR | 31137543.1 | 67444618.54 | -36307075.43 | 44914064.98 | 22574567.45 | 67488632.42 | 67491412.14 | 67439445.83 | 5172.71
43.001-REPLANTEO - Porteria | 19284.61 | 0 | 19284.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.002-REPLANTEO - UAR | 43312.89 | 0 | 43312.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.003-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12x10x29 - porteria | 1153028.5 | 3590290.48 | -2437261.98 | 2589872.07 | 1000611.5 | 3590483.57 | 3590290.48 | 3590290.48 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.004-Cartera muro en mamposteria estructural 12x10x29 - porteria | 962844.07 | 77250 | 885594.07 | 0 | 77250 | 77250 | 77250 | 77250 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.005-BLOQUE VIGA - porteria | 564517.59 | 567142.92 | -2625.33 | 412282.92 | 146860 | 559142.92 | 559142.92 | 567142.92 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.006-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12x10x29 - UAR | 1250090.4 | 6468608.21 | -5218517.81 | 3912871.56 | 2751070.15 | 6663941.71 | 6663941.71 | 6468608.21 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.007-Cartera muro en mamposteria estructural 12x10x29 - UAR | 1106079.39 | 1314875.47 | -208796.08 | 130200 | 1179215.11 | 1309415.11 | 1309415.11 | 1314875.36 | 0.11 | ✓ | ✓ | T
43.008-BLOQUE VIGA - UAR | 696618.9 | 1073297.72 | -376678.82 | 492000 | 581297.84 | 1073297.84 | 1073297.84 | 1073297.84 | -0.12 | ✓ | ✓ | T
43.009-Cielo falso en Panel yeso - porteria | 307149.05 | 0 | 307149.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.010-Dilatacion en cielos falsos - porteria | 132435.82 | 0 | 132435.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.011-Dilatacion poliestireno en mortero de nivelacion - porteria | 14761.27 | 3213 | 11548.27 | 0 | 3213 | 3213 | 3213 | 3213 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.012-Cubierta en teja Ecoroof - porteria | 339908.7 | 931277 | -591368.3 | 931272.75 | 0 | 931272.75 | 931272.75 | 931272.75 | 4.25 | ✓ | ✓ | E
43.013-Canal ALL en concreto - porteria | 646634.64 | 312204.35 | 334430.29 | 251742.96 | 60460.33 | 312203.29 | 312203.29 | 312203.29 | 1.06 | ✓ | ✓ | T
43.014-Estructura metalica para hiperfresco con anticorrosivo - Porteria cubierta | 622907.08 | 518449 | 104458.08 | 518440.5 | 0 | 518440.5 | 518440.5 | 518440.5 | 8.5 | ✓ | ✓ | E
43.015-Mortero de nivelacion 1:3 E=5cm - porteria | 250530.16 | 100061.15 | 150469.01 | 0 | 100061.15 | 100061.15 | 100061.15 | 100061.15 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.016-Mortero de nivelacion 1:3 E=5cm - UAR | 590608.06 | 280171.23 | 310436.83 | 0 | 280171.22 | 280171.22 | 280171.22 | 280171.22 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
43.017-Mortero de nivelacion impermeabilizado - UAR cubierta | 712132.19 | 536086.16 | 176046.03 | 197136.15 | 340848 | 537984.15 | 537984.15 | 536086.15 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
43.018-Mortero con impermeabilizante imprimacion cubierta - UAR cubierta | 769177.92 | 340158.99 | 429018.93 | 0 | 340158.99 | 340158.99 | 340158.99 | 340158.99 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.019-Impermeabilizacion de losa de cubierta - UAR cubierta | 666153.69 | 0 | 666153.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.020-Impermeabilizacion superficial - UAR piso | 157330.57 | 94656 | 62674.58 | 0 | 94724 | 94724 | 94724 | 94656 | 0 | ✓ | ☓ | E
43.021-Suministro e instalacion Pintura epoxica - Mediacaña - UAR | 359778.43 | 0 | 359778.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.022-Suministro e Instalacion Pintura epoxica - Muros - UAR | 788227.97 | 0 | 788227.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.023-Piso ceramica 60 x 60 cm porteria - porteria | 599546.18 | 220500 | 379046.18 | 161000 | 59500 | 220500 | 220500 | 220500 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.024-Guardaescoba ceramica E=10cm - porteria | 136043.57 | 69852.4 | 66191.17 | 69300 | 556.92 | 69856.92 | 69856.92 | 69728.4 | 124.01 | ✓ | ☓ | E
43.025-MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERME ZONAS HUMEDAS - UAR | 287074.07 | 162003.93 | 125070.14 | 141335 | 31068.93 | 172403.93 | 172403.93 | 162003.93 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.026-Enchape ceramica 30 x 60 cm - porteria | 239972.75 | 18368.84 | 221603.9 | 0 | 18368.84 | 18368.84 | 18368.84 | 18368.84 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.027-Cenefa focaccia oscuro horizontal H=0.14 - porteria | 88125.03 | 0 | 88125.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.028-Relleno acrilico, estuco y pintura - porteria | 593865.78 | 747286 | -153420.22 | 747267.4 | 0 | 747267.4 | 747267.4 | 747267.4 | 18.6 | ✓ | ✓ | T
43.029-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - porteria | 473058.05 | 154627.2 | 318430.85 | 154625.18 | 0 | 154625.18 | 154625.18 | 154625.18 | 2.02 | ✓ | ✓ | T
43.030-RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA - porteria | 317039.83 | 696059 | -379019.17 | 696016.58 | 0 | 696016.58 | 696016.58 | 696016.58 | 42.42 | ✓ | ✓ | T
43.031-RELLENO Y GRANIPLAST CARTERA SOBRE FACHADA - porteria | 60675.59 | 78924.3 | -18248.71 | 78923.27 | 0 | 78923.27 | 78923.27 | 78923.27 | 1.03 | ✓ | ✓ | T
43.032-RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA - UAR | 324606.41 | 396218.2 | -71611.79 | 396194.04 | 0 | 396194.04 | 396194.04 | 396194.04 | 24.16 | ✓ | ✓ | E
43.033-COMBO SANITARIO ECONOMICO - porteria | 311936.26 | 220622.08 | 91314.18 | 34455 | 187208.85 | 221663.85 | 221663.85 | 220621.41 | 0.67 | ✓ | ☓ | T
43.034-LAVATRAPEADOR - UAR | 141470.27 | 62142.01 | 79328.27 | 62142 | 0 | 62142 | 62142 | 62142 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
43.035-ALFAJIA EN CONCRETO - porteria | 537360.42 | 92435.46 | 444924.96 | 0 | 85242.79 | 85242.79 | 85242.79 | 92435.46 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.036-ALFAJIA EN CONCRETO - UAR | 1006542.79 | 418142.6 | 588400.19 | 0 | 404047.84 | 404047.84 | 404047.84 | 418142.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.037-GRIFERIA LAVAMANOS - porteria | 158189.02 | 6178.78 | 152010.23 | 6178 | 260.61 | 6438.61 | 6438.61 | 6178 | 0.78 | ✓ | ☓ | T
43.038-GRIFERIA LAVATRAPEADOR - UAR | 60070.9 | 6000 | 54070.91 | 6000 | 521.22 | 6521.22 | 6521.22 | 6000 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.039-Instalación sistema hidrosanitario - Portería | 589746.46 | 723329.37 | -133582.91 | 70343.14 | 365323.32 | 435666.46 | 435664.27 | 723329.31 | 0.06 | ✓ | ✓ | E
43.040-Ventaneria en Aluminio - Porteria | 1997999.11 | 1400573.7 | 597425.41 | 1400572.13 | 0 | 1400572.13 | 1400572.13 | 1400572.13 | 1.57 | ✓ | ✓ | E
43.041-Puerta en madera - Porteria | 1093317.43 | 0 | 1093317.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.042-Mueble interior porteria - Porteria | 950396.98 | 0 | 950396.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.043-Puerta batiente en aluminio 0.90x2.25 mts con persiana - Porteria | 520865.66 | 3300607.12 | -2779741.46 | 3300606.3 | 0 | 3300606.3 | 3300606.3 | 3300606.3 | 0.82 | ✓ | ✓ | E
43.044-Puerta batiente en aluminio 0.90x2.25 mts con persiana - UAR | 1016323.25 | 1139896.96 | -123573.71 | 1139896.96 | 0 | 1139896.96 | 1139896.96 | 1139896.96 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.045-Puerta tolva en acero inoxidable 0.6 x 0.65 - UAR | 1539883.71 | 1167613.2 | 372270.51 | 1167613.2 | 0 | 1167613.2 | 1167613.2 | 1167613.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.046-Meson granito negro absoluto ancho 0.60 - Porteria | 1140476.39 | 842436.02 | 298040.37 | 842436 | 0 | 842436 | 842436 | 842436 | 0.03 | ✓ | ✓ | E
43.047-Papelera en acero inoxidable - Porteria baño | 22905.77 | 0 | 22905.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.048-Percha en acero inoxidable - Porteria baño | 22905.77 | 0 | 22905.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.049-Anclaje dovelas - Muros porteria | 0 | 117021.1 | -117021.1 | 117020.87 | 0 | 117020.87 | 117020.87 | 117020.87 | 0.22 | ✓ | ✓ | E
43.050-Refuerzo horizontal para muro - Porteria | 0 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
43.051-Grouting mortero fc = 10 mpa + Acero - Porteria | 0 | 568175.19 | -568175.19 | 279004 | 352097.84 | 631101.84 | 631101.84 | 568175.19 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.052-Anclaje dovelas - Muros UAR | 0 | 59200.01 | -59200.01 | 59200 | 0 | 59200 | 59200 | 59200 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
43.055-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - Porteria | 0 | 66779.47 | -66779.47 | 0 | 72947 | 72947 | 75922 | 66779.47 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.057-CONTRAPISO DE CONCRETO E=0.17mts - Porteria | 0 | 693204.17 | -693204.17 | 0 | 689125.19 | 689125.19 | 689125.19 | 693204.16 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
43.058-Instalaciones eléctricas y comunicaciones porteria - Porteria | 3315823.26 | 1725287.35 | 1590535.91 | 435655.19 | 1416468.57 | 1852123.76 | 1852123.76 | 1725256.91 | 30.44 | ✓ | ☓ | E
43.059-Instalaciones eléctricas y comunicaciones UAR - UAR | 1437810.5 | 770281.96 | 667528.54 | 151639.56 | 618582.23 | 770221.79 | 770221.79 | 770221.79 | 60.17 | ✓ | ✓ | E
43.060-Losa cimentacion 28 MPa H=20 cms - Porteria | 0 | 1486341.06 | -1486341.06 | 541677.36 | 940650.26 | 1482327.62 | 1482327.62 | 1486340.51 | 0.55 | ✓ | ✓ | E
43.061-Losa maciza E=10cm 21 MPa comun - Portería | 0 | 490926.75 | -490926.75 | 490926.75 | 0 | 490926.75 | 490926.75 | 490926.75 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.062-Losa de cimentación de la UAR - UAR | 0 | 3121510.77 | -3121510.77 | 973684.76 | 2148598.25 | 3122283.01 | 3122283.01 | 3121507.92 | 2.85 | ✓ | ☓ | T
43.063-Losa maciza E=12 cm 21 MPA comun + viga descolgada. - UAR cubierta | 0 | 3735339.54 | -3735339.54 | 1302586.6 | 2409524.79 | 3712111.39 | 3712111.39 | 3735146.95 | 192.59 | ✓ | ✓ | E
43.064-Grouting mortero fc = 10 mpa + Acero Torre A - UAR | 0 | 193230 | -193230 | 193229.98 | 0 | 193229.98 | 193229.98 | 193229.98 | 0.02 | ✓ | ✓ | E
43.067-Vigas cubierta de la porteria. - Porteria | 0 | 798886.36 | -798886.36 | 798846.48 | 0 | 798846.48 | 798846.48 | 798846.48 | 39.88 | ✓ | ✓ | E
43.068-Muro para barandas de cerramiento. - | 0 | 1661600.68 | -1661600.68 | 1661584.71 | 0 | 1661584.71 | 1661584.71 | 1661584.71 | 15.97 | ✓ | ✓ | E
43.070-Cinta de remate 10 X10 - Porteria | 0 | 197149.68 | -197149.68 | 197149.68 | 0 | 197149.68 | 197149.68 | 197149.68 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.071-Viga de cimentación - UAR | 0 | 2842503.66 | -2842503.66 | 1098444.42 | 1744059.24 | 2842503.66 | 2842503.66 | 2842503.66 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.072-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - Cimentacion UAR | 0 | 576954 | -576954 | 576954 | 0 | 576954 | 576954 | 576954 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.073-Muro de contencion E=15 Cms H<=0.7 Mts - Cimentacion UAR | 0 | 335149.74 | -335149.74 | 335149.74 | 0 | 335149.74 | 335149.74 | 335149.74 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.074-Muro de contencion E=15 Cms 0.7< H<=1.2 Mts - Cimentacion UAR | 0 | 163845.43 | -163845.43 | 163845.43 | 0 | 163845.43 | 163845.43 | 163845.43 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.075-Viga descolgada 30x10 cms - Losa aerea UAR | 0 | 574308 | -574308 | 574308 | 0 | 574308 | 574308 | 574308 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.076-Muro de contencion E=15 Cms 0.7< H<=1.2 Mts - Rampas UAR | 0 | 836924.74 | -836924.74 | 836924.74 | 0 | 836924.74 | 836924.74 | 836924.74 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.077-Contrapiso e=10 cms - Zona de Juegos | 0 | 126969.42 | -126969.42 | 126969.42 | 0 | 126969.42 | 126969.42 | 126969.42 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.078-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI - Muros UAR | 0 | 34200 | -34200 | 34200 | 0 | 34200 | 34200 | 34200 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.079-CASILLERO EN MADERA PORTERIA - Porteria | 0 | 2800000 | -2800000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.080-Guardaescoba en concreto - Porteria | 0 | 208250 | -208250 | 0 | 208250 | 208250 | 208250 | 208250 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.081-Rampas y muro de contencion UAR - UAR | 0 | 3260580.62 | -3260580.62 | 0 | 3254852.24 | 3254852.24 | 3254852.24 | 3260581.69 | -1.07 | ☓ | ✓ | E
43.082-BORDILLO MATERA PORTERIA H=0.20 - | 0 | 311685.16 | -311685.16 | 311288.61 | 0 | 311288.61 | 311288.61 | 311288.61 | 396.55 | ✓ | ✓ | E
43.083-ANDEN DE INGRESO PORTERIA - | 0 | 268097.15 | -268097.15 | 168035.59 | 100061.15 | 268096.74 | 268096.74 | 268096.74 | 0.41 | ✓ | ✓ | T
43.084-ANCLAJES RAMPA ACCESO VEHICULAR, ANDEN DE INGRESO Y BORDILLO MATERA - | 0 | 218784 | -218784 | 218784 | 0 | 218784 | 218784 | 218784 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.085-EXCAVACION Y ADECUACION RAMPA Y ANDEN PORTERIA - | 0 | 231400.54 | -231400.54 | 231400.54 | 0 | 231400.54 | 231400.54 | 231400.54 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.086-LAVADO E HIDROFUGADO MURO MAMPOSTERIA UAR - UAR | 0 | 956465.41 | -956465.41 | 956465 | 0 | 956465 | 956465 | 956465 | 0.41 | ✓ | ✓ | E
43.087-MORTERO DE NIVELACION MATERA - Porteria | 0 | 55000 | -55000 | 55000 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.088-Recubrimiento epoxico blanco - UAR | 0 | 3114893 | -3114893 | 3114792.72 | 0 | 3114792.72 | 3114792.72 | 3114792.72 | 100.28 | ✓ | ✓ | E
43.089-Recubrimiento epoxico blanco media caña - UAR | 0 | 1221539.99 | -1221539.99 | 1221527.74 | 0 | 1221527.74 | 1221527.74 | 1221527.74 | 12.25 | ✓ | ✓ | E
43.090-Recubrimiento epoxico piso - UAR | 0 | 2314664.8 | -2314664.8 | 2314640.33 | 0 | 2314640.33 | 2314640.33 | 2314640.33 | 24.47 | ✓ | ✓ | E
43.091-Impermeabilizacion matera porteria - Porteria | 0 | 809438 | -809438 | 809434.08 | 0 | 809434.08 | 809434.08 | 809434.08 | 3.92 | ✓ | ✓ | E
43.092-Puerta en madera baño - Porteria | 0 | 519358 | -519358 | 519357.65 | 0 | 519357.65 | 519357.65 | 519357.65 | 0.35 | ✓ | ✓ | E
43.093-Soporte para meson porteria - | 0 | 200000 | -200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.094-Repello muros porteria - | 0 | 103600 | -103600 | 103600 | 11200 | 114800 | 114800 | 103600 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.095-Repello muros UAR - UAR | 0 | 1355694.03 | -1355694.03 | 842194.03 | 500110.07 | 1342304.1 | 1342304.1 | 1351631.62 | 4062.4 | ✓ | ✓ | E
43.096-Cartera repello de muros - UAR | 0 | 187819.93 | -187819.93 | 187819.89 | 0 | 187819.89 | 187819.89 | 187819.89 | 0.04 | ✓ | ✓ | E
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 32051960.28 | 14296764.78 | 17755195.5 | 7767430 | 7264456.74 | 15031886.74 | 14304436.74 | 14308398.95 | -11634.16
44.001-SEGURIDAD INDUSTRIAL - | 32051960.28 | 14296764.78 | 17755195.5 | 7767430 | 7264456.74 | 15031886.74 | 14304436.74 | 14308398.95 | -11634.16 | ☓ | ☓ | E
45-REDES DE COMUNICACIONES | 56065043.83 | 24381790.44 | 31683253.39 | 14950998.69 | 9390767.19 | 24341765.88 | 24341765.88 | 24381790.46 | -0.02
45.001-Redes de comunicación apartamentos - | 35196939.36 | 21211359.55 | 13985579.81 | 14181346.66 | 6998156.14 | 21179502.8 | 21179502.8 | 21211359.54 | 0.02 | ✓ | ✓ | E
45.002-Redes de comunicaciones puntos fijos y escaleras - | 19779539.69 | 370504.64 | 19409035.05 | 306593.31 | 63911.33 | 370504.64 | 370504.64 | 370504.64 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.006-Canalizacion tuberia PVC conduit Ø 2" - Torre A | 1088564.78 | 969621.12 | 118943.66 | 58798.72 | 941555.95 | 1000354.67 | 1000354.67 | 969621.12 | -0.01 | ✓ | ☓ | E
45.007-Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Canalizacion Telefonica | 0 | 1015928.71 | -1015928.71 | 0 | 984371.09 | 984371.09 | 984371.09 | 1015928.73 | -0.02 | ✓ | ✓ | T
45.008-Sistema citofonia - Torre A | 0 | 58905 | -58905 | 0 | 58905 | 58905 | 58905 | 58905 | 0 | ✓ | ✓ | E
45.009-Bandeja portacables - | 0 | 351211.42 | -351211.42 | 0 | 343867.67 | 343867.67 | 343867.67 | 351211.43 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
45.010-Protectores acrilicos - Sistema de citofonia | 0 | 404260 | -404260 | 404260 | 0 | 404260 | 404260 | 404260 | 0 | ✓ | ✓ | E
46-ILUMINACION | 35882305.5 | 8889217.82 | 26993087.68 | 846214.97 | 8032477.03 | 8878692 | 8878691.89 | 8888398.49 | 819.34
46.001-Iluminación Ornamental - | 35882305.5 | 8524510.85 | 27357794.65 | 646214.97 | 7869296.03 | 8515511 | 8515511 | 8524052.58 | 458.27 | ✓ | ✓ | E
46.002-Pedestal para lampara ornamental - Iluminacion Ornamental | 0 | 281525.97 | -281525.97 | 200000 | 80000 | 280000 | 279999.89 | 281164.9 | 361.07 | ✓ | ✓ | E
46.003-ILUMINACION PARQUEADERO - | 0 | 83181 | -83181 | 0 | 83181 | 83181 | 83181 | 83181 | 0 | ✓ | ✓ | E
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 69917002.86 | 305156821.16 | -235239818.3 | 194990374.72 | 118071059.31 | 313061434.03 | 305936248.31 | 304853362.72 | 303458.44
47.001-Andamio Colgante - Equipo en alquiler | 6159534.82 | 19980441.61 | -13820906.79 | 19980441.61 | 0 | 19980441.61 | 19980441.61 | 19980441.61 | 0 | ✓ | ✓ | T
47.002-Mezcladora 1.5 sacos - Equipo | 5170977.61 | 0 | 5170977.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.003-Minicargador - | 2520308.42 | 13048600 | -10528291.58 | 13048600 | 0 | 13048600 | 13048600 | 13048600 | 0 | ✓ | ✓ | T
47.004-Pluma grua 500 Kg - | 9437635.41 | 0 | 9437635.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.005-Vibro compactador 2 toneladas - | 2122152.24 | 7580007.56 | -5457855.32 | 7580007.56 | 0 | 7580007.56 | 7580007.56 | 7580007.56 | 0 | ✓ | ✓ | T
47.006-Vibro compactador de pata - | 6871731.04 | 0 | 6871731.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.007-Burros para almacenamiento de mallas - | 9136093.35 | 2706240 | 6429853.35 | 2706240 | 0 | 2706240 | 2706240 | 2706240 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.008-Herramientas Administracion - | 1805070.46 | 3561286.61 | -1756216.15 | 0 | 3593628.17 | 3593628.17 | 3593628.17 | 3561286.56 | 0.05 | ✓ | ☓ | T
47.009-Retroexcavadora de Oruga - Equipo en alquiler | 12598174 | 12626640 | -28466 | 12626640 | 0 | 12626640 | 12626640 | 12626640 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.010-Retroexcavadora de Llantas - Equipo en alquiler | 6395906.98 | 33113666.24 | -26717759.26 | 33113680.69 | 0 | 33113680.69 | 33113680.69 | 33113680.69 | -14.45 | ☓ | ☓ | E
47.011-Reparaciones equipos propios - | 7699418.54 | 18691393.37 | -10991974.83 | 15216056.96 | 3465280 | 18681336.96 | 18681336.96 | 18681336.96 | 10056.41 | ✓ | ✓ | E
47.012-Motobomba a gasolina 3" - Equipo en alquiler | 0 | 456050 | -456050 | 456050 | 0 | 456050 | 456050 | 456050 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.013-Andamio tubular - | 0 | 9008729.32 | -9008729.32 | 8151929.32 | 856800 | 9008729.32 | 9008729.32 | 9008729.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
47.014-Motobomba a gasolina 4" - | 0 | 202300 | -202300 | 202300 | 0 | 202300 | 202300 | 202300 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.015-Transportes de equipos - | 0 | 2137930 | -2137930 | 2137930 | 0 | 2137930 | 2137930 | 2137930 | 0 | ✓ | ✓ | T
47.016-Formaleta camara Tipo B - Equipo en alquiler | 0 | 1359694 | -1359694 | 1359694 | 0 | 1359694 | 1359694 | 1359694 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.017-Reposición formaleta - | 0 | 1085943.5 | -1085943.5 | 1085943.5 | 0 | 1085943.5 | 1085943.5 | 1085943.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.018-Formaleta para estructura edificio industrializado - Equipos propios | 0 | 142594618.78 | -142594618.78 | 46145923.16 | 102453407 | 148599330.16 | 143339558.76 | 142594618.76 | 0.02 | ✓ | ☓ | E
47.019-Consumibles para formaleta - | 0 | 242760 | -242760 | 0 | 242760 | 242760 | 242760 | 242760 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.020-Equipos propios - Equipos propios | 0 | 13402862.56 | -13402862.56 | 5955866.32 | 7459184.14 | 13415050.46 | 13415050.14 | 13109446.16 | 293416.4 | ✓ | ☓ | E
47.021-Instalacion de hidroflow para suministro de agua provisional Torre - Equipos propios | 0 | 892997.42 | -892997.42 | 892997.42 | 0 | 892997.42 | 892997.42 | 892997.42 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.022-Alquiler formaleta - Equipo en alquiler | 0 | 2849850.41 | -2849850.41 | 4715264.41 | 0 | 4715264.41 | 2849850.41 | 2849850.41 | 0 | ✓ | ☓ | T
47.023-Bomba sumergible 2" - Equipo en alquiler | 0 | 166600 | -166600 | 166600 | 0 | 166600 | 166600 | 166600 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.024-Equipos en alquiler - Equipos en alquiler | 0 | 16449616.77 | -16449616.77 | 16449616.77 | 0 | 16449616.77 | 16449616.77 | 16449616.77 | 0 | ✓ | ✓ | T
47.025-Andamios colgantes (Multiplicador ) - Equipos en alquiler | 0 | 2998593 | -2998593 | 2998593 | 0 | 2998593 | 2998593 | 2998593 | 0 | ✓ | ✓ | T
48-GRIFERIAS | 68157119.57 | 61763283.09 | 6393836.48 | 5838014.82 | 59510140.94 | 65348155.76 | 61764940.83 | 61762334.73 | 948.36
48.001-GRIFERIA LAVAMANOS - | 30372291.42 | 22217249.45 | 8155041.96 | 1098921.6 | 22017253.86 | 23116175.46 | 22217249.46 | 22217249.46 | 0 | ✓ | ☓ | T
48.002-GRIFERIA LAVAPLATOS - | 3289553.63 | 7147605.58 | -3858051.95 | 329676.48 | 7525953.89 | 7855630.37 | 7147405.44 | 7147405.44 | 200.15 | ✓ | ☓ | E
48.003-GRIFERIA LAVADERO - | 2162552.53 | 266219.13 | 1896333.4 | 247257.36 | 18763.92 | 266021.28 | 266021.28 | 266021.28 | 197.85 | ✓ | ✓ | E
48.004-GRIFERIA LAVATRAPEADOR - | 360425.42 | 295159.9 | 65265.52 | 41199.93 | 253925.53 | 295125.46 | 295125.46 | 295125.46 | 34.45 | ✓ | ✓ | E
48.005-GRIFO VERTICAL PARA LAVADORA - | 1483466.72 | 2613360.76 | -1129894.03 | 494514.72 | 2393016.22 | 2887530.94 | 2615450.94 | 2612844.84 | 515.92 | ✓ | ☓ | E
48.006-MEZCLADOR DUCHA - Apartamentos | 30488829.84 | 29223688.26 | 1265141.58 | 3626444.74 | 27301227.52 | 30927672.26 | 29223688.26 | 29223688.26 | 0 | ✓ | ☓ | T
49-POST-VENTA | 233558011.57 | 242759085.14 | -9201073.57 | 119403653.02 | 15411597.17 | 134815250.19 | 134652119.04 | 128851764.63 | 113907320.51
49.001-RESERVA POST-VENTA - | 233558011.57 | 212502985.9 | 21055025.67 | 109429532.23 | 1116220 | 110545752.23 | 110545752.23 | 109429532.23 | 103073453.67 | ✓ | ✓ | E
49.002-Ceramica para Post Ventas - | 0 | 12014073.6 | -12014073.6 | 0 | 10167090.99 | 10167090.99 | 10167090.99 | 9448111.61 | 2565961.99 | ✓ | ✓ | E
49.003-Repinte de cielos y muros - | 0 | 3206500 | -3206500 | 892500 | 2404454.5 | 3296954.5 | 3296954.5 | 892500 | 2314000 | ✓ | ☓ | E
49.004-Destaponamiento de tuberia - | 0 | 210000 | -210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | ✓ | ✓ | E
49.005-Reparaciones - | 0 | 9056290.04 | -9056290.04 | 6413139.79 | 1723831.68 | 8136971.47 | 7973840.32 | 6413139.79 | 2643150.25 | ✓ | ✓ | E
49.006-Instalaciones desagues cubierta - jacuzzi y SS - | 0 | 2668781 | -2668781 | 2668481 | 0 | 2668481 | 2668481 | 2668481 | 300 | ✓ | ✓ | E
49.007-Protocolo bioseguridad - | 0 | 3100454.6 | -3100454.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100454.6 | ✓ | ✓ | E
50-ADMINISTRACION | 583369319.85 | 1159429816.85 | -576060497 | 1147071165.49 | 14368349.94 | 1161439515.43 | 1158070489.94 | 1157282256.58 | 2147560.27
50.001-ALMACENISTA - | 25985537.56 | 39315009.26 | -13329471.7 | 39315009.26 | 0 | 39315009.26 | 39315009.26 | 39315009.26 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.002-AYUDANTES - | 87712523.05 | 276898177.11 | -189185654.06 | 279674870.63 | 0 | 279674870.63 | 276898177.11 | 276898177.11 | 0 | ✓ | ☓ | E
50.003-MAESTRO DE OBRA POR CONTRATO - | 35276991.33 | 41133901.89 | -5856910.56 | 41133901.89 | 0 | 41133901.89 | 41133901.89 | 41133901.89 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.004-OFICIALES - | 53978277.8 | 167932978.73 | -113954700.93 | 167932151.73 | 0 | 167932151.73 | 167932151.73 | 167932151.73 | 827 | ✓ | ✓ | E
50.005-PROFESIONAL SISO - | 31889647.59 | 75165170.7 | -43275523.11 | 75165170.68 | 0 | 75165170.68 | 75165170.68 | 75165170.68 | 0.02 | ✓ | ✓ | T
50.006-RESIDENTE DE CONTROL - | 29194751.45 | 10173917 | 19020834.45 | 10173917 | 0 | 10173917 | 10173917 | 10173917 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.007-RESIDENTE OBRA No 1 - | 75257581.51 | 94052051.78 | -18794470.27 | 94052051.78 | 0 | 94052051.78 | 94052051.78 | 94052051.78 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.008-RESIDENTE OBRA No 2 - | 0 | 44548845 | -44548845 | 44548845 | 0 | 44548845 | 44548845 | 44548845 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.009-DIRECTOR DE OBRA - | 97315838.15 | 115211910.04 | -17896071.89 | 115211910.04 | 0 | 115211910.04 | 115211910.04 | 115211910.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.010-CAJA MENOR - | 8661845.85 | 21352028.09 | -12690182.24 | 21352028.09 | 0 | 21352028.09 | 21352028.09 | 21352028.09 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.011-PAPELERIA OBRA - | 962427.32 | 4070664.9 | -3108237.58 | 4070664.9 | 0 | 4070664.9 | 4070664.9 | 4070664.9 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.012-GASTOS GENERALES DE OBRA - | 17918471.79 | 55502817 | -37584345.21 | 55502817 | 0 | 55502817 | 54910488 | 54910488 | 592329 | ✓ | ✓ | E
50.013-EQUIPOS Y DOTACION DE OBRA - | 17558579.29 | 13108811.18 | 4449768.11 | 2863497 | 10245314.18 | 13108811.18 | 13108811.18 | 13108811.18 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.014-DOTACION UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRACION - | 3377253.7 | 10057237.4 | -6679983.7 | 10057237.4 | 0 | 10057237.4 | 10057237.4 | 10057237.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.015-ENSAYOS DE LABORATORIO - | 11507984.04 | 13188651 | -1680666.96 | 13187937.06 | 0 | 13187937.06 | 13187937.06 | 13187937.06 | 713.93 | ✓ | ✓ | E
50.017-VIGILANCIA (3 TURNOS) - | 86771609.42 | 168442819.42 | -81671210 | 168442817.02 | 0 | 168442817.02 | 168442817.04 | 168442817.04 | 2.39 | ✓ | ✓ | E
50.018-CAFETERIA OBRA - | 0 | 72117 | -72117 | 72117 | 0 | 72117 | 72117 | 72117 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.019-IMPLEMENTOS ASEO OBRA - | 0 | 2506869 | -2506869 | 2506869 | 0 | 2506869 | 2506869 | 2506869 | 0 | ✓ | ✓ | E
50.021-Ajuste de inventario - | 0 | 4888487.35 | -4888487.35 | 0 | 4123035.76 | 4123035.76 | 4123032.78 | 3334799.42 | 1553687.93 | ✓ | ✓ | E
50.022-SERVICIOS PUBLICOS APTOS NO ENTREGADOS - | 0 | 1807353 | -1807353 | 1807353 | 0 | 1807353 | 1807353 | 1807353 | 0 | ✓ | ✓ | E
51-VIAS | 0 | 27897473.54 | -27897473.54 | 26544163.48 | 1359874.88 | 27904038.36 | 27904038.36 | 27897355.2 | 118.34
51.001-Reparacion de via externa - | 0 | 15735965.51 | -15735965.51 | 15735882.38 | 0 | 15735882.38 | 15735882.38 | 15735882.38 | 83.13 | ✓ | ✓ | T
51.002-Sardinel trapezoidal en concreto 21 MPa H: 45cms - Reposición Calle 64 | 0 | 2335912.05 | -2335912.05 | 1281937.5 | 1056935.39 | 2338872.89 | 2338872.89 | 2335912.05 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
51.003-ANDENES EN CONCRETO 3000PSI E=10cm - Reposición Calle 64 | 0 | 2537120.4 | -2537120.4 | 2458037.76 | 82804.96 | 2540842.72 | 2540842.72 | 2537120.4 | 0 | ✓ | ☓ | T
51.004-Actividades en carpeta asfaltica - | 0 | 3920576 | -3920576 | 3920540.8 | 0 | 3920540.8 | 3920540.8 | 3920540.8 | 35.2 | ✓ | ✓ | T
51.005-Corte de pavimento - | 0 | 255850 | -255850 | 255850 | 0 | 255850 | 255850 | 255850 | 0 | ✓ | ✓ | T
51.006-Sardinel trapezoidal Calle 3g en concreto H: 45cms - | 0 | 3112049.57 | -3112049.57 | 2891915.04 | 220134.53 | 3112049.57 | 3112049.57 | 3112049.57 | 0 | ✓ | ✓ | T
MODIFICACION PROPIETARIOS | 0 | 14670421.92 | -14670421.92 | 14425462.8 | 236391.12 | 14661853.92 | 14670421.92 | 14670421.92 | 0
61-ADICIONALES PROPIETARIOS | 0 | 14670421.92 | -14670421.92 | 14425462.8 | 236391.12 | 14661853.92 | 14670421.92 | 14670421.92 | 0
61.001-Apartamento 101 - Torre A | 0 | 1630046.88 | -1630046.88 | 1602829.2 | 26265.68 | 1629094.88 | 1630046.88 | 1630046.88 | 0 | ✓ | ✓ | E
61.002-Apartamento 303 - Torre A | 0 | 1630046.88 | -1630046.88 | 1602829.2 | 26265.68 | 1629094.88 | 1630046.88 | 1630046.88 | 0 | ✓ | ✓ | E
61.003-Apartamento 304 - Torre A | 0 | 1630046.88 | -1630046.88 | 1602829.2 | 26265.68 | 1629094.88 | 1630046.88 | 1630046.88 | 0 | ✓ | ✓ | E
61.004-Apartamento 305 - Torre A | 0 | 1630046.88 | -1630046.88 | 1602829.2 | 26265.68 | 1629094.88 | 1630046.88 | 1630046.88 | 0 | ✓ | ✓ | E
61.005-Apartamento 402 - Torre A | 0 | 1630046.88 | -1630046.88 | 1602829.2 | 26265.68 | 1629094.88 | 1630046.88 | 1630046.88 | 0 | ✓ | ✓ | E
61.006-Apartamento 404 - Torre A | 0 | 1630046.88 | -1630046.88 | 1602829.2 | 26265.68 | 1629094.88 | 1630046.88 | 1630046.88 | 0 | ✓ | ✓ | E
61.007-Apartamento 803 - Torre A | 0 | 1630046.88 | -1630046.88 | 1602829.2 | 26265.68 | 1629094.88 | 1630046.88 | 1630046.88 | 0 | ✓ | ✓ | E
61.008-Apartamento 1205 - Torre A | 0 | 1630046.88 | -1630046.88 | 1602829.2 | 26265.68 | 1629094.88 | 1630046.88 | 1630046.88 | 0 | ✓ | ✓ | E
61.009-Apartamento 1206 - Torre A | 0 | 1630046.88 | -1630046.88 | 1602829.2 | 26265.68 | 1629094.88 | 1630046.88 | 1630046.88 | 0 | ✓ | ✓ | E
POLIZAS CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 56446848 | 0 | 56446848 | 501098.52 | 501098.52 | -501098.52
60-POLIZAS CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 56446848 | 0 | 56446848 | 501098.52 | 501098.52 | -501098.52
60.001-POLIZAS CONTRATISTAS - | 0 | 0 | 0 | 56446848 | 0 | 56446848 | 501098.52 | 501098.52 | -501098.52 | ☓ | ☓ | E
Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 20616655.44 | 20616655.44 | 20616655.44 | 0 | 0
TE-Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 20616655.44 | 20616655.44 | 20616655.44 | 0 | 0
-Entradas Por Traslados - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 20616655.44 | 20616655.44 | 20616655.44 | 0 | 0 | ✓ | ☓ | N
Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -20325127.44 | -20325127.44 | -20325127.44 | 0 | 0
TS-Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -20325127.44 | -20325127.44 | -20325127.44 | 0 | 0
-Salidas Por Traslados - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -20325127.44 | -20325127.44 | -20325127.44 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | N
Total | 11377545981.21 | 12535993471.64 | -1158447490.43 | 8177269440.78 | 4356624186.07 | 12533893626.86 | 12417247533.92 | 12383794580.92 | 152198890.72
Saldo Anticipos Contratos | [6 empty] | 0.38
TOTAL PROYECTO | 11377545981.21 | 12535993471.64 | -1158447490.43 | 8177269440.78 | 4356624186.07 | 12533893626.86 | 12417247534.3 | 12383794580.92 | 152198890.72