## Act. Ruta critica
Id | Nombre | Duración | Comienzo | Fin
1 | BALUARTE 4-64 | 498 días | 25 noviembre 2016 7:00 | 3 agosto 2018 10:00
2 | Hito inicio | 0 días | 25 noviembre 2016 7:00 | 25 noviembre 2016 7:00
6 | PRELIMINARES | 21 días | 25 noviembre 2016 16:00 | 21 diciembre 2016 9:00
7 | Excavación, cargue y retiro escombros | 21 días | 25 noviembre 2016 16:00 | 21 diciembre 2016 9:00
8 | Replanteo torre A | 3 días | 25 noviembre 2016 16:00 | 30 noviembre 2016 9:00
9 | Replanteo sótano Nº -2.90 y -5.80 | 5 días | 25 noviembre 2016 16:00 | 1 diciembre 2016 17:00
10 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 110 días | 2 diciembre 2016 7:00 | 12 abril 2017 11:00
11 | excavación a máquina, cargue y retiro sótano | 21 días | 2 diciembre 2016 7:00 | 27 diciembre 2016 10:00
13 | Pedraplen sótano | 29 días | 30 diciembre 2016 7:00 | 3 febrero 2017 8:00
29 | CIMIENTO SOTANO | 70 días | 6 enero 2017 7:00 | 31 marzo 2017 9:00
30 | Acero de refuerzo zapata en concreto 21 mpa Sótano | 14 días | 6 enero 2017 7:00 | 24 enero 2017 11:00
31 | zapata en concreto 21 mpa Sótano | 35 días | 16 enero 2017 13:00 | 24 febrero 2017 17:00
36 | ESTRUCTURAS SOTANO | 138 días | 27 enero 2017 8:00 | 18 julio 2017 11:00
37 | Armado de acero columna en concreto 21 mpa sótano -5.80 | 11 días | 27 enero 2017 8:00 | 9 febrero 2017 9:00
38 | Columna en concreto 21 mpa sótano -5.80 | 31 días | 31 enero 2017 11:00 | 8 marzo 2017 10:00
39 | Acero de refuerzo losa aérea aligerada concreto 21 mpa ref. 8 cm | 15 días | 27 febrero 2017 13:00 | 16 marzo 2017 9:00
40 | Losa aérea aligerada concreto 21 mpa ref. 8 cm | 40 días | 2 marzo 2017 9:00 | 21 abril 2017 11:00
41 | Acero de refuerzo columna en concreto 21 mpa sótano - 2.90 | 11 días | 17 abril 2017 7:00 | 28 abril 2017 11:00
42 | columna en concreto 21 mpa sótano - 2.90 | 28 días | 19 abril 2017 14:00 | 23 mayo 2017 16:00
43 | Acero de refuerzo losa aérea aligerada concreto 28 mpa ref. 10 cm h=40cm | 15 días | 2 mayo 2017 16:00 | 19 mayo 2017 12:00
44 | Losa aérea aligerada concreto 28 mpa ref. 10 cm h=40cm | 35 días | 5 mayo 2017 13:00 | 16 junio 2017 14:00
48 | ESTRUCTURA TORRE | 184 días | 12 junio 2017 9:00 | 29 enero 2018 15:00
49 | Acero de refuerzo pilotes pre excavados d=60 cmstorre a | 7 días | 12 junio 2017 9:00 | 21 junio 2017 8:00
50 | pilotes pre excavados d=60 cmstorre a | 16 días | 16 junio 2017 14:00 | 10 julio 2017 12:00
51 | Acero de refuerzo losa cimentación concreto 21 mpa h=1.00m torre A | 12 días | 5 julio 2017 10:00 | 19 julio 2017 10:00
52 | losa cimentación concreto 21 mpa h=1.00m torre A | 30 días | 12 julio 2017 10:00 | 18 agosto 2017 10:00
55 | Acero de refuerzo muros en concreto 21 - 28 mpa e=0.12-0.15 torre A | 30 días | 22 agosto 2017 15:00 | 26 septiembre 2017 15:00
56 | muros en concreto 21 - 28 mpa e=0.12-0.15 torre A | 75 días | 14 septiembre 2017 13:00 | 15 diciembre 2017 16:00
57 | Acero de refuerzo placa entrepiso concreto 21 mpa e=0.10 torre A | 35 días | 19 septiembre 2017 15:00 | 31 octubre 2017 16:00
58 | placa entrepiso concreto 21 mpa e=0.10 torre A | 75 días | 25 octubre 2017 15:00 | 29 enero 2018 15:00
64 | SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 116 días | 20 noviembre 2017 10:00 | 12 abril 2018 15:00
65 | muro panel yeso 1 y 2 caras Torre A | 114 días | 22 noviembre 2017 8:00 | 12 abril 2018 15:00
66 | muro panel yeso Rh 1 cara Torre A | 85 días | 28 diciembre 2017 9:00 | 12 abril 2018 15:00
75 | PINTURA ESTUCOS Y ACABADOS | 145 días | 3 enero 2018 11:00 | 3 julio 2018 14:00
76 | Relleno acrílico, estuco y pintura torre A | 125 días | 3 enero 2018 11:00 | 7 junio 2018 9:00
80 | PISOS | 146 días | 12 enero 2018 10:00 | 12 julio 2018 11:00
81 | piso cerámica fusión beige 60 x 60 cm torre A | 135 días | 18 enero 2018 11:00 | 5 julio 2018 11:00
97 | CARPINTERIA EN MADERA | 148 días | 20 enero 2018 9:00 | 23 julio 2018 15:00
98 | puertas en maderas apto tipo 1y 2 torre A | 120 días | 22 febrero 2018 11:00 | 23 julio 2018 15:00
121 | ADECUACIONES y ALISTAMIENTO | 55 días | 18 mayo 2018 16:00 | 26 julio 2018 11:00
122 | resanes | 45 días | 31 mayo 2018 8:00 | 26 julio 2018 11:00
200 | ENTREGAS | 45 días | 9 junio 2018 7:00 | 3 agosto 2018 10:00
201 | Detallado final | 45 días | 9 junio 2018 7:00 | 3 agosto 2018 10:00
202 | Aseo para entrega apartamentos | 45 días | 9 junio 2018 7:00 | 3 agosto 2018 10:00
203 | Hito fin | 0 días | 3 agosto 2018 10:00 | 3 agosto 2018 10:00