## 167 - Seguimiento por capitulo (hidden)
CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.S.
Proyecto: FIORALLEZA COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | Fecha de Impresión: 09/03/2022
Informe de seguimiento capítulos | [7 empty] | Fecha de Corte: 09/03/2022
Descripción | Presupuesto | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | Contratado | Comprado | Asegurado | Invertido | Consumido | Por Consumir | Desviación | Norma1 | Norma2
[11 empty] | Valor | Consu<Proy | Aseg<Proy
COSTO DIRECTO | 10439644504.48 | 8220176082.8276 | 9716803694.9 | -1496627612.0724 | 6290873139.15 | 3446785542.68 | 9737658681.83 | 9703268502 | 9661416254.16 | 55387440.74
1-PRELIMINARES | 361155262.91 | 284373654.0153 | 173764801.21 | 110608852.8053 | 133591437.09 | 38991271.1 | 172582708.19 | 172582708.19 | 173694231.41 | 70569.8 | 51.89 | ✓ | ✓
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 237181805.05 | 186756953.2964 | 228395450.7 | -41638497.4036 | 221327438.86 | 7280258.61 | 228607697.47 | 228413529.79 | 228395365.04 | 85.66 | 3.7 | ✓ | ☓
3-MURO DE CONTENCION | 673609184.02 | 530399871.4973 | 442488973.96 | 87910897.5373 | 184022324.37 | 258228296.14 | 442250620.51 | 441315154.91 | 442488932.84 | 41.12 | 34.31 | ✓ | ✓
4-CIMIENTOS | 518608433.97 | 408352280.908 | 456634115.84 | -48281834.932 | 136011682.88 | 317372608.5 | 453384291.38 | 453384291.38 | 456634059.69 | 56.15 | 11.95 | ✓ | ✓
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 2028590079.65 | 1597311828.7164 | 2178261144.27 | -580949315.5536 | 617714596.77 | 1565798906.84 | 2183513503.61 | 2180666857.01 | 2178260769.58 | 374.69 | -7.38 | ✓ | ☓
6-MAMPOSTERIA | 76778269.75 | 60455209.6011 | 88531999.1 | -28076789.4988 | 43455300.57 | 45055175.99 | 88510476.56 | 88510476.56 | 88389664.8 | 142334.3 | -15.31 | ✓ | ✓
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 388147420.1 | 305627278.5867 | 150928226.57 | 154699052.0167 | 150927988.39 | 0 | 150927988.39 | 150927988.39 | 150927988.39 | 238.18 | 61.12 | ✓ | ✓
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 34054023.91 | 26814138.4267 | 244192036.69 | -217377898.2633 | 244192032.49 | 0 | 244192032.49 | 244192032.49 | 244192032.49 | 4.2 | -617.07 | ✓ | ✓
9-CUBIERTAS | 30502475.63 | 24017649.3111 | 38237963.61 | -14220314.2989 | 34205697.13 | 4028273.58 | 38233970.71 | 38233970.71 | 38237963.62 | -0.01 | -25.36 | ☓ | ✓
10-IMPERMEABILIZACION | 115508161.49 | 90951126.3572 | 73225585.94 | 17725540.4172 | 68565782 | 4662586.79 | 73228368.79 | 73221651.62 | 73221460.86 | 4125.08 | 36.61 | ✓ | ☓
11-REPELLOS / MORTEROS | 163789087.57 | 128967527.5526 | 118630417.18 | 10337110.3726 | 50651205.66 | 68654550.93 | 119305756.59 | 118433991.63 | 118630346.96 | 70.22 | 27.57 | ✓ | ☓
12-PISOS | 416188176.06 | 327706569.8296 | 259054595.53 | 68651974.2996 | 90949355.66 | 167361437.65 | 258310793.31 | 257847568.26 | 258620005.44 | 434590.09 | 37.76 | ✓ | ✓
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 79066637.46 | 62257070.336 | 72048753.46 | -9791683.124 | 25803542.62 | 46211920.29 | 72015462.91 | 71916533.66 | 71964501.11 | 84252.35 | 8.88 | ✓ | ✓
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 119277078 | 93918771.2172 | 158700751.24 | -64781980.0228 | 148153735.19 | 10961905.61 | 159115640.8 | 157854284 | 158592657.4 | 108093.84 | -33.05 | ✓ | ☓
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 89718422.05 | 70644285.5222 | 122747401.42 | -52103115.8978 | 99559073.51 | 23183491.87 | 122742565.38 | 122571205.38 | 108455969.71 | 14291431.71 | -36.81 | ✓ | ✓
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 352965839.78 | 277925302.2428 | 272026211.12 | 5899091.1228 | 119000096.28 | 154893250.51 | 273893346.79 | 270644906.36 | 271025618.07 | 1000593.04 | 22.93 | ✓ | ☓
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 578045003.9 | 455152636.0709 | 478383485.15 | -23230849.0791 | 483957595.34 | 221720.8 | 484179316.14 | 478383485.14 | 478383485.14 | 0.01 | 17.24 | ✓ | ☓
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 208975896 | 164547620.5104 | 163065670.27 | 1481950.2404 | 159249172.76 | 3822115.78 | 163071288.54 | 163071288.54 | 163065931.11 | -260.84 | 21.97 | ☓ | ☓
19-CARPINTERIA DE MADERA | 790991405.28 | 622826632.5175 | 582647562.21 | 40179070.3075 | 581861723.04 | 785714.16 | 582647437.2 | 582647437.2 | 582647486.29 | 75.92 | 26.34 | ✓ | ✓
20-CARPINTERIA METALICA | 110171583.7 | 86749105.0054 | 126537195.08 | -39788090.0746 | 126669444.94 | 153510 | 126822954.94 | 126537183.89 | 126537183.89 | 11.19 | -14.85 | ✓ | ☓
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 231607244.82 | 182367544.5713 | 178793461.62 | 3574082.9513 | 24944417.2 | 153693695.85 | 178638113.05 | 178638816.91 | 178573361.89 | 220099.72 | 22.8 | ✓ | ✓
22-MESONES | 195573151.73 | 153994299.6722 | 98642559.86 | 55351739.8122 | 98642517.74 | 0 | 98642517.74 | 98642517.74 | 98642517.74 | 42.12 | 49.56 | ✓ | ✓
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 103795269.78 | 81728395.4248 | 64523655.44 | 17204739.9848 | 64523589.84 | 0 | 64523589.84 | 64523589.84 | 64523589.84 | 65.6 | 37.84 | ✓ | ✓
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 193243237.3 | 152159725.05 | 103668935.63 | 48490789.42 | 103028926.1 | 4136623.55 | 107165549.65 | 103636697.75 | 103536526.99 | 132408.64 | 46.35 | ✓ | ☓
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 293514308.53 | 231113166.5365 | 340487205.67 | -109374039.1335 | 340487174.18 | 0 | 340487174.18 | 340487174.18 | 340487174.18 | 31.49 | -16 | ✓ | ✓
26-ZONAS VERDES | 17069840.56 | 13440792.4569 | 8573504 | 4867288.4569 | 8573504 | 0 | 8573504 | 8573504 | 8573504 | 0 | 49.77 | ✓ | ✓
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | 147776460.28 | 116359184.8245 | 138573820.37 | -22214635.5455 | 36970080.27 | 103052208.17 | 140022288.44 | 138967637.07 | 138573804.8 | 15.57 | 6.23 | ✓ | ☓
28-ALCANTARILLADO | 56164110.1 | 44223620.2927 | 42664951.1 | 1558669.1927 | 33839184.2 | 8749490.91 | 42588675.11 | 42580675.11 | 42665762.02 | -810.91 | 24.04 | ☓ | ✓
29-FILTROS / RIEGOS | 55061803.29 | 43355663.9105 | 63503198.79 | -20147534.8795 | 25600988.01 | 37591626.58 | 63192614.58 | 63192614.58 | 63503198.72 | 0.07 | -15.33 | ✓ | ✓
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 21240339.37 | 16724643.2199 | 11991788.57 | 4732854.6499 | 7762903.82 | 3892891.16 | 11655794.98 | 11655794.98 | 9469491.89 | 2522296.68 | 43.54 | ✓ | ✓
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | 131250000 | 103346250 | 136925380.72 | -33579130.72 | 136924447.72 | 0 | 136924447.72 | 136924447.72 | 136924447.72 | 933 | -4.32 | ✓ | ✓
32-SISTEMA PARA GAS | 82031068.98 | 64591263.7149 | 75595449.6 | -11004185.8851 | 75595445.27 | 0 | 75595445.27 | 75595445.27 | 75595445.27 | 4.33 | 7.85 | ✓ | ✓
33-CERRAMIENTOS | 41475529.46 | 32657831.8968 | 47642486.7 | -14984654.8032 | 33781990.87 | 14088171.39 | 47870162.26 | 47870162.26 | 47641593.94 | 892.76 | -14.87 | ✓ | ☓
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 29211951.96 | 23001490.9733 | 9441260.23 | 13560230.7433 | 0 | 9439203.76 | 9439203.76 | 9439203.76 | 9441260.08 | 0.15 | 67.68 | ✓ | ✓
35-SEÑALIZACION | 16554124.89 | 13034717.9384 | 16939313.43 | -3904595.4916 | 15066147.68 | 2309580.56 | 17375728.24 | 16295556.56 | 16295556.56 | 643756.88 | -2.33 | ✓ | ☓
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | 72400000 | 57007760 | 79937800 | -22930040 | 79937736.38 | 0 | 79937736.38 | 79937736.38 | 79937736.38 | 63.62 | -10.41 | ✓ | ✓
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | 56479154 | 44471685.8596 | 93110114.1 | -48638428.2404 | 64991223.89 | 28120760.29 | 93111984.18 | 93117651.38 | 65546942.1 | 27563172 | -64.86 | ✓ | ☓
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 136036967.68 | 107115508.3512 | 216102050.68 | -108986542.3288 | 92655017.13 | 125821252.26 | 218476269.39 | 215430569.39 | 214866409.92 | 1235640.76 | -58.86 | ✓ | ☓
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | 95037438.75 | 74832479.2718 | 88809606.9 | -13977127.6283 | 57893539.14 | 35387757.66 | 93281296.79 | 87958892.79 | 88177990.2 | 631616.69 | 6.55 | ✓ | ☓
41-TANQUE ALMACENAMIENTO | 25473427.59 | 20057776.8844 | 41324008.39 | -21266231.5056 | 18288862.5 | 23161651.33 | 41450513.83 | 41450513.83 | 41323279.75 | 728.64 | -62.22 | ✓ | ☓
42-SALON SOCIAL | 219737936.89 | 173021651.5072 | 189620187.09 | -16598535.5828 | 119054539.69 | 69833361.44 | 188887901.13 | 188691669.51 | 189524427.46 | 95759.63 | 13.71 | ✓ | ✓
43-PORTERIA- LOBBY- UAR | 22412793.98 | 17647833.9799 | 48592248.62 | -30944414.6401 | 40012695.71 | 8790478.29 | 48803174 | 48816650.29 | 48277198.18 | 315050.44 | -116.81 | ✓ | ☓
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 30841007.96 | 24284209.6677 | 5629383.07 | 18654826.5977 | 938265 | 4572983.1 | 5511248.1 | 5511248.1 | 5551245.39 | 78137.68 | 81.75 | ✓ | ✓
45-REDES DE COMUNICACIONES | 13488676.67 | 10620984.01 | 4910643.97 | 5710340.04 | 1652130 | 3068632.88 | 4720762.88 | 4720762.88 | 4895514.7 | 15129.27 | 63.59 | ✓ | ✓
46-ILUMINACION | 35973295.2 | 28325372.6405 | 11963752.75 | 16361619.8905 | 1320016 | 10643715.81 | 11963731.81 | 11963731.81 | 11963731.81 | 20.94 | 66.74 | ✓ | ✓
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 74344553.08 | 58538901.0952 | 158063866.03 | -99524964.9348 | 129356394.67 | 29681321.58 | 159037716.25 | 158485035.25 | 154540189.28 | 3523676.75 | -112.61 | ✓ | ☓
48-GRIFERIAS | 71905410.69 | 56618320.3773 | 45107917.25 | 11510403.1273 | 8458211.57 | 36652770.55 | 45110982.12 | 45110982.12 | 45106115.72 | 1801.53 | 37.27 | ✓ | ☓
49-POST-VENTA | 150000000 | 118110000 | 137058796.52 | -18948796.52 | 136061532 | 119366.52 | 136180898.52 | 132739238.52 | 132769782.26 | 4289014.27 | 8.63 | ✓ | ✓
50-ADMINISTRACION | 446621154.68 | 351669497.195 | 830104007.26 | -478434510.065 | 814642433.03 | 16311003.86 | 830953436.9 | 830953436.89 | 832122801.54 | -2018794.28 | -85.86 | ☓ | ☓
MODIFICACION PROPIETARIOS | 0 | 0 | 21743833.92 | -21743833.92 | 16423314.6 | 3930129.7 | 20353444.3 | 20353444.3 | 20821126.97 | 922706.95
61-ADICIONALES PROPIETARIOS | 0 | 0 | 21743833.92 | -21743833.92 | 16423314.6 | 3930129.7 | 20353444.3 | 20353444.3 | 20821126.97 | 922706.95 | 0 | ✓ | ✓
POLIZAS CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 43111739 | 0 | 43111739 | 1014084.96 | 1014084.96 | -1014084.96
60-POLIZAS CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 43111739 | 0 | 43111739 | 1014084.96 | 1014084.96 | -1014084.96 | 0 | ☓ | ☓
Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27887791.92 | 27887791.92 | 27887791.92 | 0 | 0
TE-Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27887791.92 | 27887791.92 | 27887791.92 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ☓
Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20047962.7 | -20047962.7 | -20047962.7 | 0 | 0
TS-Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20047962.7 | -20047962.7 | -20047962.7 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓
Totales | 10439644504.48 | 8220176082.8276 | 9738547528.82 | -1518371445.9924 | 6350408192.75 | 3458555501.6 | 9808963694.35 | 9732475860.49 | 9683251466.09 | 55296062.73
Saldo Anticipos Contratos | [7 empty] | 0.7
TOTAL PROYECTO | 10439644504.48 | 8220176082.8276 | 9738547528.82 | -1518371445.9924 | 6350408192.75 | 3458555501.6 | 9808963694.35 | 9732475861.19 | 9683251466.09 | 55296062.73

## Capitulos proyecto 5
PROYECTO 5
Descripción | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACION | % DESV REAL
1-PRELIMINARES | 284373654.0153 | 173764801.21 | 110608852.8053 | 3.614% | 1.955% | 38.9% | 1.406%
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 186756953.2964 | 228395450.7 | -41638497.4036 | 2.373% | 2.57% | -22.3% | -0.5292%
3-MURO DE CONTENCION | 530399871.4973 | 442488973.96 | 87910897.5373 | 6.741% | 4.979% | 16.57% | 1.117%
4-CIMIENTOS | 408352280.908 | 456634115.84 | -48281834.932 | 5.19% | 5.138% | -11.82% | -0.6136%
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 1597311828.7164 | 2178261144.27 | -580949315.5536 | 20.3% | 24.51% | -36.37% | -7.383%
6-MAMPOSTERIA | 60455209.6011 | 88531999.1 | -28076789.4988 | 0.7683% | 0.9962% | -46.44% | -0.3568%
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 305627278.5867 | 150928226.57 | 154699052.0167 | 3.884% | 1.698% | 50.62% | 1.966%
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 26814138.4267 | 244192036.69 | -217377898.2633 | 0.3408% | 2.748% | -810.7% | -2.763%
9-CUBIERTAS | 24017649.3111 | 38237963.61 | -14220314.2989 | 0.3052% | 0.4303% | -59.21% | -0.1807%
10-IMPERMEABILIZACION | 90951126.3572 | 73225585.94 | 17725540.4172 | 1.156% | 0.824% | 19.49% | 0.2253%
11-REPELLOS / MORTEROS | 128967527.5526 | 118630417.18 | 10337110.3726 | 1.639% | 1.335% | 8.015% | 0.1314%
12-PISOS | 327706569.8296 | 259054595.53 | 68651974.2996 | 4.165% | 2.915% | 20.95% | 0.8725%
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 62257070.336 | 72048753.46 | -9791683.124 | 0.7912% | 0.8107% | -15.73% | -0.1244%
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 93918771.2172 | 158700751.24 | -64781980.0228 | 1.194% | 1.786% | -68.98% | -0.8233%
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 70644285.5222 | 122747401.42 | -52103115.8978 | 0.8978% | 1.381% | -73.75% | -0.6622%
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 277925302.2428 | 272026211.12 | 5899091.1228 | 3.532% | 3.061% | 2.123% | 0.07497%
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 455152636.0709 | 478383485.15 | -23230849.0791 | 5.784% | 5.383% | -5.104% | -0.2952%
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 164547620.5104 | 163065670.27 | 1481950.2404 | 2.091% | 1.835% | 0.9006% | 0.01883%
19-CARPINTERIA DE MADERA | 622826632.5175 | 582647562.21 | 40179070.3075 | 7.915% | 6.556% | 6.451% | 0.5106%
20-CARPINTERIA METALICA | 86749105.0054 | 126537195.08 | -39788090.0746 | 1.102% | 1.424% | -45.87% | -0.5057%
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 182367544.5713 | 178793461.62 | 3574082.9513 | 2.318% | 2.012% | 1.96% | 0.04542%
22-MESONES | 153994299.6722 | 98642559.86 | 55351739.8122 | 1.957% | 1.11% | 35.94% | 0.7035%
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 81728395.4248 | 64523655.44 | 17204739.9848 | 1.039% | 0.7261% | 21.05% | 0.2187%
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 152159725.05 | 103668935.63 | 48490789.42 | 1.934% | 1.167% | 31.87% | 0.6163%
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 231113166.5365 | 340487205.67 | -109374039.1335 | 2.937% | 3.831% | -47.32% | -1.39%
26-ZONAS VERDES | 13440792.4569 | 8573504 | 4867288.4569 | 0.1708% | 0.09648% | 36.21% | 0.06186%
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | 116359184.8245 | 138573820.37 | -22214635.5455 | 1.479% | 1.559% | -19.09% | -0.2823%
28-ALCANTARILLADO | 44223620.2927 | 42664951.1 | 1558669.1927 | 0.562% | 0.4801% | 3.525% | 0.01981%
29-FILTROS / RIEGOS | 43355663.9105 | 63503198.79 | -20147534.8795 | 0.551% | 0.7146% | -46.47% | -0.2561%
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 16724643.2199 | 11991788.57 | 4732854.6499 | 0.2126% | 0.1349% | 28.3% | 0.06015%
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | 103346250 | 136925380.72 | -33579130.72 | 1.313% | 1.541% | -32.49% | -0.4268%
32-SISTEMA PARA GAS | 64591263.7149 | 75595449.6 | -11004185.8851 | 0.8209% | 0.8507% | -17.04% | -0.1399%
33-CERRAMIENTOS | 32657831.8968 | 47642486.7 | -14984654.8032 | 0.415% | 0.5361% | -45.88% | -0.1904%
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 23001490.9733 | 9441260.23 | 13560230.7433 | 0.2923% | 0.1062% | 58.95% | 0.1723%
35-SEÑALIZACION | 13034717.9384 | 16939313.43 | -3904595.4916 | 0.1657% | 0.1906% | -29.96% | -0.04962%
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | 57007760 | 79937800 | -22930040 | 0.7245% | 0.8995% | -40.22% | -0.2914%
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | 44471685.8596 | 93110114.1 | -48638428.2404 | 0.5652% | 1.048% | -109.4% | -0.6181%
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 107115508.3512 | 216102050.68 | -108986542.3288 | 1.361% | 2.432% | -101.7% | -1.385%
39-ACABADOS ZONAS COMUNES | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0%
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | 74832479.2718 | 88809606.9 | -13977127.6283 | 0.951% | 0.9994% | -18.68% | -0.1776%
41-TANQUE ALMACENAMIENTO | 20057776.8844 | 41324008.39 | -21266231.5056 | 0.2549% | 0.465% | -106% | -0.2703%
42-SALON SOCIAL | 173021651.5072 | 189620187.09 | -16598535.5828 | 2.199% | 2.134% | -9.593% | -0.2109%
43-PORTERIA- LOBBY- UAR | 17647833.9799 | 48592248.62 | -30944414.6401 | 0.2243% | 0.5468% | -175.3% | -0.3933%
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 24284209.6677 | 5629383.07 | 18654826.5977 | 0.3086% | 0.06335% | 76.82% | 0.2371%
45-REDES DE COMUNICACIONES | 10620984.01 | 4910643.97 | 5710340.04 | 0.135% | 0.05526% | 53.76% | 0.07257%
46-ILUMINACION | 28325372.6405 | 11963752.75 | 16361619.8905 | 0.36% | 0.1346% | 57.76% | 0.2079%
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 58538901.0952 | 158063866.03 | -99524964.9348 | 0.744% | 1.779% | -170% | -1.265%
48-GRIFERIAS | 56618320.3773 | 45107917.25 | 11510403.1273 | 0.7196% | 0.5076% | 20.33% | 0.1463%
49-POST-VENTA | 118110000 | 137058796.52 | -18948796.52 | 1.501% | 1.542% | -16.04% | -0.2408%
TOTAL PROYECTO SIN ADMINISTRACION | 7868506585.6483 | 8886699687.65 | -1018193102.0017 |  |  |  | -12.94%
50-ADMINISTRACION | 351669497.195 | 830104007.26 | -478434510.065
TOTAL PROYECTO CON ADMINISTRACION | 8220176082.8433 | 9716803694.91 | -1496627612.0667
negativos incremento
postiivos disminuciones
Etiquetas de fila | Suma de % DESV REAL |  |  | Etiquetas de fila | Suma de % DESV REAL
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 1.966% | capítulos con mayor disminución |  | 5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | -7.383% | capitulos con mayor incremento
1-PRELIMINARES | 1.406% |  |  | 8-ESTRUCTURAS METALICAS | -2.763%
3-MURO DE CONTENCION | 1.117% |  |  | 25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | -1.39%
12-PISOS | 0.8725% |  |  | 38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | -1.385%
22-MESONES | 0.7035% |  |  | 47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | -1.265%
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 0.6163% |  |  | 14-INSTALACIONES SANITARIAS | -0.8233%
19-CARPINTERIA DE MADERA | 0.5106% |  |  | 15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | -0.6622%
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.2371% |  |  | 37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | -0.6181%
10-IMPERMEABILIZACION | 0.2253% |  |  | 4-CIMIENTOS | -0.6136%
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 0.2187% |  |  | 2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | -0.5292%
46-ILUMINACION | 0.2079% |  |  | 20-CARPINTERIA METALICA | -0.5057%
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 0.1723% |  |  | 31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | -0.4268%
48-GRIFERIAS | 0.1463% |  |  | 43-PORTERIA- LOBBY- UAR | -0.3933%
11-REPELLOS / MORTEROS | 0.1314% |  |  | 6-MAMPOSTERIA | -0.3568%
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 0.07497% |  |  | 17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | -0.2952%
45-REDES DE COMUNICACIONES | 0.07257% |  |  | 36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | -0.2914%
26-ZONAS VERDES | 0.06186% |  |  | 27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | -0.2823%
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 0.06015% |  |  | 41-TANQUE ALMACENAMIENTO | -0.2703%
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 0.04542% |  |  | 29-FILTROS / RIEGOS | -0.2561%
28-ALCANTARILLADO | 0.01981% |  |  | 49-POST-VENTA | -0.2408%
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 0.01883% |  |  | 42-SALON SOCIAL | -0.2109%
Total general | 8.884% |  |  | 33-CERRAMIENTOS | -0.1904%
|  |  |  | 9-CUBIERTAS | -0.1807%
Los capitulos con disminuciones generan 8.88% de ahorro presupuestal |  |  |  | 40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | -0.1776%
Los capitulos con incremtos generan 21.82% de incremento presupuestal |  |  |  | 32-SISTEMA PARA GAS | -0.1399%
La relación de desviación es el 12.94% de sobrecosto respecto al presupuesto inicial |  |  |  | 13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | -0.1244%
|  |  |  | 35-SEÑALIZACION | -0.04962%
|  |  |  | Total general | -21.82%

## 167 - Seguimiento items (hidden)
CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.S.
Proyecto: FIORALLEZA COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | Fecha de Impresión: 09/03/2022
Informe de seguimiento ítems | [9 empty] | Fecha de corte: 09/03/2022
Descripción | Presupuesto | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | Contratado | Comprado | Asegurado | Inversión | Consumido | Por Consumir | Norma1 | Norma2 | Estado ítem
[11 empty] | Consu<Proy | Aseg<Proy
COSTO DIRECTO | 10439644504.48 | 8220176082.8276 | 9716803694.9 | -1496627612.0724 | 6290873139.15 | 3446785542.68 | 9737658681.83 | 9703268502 | 9661416254.16 | 55387440.74
1-PRELIMINARES | 361155262.91 | 284373654.0153 | 173764801.21 | 110608852.8053 | 133591437.09 | 38991271.1 | 172582708.19 | 172582708.19 | 173694231.41 | 70569.8
1.001-EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO ESCOMBROS Y BASURA - Preliminares | 16774110.08 | 13207934.277 | 12891560.8 | 316373.477 | 12891560.92 | 0 | 12891560.92 | 12891560.92 | 12891560.92 | -0.12 | ✓ | ✓ | E
1.002-COMISION DE TOPOGRAFIA - Preliminares | 54419525.07 | 42849934.0401 | 45628228.66 | -2778294.6199 | 45628228.66 | 0 | 45628228.66 | 45628228.66 | 45628228.66 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.003-REPLANTEO - Torre A | 790165.64 | 622176.4249 | 69020 | 553156.4249 | 0 | 69020 | 69020 | 69020 | 69020 | 0 | ✓ | ✓ | E
1.004-REPLANTEO - Sotano N 0.00 | 1445864.5 | 1138473.7073 | 82752.6 | 1055721.1073 | 0 | 82752.6 | 82752.6 | 82752.6 | 82752.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.005-REPLANTEO - Sotano N -2.80 | 1445864.5 | 1138473.7073 | 2118.2 | 1136355.5073 | 0 | 2118.2 | 2118.2 | 2118.2 | 2118.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.006-REPLANTEO - Sotano N -5.60 | 1445864.5 | 1138473.7073 | 0 | 1138473.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
1.007-Cerramiento provisional en tela verde sobre malla - Preliminares | 3572544.4 | 2813021.4606 | 2531817.17 | 281204.2906 | 296000 | 2133156.49 | 2429156.49 | 2429156.49 | 2531112.7 | 704.48 | ✓ | ✓ | E
1.008-Puerta Metalica Doble Nave Acceso Obra - Preliminares | 4587643.17 | 3612310.2321 | 0 | 3612310.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.009-Campamento con Container - Preliminares | 9390198.5 | 7393842.2989 | 719635 | 6674207.2989 | 700000 | 19635 | 719635 | 719635 | 719635 | 0 | ✓ | ✓ | E
1.010-Campamento en Madera - Preliminares | 14044542.78 | 11058672.985 | 10939943.49 | 118729.495 | 3672600 | 7241322.05 | 10913922.05 | 10913922.05 | 10939943.22 | 0.27 | ✓ | ✓ | E
1.011-PROVISIONAL ENERGIA SUBESTACION 75 KVA EN POSTE - Preliminares | 22728090.38 | 17896098.3652 | 21029784.01 | -3133685.6448 | 8330503.58 | 12130804.36 | 20461307.94 | 20461307.94 | 21029784.01 | 0 | ✓ | ✓ | E
1.012-Poste para subestacion - Provisional energia | 2081316.29 | 1638828.4467 | 0 | 1638828.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.013-Medicion indirecta trifasica - Preliminares | 5031053.13 | 3961451.2346 | 4836792.15 | -875340.9154 | 0 | 4836760.95 | 4836760.95 | 4836760.95 | 4836760.95 | 31.2 | ✓ | ✓ | T
1.014-Acometida provisional obra - Preliminares | 5282753.28 | 4159639.9327 | 577593.16 | 3582046.7727 | 0 | 603502.55 | 603502.55 | 603502.55 | 577517.47 | 75.69 | ✓ | ☓ | T
1.015-Instalaciones electricas provisionales - Torre A | 8308142.7 | 6541831.562 | 5443018.74 | 1098812.822 | 0 | 5376085.43 | 5376085.43 | 5376085.43 | 5443018.61 | 0.14 | ✓ | ✓ | E
1.016-Iluminacion provisional de obra - Preliminares | 3698880.2 | 2912498.2695 | 3412444.37 | -499946.1005 | 0 | 3197810.84 | 3197810.84 | 3197810.84 | 3412444.33 | 0.03 | ✓ | ✓ | T
1.017-PROVISIONAL HIDROSANITARIA - Preliminares | 9120032.94 | 7181113.937 | 17614453.78 | -10433339.843 | 16471341.32 | 1040892.94 | 17512234.26 | 17512234.26 | 17614453.79 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
1.018-PROVISIONAL COMUNICACIONES - Preliminares | 1000000 | 787400 | 0 | 787400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
1.019-ACUEDUCTO, ENERGIA, INTERNET, TELEFONO, CELULARES - Preliminares | 48444000 | 38144805.6 | 44586978.59 | -6442172.99 | 44517202.59 | 0 | 44517202.59 | 44517202.59 | 44517202.59 | 69776.01 | ✓ | ✓ | E
1.020-Excavacion para base torre grua - Preliminares | 324070.74 | 255173.3007 | 0 | 255173.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.021-Base en concreto para torre Grua - Preliminares | 15012539.04 | 11820873.2401 | 0 | 11820873.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.022-Acometida torre grua - Preliminares | 5282753.28 | 4159639.9327 | 0 | 4159639.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.023-Instalaciones electricas iluminacion torre grua - Preliminares | 1681693.26 | 1324165.2729 | 725933.32 | 598231.9529 | 0 | 725933.32 | 725933.32 | 725933.32 | 725933.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.024-Torre grua montaje y desmonte - Preliminares | 20600000 | 16220440 | 0 | 16220440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.025-Alquiler torre grua - Torre A | 89347000 | 70351827.8 | 0 | 70351827.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.026-HILADERO - Sotano | 1056561.05 | 831936.1708 | 272276.92 | 559659.2508 | 0 | 271879.02 | 271879.02 | 271879.02 | 272276.92 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.027-HILADERO - Torre A | 726385.72 | 571956.1159 | 213984.22 | 357971.8959 | 0 | 197647.6 | 197647.6 | 197647.6 | 213984.22 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.028-Cerramiento en tela verde (Reparacion ) - Preliminares reparacion | 2530526.6 | 1992536.6448 | 745649.21 | 1246887.4348 | 0 | 705264.26 | 705264.26 | 705264.26 | 745644.83 | 4.38 | ✓ | ✓ | E
1.029-Reubicacion de cerramiento existente - Preliminares | 887005.02 | 698427.7527 | -0.01 | 698427.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
1.030-Reubicacion de puerta acceso obra - Preliminares | 99536.14 | 78374.7566 | 0 | 78374.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
1.031-HORAS EXTRA TORRE GRUA (OPERARIO Y EQUIPO) - Preliminares | 9525600 | 7500457.44 | 0 | 7500457.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.032-Estanteria en madera para container almacen - Preliminares | 210000 | 165354 | 84000 | 81354 | 84000 | 0 | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.033-Provisonal general - Preliminares | 261000 | 205511.4 | 1230384.07 | -1024872.67 | 1000000.02 | 230193.24 | 1230193.26 | 1230193.26 | 1230384.02 | 0.05 | ✓ | ✓ | E
1.035-Instalacion provisional de bomba - Derrumbamiento via | 0 | 0 | 126432.74 | -126432.74 | 0 | 126492.24 | 126492.24 | 126492.24 | 126455.05 | -22.31 | ☓ | ☓ | T
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 237181805.05 | 186756953.2964 | 228395450.7 | -41638497.4036 | 221327438.86 | 7280258.61 | 228607697.47 | 228413529.79 | 228395365.04 | 85.66
2.001-Demarcacion zonas de excavacion - Sotano | 1526425.46 | 1201907.4072 | 174736.63 | 1027170.7772 | 0 | 187187 | 187187 | 187187 | 174736.63 | 0 | ✓ | ☓ | T
2.002-Motobomba control nivel freatico - Sotano | 3383146.21 | 2663889.3258 | 2793990.02 | -130100.6942 | 0 | 2794765.91 | 2794765.91 | 2794765.91 | 2793990.03 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
2.003-Excavacion a maquina Cargue y retiro - Sotano | 67273949.6 | 52971507.915 | 75201778.67 | -22230270.755 | 75201778.67 | 0 | 75201778.67 | 75201778.67 | 75201778.67 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.006-Excavacion y retiro cuñas - Sotano | 35013840 | 27569897.616 | 35001325.2 | -7431427.584 | 35001325.2 | 0 | 35001325.2 | 35001325.2 | 35001325.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.007-Perfilada de taludes - Sotano | 7492464.46 | 5899566.5158 | 7606116.75 | -1706550.2342 | 7689404.43 | 0 | 7689404.43 | 7606116.75 | 7606116.75 | 0 | ✓ | ☓ | T
2.008-Proteccion de taludes - Sotano | 10059769.08 | 7921062.1736 | 847415.18 | 7073646.9936 | 0 | 847415.18 | 847415.18 | 847415.18 | 847415.18 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.009-Retiro de derrumbes - Sotano | 27270000 | 21472398 | 0 | 21472398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.011-Relleno con roca muerta compactada - Sotano Sobreexcavacion | 7878358.8 | 6203419.7191 | 9195284 | -2991864.2809 | 9195284 | 0 | 9195284 | 9195284 | 9195284 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.012-Relleno compactado entre vigas - Sotano | 18122666.42 | 14269787.5391 | 9467500 | 4802287.5391 | 9467412.5 | 0 | 9467412.5 | 9467412.5 | 9467412.5 | 87.5 | ✓ | ✓ | T
2.013-Demarcacion zonas de excavacion - Torre A | 428832.32 | 337662.5688 | 46112.5 | 291550.0688 | 0 | 51051 | 51051 | 51051 | 46112.5 | 0 | ✓ | ☓ | T
2.014-Excavacion a maquina Cargue y retiro - Torre A | 14959152 | 11778836.2848 | 14958581.04 | -3179744.7552 | 14958581.04 | 0 | 14958581.04 | 14958581.04 | 14958581.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.015-Relleno con roca muerta compactada - Torre A | 23359284 | 18393100.2216 | 23336001.81 | -4942901.5884 | 23336001.81 | 0 | 23336001.81 | 23336001.81 | 23336001.81 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.016-Relleno con roca muerta compactada - Torre A Sobreexcavacion | 2226276 | 1752969.7224 | 2195728.84 | -442759.1176 | 2195728.84 | 0 | 2195728.84 | 2195728.84 | 2195728.84 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.017-Conformacion y compactacion subrasante - Torre A | 651340.1 | 512865.1947 | 650936.52 | -138071.3253 | 650936.52 | 0 | 650936.52 | 650936.52 | 650936.52 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.018-Excavacion a mano ML - Sotano | 724200 | 570235.08 | 0 | 570235.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.019-Excavacion a mano M3 - Sotano | 5349050 | 4211841.97 | 11547984.21 | -7336142.24 | 11658864.21 | 0 | 11658864.21 | 11547984.21 | 11547984.21 | 0 | ✓ | ☓ | T
2.020-Suministro de Roca Muerta - Sotano | 6025344 | 4744355.8656 | 9606669.6 | -4862313.7344 | 9606667.2 | 0 | 9606667.2 | 9606667.2 | 9606667.2 | 2.4 | ✓ | ✓ | T
2.021-Suministro de pedraplen - Sotano | 4403817.6 | 3467565.9782 | 0 | 3467565.9782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.022-Conformacion y compactacion subrasante - Sotano | 1033889 | 814084.1986 | 6907789.75 | -6093705.5514 | 3507954.46 | 3399839.52 | 6907793.98 | 6907793.98 | 6907793.98 | -4.23 | ☓ | ☓ | T
2.023-Movimiento de tierra - | 0 | 0 | 18857500 | -18857500 | 18857500 | 0 | 18857500 | 18857500 | 18857500 | 0 | ✓ | ✓ | T
3-MURO DE CONTENCION | 673609184.02 | 530399871.4973 | 442488973.96 | 87910897.5373 | 184022324.37 | 258228296.14 | 442250620.51 | 441315154.91 | 442488932.84 | 41.12
3.001-Concreto ciclopeo 10.5 MPa - Sotano | 32486435.3 | 25579819.1552 | 0 | 25579819.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.002-Zarpa muro de contencion 21 MPa - Sotano | 24860551.83 | 19575198.5109 | 28337444.87 | -8762246.3591 | 12259072.98 | 16080112.52 | 28339185.5 | 28339185.5 | 28337438.47 | 6.4 | ✓ | ☓ | T
3.003-Acero de refuerzo figurado - Sotano Zarpa | 11409508.54 | 8983847.0244 | 11596822.96 | -2612975.9356 | 1588051.96 | 10152785.75 | 11740837.71 | 11740837.71 | 11596822.96 | 0 | ✓ | ☓ | E
3.004-Muro de contencion 21 MPa - - Sotano Muro contencion E=25 | 121251581.75 | 95473495.47 | 53642275.87 | 41831219.6 | 18427788.01 | 35512015.26 | 53939803.27 | 53704603.27 | 53642275.86 | 0.02 | ✓ | ☓ | T
3.005-Acero de refuerzo figurado - Sotano Muro contencion E=25 | 43171423.73 | 33993179.045 | 42803704.86 | -8810525.815 | 7028829.96 | 35589922.2 | 42618752.16 | 42618752.16 | 42803704.86 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.006-Muro de contencion 21 MPa - Sotano Muro contencion E=30 | 173904895.19 | 136932714.4726 | 68219142.89 | 68713571.5826 | 17798801.6 | 50371390 | 68170191.6 | 68170191.6 | 68219142.48 | 0.41 | ✓ | ✓ | T
3.007-Acero de refuerzo figurado - Sotano Muro contencion E=30 | 28026904.86 | 22068384.8868 | 18166883.6 | 3901501.2868 | 4563119.11 | 12888755.89 | 17451875 | 17451875 | 18166883.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.008-Columna en concreto baja permeabilidad 21 MPa - Sotano Muro contencion | 9599732.34 | 7558829.2445 | 0 | 7558829.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.009-Acero de refuerzo figurado - Sotano Columnas Muro contencion | 9754618.11 | 7680786.2998 | 0 | 7680786.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.010-Junta entre muros de contencion - Sotano | 10482318.74 | 8253777.7759 | 4588028.15 | 3665749.6259 | 1369282.92 | 3218745.68 | 4588028.6 | 4588028.6 | 4588028.6 | -0.45 | ☓ | ☓ | T
3.011-Excavacion a mano M3 - Sotano | 913500 | 719289.9 | 87290 | 631999.9 | 87276.24 | 0 | 87276.24 | 87276.24 | 87276.24 | 13.76 | ✓ | ✓ | T
3.012-Pilotes contencion sotano D=40cm - Sotano | 95077484.82 | 74864011.5473 | 92478167.47 | -17614155.9227 | 44356792 | 48137270.72 | 92494062.72 | 92494062.72 | 92478167.47 | 0 | ✓ | ☓ | T
3.013-Viga intermedia 30x30 - Sotano | 7110424.18 | 5598747.9993 | 2338660 | 3260087.9993 | 2338659.99 | 0 | 2338659.99 | 2338659.99 | 2338659.99 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
3.014-Viga intermedia 30x50 - Sotano | 4915115.72 | 3870162.1179 | 3670437.07 | 199725.0479 | 3897237.06 | 0 | 3897237.06 | 3670437.06 | 3670437.06 | 0 | ✓ | ☓ | T
3.015-Acero de refuerzo recto - Sotano Muro contencion E=25 | 14429745.98 | 11361981.9847 | 14386111.49 | -3024129.5053 | 1356934.24 | 12741341.67 | 14098275.91 | 14098275.91 | 14386094.99 | 16.5 | ✓ | ✓ | T
3.016-Anclaje acero # 3 - Sotano | 14436155.96 | 11367029.2029 | 13820850.18 | -2453820.9771 | 12246345.78 | 1809704.4 | 14056050.18 | 13820850.18 | 13820850.18 | 0 | ✓ | ☓ | T
3.017-Pilotes contencion sotano D=50cm - Sotano | 3550742.36 | 2795854.5343 | 2597644.37 | 198210.1643 | 1592857.6 | 1004780.37 | 2597637.97 | 2597637.97 | 2597637.97 | 6.4 | ✓ | ✓ | T
3.018-Anclaje acero # 4 - Sotano | 9623377.65 | 7577447.5616 | 9229694.42 | -1652246.8584 | 7283834.02 | 2184126 | 9467960.02 | 9229694.42 | 9229694.42 | 0 | ✓ | ☓ | T
3.019-Anclaje acero # 5 - Sotano | 10519463.1 | 8283025.2449 | 8055219.78 | 227805.4649 | 6931952.16 | 1123264.8 | 8055216.96 | 8055216.96 | 8055216.96 | 2.82 | ✓ | ✓ | T
3.020-Anclaje acero # 6 - Sotano | 8055897.57 | 6343213.7466 | 6570734.52 | -227520.7734 | 4573824 | 1996915.2 | 6570739.2 | 6570739.2 | 6570739.2 | -4.68 | ☓ | ☓ | T
3.021-Acero de refuerzo figurado - Sotano Viga intermedia 30x30 cms | 4623209.74 | 3640315.3493 | 4914555.77 | -1274240.4207 | 752714.46 | 4127259.15 | 4879973.61 | 4879973.61 | 4914555.77 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.022-Acero de refuerzo figurado - Sotano Viga intermedia 30x50 cms | 9028263.49 | 7108854.672 | 3736618.78 | 3372235.892 | 1469910.5 | 2106878.05 | 3576788.55 | 3576788.55 | 3736619.08 | -0.3 | ✓ | ✓ | T
3.023-Viga intermedia 30x40 - Sotano | 15858198.97 | 12486745.869 | 5203200.73 | 7283545.139 | 5203200.72 | 0 | 5203200.72 | 5203200.72 | 5203200.72 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.024-Acero de refuerzo para pilas >0150 Kg - Sotano | 2579486.22 | 2031087.4496 | 1516324.04 | 514763.4096 | 717943.52 | 796131.42 | 1514074.94 | 1514074.94 | 1516324.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.025-Obras varias Estructura sotano - Sotano | 6765600 | 5327233.44 | 6765600 | -1438366.56 | 6765600 | 0 | 6765600 | 6765600 | 6765600 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.026-Tuberia novafort d=10" para conduccion de concreto en fundicion - Sotano | 1174547.85 | 924838.9771 | 1292839.8 | -368000.8229 | 0 | 1292839.8 | 1292839.8 | 1292839.8 | 1292839.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
3.027-Muro de contencion 28 Mpa E: 25cm (Reparacion) - Reposicion muro volcado sotano | 0 | 0 | 19522715.75 | -19522715.75 | 9806627.54 | 9716088.2 | 19522715.74 | 19522715.74 | 19522715.74 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.028-Acero de refuerzo recto - Sotano Zarpa | 0 | 0 | 7075645.1 | -7075645.1 | 0 | 7111275.78 | 7111275.78 | 7111275.78 | 7075645.09 | 0 | ✓ | ☓ | T
3.029-Acabados en muro de contención - Sotano | 0 | 0 | 10823693.5 | -10823693.5 | 10557000 | 266693.28 | 10823693.28 | 10823693.28 | 10823693.28 | 0.22 | ✓ | ✓ | E
3.030-Demolicion cabeza de pilotes - Sotano | 0 | 0 | 1048668 | -1048668 | 1048668 | 0 | 1048668 | 1048668 | 1048668 | 0 | ✓ | ✓ | T
4-CIMIENTOS | 518608433.97 | 408352280.908 | 456634115.84 | -48281834.932 | 136011682.88 | 317372608.5 | 453384291.38 | 453384291.38 | 456634059.69 | 56.15
4.001-Solado de limpieza Concreto 14 MPa E=5cm - Sotano | 9328578.95 | 7345323.0652 | 1407067.2 | 5938255.8652 | 1407067.2 | 0 | 1407067.2 | 1407067.2 | 1407067.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
4.002-Zapata en concreto 21 MPa - Sotano | 31284791.28 | 24633644.6539 | 21960599.29 | 2673045.3639 | 6770135.39 | 15190479.24 | 21960614.62 | 21960614.62 | 21960596.97 | 2.32 | ✓ | ☓ | T
4.003-Acero de refuerzo figurado - Sotano Zapatas | 5084008.12 | 4003147.9937 | 5802315.41 | -1799167.4163 | 827738.01 | 4902734.26 | 5730472.28 | 5730472.28 | 5802315.41 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.004-Viga de cimentacion 21 MPa - Sotano | 18957976.32 | 14927510.5544 | 11701934.84 | 3225575.7144 | 6284597.76 | 5416447.79 | 11701045.55 | 11701045.55 | 11701934.84 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.005-Acero de refuerzo recto - Sotano Viga cimentacion | 3055182.34 | 2405650.5745 | 2959983.27 | -554332.6955 | 0 | 2836273.6 | 2836273.6 | 2836273.6 | 2959983.27 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.006-Acero de refuerzo figurado - Sotano Viga cimentacion | 5864901.74 | 4618023.6301 | 1084108.05 | 3533915.5801 | 954876.94 | 124316.33 | 1079193.27 | 1079193.27 | 1084108.06 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.007-Foso ascensor - Sotano | 992089.77 | 781171.4849 | 3248651.36 | -2467479.8751 | 1323468.3 | 1925205.62 | 3248673.92 | 3248673.92 | 3248655.36 | -3.99 | ☓ | ☓ | E
4.008-Acero de refuerzo figurado - Sotano Foso ascensor | 1039361.05 | 818392.8908 | 199553.74 | 618839.1508 | 169220.55 | 29738.1 | 198958.65 | 198958.65 | 199558.69 | -4.95 | ☓ | ✓ | E
4.009-Pilotes preexcavados D=80 cms - Torre A | 9507520.89 | 7486221.9488 | 0 | 7486221.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.010-Pilotes preexcavados D=100 cms - Torre A | 94581289.28 | 74473307.1791 | 78732725.95 | -4259418.7709 | 35449879.35 | 43282846.6 | 78732725.95 | 78732725.95 | 78732725.95 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.011-Caisson preexcavado D=1.50 m - Torre A | 27726398.49 | 21831766.171 | 0 | 21831766.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.012-Acero de refuerzo figurado pilotes - Torre A | 34667149.48 | 27296913.5006 | 23935860.4 | 3361053.1006 | 5495127.2 | 18528678.88 | 24023806.08 | 24023806.08 | 23935860.4 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.014-Descabece de pilote D= 1m - Torre A | 3325240.8 | 2618294.6059 | 676560 | 1941734.6059 | 676560 | 0 | 676560 | 676560 | 676560 | 0 | ✓ | ✓ | E
4.016-Solado de limpieza Concreto 14 MPa E=5cm - Torre A | 15862939.68 | 12490478.704 | 9260797.46 | 3229681.244 | 3059573.46 | 6201223.28 | 9260796.74 | 9260796.74 | 9260795.92 | 1.54 | ✓ | ✓ | T
4.017-Losa de cimentacion concreto 21 MPa H=1.00m - Torre A | 160127560.23 | 126084440.9251 | 178337759.78 | -52253318.8549 | 51737738.46 | 126600020.09 | 178337758.54 | 178337758.54 | 178337758.54 | 1.24 | ✓ | ✓ | T
4.018-Acero de refuerzo recto - Torre A Losa cimentacion | 20169694.76 | 15881617.654 | 27871010.28 | -11989392.626 | 2868231.82 | 25525661.84 | 28393893.66 | 28393893.66 | 27871010.28 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.019-Acero de refuerzo figurado - Torre A Losa cimentacion | 61530897.99 | 48449429.0773 | 64847578.09 | -16398149.0127 | 8750002.5 | 52249181.91 | 60999184.42 | 60999184.42 | 64847578.09 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.020-Malla electrosoldada estandar - Torre A Losa cimentacion | 4944075.07 | 3892964.7101 | 5280439.79 | -1387475.0799 | 600483.08 | 4861922.07 | 5462405.16 | 5462405.16 | 5280439.8 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.022-Foso ascensor - Torre A | 1352849.68 | 1065233.838 | 537170.41 | 528063.428 | 509111.4 | 29231.16 | 538342.56 | 538342.56 | 537170.41 | 0 | ✓ | ☓ | E
4.023-Acero de refuerzo figurado - Torre A Foso ascensor | 1039361.05 | 818392.8908 | 1009871.43 | -191478.5392 | 147802.36 | 868647.74 | 1016450.1 | 1016450.1 | 1009871.43 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.024-Mejoramiento de suelo - Sotano | 5538000 | 4360621.2 | 14338000 | -9977378.8 | 5538000 | 8800000 | 14338000 | 14338000 | 14338000 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.025-Acero de refuerzo figurado Arranque muros - Torre A | 2628567 | 2069733.6558 | 2362069.09 | -292335.4342 | 2362069.09 | 0 | 2362069.09 | 2362069.09 | 2362069.09 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.026-Desbarre de Zapatas - Cimentacion Sotano | 0 | 0 | 270000 | -270000 | 270000 | 0 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | ✓ | ✓ | E
4.027-Flejado de acero - Losa de cimentacion | 0 | 0 | 810060 | -810060 | 810000 | 0 | 810000 | 810000 | 810000 | 60 | ✓ | ✓ | E
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 2028590079.65 | 1597311828.7164 | 2178261144.27 | -580949315.5536 | 617714596.77 | 1565798906.84 | 2183513503.61 | 2180666857.01 | 2178260769.58 | 374.69
5.001-Columna en concreto 21 MPa - Sotano | 17370308.55 | 13677380.9523 | 12498868.1 | 1178512.8523 | 9939327.58 | 5442845.8 | 15382173.38 | 12535528.06 | 12498867.94 | 0.16 | ✓ | ☓ | T
5.002-Acero de refuerzo figurado - Sotano Columnas | 34382782.39 | 27073002.8539 | 38736594.51 | -11663591.6561 | 5597932.85 | 32925675.64 | 38523608.49 | 38523608.49 | 38736594.51 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.003-Losa Aerea aligerada concreto 21 MPa Rec. 8 cm H=40cm - Sotano Losa N-2.8 | 175506994.58 | 138194207.5323 | 72267511.67 | 65926695.8623 | 52893313.61 | 19422029.88 | 72315343.49 | 72315343.49 | 72267512.54 | -0.87 | ☓ | ☓ | T
5.004-Acero de refuerzo figurado - Sotano Losa N-2.8 | 32829706.41 | 25850110.8272 | 44615585.51 | -18765474.6828 | 5345073.29 | 39748558.5 | 45093631.79 | 45093631.79 | 44615585.69 | -0.19 | ✓ | ☓ | T
5.005-Malla electrosoldada estandar - Sotano Losa N-2.8 | 15039777.25 | 11842320.6067 | 19556876.16 | -7714555.5533 | 2179963.97 | 17481506.69 | 19661470.66 | 19661470.66 | 19556876.61 | -0.46 | ☓ | ☓ | T
5.006-Losa aerea aligerada concreto 28 MPa Rec. 10 cm H=40cm - Sotano Losa N 0.0 | 138682381.89 | 109198507.5002 | 146005297.47 | -36806789.9698 | 57168572.7 | 88836725.9 | 146005298.6 | 146005297.34 | 146005297.34 | 0.13 | ✓ | ☓ | E
5.007-Acero de refuerzo figurado - Sotano Losa N 0.0 | 33267765.64 | 26195038.6649 | 30459192.2 | -4264153.5351 | 5416394.63 | 25263372.7 | 30679767.34 | 30679767.34 | 30459192.2 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.008-Malla electrosoldada estandar - Sotano Losa N 0.0 | 15039777.25 | 11842320.6067 | 19907932.52 | -8065611.9133 | 2179963.97 | 18048129.95 | 20228093.92 | 20228093.92 | 19907932.97 | -0.45 | ✓ | ☓ | T
5.009-Losa Aerea Steel deck concreto 28 MPa H=20cm (incluye estuctura metalica ) - Sotano Rampa | 78328729.46 | 61676041.5768 | 16153140.8 | 45522900.7768 | 4720189.32 | 11435394.55 | 16155583.87 | 16155583.87 | 16153141.99 | -1.19 | ☓ | ☓ | T
5.010-Acero de refuerzo recto - Sotano Rampa | 1248032 | 982700.3968 | 1239566.44 | -256866.0432 | 0 | 1217862.66 | 1217862.66 | 1217862.66 | 1239566.44 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.011-Acero de refuerzo figurado - Sotano Rampa | 7488192 | 5896202.3808 | 0 | 5896202.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.012-Malla electrosoldada estandar - Sotano Rampa | 3023585.22 | 2380771.0022 | 2975000.01 | -594229.0078 | 0 | 2975000 | 2975000 | 2975000 | 2975000 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
5.013-Escaleras en concreto 21 MPa entrepisos H=2.80 con rellano - Sotano | 8407057.84 | 6619717.3432 | 5664242.08 | 955475.2632 | 2987846.4 | 2676559.66 | 5664406.06 | 5664406.06 | 5664242.08 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.014-Acero de refuerzo figurado - Sotano Escaleras | 1668618.78 | 1313870.4274 | 1070065.26 | 243805.1674 | 271671.32 | 799021.93 | 1070693.25 | 1070693.25 | 1070065.32 | -0.05 | ✓ | ☓ | E
5.015-Muros en concreto 21 MPa E=0.12 - Sotanos Escaleras | 10181351.63 | 8016796.2735 | 3787141.64 | 4229654.6335 | 3787141.64 | 163625 | 3950766.64 | 3950766.64 | 3787141.64 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.016-Dilatacion en losa con cortadora - Sotano | 21207145.72 | 16698506.5399 | 8975465.2 | 7723041.3399 | 8975465.2 | 0 | 8975465.2 | 8975465.2 | 8975465.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.017-Muros en concreto 28 MPa E=0.12 - Torre A | 188679986.71 | 148566621.5355 | 208704513.79 | -60137892.2545 | 55546375.57 | 153571812.35 | 209118187.92 | 209118187.91 | 208704513.85 | -0.06 | ✓ | ☓ | E
5.018-Muros en concreto 28 MPa E=0.15 - Torre A | 17520293.72 | 13795479.2751 | 16854802.54 | -3059323.2649 | 4428026.4 | 12521181.89 | 16949208.29 | 16949208.29 | 16854802.63 | -0.09 | ✓ | ☓ | E
5.019-Muros en concreto 28 MPa E=0.10 - Torre A | 3039405.38 | 2393227.7962 | 1857112.55 | 536115.2462 | 992305.28 | 868343.6 | 1860648.87 | 1860648.87 | 1857112.55 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
5.020-Muros en concreto 21 MPa E=0.12 - Torre A | 370725146.35 | 291908980.236 | 399661270.29 | -107752290.054 | 111923118.01 | 287411624.5 | 399334742.51 | 399334742.51 | 399661270.45 | -0.16 | ✓ | ✓ | E
5.021-Muros en concreto 21 MPa E=0.15 - Torre A | 32498906.14 | 25589638.6946 | 21849100.09 | 3740538.6046 | 8856284.03 | 12992802.29 | 21849086.32 | 21849086.32 | 21849086.32 | 13.77 | ✓ | ✓ | T
5.022-Muros en concreto 21 MPa E=0.10 - Torre A | 5699020.83 | 4487409.0015 | 5929937.03 | -1442528.0285 | 1984841.79 | 3945095.24 | 5929937.02 | 5929937.02 | 5929937.02 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
5.023-Acero de refuerzo figurado - Edificio industrializado - Torre A Muros | 171672308.59 | 135174775.7838 | 212355595.4 | -77180819.6162 | 27229356 | 186746447.23 | 213975803.23 | 213975803.23 | 212355595.4 | 0 | ✓ | ☓ | E
5.024-Grafil de refuerzo - Torre A Muros | 7337053.05 | 5777195.5716 | 12066735.22 | -6289539.6484 | 0 | 12063763.87 | 12063763.87 | 12063763.87 | 12066735.22 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.025-Malla electrosoldada especial - Torre A Muros | 98467141.42 | 77533027.1541 | 120929275.86 | -43396248.7059 | 0 | 121315717.31 | 121315717.31 | 121315717.31 | 120929275.86 | 0 | ✓ | ☓ | E
5.026-Placa entrepiso concreto 21 MPa E=0.10 - Torre A | 354315098.81 | 278987708.803 | 377652331.38 | -98664622.577 | 137619314.91 | 239956434.05 | 377575748.96 | 377575748.96 | 377652336.94 | -5.56 | ☓ | ✓ | E
5.027-Grafil de refuerzo - Torre A Losas | 7824072.2 | 6160674.4503 | 7710357.63 | -1549683.1797 | 0 | 7716625.21 | 7716625.21 | 7716625.21 | 7710358.75 | -1.11 | ☓ | ☓ | T
5.028-Malla electrosoldada especial - Torre A Losas | 19611329.22 | 15441960.6278 | 91888114.31 | -76446153.6822 | 0 | 91470228.53 | 91470228.53 | 91470228.53 | 91888114.31 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.029-Vigas descolgadas 12x20 cms concreto 21 MPa - Torre A | 38525323.72 | 30334839.8971 | 25512073.82 | 4822766.0771 | 25512073.83 | 0 | 25512073.83 | 25512073.83 | 25512073.83 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.030-Vigas descolgadas 15x20 cms concreto 21 MPa - Torre A | 19814349.07 | 15601818.4577 | 12194343.63 | 3407474.8277 | 12194343.63 | 0 | 12194343.63 | 12194343.63 | 12194343.63 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.031-Acero de refuerzo figurado - Edificio industrializado - Torre A Vigas descolgadas losa | 27099397.41 | 21338065.5206 | 27002416.45 | -5664350.9294 | 0 | 27076243.74 | 27076243.74 | 27076243.74 | 27002417.51 | -1.06 | ☓ | ☓ | T
5.032-Escaleras en concreto 21 MPa entrepisos H=2.55 con rellano - Torre A | 17748050.4 | 13974814.885 | 16718649.06 | -2743834.175 | 8890905.87 | 7831038.05 | 16721943.92 | 16721943.92 | 16718649.1 | -0.03 | ✓ | ☓ | T
5.033-Acero de refuerzo figurado - Edificio industrializado - Torre A Escaleras | 4380718.44 | 3449377.6997 | 6408750.46 | -2959372.7603 | 0 | 6361122.39 | 6361122.39 | 6361122.39 | 6408750.46 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.034-Pines para apuntalar formaleta - Torre A | 2816063.6 | 2217368.4786 | 2217293.68 | 74.7986 | 0 | 2217293.68 | 2217293.68 | 2217293.68 | 2217293.68 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.035-Placa maciza sala de maquinas concreto 21 MPa H=15cm - Torre A | 264307.08 | 208115.3948 | 384132.22 | -176016.8252 | 201191.07 | 182941.15 | 384132.22 | 384132.22 | 384132.22 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.036-Acero de refuerzo figurado - Edificio industrializado - Torre A Losa sala de maquinas | 252127.68 | 198525.3352 | 0 | 198525.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
5.037-Ganchos para andamios colgantes anclados a la estructura - Torre A | 4467945.45 | 3518060.2473 | 8175236.71 | -4657176.4627 | 8175236.76 | 0 | 8175236.76 | 8175236.76 | 8175236.76 | -0.05 | ✓ | ✓ | T
5.038-Reparaciones en concreto - Torre A | 17275944 | 13603078.3056 | 6712947.1 | 6890131.2056 | 0 | 6121183.88 | 6121183.88 | 6121183.88 | 6712947.08 | 0.02 | ✓ | ✓ | E
5.039-Muros en concreto 21 MPa E=0.12 - Torre A Cubierta | 13099267.99 | 10314363.6153 | 20343410.16 | -10029046.5447 | 9715884.39 | 10627525.78 | 20343410.16 | 20343410.16 | 20343410.16 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.040-Muros en concreto 21 MPa E=0.15 - Torre A Cubierta | 1107396.54 | 871964.0356 | 999441.95 | -127477.9144 | 301553.49 | 697886.61 | 999440.11 | 999440.11 | 999440.11 | 1.84 | ✓ | ✓ | E
5.041-Muros en concreto 21 MPa E=0.10 - Torre A Cubierta | 33195.6 | 26138.2154 | 16939 | 9199.2154 | 0 | 16939 | 16939 | 16939 | 16939 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.044-Muros en concreto 21 MPa E=0.12 - Torre A Cuarto maquinas | 2150626.09 | 1693402.9833 | 1917197.02 | -223794.0367 | 673870.32 | 1243322.27 | 1917192.59 | 1917192.59 | 1917192.59 | 4.43 | ✓ | ✓ | E
5.045-Anclaje acero # 3 - Sotano | 991139.07 | 780422.9037 | 799112 | -18689.0963 | 799075.2 | 0 | 799075.2 | 799075.2 | 799075.2 | 36.8 | ✓ | ✓ | T
5.046-Anclaje acero # 4 - Sotano | 1461014.67 | 1150402.9512 | 1051006 | 99396.9512 | 1050957.6 | 0 | 1050957.6 | 1050957.6 | 1050957.6 | 48.4 | ✓ | ✓ | T
5.047-Anclaje acero # 5 - Sotano | 3355944.97 | 2642471.0694 | 2097669 | 544802.0694 | 2097572.4 | 0 | 2097572.4 | 2097572.4 | 2097572.4 | 96.6 | ✓ | ✓ | T
5.048-Anclaje acero # 6 - Sotano | 2387568.79 | 1879971.6652 | 1956172.24 | -76200.5748 | 1207298.4 | 748843.2 | 1956141.6 | 1956141.6 | 1956141.6 | 30.64 | ✓ | ✓ | E
5.049-Anclaje acero # 7 - Sotano | 297730.07 | 234432.6571 | 138969.6 | 95463.0571 | 138969.6 | 0 | 138969.6 | 138969.6 | 138969.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.051-Acero de refuerzo recto - Sotano Losa N-2.8 | 0 | 0 | 1017686.48 | -1017686.48 | 0 | 999600 | 999600 | 999600 | 1017686.48 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.052-Resanes estructurales - | 0 | 0 | 10189042.44 | -10189042.44 | 0 | 10189042.4 | 10189042.4 | 10189042.4 | 10189042.4 | 0.04 | ✓ | ✓ | T
5.053-Acero de refuerzo recto 1/4 - Torre A | 0 | 0 | 117024.6 | -117024.6 | 0 | 117024.6 | 117024.6 | 117024.6 | 117024.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.054-Malla electrosoldada estandar - Torre A | 0 | 0 | 47624743.82 | -47624743.82 | 0 | 47733191.98 | 47733191.98 | 47733191.98 | 47624743.82 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.055-Acero de refuerzo recto - Sotano N 0.00 | 0 | 0 | 2238910.26 | -2238910.26 | 0 | 2247680.97 | 2247680.97 | 2247680.97 | 2238910.26 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.056-Acero de refuerzo recto - Sotano N -2.80 | 0 | 0 | 3281636.72 | -3281636.72 | 0 | 3293623.64 | 3293623.64 | 3293623.64 | 3281636.72 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.057-Losa Aerea Steel deck concreto 21 MPa H=14cm - Sotano N -2.80 | 0 | 0 | 38992242.9 | -38992242.9 | 12159840 | 26832764.68 | 38992604.68 | 38992604.68 | 38992242.92 | -0.02 | ✓ | ☓ | T
5.058-Reparacion estructural - Sistema electrico | 0 | 0 | 6496773.72 | -6496773.72 | 4420000 | 2076773.72 | 6496773.72 | 6496773.72 | 6496773.72 | 0 | ✓ | ✓ | E
5.059-Antepecho en concreto H=1.10 cm E=12 cm - Torre A - Pasillo | 0 | 0 | 1097512.42 | -1097512.42 | 1097512.42 | 0 | 1097512.42 | 1097512.42 | 1097512.42 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.060-Bordillo en concreto - Torre A - Balcón | 0 | 0 | 9896668.24 | -9896668.24 | 9896665.78 | 0 | 9896665.78 | 9896665.78 | 9896665.78 | 2.46 | ✓ | ✓ | E
5.061-Formaleta para encofrado de vigueta - Losa porteria | 0 | 0 | 1985442.72 | -1985442.72 | 0 | 1992952.5 | 1992952.5 | 1992952.5 | 1985442.72 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.062-Jornales organización de acero - | 0 | 0 | 660000 | -660000 | 660000 | 0 | 660000 | 660000 | 660000 | 0 | ✓ | ✓ | E
5.063-Viga de amarre muro de contencion - Zona rampa | 0 | 0 | 886455.36 | -886455.36 | 886455.36 | 0 | 886455.36 | 886455.36 | 886455.36 | 0 | ✓ | ✓ | E
5.064-Demoliciones varias - Sotano | 0 | 0 | 360000 | -360000 | 360000 | 0 | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | ✓ | ✓ | E
5.065-Alfajia en concreto fundida en sitio - Torre A | 0 | 0 | 3508968.07 | -3508968.07 | 2900000 | 611385.23 | 3511385.23 | 3511385.23 | 3508968.07 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.066-Perforaciones en concreto con broca diamantada - | 0 | 0 | 2997793.88 | -2997793.88 | 2997712.19 | 0 | 2997712.19 | 2997712.19 | 2997712.19 | 81.7 | ✓ | ✓ | T
5.067-Canal cubierta - Torre A | 0 | 0 | 25418.4 | -25418.4 | 0 | 31773 | 31773 | 31773 | 25418.4 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.068-Losa Aerea Steel deck concreto 21 MPa H=14cm - Nivel 0.00 | 0 | 0 | 8765789.91 | -8765789.91 | 0 | 8765720.88 | 8765720.88 | 8765720.88 | 8765720.88 | 69.03 | ✓ | ✓ | E
5.069-Losa cubierta escalera zona sotanos - Sotano Nivel 0.00 | 0 | 0 | 766648.58 | -766648.58 | 0 | 766648.58 | 766648.58 | 766648.58 | 766648.58 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
5.070-Resane regatas A.A - Torre A | 0 | 0 | 480000 | -480000 | 480000 | 0 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | ✓ | ✓ | E
5.071-Resane en cajas de comunicación - Torre A | 0 | 0 | 165000 | -165000 | 165000 | 0 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | ✓ | ✓ | E
5.072-Resane puntos electricos - Torre A | 0 | 0 | 120000 | -120000 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | ✓ | ✓ | E
5.073-Resane balcones - Torre A | 0 | 0 | 90000 | -90000 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | ✓ | ✓ | E
5.074-Resane caja de lavadora - Torre A | 0 | 0 | 480000 | -480000 | 480000 | 0 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | ✓ | ✓ | E
6-MAMPOSTERIA | 76778269.75 | 60455209.6011 | 88531999.1 | -28076789.4988 | 43455300.57 | 45055175.99 | 88510476.56 | 88510476.56 | 88389664.8 | 142334.3
6.001-Muro en mamposteria estructural 12x10x29 - Torre A Fachada | 55865238.11 | 43988288.4878 | 45063185.17 | -1074896.6822 | 18718327 | 26473837.87 | 45192164.87 | 45192164.87 | 45063184.8 | 0.37 | ✓ | ☓ | E
6.005-Anclaje dovelas - Torre A | 3134851.41 | 2468382.0002 | 2150445.31 | 317936.6902 | 714717.51 | 1435282.8 | 2150000.31 | 2150000.31 | 2150000.31 | 444.99 | ✓ | ✓ | E
6.007-Refuerzo horizontal para muro - Torre A | 3391953.77 | 2670824.3985 | 1852634.2 | 818190.1985 | 262199.2 | 1590435 | 1852634.2 | 1852634.2 | 1852634.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.008-Grouting mortero Fc = 10 Mpa + Acero - Torre A | 14386226.46 | 11327714.7146 | 10141751.2 | 1185963.5146 | 1946089.6 | 8164175.21 | 10110264.81 | 10110264.8 | 10141751.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.009-Piña en mamposteria inc. acero - Torre A | 0 | 0 | 3116003.59 | -3116003.59 | 2314344.11 | 801659.47 | 3116003.58 | 3116003.58 | 3116003.58 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
6.010-Acero de refuerzo figurado - Torre A Dovelas | 0 | 0 | 350564.4 | -350564.4 | 312764.4 | 36890 | 349654.4 | 349654.4 | 350563.83 | 0.57 | ✓ | ✓ | E
6.011-Dilatacion en mamposteria - Torre A Fachada | 0 | 0 | 12187960.02 | -12187960.02 | 6169824.46 | 5900468.63 | 12070293.08 | 12070293.08 | 12046073.07 | 141886.95 | ✓ | ✓ | E
6.012-Mampara para proteccion fachada - Torre A Fachada | 0 | 0 | 65450 | -65450 | 0 | 65450 | 65450 | 65450 | 65450 | 0 | ✓ | ✓ | E
6.013-Reparación fachada - Torre A Fachada | 0 | 0 | 200000 | -200000 | 199999.99 | 0 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
6.014-Muro mamposteria estructural 12x10x29 - Machones de cubierta | 0 | 0 | 9460400.2 | -9460400.2 | 8924906.3 | 535500 | 9460406.3 | 9460406.3 | 9460398.8 | 1.39 | ✓ | ☓ | E
6.015-Muro en mamposteria estructural 12x10x29. - Sotano 1 y 2 | 0 | 0 | 1767190 | -1767190 | 1767190 | 0 | 1767190 | 1767190 | 1767190 | 0 | ✓ | ✓ | E
6.016-Cartera muro en mamposteria - Sotano 1 y 2 | 0 | 0 | 270920 | -270920 | 270920 | 0 | 270920 | 270920 | 270920 | 0 | ✓ | ✓ | E
6.017-Anclaje dovelas. - Sotano 1 y 2 | 0 | 0 | 111600 | -111600 | 111600 | 0 | 111600 | 111600 | 111600 | 0 | ✓ | ✓ | E
6.018-Grouting mortero Fc = 10 Mpa - Sotano 1 y 2 | 0 | 0 | 231408 | -231408 | 231408 | 0 | 231408 | 231408 | 231408 | 0 | ✓ | ✓ | E
6.019-Cinta de remate para mamposteria - Sotano 1 y 2 | 0 | 0 | 491010 | -491010 | 491010 | 0 | 491010 | 491010 | 491010 | 0 | ✓ | ✓ | E
6.020-Resane de fachada en mamposteria - | 0 | 0 | 900000 | -900000 | 900000 | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | ✓ | ✓ | E
6.021-Resane en mamposteria - Torre A | 0 | 0 | 120000 | -120000 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | ✓ | ✓ | E
6.022-Dilatacion en mamposteria Interno - Torre A | 0 | 0 | 51477.02 | -51477.02 | 0 | 51477.02 | 51477.02 | 51477.02 | 51477.02 | 0 | ✓ | ✓ | T
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 388147420.1 | 305627278.5867 | 150928226.57 | 154699052.0167 | 150927988.39 | 0 | 150927988.39 | 150927988.39 | 150927988.39 | 238.18
7.001-Muro panel yeso 2 caras - Torre A | 6333465.6 | 4986970.8134 | 3225990.24 | 1760980.5734 | 3225990.24 | 0 | 3225990.24 | 3225990.24 | 3225990.24 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.002-Cartera muro panel yeso 2 caras - Torre A | 11113200 | 8750533.68 | 2117002.5 | 6633531.18 | 2117002.5 | 0 | 2117002.5 | 2117002.5 | 2117002.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.003-Cartera muro en panel yeso 1 Cara - Torre A | 8312910.68 | 6545585.8694 | 36668755.73 | -30123169.8606 | 36668755.73 | 0 | 36668755.73 | 36668755.73 | 36668755.73 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.004-Cartera fibrocemento 1 Cara - Torre A | 13342437.99 | 10505835.6733 | 20145534.47 | -9639698.7967 | 20145534.47 | 0 | 20145534.47 | 20145534.47 | 20145534.47 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.005-Cartera muro fibrocemento 2 caras - Torre A | 5032800 | 3962826.72 | 19870324.81 | -15907498.09 | 19870324.81 | 0 | 19870324.81 | 19870324.81 | 19870324.81 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.006-Tapas en fibrocemento - Torre A | 12896323.2 | 10154564.8877 | 9624559.44 | 530005.4477 | 9624559.44 | 0 | 9624559.44 | 9624559.44 | 9624559.44 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.007-Tapas en panel yeso - Torre A | 10584000 | 8333841.6 | 0 | 8333841.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.008-Cartera en panel yeso - Cielo - Torre A - Cielo falso | 4345200 | 3421410.48 | 0 | 3421410.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.009-Tapas en panel yeso - Torre A - Cielo falso | 3067200 | 2415113.28 | 0 | 2415113.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.010-Cielo falso en Panel yeso RH - Torre A | 9138132.23 | 7195365.3179 | 0 | 7195365.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.011-Cartera en panel yeso RH - Cielo - Torre A - Cielo falso | 7975200 | 6279672.48 | 0 | 6279672.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.012-Tapas en panel yeso RH - Torre A - Cielo falso | 11910091.2 | 9378005.8109 | 0 | 9378005.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.013-Cartera muro panel yeso 2 caras - Torre A - Punto fijo | 1587600 | 1250076.24 | 0 | 1250076.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.014-Tapas en panel yeso - Torre A - Punto fijo | 705600 | 555589.44 | 0 | 555589.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.015-Dilatacion vertical entre muros - Torre A | 16368191 | 12888313.5934 | 0 | 12888313.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.016-Dilatacion en cielos falsos - Torre A | 9201961.86 | 7245624.7686 | 0 | 7245624.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.017-Filos esquineros con cinta - Torre A | 8415750 | 6626561.55 | 0 | 6626561.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.018-Marco en fibrocemento ascensor - Torre A - Punto fijo | 2684160 | 2113507.584 | 4008906 | -1895398.416 | 4008906 | 0 | 4008906 | 4008906 | 4008906 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.019-Cielo falso en Panel yeso - Torre A - Punto fijo | 12944162.65 | 10192233.6706 | 12029269.12 | -1837035.4494 | 12029269.12 | 0 | 12029269.12 | 12029269.12 | 12029269.12 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.020-Polimuro grosor 6 cm - Torre A | 32647717.44 | 25706812.7123 | 0 | 25706812.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.022-Cartera polimuro grosor 6 cms - Torre A | 199541316.24 | 157118832.4074 | 0 | 157118832.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.023-Cielo falso en Panel yeso - Torre A | 0 | 0 | 8940953.72 | -8940953.72 | 8940953.72 | 0 | 8940953.72 | 8940953.72 | 8940953.72 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.024-Muro panel yeso 1 cara - Torre A | 0 | 0 | 7880866.06 | -7880866.06 | 7880633.88 | 0 | 7880633.88 | 7880633.88 | 7880633.88 | 232.17 | ✓ | ✓ | E
7.025-Muro fibrocemento 1 cara - Torre A | 0 | 0 | 12259028.48 | -12259028.48 | 12259028.48 | 0 | 12259028.48 | 12259028.48 | 12259028.48 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.026-Refuerzos en madera plastica sistema liviano - Torre A | 0 | 0 | 1080000 | -1080000 | 1080000 | 0 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.027-Cambio cielo falso en panel yeso - Torre A | 0 | 0 | 935000 | -935000 | 935000 | 0 | 935000 | 935000 | 935000 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.028-Cambio bajantes de alcoba - Torre A | 0 | 0 | 770400 | -770400 | 770400 | 0 | 770400 | 770400 | 770400 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.029-Tapada de huecos por daños - Torre A | 0 | 0 | 325006 | -325006 | 325000 | 0 | 325000 | 325000 | 325000 | 6 | ✓ | ✓ | E
7.030-Cielo falso en fibrocemento - Torre A | 0 | 0 | 1004850 | -1004850 | 1004850 | 0 | 1004850 | 1004850 | 1004850 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.031-Desmonte de cielo falso en panel yeso - Torre A | 0 | 0 | 190000 | -190000 | 190000 | 0 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.032-Buitron zona de ropas - Torre A | 0 | 0 | 4752000 | -4752000 | 4752000 | 0 | 4752000 | 4752000 | 4752000 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.033-Cartera en fibrocemento - Cielo - Torre A | 0 | 0 | 1115000 | -1115000 | 1115000 | 0 | 1115000 | 1115000 | 1115000 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.034-Relleno cielo falso escaleras - Torre A | 0 | 0 | 650000 | -650000 | 650000 | 0 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.035-Relleno de carteras baño por desplome - Torre A | 0 | 0 | 100000 | -100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.036-Complemento en panel yeso lavaplatos - Torre A | 0 | 0 | 1260000 | -1260000 | 1260000 | 0 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 0 | ✓ | ✓ | E
7.037-Buitrones en fibrocemento - | 0 | 0 | 1974780 | -1974780 | 1974780 | 0 | 1974780 | 1974780 | 1974780 | 0 | ✓ | ✓ | E
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 34054023.91 | 26814138.4267 | 244192036.69 | -217377898.2633 | 244192032.49 | 0 | 244192032.49 | 244192032.49 | 244192032.49 | 4.2
8.001-Estructura metalica para hiperfresco con anticorrosivo - Torre A | 32204023.91 | 25357448.4267 | 15085834.22 | 10271614.2067 | 15085834.2 | 0 | 15085834.2 | 15085834.2 | 15085834.2 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
8.002-Estructura metalica cuarto de maquinas Ascensor - Torre A | 1600000 | 1259840 | 0 | 1259840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
8.003-Escalera de gato - Torre A | 250000 | 196850 | 316260 | -119410 | 316260 | 0 | 316260 | 316260 | 316260 | 0 | ✓ | ✓ | E
8.004-Estructura metalica sotano - | 0 | 0 | 163013823.73 | -163013823.73 | 163013823.73 | 0 | 163013823.73 | 163013823.73 | 163013823.73 | 0 | ✓ | ✓ | T
8.005-Estructura metalica para rampa vehicular - | 0 | 0 | 65776118.74 | -65776118.74 | 65776114.56 | 0 | 65776114.56 | 65776114.56 | 65776114.56 | 4.18 | ✓ | ✓ | T
9-CUBIERTAS | 30502475.63 | 24017649.3111 | 38237963.61 | -14220314.2989 | 34205697.13 | 4028273.58 | 38233970.71 | 38233970.71 | 38237963.62 | -0.01
9.001-Cubierta en teja Ecoroof - Torre A | 18301980.89 | 14410979.7528 | 20162553.93 | -5751574.1772 | 20162553.93 | 0 | 20162553.93 | 20162553.93 | 20162553.93 | 0 | ✓ | ✓ | E
9.002-Canal ALL en concreto - Torre A | 10473177.32 | 8246579.8218 | 6442353.99 | 1804225.8318 | 2410087.5 | 4028273.58 | 6438361.08 | 6438361.08 | 6442353.99 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
9.003-Solapa con cinta adhesiva para sello - Torre A | 1727317.42 | 1360089.7365 | 0 | 1360089.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
9.004-Cubierta en policarbonato 1.80x 1.95 mts - Torre A - Patios | 0 | 0 | 4315825.8 | -4315825.8 | 4315825.8 | 0 | 4315825.8 | 4315825.8 | 4315825.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
9.005-Cubierta en policarbonato 5.00x1.36 mts - Torre A - Acceso | 0 | 0 | 2787048 | -2787048 | 2787048 | 0 | 2787048 | 2787048 | 2787048 | 0 | ✓ | ✓ | E
9.006-Cubierta en policarbonato 1.40x4.20 mts - Salon social y Torre A | 0 | 0 | 1204988.4 | -1204988.4 | 1204988.4 | 0 | 1204988.4 | 1204988.4 | 1204988.4 | 0 | ✓ | ✓ | E
9.007-Cubierta en policarbonato 2.65x1.50 mts - Torre A - Patios 2do piso | 0 | 0 | 1629193.5 | -1629193.5 | 1629193.5 | 0 | 1629193.5 | 1629193.5 | 1629193.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
9.008-Solapa en lamina galvanizada cal. 28 - Torre A | 0 | 0 | 1156000 | -1156000 | 1156000 | 0 | 1156000 | 1156000 | 1156000 | 0 | ✓ | ✓ | E
9.009-Cubierta en alucobond - | 0 | 0 | 540000 | -540000 | 540000 | 0 | 540000 | 540000 | 540000 | 0 | ✓ | ✓ | E
10-IMPERMEABILIZACION | 115508161.49 | 90951126.3572 | 73225585.94 | 17725540.4172 | 68565782 | 4662586.79 | 73228368.79 | 73221651.62 | 73221460.86 | 4125.08
10.001-Imprimacion muro con emulsion asfaltica - Sotano | 4165464.46 | 3279886.7158 | 66532.89 | 3213353.8258 | 0 | 66532.9 | 66532.9 | 66532.9 | 66532.9 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
10.002-Impermeabilizacion con plastico cal. 6 - Sotano | 2228827.5 | 1754978.7735 | 2192226.72 | -437247.9465 | 692887.65 | 1499529.83 | 2192417.48 | 2192417.48 | 2192226.72 | 0 | ✓ | ☓ | T
10.003-Impermeabilizacion con Vulkem Zona vehicular - Plataforma | 65262892.34 | 51388001.4285 | 47509017.55 | 3878983.8785 | 47508993.57 | 0 | 47508993.57 | 47508993.56 | 47508993.56 | 23.98 | ✓ | ✓ | E
10.004-Impermeabilizacion Foso ascensor - Sotano | 96942.43 | 76332.4694 | 0 | 76332.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
10.005-Impermeabilizacion superficial - Torre A Balcones | 3872305.28 | 3049053.1775 | 3202333.64 | -153280.4625 | 858458.08 | 2345615.02 | 3204073.1 | 3201915.76 | 3202333.38 | 0.26 | ✓ | ☓ | E
10.006-Impermeabilizacion superficial - Torre A Piso duchas | 906977.53 | 714154.1071 | 849791.77 | -135637.6629 | 241885.98 | 608823.04 | 850709.02 | 850099.69 | 849791.36 | 0.41 | ✓ | ☓ | T
10.007-Impermeabilizacion superficial - Torre A Muros zonas humedas | 12415273.32 | 9775786.2122 | 94643.85 | 9681142.3622 | 0 | 94724 | 94724 | 94724 | 94643.86 | 0 | ✓ | ☓ | T
10.008-Impermeabilizacion superficial - Torre A Shut | 163005.53 | 128350.5543 | 47332.86 | 81017.6943 | 0 | 47362 | 47362 | 47362 | 47332.86 | 0 | ✓ | ☓ | T
10.009-Emboquillada de sifones - Torre A Apartamentos | 2210685.53 | 1740693.7863 | 1580349.6 | 160344.1863 | 1580199.84 | 0 | 1580199.84 | 1576249.34 | 1576249.34 | 4100.26 | ✓ | ✓ | E
10.010-Lavado e hidrofugado de fachada en ladrillo limpio - Torre A | 16186444.03 | 12745206.0292 | 4740038.1 | 8005167.9292 | 4740037.92 | 0 | 4740037.92 | 4740037.92 | 4740037.92 | 0.18 | ✓ | ✓ | E
10.011-Impermeabilizacion Foso ascensor - Torre A | 86889.14 | 68416.5088 | 564876 | -496459.4912 | 564876 | 0 | 564876 | 564876 | 564876 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.012-Impermeabilizacion de losa de cubierta - Torre A | 7693446.16 | 6057819.5064 | 6458414.85 | -400595.3436 | 6458414.85 | 0 | 6458414.85 | 6458414.85 | 6458414.85 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.013-Impermeabilizacion de losa de cubierta - Torre A Cuarto maquinas | 52402.04 | 41261.3663 | 0 | 41261.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.014-Impermeabilizacion de losa de cubierta - Torre A Shut | 33555.69 | 26421.7503 | 0 | 26421.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.015-Emboquillada de sifones - Torre A Cubierta | 133050.52 | 104763.9794 | 0 | 104763.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.016-Impermeabilizacion Foso ascensor salon social a sotano - Salon social | 0 | 0 | 1689090 | -1689090 | 1689090 | 0 | 1689090 | 1689090 | 1689090 | 0 | ✓ | ✓ | E
10.017-Lavado e hidrofugado de muro en mamposteria - Cerramiento y UAR | 0 | 0 | 1606410 | -1606410 | 1606410 | 0 | 1606410 | 1606410 | 1606410 | 0 | ✓ | ✓ | E
10.018-Impermeabilizacion de canal con poliuretano 350 - Plataforma | 0 | 0 | 1577685.6 | -1577685.6 | 1577685.6 | 0 | 1577685.6 | 1577685.6 | 1577685.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
10.019-Recubrimiento epoxico cuarto se aseo - Torre A | 0 | 0 | 1046842.51 | -1046842.51 | 1046842.51 | 0 | 1046842.51 | 1046842.51 | 1046842.51 | 0 | ✓ | ✓ | E
11-REPELLOS / MORTEROS | 163789087.57 | 128967527.5526 | 118630417.18 | 10337110.3726 | 50651205.66 | 68654550.93 | 119305756.59 | 118433991.63 | 118630346.96 | 70.22
11.001-Mortero de nivelacion 1:3 E=5cm - Torre A | 90241138.69 | 71055872.6045 | 79047324.14 | -7991451.5355 | 33261514.39 | 46595422.78 | 79856937.17 | 78985172.22 | 79047324.13 | 0 | ✓ | ☓ | E
11.002-Mortero de nivelacion 1:3 E=5cm - Torre A - Punto fijo | 9409719.14 | 7409212.8508 | 5349627.19 | 2059585.6608 | 3148087.01 | 2205933.8 | 5354020.81 | 5354020.81 | 5349627.19 | 0 | ✓ | ☓ | T
11.003-Mortero de nivelacion impermeabilizado - Torre A Cubierta | 11412985.29 | 8986584.6173 | 10241849.13 | -1255264.5127 | 3096655.6 | 7024952.31 | 10121607.91 | 10121607.91 | 10241849.39 | -0.27 | ✓ | ✓ | E
11.005-Repello borde de losa E=1 cm H=10 cm - Torre A | 21737624.36 | 17116205.4211 | 3101579.1 | 14014626.3211 | 0 | 3110004.67 | 3110004.67 | 3110004.67 | 3101579.1 | 0 | ✓ | ☓ | T
11.006-Estrias sobre repello - Torre A | 6228000 | 4903927.2 | 0 | 4903927.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
11.007-Goteros en repello mortero 1:3 Imperm. - Torre A | 4365623.7 | 3437492.1014 | 179919.21 | 3257572.8914 | 0 | 180110.07 | 180110.07 | 180110.07 | 179919.21 | 0 | ✓ | ☓ | T
11.008-Dilatacion poliestireno en mortero de nivelacion - Torre A | 4430225.8 | 3488359.7949 | 424116 | 3064243.7949 | 0 | 411264 | 411264 | 411264 | 424116 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.009-Mortero con impermeabilizante imprimacion cubierta - Torre A Cuarto maquinas | 84675.23 | 66673.2761 | 21811.68 | 44861.5961 | 21811.68 | 0 | 21811.68 | 21811.68 | 21811.68 | 0 | ✓ | ✓ | E
11.010-Mortero con impermeabilizante imprimacion cubierta - Torre A Punto fijo | 1411748.95 | 1111611.1232 | 0 | 1111611.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
11.011-Mortero con impermeabilizante imprimacion cubierta - Torre A Shut | 54221.86 | 42694.2926 | 14406.48 | 28287.8126 | 14406.48 | 0 | 14406.48 | 14406.48 | 14406.48 | 0 | ✓ | ✓ | E
11.012-Mortero de nivelacion impermeabilizado - Torre A Apartamentos | 14413124.56 | 11348894.2785 | 8503435.69 | 2845458.5885 | 0 | 8506557.55 | 8506557.55 | 8506557.55 | 8503435.69 | 0 | ✓ | ☓ | T
11.013-Mortero pendientado canal ancho=0.80m - Torre A Cubierta | 0 | 0 | 939303.02 | -939303.02 | 301755.45 | 620305.75 | 922061.2 | 922061.2 | 939303.02 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.014-Adicionales negociacion ARCHITECTURE - | 0 | 0 | 10807045.54 | -10807045.54 | 10806975.05 | 0 | 10806975.05 | 10806975.05 | 10806975.05 | 70.49 | ✓ | ✓ | E
12-PISOS | 416188176.06 | 327706569.8296 | 259054595.53 | 68651974.2996 | 90949355.66 | 167361437.65 | 258310793.31 | 257847568.26 | 258620005.44 | 434590.09
12.001-Piso ceramica San pietro beige 60 x 60 cm - Torre A Apartamentos | 189618077 | 149305273.8298 | 189838707.3 | -40533433.4702 | 55417398.51 | 134187672.91 | 189605071.42 | 189202910.63 | 189662275.89 | 176431.41 | ✓ | ✓ | E
12.002-Piso ceramica duchas 33 x 33 - Torre A Apartamentos | 4577945.73 | 3604674.4678 | 6976079.08 | -3371404.6122 | 1673814.05 | 5206463.72 | 6880277.77 | 6876061.33 | 6880044.79 | 96034.29 | ✓ | ✓ | E
12.003-Piso ceramica San pietro beige 60 x 60 cm - Torre A Punto fijo | 197707860.44 | 155675169.3105 | 13383108.73 | 142292060.5805 | 4885034.5 | 8501433.3 | 13386467.8 | 13386353.85 | 13383108.43 | 0.29 | ✓ | ☓ | T
12.004-Guardaescoba ceramica 10x60 cm - Torre A Apartamentos | 17962733.02 | 14143855.9799 | 13767911.74 | 375944.2399 | 8626759.72 | 5145937.98 | 13772697.7 | 13751101.21 | 13658886.01 | 109025.73 | ✓ | ☓ | E
12.005-Guardaescoba ceramica 10x60 cm - Torre A Punto fijo | 6321559.87 | 4977596.2416 | 6102512.95 | -1124916.7084 | 4310717.28 | 1573774.05 | 5884491.33 | 5884491.33 | 6093092.14 | 9420.81 | ✓ | ✓ | E
12.006-Pirlan ceramica tipo madera - Torre A | 0 | 0 | 1056558.22 | -1056558.22 | 603417.6 | 248656.69 | 852074.29 | 816936.92 | 1056558.18 | 0.04 | ✓ | ✓ | T
12.007-Proteccion de pisos - Torre A | 0 | 0 | 11979139.5 | -11979139.5 | 0 | 11979135 | 11979135 | 11979135 | 11953550 | 25589.5 | ✓ | ✓ | E
12.008-Acabado en granito escalera entrepiso - Torre A | 0 | 0 | 13572024 | -13572024 | 13572024 | 0 | 13572024 | 13572024 | 13572024 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.009-Acabado en granito lavado - Torre A - Acceso rampas | 0 | 0 | 841750 | -841750 | 841750 | 0 | 841750 | 841750 | 841750 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.010-Cartera acabado en granito lavado - Torre A - Acceso rampas | 0 | 0 | 1018440 | -1018440 | 1018440 | 0 | 1018440 | 1018440 | 1018440 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.011-Guarda escoba en cemento - Torre A - Anden de contorno | 0 | 0 | 518364 | -518364 | 0 | 518364 | 518364 | 518364 | 500276 | 18088 | ✓ | ✓ | E
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 79066637.46 | 62257070.336 | 72048753.46 | -9791683.124 | 25803542.62 | 46211920.29 | 72015462.91 | 71916533.66 | 71964501.11 | 84252.35
13.001-Enchape ceramica Burano blanco 30x60 cms - Torre A Baños | 40924687.11 | 32224098.6304 | 53650803.75 | -21426705.1196 | 13078723.48 | 40638801.56 | 53717525.04 | 53651079.04 | 53650803.75 | 0 | ✓ | ☓ | T
13.002-Cenefa focaccia oscuro horizontal H=0.14 - Torre A Baños | 8474176.35 | 6672566.458 | 6479271.19 | 193295.268 | 5294174.83 | 1177352.68 | 6471527.51 | 6458303.04 | 6395018.84 | 84252.35 | ✓ | ✓ | E
13.003-Enchape marco ascensor - Torre A | 9600000 | 7559040 | 145712.66 | 7413327.34 | 0 | 36176 | 36176 | 36176 | 145712.66 | 0 | ✓ | ✓ | T
13.006-Enchape fachaleta Losa torre - Torre A | 8740665.31 | 6882399.8651 | 5143114.57 | 1739285.2951 | 5065114.57 | 80000 | 5145114.57 | 5145114.57 | 5143114.57 | 0 | ✓ | ☓ | T
13.007-Enchape ceramica 30 x 60 cm - Torre A Cocina | 6978373.55 | 5494771.3333 | 5183563.37 | 311207.9633 | 1575354.4 | 3616199.13 | 5191553.53 | 5184305.55 | 5183563.37 | 0 | ✓ | ☓ | T
13.008-ENCHAPE LAVADERO 60X30 - Torre A Oficios | 4348735.15 | 3424194.0571 | 1446287.92 | 1977906.1371 | 790175.35 | 663390.92 | 1453566.27 | 1441555.46 | 1446287.92 | 0 | ✓ | ☓ | T
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 119277078 | 93918771.2172 | 158700751.24 | -64781980.0228 | 148153735.19 | 10961905.61 | 159115640.8 | 157854284 | 158592657.4 | 108093.84
14.001-Suministro e instalacion sistema sanitario lavatraperos en pasillos - Torre A | 787373.13 | 619977.6026 | 889611.04 | -269633.4374 | 875437.2 | 14173.85 | 889611.05 | 889611.05 | 875437.2 | 14173.84 | ✓ | ✓ | E
14.002-Pases de losa y muro por apartamento - Torre A | 4306929.84 | 3391276.556 | 0 | 3391276.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.003-Sistema aguas lluvia y ventilación Cubierta - Torre A | 2226160.48 | 1752878.762 | 5057927.01 | -3305048.248 | 4483620.68 | 546476.56 | 5030097.24 | 5030097.24 | 5000555.02 | 57371.99 | ✓ | ✓ | E
14.004-Soportes tubería sanitaria por apartamento - Torre A | 6964427.52 | 5483790.2292 | 11270999.36 | -5787209.1308 | 11118032 | 0 | 11118032 | 11118032 | 11270999.36 | 0 | ✓ | ✓ | E
14.005-Suministro e instalación aguas lluvias apto piso 1 - Torre A | 2131239.33 | 1678137.8484 | 1702854.49 | -24716.6416 | 0 | 1647229.66 | 1647229.66 | 1647229.66 | 1699797.13 | 3057.36 | ✓ | ✓ | E
14.006-Suministro e instalación ventilación apto piso 1 - Torre A | 779859.77 | 614061.5829 | 714390.74 | -100329.1571 | 405000 | 311547.95 | 716547.95 | 716547.95 | 711513.71 | 2877.03 | ✓ | ☓ | E
14.007-Suministro e instalación sanitaria por apto piso 1 - Torre A | 9039330.51 | 7117568.8436 | 6851138.09 | 266430.7536 | 999000 | 6265849.02 | 7264849.02 | 6214237.02 | 6851138.13 | -0.04 | ✓ | ☓ | E
14.008-Suministro e instalación sanitaria por apto tipo - Torre A | 39746170.87 | 31296134.943 | 43191036.84 | -11894901.897 | 43026993.32 | 117416.05 | 43144409.37 | 43144409.37 | 43160971.94 | 30064.9 | ✓ | ✓ | E
14.009-Suministro e instalación ventilación por apto tipo - Torre A | 11584779.36 | 9121855.2681 | 7222356.9 | 1899498.3681 | 7222356.9 | 0 | 7222356.9 | 7222356.9 | 7222356.9 | 0 | ✓ | ✓ | E
14.010-Suministro e instalación bajantes Aguas lluvias - Torre A | 7362257.16 | 5797041.2878 | 32471678.45 | -26674637.1622 | 32471678.45 | 0 | 32471678.45 | 32471678.45 | 32471678.45 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.011-Suministro e instalación bajantes Aguas negras - Torre A | 18315796.05 | 14421857.8098 | 10731170.36 | 3690687.4498 | 10587416.67 | 143657.93 | 10731074.6 | 10731074.6 | 10731170.36 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.012-Suministro e instalación columnas Ventilación - Torre A | 7015919.89 | 5524335.3214 | 9042517.72 | -3518182.3986 | 9042517.71 | 0 | 9042517.71 | 9042517.71 | 9042517.71 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
14.013-Excavacion a Mano x ML - Torre A | 4200000 | 3307080 | 0 | 3307080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
14.014-Lecho en arena para tuberias - Torre A | 3589800 | 2826608.52 | 400000 | 2426608.52 | 0 | 480000 | 480000 | 480000 | 400000 | 0 | ✓ | ☓ | T
14.015-Relleno en rocamuerta para tuberia sanitaria - Torre A | 1227034.11 | 966166.6582 | 288750 | 677416.6582 | 288750 | 0 | 288750 | 288750 | 288750 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.016-Prueba sanitaria - Torre A | 0 | 0 | 1445332.32 | -1445332.32 | 1445332.2 | 0 | 1445332.2 | 1445332.2 | 1445332.2 | 0.12 | ✓ | ✓ | E
14.017-Perforaciones en losas y muros - Torre A | 0 | 0 | 11132059.42 | -11132059.42 | 11131990.12 | 0 | 11131990.12 | 11131990.12 | 11131990.12 | 69.3 | ✓ | ✓ | E
14.018-Rejillas apartamento tipo - Torre A | 0 | 0 | 1293003.39 | -1293003.39 | 0 | 1292454.24 | 1292454.24 | 1292454.24 | 1293003.39 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.019-Rejillas apartamento Primer piso - Torre A | 0 | 0 | 100523 | -100523 | 0 | 104167.36 | 104167.36 | 93422.56 | 100523 | 0 | ✓ | ☓ | T
14.020-Rejilla zona Shut pasillo - Torre A | 0 | 0 | 39369.96 | -39369.96 | 0 | 38932.99 | 38932.99 | 38932.99 | 39312.85 | 57.11 | ✓ | ✓ | E
14.021-Suministro e inst. tubería pvc sanit. 4" - Torre A | 0 | 0 | 5359086.64 | -5359086.64 | 5359086.6 | 0 | 5359086.6 | 5359086.6 | 5359086.6 | 0.04 | ✓ | ✓ | E
14.022-Suministro e inst. tubería pvc sanit. 3" - Torre A | 0 | 0 | 1438604.8 | -1438604.8 | 1438604.8 | 0 | 1438604.8 | 1438604.8 | 1438604.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
14.023-Punto sanit. 3" Z.C - Zona común | 0 | 0 | 744065.6 | -744065.6 | 744065.6 | 0 | 744065.6 | 744065.6 | 744065.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.024-Punto sanit. 2" Z.C - Zona común | 0 | 0 | 364765.5 | -364765.5 | 364765.5 | 0 | 364765.5 | 364765.5 | 364765.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
14.025-Sifones drenaje losa parqueadero - Zona común | 0 | 0 | 2737566.79 | -2737566.79 | 2737293.03 | 0 | 2737293.03 | 2737293.03 | 2737293.03 | 273.76 | ✓ | ✓ | E
14.026-Actividades adicionales (realce cajas y puentes en el sótano) - Zona común | 0 | 0 | 1484224.83 | -1484224.83 | 1484076.41 | 0 | 1484076.41 | 1484076.41 | 1484076.41 | 148.42 | ✓ | ✓ | E
14.027-Reparaciones hidrosanitarias - Torre A | 0 | 0 | 2727718 | -2727718 | 2927718 | 0 | 2927718 | 2727718 | 2727718 | 0 | ✓ | ☓ | T
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 89718422.05 | 70644285.5222 | 122747401.42 | -52103115.8978 | 99559073.51 | 23183491.87 | 122742565.38 | 122571205.38 | 108455969.71 | 14291431.71
15.001-Flauta para 6 medidores y medidores - Torre A | 21218869 | 16707737.4506 | 26304899.1 | -9597161.6494 | 3768192 | 22545082.54 | 26313274.54 | 26141914.54 | 12013670.42 | 14291228.68 | ✓ | ☓ | E
15.002-Prueba hidraulica - Torre A | 3202222.88 | 2521430.2957 | 1477944 | 1043486.2957 | 1477944 | 0 | 1477944 | 1477944 | 1477944 | 0 | ✓ | ✓ | E
15.010-Instalación hidraulica piso tipo - Torre A | 53468556.41 | 42101141.3172 | 64831135.48 | -22729994.1628 | 64830312 | 0 | 64830312 | 64830312 | 64831135.48 | 0 | ✓ | ✓ | E
15.011-Lavatraperos del pasillo - Torre A | 875160.24 | 689101.173 | 0 | 689101.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
15.012-Pases de muro por apartamento - Torre A | 770829.12 | 606950.8491 | 0 | 606950.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.013-Soportes por aparamento - Torre A | 5047143.44 | 3974120.7447 | 9594972.01 | -5620851.2653 | 9594972 | 0 | 9594972 | 9594972 | 9594972 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
15.014-Conducción tubería en pasillos - Torre A | 5135640.96 | 4043803.6919 | 9183258 | -5139454.3081 | 9183258 | 0 | 9183258 | 9183258 | 9183258 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.015-Suministro tubería pvc pres. 1" - Torre A | 0 | 0 | 2871139.92 | -2871139.92 | 2822400 | 36554.93 | 2858954.93 | 2858954.93 | 2871139.9 | 0.02 | ✓ | ✓ | E
15.016-Punto hidráulico AF Z.C - Zonas comunes | 0 | 0 | 654280 | -654280 | 654280 | 0 | 654280 | 654280 | 654280 | 0 | ✓ | ✓ | E
15.017-Suministro e inst. válvula de paso d=1/2" Z.C - Zonas comunes | 0 | 0 | 233144 | -233144 | 233144 | 0 | 233144 | 233144 | 233144 | 0 | ✓ | ✓ | E
15.018-Instalación válvulas ventosas en columnas de suministro - Torre A | 0 | 0 | 3401453.5 | -3401453.5 | 3401250.5 | 0 | 3401250.5 | 3401250.5 | 3401250.5 | 203 | ✓ | ✓ | E
15.019-Suministro e inst. hidráulicas-Cuarto de máquinas - Zona común | 0 | 0 | 2626005.41 | -2626005.41 | 2024151.01 | 601854.4 | 2626005.41 | 2626005.41 | 2626005.41 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.020-Adicionales por movimiento de tuberias (RETIE) - | 0 | 0 | 1569170 | -1569170 | 1569170 | 0 | 1569170 | 1569170 | 1569170 | 0 | ✓ | ✓ | E
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 352965839.78 | 277925302.2428 | 272026211.12 | 5899091.1228 | 119000096.28 | 154893250.51 | 273893346.79 | 270644906.36 | 271025618.07 | 1000593.04
16.002-Instalaciones eléctricas sótano - | 13438482 | 10581460.7268 | 19941160.87 | -9359700.1432 | 6531003.05 | 12836426.95 | 19367430 | 19367430 | 19903198.94 | 37961.93 | ✓ | ✓ | E
16.003-Instalaciones electricas apartamentos - | 258015426.48 | 203161346.8104 | 207667800.53 | -4506453.7196 | 75654239.74 | 134655074.33 | 210309314.06 | 206995842.51 | 206837956.13 | 829844.4 | ✓ | ☓ | E
16.004-Instalaciones eléctricas punto fijo y escaleras - | 18763895.92 | 14774691.6474 | 7539123.84 | 7235567.8074 | 3759491.05 | 3696443.45 | 7455934.5 | 7470102.5 | 7406337.13 | 132786.71 | ✓ | ✓ | E
16.005-Instalaciones eléctricas foso y cuarto de maquinas ascensores - | 6471520.38 | 5095675.1472 | 2089418.38 | 3006256.7672 | 693292 | 1270282.01 | 1963574.01 | 1979725.53 | 2089418.39 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
16.006-Instalaciones eléctricas cuartos técnicos - | 2776515 | 2186227.911 | 1847960.45 | 338267.461 | 181900 | 1636348.14 | 1818248.14 | 1852959.74 | 1847960.43 | 0.02 | ✓ | ✓ | T
16.007-Sistema de apantallamiento - | 25000000 | 19685000 | 19344972.05 | 340027.95 | 18584395.45 | 798675.64 | 19383071.09 | 19383071.09 | 19344972.05 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.008-Tramites ante operador de red - | 28500000 | 22440900 | 0 | 22440900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.009-Reparaciones por roturas de tuberia electrica - | 0 | 0 | 11000000 | -11000000 | 11000000 | 0 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.010-Sistema electrico (Negociacion instalaciones electricas residenciales e industriales JC SAS) - | 0 | 0 | 2595775 | -2595775 | 2595775 | 0 | 2595775 | 2595775 | 2595775 | 0 | ✓ | ✓ | E
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 578045003.9 | 455152636.0709 | 478383485.15 | -23230849.0791 | 483957595.34 | 221720.8 | 484179316.14 | 478383485.14 | 478383485.14 | 0.01
17.001-RELLENO ACRILICO, ESTUCO Y PINTURA - Torre A Muros | 232417080 | 183005208.792 | 189427632 | -6422423.208 | 189427632 | 0 | 189427632 | 189427632 | 189427632 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.002-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - Torre A Muros | 49843080 | 39246441.192 | 29353356 | 9893085.192 | 29353356 | 0 | 29353356 | 29353356 | 29353356 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.003-RELLENO ACRILICO- ESTUCO Y PINTURA CIELOS - Torre A | 93386160 | 73532262.384 | 84134000 | -10601737.616 | 84134000 | 0 | 84134000 | 84134000 | 84134000 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.004-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - Torre A Cielo | 25159680 | 19810732.032 | 6351744 | 13458988.032 | 6351744 | 0 | 6351744 | 6351744 | 6351744 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.005-RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA - Torre A | 67316773.38 | 53005227.3594 | 65073160.63 | -12067933.2706 | 64864910.64 | 208250 | 65073160.64 | 65073160.64 | 65073160.64 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.006-RELLENO Y GRANIPLAST CARTERA SOBRE FACHADA - Torre A | 16101197.96 | 12678083.2737 | 30986600.14 | -18308516.8663 | 30986600.12 | 0 | 30986600.12 | 30986600.12 | 30986600.12 | 0.02 | ✓ | ✓ | T
17.007-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - Torre A - Viga descolgada | 22846320 | 17989192.368 | 0 | 17989192.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.008-RELLENO ACRILICO, ESTUCO Y PINTURA - Torre A - Punto fijo | 9446220 | 7437953.628 | 0 | 7437953.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.009-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - Torre A - Punto fijo | 308700 | 243070.38 | 0 | 243070.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.010-RELLENO ACRILICO, ESTUCO Y PINTURA - Torre A - Shut | 1903650 | 1498934.01 | 0 | 1498934.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.011-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - Torre A - Shut | 1775025 | 1397654.685 | 0 | 1397654.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.012-RELLENO ACRILICO, ESTUCO Y PINTURA - Torre A - Foso ascensor | 233100 | 183542.94 | 0 | 183542.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.013-RELLENO ACRILICO, ESTUCO Y PINTURA - Torre A - Poso ascensor | 299880 | 236125.512 | 0 | 236125.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.015-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - Torre A - Atico ascensor | 825825 | 650254.605 | 0 | 650254.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.016-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - Torre A - Poso ascensor | 53550 | 42165.27 | 0 | 42165.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.017-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - Torre A - Ascensor | 1852200 | 1458422.28 | 0 | 1458422.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.018-ESTUCO Y PINTURA VINILTEX 3 MANOS BAJO LOSAS ESCALERAS - Torre A | 2168801.25 | 1707714.1043 | 0 | 1707714.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.019-DILATACIONES EN GRANIPLAST - Torre A | 13592880 | 10703033.712 | 8432701.24 | 2270332.472 | 8432701.24 | 0 | 8432701.24 | 8432701.24 | 8432701.24 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.020-Dilatacion en fachada - Torre A | 15888264.34 | 12510419.3413 | 0 | 12510419.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.021-Dilatacion vertical entre muros - Torre A | 22626616.98 | 17816198.2101 | 0 | 17816198.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.022-Instalacion andamio colgante - Torre A | 0 | 0 | 2122362 | -2122362 | 2122362 | 0 | 2122362 | 2122362 | 2122362 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.023-Tratamiento de fisuras en muros - Torre A | 0 | 0 | 13470.8 | -13470.8 | 0 | 13470.8 | 13470.8 | 13470.8 | 13470.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.025-Tercera mano de pintura y detallado de sistema liviano en apartamentos - Torre A | 0 | 0 | 46105412.69 | -46105412.69 | 46400000 | 0 | 46400000 | 46105412.69 | 46105412.69 | 0 | ✓ | ☓ | T
17.026-Detallado de relleno, estuco y pintura - Torre A | 0 | 0 | 15609545.66 | -15609545.66 | 21110789.35 | 0 | 21110789.35 | 15609545.66 | 15609545.66 | 0 | ✓ | ☓ | T
17.027-Pintura para acabados sotanos/aptos - | 0 | 0 | 773500 | -773500 | 773500 | 0 | 773500 | 773500 | 773500 | 0 | ✓ | ✓ | E
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 208975896 | 164547620.5104 | 163065670.27 | 1481950.2404 | 159249172.76 | 3822115.78 | 163071288.54 | 163071288.54 | 163065931.11 | -260.84
18.008-Ventaneria en Aluminio Apto tipo - Torre A | 98056296 | 77209527.4704 | 66437385.84 | 10772141.6304 | 66437385.84 | 0 | 66437385.84 | 66437385.84 | 66437385.84 | 0 | ✓ | ✓ | E
18.009-Puertas-ventanas Aluminio Apto tipo - Torre A | 110919600 | 87338093.04 | 82528603.92 | 4809489.12 | 82528603.92 | 0 | 82528603.92 | 82528603.92 | 82528603.92 | 0 | ✓ | ✓ | E
18.010-Ventaneria en Aluminio - Torre A | 0 | 0 | 5291858 | -5291858 | 5291858 | 0 | 5291858 | 5291858 | 5291858 | 0 | ✓ | ✓ | E
18.011-Sello de ventaneria - Torre A | 0 | 0 | 6659709.27 | -6659709.27 | 2860125 | 3804941.7 | 6665066.7 | 6665066.7 | 6659709.27 | 0 | ✓ | ☓ | T
18.012-Sello de ventaneria exterior - Salon social | 0 | 0 | 341713.24 | -341713.24 | 324800 | 17174.08 | 341974.08 | 341974.08 | 341974.08 | -260.84 | ☓ | ☓ | E
18.013-Reparaciones de carpinteria en aluminio - | 0 | 0 | 1806400 | -1806400 | 1806400 | 0 | 1806400 | 1806400 | 1806400 | 0 | ✓ | ✓ | E
19-CARPINTERIA DE MADERA | 790991405.28 | 622826632.5175 | 582647562.21 | 40179070.3075 | 581861723.04 | 785714.16 | 582647437.2 | 582647437.2 | 582647486.29 | 75.92
19.001-Puertas en Madera Apto tipo - Torre A | 159827039.28 | 125847810.7291 | 143957043.25 | -18109232.5209 | 143171280 | 785714.16 | 143956994.16 | 143956994.16 | 143957043.25 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.003-GABINETES DE COCINA (Alto, Bajo e Isla Poceta) - Torre A | 153838440 | 121132387.656 | 127388784.96 | -6256397.304 | 127388784 | 0 | 127388784 | 127388784 | 127388784 | 0.96 | ✓ | ✓ | E
19.004-MUEBLE BAÑO (ALTO y BAJO) - Torre A | 177543000 | 139797358.2 | 23666544 | 116130814.2 | 23666544 | 0 | 23666544 | 23666544 | 23666544 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.005-CLOSET ALCOBA PPAL - Torre A | 98658360 | 77683592.664 | 121486702.56 | -43803109.896 | 121486701.6 | 0 | 121486701.6 | 121486701.6 | 121486701.6 | 0.96 | ✓ | ✓ | E
19.006-CLOSET ALCOBA 2 - Torre A | 71630640 | 56401965.936 | 78436823.04 | -22034857.104 | 78436823.04 | 0 | 78436823.04 | 78436823.04 | 78436823.04 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.007-CLOSET DE LINOS - Torre A | 41585328 | 32744287.2672 | 41421628.8 | -8677341.5328 | 41421628.8 | 0 | 41421628.8 | 41421628.8 | 41421628.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.008-GUARDAESCOBAS EN MADERA - Torre A | 59634198 | 46955967.5052 | 39920025.6 | 7035941.9052 | 39920025.6 | 0 | 39920025.6 | 39920025.6 | 39920025.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.010-MUEBLE CENTRO DE TELEVISIÓN - Torre A | 28274400 | 22263262.56 | 0 | 22263262.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.011-PUERTAS DE MEDIDORES DE AGUA - Torre A | 0 | 0 | 1500000 | -1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.012-PUERTAS DE TELECOMUNICACION - Torre A | 0 | 0 | 4150010 | -4150010 | 4149936 | 0 | 4149936 | 4149936 | 4149936 | 74 | ✓ | ✓ | E
19.013-Listones en madera - Zona de oficios - Torre A | 0 | 0 | 720000 | -720000 | 720000 | 0 | 720000 | 720000 | 720000 | 0 | ✓ | ✓ | E
20-CARPINTERIA METALICA | 110171583.7 | 86749105.0054 | 126537195.08 | -39788090.0746 | 126669444.94 | 153510 | 126822954.94 | 126537183.89 | 126537183.89 | 11.19
20.001-BARANDA BALCON - Torre A | 56876059.1 | 44784208.9353 | 49969997.37 | -5185788.4347 | 49970000 | 0 | 49970000 | 49970000 | 49970000 | -2.63 | ☓ | ☓ | E
20.002-BARANDA CORREDOR - Torre A | 7331106.75 | 5772513.455 | 3134999.84 | 2637513.615 | 3135000 | 0 | 3135000 | 3135000 | 3135000 | -0.17 | ✓ | ✓ | E
20.003-BARANDA ESCALERA PTO FIJO - Torre A | 4645778.42 | 3658085.9279 | 5129999.95 | -1471914.0221 | 5130000 | 0 | 5130000 | 5130000 | 5130000 | -0.05 | ✓ | ✓ | E
20.004-PUERTA CORTAFUEGO - Torre A | 19200000 | 15118080 | 16031023.47 | -912943.47 | 16031023.47 | 0 | 16031023.47 | 16031023.47 | 16031023.47 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.006-PUERTA METALICA 1.00 X 2.40 CUARTO SHUTE DE BASURA INCLUYE MARCO CALIBRE 20 ACABADO FINAL - Torre A | 430058.81 | 338628.307 | 0 | 338628.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.007-TAPA SHUT BASCULANTE EN ACERO INOXIDABLE 0.4x0.6 - Torre A | 9396039.01 | 7398441.1165 | 0 | 7398441.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.008- PUERTA EN LAMINA CUARTO DE MAQUINAS/ CERRADURA/MARCO - Sotano N -5.60 | 316492.92 | 249206.5252 | 0 | 249206.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.009-PUERTA CORTAFUEGO - Sotano N -2.80 | 6400000 | 5039360 | 0 | 5039360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.010-Escotilla cuarto de maquinas - Sotano N -5.60 | 415342.87 | 327040.9758 | 0 | 327040.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.011-PUERTA METALICA 0.58 X 2.40 CUARTO SHUTE DE BASURA INCLUYE MARCO CALIBRE 20 ACABADO FINAL - Torre A | 5160705.83 | 4063539.7705 | 0 | 4063539.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.012-SHUT INCL. TAPAS BASCULANTE EN ACERO INOX. 16"X14" - Torre A | 0 | 0 | 8300803 | -8300803 | 8300803 | 0 | 8300803 | 8300803 | 8300803 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.013-Cerramiento en tuberia cuadrada 1 1/2" H=1.20mts - Piscina | 0 | 0 | 2692229.96 | -2692229.96 | 2692229.96 | 0 | 2692229.96 | 2692229.96 | 2692229.96 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.014-Baranda en tuberia cuadrada 1 1/2" H=1.0 mts con pasamanos redondo - Rampas peatonales | 0 | 0 | 2671611.13 | -2671611.13 | 2671611.13 | 0 | 2671611.13 | 2671611.13 | 2671611.13 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.015-Baranda en tuberia cuadrada 1 1/2" H=1.0 mts con pasamanos redondo - Vacio rampa vehicular | 0 | 0 | 2475241.33 | -2475241.33 | 2475241.33 | 0 | 2475241.33 | 2475241.33 | 2475241.33 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.016-Cerramiento lateral de rampa - Sotano | 0 | 0 | 6970927.85 | -6970927.85 | 6970927.86 | 0 | 6970927.86 | 6970927.86 | 6970927.86 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.018-Puertas metalicas UAR - UAR | 0 | 0 | 1397638.71 | -1397638.71 | 1397638.71 | 0 | 1397638.71 | 1397638.71 | 1397638.71 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.019-Puerta metalica 0.70x2.20 mts - Deposito | 0 | 0 | 901641 | -901641 | 901641 | 0 | 901641 | 901641 | 901641 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.020-Puerta metalica 1.00x2.20 mts - Shut primer piso | 0 | 0 | 306117.83 | -306117.83 | 306117.83 | 0 | 306117.83 | 306117.83 | 306117.83 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.022-Suministro tapa y rejilla para sumidero existente - zon | 0 | 0 | 153510 | -153510 | 0 | 153510 | 153510 | 153510 | 153510 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.023-Tapa para tanques de almacenamiento de agua 80x80 Cal 20 Inox - Tanque de almacenamiento | 0 | 0 | 3130288.2 | -3130288.2 | 3130288.2 | 0 | 3130288.2 | 3130288.2 | 3130288.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.024-PUERTA METALICA 0.55 X 2.14 CUARTO DE ASEO EN LAMINA CR CAL 20 TIPO PERSIANA - Torre A | 0 | 0 | 4320000 | -4320000 | 4320000 | 0 | 4320000 | 4320000 | 4320000 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.025-Rejilla tipo carcamo en angulo 2" x 1/8" incl. pintura anticorrosiva - Sotano 2 | 0 | 0 | 920010 | -920010 | 920010 | 0 | 920010 | 920010 | 920010 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.026-Pasamanos redondo 2" cal. 18 Acabado final - Zonas comunes | 0 | 0 | 908054.78 | -908054.78 | 908054.78 | 0 | 908054.78 | 908054.78 | 908054.78 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.027-Carcamo + Rejilla tipo carcamo en angulo 2" x 1/8" incl. pintura anticorrosiva - Sotano 1 | 0 | 0 | 2945412 | -2945412 | 2945402.77 | 0 | 2945402.77 | 2945402.77 | 2945402.77 | 9.23 | ✓ | ✓ | E
20.028-Anclajes ascensor - | 0 | 0 | 354000 | -354000 | 353995.2 | 0 | 353995.2 | 353995.2 | 353995.2 | 4.8 | ✓ | ✓ | E
20.029-Estructura sotano - | 0 | 0 | 5642356.47 | -5642356.47 | 5642356.47 | 0 | 5642356.47 | 5642356.47 | 5642356.47 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.030-Exclusa 1.00x1.00 en lamina galv. 20" - Torre A | 0 | 0 | 304965 | -304965 | 304965 | 0 | 304965 | 304965 | 304965 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.031-Marco y rejilla tipo carcamo 1.50x0.20 - Torre A | 0 | 0 | 542160 | -542160 | 542160 | 0 | 542160 | 542160 | 542160 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.032-Marco y tapa para caja 0.80x0.80 - | 0 | 0 | 1134018 | -1134018 | 1134018 | 0 | 1134018 | 1134018 | 1134018 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.033-Baranda en tuberia cuadrada 1" H=0.95MT con pasamanos redondo 2" Acabado final - Zonas comunes | 0 | 0 | 3433680 | -3433680 | 3433680 | 0 | 3433680 | 3433680 | 3433680 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.034-Baranda en tuberia cuadrada 1" H=0.95MT con pasamanos redondo 2" Acabado final. - Rampa vehicular | 0 | 0 | 632508.19 | -632508.19 | 918279.24 | 0 | 918279.24 | 632508.19 | 632508.19 | 0 | ✓ | ☓ | T
20.035-Escalera gato - Cubierta torre | 0 | 0 | 497565 | -497565 | 497565 | 0 | 497565 | 497565 | 497565 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.036-Puerta persiana 0.56 x 2.26 mts - Cubierta torre | 0 | 0 | 442280 | -442280 | 442280 | 0 | 442280 | 442280 | 442280 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.037-Reja de protección tuberia redonda 1/2" cal. 16 - Sotanos | 0 | 0 | 1194156 | -1194156 | 1194156 | 0 | 1194156 | 1194156 | 1194156 | 0 | ✓ | ✓ | E
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 231607244.82 | 182367544.5713 | 178793461.62 | 3574082.9513 | 24944417.2 | 153693695.85 | 178638113.05 | 178638816.91 | 178573361.89 | 220099.72
21.001-Sanitario sencillo - Torre A | 32994690.16 | 25980019.032 | 28072031.4 | -2092012.368 | 3571839.36 | 24491858.86 | 28063698.22 | 28063698.22 | 28051030.03 | 21001.38 | ✓ | ✓ | E
21.002-Lavamanos Bari con mueble - Torre A | 64743088.9 | 50978708.1999 | 41189276.72 | 9789431.4799 | 3571839.36 | 37607297.76 | 41179137.12 | 41179137.12 | 41186559.32 | 2717.4 | ✓ | ✓ | E
21.003-Incrustaciones baño - Torre A | 6442384.32 | 5072733.4136 | 4801652.38 | 271081.0336 | 0 | 4801652.38 | 4801652.38 | 4801652.38 | 4801652.38 | 0 | ✓ | ✓ | E
21.004-LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 53x43cm ECONOMICO - Torre A | 11025467.89 | 8681453.4166 | 8928062.57 | -246609.1534 | 1785919.68 | 7113948.56 | 8899868.24 | 8899868.24 | 8893862.74 | 34199.83 | ✓ | ✓ | E
21.005-Lavadero en fibra de vidrio con mueble - Torre A | 30136609.22 | 23729566.0998 | 25766163.57 | -2036597.4702 | 14228897.04 | 11428347.07 | 25657244.11 | 25657947.97 | 25603744.45 | 162419.12 | ✓ | ✓ | E
21.006-Estufa tipo cubierta - Torre A | 30659892.48 | 24141599.3388 | 19747954.8 | 4393644.5388 | 0 | 19747954.8 | 19747954.8 | 19747954.8 | 19747954.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
21.007-Campana extractora - Torre A | 12180013.2 | 9590542.3937 | 9148492.71 | 442049.6837 | 0 | 9148492.71 | 9148492.71 | 9148492.71 | 9148492.71 | 0 | ✓ | ✓ | T
21.008-Horno a gas - Torre A | 35653418.64 | 28073501.8371 | 37896917.31 | -9823415.4729 | 0 | 37896917.31 | 37896917.31 | 37896917.31 | 37896917.31 | 0 | ✓ | ✓ | T
21.011-CAJA PVC PARA REGISTRO - Torre A | 6013440 | 4734982.656 | 1032015.6 | 3702967.056 | 0 | 1032253.6 | 1032253.6 | 1032253.6 | 1032253.6 | -238 | ☓ | ☓ | E
21.012-CAJA PLASTICA PARA LLAVE LAVADORA 23x15x8cm - Torre A | 1758240 | 1384438.176 | 1565979.12 | -181540.944 | 1141006.32 | 424972.8 | 1565979.12 | 1565979.12 | 1565979.12 | 0 | ✓ | ✓ | E
21.013-LAVATRAPERO - | 0 | 0 | 297653.28 | -297653.28 | 297653.28 | 0 | 297653.28 | 297653.28 | 297653.28 | 0 | ✓ | ✓ | E
21.014-Instalación sanitario alongado blanco Z.C - Zona común | 0 | 0 | 173631.08 | -173631.08 | 173631.08 | 0 | 173631.08 | 173631.08 | 173631.08 | 0 | ✓ | ✓ | E
21.015-Instalación lavamanos Z.C - Zona común | 0 | 0 | 173631.08 | -173631.08 | 173631.08 | 0 | 173631.08 | 173631.08 | 173631.08 | 0 | ✓ | ✓ | E
22-MESONES | 195573151.73 | 153994299.6722 | 98642559.86 | 55351739.8122 | 98642517.74 | 0 | 98642517.74 | 98642517.74 | 98642517.74 | 42.12
22.001-Meson en Quartzone Ancho 60 cm - Torre A Cocina | 130226769.46 | 102540558.2728 | 0 | 102540558.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.002-SALPICADERO MESON H = 60 cm - Torre A Cocina | 25257431.75 | 19887701.76 | 0 | 19887701.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.003-SALPICADERO MESON H = 30 cm - Torre A Oficios | 10880124.44 | 8567009.9841 | 0 | 8567009.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.004-Barra en granito silver grey (2.28x0.30) y reegruese de 2 cms - Torre A Cocina | 29208826.08 | 22999029.6554 | 0 | 22999029.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.005-Meson en Quartzone Ancho 60 cm - no incl. salpicadero - Torre A Cocina | 0 | 0 | 38675807.86 | -38675807.86 | 38675807.86 | 0 | 38675807.86 | 38675807.86 | 38675807.86 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.006-Meson en Quartzone Ancho 60 cm incl. salpicadero - Torre A Cocina | 0 | 0 | 37839168.36 | -37839168.36 | 37839161.88 | 0 | 37839161.88 | 37839161.88 | 37839161.88 | 6.48 | ✓ | ✓ | E
22.007-Barra en Bianco Extra (1.50x0.42) y reegruese de 4 cms - Torre A Cocina | 0 | 0 | 21889583.64 | -21889583.64 | 21889548 | 0 | 21889548 | 21889548 | 21889548 | 35.64 | ✓ | ✓ | E
22.008-Reinstalacion de mesones/ barras - | 0 | 0 | 238000 | -238000 | 238000 | 0 | 238000 | 238000 | 238000 | 0 | ✓ | ✓ | E
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 103795269.78 | 81728395.4248 | 64523655.44 | 17204739.9848 | 64523589.84 | 0 | 64523589.84 | 64523589.84 | 64523589.84 | 65.6
23.001-DIVISION DE DUCHA VIDRIO TEMP. 6MM - Torre A | 85536000 | 67351046.4 | 0 | 67351046.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
23.002-ESPEJO FLOTADO 4mm - Torre A | 18259269.78 | 14377349.0248 | 0 | 14377349.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
23.003-DIVISION DE DUCHA VIDRIO TEMP. 6MM - 0.94x2.01 mts - Torre A | 0 | 0 | 27517927.68 | -27517927.68 | 27517927.68 | 0 | 27517927.68 | 27517927.68 | 27517927.68 | 0 | ✓ | ✓ | E
23.004-DIVISION DE DUCHA VIDRIO TEMP. 6MM - 0.88x2.01 mts - Torre A | 0 | 0 | 26026727.76 | -26026727.76 | 26026727.76 | 0 | 26026727.76 | 26026727.76 | 26026727.76 | 0 | ✓ | ✓ | E
23.005-ESPEJO FLOTADO 3mm - 1.10x0.80 mts - Torre A | 0 | 0 | 10979000 | -10979000 | 10978934.4 | 0 | 10978934.4 | 10978934.4 | 10978934.4 | 65.6 | ✓ | ✓ | E
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 193243237.3 | 152159725.05 | 103668935.63 | 48490789.42 | 103028926.1 | 4136623.55 | 107165549.65 | 103636697.75 | 103536526.99 | 132408.64
24.001-ADMINISTRACION - | 86625000 | 68208525 | 0 | 68208525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.002-ASEO FINAL - Torre A | 18047520 | 14210617.248 | 0 | 14210617.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
24.003-ASEO PARA ENTREGA APARTAMENTOS - | 33193613.79 | 26136651.4982 | 28224000 | -2087348.5018 | 28224000 | 0 | 28224000 | 28224000 | 28224000 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.004-RESANES - | 8935931 | 7036152.0694 | 0 | 7036152.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.005-RETIRO DE ESCOMBROS - | 19635000 | 15460599 | 26348000.09 | -10887401.09 | 26348000 | 0 | 26348000 | 26348000 | 26348000 | 0.09 | ✓ | ✓ | T
24.006-Puertas provisionales apartamentos - | 6806172.51 | 5359180.2344 | 579066.9 | 4780113.3344 | 300000 | 279066.9 | 579066.9 | 579066.9 | 576567.9 | 2499 | ✓ | ✓ | E
24.007-Transportes de obra - | 20000000 | 15748000 | 0 | 15748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.008-Resane interno y externo - Torre A | 0 | 0 | 24936457.63 | -24936457.63 | 24216017.36 | 720440.28 | 24936457.64 | 24936457.64 | 24936457.63 | 0 | ✓ | ✓ | T
24.009-Resane punto fijo - Torre A | 0 | 0 | 5302560 | -5302560 | 5302558.8 | 0 | 5302558.8 | 5302558.8 | 5302558.8 | 1.2 | ✓ | ✓ | E
24.010-Aseo general de obra - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3464999.94 | 0 | 3464999.94 | 312.84 | 312.84 | -312.84 | ☓ | ☓ | E
24.011-Lavada de ventanas incl. retirada de plastico - Torre A | 0 | 0 | 1144800 | -1144800 | 1144800 | 0 | 1144800 | 1144800 | 1144800 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.012-Aseo final de sotanos - | 0 | 0 | 7949790 | -7949790 | 7949790 | 0 | 7949790 | 7949790 | 7949790 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.013-Aseo final de pasillos - Torre A | 0 | 0 | 2040000 | -2040000 | 2040000 | 0 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.014-Aseo final piscinas - | 0 | 0 | 633000 | -633000 | 633000 | 0 | 633000 | 633000 | 633000 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.015-Lavada de muro en mamposteria - Sotano 1 y 2 | 0 | 0 | 804350 | -804350 | 804350 | 0 | 804350 | 804350 | 804350 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.016-Entrega final de aptos - Torre A | 0 | 0 | 3105501.01 | -3105501.01 | 0 | 3137116.37 | 3137116.37 | 3072951.57 | 2975279.82 | 130221.19 | ✓ | ☓ | E
24.017-Destronque y aseo punto fijo - | 0 | 0 | 1680000 | -1680000 | 1680000 | 0 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.018-Destronque y aseo de zonas duras (andenes y rampas) - | 0 | 0 | 921410 | -921410 | 921410 | 0 | 921410 | 921410 | 921410 | 0 | ✓ | ✓ | E
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 293514308.53 | 231113166.5365 | 340487205.67 | -109374039.1335 | 340487174.18 | 0 | 340487174.18 | 340487174.18 | 340487174.18 | 31.49
25.001-ASCENSOR 12 PARADAS 8 PASAJEROS - Torre A | 95708985.4 | 75361255.104 | 96554734.31 | -21193479.206 | 96554732.9 | 0 | 96554732.9 | 96554732.9 | 96554732.9 | 1.41 | ✓ | ✓ | E
25.002-ASCENSOR 4 PARADAS 4 PASAJEROS - Sotano | 73361371.78 | 57764744.1396 | 73866542.55 | -16101798.4104 | 73866541.28 | 0 | 73866541.28 | 73866541.28 | 73866541.28 | 1.27 | ✓ | ✓ | E
25.003-BOMBAS PARA POZO DE SUCCION CON ACCESORIOS - | 10070853.02 | 7929789.6679 | 14105070 | -6175280.3321 | 14105070 | 0 | 14105070 | 14105070 | 14105070 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.004-EQUIPO DE PRESION CONSTANTE 3 BOMBAS CON ACCESORIOS - | 35252824.3 | 27758073.8538 | 17864280.01 | 9893793.8438 | 17864280 | 0 | 17864280 | 17864280 | 17864280 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
25.005-EQUIPO SISTEMA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CON ACCESORIOS - | 23351435.57 | 18386920.3678 | 100770390 | -82383469.6322 | 100770390 | 0 | 100770390 | 100770390 | 100770390 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.006-CONSOLA DE CITOFONIA PRINCIPAL - | 40425000 | 31830645 | 15536330 | 16294315 | 15536330 | 0 | 15536330 | 15536330 | 15536330 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.007-MOTORES PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL - | 4147047.41 | 3265385.1306 | 0 | 3265385.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.008-SHUT DE BASURA con accesorios - | 8116127.25 | 6390638.5966 | 0 | 6390638.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.009-JUEGOS INFANTILES - | 3080663.79 | 2425714.6682 | 4250000 | -1824285.3318 | 4250000 | 0 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.010-Linea de cobre para A.A - | 0 | 0 | 8704108.8 | -8704108.8 | 8704080 | 0 | 8704080 | 8704080 | 8704080 | 28.8 | ✓ | ✓ | E
25.011-BOMBAS PARA POZO DE SUCCION CON ACCESORIOS AGUA DE LAVADO - Sotano | 0 | 0 | 8835750 | -8835750 | 8835750 | 0 | 8835750 | 8835750 | 8835750 | 0 | ✓ | ✓ | E
26-ZONAS VERDES | 17069840.56 | 13440792.4569 | 8573504 | 4867288.4569 | 8573504 | 0 | 8573504 | 8573504 | 8573504 | 0
26.001-EMPRADIZACION DE EXTERIORES E INTERIORES - Zonas comunes | 3088366.42 | 2431779.7191 | 2741104 | -309324.2809 | 2741104 | 0 | 2741104 | 2741104 | 2741104 | 0 | ✓ | ✓ | T
26.002-JARDINES INTERIORES Y EXTERIORES (SWINGLIAS incluidas ) - Zonas comunes | 13981474.13 | 11009012.73 | 5832400 | 5176612.73 | 5832400 | 0 | 5832400 | 5832400 | 5832400 | 0 | ✓ | ✓ | T
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | 147776460.28 | 116359184.8245 | 138573820.37 | -22214635.5455 | 36970080.27 | 103052208.17 | 140022288.44 | 138967637.07 | 138573804.8 | 15.57
27.001-ANDEN CON NORMA MECEP - Zonas comunes | 8168914.87 | 6432203.5686 | 4210336.74 | 2221866.8286 | 2577800 | 2414993.97 | 4992793.97 | 4270337.6 | 4210336.74 | 0 | ✓ | ☓ | T
27.002-ANDEN PROTECCION PERIMETRAL b=0.30, e=0.10 CON RELLENO COMPACTADO - Zonas comunes | 3200865.95 | 2520361.849 | 6553967.26 | -4033605.411 | 1922320 | 5089761.46 | 7012081.46 | 7012081.46 | 6553967.25 | 0.01 | ✓ | ☓ | E
27.003-ANDENES EN CONCRETO 3000PSI E=10cm - Zonas comunes | 7680059.03 | 6047278.4802 | 7060029.87 | -1012751.3898 | 1653580 | 5361984.42 | 7015564.42 | 7015564.42 | 7060029.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.004-Excavacion a mano M3 - Zonas comunes | 2032030 | 1600020.422 | 0 | 1600020.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.005-GEOTEXTIL - Zonas comunes | 1755202.34 | 1382046.3225 | 0 | 1382046.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.006-LOSA DE PAVIMENTO MR-42 E=15 cms - Sotano N -5.60 | 86763479.68 | 68317563.9 | 66093936.84 | 2223627.06 | 9311665.5 | 56784388.34 | 66096053.84 | 66096053.84 | 66093935.64 | 1.19 | ✓ | ☓ | T
27.007-Malla electrosoldada estandar - Zonas comunes | 15939544.84 | 12550797.607 | 17034023.13 | -4483225.523 | 0 | 17043912.45 | 17043912.45 | 17043912.45 | 17034022.86 | 0.26 | ✓ | ☓ | T
27.008-Relleno con roca muerta compactada - Zonas comunes | 13623480 | 10727128.152 | 1907760 | 8819368.152 | 1907760 | 0 | 1907760 | 1907760 | 1907760 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.009-SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO FC=3000 PSI - Zonas comunes | 4261863.93 | 3355791.6585 | 0 | 3355791.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.010-TOPE LLANTAS PREFABRICADOS - Zonas comunes | 4351019.64 | 3425992.8645 | 4013619.22 | -587626.3555 | 3551140 | 462479.22 | 4013619.22 | 4013619.22 | 4013619.22 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.011-Malla electrosoldada estandar - Pavimento Sotano | 0 | 0 | 16853126.51 | -16853126.51 | 1896717.76 | 14949507.59 | 16846225.35 | 16846225.35 | 16853113.76 | 12.74 | ✓ | ✓ | E
27.012-Canaleta perimetral losa de pavimento - Sotano | 0 | 0 | 1139082 | -1139082 | 1139082 | 0 | 1139082 | 1139082 | 1139082 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.013-Rampa peatonal - Zonas comunes | 0 | 0 | 1691787.27 | -1691787.27 | 975973.5 | 631568.7 | 1607542.2 | 1607542.2 | 1691787.27 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.014-Rampa vehicular de acceso - Zonas comunes | 0 | 0 | 448767 | -448767 | 780962 | 0 | 780962 | 448767 | 448767 | 0 | ✓ | ☓ | E
27.015-Bordillo en concreto. - Zonas comunes | 0 | 0 | 5118150 | -5118150 | 5118150 | 0 | 5118150 | 5118150 | 5118150 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.016-Losa en concreto E= 0.10 mts - Materas zonas comunes | 0 | 0 | 345100 | -345100 | 345100 | 0 | 345100 | 345100 | 345100 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.017-Anden en concreto - Sotano | 0 | 0 | 1069743.6 | -1069743.6 | 755440 | 313612.02 | 1069052.02 | 1069052.02 | 1069743.67 | -0.06 | ✓ | ✓ | T
27.018-Piso canal perimetral - Plataforma | 0 | 0 | 34400 | -34400 | 34400 | 0 | 34400 | 34400 | 34400 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.019-CARPETA ASFÁLTICA EXTERIOR OBRA - Via externa | 0 | 0 | 4999990.94 | -4999990.94 | 4999989.51 | 0 | 4999989.51 | 4999989.51 | 4999989.51 | 1.43 | ✓ | ✓ | E
28-ALCANTARILLADO | 56164110.1 | 44223620.2927 | 42664951.1 | 1558669.1927 | 33839184.2 | 8749490.91 | 42588675.11 | 42580675.11 | 42665762.02 | -810.91
28.002-Caja de Inspeccion 0.6x0.6m - Zona común Agua lluvia | 5183917.49 | 4081816.6316 | 4786877.59 | -705060.9584 | 2111504 | 2678224.33 | 4789728.33 | 4781728.33 | 4786877.64 | -0.06 | ✓ | ☓ | T
28.003-CAMARA TIPO B h=MTS - Zona común Agua lluvia | 5921096.57 | 4662271.4392 | 2268803.13 | 2393468.3092 | 1509150 | 759029.6 | 2268179.6 | 2268179.6 | 2268803.13 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.004-EMPATE A TUBERIA EXISTENTE - Zona común Agua lluvia | 359867.45 | 283359.6301 | 0 | 283359.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.005-Suministro e Instalacion Tuberia 6" Alcantarillado Pluvial - Zona común Agua lluvia | 1243808.67 | 979374.9468 | 4907465.99 | -3928091.0432 | 4907466 | 0 | 4907466 | 4907466 | 4907466 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
28.006-Suministro e Instalacion Tuberia 8" Alcantarillado Pluvial - Zona común Agua lluvia | 452944.49 | 356648.4914 | 0 | 356648.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.007-Excavacion a Mano x ML - Zona común Agua lluvia | 1498000 | 1179525.2 | 0 | 1179525.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.008-Lecho en arena para tuberias Alcantarillado PVC - Zona común Agua lluvia | 319856.29 | 251854.8427 | 0.01 | 251854.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
28.009-Relleno compactado con material de sitio - Zona común Agua lluvia | 615860.37 | 484928.4553 | 0 | 484928.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.010-Suministro e Instalacion Tuberia 4" Alcantarillado - Zona común Aguas negras | 311097.71 | 244958.3369 | 1471512 | -1226553.6631 | 1471512 | 0 | 1471512 | 1471512 | 1471512 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.011-Suministro e Instalacion Tuberia 6" Alcantarillado Sanitario - Zona común Aguas negras | 632027.22 | 497658.233 | 2006642.57 | -1508984.337 | 1202912 | 804573.28 | 2007485.28 | 2007485.28 | 2007485.28 | -842.71 | ☓ | ☓ | E
28.012-Suministro e Instalacion Tuberia 8" Alcantarillado sanitario - Zona común Aguas negras | 792652.85 | 624134.8541 | 741939 | -117804.1459 | 741939 | 0 | 741939 | 741939 | 741939 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.013-Excavacion a Mano x ML - Zona común Aguas negras | 1554000 | 1223619.6 | 0 | 1223619.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.014-Lecho en arena para tuberias Alcantarillado PVC - Zona común Aguas negras | 373165.67 | 293830.6486 | 0 | 293830.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.015-Relleno compactado con material de sitio - Zona común Aguas negras | 638883.18 | 503056.6159 | 0.34 | 503056.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | ✓ | ✓ | E
28.016-Caja de Inspeccion 0.5X0.5 - Zona común Aguas negras | 3778142.4 | 2974909.3258 | 0 | 2974909.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.017-Caja de Inspeccion 0.6x0.6m - Zona común Aguas negras | 2591958.75 | 2040908.3198 | 2853831.24 | -812922.9203 | 1649020 | 1111738.26 | 2760758.26 | 2760758.26 | 2853831.26 | -0.02 | ✓ | ✓ | T
28.018-Caja de Inspeccion 0.8X0.8 - Zona común Aguas negras | 522697 | 411571.6178 | 0 | 411571.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.019-CAMARA TIPO B h=MTS - Zona común Aguas negras | 5921096.57 | 4662271.4392 | 3188472.41 | 1473799.0292 | 1911642 | 1276822.4 | 3188464.4 | 3188464.4 | 3188464.4 | 8.01 | ✓ | ✓ | E
28.020-EMPATE A TUBERIA EXISTENTE - Zona común Aguas negras | 719734.9 | 566719.2603 | 0 | 566719.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.021-Sumin. e inst. tubería PVC descolgada sotano 1 - Sotano 1 | 5419990.08 | 4267700.189 | 2923549.99 | 1344150.199 | 2923550 | 0 | 2923550 | 2923550 | 2923550 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
28.022-Sumin. e inst. tubería PVC descolgada sotano 2 - Sotano 2 | 2367541.92 | 1864202.5078 | 1595525 | 268677.5078 | 1595525 | 0 | 1595525 | 1595525 | 1595525 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.023-Suministro e instalacion soporte Riel tecna Sotano 1 - Sotano 1 | 917390.12 | 722352.9805 | 2377.78 | 719975.2005 | 0 | 10515.39 | 10515.39 | 10515.39 | 2377.77 | 0 | ✓ | ☓ | T
28.024-Suministro e instalacion soporte Riel tecna Sotano 2 - Sotano 2 | 662170.04 | 521392.6895 | 0 | 521392.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.025-Caja de Inspeccion 0.6x0.6m - Sotano 2 Aguas negras | 2159965.62 | 1700756.9292 | 1465874.05 | 234882.8792 | 824510 | 619510.3 | 1444020.3 | 1444020.3 | 1465874.05 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.026-Suministro e instalación sanitaria A.Negras sotano 2 - Sotano 2 Aguas negras | 3541634.21 | 2788682.777 | 175179.99 | 2613502.787 | 175180 | 0 | 175180 | 175180 | 175180 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
28.027-Caja de Inspeccion 0.6x0.6m - Sotano 2 Agua lluvia | 863986.25 | 680302.7732 | 3753844.13 | -3073541.3567 | 2951745.8 | 829573.41 | 3781319.21 | 3781319.21 | 3753844.13 | 0 | ✓ | ☓ | T
28.028-Suministro e instalación sanitaria A.lluvia sotano 2 - Sotano 2 Agua lluvia | 2209378.07 | 1739664.2923 | 2477083.95 | -737419.6577 | 1817580 | 659503.95 | 2477083.95 | 2477083.95 | 2477083.95 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.029-Suministro e instalacion tubo PVC-P agua lluvia - Sotano 2 Agua lluvia | 1440540.07 | 1134281.2511 | -0.01 | 1134281.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
28.030-Suministro e instalacion carcamo y rejillas sotanos - Sotano 1 y 2 | 3150706.14 | 2480866.0146 | 282558.75 | 2198307.2646 | 282535.2 | 0 | 282535.2 | 282535.2 | 282535.2 | 23.55 | ✓ | ✓ | E
28.031-Empate a cámara existente- Zona común A.LL y A.N - Zona común | 0 | 0 | 6125210 | -6125210 | 6125210 | 0 | 6125210 | 6125210 | 6125210 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.032-Demolición de concreto para cajas domiciliarias - Zona común | 0 | 0 | 331843.2 | -331843.2 | 331843.2 | 0 | 331843.2 | 331843.2 | 331843.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.033-Caja de inspección 1.80x0.90 incl. excavación, fundición, marco y tapa - | 0 | 0 | 1306360 | -1306360 | 1306360 | 0 | 1306360 | 1306360 | 1306360 | 0 | ✓ | ✓ | E
29-FILTROS / RIEGOS | 55061803.29 | 43355663.9105 | 63503198.79 | -20147534.8795 | 25600988.01 | 37591626.58 | 63192614.58 | 63192614.58 | 63503198.72 | 0.07
29.001-Suministro e instalación geodren vial Ø4" H=1m - Sotano 2 | 9140521.11 | 7197246.322 | 5518584.54 | 1678661.782 | 0 | 5518584.54 | 5518584.54 | 5518584.54 | 5518584.54 | 0 | ✓ | ✓ | T
29.002-Suministro e instalación geodren planar - Sotano 1 y 2 | 28990882.04 | 22827420.5183 | 19952788.37 | 2874632.1483 | 1385775.3 | 18567013.08 | 19952788.38 | 19952788.38 | 19952788.38 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
29.004-Succión de aguas sotano - Sotano 2 A. Lluvias | 5288268 | 4163982.2232 | 0 | 4163982.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
29.005-Suministro e instalacion de Filtros - Sotano 2 | 5864249.15 | 4617509.7807 | 27541775.91 | -22924266.1293 | 16412573.06 | 10818618.64 | 27231191.7 | 27231191.7 | 27541775.83 | 0.08 | ✓ | ✓ | T
29.007-Succión de aguas sotano - Sotano 2 A.Negras | 5288268 | 4163982.2232 | 0 | 4163982.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
29.008-Caja de Inspeccion 1.0x1.0m con rejilla - Sotano 2 cuarto bombas | 489615 | 385522.851 | 0 | 385522.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
29.009-Tanque de succion - | 0 | 0 | 2687410.32 | -2687410.32 | 0 | 2687410.32 | 2687410.32 | 2687410.32 | 2687410.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
29.010-Camara de inspección 80x80cm - Sotano 2 Nivel freatico | 0 | 0 | 1561759.65 | -1561759.65 | 1561759.65 | 0 | 1561759.65 | 1561759.65 | 1561759.65 | 0 | ✓ | ✓ | E
29.011-Camara de inspección 60x60cm - Sotano 2 A. Lluvias | 0 | 0 | 5240880 | -5240880 | 5240880 | 0 | 5240880 | 5240880 | 5240880 | 0 | ✓ | ✓ | E
29.012-Realce de camaras - Sotano 2 | 0 | 0 | 1000000 | -1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | ✓ | ✓ | E
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 21240339.37 | 16724643.2199 | 11991788.57 | 4732854.6499 | 7762903.82 | 3892891.16 | 11655794.98 | 11655794.98 | 9469491.89 | 2522296.68
30.002-Gabinetes contadores de agua - Torre A | 1267123.55 | 997733.0833 | 0 | 997733.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
30.004-Suministro e instalación columna PVC-P - Torre A | 1856038.43 | 1461444.6598 | 1363283.74 | 98160.9198 | 668769.69 | 360832.46 | 1029602.15 | 1029602.15 | 1363283.74 | 0 | ✓ | ✓ | T
30.005-Conexión a red principal EMCALI - Zona común | 9179238.68 | 7227732.5366 | 0 | 7227732.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
30.006-Medidor general 1 1/2" - Zona común | 1965686.03 | 1547781.18 | 4368400.01 | -2820618.83 | 1846113.31 | 2519999.93 | 4366113.24 | 4366113.24 | 1846113.31 | 2522286.71 | ✓ | ✓ | E
30.007-Tuberia UP RDE 21 3" - Zona común | 1477210.16 | 1163155.28 | 0 | 1163155.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
30.008-Suministro e intralación pvc-p - Zona común | 1523945.93 | 1199955.0253 | 1724625.12 | -524670.0947 | 1463351.11 | 261258.77 | 1724609.88 | 1724609.88 | 1724625.13 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
30.009-Excavación a mano prof. <=1m - Zona común | 1036000 | 815746.4 | 1182841.06 | -367094.66 | 1182841.06 | 0 | 1182841.06 | 1182841.06 | 1182841.06 | 0 | ✓ | ✓ | E
30.010-Relleno compactado con material de sitio - Zona común | 425922.12 | 335371.0773 | 996020.41 | -660649.3327 | 996020.42 | 0 | 996020.42 | 996020.42 | 996020.42 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
30.011-Valvulas - Zona común | 1397951.44 | 1100746.9639 | 791176 | 309570.9639 | 791176 | 0 | 791176 | 791176 | 791176 | 0 | ✓ | ✓ | T
30.012-Lecho en arena para tuberias - Zona común | 885484 | 697230.1016 | 1037222.23 | -339992.1284 | 286422.23 | 750800 | 1037222.23 | 1037222.23 | 1037222.23 | 0 | ✓ | ✓ | T
30.013-Suministro e instalacion pvc-p SOTANO 2 - Sotano 2 | 225739.02 | 177746.9043 | -0.01 | 177746.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
30.014-Desmonte de provisional de acueducto - | 0 | 0 | 528220 | -528220 | 528210 | 0 | 528210 | 528210 | 528210 | 10 | ✓ | ✓ | E
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | 131250000 | 103346250 | 136925380.72 | -33579130.72 | 136924447.72 | 0 | 136924447.72 | 136924447.72 | 136924447.72 | 933
31.001-SISTEMA CONTRAINCENDIO GENERAL - | 131250000 | 103346250 | 109070219.42 | -5723969.42 | 109070219.41 | 0 | 109070219.41 | 109070219.41 | 109070219.41 | 0 | ✓ | ✓ | T
31.002-SISTEMA DETECTORES DE HUMO - | 0 | 0 | 27450901.3 | -27450901.3 | 27449968.3 | 0 | 27449968.3 | 27449968.3 | 27449968.3 | 933 | ✓ | ✓ | E
31.003-Protectores acrilicos - Sistema contraincnedio | 0 | 0 | 404260 | -404260 | 404260 | 0 | 404260 | 404260 | 404260 | 0 | ✓ | ✓ | E
32-SISTEMA PARA GAS | 82031068.98 | 64591263.7149 | 75595449.6 | -11004185.8851 | 75595445.27 | 0 | 75595445.27 | 75595445.27 | 75595445.27 | 4.33
32.001-GABINETES PARA CONTADORES DE GAS - | 8531068.98 | 6717363.7149 | 0 | 6717363.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
32.002-SISTEMA PARA GAS - | 73500000 | 57873900 | 75595449.6 | -17721549.6 | 75595445.27 | 0 | 75595445.27 | 75595445.27 | 75595445.27 | 4.33 | ✓ | ✓ | E
33-CERRAMIENTOS | 41475529.46 | 32657831.8968 | 47642486.7 | -14984654.8032 | 33781990.87 | 14088171.39 | 47870162.26 | 47870162.26 | 47641593.94 | 892.76
33.001-CERRAMIENTO TUBULAR 1"x1" H=2.4mts - Zonas comunes | 12752562.67 | 10041367.8464 | 11815.51 | 10029552.3364 | 0 | 14161 | 14161 | 14161 | 11815.51 | 0 | ✓ | ☓ | T
33.002-Muro en mamposteria estructural 12x10x29 - Zonas comunes | 11830990.47 | 9315721.8961 | 13589787.55 | -4274065.6539 | 5342087.77 | 8252902.07 | 13594989.84 | 13594989.84 | 13589781.62 | 5.92 | ✓ | ☓ | T
33.003-Anclaje dovelas - Zonas comunes | 776652.38 | 611536.084 | 334810.8 | 276725.284 | 147600 | 187210.8 | 334810.8 | 334810.8 | 334810.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
33.004-Grouting mortero Fc = 10 Mpa + Acero - Zonas comunes | 3412948.62 | 2687355.7434 | 2109448.98 | 577906.7634 | 323406 | 1828947.67 | 2152353.67 | 2152353.67 | 2109448.98 | 0 | ✓ | ☓ | T
33.006-Refuerzo horizontal para muro - Zonas comunes | 460904.4 | 362916.1246 | 787273.2 | -424357.0754 | 20580 | 779959.32 | 800539.32 | 800539.32 | 787273.2 | 0 | ✓ | ☓ | E
33.007-BLOQUE VIGA - Zonas comunes | 2155092.33 | 1696919.7006 | 388293.77 | 1308625.9306 | 0 | 389146.88 | 389146.88 | 389146.88 | 388293.77 | 0 | ✓ | ☓ | T
33.008-Alfajia en concreto fundida en sitio - Zonas comunes | 3703331.59 | 2916003.294 | 2721143.1 | 194860.194 | 2158000 | 628271.19 | 2786271.19 | 2786271.19 | 2721143.1 | 0 | ✓ | ☓ | T
33.009-PUERTA ACCESO VEHICULAR - Zonas comunes | 6147275.15 | 4840364.4531 | 1720017 | 3120347.4531 | 1720017 | 0 | 1720017 | 1720017 | 1720017 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.010-PUERTA EN TUBULAR 1"x1" ANCHO=1.2m H=2.2mts - Zonas comunes | 235771.85 | 185646.7547 | 0 | 185646.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.011-Viga de amarre 12x10 cm - Zonas comunes | 0 | 0 | 1274000 | -1274000 | 1274000 | 0 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.012-Viga de cimentacion 0.40x0.25 - Zonas comunes | 0 | 0 | 4409372.08 | -4409372.08 | 2575907.45 | 1833450.85 | 4409358.3 | 4409358.3 | 4409358.3 | 13.78 | ✓ | ✓ | T
33.013-Cerramiento en tuberia cuadrada 2" H= 2.4 mts - Zonas comunes | 0 | 0 | 13224436.81 | -13224436.81 | 13223564.14 | 0 | 13223564.14 | 13223564.14 | 13223564.14 | 872.68 | ✓ | ✓ | E
33.014-Acero de refuerzo figurado - Dovelas muro | 0 | 0 | 75259.01 | -75259.01 | 0 | 174121.61 | 174121.61 | 174121.61 | 75259.01 | 0 | ✓ | ☓ | T
33.015-Cerramiento en malla eslabonada H=2.30 mts incluye puerta - Cuarto de bombas piscina | 0 | 0 | 1401728.21 | -1401728.21 | 1401728.21 | 0 | 1401728.21 | 1401728.21 | 1401728.21 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.016-Cerramiento en malla eslabonada H=2.57 mts incluye puerta - Cuarto de equipos de presion | 0 | 0 | 1912925.3 | -1912925.3 | 1912925.3 | 0 | 1912925.3 | 1912925.3 | 1912925.3 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.017-Cerramiento en malla eslabonada H=2.0 mts incluye puerta - Planta electrica y transformador | 0 | 0 | 3682175.38 | -3682175.38 | 3682175 | 0 | 3682175 | 3682175 | 3682175 | 0.38 | ✓ | ✓ | E
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 29211951.96 | 23001490.9733 | 9441260.23 | 13560230.7433 | 0 | 9439203.76 | 9439203.76 | 9439203.76 | 9441260.08 | 0.15
34.001-CERRADURA PUERTA ACCESO PRINCIPAL - | 21084990.91 | 16602321.8425 | 1856657.18 | 14745664.6625 | 0 | 1856657.04 | 1856657.04 | 1856657.04 | 1856657.04 | 0.14 | ✓ | ✓ | E
34.002-CERRADURA PUERTA ALCOBAS - | 4116109.46 | 3241024.5888 | 4074464.8 | -833440.2112 | 0 | 4074464.8 | 4074464.8 | 4074464.8 | 4074464.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
34.003-CERRADURA PUERTA BAÑOS - | 4010851.58 | 3158144.5341 | 3510138.24 | -351993.7059 | 0 | 3508081.92 | 3508081.92 | 3508081.92 | 3510138.24 | 0 | ✓ | ✓ | E
35-SEÑALIZACION | 16554124.89 | 13034717.9384 | 16939313.43 | -3904595.4916 | 15066147.68 | 2309580.56 | 17375728.24 | 16295556.56 | 16295556.56 | 643756.88
35.001-AVISO CONDOMINIO - | 4961250 | 3906488.25 | 856800 | 3049688.25 | 856800 | 0 | 856800 | 856800 | 856800 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.002-NOMENCLATURA APTOS - | 1527672.23 | 1202889.1139 | 2741759.99 | -1538870.8761 | 2741760 | 0 | 2741760 | 2741760 | 2741760 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
35.003-NOMENCLATURA PARQUEADEROS - | 1003143.94 | 789875.5384 | 492159.97 | 297715.5684 | 557157.5 | 0 | 557157.5 | 492160 | 492160 | -0.03 | ✓ | ☓ | T
35.004-LINEA DE DEMARCACION PARQUEADERO - | 5373433.62 | 4231041.6324 | 3101834 | 1129207.6324 | 3429354 | 0 | 3429354 | 2521834 | 2521834 | 580000 | ✓ | ☓ | E
35.005-FLECHAS INDICADORAS DE FLUJO - | 846409.73 | 666463.0214 | 555750 | 110713.0214 | 595680 | 0 | 595680 | 555750 | 555750 | 0 | ✓ | ☓ | T
35.007-SEÑALIZACION COLUMNAS DE SOTANOS 3 FRANJAS - | 545515.37 | 429538.8023 | 12880.56 | 416658.2423 | 0 | 12880.56 | 12880.56 | 12880.56 | 12880.56 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.008-Plan de manejo de transito - | 2296700 | 1808421.58 | 2296700 | -488278.42 | 0 | 2296700 | 2296700 | 2296700 | 2296700 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.009-Identificacion de espacios comunes 20x11 cms - | 0 | 0 | 418880 | -418880 | 418880 | 0 | 418880 | 418880 | 418880 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.010-IDENTIFICACION ESCALERAS Y SHUTS 20X20 CMS - | 0 | 0 | 971040 | -971040 | 971040 | 0 | 971040 | 971040 | 971040 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.011-IDENTIFICACION NUMERO DE PISOS EN HALL ASCENSOR 20X32 CMS - | 0 | 0 | 687820 | -687820 | 687820 | 0 | 687820 | 687820 | 687820 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.012-IDENTIFICACION NUMERO DE PISOS ESCALERAS 20x20 CMS - | 0 | 0 | 214200 | -214200 | 214200 | 0 | 214200 | 214200 | 214200 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.013-MARQUILLAS INFORMATIVAS 4X2 CMS - | 0 | 0 | 719712 | -719712 | 719712 | 0 | 719712 | 719712 | 719712 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.014-IDENTIFICACION GABINETE DE INCENDIOS 20X20 CMS - | 0 | 0 | 542640 | -542640 | 542640 | 0 | 542640 | 542640 | 542640 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.015-AVISOS DE ALTURA Y PESO MAXIMO 30X100 CMS - | 0 | 0 | 333200 | -333200 | 333200 | 0 | 333200 | 333200 | 333200 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.016-AVISO PLANTA ELECTRICA Y TRANSFORMADOR 40X30 CMS - | 0 | 0 | 1091230 | -1091230 | 1091230 | 0 | 1091230 | 1091230 | 1091230 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.017-AVISOS PISCINA - | 0 | 0 | 309400 | -309400 | 309400 | 0 | 309400 | 309400 | 309400 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.018-SEÑALIZACION COLUMNA 3 FRANJAS - | 0 | 0 | 840000 | -840000 | 840000 | 0 | 840000 | 840000 | 840000 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.019-SEÑALIZACION CEBRA PEATONAL - | 0 | 0 | 321925.08 | -321925.08 | 321925 | 0 | 321925 | 278800 | 278800 | 43125.08 | ✓ | ✓ | E
35.020-SEÑALIZACION PARE - | 0 | 0 | 123481.96 | -123481.96 | 127450 | 0 | 127450 | 119250 | 119250 | 4231.96 | ✓ | ☓ | E
35.021-SEÑALIZACION VEL. MAX. - | 0 | 0 | 307899.87 | -307899.87 | 307899.18 | 0 | 307899.18 | 291500 | 291500 | 16399.87 | ✓ | ✓ | E
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | 72400000 | 57007760 | 79937800 | -22930040 | 79937736.38 | 0 | 79937736.38 | 79937736.38 | 79937736.38 | 63.62
36.001-Planta de emergencia 287 KVA 3f 208V/120V - | 72400000 | 57007760 | 70500000 | -13492240 | 70500000 | 0 | 70500000 | 70500000 | 70500000 | 0 | ✓ | ✓ | E
36.002-Desfogue de planta de emergencia 6"-8" y 10" - | 0 | 0 | 9437800 | -9437800 | 9437736.38 | 0 | 9437736.38 | 9437736.38 | 9437736.38 | 63.62 | ✓ | ✓ | E
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | 56479154 | 44471685.8596 | 93110114.1 | -48638428.2404 | 64991223.89 | 28120760.29 | 93111984.18 | 93117651.38 | 65546942.1 | 27563172
37.001-Instalaciones eléctricas subestación - | 1019154 | 802481.8596 | 534070.61 | 268411.2496 | 283516 | 250627.09 | 534143.09 | 539810.29 | 534070.61 | 0 | ✓ | ☓ | T
37.002-Subestación de Potencia 300KVA - | 30360000 | 23905464 | 29077172 | -5171708 | 1514000 | 27564969.6 | 29078969.6 | 29078969.6 | 1514000 | 27563172 | ✓ | ☓ | E
37.003-Tablero de baja tension (TGBT) incluyendo tablero para servicios comunes - | 25100000 | 19763740 | 0 | 19763740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
37.004-Foso transformador 300 KVA 1.12x1.35 mts - | 0 | 0 | 450000 | -450000 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | ✓ | ✓ | E
37.005-Base en concreto para tres tableros de medicion - | 0 | 0 | 600000 | -600000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | ✓ | ✓ | E
37.006-Tableros subestacion Media y baja tension - | 0 | 0 | 62448871.49 | -62448871.49 | 62143707.89 | 305163.6 | 62448871.49 | 62448871.49 | 62448871.49 | 0 | ✓ | ✓ | T
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 136036967.68 | 107115508.3512 | 216102050.68 | -108986542.3288 | 92655017.13 | 125821252.26 | 218476269.39 | 215430569.39 | 214866409.92 | 1235640.76
38.001-Acometidas Monopolar+ Alimentador planta Emergencia - | 34363488.59 | 27057810.9158 | 2942476.11 | 24115334.8058 | 0 | 3149130.32 | 3149130.32 | 3149130.32 | 2811009.67 | 131466.44 | ✓ | ☓ | E
38.002-Acometidas eléctricas apartamentos - | 42390574.35 | 33378338.2432 | 8541064.79 | 24837273.4532 | 0 | 8480933.06 | 8480933.06 | 8480933.06 | 8541064.79 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.003-Acometidas electricas de subestacion a tablero de medidores - | 9406490.84 | 7406670.8874 | 33320 | 7373350.8874 | 0 | 33320 | 33320 | 33320 | 33320 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.004-Alimentador tablero ASC 1 - | 58336.79 | 45934.3884 | 3670986.99 | -3625052.6016 | 272100 | 3342977.23 | 3615077.23 | 3615077.23 | 3670987 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.005-Bandejas en sotano para energia y comunicaciones - | 15606825.67 | 12288814.5326 | 630771.41 | 11658043.1226 | 0 | 667875.6 | 667875.6 | 667875.6 | 630771.4 | 0.01 | ✓ | ☓ | E
38.006-Tablero de medidores - | 25630919.38 | 20181785.9198 | 38246438.9 | -18064652.9802 | 37608489.99 | 216965.56 | 37825455.55 | 37825455.55 | 37826362.33 | 420076.57 | ✓ | ✓ | E
38.007-Malla de puesta a tierra - | 5351213.68 | 4213545.6516 | 4589525.88 | -375980.2284 | 1800000 | 4406807.52 | 6206807.52 | 6206807.52 | 4589525.89 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
38.008-Punto de conexión - | 2851304.13 | 2245116.872 | 8728283.94 | -6483167.068 | 8252567.9 | 2659123.49 | 10911691.39 | 7865991.39 | 8044186.77 | 684097.17 | ✓ | ☓ | E
38.009-Caja de Inspeccion 0.5X0.5 - | 377814.24 | 297490.9326 | 60805.82 | 236685.1126 | 0 | 62589.37 | 62589.37 | 62589.37 | 60805.8 | 0.02 | ✓ | ☓ | T
38.010-Camara norma EMCALI tipo BT 60x60x100 cms incluye marco caja y tapa - | 0 | 0 | 5805299.71 | -5805299.71 | 2000000 | 4206817.9 | 6206817.9 | 6206817.9 | 5805299.77 | -0.06 | ✓ | ☓ | T
38.012-Camara norma EMCALI tipo R I 80x1x1.4 Mts incluye marco caja y tapa - | 0 | 0 | 3640837.07 | -3640837.07 | 2800000 | 945494.95 | 3745494.95 | 3745494.95 | 3640837.07 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.013-Alimentador planta de emergencia - | 0 | 0 | 6729558 | -6729558 | 263842.94 | 6465715.06 | 6729558 | 6729558 | 6729558 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.014-Acometidas Monopolar - Alimentador MT | 0 | 0 | 16214321.02 | -16214321.02 | 5881166.66 | 10202294.83 | 16083461.49 | 16083461.49 | 16214321.03 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
38.015-Alimentador a G.C-1 A G.C-2 - | 0 | 0 | 900111.3 | -900111.3 | 0 | 900111.3 | 900111.3 | 900111.3 | 900111.3 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.016-Alimentador entre tablero de contadores - Subestacion | 0 | 0 | 127810.76 | -127810.76 | 0 | 127810.76 | 127810.76 | 127810.76 | 127810.76 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.017-Alimentador a TG.C-3 - TG.C-4 - | 0 | 0 | 614675.87 | -614675.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614675.87 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.020-Alimentador tablero ASC 2 - | 0 | 0 | 3692928.33 | -3692928.33 | 263100 | 3335199.12 | 3598299.12 | 3598299.12 | 3692928.33 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
38.021-Alimentador tablero ASC ZC - | 0 | 0 | 1325071.8 | -1325071.8 | 0 | 1322378.62 | 1322378.62 | 1322378.62 | 1325071.83 | -0.02 | ✓ | ✓ | T
38.022-Alimentador tablero T.SOT - | 0 | 0 | 868962.25 | -868962.25 | 236799.64 | 615011.68 | 851811.32 | 851811.32 | 868962.24 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
38.023-Alimentador tablero porteria - | 0 | 0 | 2190731.58 | -2190731.58 | 288300 | 1900025.4 | 2188325.4 | 2188325.4 | 2190731.58 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.024-Alimentador tablero bomba de succion 1 - | 0 | 0 | 732216.2 | -732216.2 | 131700 | 588631.76 | 720331.76 | 720331.76 | 732216.21 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.025-Alimentador tablero bomba de succion 2 - | 0 | 0 | 1045039.63 | -1045039.63 | 196500 | 845369.5 | 1041869.5 | 1041869.5 | 1045039.58 | 0.05 | ✓ | ✓ | T
38.026-Alimentador tablero, punto fijo - | 0 | 0 | 1308421.62 | -1308421.62 | 157500 | 1147795.46 | 1305295.46 | 1305295.46 | 1308421.62 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.027-Alimentador bomba control incendio - | 0 | 0 | 28856250 | -28856250 | 3122500 | 25750195.8 | 28872695.8 | 28872695.8 | 28856250 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.028-Alimentador tablero piscina - | 0 | 0 | 592075.42 | -592075.42 | 114600 | 477447.36 | 592047.36 | 592047.36 | 592075.28 | 0.14 | ✓ | ✓ | T
38.029-Alimentador tablero, bomba jocky - | 0 | 0 | 719357.88 | -719357.88 | 142150 | 556535.07 | 698685.07 | 698685.07 | 719357.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.030-Alimentador Equipo de presion constante - | 0 | 0 | 826978.09 | -826978.09 | 362400 | 350500.22 | 712900.22 | 712900.22 | 826978.09 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.031-Alimentador tablero de iluminacion cancha - | 0 | 0 | 1050783.94 | -1050783.94 | 183600 | 876465.94 | 1060065.94 | 1060065.94 | 1050783.94 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.032-Alimentador tablero turco - | 0 | 0 | 517467.88 | -517467.88 | 151600 | 365867.88 | 517467.88 | 517467.88 | 517467.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.033-Acometida monofasica trifilar apartamentos en cobre - | 0 | 0 | 41427395.19 | -41427395.19 | 15299600 | 26093808.27 | 41393408.27 | 41393408.27 | 41427395.18 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.034-Bandeja portacable tipo escalera sin tapa con soporte 1.5mt - Comunicaciones | 0 | 0 | 3753316.39 | -3753316.39 | 2785000 | 583518.71 | 3368518.71 | 3368518.71 | 3753316.34 | 0.05 | ✓ | ✓ | T
38.035-Bandeja portacable tipo escalera sin tapa con soporte 1.5mt - Energia | 0 | 0 | 1511368.41 | -1511368.41 | 900000 | 672927.15 | 1572927.15 | 1572927.15 | 1511368.41 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.036-Alimentador a G.C-1 - G.C-2 - | 0 | 0 | 109980.88 | -109980.88 | 17500 | 91361.06 | 108861.06 | 108861.06 | 109980.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.037-Alimentador a G.C-3 - G.C-4 - | 0 | 0 | 109980.88 | -109980.88 | 17500 | 91361.06 | 108861.06 | 108861.06 | 109980.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.038-Alimentador a G.C-5 - G.C-6 - | 0 | 0 | 92552.14 | -92552.14 | 17500 | 73932.32 | 91432.32 | 91432.32 | 92552.14 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.039-Alimentador T.G-1 a G.C-1 - | 0 | 0 | 8559163.82 | -8559163.82 | 3003000 | 5296778.8 | 8299778.8 | 8299778.8 | 8559163.79 | 0.03 | ✓ | ✓ | T
38.040-Alimentador T.G2- a G.C-3 - | 0 | 0 | 8367083.95 | -8367083.95 | 3003000 | 5345034.94 | 8348034.94 | 8348034.94 | 8367083.63 | 0.32 | ✓ | ✓ | E
38.041-Alimentador T.G-3 a G.C-5 - | 0 | 0 | 6483636.8 | -6483636.8 | 2898000 | 3573139.22 | 6471139.22 | 6471139.22 | 6483636.76 | 0.04 | ✓ | ✓ | T
38.042-Tapa en madera plastica para camara Tipo BT 0.80x0.80 - | 0 | 0 | 485000 | -485000 | 485000 | 0 | 485000 | 485000 | 485000 | 0 | ✓ | ✓ | E
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | 95037438.75 | 74832479.2718 | 88809606.9 | -13977127.6283 | 57893539.14 | 35387757.66 | 93281296.79 | 87958892.79 | 88177990.2 | 631616.69
40.002-ACCESORIOS DE FLUJO - | 3806213.36 | 2997012.3997 | 0 | 2997012.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.003-ELEMENTOS DE LIMPIEZA - | 375194.52 | 295428.165 | 0 | 295428.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.004-KIT MINIMO DE SEGURIDAD PISCINA LEY 1209 - | 5717193.75 | 4501718.3587 | 0 | 4501718.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.005-EQUIPO DE FILTRACION PISCINA - | 7163087.55 | 5640215.1369 | 18093101.53 | -12452886.3931 | 22939513.01 | 0 | 22939513.01 | 17617109.01 | 17617109.01 | 475992.52 | ✓ | ☓ | E
40.006-Excavacion a maquina Cargue y retiro - | 775750.56 | 610825.9909 | 0 | 610825.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.007-Solado de limpieza Concreto 14 MPa E=5cm - | 901200.42 | 709605.2107 | 412686.81 | 296918.4007 | 412685.82 | 0 | 412685.82 | 412685.82 | 412685.82 | 0.99 | ✓ | ✓ | E
40.008-Relleno con roca muerta compactada - | 1319816.16 | 1039223.2444 | 5840712.22 | -4801488.9756 | 5840712.22 | 0 | 5840712.22 | 5840712.22 | 5840712.22 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.010-PISCINA EN CONCRETO 4000PSI H=1.20m - | 5908466.32 | 4652326.3804 | 5967553.19 | -1315226.8096 | 1402072.98 | 4565479.63 | 5967552.61 | 5967552.61 | 5967552.61 | 0.58 | ✓ | ✓ | E
40.011-PISCINA EN CONCRETO 4000PSI H=0.50m - | 1568399.06 | 1234957.4198 | 3602640.85 | -2367683.4302 | 680733.9 | 2921906.96 | 3602640.86 | 3602640.86 | 3602640.86 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
40.012-Acero de refuerzo figurado - | 6845605.28 | 5390229.5975 | 7357770.84 | -1967541.2425 | 556570.47 | 6890615.41 | 7447185.88 | 7447185.88 | 7357770.84 | 0 | ✓ | ☓ | E
40.013-CONTRAPISO DE CONCRETO 28 Mpa E=0.20cm - Piso exterior | 30885203.41 | 24319009.165 | 6699649.54 | 17619359.625 | 1139985 | 5561568.53 | 6701553.53 | 6701553.53 | 6699649.53 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
40.014-Malla electrosoldada estandar - Piso exterior | 1530308.95 | 1204965.2672 | 1532503.53 | -327538.2628 | 157875.03 | 1362980.54 | 1520855.57 | 1520855.57 | 1532503.53 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.015-Mortero de nivelacion 1:3 E=5cm - | 3711525.56 | 2922455.2259 | 1023754.51 | 1898700.7159 | 403448.76 | 633826.53 | 1037275.29 | 1037275.29 | 1023754.51 | 0 | ✓ | ☓ | T
40.017-SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO FC=3000 PSI 15xH=20cms - | 1635088.12 | 1287468.3857 | 0 | 1287468.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.018-ROMPEOLAS - | 5598826.72 | 4408516.1593 | 4063804.5 | 344711.6593 | 4063774.21 | 0 | 4063774.21 | 4063774.21 | 4063774.21 | 30.3 | ✓ | ✓ | E
40.019-REFLECTOR - | 4549572.65 | 3582333.5046 | 0 | 3582333.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.020-Mortero de nivelacion impermeabilizado - | 4366215.26 | 3437957.8957 | 2186210.9 | 1251746.9957 | 1103638.32 | 1106490.7 | 2210129.02 | 2210129.02 | 2186207.64 | 3.26 | ✓ | ☓ | E
40.021-Impermeabilizacion superficial - | 1448946.4 | 1140900.3954 | 0 | 1140900.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.022-Tratamiento de junta - | 3017434.5 | 2375927.9253 | 0 | 2375927.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | N
40.023-Mortero con impermeabilizante - Muro - | 727039 | 572470.5086 | 830084.57 | -257614.0614 | 336000 | 496836.64 | 832836.64 | 832836.64 | 830084.56 | 0 | ✓ | ☓ | T
40.024-Material hidraulico - Piscina | 2586885.37 | 2036913.5403 | 1049066.66 | 987846.8803 | 0 | 655027.82 | 655027.82 | 655027.82 | 1049066.63 | 0.03 | ✓ | ✓ | E
40.025-Suministro e instalaciòn hidrosanitaria en baños piscina - Baños zona piscina | 599465.82 | 472019.3867 | 124067.2 | 347952.1867 | 0 | 21938.84 | 21938.84 | 21938.84 | 124067.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.026-ESPEJO FLOTADO 4mm - 0.70x0.80 mts - Baños zona piscina | 0 | 0 | 136470 | -136470 | 136470 | 0 | 136470 | 136470 | 136470 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.027-Enchape piscina - Piscina | 0 | 0 | 10762136.61 | -10762136.61 | 2433805 | 8291172.85 | 10724977.85 | 10724977.85 | 10607035.03 | 155101.57 | ✓ | ✓ | E
40.028-Muro en mamposteria estructural 12x10x29 - Baños zona piscina | 0 | 0 | 989139.17 | -989139.17 | 426550 | 556656.87 | 983206.87 | 983206.87 | 989139.17 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.029-Anclaje dovelas - Baños zona piscina | 0 | 0 | 13464 | -13464 | 13464 | 0 | 13464 | 13464 | 13464 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.030-Grouting dovelas - Baños zona piscina | 0 | 0 | 74243.73 | -74243.73 | 33678 | 42104.58 | 75782.58 | 75782.58 | 74243.72 | 0 | ✓ | ☓ | T
40.031-Refuerzo horizontal para muro - Baños zona piscina | 0 | 0 | 2200.1 | -2200.1 | 2200.1 | 0 | 2200.1 | 2200.1 | 2200.1 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.032-Viga de amarre 12x10 cm - Mamposteria baños zona piscina | 0 | 0 | 116740 | -116740 | 116740 | 0 | 116740 | 116740 | 116740 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.033-Acabado en granito escalera entrepiso - Punto fijo a sotanos | 0 | 0 | 2600000 | -2600000 | 2600000 | 0 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.034-Canal perimetral en granito lavado - Piso exterior | 0 | 0 | 1305460 | -1305460 | 1305460 | 0 | 1305460 | 1305460 | 1305460 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.035-Mediacaña en granito lavado - Perimetro piscinas | 0 | 0 | 410143.59 | -410143.59 | 410140.43 | 0 | 410140.43 | 410140.43 | 410140.43 | 3.16 | ✓ | ✓ | E
40.036-Enchape muros - Baños zona piscina | 0 | 0 | 170940 | -170940 | 170940 | 0 | 170940 | 170940 | 170940 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.037-Impermeabilizacion superficial Piscina - Piscina Adultos | 0 | 0 | 2427632.97 | -2427632.97 | 2427632.97 | 0 | 2427632.97 | 2427632.97 | 2427632.97 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.038-Impermeabilizacion superficial Piscina - Piscina Niños | 0 | 0 | 515759.79 | -515759.79 | 515759.79 | 0 | 515759.79 | 515759.79 | 515759.79 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.039-Mediacaña en mortero impermeablilizado - Piscina Adultos | 0 | 0 | 598245.67 | -598245.67 | 598245.67 | 0 | 598245.67 | 598245.67 | 598245.67 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.040-Mediacaña en mortero impermeablilizado - Piscina Niños | 0 | 0 | 280367.12 | -280367.12 | 280367.12 | 0 | 280367.12 | 280367.12 | 280367.12 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.041-Losa de cimentación aligerada H=30 cms - Piscina Adultos | 0 | 0 | 3099792.93 | -3099792.93 | 3099792.93 | 0 | 3099792.93 | 3099792.93 | 3099792.93 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.042-Losa de cimentación aligerada H=30 cms - Piscina Niños | 0 | 0 | 874639.92 | -874639.92 | 874639.92 | 0 | 874639.92 | 874639.92 | 874639.92 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.043-Carpinteria en aluminio. - Baños zona piscina | 0 | 0 | 1193042.6 | -1193042.6 | 1192557.49 | 0 | 1192557.49 | 1192557.49 | 1192557.49 | 485.1 | ✓ | ✓ | E
40.044-Repello piscina - Piscina Adulto y niños | 0 | 0 | 1242352.4 | -1242352.4 | 0 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1242352.4 | 0 | ✓ | ☓ | T
40.045-Combo sanitario economico - Piscina Adulto y niños | 0 | 0 | 995143.45 | -995143.45 | 0 | 1001151.76 | 1001151.76 | 1001151.76 | 995144.29 | -0.84 | ☓ | ☓ | E
40.046-Alfajia en concreto fundida en sitio. - Baños piscina - volumen escaleras | 0 | 0 | 504000 | -504000 | 504000 | 0 | 504000 | 504000 | 504000 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.047-Tapa tanque de compesacion 1.30x1.15 - | 0 | 0 | 1250000 | -1250000 | 1250000 | 0 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.048-Ducha piscina - Piscina | 0 | 0 | 198240 | -198240 | 198240 | 0 | 198240 | 198240 | 198240 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.049-MUEBLE BAÑO (ALTO y BAJO) - Baños piscinas | 0 | 0 | 265846 | -265846 | 265846 | 0 | 265846 | 265846 | 265846 | 0 | ✓ | ✓ | E
41-TANQUE ALMACENAMIENTO | 25473427.59 | 20057776.8844 | 41324008.39 | -21266231.5056 | 18288862.5 | 23161651.33 | 41450513.83 | 41450513.83 | 41323279.75 | 728.64
41.002-REPLANTEO - Tanque de almacenamiento | 43611.6 | 34339.7738 | 0 | 34339.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.003-Muro tanque de almacenamiento 28 MPa - Tanque de almacenamiento | 8710036.74 | 6858282.9291 | 11376552.46 | -4518269.5309 | 3944057.6 | 7432494.86 | 11376552.46 | 11376552.46 | 11376552.46 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.004-Acero de refuerzo figurado - Muros tanque de almacenamiento | 4317641.59 | 3399710.988 | 4816409.19 | -1416698.202 | 459749.22 | 4425642.13 | 4885391.35 | 4885391.35 | 4816409.19 | 0 | ✓ | ☓ | T
41.005-Impermeabilizacion tanque de agua potable - Tanque de almacenamiento | 2305800 | 1815586.92 | 3932508.72 | -2116921.8 | 3932493.93 | 0 | 3932493.93 | 3932493.93 | 3932493.93 | 14.79 | ✓ | ✓ | E
41.006-Mortero de nivelacion 1:3 E=5cm - Tanque de almacenamiento | 501207.63 | 394650.8879 | 440700.36 | -46049.4721 | 239520 | 250522.9 | 490042.9 | 490042.9 | 440700.36 | 0 | ✓ | ☓ | T
41.007-MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERME ZONAS HUMEDAS - Tanque de almacenamiento | 151700.78 | 119449.1942 | 0 | 119449.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.008-Impermeabilizacion superficial - Tanque de almacenamiento | 496936.79 | 391288.0284 | 0 | 391288.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.009-Losa cimentacion tanque de almacenamiento 28 MPa H=20 cms - | 4777820.45 | 3762055.8223 | 6163032.25 | -2400976.4277 | 814275 | 5351263.4 | 6165538.4 | 6165538.4 | 6163032.26 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
41.010-Acero de refuerzo figurado - Losa cimentacion Tanque de almacenamiento | 1823674.28 | 1435961.1281 | 1300073.22 | 135887.9081 | 0 | 1300029.78 | 1300029.78 | 1300029.78 | 1300073.22 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.011-Viga de cimentacion tanque de almacenamiento 28 MPa - | 1418880.89 | 1117226.8128 | 571.91 | 1116654.9028 | 0 | 571.91 | 571.91 | 571.91 | 571.91 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.013-Acero de refuerzo figurado - Viga Tanque de almacenamiento | 404437.25 | 318453.8907 | 451172.18 | -132718.2893 | 43065.11 | 414553.76 | 457618.86 | 457618.86 | 451172.18 | 0 | ✓ | ☓ | T
41.014-Relleno con roca muerta compactada - Tanque de almacenamiento | 521679.6 | 410770.517 | 0 | 410770.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.015-Concreto ciclopeo para losa de cimentacion tanque de almacenamiento 21 MPa - Tanque de almacenamiento | 0 | 0 | 5555632.59 | -5555632.59 | 1569060 | 3986572.59 | 5555632.59 | 5555632.59 | 5555632.59 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.016-Losa maciza tapa tanque de almacenamiento 28 MPa - Tanque de almacenamiento | 0 | 0 | 814275 | -814275 | 814275 | 0 | 814275 | 814275 | 814275 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.017-Mediacaña en mortero impermeablilizado. - Tanque de almacenamiento | 0 | 0 | 1580547.92 | -1580547.92 | 1579836.34 | 0 | 1579836.34 | 1579836.34 | 1579836.34 | 711.58 | ✓ | ✓ | E
41.018-Recubrimiento epoxico - Tanque de almacenamiento | 0 | 0 | 3618440.59 | -3618440.59 | 3618440.59 | 0 | 3618440.59 | 3618440.59 | 3618440.59 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.019-Lavado y desinfeccion - Tanque de almacenamiento | 0 | 0 | 1153800 | -1153800 | 1153797.72 | 0 | 1153797.72 | 1153797.72 | 1153797.72 | 2.28 | ✓ | ✓ | E
41.020-Puerta metalica de acceso 1.08x0.63 - Tanque de almacenamiento | 0 | 0 | 120292 | -120292 | 120292 | 0 | 120292 | 120292 | 120292 | 0 | ✓ | ✓ | E
42-SALON SOCIAL | 219737936.89 | 173021651.5072 | 189620187.09 | -16598535.5828 | 119054539.69 | 69833361.44 | 188887901.13 | 188691669.51 | 189524427.46 | 95759.63
42.001-REPLANTEO - Salon social | 579038.93 | 455935.2535 | 48314 | 407621.2535 | 0 | 48314 | 48314 | 48314 | 48314 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.002-Columna en concreto 21 MPa comun - Salon social | 5317267.06 | 4186816.083 | 2784074.59 | 1402741.493 | 2473311.46 | 310937.24 | 2784248.7 | 2784248.7 | 2784248.7 | -174.1 | ☓ | ☓ | E
42.003-Muros en concreto 21 MPa E=0.12 - Salon social escalera | 8271979.31 | 6513356.5087 | 0 | 6513356.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.004-Losa aerea aligerada con encofrado H=40cm Rec. 5cm 21MPa - Salon social Segundo piso | 27476288.23 | 21634829.3523 | 22669242.81 | -1034413.4577 | 6382429.15 | 16286813.66 | 22669242.81 | 22669242.81 | 22669242.81 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.005-Escaleras en concreto 21 MPa entrepisos H=3.25 con rellano - Salon social | 2816043.04 | 2217352.2897 | 2638634.4 | -421282.1103 | 1563408 | 1075226.4 | 2638634.4 | 2638634.4 | 2638634.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.006-Acero de refuerzo figurado - Salon social escalera | 406958.27 | 320438.9418 | 43335.7 | 277103.2418 | 43333.55 | 0 | 43333.55 | 43333.55 | 43333.55 | 2.15 | ✓ | ✓ | E
42.007-Losa aerea aligerada con encofrado H=40cm Rec. 5cm 21MPa - Salon social Cubierta | 26241385.23 | 20662466.7301 | 6095575.23 | 14566891.5001 | 6095575.23 | 0 | 6095575.23 | 6095575.23 | 6095575.23 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.008-Placa maciza en concreto 21MPa H=10cm - Salon social Cubierta | 1159284.11 | 912820.3082 | 0 | 912820.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.009-Acero de refuerzo recto - Salon social Estructura | 0 | 0 | 915917.84 | -915917.84 | 0 | 899640 | 899640 | 899640 | 915917.83 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.010-Acero de refuerzo figurado - Salon social Estructura | 26198862.47 | 20628984.3089 | 13996422.97 | 6632561.3389 | 2789695.77 | 11150438.04 | 13940133.81 | 13940133.81 | 13996422.97 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.011-Malla electrosoldada - Salon social Estructura | 7273614.21 | 5727243.829 | 8331837.25 | -2604593.421 | 587906.55 | 7684566.37 | 8272472.92 | 8272472.92 | 8331831.55 | 5.7 | ✓ | ✓ | T
42.012-Muro en mamposteria estructural 12x10x29 - Salon social | 7545376.41 | 5941229.3852 | 13368823 | -7427593.6148 | 5578020 | 7790803 | 13368823 | 13368823 | 13368823 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.013-Cartera muro en mamposteria estructural 12x10x29 - Salon social | 104126.98 | 81989.5841 | 839150 | -757160.4159 | 839150 | 0 | 839150 | 839150 | 839150 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.014-Piña en mamposteria inc. acero - Salon social | 523469.05 | 412179.53 | 0 | 412179.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.015-Anclaje dovelas - Salon social | 442456.51 | 348390.256 | 778814.41 | -430424.154 | 529200 | 249614.4 | 778814.4 | 778814.4 | 778814.4 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
42.016-Grouting dovelas - Salon social | 2075831.89 | 1634510.0302 | 835661.3 | 798848.7302 | 521910 | 313751.3 | 835661.3 | 835661.3 | 835661.3 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.017-Acero de refuerzo recto - Salon social Mamposteria | 971368.27 | 764855.3758 | 1634916.06 | -870060.6842 | 0 | 1620116.88 | 1620116.88 | 1620116.88 | 1634916.06 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.018-Refuerzo horizontal para muro - Salon social | 573104.36 | 451262.3731 | 221961.6 | 229300.7731 | 22969.8 | 185725.68 | 208695.48 | 208695.48 | 221961.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.019-Alfajia en concreto fundida en sitio - Salon social | 7812533.36 | 6151588.7677 | 3050920.18 | 3100668.5877 | 1756000 | 1292576.76 | 3048576.76 | 3048576.76 | 3050920.17 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
42.020-Estructura metalica cubierta Salon social - | 23304051.34 | 18349610.0251 | 11790119.99 | 6559490.0351 | 11790120 | 0 | 11790120 | 11790120 | 11790120 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
42.021-Cubierta en teja Ecoroof - Salon social | 8160826.98 | 6425835.1641 | 11086253.05 | -4660417.8859 | 11086253.05 | 0 | 11086253.05 | 11086253.05 | 11086253.05 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.022-Canal ALL en concreto - Salon social | 2625402.82 | 2067242.1805 | 330935.9 | 1736306.2805 | 0 | 328364.46 | 328364.46 | 328364.46 | 330935.91 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
42.023-Cielo falso en Panel yeso - Salon social | 5090725.65 | 4008437.3768 | 7522600 | -3514162.6232 | 7522600 | 0 | 7522600 | 7522600 | 7522600 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.024-Cielo falso en Panel yeso RH - Salon social | 189401.06 | 149134.3946 | 0 | 149134.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.025-Cielo falso en fibrocemento - Salon social | 2227750 | 1754130.35 | 0 | 1754130.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.026-Muro panel yeso 2 caras - Salon social | 1968736 | 1550182.7264 | 3710677 | -2160494.2736 | 3710677 | 0 | 3710677 | 3710677 | 3710677 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.027-Muro panel yeso RH 2 caras - Salon social | 278600 | 219369.64 | 0 | 219369.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.028-Muro mixto en Panel Yeso + Panel yeso RH - Salon social | 1323234 | 1041914.4516 | 0 | 1041914.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.029-Muro mixto en Panel Yeso + Fibrocemento - Salon social | 1444484.5 | 1137387.0953 | 1952120.56 | -814733.4647 | 1952120.56 | 0 | 1952120.56 | 1952120.56 | 1952120.56 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.031-Cartera muro panel yeso 2 caras - Salon social | 270000 | 212598 | 0 | 212598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.032-Cartera en panel yeso 1 cara - Salon social | 115457.09 | 90910.9127 | 393984 | -303073.0873 | 393984 | 0 | 393984 | 393984 | 393984 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.034-Cartera fibrocemento 1 Cara - Salon social | 0 | 0 | 3326262.5 | -3326262.5 | 3326262.5 | 0 | 3326262.5 | 3326262.5 | 3326262.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.035-Refuerzos en madera plastica sistema liviano - Salon social | 311986.68 | 245658.3118 | 66880 | 178778.3118 | 66880 | 0 | 66880 | 66880 | 66880 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.036-Junta de dilatacion Soporte + Sellante - Salon social Muros | 882749.14 | 695076.6728 | 98274.13 | 596802.5428 | 0 | 102657.73 | 102657.73 | 102657.73 | 74576.11 | 23698.02 | ✓ | ☓ | E
42.037-Dilatacion plastica - Salon social Cielo | 695111.96 | 547331.1573 | 0 | 547331.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.038-RELLENO ACRILICO, ESTUCO Y PINTURA - Salon social | 2740500 | 2157869.7 | 3759360 | -1601490.3 | 3759360 | 0 | 3759360 | 3759360 | 3759360 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.039-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - Salon social | 577500 | 454723.5 | 401540 | 53183.5 | 401540 | 0 | 401540 | 401540 | 401540 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.040-RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA - Salon social | 3337843.32 | 2628217.8302 | 3450500 | -822282.1698 | 3450500 | 0 | 3450500 | 3450500 | 3450500 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.041-RELLENO Y GRANIPLAST CARTERA SOBRE FACHADA - Salon social | 1822439.2 | 1434988.6261 | 124375 | 1310613.6261 | 124375 | 0 | 124375 | 124375 | 124375 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.042-Dilataciones en graniplast fachada - Salon social | 89838 | 70738.4412 | 0 | 70738.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.043-Impermeabilizacion losa de cubierta - Salon social | 243741.53 | 191922.0807 | 0 | 191922.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.044-Mortero de nivelacion E=3cm mortero 1:3 - Salon social | 2695687.03 | 2122583.9674 | 1420444.27 | 702139.6974 | 1220444.28 | 200000 | 1420444.28 | 1420444.28 | 1420444.28 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
42.045-Mortero de nivelacion impermeabilizado - Losa elevador salon social | 114786.75 | 90383.0869 | 99349.46 | -8966.3731 | 59325 | 40024.46 | 99349.46 | 99349.46 | 99349.46 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.046-Dilatacion poliestireno en mortero de nivelacion - Salon social | 96055.47 | 75634.0771 | 0 | 75634.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.047-Piso ceramica 60x60 - Salon social | 9416894.47 | 7414862.7057 | 4150783.94 | 3264078.7657 | 1321936 | 2828287.28 | 4150223.28 | 4149961.92 | 4150617.45 | 166.49 | ✓ | ✓ | E
42.048-Guardaescoba en madera H=7cm - Salon social | 1938000 | 1525981.2 | 524827.26 | 1001153.94 | 524824.42 | 0 | 524824.42 | 524824.42 | 524824.42 | 2.84 | ✓ | ✓ | E
42.049-Proteccion de piso - Salon social | 528915.52 | 416468.0804 | 178230.47 | 238237.6104 | 0 | 159817 | 159817 | 159817 | 178230.47 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.051-Enchape ceramica 30 x 60 cm sobre drywall - Salon social | 256321.69 | 201827.6987 | 440029.52 | -238201.8213 | 183703.52 | 256326 | 440029.52 | 439995.43 | 440029.52 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.052-Acabado en ceramica escalera entrepiso - Salon social | 3855677.2 | 3035960.2273 | 0 | 3035960.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.053-Acabado en granito escalera entrepiso - Salon social | 2341406.73 | 1843623.6592 | 3900000 | -2056376.3408 | 3900000 | 0 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.054-Enchape marco ascensor - Salon social | 1600000 | 1259840 | 1055420.21 | 204419.79 | 800000 | 72352 | 872352 | 872352 | 1055420.21 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.055-Aparatos electricos salon social - | 550142.58 | 433182.2675 | 180111.84 | 253070.4275 | 0 | 68329.8 | 68329.8 | 68329.8 | 180013.68 | 98.16 | ✓ | ✓ | T
42.056-Carpinteria aluminio salon social - | 1144811.14 | 901424.2916 | 8577153.62 | -7675729.3284 | 8577153.62 | 0 | 8577153.62 | 8576087.04 | 8576087.04 | 1066.58 | ✓ | ✓ | E
42.057-BARANDA ESCALERA PTO FIJO - Salon social | 405449.74 | 319251.1253 | 0 | 319251.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.058-Combo sanitario economico - Salon social | 636261.96 | 500992.6673 | 1083543.77 | -582551.1027 | 0 | 1049541.92 | 1049541.92 | 1049541.92 | 1083544.63 | -0.86 | ☓ | ✓ | E
42.059-LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 53x43cm ECONOMICO - Salon social | 153131.5 | 120575.7431 | 90777.42 | 29798.3231 | 0 | 90516.16 | 90516.16 | 90516.16 | 90516.12 | 261.3 | ✓ | ✓ | E
42.060-Meson en Quartzone Ancho 60 cm - Salon social | 1018988.81 | 802351.789 | 1068245.11 | -265893.321 | 1068245.11 | 0 | 1068245.11 | 1068245.11 | 1068245.11 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.061-SALPICADERO MESON H = 20 cm - Salon social | 215875.49 | 169980.3608 | 1286.99 | 168693.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.99 | ✓ | ✓ | E
42.062-GRIFERIA LAVADERO - Salon social | 30929.57 | 24353.9434 | 0 | 24353.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.064-Instalación y suministro sistema hidrosanitario - Salon social | 1717509.56 | 1352367.0275 | 715294.62 | 637072.4075 | 0 | 582879.98 | 582879.98 | 582879.98 | 651891.98 | 63402.63 | ✓ | ✓ | E
42.065-Instalaciones electricas salon social - Salon social | 7531724.77 | 5930480.0839 | 8976260.44 | -3045780.3561 | 2228048 | 6551391.71 | 8779439.71 | 8695140.11 | 8976260.37 | 0.07 | ✓ | ✓ | T
42.066-ESPEJO FLOTADO 4mm - 1.79x0.80 mts - DUPLICADO - Salon social | 0 | 0 | 271720 | -271720 | 271720 | 0 | 271720 | 271720 | 271720 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.067-Viga de amarre 12x10 cm - Salon social mamposteria | 0 | 0 | 963690 | -963690 | 963690 | 0 | 963690 | 963690 | 963690 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.068-Viga aerea cubierta salon social - Salon social | 0 | 0 | 8516166.22 | -8516166.22 | 0 | 8513976.62 | 8513976.62 | 8513976.62 | 8513976.62 | 2189.6 | ✓ | ✓ | E
42.069-Marco contorno ventanas - Salon social | 0 | 0 | 2537078.76 | -2537078.76 | 2537078.76 | 0 | 2537078.76 | 2537078.76 | 2537078.76 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.070-Refuerzo descolgado en tubular 2"x2" - Salon social | 0 | 0 | 316311.6 | -316311.6 | 316311.6 | 0 | 316311.6 | 316311.6 | 316311.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.071-Muro panel yeso 1 cara - Salon social | 0 | 0 | 455576.76 | -455576.76 | 455576.76 | 0 | 455576.76 | 455576.76 | 455576.76 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.072-Marco en fibrocemento ascensor - Salon social | 0 | 0 | 700000 | -700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.073-ESTUCO Y PINTURA VINILTEX 3 MANOS BAJO LOSAS ESCALERAS - Salon social | 0 | 0 | 47000 | -47000 | 47000 | 0 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.074-Demolicion y limpieza - Salon social | 0 | 0 | 930000 | -930000 | 930000 | 0 | 930000 | 930000 | 930000 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.075-Piso en vinilo - Gimnasio y salon de niños | 0 | 0 | 5056560.51 | -5056560.51 | 5056560 | 0 | 5056560 | 5056560 | 5056560 | 0.51 | ✓ | ✓ | E
42.076-Viga dintel tubo 1 1/2 espesor 3mm - Elevador salon social | 0 | 0 | 1100000 | -1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.077-Puerta en madera baño 0.70x2.40 - Salon social | 0 | 0 | 963844 | -963844 | 960000 | 2146.76 | 962146.76 | 962146.76 | 962146.76 | 1697.24 | ✓ | ✓ | E
42.078-Solapa en lamina galvanizada cal. 28 - Salon social | 0 | 0 | 867000 | -867000 | 867000 | 0 | 867000 | 867000 | 867000 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.079-CERRADURA PUERTA BAÑOS - Salon social | 0 | 0 | 78225.84 | -78225.84 | 0 | 78225.84 | 78225.84 | 78225.84 | 76169.52 | 2056.32 | ✓ | ✓ | E
42.080-Exclusa 1.00x1.00 en lamina galv. 20" - Salon social | 0 | 0 | 304965 | -304965 | 304965 | 0 | 304965 | 304965 | 304965 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.081-Escalera de gato - Salon social | 0 | 0 | 316260 | -316260 | 426830 | 0 | 426830 | 316260 | 316260 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.082-Suministro e instalacion mueble en madera 3.16x0.60x0.90 mts - Salon social | 0 | 0 | 700000 | -700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.083-Remate de relleno y pintura - Salon social | 0 | 0 | 3000000 | -3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.084-Acabado de punto fijo - | 0 | 0 | 3500700 | -3500700 | 3500700 | 0 | 3500700 | 3500700 | 3500700 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.085-MUEBLE BAÑO (ALTO y BAJO) - Salon social | 0 | 0 | 265846 | -265846 | 265846 | 0 | 265846 | 265846 | 265846 | 0 | ✓ | ✓ | E
43-PORTERIA- LOBBY- UAR | 22412793.98 | 17647833.9799 | 48592248.62 | -30944414.6401 | 40012695.71 | 8790478.29 | 48803174 | 48816650.29 | 48277198.18 | 315050.44
43.001-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12X19X30 - Porteria | 1973782.8 | 1554156.5767 | 1098580 | 455576.5767 | 1098580 | 0 | 1098580 | 1098580 | 1098580 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.002-Cartera muro en mamposteria estructural 12x10x29 - Porteria | 421035.17 | 331523.0929 | 837514.5 | -505991.4071 | 557700 | 279750 | 837450 | 837450 | 837450 | 64.5 | ✓ | ✓ | E
43.003-Placa maciza en concreto 21MPa H=10cm - Porteria | 831556.53 | 654767.6117 | 3768962.16 | -3114194.5483 | 920300 | 2848662.16 | 3768962.16 | 3768962.16 | 3768962.16 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.004-Piña en mamposteria inc. acero - Porteria | 73042.19 | 57513.4204 | 0 | 57513.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.005-Anclaje dovelas - Porteria | 94139.68 | 74125.584 | 129003.6 | -54878.016 | 66600 | 62403.6 | 129003.6 | 129003.6 | 129003.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.006-Grouting dovelas - Porteria | 320048.09 | 252005.8661 | 288910.51 | -36904.6439 | 93292.2 | 187601.04 | 280893.24 | 280893.24 | 280893.24 | 8017.27 | ✓ | ✓ | E
43.007-Acero de refuerzo recto - Porteria | 149763.84 | 117924.0476 | 0 | 117924.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.008-Refuerzo horizontal para muro - Porteria | 97767.6 | 76982.2082 | 5320 | 71662.2082 | 5320 | 0 | 5320 | 5320 | 5320 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.009-Alfajia en concreto fundida en sitio - Porteria | 561110.85 | 441818.6833 | 0 | 441818.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.010-Cielo falso en Panel yeso - Porteria | 400767.83 | 315564.5893 | 1789880 | -1474315.4107 | 1789880 | 0 | 1789880 | 1789880 | 1789880 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.011-Junta de dilatacion Soporte + Sellante - Porteria | 120663.55 | 95010.4793 | 0 | 95010.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.012-Dilatacion en cielos falsos - Porteria | 140244.45 | 110428.4799 | 0 | 110428.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.013-RELLENO ACRILICO, ESTUCO Y PINTURA - Porteria | 872550 | 687045.87 | 4665540 | -3978494.13 | 4665540 | 0 | 4665540 | 4665540 | 4665540 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.014-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - Porteria | 78120 | 61511.688 | 455464 | -393952.312 | 455464 | 0 | 455464 | 455464 | 455464 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.015-RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA - Porteria | 316505.3 | 249216.2732 | 1682250 | -1433033.7268 | 1682250 | 0 | 1682250 | 1682250 | 1682250 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.016-RELLENO Y GRANIPLAST CARTERA SOBRE FACHADA - Porteria | 115719.66 | 91117.6603 | 0 | 91117.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.017-Dilatacion en fachada - Porteria | 134000.16 | 105511.726 | 0 | 105511.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.018-Mortero de nivelacion E=3cm mortero 1:3 - Porteria | 157573.98 | 124073.7519 | 400015.44 | -275941.6881 | 400015.44 | 0 | 400015.44 | 400015.44 | 400015.44 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.019-Mortero de nivelacion E=3cm mortero 1:3 impermeabilizado - Porteria | 18481.37 | 14552.2307 | 0 | 14552.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.020-Dilatacion poliestireno en mortero de nivelacion - Porteria | 14884.48 | 11720.0396 | 0 | 11720.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.021-Piso ceramica 60x60 - Porteria | 587110.27 | 462290.6266 | 1808009.79 | -1345719.1634 | 676922.4 | 1120902.89 | 1797825.29 | 1797700.29 | 1507385.32 | 300624.47 | ✓ | ✓ | E
43.022-Guardaescoba ceramica 10x60 cm - Porteria | 254905.31 | 200712.4411 | 341415 | -140702.5589 | 309892.4 | 28933.18 | 338825.58 | 338825.58 | 341159.22 | 255.78 | ✓ | ✓ | E
43.023-Proteccion de piso - Porteria | 32976.02 | 25965.3181 | 0 | 25965.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.024-Enchape ceramica 30 x 60 cm - Porteria | 89466.33 | 70445.7882 | 5154.71 | 65291.0782 | 0 | 6398.15 | 6398.15 | 6398.15 | 5154.71 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.027-Aparatos electricos Porteria - | 332108.16 | 261501.9652 | 40938.96 | 220563.0052 | 0 | 31101.84 | 31101.84 | 31101.84 | 40840.8 | 98.16 | ✓ | ✓ | T
43.028-Combo sanitario economico - Porteria | 318130.98 | 250496.3337 | 212449.51 | 38046.8237 | 0 | 212449.51 | 212449.51 | 212449.51 | 212449.51 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.029-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12X19X30 - UAR | 2237159.44 | 1761539.3431 | 1077680 | 683859.3431 | 1077680 | 0 | 1077680 | 1077680 | 1077680 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.030-Cartera muro en mamposteria estructural 12x10x29 - UAR | 362180.79 | 285181.154 | 0 | 285181.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.031-Placa maciza en concreto 21MPa H=10cm - UAR | 1395677.79 | 1098956.6918 | 1652398.82 | -553442.1282 | 804930 | 846949.78 | 1651879.78 | 1651879.78 | 1651879.78 | 519.05 | ✓ | ✓ | E
43.032-Piña en mamposteria inc. acero - UAR | 60868.49 | 47927.849 | 0 | 47927.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.033-Anclaje dovelas - UAR | 98846.67 | 77831.868 | 27000 | 50831.868 | 27000 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.034-Grouting dovelas - UAR | 336050.49 | 264606.1558 | 109886 | 154720.1558 | 85086 | 24800 | 109886 | 109886 | 109886 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.035-Acero de refuerzo recto - UAR | 157252.03 | 123820.2484 | 259420 | -135599.7516 | 0 | 611390.16 | 611390.16 | 611390.16 | 259420 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.036-Refuerzo horizontal para muro - UAR | 99047.89 | 77990.3086 | 5430.6 | 72559.7086 | 5430.6 | 0 | 5430.6 | 5430.6 | 5430.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.037-Alfajia en concreto fundida en sitio - UAR | 757125.57 | 596160.6738 | 868382.45 | -272221.7762 | 459600 | 374469.08 | 834069.08 | 834069.08 | 868382.45 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
43.038-RELLENO ACRILICO, ESTUCO Y PINTURA - UAR | 760410 | 598746.834 | 0 | 598746.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.039-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - UAR | 189000 | 148818.6 | 0 | 148818.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.040-RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA - UAR | 638493.37 | 502749.6795 | 0 | 502749.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.041-RELLENO Y GRANIPLAST CARTERA SOBRE FACHADA - UAR | 139561.39 | 109890.6385 | 0 | 109890.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.043-Mortero de nivelacion E=3cm mortero 1:3 impermeabilizado - UAR | 378157.18 | 297760.9635 | 362366.29 | -64605.3265 | 231000 | 120144.78 | 351144.78 | 351144.78 | 362366.29 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.044-Dilatacion poliestireno en mortero de nivelacion - UAR | 11325.87 | 8917.99 | 0 | 8917.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.045-Piso ceramica 60x60 - UAR | 1047251.19 | 824605.587 | 102812.19 | 721793.397 | 0 | 102812.19 | 102812.19 | 102812.19 | 102876.57 | -64.38 | ☓ | ✓ | T
43.046-Guardaescoba ceramica 10x60 cm - UAR | 193962.17 | 152725.8127 | 11664.38 | 141061.4327 | 0 | 11664.38 | 11664.38 | 11664.38 | 11693.94 | -29.56 | ☓ | ✓ | T
43.047-Proteccion de piso - UAR | 58820.6 | 46315.3404 | 2442.47 | 43872.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.47 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.048-Suministro e instalación hidrosanitaria - Porteria y UAR | 366738.6 | 288769.9736 | 3142.64 | 285627.3336 | 0 | 8133.65 | 8133.65 | 8133.65 | 1571.32 | 1571.32 | ✓ | ☓ | E
43.049-Mortero de nivelacion impermeabilizado - UAR cubierta | 477331.05 | 375850.4688 | 442711.19 | -66860.7212 | 231000 | 200241.3 | 431241.3 | 431241.3 | 442711.18 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.050-Mortero con impermeabilizante imprimacion cubierta - UAR cubierta | 519935.6 | 409397.2914 | 197251.91 | 212145.3814 | 0 | 160169.24 | 160169.24 | 160169.24 | 197251.92 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
43.051-Impermeabilizacion de losa de cubierta - UAR cubierta | 321766.88 | 253359.2413 | 0 | 253359.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.053-Instalaciones electricas porteria y UAR - | 3299376.34 | 2597928.9301 | 2079616.99 | 518311.9401 | 786748 | 1277325.35 | 2064073.35 | 2077674.63 | 2079616.98 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
43.054-ESPEJO FLOTADO 4mm - 0.70x0.80 mts - Porteria | 0 | 0 | 68235 | -68235 | 68235 | 0 | 68235 | 68235 | 68235 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.055-Viga de amarre 12x10 cm - Porteria mamposteria | 0 | 0 | 545480 | -545480 | 545480 | 0 | 545480 | 545480 | 545480 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.056-Viga de amarre 12x10 cm - UAR mamposteria | 0 | 0 | 224120 | -224120 | 221000 | 0 | 221000 | 221000 | 221000 | 3120 | ✓ | ✓ | E
43.057-Refuerzo descolgado en tubular 2"x2" - Porteria | 0 | 0 | 1703769.3 | -1703769.3 | 1703769.3 | 0 | 1703769.3 | 1703769.3 | 1703769.3 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.058-Carpinteria en aluminio - Porteria y Lobby | 0 | 0 | 8233837.66 | -8233837.66 | 8232977.14 | 0 | 8232977.14 | 8232977.14 | 8232977.14 | 860.52 | ✓ | ✓ | E
43.059-Cartera en panel yeso - Cielo - Porteria | 0 | 0 | 1181520 | -1181520 | 1181520 | 0 | 1181520 | 1181520 | 1181520 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.060-Cartera en panel yeso 1 cara - Porteria | 0 | 0 | 390528 | -390528 | 390528 | 0 | 390528 | 390528 | 390528 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.061-Muro panel yeso 1 cara - Porteria | 0 | 0 | 350047.68 | -350047.68 | 350047.68 | 0 | 350047.68 | 350047.68 | 350047.68 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.062-Tapa basculante para UTB 60x60cm - UAR | 0 | 0 | 1197352 | -1197352 | 1197350.7 | 0 | 1197350.7 | 1197350.7 | 1197350.7 | 1.3 | ✓ | ✓ | E
43.063-Acabado en granito lavado - Lobby | 0 | 0 | 212800 | -212800 | 212800 | 0 | 212800 | 212800 | 212800 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.064-Cartera acabado en granito lavado - Porteria y lobby | 0 | 0 | 602600 | -602600 | 602600 | 0 | 602600 | 602600 | 602600 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.065-CASILLERO EN MADERA - Porteria | 0 | 0 | 1400000 | -1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.066-Mueble bajo porteria - Porteria | 0 | 0 | 1100000 | -1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.067-Puerta en madera baño 0.70x2.40 - Porteria | 0 | 0 | 480000 | -480000 | 480000 | 0 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.068-Meson en Quartzone Café Expresso de 12mm Ancho 60 cm c - Porteria | 0 | 0 | 1247938.5 | -1247938.5 | 1247938.5 | 0 | 1247938.5 | 1247938.5 | 1247938.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.069-Guarda escoba en cemento - Porteria y Zonas comunes | 0 | 0 | 274176 | -274176 | 0 | 274176 | 274176 | 274176 | 274176 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.070-Reductor de velocidad - Car lobby | 0 | 0 | 215412 | -215412 | 215400 | 0 | 215400 | 215400 | 215400 | 12 | ✓ | ✓ | E
43.071-Recubrimiento epoxico UAR - UAR | 0 | 0 | 4432818.35 | -4432818.35 | 4432818.35 | 0 | 4432818.35 | 4432818.35 | 4432818.35 | 0 | ✓ | ✓ | E
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 30841007.96 | 24284209.6677 | 5629383.07 | 18654826.5977 | 938265 | 4572983.1 | 5511248.1 | 5511248.1 | 5551245.39 | 78137.68
44.001-SEGURIDAD INDUSTRIAL - | 30841007.96 | 24284209.6677 | 5629383.07 | 18654826.5977 | 938265 | 4572983.1 | 5511248.1 | 5511248.1 | 5551245.39 | 78137.68 | ✓ | ✓ | E
45-REDES DE COMUNICACIONES | 13488676.67 | 10620984.01 | 4910643.97 | 5710340.04 | 1652130 | 3068632.88 | 4720762.88 | 4720762.88 | 4895514.7 | 15129.27
45.002-Camara norma EMCALI tipo C2 120x100x100 cms incluye marco caja y tapa - | 830096.09 | 653617.6613 | 734725.5 | -81107.8387 | 500000 | 259021.75 | 759021.75 | 759021.75 | 743386.98 | -8661.48 | ☓ | ☓ | E
45.003-Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x100 cms incluye marco caja y tapa - | 892055.19 | 702404.2566 | 763642.21 | -61237.9534 | 750000 | 38164.64 | 788164.64 | 788164.64 | 750444.82 | 13197.39 | ✓ | ☓ | E
45.004-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - | 769503.69 | 605907.2055 | 97680.82 | 508226.3855 | 0 | 144244.58 | 144244.58 | 144244.58 | 88280.15 | 9400.67 | ✓ | ☓ | E
45.005-Suministro e instalación tuberia TDP Ø 4" - | 5362259.82 | 4222243.3823 | 1924674.18 | 2297569.2023 | 0 | 1639410.64 | 1639410.64 | 1639410.64 | 1923481.49 | 1192.69 | ✓ | ✓ | E
45.006-Excavacion a Mano x ML - | 1820000 | 1433068 | 200000 | 1233068 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.007-Lecho en arena para tuberias - | 1555580 | 1224863.692 | 960000 | 264863.692 | 0 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 0 | ✓ | ✓ | E
45.008-Relleno a mano compactado - | 1716715.89 | 1351742.0918 | 0 | 1351742.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
45.009-Sello de ductos en camaras - | 142409.46 | 112133.2088 | 0 | 112133.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
45.010-Suministro e instalacion de caja de empalme 15"x15"x6" - | 400056.53 | 315004.5117 | 0 | 315004.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
45.011-Caja de empalme sistema de comunicaciones 8"x8"x6" - | 0 | 0 | 27791.26 | -27791.26 | 0 | 27791.26 | 27791.26 | 27791.26 | 27791.26 | 0 | ✓ | ✓ | E
45.012-Protectores acrilicos . - Sistema de citofonia | 0 | 0 | 202130 | -202130 | 202130 | 0 | 202130 | 202130 | 202130 | 0 | ✓ | ✓ | E
46-ILUMINACION | 35973295.2 | 28325372.6405 | 11963752.75 | 16361619.8905 | 1320016 | 10643715.81 | 11963731.81 | 11963731.81 | 11963731.81 | 20.94
46.001-Iluminación Ornamental - | 35973295.2 | 28325372.6405 | 11383752.75 | 16941619.8905 | 740016 | 10643715.81 | 11383731.81 | 11383731.81 | 11383731.81 | 20.94 | ✓ | ✓ | E
46.002-Pedestal para lampara Ornamental 40x40x50 cms - | 0 | 0 | 200000 | -200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | ✓ | ✓ | E
46.003-Sistema iluminacion zonas comunes - | 0 | 0 | 380000 | -380000 | 380000 | 0 | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | ✓ | ✓ | E
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 74344553.08 | 58538901.0952 | 158063866.03 | -99524964.9348 | 129356394.67 | 29681321.58 | 159037716.25 | 158485035.25 | 154540189.28 | 3523676.75
47.001-Andamio Colgante - | 18494968 | 14562937.8032 | 3609270.07 | 10953667.7332 | 3849245.57 | 0 | 3849245.57 | 3609245.57 | 3609245.57 | 24.5 | ✓ | ☓ | T
47.002-Pluma grua 500 Kg (Equipo propio ) - | 7617025.86 | 5997646.1622 | 0 | 5997646.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.003-Vibro compactador 2 toneladas - | 2262025.96 | 1781119.2409 | 0 | 1781119.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.004-Equipos en alquiler - Equipos en alquiler | 749700 | 590313.78 | 38987768.6 | -38397454.82 | 39095768.6 | 0 | 39095768.6 | 38987768.6 | 38987768.6 | 0 | ✓ | ☓ | T
47.008-Herramienta administración - | 4197075.81 | 3304777.4928 | 2995493.76 | 309283.7328 | 0 | 2936226.23 | 2936226.23 | 2936226.23 | 2995488.23 | 5.52 | ✓ | ✓ | E
47.009-Reparaciones equipos propios - | 10000000 | 7874000 | 11702067.43 | -3828067.43 | 11863313.43 | 0 | 11863313.43 | 11702067.43 | 11702067.43 | 0 | ✓ | ☓ | T
47.010-Planta de Emergencia - alquiler - | 5668345 | 4463254.853 | 5795895 | -1332640.147 | 5795895 | 0 | 5795895 | 5795895 | 5795895 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.011-Retroexcavadora de orugas - | 11076000 | 8721242.4 | 34055359.68 | -25334117.28 | 34055360 | 0 | 34055360 | 34055360 | 34055360 | -0.32 | ✓ | ✓ | E
47.012-Andamio tubular - Equipos en alquiler | 417690 | 328889.106 | 4820995.93 | -4492106.824 | 4864430.93 | 0 | 4864430.93 | 4820995.93 | 4820995.93 | 0 | ✓ | ☓ | T
47.013-Equipos propios - | 9129449.46 | 7188528.5048 | 22665359.57 | -15476831.0652 | 5056770.33 | 17603583.18 | 22660353.51 | 22660353.51 | 19149853.51 | 3515506.07 | ✓ | ✓ | E
47.014-Formaleta para edificio - Equipos propios | 4732273 | 3726191.7602 | 5208273 | -1482081.2398 | 0 | 5208273 | 5208273 | 5208273 | 5208273 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.015-Consumibles Formaleta - | 0 | 0 | 3439631.2 | -3439631.2 | 0 | 3933239.17 | 3933239.17 | 3933239.17 | 3439631.2 | 0 | ✓ | ☓ | T
47.016-Table estaca metalica - Control de derrumbes | 0 | 0 | 7674962 | -7674962 | 7674962 | 0 | 7674962 | 7674962 | 7674962 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.017-Instalaciones de equipos - | 0 | 0 | 2160000 | -2160000 | 2160000 | 0 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.018-Andamio colgante (Multiplicador ) - | 0 | 0 | 14948789.8 | -14948789.8 | 14940648.82 | 0 | 14940648.82 | 14940648.82 | 14940648.82 | 8140.98 | ✓ | ✓ | E
47.019-Equipo devolutivo - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
48-GRIFERIAS | 71905410.69 | 56618320.3773 | 45107917.25 | 11510403.1273 | 8458211.57 | 36652770.55 | 45110982.12 | 45110982.12 | 45106115.72 | 1801.53
48.001-GRIFERIA LAVAMANOS - | 27340056.65 | 21527560.6062 | 11492877.72 | 10034682.8862 | 2282012.64 | 9173048.74 | 11455061.38 | 11455061.38 | 11491076.24 | 1801.48 | ✓ | ✓ | E
48.002-GRIFERIA LAVAPLATOS - | 3487814.5 | 2746305.1373 | 7790115.22 | -5043810.0827 | 1898170.56 | 5932825.92 | 7830996.48 | 7830996.48 | 7790115.22 | 0 | ✓ | ☓ | T
48.003-GRIFERIA LAVADERO - | 2226929.04 | 1753483.9261 | 2700183.36 | -946699.4339 | 555612.96 | 2144570.4 | 2700183.36 | 2700183.36 | 2700183.36 | 0 | ✓ | ✓ | E
48.004-GRIFERIA LAVATRAPEADOR - Torre A | 371154.84 | 292247.321 | 289609.2 | 2638.121 | 79373.28 | 210235.87 | 289609.15 | 289609.15 | 289609.15 | 0.05 | ✓ | ✓ | T
48.005-GRIFO VERTICAL PARA LAVADORA - | 1548704.56 | 1219449.9705 | 3014625.6 | -1795175.6295 | 952479.36 | 2062146.24 | 3014625.6 | 3014625.6 | 3014625.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
48.006-Griferia Ducha - | 36930751.1 | 29079273.4161 | 19692055.32 | 9387218.0961 | 2579631.6 | 17112423.72 | 19692055.32 | 19692055.32 | 19692055.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
48.007-Instalación grifería lavamanos Z.C - | 0 | 0 | 110931.17 | -110931.17 | 110931.17 | 0 | 110931.17 | 110931.17 | 110931.17 | 0 | ✓ | ✓ | E
48.008-GRIFERIA LAVATRAPEADOR - UAR | 0 | 0 | 17519.66 | -17519.66 | 0 | 17519.66 | 17519.66 | 17519.66 | 17519.66 | 0 | ✓ | ✓ | T
49-POST-VENTA | 150000000 | 118110000 | 137058796.52 | -18948796.52 | 136061532 | 119366.52 | 136180898.52 | 132739238.52 | 132769782.26 | 4289014.27
49.001-RESERVA POST-VENTA - | 150000000 | 118110000 | 132134420.07 | -14024420.07 | 131379047 | 0 | 131379047 | 131379047 | 131379047 | 755373.07 | ✓ | ✓ | E
49.002-Reparaciones hidrosanitarias - | 0 | 0 | 4684523.03 | -4684523.03 | 4682485 | 0 | 4682485 | 1240825 | 1240825 | 3443698.03 | ✓ | ✓ | E
49.003-Materiales postventa - | 0 | 0 | 239853.42 | -239853.42 | 0 | 119366.52 | 119366.52 | 119366.52 | 149910.26 | 89943.16 | ✓ | ✓ | E
50-ADMINISTRACION | 446621154.68 | 351669497.195 | 830104007.26 | -478434510.065 | 814642433.03 | 16311003.86 | 830953436.9 | 830953436.89 | 832122801.54 | -2018794.28
50.001-ALMACENISTA - | 16704000 | 13152729.6 | 45566991.02 | -32414261.42 | 45566791 | 0 | 45566791 | 45566791 | 45566791 | 200.02 | ✓ | ✓ | E
50.002-AYUDANTES - | 56915128.45 | 44814972.1415 | 198670000 | -153855027.8585 | 201719492.14 | 0 | 201719492.14 | 201719492.14 | 201719492.14 | -3049492.14 | ☓ | ☓ | E
50.003-MAESTRO DE OBRA POR CONTRATO - | 30081712.5 | 23686340.4225 | 57309000 | -33622659.5775 | 57308294 | 0 | 57308294 | 57308294 | 57308294 | 706 | ✓ | ✓ | E
50.004-OFICIALES - | 23014420.85 | 18121554.9773 | 65785000 | -47663445.0227 | 65784387 | 0 | 65784387 | 65784387 | 65784387 | 613 | ✓ | ✓ | E
50.005-PROFESIONAL SISO - | 27193226.36 | 21411946.4359 | 34544510.39 | -13132563.9541 | 34544453 | 0 | 34544453 | 34544453 | 34544453 | 57.39 | ✓ | ✓ | E
50.006-RESIDENTE DE CONTROL - | 24267600 | 19108308.24 | 10754591.4 | 8353716.84 | 10754527 | 0 | 10754527 | 10754527 | 10754527 | 64.4 | ✓ | ✓ | E
50.007-RESIDENTE OBRA No 1 - | 64174320 | 50530859.568 | 521349.93 | 50009509.638 | 521256 | 0 | 521256 | 521256 | 521256 | 93.93 | ✓ | ✓ | E
50.008-RESIDENTE OBRA No 2 - | 14439222 | 11369443.4028 | 49440000 | -38070556.5972 | 49437756 | 0 | 49437756 | 49437756 | 49437756 | 2244 | ✓ | ✓ | E
50.009-DIRECTOR DE OBRA - | 72000000 | 56692800 | 142697837.2 | -86005037.2 | 142697744 | 0 | 142697744 | 142697744 | 142697744 | 93.2 | ✓ | ✓ | E
50.010-CAJA MENOR - | 5532269.03 | 4356108.6342 | 18297616.74 | -13941508.1058 | 18294423.48 | 0 | 18294423.48 | 18294423.48 | 18294423.48 | 3193.26 | ✓ | ✓ | E
50.011-PAPELERIA OBRA - | 1034482.76 | 814551.7252 | 2664325.76 | -1849774.0348 | 2664322.6 | 0 | 2664322.6 | 2664322.6 | 2664322.6 | 3.16 | ✓ | ✓ | E
50.012-GASTOS GENERALES DE OBRA - | 1350000 | 1062990 | 27396969 | -26333979 | 27391967.58 | 0 | 27391967.58 | 27391967.58 | 27391967.58 | 5001.42 | ✓ | ✓ | E
50.013-EQUIPOS Y DOTACION DE ADMINISTRACION OBRA - | 17309289.16 | 13629334.2846 | 12382470.51 | 1246863.7746 | 1266718 | 10969753.63 | 12236471.63 | 12236471.62 | 12382471.61 | -1.1 | ☓ | ✓ | T
50.014-DOTACION UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRACION - | 3570199.15 | 2811174.8107 | 4572218 | -1761043.1893 | 4572218 | 0 | 4572218 | 4572218 | 4572218 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.015-ENSAYOS DE LABORATORIO - | 5960000 | 4692904 | 15579414.37 | -10886510.37 | 15579414.28 | 0 | 15579414.28 | 15579414.28 | 15579414.28 | 0.09 | ✓ | ✓ | T
50.016-CONTABILIDAD - | 13830672.41 | 10890271.4556 | 0 | 10890271.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.017-VIGILANCIA (3 TURNOS) - | 69244612.02 | 54523207.5045 | 126468737.51 | -71945530.0055 | 126468736.96 | 0 | 126468736.96 | 126468736.96 | 126468736.96 | 0.55 | ✓ | ✓ | E
50.018-CAFETERIA OBRA - | 0 | 0 | 864603 | -864603 | 864603 | 0 | 864603 | 864603 | 864603 | 0 | ✓ | ✓ | E
50.019-IMPLEMENTOS ASEO OBRA - | 0 | 0 | 4841840 | -4841840 | 4841835 | 0 | 4841835 | 4841835 | 4841835 | 5 | ✓ | ✓ | E
50.020-Ajuste de inventario - | 0 | 0 | 7210639.57 | -7210639.57 | 0 | 5341250.23 | 5341250.23 | 5341250.23 | 6364614.89 | 846024.68 | ✓ | ✓ | E
50.021-SERVICIOS PUBLICOS APTOS NO ENTREGADOS - | 0 | 0 | 4535892.87 | -4535892.87 | 4363494 | 0 | 4363494 | 4363494 | 4363494 | 172398.87 | ✓ | ✓ | E
MODIFICACION PROPIETARIOS | 0 | 0 | 21743833.92 | -21743833.92 | 16423314.6 | 3930129.7 | 20353444.3 | 20353444.3 | 20821126.97 | 922706.95
61-ADICIONALES PROPIETARIOS | 0 | 0 | 21743833.92 | -21743833.92 | 16423314.6 | 3930129.7 | 20353444.3 | 20353444.3 | 20821126.97 | 922706.95
61.001-ADICIONALES DE CARPINTERIA EN MADERA - | 0 | 0 | 16886700.6 | -16886700.6 | 16423314.6 | 11126.5 | 16434441.1 | 16434441.1 | 16434293.84 | 452406.76 | ✓ | ✓ | E
61.002-Apartamento 901 - | 0 | 0 | 4857133.32 | -4857133.32 | 0 | 3919003.2 | 3919003.2 | 3919003.2 | 4386833.14 | 470300.18 | ✓ | ✓ | E
POLIZAS CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 43111739 | 0 | 43111739 | 1014084.96 | 1014084.96 | -1014084.96
60-POLIZAS CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 43111739 | 0 | 43111739 | 1014084.96 | 1014084.96 | -1014084.96
60.001-POLIZAS CONTRATISTAS - | 0 | 0 | 0 | 0 | 43111739 | 0 | 43111739 | 1014084.96 | 1014084.96 | -1014084.96 | ☓ | ☓ | E
Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27887791.92 | 27887791.92 | 27887791.92 | 0 | 0
TE-Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27887791.92 | 27887791.92 | 27887791.92 | 0 | 0
-Entradas Por Traslados - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27887791.92 | 27887791.92 | 27887791.92 | 0 | 0 | ✓ | ☓ | N
Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20047962.7 | -20047962.7 | -20047962.7 | 0 | 0
TS-Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20047962.7 | -20047962.7 | -20047962.7 | 0 | 0
-Salidas Por Traslados - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20047962.7 | -20047962.7 | -20047962.7 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | N
Total | 10439644504.48 | 8220176082.8276 | 9738547528.82 | -1518371445.9924 | 6350408192.75 | 3458555501.6 | 9808963694.35 | 9732475860.49 | 9683251466.09 | 55296062.73
Saldo Anticipos Contratos | [7 empty] | 0.7
TOTAL PROYECTO | 10439644504.48 | 8220176082.8276 | 9738547528.82 | -1518371445.9924 | 6350408192.75 | 3458555501.6 | 9808963694.35 | 9732475861.19 | 9683251466.09 | 55296062.73