## Act. Ruta critica
Id | Nombre | Duración | Comienzo | Fin
1 | FIORALLEZA | 418 días | 15 mayo 2017 7:00 | 16 octubre 2018 16:00
2 | Inicio | 0 días | 15 mayo 2017 7:00 | 15 mayo 2017 7:00
6 | PRELIMINARES | 31 días | 16 mayo 2017 15:00 | 23 junio 2017 14:00
8 | Replanteo torre A | 3 días | 16 mayo 2017 15:00 | 19 mayo 2017 11:00
10 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 66 días | 1 junio 2017 14:00 | 25 agosto 2017 10:00
13 | excavación a máquina, cargue y retiro Torre A | 12 días | 1 junio 2017 14:00 | 15 junio 2017 14:00
44 | ESTRUCTURA TORRE | 209 días | 19 julio 2017 9:00 | 5 abril 2018 14:00
45 | Acero de refuerzo pilotes pre excavados d=60 cmstorre a | 7 días | 19 julio 2017 9:00 | 28 julio 2017 8:00
46 | pilotes pre excavados d=60 cmstorre a | 18 días | 28 julio 2017 8:00 | 19 agosto 2017 8:00
47 | Acero de refuerzo losa cimentación concreto 21 mpa h=1.00m torre A | 12 días | 15 agosto 2017 13:00 | 30 agosto 2017 12:00
48 | losa cimentación concreto 21 mpa h=1.00m torre A | 35 días | 29 agosto 2017 14:00 | 2017-10-09 15:00
51 | Acero de refuerzomuros en concreto 21 - 28 mpa e=0.10-0.12 torre A | 30 días | 10 octubre 2017 14:00 | 17 noviembre 2017 14:00
52 | muros en concreto 21 - 28 mpa e=0.10-0.12 torre A | 70 días | 15 noviembre 2017 16:00 | 10 febrero 2018 8:00
53 | Acero de refuerzo placa entrepiso concreto 21 mpa e=0.10 torre A | 30 días | 21 noviembre 2017 8:00 | 28 diciembre 2017 8:00
54 | placa entrepiso concreto 21 mpa e=0.10 torre A | 72 días | 28 diciembre 2017 8:00 | 26 marzo 2018 15:00
60 | SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 145 días | 24 enero 2018 11:00 | 23 julio 2018 14:00
61 | muro panel yeso 1 y 2 caras Torre A | 110 días | 24 enero 2018 11:00 | 8 junio 2018 16:00
62 | muro panel yeso Rh 1 cara Torre A | 80 días | 28 febrero 2018 11:00 | 8 junio 2018 16:00
71 | PINTURA ESTUCOS Y ACABADOS | 154 días | 21 febrero 2018 11:00 | 1 septiembre 2018 10:00
72 | Relleno acrílico, estuco y pintura torre A | 115 días | 5 marzo 2018 14:00 | 27 julio 2018 9:00
76 | PISOS | 150 días | 7 marzo 2018 11:00 | 11 septiembre 2018 15:00
77 | piso cerámica fusión beige 60 x 60 cm torre A | 130 días | 20 marzo 2018 14:00 | 30 agosto 2018 12:00
93 | CARPINTERIA DE MADERA | 145 días | 15 marzo 2018 10:00 | 13 septiembre 2018 12:00
95 | Closet alcobas Torre A | 110 días | 30 abril 2018 8:00 | 13 septiembre 2018 12:00
116 | ADECUACIONES y ALISTAMIENTO | 42 días | 11 agosto 2018 9:00 | 1 octubre 2018 16:00
117 | resanes | 35 días | 21 agosto 2018 15:00 | 1 octubre 2018 16:00
199 | ENTREGAS | 40 días | 29 agosto 2018 14:00 | 16 octubre 2018 16:00
200 | Detallado final | 40 días | 29 agosto 2018 14:00 | 16 octubre 2018 16:00
201 | Aseo para entrega apartamentos | 40 días | 29 agosto 2018 14:00 | 16 octubre 2018 16:00
202 | Fin | 0 días | 16 octubre 2018 16:00 | 16 octubre 2018 16:00