## VG EDEN (hidden)
AVANCE Y VALOR GANADO DE PROYECTO
PROYECTO |  |  | ETAPA |  | SECTOR 1-I ETAPA (VIVIENDAS) |  | DIRECTOR: |  | JJJJJ |  | FECHA ELABORACION: | 2020-09-06
EDEN DEL PARQUE |  |  | PLAZO |  | 21 MESES |  | INTERVENTOR: |  | SSSSS |  | FECHA CORTE: | 2020-08-31
|  |  | PRESUPUESTO C-DIRECTO |  | 25000000000 |  | ING. CONTROL: |  | SSSSS
Flujo Planeado |  |  |  |  | AVANCE Y VALOR GANADO |  | VALOR PLANEADO E INDICADORES |  |  |  |  | CALIFICACION
Mes | % Avance | % Avance Acumulado | Valor Mensual Planeado | Valor Planeado (VP) | Acta Avance (EV) | Total Invertido (AC) | Variacion del Costo (CV) | Indice Eficiencia Costo (CPI) | Indice Eficiencia Cronograma (SPI) | Costo Final Estimado (CEAC) | Plazo Final Estimado (meses) | Costo | Tiempo | 15 MESES | 18 MESES | 21 MESES | 21
1 | 0.6% | 0.6% | 150000000 | 150000000 | 140000000 | 160000000 | -20000000 | 0.875 | 0.93333 | 25020000000 | 22.5 | SOBRECOSTO | ATRASO | 1.2% | 0.8% | 0.6%
2 | 2.2% | 2.8% | 550000000 | 700000000 | 650000000 | 720000000 | -70000000 | 0.90278 | 0.92857 | 25070000000 | 22.6154 | SOBRECOSTO | ATRASO | 3% | 2.5% | 2.2%
3 | 4.2% | 7% | 1050000000 | 1750000000 | 1850000000 | 1720000000 | 130000000 | 1.0756 | 1.0571 | 24870000000 | 19.8649 | ECONOMIA | ADELANTO | 5.2% | 4.8% | 4.2%
4 | 5.4% | 12.4% | 1350000000 | 3100000000 | 3080000000 | 3250000000 | -170000000 | 0.94769 | 0.99355 | 25170000000 | 21.1364 | SOBRECOSTO | ATRASO | 7.6% | 6.1% | 5.4%
5 | 5.9% | 18.3% | 1475000000 | 4575000000 | [9 empty] | 8.7% | 6.5% | 5.9%
6 | 6% | 24.3% | 1500000000 | 6075000000 | [9 empty] | 9% | 6.8% | 6%
7 | 6.1% | 30.4% | 1525000000 | 7600000000 | [9 empty] | 9.2% | 7.25% | 6.1%
8 | 6.1% | 36.5% | 1525000000 | 9125000000 | [9 empty] | 9.2% | 7.4% | 6.1%
9 | 6.1% | 42.6% | 1525000000 | 10650000000 | [9 empty] | 9.2% | 7.5% | 6.1%
10 | 6.1% | 48.7% | 1525000000 | 12175000000 | [9 empty] | 8.8% | 7.5% | 6.1%
11 | 6.1% | 54.8% | 1525000000 | 13700000000 | [9 empty] | 8.6% | 7.5% | 6.1%
12 | 6.1% | 60.9% | 1525000000 | 15225000000 | [9 empty] | 8% | 7.4% | 6.1%
13 | 6.1% | 67% | 1525000000 | 16750000000 | [9 empty] | 6.7% | 7.1% | 6.1%
14 | 6% | 73% | 1500000000 | 18250000000 | [9 empty] | 4.1% | 6.5% | 6%
15 | 5.9% | 78.9% | 1475000000 | 19725000000 | [9 empty] | 1.5% | 5.8% | 5.9%
16 | 5.6% | 84.5% | 1400000000 | 21125000000 | [10 empty] | 4.55% | 5.6%
17 | 4.8% | 89.3% | 1200000000 | 22325000000 | [10 empty] | 2.7% | 4.8%
18 | 4.1% | 93.4% | 1025000000 | 23350000000 | [10 empty] | 1.3% | 4.1%
19 | 3.3% | 96.7% | 825000000 | 24175000000 | [11 empty] | 3.3%
20 | 2.3% | 99% | 575000000 | 24750000000 | [11 empty] | 2.3%
21 | 1% | 100% | 250000000 | 25000000000 | [11 empty] | 1%
TOTAL | 100% |  | 25000000000
Note on F10: ====== ID#AAAAM9rXtH8 Jose Luis (2021-07-02 15:08:37) ACTA EJECUCION ELABORADA POR INTERVENTORIA
Note on G10: ====== ID#AAAAM9rXtIA Jose Luis (2021-07-02 15:08:37) INFORME SINCO

## Formato 2
CONTROL DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN O COMPRAS | [13 empty] | 2024-04-23
V1.1
001-002
FECHA: | [13 empty] | CONSECUTIVO:
PROYECTO |  | DIRECTOR: | [11 empty] | PERIODO
INTERVENTOR:
ACTIVIDAD | FECHA INICIO ACTIVIDAD | TIEMPO DE FABRICACION |  | ELABORACION CONTRATO |  | COMPARATIVO Y SELECCIÓN |  | SOLICITUD DE COTIZACION |  | COTIZACION |  | CUADRO COMPARATIVO |  | NEGOCIACION |  | MINUTA |  |  |  | POLIZAS
|  | DIAS | FECHA | DIAS | FECHA | DIAS | FECHA | DIAS | FECHA | SOLICITUD | RESPONSABLE | ELABORACION | RESPONSABLE | NEGOCIACION | RESPONSABLE | ELABORACION MINUTA | FIRMA CONTRATISTA | FIRMA CONSTRUCTORA | RESPONSABLE | EXPEDICION POLIZAS | RESPONSABLE
Mesón de cocina en quartzone incluye barra y salpicadero alto
Piso en cerámica
Ascensor para torre
Malla electrosoldada losas y muros sistema industrializado
Muros estructurales en concreto
Acometida eléctrica para apartamentos
Sistema de apantallamiento
ELABORO |  |  |  |  | PRESENTO | [6 empty] | REVISO |  |  |  | APROBO
RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  | DIRECTORA DE OBRA | [6 empty] | GERENTE TECNICO |  |  |  | GERENTE ADMINISTRATIVO