## Act. Ruta critica
Id | Nombre | Duración | Comienzo | Fin
1 | ENTREVERDES | 717 días | 21 abril 2015 7:00 | 7 septiembre 2017 17:00
2 | Inicio | 0 días | 21 abril 2015 7:00 | 21 abril 2015 7:00
6 | PRELIMINARES | 14 días | 21 abril 2015 7:00 | 6 mayo 2015 15:00
7 | Descapote y replanteo general | 14 días | 21 abril 2015 7:00 | 6 mayo 2015 15:00
8 | MURO DE CONTENCION sotano | 90 días | 23 abril 2015 14:00 | 6 agosto 2015 14:00
9 | Excavacion | 35 días | 23 abril 2015 14:00 | 3 junio 2015 15:00
10 | Acero de refuerzo pilotes de contencion | 6 días | 29 abril 2015 15:00 | 6 mayo 2015 15:00
11 | Pilotes de contencion | 25 días | 5 mayo 2015 16:00 | 3 junio 2015 15:00
12 | Acero de refuerzo muro de contención 21 Mpa E=25-35 cms Sotano | 20 días | 12 mayo 2015 7:00 | 3 junio 2015 15:00
13 | Muro de contención 21 Mpa E=25-35 cms Sotano | 55 días | 3 junio 2015 15:00 | 6 agosto 2015 14:00
14 | ESTRUCTURAS SOTANO | 97 días | 8 julio 2015 15:00 | 29 octubre 2015 14:00
15 | Acero de refuerzo columna en concreto 21 mpa sótano -2.80 | 10 días | 8 julio 2015 15:00 | 20 julio 2015 17:00
16 | Columna en concreto 21 mpa sótano -2.80 | 30 días | 16 julio 2015 14:00 | 20 agosto 2015 14:00
17 | Acero de refuerzo losa aérea aligerada concreto 21 mpa ref. 8 cm h=40cmsótano n -2.80 | 12 días | 4 agosto 2015 7:00 | 17 agosto 2015 17:00
18 | Losa aérea aligerada concreto 21 mpa ref. 8 cm h=40cmsótano n -2.80 | 35 días | 14 agosto 2015 13:00 | 24 septiembre 2015 14:00
20 | columna en concreto 21 mpa sótano - 2.90 | 35 días | 1 septiembre 2015 16:00 | 12 octubre 2015 17:00
22 | Losa aérea aligerada concreto 28 mpa ref. 10 cm h=40cm Sótano n 0.00 | 35 días | 18 septiembre 2015 13:00 | 29 octubre 2015 14:00
35 | ESTRUCTURA TORRE | 215 días | 14 agosto 2015 13:00 | 28 abril 2016 10:00
36 | Acero de refuerzo pilotes pre excavados d=60 cmstorre a | 9 días | 14 agosto 2015 13:00 | 25 agosto 2015 16:00
37 | pilotes pre excavados d=60 cmstorre a | 25 días | 25 agosto 2015 16:00 | 23 septiembre 2015 15:00
38 | Acero de refuerzo losa cimentación concreto 21 mpa h=1.00m torre A | 20 días | 18 septiembre 2015 13:00 | 12 octubre 2015 17:00
39 | losa cimentación concreto 21 mpa h=1.00m torre A | 45 días | 6 octubre 2015 16:00 | 27 noviembre 2015 12:00
40 | Acero de refuerzo foso ascensor torre A | 6 días | 2 noviembre 2015 8:00 | 9 noviembre 2015 8:00
41 | foso ascensor torre A | 17 días | 9 noviembre 2015 8:00 | 27 noviembre 2015 12:00
42 | Acero de refuerzo muros en concreto 21 - 28 mpa e=0.12 torre A | 25 días | 30 noviembre 2015 8:00 | 28 diciembre 2015 17:00
43 | muros en concreto 21 - 28 mpa e=0.12 torre A | 70 días | 22 diciembre 2015 16:00 | 16 marzo 2016 8:00
44 | Acero de refuerzo placa entrepiso concreto 21 mpa e=0.10 torre A | 25 días | 28 diciembre 2015 8:00 | 27 enero 2016 17:00
45 | placa entrepiso concreto 21 mpa e=0.10 torre A | 75 días | 21 enero 2016 16:00 | 22 abril 2016 9:00
189 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 62 días | 22 marzo 2016 10:00 | 8 junio 2016 15:00
190 | Replanteo Torre B | 4 días | 22 marzo 2016 10:00 | 29 marzo 2016 12:00
193 | excavación a máquina, cargue y retiro Torre B | 12 días | 29 marzo 2016 13:00 | 12 abril 2016 12:00
200 | ESTRUCTURA TORRE | 215 días | 12 mayo 2016 11:00 | 31 enero 2017 16:00
201 | Acero de refuerzo pilotes pre excavados d=60 cmsTorre B | 9 días | 12 mayo 2016 11:00 | 23 mayo 2016 15:00
202 | pilotes pre excavados d=60 cmsTorre B | 25 días | 23 mayo 2016 15:00 | 23 junio 2016 14:00
203 | Acero de refuerzo losa cimentación concreto 21 mpa h=1.00m Torre B | 20 días | 20 junio 2016 8:00 | 13 julio 2016 16:00
204 | losa cimentación concreto 21 mpa h=1.00m Torre B | 45 días | 7 julio 2016 15:00 | 1 septiembre 2016 8:00
205 | Acero de refuerzo foso ascensor Torre B | 6 días | 4 agosto 2016 7:00 | 10 agosto 2016 17:00
206 | foso ascensor Torre B | 17 días | 11 agosto 2016 7:00 | 1 septiembre 2016 8:00
207 | Acero de refuerzo muros en concreto 21 - 28 mpa e=0.12 Torre B | 25 días | 2 septiembre 2016 7:00 | 30 septiembre 2016 16:00
208 | muros en concreto 21 - 28 mpa e=0.12 Torre B | 70 días | 26 septiembre 2016 11:00 | 21 diciembre 2016 14:00
209 | Acero de refuerzo placa entrepiso concreto 21 mpa e=0.10 Torre B | 25 días | 30 septiembre 2016 7:00 | 31 octubre 2016 12:00
210 | placa entrepiso concreto 21 mpa e=0.10 Torre B | 75 días | 25 octubre 2016 11:00 | 25 enero 2017 15:00
213 | MAMPOSTERIA | 164 días | 17 noviembre 2016 11:00 | 6 junio 2017 12:00
214 | muro ladrillo fachada estructural 12x10x29 Torre B | 160 días | 17 noviembre 2016 11:00 | 1 junio 2017 10:00
227 | PINTURA ESTUCOS Y ACABADOS | 193 días | 20 diciembre 2016 15:00 | 16 agosto 2017 17:00
230 | Relleno y graniplast sobre fachada Torre B | 105 días | 29 marzo 2017 16:00 | 10 agosto 2017 16:00
231 | Relleno acrilico, estuco, pintura y graniplast Torre B Punto fijo | 97 días | 17 abril 2017 11:00 | 16 agosto 2017 17:00
255 | CARPINTERIA METALICA | 114 días | 18 abril 2017 10:00 | 7 septiembre 2017 17:00
257 | baranda escalera pto fijo Torre B | 100 días | 5 mayo 2017 8:00 | 7 septiembre 2017 17:00