## 147 - Seguimiento por capitulo (hidden)
CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.S.
Proyecto: PRADOS DEL ROSAL - COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | Fecha de Impresión: 09/03/2022
Informe de seguimiento capítulos | [6 empty] | Fecha de Corte: 09/03/2022
Descripción | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | Contratado | Comprado | Asegurado | Invertido | Consumido | Por Consumir | Desviación | Norma1 | Norma2
[10 empty] | Valor | Consu<Proy | Aseg<Proy
COSTO DIRECTO | 19076403635.43 | 19116791843.54 | -40388208.12 | 12295626314.57 | 7038836624.07 | 19334462938.64 | 19083304336.93 | 19059218876.22 | 57572967.33
1-PRELIMINARES | 626248705.77 | 616610508.91 | 9638196.86 | 557706518.74 | 52650892.81 | 610357411.55 | 610346820.43 | 616610509.09 | -0.18 | 1.54 | ☓ | ✓
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 330185176.9 | 346470476.54 | -16285299.64 | 339737804.45 | 6637504.82 | 346375309.27 | 346375309.26 | 346470476.6 | -0.06 | -4.93 | ☓ | ✓
3-MURO DE CONTENCION | 400775469.22 | 415187378.82 | -14411909.59 | 107378674.61 | 308096688.65 | 415475363.26 | 415475363.26 | 415187378.51 | 0.31 | -3.6 | ✓ | ☓
4-CIMIENTOS | 960292492.86 | 805812598.59 | 154479894.27 | 252882448.79 | 553996510.77 | 806878959.56 | 806878959.55 | 805812598.45 | 0.14 | 16.09 | ✓ | ☓
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 5439752279.96 | 5267759336.59 | 171992943.37 | 1756497766.52 | 3511755458.49 | 5268253225.01 | 5268253242.38 | 5267745532.7 | 13803.89 | 3.16 | ✓ | ☓
6-MAMPOSTERIA | 170252313.87 | 252354942.16 | -82102628.3 | 166134324.45 | 85570574.63 | 251704899.08 | 251674899.08 | 252354942.08 | 0.08 | -48.22 | ✓ | ✓
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 218184863.6 | 438462803.03 | -220277939.43 | 511656470.99 | 0 | 511656470.99 | 438462802.93 | 438462802.93 | 0.11 | -100.96 | ✓ | ☓
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 64050000 | 141328408.17 | -77278408.17 | 138745013.73 | 6903660.05 | 145648673.78 | 141328408.18 | 141328408.18 | -0.01 | -120.65 | ☓ | ☓
9-CUBIERTAS | 55998451.63 | 87884677.58 | -31886225.96 | 90362174.39 | 2580382.57 | 92942556.96 | 87365476.36 | 87874510.22 | 10167.36 | -56.94 | ✓ | ☓
10-IMPERMEABILIZACION | 320643879.05 | 224657712.49 | 95986166.55 | 207922666.14 | 17858926.24 | 225781592.38 | 225450161.32 | 224657712.42 | 0.07 | 29.94 | ✓ | ☓
11-REPELLOS / MORTEROS | 331781633.4 | 258597226.57 | 73184406.84 | 110081030.9 | 149673726.29 | 259754757.19 | 258996856.7 | 258597188.54 | 38.03 | 22.06 | ✓ | ☓
12-PISOS | 659899703.06 | 741160292.39 | -81260589.33 | 281613644.76 | 461278323.96 | 742891968.72 | 742452341.57 | 740425996.99 | 734295.4 | -12.31 | ✓ | ☓
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 139141275.44 | 136233311.67 | 2907963.78 | 51861800.5 | 83987313.32 | 135849113.82 | 135682879.46 | 135271203.07 | 962108.6 | 2.09 | ✓ | ✓
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 311115259.04 | 283755396.97 | 27359862.06 | 116055046.19 | 175083594.24 | 291138640.44 | 291138640.44 | 283130475.38 | 624921.59 | 8.79 | ✓ | ☓
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 291134898.86 | 279450929.1 | 11683969.76 | 104865550.8 | 181862285.16 | 286727835.96 | 280692667.72 | 257015551.03 | 22435378.06 | 4.01 | ✓ | ☓
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 574797481.48 | 532372807.65 | 42424673.83 | 183299494.51 | 354219566.1 | 537519060.62 | 537519060.62 | 532452310.88 | -79503.22 | 7.38 | ☓ | ☓
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 1283943146.75 | 1315978766.4 | -32035619.65 | 1308194197.72 | 6847601.25 | 1315041798.97 | 1315041798.97 | 1315791610.71 | 187155.69 | -2.5 | ✓ | ✓
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 510831360.91 | 547941036.2 | -37109675.29 | 528160210.65 | 19715589.12 | 547875799.77 | 547875799.77 | 547839136.93 | 101899.27 | -7.26 | ✓ | ✓
19-CARPINTERIA DE MADERA | 916033479.99 | 833980254.12 | 82053225.87 | 967195884.15 | 6950951.84 | 974146835.99 | 834009877.98 | 833867171.95 | 113082.17 | 8.96 | ✓ | ☓
20-CARPINTERIA METALICA | 391947533.05 | 248647788.89 | 143299744.15 | 248032325.59 | 1122253.3 | 249154578.89 | 248494532.89 | 248576857.68 | 70931.21 | 36.56 | ✓ | ☓
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 387250134.06 | 369433081.99 | 17817052.08 | 83026841.92 | 283574944.96 | 366601786.88 | 365366288.52 | 368646073.33 | 787008.66 | 4.6 | ✓ | ✓
22-MESONES | 246132000 | 143139489.33 | 102992510.67 | 143139489.59 | 0 | 143139489.59 | 143139489.59 | 143139489.59 | -0.26 | 41.84 | ☓ | ☓
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 241416288 | 33191788 | 208224500 | 33191788 | 0 | 33191788 | 33191788 | 33191788 | 0 | 86.25 | ✓ | ✓
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 188663878.4 | 194249705.45 | -5585827.05 | 192181147.74 | 2623171.62 | 194804319.35 | 194049232.46 | 193300244.82 | 949460.64 | -2.96 | ✓ | ☓
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 635967445.82 | 658153968.44 | -22186522.62 | 653426298.93 | 4716027.12 | 658142326.05 | 658142326.05 | 658142326.05 | 11642.39 | -3.49 | ✓ | ✓
26-ZONAS VERDES | 34938370 | 30222343 | 4716027 | 26392500 | 0 | 26392500 | 26392500 | 26392500 | 3829843 | 13.5 | ✓ | ✓
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | 114515623.18 | 201774978.89 | -87259355.71 | 132338802.58 | 72607984.73 | 204946787.31 | 201801549.71 | 201767107.76 | 7871.13 | -76.2 | ✓ | ☓
28-ALCANTARILLADO | 78052136.07 | 61557671.07 | 16494465 | 27750902.26 | 34215178.47 | 61966080.73 | 61966080.73 | 61362122.06 | 195549.01 | 21.13 | ✓ | ☓
29-FILTROS / RIEGOS | 44103888.01 | 52293790.66 | -8189902.66 | 11327313.12 | 44141447.86 | 55468760.98 | 55468760.98 | 52293363.29 | 427.38 | -18.57 | ✓ | ☓
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 73610809.32 | 57338217.9 | 16272591.42 | 10941912.13 | 34034863.93 | 44976776.05 | 44976776.05 | 44120955.37 | 13217262.53 | 22.11 | ✓ | ✓
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | 251493968.7 | 274365233.73 | -22871265.03 | 273762126.72 | 551486.46 | 274313613.18 | 274313613.18 | 274335788.38 | 29445.35 | -9.09 | ✓ | ✓
32-SISTEMA PARA GAS | 215668800 | 195581970.92 | 20086829.08 | 195581970.81 | 0 | 195581970.81 | 195581970.81 | 195581970.81 | 0.11 | 9.31 | ✓ | ✓
33-CERRAMIENTOS | 174077148.15 | 129328969.33 | 44748178.82 | 121707609.64 | 11321524.14 | 133029133.78 | 128632601.7 | 128320404.64 | 1008564.69 | 25.71 | ✓ | ☓
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 45360000 | 27896174.19 | 17463825.81 | 0 | 27667285.8 | 27667285.8 | 27667285.8 | 27677714.64 | 218459.55 | 38.5 | ✓ | ✓
35-SEÑALIZACION | 38283660.16 | 34054749.46 | 4228910.7 | 35886847.5 | 927397.35 | 36814244.85 | 34012920.25 | 33792717.89 | 262031.58 | 11.05 | ✓ | ☓
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | 101657500 | 87353991.63 | 14303508.37 | 86000000 | 1370317.49 | 87370317.49 | 87370317.49 | 87353991.63 | 0 | 14.07 | ☓ | ☓
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | 193790148.48 | 175364053.91 | 18426094.57 | 145890635.78 | 28699637.43 | 174590273.21 | 174590273.21 | 174650045.91 | 714008 | 9.51 | ✓ | ✓
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 395192726.3 | 311499879.05 | 83692847.26 | 125635028.18 | 187350604.15 | 312985632.32 | 312985632.32 | 311131947.29 | 367931.76 | 21.18 | ✓ | ☓
39-ACABADOS ZONAS COMUNES | 32142000 | 30985537.89 | 1156462.11 | 30951613.81 | 0 | 30951613.81 | 30951613.81 | 30951613.81 | 33924.09 | 3.6 | ✓ | ✓
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | 100321758.55 | 176502789.33 | -76181030.78 | 107903328.65 | 69594756.2 | 177498084.85 | 177474638.92 | 176062958.53 | 439830.8 | -75.94 | ✓ | ☓
41-TANQUE ALMACENAMIENTO | 97564403.64 | 127311347.29 | -29746943.64 | 71900460.57 | 55644648.03 | 127545108.6 | 127205619.46 | 127311333.77 | 13.52 | -30.49 | ✓ | ☓
42-SALON SOCIAL | 176328900.83 | 157951325.97 | 18377574.86 | 102354865.98 | 55854772.28 | 158209638.26 | 158209638.26 | 157876070.58 | 75255.39 | 10.42 | ✓ | ☓
43-PORTERIA- LOBBY- UAR | 46364945.86 | 76550094.37 | -30185148.51 | 60505961.55 | 16212149.04 | 76718110.59 | 76718110.59 | 76549601.87 | 492.5 | -65.1 | ✓ | ☓
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 27201203 | 16979990.83 | 10221212.17 | 9638444.4 | 7767686.72 | 17406131.12 | 17406131.12 | 16654969.12 | 325021.71 | 37.58 | ✓ | ☓
45-REDES DE COMUNICACIONES | 121356334.34 | 17036526.73 | 104319807.61 | 0 | 17055506.86 | 17055506.86 | 17055506.86 | 17030693.36 | 5833.36 | 85.96 | ✓ | ☓
46-ILUMINACION | 28369063.27 | 37300584.15 | -8931520.87 | 3940000 | 33418873.53 | 37358873.53 | 37358873.53 | 37284418.79 | 16165.35 | -31.48 | ✓ | ☓
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 75572330.96 | 150945073.06 | -75372742.1 | 114268299.01 | 25728226.7 | 139996525.71 | 133193492.68 | 144858223.56 | 6086849.5 | -99.74 | ✓ | ✓
48-ASEO | 0 | 185000 | -185000 | 0 | 173383 | 173383 | 173383 | 173383 | 11617 | 0 | ✓ | ✓
49-POST-VENTA | 250000000 | 250000076.68 | -76.68 | 245512852.49 | 1358070.54 | 246870923.03 | 246870923.03 | 246859710.39 | 3140366.29 | 0 | ✓ | ✓
50-ADMINISTRACION | 663998765.51 | 1263596787.47 | -599598021.96 | 1222086224.61 | 35434876.07 | 1257521100.68 | 1257521099.97 | 1262932973.64 | 663813.83 | -90.3 | ✓ | ✓
MODIFICACION PROPIETARIOS | 0 | 385214197.7 | -385214197.7 | 260079146.75 | 120167163.9 | 380246310.65 | 380246310.65 | 380436442.45 | 4777755.25
61-ADICIONALES PROPIETARIOS | 0 | 385214197.7 | -385214197.7 | 260079146.75 | 120167163.9 | 380246310.65 | 380246310.65 | 380436442.45 | 4777755.25 | 0 | ✓ | ✓
POLIZAS CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 78004418 | 0 | 78004418 | 3215332.51 | 3215332.51 | -3215332.51
60-POLIZAS CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 78004418 | 0 | 78004418 | 3215332.51 | 3215332.51 | -3215332.51 | 0 | ☓ | ☓
Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 77821807.42 | 77821807.42 | 77821807.42 | 0 | 0
TE-Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 77821807.42 | 77821807.42 | 77821807.42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ☓
Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -75656405.45 | -75656405.45 | -75656405.45 | 0 | 0
TS-Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -75656405.45 | -75656405.45 | -75656405.45 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓
Totales | 19076403635.43 | 19502006041.25 | -425602405.82 | 12633709879.32 | 7161169189.94 | 19794879069.26 | 19468931382.05 | 19442870651.18 | 59135390.07
Saldo Anticipos Contratos | [6 empty] | 304261.52
Saldo Anticipos O.C | [6 empty] | 12959383
TOTAL PROYECTO | 19076403635.43 | 19502006041.25 | -425602405.82 | 12633709879.32 | 7161169189.94 | 19794879069.26 | 19482195026.57 | 19442870651.18 | 59135390.07

## Capitulos proyecto 2
PROYECTO 2
Descripción | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACION | % DESV REAL
1-PRELIMINARES | 593308023.8465 | 616610508.91 | -23302485.0635 | 3.401% | 3.454% | -3.928% | -0.1336%
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 312817436.5951 | 346470476.54 | -33653039.9449 | 1.793% | 1.941% | -10.76% | -0.1929%
3-MURO DE CONTENCION | 379694679.539 | 415187378.82 | -35492699.281 | 2.177% | 2.326% | -9.348% | -0.2035%
4-CIMIENTOS | 909781107.7356 | 805812598.59 | 103968509.1456 | 5.215% | 4.514% | 11.43% | 0.596%
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 5153621310.0341 | 5267759336.59 | -114138026.5559 | 29.54% | 29.51% | -2.215% | -0.6543%
6-MAMPOSTERIA | 161297042.1604 | 252354942.16 | -91057899.9996 | 0.9247% | 1.414% | -56.45% | -0.522%
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 206708339.7746 | 438462803.03 | -231754463.2554 | 1.185% | 2.456% | -112.1% | -1.329%
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 60680970 | 141328408.17 | -80647438.17 | 0.3479% | 0.7916% | -132.9% | -0.4623%
9-CUBIERTAS | 53052933.0743 | 87884677.58 | -34831744.5057 | 0.3041% | 0.4923% | -65.65% | -0.1997%
10-IMPERMEABILIZACION | 303778011.012 | 224657712.49 | 79120298.522 | 1.741% | 1.258% | 26.05% | 0.4536%
11-REPELLOS / MORTEROS | 314329919.4832 | 258597226.57 | 55732692.9132 | 1.802% | 1.448% | 17.73% | 0.3195%
12-PISOS | 625188978.679 | 741160292.39 | -115971313.711 | 3.584% | 4.151% | -18.55% | -0.6648%
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 131822444.3519 | 136233311.67 | -4410867.3181 | 0.7557% | 0.7631% | -3.346% | -0.02529%
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 294750596.4145 | 283755396.97 | 10995199.4445 | 1.69% | 1.589% | 3.73% | 0.06303%
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 275821203.18 | 279450929.1 | -3629725.92 | 1.581% | 1.565% | -1.316% | -0.02081%
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 544563133.9542 | 532372807.65 | 12190326.3042 | 3.122% | 2.982% | 2.239% | 0.06988%
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 1216407737.231 | 1315978766.4 | -99571029.169 | 6.973% | 7.371% | -8.186% | -0.5708%
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 483961631.3261 | 547941036.2 | -63979404.8739 | 2.774% | 3.069% | -13.22% | -0.3668%
19-CARPINTERIA DE MADERA | 867850118.9425 | 833980254.12 | 33869864.8225 | 4.975% | 4.671% | 3.903% | 0.1942%
20-CARPINTERIA METALICA | 371331092.8116 | 248647788.89 | 122683303.9216 | 2.129% | 1.393% | 33.04% | 0.7033%
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 366880777.0084 | 369433081.99 | -2552304.9816 | 2.103% | 2.069% | -0.6957% | -0.01463%
22-MESONES | 233185456.8 | 143139489.33 | 90045967.47 | 1.337% | 0.8018% | 38.62% | 0.5162%
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 228717791.2512 | 33191788 | 195526003.2512 | 1.311% | 0.1859% | 85.49% | 1.121%
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 178740158.3962 | 194434705.45 | -15694547.0538 | 1.025% | 1.089% | -8.781% | -0.08997%
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 602515558.1699 | 658153968.44 | -55638410.2701 | 3.454% | 3.686% | -9.234% | -0.319%
26-ZONAS VERDES | 33100611.738 | 30222343 | 2878268.738 | 0.1898% | 0.1693% | 8.696% | 0.0165%
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | 108492101.4007 | 201774978.89 | -93282877.4893 | 0.6219% | 1.13% | -85.98% | -0.5348%
28-ALCANTARILLADO | 73946593.7127 | 61557671.07 | 12388922.6427 | 0.4239% | 0.3448% | 16.75% | 0.07102%
29-FILTROS / RIEGOS | 41784023.5007 | 52293790.66 | -10509767.1593 | 0.2395% | 0.2929% | -25.15% | -0.06025%
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 69738880.7498 | 57338217.9 | 12400662.8498 | 0.3998% | 0.3212% | 17.78% | 0.07109%
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | 238265385.9464 | 274365233.73 | -36099847.7836 | 1.366% | 1.537% | -15.15% | -0.2069%
32-SISTEMA PARA GAS | 204324621.12 | 195581970.92 | 8742650.2 | 1.171% | 1.096% | 4.279% | 0.05012%
33-CERRAMIENTOS | 164920690.1573 | 129328969.33 | 35591720.8273 | 0.9454% | 0.7244% | 21.58% | 0.204%
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 42974064 | 27896174.19 | 15077889.81 | 0.2464% | 0.1563% | 35.09% | 0.08644%
35-SEÑALIZACION | 36269939.6356 | 34054749.46 | 2215190.1756 | 0.2079% | 0.1907% | 6.108% | 0.0127%
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | 96310315.5 | 87353991.63 | 8956323.87 | 0.5521% | 0.4893% | 9.299% | 0.05134%
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | 183596786.67 | 175364053.91 | 8232732.76 | 1.052% | 0.9823% | 4.484% | 0.0472%
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 374405588.8966 | 311499879.05 | 62905709.8466 | 2.146% | 1.745% | 16.8% | 0.3606%
39-ACABADOS ZONAS COMUNES | 30451330.8 | 30985537.89 | -534207.09 | 0.1746% | 0.1736% | -1.754% | -0.003062%
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | 95044834.0503 | 176502789.33 | -81457955.2797 | 0.5449% | 0.9886% | -85.7% | -0.467%
41-TANQUE ALMACENAMIENTO | 92432516.0085 | 127311347.29 | -34878831.2815 | 0.5299% | 0.7131% | -37.73% | -0.1999%
42-SALON SOCIAL | 167054000.6463 | 157951325.97 | 9102674.6763 | 0.9577% | 0.8847% | 5.449% | 0.05218%
43-PORTERIA- LOBBY- UAR | 43926149.7078 | 76550094.37 | -32623944.6622 | 0.2518% | 0.4288% | -74.27% | -0.187%
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 25770419.7222 | 16979990.83 | 8790428.8922 | 0.1477% | 0.09511% | 34.11% | 0.05039%
45-REDES DE COMUNICACIONES | 114972991.1537 | 17036526.73 | 97936464.4237 | 0.6591% | 0.09543% | 85.18% | 0.5614%
46-ILUMINACION | 26876850.542 | 37300584.15 | -10423733.608 | 0.1541% | 0.2089% | -38.78% | -0.05976%
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 71597226.3515 | 150945073.06 | -79347846.7085 | 0.4104% | 0.8455% | -110.8% | -0.4549%
48-GRIFERIAS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0%
49-POST-VENTA | 236850000 | 250000076.68 | -13150076.68 | 1.358% | 1.4% | -5.552% | -0.07538%
TOTAL PROYECTO SIN ADMINISTRACIÓN | 17443912373.7812 | 17853195056.09 | -409282682.3088 |  |  |  | -2.346%
50-ADMINISTRACION | 629072430.4442 | 1263596787.47 | -634524357.0258
TOTAL PROYECTO CON ADMINISTRACIÓN | 18072984804.2253 | 19116791843.56 | -1043807039.3347
negativos incremento
postiivos disminuciones
Etiquetas de fila | Suma de % DESV REAL |  |  | Etiquetas de fila | Suma de % DESV REAL
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 1.121% | capitulos con mayor disminución |  | 7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | -1.329% | capitulos con mayor incremento
20-CARPINTERIA METALICA | 0.7033% |  |  | 12-PISOS | -0.6648%
4-CIMIENTOS | 0.596% |  |  | 5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | -0.6543%
45-REDES DE COMUNICACIONES | 0.5614% |  |  | 17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | -0.5708%
22-MESONES | 0.5162% |  |  | 27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | -0.5348%
10-IMPERMEABILIZACION | 0.4536% |  |  | 6-MAMPOSTERIA | -0.522%
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 0.3606% |  |  | 40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | -0.467%
11-REPELLOS / MORTEROS | 0.3195% |  |  | 8-ESTRUCTURAS METALICAS | -0.4623%
33-CERRAMIENTOS | 0.204% |  |  | 47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | -0.4549%
19-CARPINTERIA DE MADERA | 0.1942% |  |  | 18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | -0.3668%
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 0.08644% |  |  | 25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | -0.319%
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 0.07109% |  |  | 31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | -0.2069%
28-ALCANTARILLADO | 0.07102% |  |  | 3-MURO DE CONTENCION | -0.2035%
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 0.06988% |  |  | 41-TANQUE ALMACENAMIENTO | -0.1999%
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 0.06303% |  |  | 9-CUBIERTAS | -0.1997%
42-SALON SOCIAL | 0.05218% |  |  | 2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | -0.1929%
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | 0.05134% |  |  | 43-PORTERIA- LOBBY- UAR | -0.187%
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 0.05039% |  |  | 1-PRELIMINARES | -0.1336%
32-SISTEMA PARA GAS | 0.05012% |  |  | 24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | -0.08891%
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | 0.0472% |  |  | 49-POST-VENTA | -0.07538%
26-ZONAS VERDES | 0.0165% |  |  | 29-FILTROS / RIEGOS | -0.06025%
35-SEÑALIZACION | 0.0127% |  |  | 46-ILUMINACION | -0.05976%
Total general | 5.672% |  |  | 13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | -0.02529%
|  |  |  | 15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | -0.02081%
Los capítulos con disminuciones generan 5.67% de ahorro presupuestal |  |  |  | 21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | -0.01463%
Los capítulos con incremtnetos generan 8.02% de incremeto presupuestal |  |  |  | 39-ACABADOS ZONAS COMUNES | -0.003062%
La relación de desviación es el 2.35% de sobrecosto, respecto al ppto inicial |  |  |  | Total general | -8.017%

## 147 - Seguimiento items (hidden)
CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.S.
Proyecto: PRADOS DEL ROSAL - COSTOS DIRECTOS | [8 empty] | Fecha de Impresión: 09/03/2022
Informe de seguimiento ítems | [8 empty] | Fecha de corte: 09/03/2022
Descripción | Presupuesto | Proyectado | Diferencias | Contratado | Comprado | Asegurado | Inversión | Consumido | Por Consumir | Norma1 | Norma2 | Estado ítem
[10 empty] | Consu<Proy | Aseg<Proy
COSTO DIRECTO | 19076403635.43 | 19116791843.54 | -40388208.12 | 12295626314.57 | 7038836624.07 | 19334462938.64 | 19083304336.93 | 19059218876.22 | 57572967.33
1-PRELIMINARES | 626248705.77 | 616610508.91 | 9638196.86 | 557706518.74 | 52650892.81 | 610357411.55 | 610346820.43 | 616610509.09 | -0.18
1.001-EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO ESCOMBROS Y BASURA - PRELIMINARES | 165102000 | 169491567.39 | -4389567.39 | 169491567.39 | 0 | 169491567.39 | 169491567.39 | 169491567.39 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.003-COMISION DE TOPOGRAFIA - TORRE A, PARQUEADEROS Y CLUB HOUSE | 44000000 | 38100297.01 | 5899702.99 | 38100297 | 0 | 38100297 | 38100297 | 38100297 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
1.004-COMISION DE TOPOGRAFIA - TORRE B | 44000000 | 18222936.87 | 25777063.13 | 18222936.87 | 0 | 18222936.87 | 18222936.87 | 18222936.87 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.005-REPLANTEO - TORRE A | 10693539.96 | 342692.23 | 10350847.74 | 0 | 326113.3 | 326113.3 | 326113.3 | 342692.23 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.006-REPLANTEO - TORRE B | 10693539.96 | 0 | 10693539.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.007-REPLANTEO - SOTANO N 0.00 | 2068573.5 | 0 | 2068573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.008-REPLANTEO - SOTANO N -2.80 | 2068573.5 | 0 | 2068573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.009-REPLANTEO - SOTANO N -5.72 | 2068573.5 | 0 | 2068573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.011-Campamento con Container - TORRE A | 16044000 | 17536550 | -1492550 | 17536550 | 0 | 17536550 | 17536550 | 17536550 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.012-Campamento en Madera - TORRE A | 6278877.02 | 7235368.85 | -956491.83 | 0 | 7280327.09 | 7280327.09 | 7280327.09 | 7235368.85 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.013-PROVISIONAL ENERGIA SUBESTACION 75 KVA EN POSTE - TORRE A | 7609019.45 | 14726743.42 | -7117723.97 | 5205682.25 | 2418834.8 | 7624517.05 | 7624517.05 | 14726743.42 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.014-Medicion indirecta trifasica - TORRE A | 3345646.04 | 2870838.5 | 474807.54 | 0 | 2879565.44 | 2879565.44 | 2879565.44 | 2870838.5 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.015-Acometida torre grua - TORRE A | 6027872.43 | 35958.9 | 5991913.53 | 0 | 35917.08 | 35917.08 | 35917.08 | 35958.89 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
1.016-Acometida provisional obra - TORRE A | 6027872.43 | 1616340.92 | 4411531.51 | 0 | 1426457.18 | 1426457.18 | 1426457.18 | 1616340.91 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
1.017-Tableros provisionales de obra - TORRE A | 5918085.56 | 10628588.07 | -4710502.51 | 0 | 11069153.34 | 11069153.34 | 11069153.34 | 10628588.19 | -0.12 | ✓ | ☓ | T
1.018-Tableros provisionales de obra - - TORRE B | 394566 | 338905.37 | 55660.63 | 0 | 358425.62 | 358425.62 | 358425.62 | 338905.37 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.019-PROVISIONAL HIDROSANITARIA - TORRE A | 5536914.6 | 17446388.91 | -11909474.31 | 12287242.52 | 5389482.75 | 17676725.27 | 17676725.27 | 17446388.99 | -0.09 | ✓ | ☓ | T
1.021-ACUEDUCTO, ENERGIA, INTERNET, TELEFONO, CELULARES - TORRE A | 35000000 | 27868505 | 7131495 | 27868505 | 0 | 27868505 | 27868505 | 27868505 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.022-ACUEDUCTO, ENERGIA, INTERNET, TELEFONO, CELULARES - TORRE B | 35000000 | 64952542 | -29952542 | 64952541.98 | 0 | 64952541.98 | 64952541.98 | 64952541.98 | 0.02 | ✓ | ✓ | T
1.023-Relleno con material importado para base torre grua - PRELIMINARES | 3995182.26 | 420600.96 | 3574581.3 | 0 | 420600.96 | 420600.96 | 420600.96 | 420600.96 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.024-Alquiler torre grua - TORRE A | 100998000 | 70374460 | 30623540 | 70374460 | 0 | 70374460 | 70374460 | 70374460 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.025-Alquiler torre grua - TORRE B | 100998000 | 52273323 | 48724677 | 52273323 | 0 | 52273323 | 52273323 | 52273323 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.026-Cerramiento provisional en tela verde sobre malla - PRELIMINARES | 5417458.99 | 7942625.73 | -2525166.73 | 4992500 | 3156342.68 | 8148842.68 | 8138251.68 | 7942625.73 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.027-Cerramiento provisional con Lamina Galvanizada - PRELIMINARES | 2704320.62 | 3268140.29 | -563819.67 | 717683.5 | 2548977.9 | 3266661.4 | 3266661.4 | 3268140.33 | -0.04 | ✓ | ✓ | T
1.028-Puerta Metalica Doble Nave 5x2.30 Acceso Obra - PRELIMINARES | 2082815.02 | 3673693.82 | -1590878.8 | 3594640 | 79082.64 | 3673722.64 | 3673722.64 | 3673693.83 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.029-Cerramiento en tela verde (Reparacion ) - PRELIMINARES | 2175274.94 | 5379421.27 | -3204146.33 | 2444975.38 | 2953453.45 | 5398428.84 | 5398428.83 | 5379421.3 | -0.03 | ✓ | ☓ | T
1.030-Reubicacion de cerramiento existente - PRELIMINARES | 0 | 3358478.1 | -3358478.1 | 3358478.1 | 0 | 3358478.1 | 3358478.1 | 3358478.1 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.031-Demolicion de base de poste de cerramiento - PRELIMINARES | 0 | 60000 | -60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.032-Reubicacion de puerta acceso obra - PRELIMINARES | 0 | 2060325 | -2060325 | 2060325 | 0 | 2060325 | 2060325 | 2060325 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.033-Base en concreto para torre Grua - PRELIMINARES | 0 | 5978735.81 | -5978735.81 | 0 | 6040060.72 | 6040060.72 | 6040060.72 | 5978735.81 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.035-Instalaciones Electricas iluminacion Torre Grua - PRELIMINARES | 0 | 2008547.68 | -2008547.68 | 0 | 2004996.4 | 2004996.4 | 2004996.4 | 2008547.7 | -0.02 | ✓ | ✓ | T
1.036-Burros para Almacenamiento Mallas - PRELIMINARES | 0 | 12298790 | -12298790 | 12298790 | 0 | 12298790 | 12298790 | 12298790 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.037-HORAS EXTRA TORRE GRUA (OPERARIO Y EQUIPO) - | 0 | 7792183.1 | -7792183.1 | 7792183.1 | 0 | 7792183.1 | 7792183.1 | 7792183.1 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.038-FLEJADORA DE ACERO - | 0 | 400000 | -400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.039-MALLA ELECTROSOLDADA - Cerramiento patio | 0 | 480761.2 | -480761.2 | 0 | 480134.66 | 480134.66 | 480134.66 | 480761.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.040-DESMONTE - TRASLADO - CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN Y AREAS PROVISIONALES - PREli | 0 | 6537485.48 | -6537485.48 | 6537485.44 | 0 | 6537485.44 | 6537485.44 | 6537485.44 | 0.04 | ✓ | ✓ | T
1.041-Hiladero - TORRE B | 0 | 416193.4 | -416193.4 | 0 | 418654.9 | 418654.9 | 418654.9 | 416193.4 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.042-Alquiler torre grua - SOTANO | 0 | 35738800 | -35738800 | 35738800 | 0 | 35738800 | 35738800 | 35738800 | 0 | ✓ | ✓ | T
1.043-Campamento en Madera - TORRE B | 0 | 2512675.22 | -2512675.22 | 499500 | 2039389.7 | 2538889.7 | 2538889.57 | 2512675.22 | 0 | ✓ | ☓ | T
1.044-Suministro de soporte metalico para almacenamiento de material en obra - | 0 | 898052.22 | -898052.22 | 898052.21 | 0 | 898052.21 | 898052.21 | 898052.21 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
1.045-Cerramiento para entrega - Torre A | 0 | 1322993.2 | -1322993.2 | 0 | 1324922.2 | 1324922.2 | 1324922.2 | 1322993.2 | 0 | ✓ | ☓ | T
2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 330185176.9 | 346470476.54 | -16285299.64 | 339737804.45 | 6637504.82 | 346375309.27 | 346375309.26 | 346470476.6 | -0.06
2.001-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - TORRE A | 14840000 | 14425243.2 | 414756.8 | 14425243.2 | 0 | 14425243.2 | 14425243.2 | 14425243.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.002-RELLENO CON ROCA MUERTA COMPACTADA - TORRE A BASE | 15978034.8 | 14813813.25 | 1164221.55 | 14813813.25 | 0 | 14813813.25 | 14813813.25 | 14813813.25 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.003-SUMINISTRO Y COMPACTACION CON ROCA MUERTA CON SALTARIN - TORRE A SOBRE EXCAVACION | 3004543.75 | 0 | 3004543.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.004-CONFORMACION Y COMPACTACION Y SUBRAZANTE - TORRE A | 2404800 | 745177 | 1659623 | 745177 | 0 | 745177 | 745177 | 745177 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.005-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - TORRE B | 14840000 | 14440888.8 | 399111.2 | 14440888.8 | 0 | 14440888.8 | 14440888.8 | 14440888.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.006-RELLENO CON ROCA MUERTA COMPACTADA - TORRE B BASE | 15978034.8 | 44879777.28 | -28901742.48 | 44879777.28 | 0 | 44879777.28 | 44879777.28 | 44879777.28 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.007-SUMINISTRO Y COMPACTACION CON ROCA MUERTA CON SALTARIN - TORRE B SOBRE EXCAVACION | 3004543.75 | 1825000 | 1179543.75 | 1825000 | 0 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.008-CONFORMACION Y COMPACTACION Y SUBRAZANTE - TORRE B | 2404800 | 751118.94 | 1653681.06 | 751118.94 | 0 | 751118.94 | 751118.94 | 751118.94 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.009-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - SOTANO | 153020000 | 152898334.77 | 121665.23 | 152898334.77 | 0 | 152898334.77 | 152898334.77 | 152898334.77 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.010-SUBMURACION - SOTANO | 50000000 | 49238974.8 | 761025.2 | 49238974.81 | 0 | 49238974.81 | 49238974.8 | 49238974.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.011-RELLENO CON ROCA MUERTA COMPACTADA - SOTANO | 48314533.8 | 42751269.18 | 5563264.62 | 42751269.18 | 0 | 42751269.18 | 42751269.18 | 42751269.18 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.012-MOTOBOMBA P/CONTROL NIVEL FREATICO - SOTANO | 3187386 | 329920.8 | 2857465.2 | 0 | 240468 | 240468 | 240468 | 329920.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.014-CONFORMACION Y COMPACTACION Y SUBRAZANTE - SOTANO | 3208500 | 522943.28 | 2685556.72 | 522943.28 | 0 | 522943.28 | 522943.28 | 522943.28 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.015-Proteccion de taludes - SOTANO | 0 | 6106600.06 | -6106600.06 | 0 | 6104740 | 6104740 | 6104740 | 6106600.06 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.016-Demarcacion zonas de excavacion - SOTANO | 0 | 232409.65 | -232409.65 | 0 | 231981.44 | 231981.44 | 231981.44 | 232409.72 | -0.07 | ✓ | ✓ | T
2.017-Demarcacion zonas de excavacion - | 0 | 63741.59 | -63741.59 | 0 | 60315.38 | 60315.38 | 60315.38 | 63741.59 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.018-Transporte de tierra - Traslado Umbria - | 0 | 260000 | -260000 | 260000 | 0 | 260000 | 260000 | 260000 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.019-Nivelacion de terreno por desmonte de Torre grua - | 0 | 1542200 | -1542200 | 1542200 | 0 | 1542200 | 1542200 | 1542200 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.020-Excavacion a mano - | 0 | 423747.45 | -423747.45 | 423747.45 | 0 | 423747.45 | 423747.45 | 423747.45 | 0 | ✓ | ✓ | T
2.021-Conformación y compactación - Calle 32 | 0 | 219316.5 | -219316.5 | 219316.5 | 0 | 219316.5 | 219316.5 | 219316.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
3-MURO DE CONTENCION | 400775469.22 | 415187378.82 | -14411909.59 | 107378674.61 | 308096688.65 | 415475363.26 | 415475363.26 | 415187378.51 | 0.31
3.001-SOLADO LIMPIEZA E=5CM CONCRETO 2000PSI 14MPA - SOTANO N -6.45 | 8422922.97 | 6730284.03 | 1692638.94 | 3968411.08 | 2765527.6 | 6733938.68 | 6733938.68 | 6730284.01 | 0.02 | ✓ | ☓ | T
3.002-PERFILADA TALUDES - SOTANO | 5849700 | 5209459.69 | 640240.31 | 5209459.69 | 0 | 5209459.69 | 5209459.69 | 5209459.69 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.003-MURO DE CONTENCION 3000 PSI - SOTANO N -5.72 | 95452339.32 | 111675396.82 | -16223057.51 | 32681568.7 | 79618472.24 | 112300040.94 | 112300040.94 | 111675396.77 | 0.05 | ✓ | ☓ | T
3.004-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - SOTANO N -5.72 | 50385091.68 | 48749941.23 | 1635150.45 | 6013192.42 | 42823388.62 | 48836581.03 | 48836581.03 | 48749941.23 | 0 | ✓ | ☓ | T
3.005-MURO DE CONTENCION 3000 PSI - SOTANO N -2.80 | 91781095.5 | 87842482.52 | 3938612.98 | 31427165.5 | 55832945.83 | 87260111.32 | 87260111.32 | 87842482.53 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
3.006-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - SOTANO N -2.80 | 48326816.16 | 46800846.48 | 1525969.68 | 5768283.57 | 41233719.07 | 47002002.64 | 47002002.64 | 46800846.47 | 0 | ✓ | ☓ | T
3.007-ZARPA MURO DE CONTENCION 3000 PSI - SOTANO MODULO 2 N -5.72 | 33966555 | 40144814.13 | -6178259.13 | 8165700.19 | 31882214.45 | 40047914.64 | 40047914.65 | 40144814.13 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.008-ZARPA MURO DE CONTENCION 3000 PSI - SOTANO MODULO 1 N -5.72 | 17468514 | 18935390.01 | -1466876.01 | 4198808.01 | 14736582 | 18935390.01 | 18935390.01 | 18935390.01 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.009-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - SOTANO ZARPA | 6025521.6 | 5787796.11 | 237725.49 | 719204.64 | 5056887.09 | 5776091.73 | 5776091.74 | 5787796.11 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.010-COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI - SOTANO N -5.72 | 10318096 | 9646114.54 | 671981.46 | 3484153.7 | 6374468.77 | 9858622.47 | 9858622.47 | 9646114.52 | 0.02 | ✓ | ☓ | T
3.011-COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI - SOTANO N -2.80 | 8383453 | 5080963.7 | 3302489.3 | 2830680.23 | 2197284.46 | 5027964.69 | 5027964.69 | 5080963.48 | 0.22 | ✓ | ✓ | T
3.012-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - SOTANO COLUMNAS C1 y C2 N -5.72 N -2.80 | 24395364 | 23268342.31 | 1127021.69 | 2912046.89 | 20356824.84 | 23268871.72 | 23268871.73 | 23268342.31 | 0 | ✓ | ☓ | T
3.013-JUNTAS MURO COLUMNA - SOTANO | 0 | 2727709.16 | -2727709.16 | 0 | 2635705.6 | 2635705.6 | 2635705.6 | 2727709.16 | 0 | ✓ | ✓ | T
3.014-ACERO DE REFUERZO RECTO - SOTANO N -2.80 | 0 | 2587838.09 | -2587838.09 | 0 | 2582668.08 | 2582668.08 | 2582668.08 | 2587838.09 | 0 | ✓ | ✓ | T
4-CIMIENTOS | 960292492.86 | 805812598.59 | 154479894.27 | 252882448.79 | 553996510.77 | 806878959.56 | 806878959.55 | 805812598.45 | 0.14
4.001-SOLADO LIMPIEZA E=5CM CONCRETO 2000PSI 14MPA - TORRE A LOSA DE CIMENTACION | 9492500.49 | 15594638.86 | -6102138.37 | 4472336.29 | 11277573.84 | 15749910.13 | 15749910.13 | 15594638.86 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.002-LOSA DE CIMENTACION H=0.80 - TORRE A | 205230334.94 | 167779151.05 | 37451183.89 | 65889608.4 | 101892191.7 | 167781800.1 | 167781800.1 | 167779150.97 | 0.09 | ✓ | ☓ | T
4.003-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE A LOSA DE CIMENTACION | 38805958.8 | 44032620.32 | -5226661.52 | 4631284.56 | 39392556 | 44023840.56 | 44023840.56 | 44032620.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.004-ACERO DE REFUERZO RECTO - TORRE A LOSA DE CIMENTACION | 27314943.84 | 13105286.28 | 14209657.56 | 3297741.89 | 9809493.6 | 13107235.49 | 13107235.49 | 13105286.28 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.005-MALLA ELECTROSOLDADA - TORRE A LOSA DE CIMENTACION | 5284170.48 | 7545506.25 | -2261335.77 | 635111.23 | 6873619.32 | 7508730.55 | 7508730.55 | 7545506.25 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.006-SOLADO LIMPIEZA E=5CM CONCRETO 2000PSI 14MPA - TORRE B LOSA DE CIMENTACION | 9492500.49 | 19291029.03 | -9798528.54 | 4477058.93 | 14814512.3 | 19291571.23 | 19291571.23 | 19291028.95 | 0.08 | ✓ | ☓ | T
4.007-LOSA DE CIMENTACION H=0.80 - TORRE B | 205230334.94 | 173756190.87 | 31474144.07 | 65959185.6 | 107797602.42 | 173756788.02 | 173756788.02 | 173756190.92 | -0.05 | ✓ | ☓ | T
4.008-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE B LOSA DE CIMENTACION | 38805958.8 | 50419421.15 | -11613462.35 | 4626619.2 | 44933417.84 | 49560037.04 | 49560037.04 | 50419421.15 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.009-ACERO DE REFUERZO RECTO - TORRE B LOSA DE CIMENTACION | 27314943.84 | 12994828.4 | 14320115.44 | 3301224.19 | 9705384.15 | 13006608.34 | 13006608.34 | 12994828.4 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.010-MALLA ELECTROSOLDADA - TORRE B LOSA DE CIMENTACION | 5284170.48 | 6616314.54 | -1332144.06 | 635781.89 | 5976475.12 | 6612257.01 | 6612257.01 | 6616314.54 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.011-PILOTES PREEXCAVADOS d=60 cms. - TORRE A | 69218964.07 | 62938861 | 6280103.07 | 22202880 | 40735981 | 62938861 | 62938861 | 62938861 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.012-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE A PILOTES | 21601228.32 | 21379517 | 221711.32 | 3679898.39 | 18286363.62 | 21966262.01 | 21966262.01 | 21379517 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.013-PEDESTAL 1.20x1.20x0.8 - TORRE A | 17406958.1 | 0 | 17406958.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.014-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE A PEDESTALES | 14999816.16 | 7923342.77 | 7076473.39 | 0 | 7922261.76 | 7922261.76 | 7922261.76 | 7923342.77 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.015-PILOTES PREEXCAVADOS d=60 cms. - TORRE B | 69218964.07 | 61184849.35 | 8034114.72 | 22781568 | 38403281.35 | 61184849.35 | 61184849.35 | 61184849.35 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.016-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE B PILOTES | 21601228.32 | 18912521.6 | 2688706.72 | 3683717.04 | 15043385.05 | 18727102.09 | 18727102.09 | 18912521.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.017-PEDESTAL 1.20x1.20x0.8 - TORRE B | 17406958.1 | 0 | 17406958.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.018-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE B PEDESTALES | 14999816.16 | 3627524.92 | 11372291.24 | 0 | 3963071.41 | 3963071.41 | 3963071.41 | 3627524.86 | 0.05 | ✓ | ☓ | T
4.019-SOLADO LIMPIEZA E=5CM CONCRETO 2000PSI 14MPA - SOTANO | 7433563.76 | 5335022.5 | 2098541.27 | 3431982.68 | 1793024.58 | 5225007.26 | 5225007.26 | 5335022.51 | -0.01 | ☓ | ✓ | T
4.020-ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI - SOTANO | 40951002.5 | 32776036.99 | 8174965.51 | 8561171.2 | 24209934.74 | 32771105.95 | 32771105.94 | 32776036.99 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
4.021-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - SOTANO ZAPATAS | 7811848.8 | 6969407.76 | 842441.04 | 881589.12 | 6063320.68 | 6944909.8 | 6944909.79 | 6969407.76 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.022-VIGA DE CIMENTACION 3000 PSI - SOTANO | 39242600 | 45353345.7 | -6110745.7 | 16839271.62 | 28681432.73 | 45520704.35 | 45520704.35 | 45353345.7 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.023-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - SOTANO VIGAS | 19996200 | 16105438.22 | 3890761.78 | 2275329.75 | 14866520.66 | 17141850.41 | 17141850.41 | 16105438.22 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.024-FOSO ASCENSOR - SOTANO | 1228266.73 | 429540.32 | 798726.41 | 429397.89 | 0 | 429397.89 | 429397.89 | 429540.31 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
4.026-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - SOTANO ASCENSOR | 106646.4 | 896004.3 | -789357.9 | 12727.68 | 880004.07 | 892731.75 | 892731.75 | 896004.33 | -0.03 | ✓ | ✓ | T
4.027-RELLENO COMPACTADO ENTREVIGAS - SOTANO | 20904522.28 | 4020463.24 | 16884059.04 | 4020463.24 | 0 | 4020463.24 | 4020463.24 | 4020463.24 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.028-Pedestal 0.7x0.4x0.4m - SOTANO | 3908092 | 950000.01 | 2958091.99 | 950000.01 | 0 | 950000.01 | 950000.01 | 950000.01 | 0 | ✓ | ✓ | T
4.029-ACERO DE REFUERZO RECTO - SOTANO VIGAS | 0 | 669236.17 | -669236.17 | 0 | 675102.83 | 675102.83 | 675102.83 | 669236.17 | 0 | ✓ | ☓ | T
4.030-Transporte de equipo pilotaje - TORRE A | 0 | 5206500 | -5206500 | 5206500 | 0 | 5206500 | 5206500 | 5206500 | 0 | ✓ | ✓ | T
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 5439752279.96 | 5267759336.59 | 171992943.37 | 1756497766.52 | 3511755458.49 | 5268253225.01 | 5268253242.38 | 5267745532.7 | 13803.89
5.001-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.12 - TORRE A | 446585417.48 | 548306217.44 | -101720799.96 | 140442368.97 | 407865319.99 | 548307688.96 | 548307688.96 | 548306218.16 | -0.72 | ☓ | ☓ | T
5.002-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 4000PSI E=0.12 - TORRE A | 373306287.47 | 241643817.11 | 131662470.36 | 100269725.3 | 141336375.05 | 241606100.34 | 241606100.34 | 241643747.66 | 69.45 | ✓ | ✓ | T
5.003-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.12 - TORRE A CULATAS/ATICO | 23373070.4 | 25287613.15 | -1914542.76 | 7848368.89 | 17439256.63 | 25287625.52 | 25287625.52 | 25287625.52 | -12.37 | ☓ | ☓ | T
5.004-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE A MUROS ESTRUCTURALES | 261675605.52 | 202949965.06 | 58725640.46 | 0 | 203125361.99 | 203125361.99 | 203125361.99 | 202949958.45 | 6.61 | ✓ | ☓ | T
5.005-MALLA ELECTROSOLDADA ESPECIAL - TORRE A MUROS ESTRUCTURALES | 206269796.88 | 137699469.06 | 68570327.82 | 0 | 137488844.43 | 137488844.43 | 137488844.43 | 137699469.06 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.006-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE A MUROS NO ESTRUCTURALES | 3908590.56 | 1156965.6 | 2751624.96 | 0 | 1166200 | 1166200 | 1166200 | 1156967.78 | -2.18 | ☓ | ☓ | T
5.007-MALLA ELECTROSOLDADA ESPECIAL - TORRE A MUROS NO ESTRUCTURALES | 17671190.04 | 8902662.83 | 8768527.21 | 0 | 8837843.54 | 8837843.54 | 8837843.54 | 8902662.83 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.008-PLACA ENTREPISO E=0.10 - TORRE A | 496911435.35 | 418614573.97 | 78296861.37 | 159059521.78 | 259643130.92 | 418702652.7 | 418702652.7 | 418614572.48 | 1.49 | ✓ | ☓ | T
5.009-MALLA ELECTROSOLDADA ESPECIAL - TORRE A LOSAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA | 158467693.44 | 106731459.66 | 51736233.78 | 0 | 106901354.68 | 106901354.68 | 106901354.68 | 106731459.66 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.010-GRAFIL DE REFUERZO - TORRE A LOSAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA | 6487011.84 | 6868338.5 | -381326.66 | 0 | 6843284.3 | 6843284.3 | 6843284.3 | 6868338.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.011-PLACA MACIZA SALA DE MAQUINAS 3000PSI - TORRE A | 553970.39 | 160710.76 | 393259.62 | 158004.8 | 2705.96 | 160710.76 | 160710.76 | 160710.76 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.012-VIGA DESCOLGADAS 12x20 cms - TORRE A | 34811486.44 | 18101995.78 | 16709490.66 | 18101995.78 | 0 | 18101995.78 | 18101995.78 | 18101995.78 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.013-VIGA DESCOLGADAS 12x30 cms - TORRE A | 12042592.25 | 2014550.73 | 10028041.52 | 2014550.75 | 0 | 2014550.75 | 2014550.75 | 2014550.75 | -0.02 | ✓ | ✓ | T
5.014-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE A VIGAS PISO TIPO INCLUYE REFUERZO EMBEBIDO | 50982311.52 | 43915069.98 | 7067241.54 | 0 | 44029652.66 | 44029652.66 | 44029652.66 | 43915069.98 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.015-VIGA LEVANTADA 12x20 cms - TORRE A | 10161047.97 | 6575122.4 | 3585925.57 | 6575122.53 | 0 | 6575122.53 | 6575122.53 | 6575122.53 | -0.13 | ☓ | ☓ | T
5.016-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE A VIGA LEVANTADA | 10685969.28 | 8397544.24 | 2288425.04 | 0 | 8502470.15 | 8502470.15 | 8502470.15 | 8397544.24 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.017-ESCALERAS EN CONCRETO 3000PSI - TORRE A | 12126180.75 | 6518687.37 | 5607493.38 | 6384248 | 134256.47 | 6518504.47 | 6518504.47 | 6518687.37 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.018-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE A ESCALERAS | 6657401.52 | 5094304.11 | 1563097.41 | 0 | 5129274.2 | 5129274.2 | 5129274.2 | 5094304.11 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.019-JUNTA DE AISLAMIENTO - TORRE A | 8176602.48 | 0 | 8176602.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.020-GANCHOS PARA ANDAMIOS COLGANTE ANCLADOS A LA ESTRUCTURA - TORRE A | 5520587.85 | 0 | 5520587.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.021-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.12 - TORRE B | 446585417.48 | 544712670.02 | -98127252.54 | 145355842 | 400018786.85 | 545374628.86 | 545374628.86 | 544712665.85 | 4.17 | ✓ | ☓ | T
5.022-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 4000PSI E=0.12 - TORRE B | 373306287.47 | 253419556.95 | 119886730.52 | 103826769.52 | 149593452.72 | 253420222.24 | 253420222.24 | 253419554.89 | 2.06 | ✓ | ☓ | T
5.023-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.12 - TORRE B CULATAS/ATICO | 23373070.4 | 28097351.56 | -4724281.17 | 8123007.78 | 19973772.11 | 28096779.89 | 28096779.89 | 28097351.63 | -0.07 | ✓ | ✓ | T
5.024-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE B MUROS ESTRUCTURALES | 261675605.52 | 197812961.07 | 63862644.45 | 2203200 | 195131098.72 | 197334298.72 | 197334303.95 | 197812960.73 | 0.34 | ✓ | ✓ | T
5.025-MALLA ELECTROSOLDADA ESPECIAL - TORRE B MUROS ESTRUCTURALES | 206269796.88 | 136386225.5 | 69883571.38 | 0 | 136385608.65 | 136385608.65 | 136385608.65 | 136386225.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.026-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE B MUROS NO ESTRUCTURALES | 3908590.56 | 569750.35 | 3338840.21 | 0 | 566846.04 | 566846.04 | 566846.13 | 569750.35 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.027-MALLA ELECTROSOLDADA ESPECIAL - TORRE B MUROS NO ESTRUCTURALES | 17671190.04 | 12631124.69 | 5040065.35 | 0 | 12633149.79 | 12633149.79 | 12633149.79 | 12631124.9 | -0.21 | ✓ | ☓ | T
5.028-PLACA ENTREPISO E=0.10 - TORRE B | 496911435.35 | 453983485.93 | 42927949.41 | 164656762.58 | 289383439.83 | 454040202.41 | 454040202.41 | 453983479.3 | 6.63 | ✓ | ☓ | E
5.029-MALLA ELECTROSOLDADA ESPECIAL - TORRE B LOSAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA | 158467693.44 | 125406015.61 | 33061677.83 | 0 | 125700915.22 | 125700915.22 | 125700915.22 | 125406017.19 | -1.58 | ☓ | ☓ | T
5.030-GRAFIL DE REFUERZO - TORRE B | 6487011.84 | 17377910.9 | -10890899.06 | 0 | 17410891.79 | 17410891.79 | 17410901.07 | 17377910.9 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.031-PLACA MACIZA SALA DE MAQUINAS 3000PSI - TORRE B | 553970.39 | 782202.67 | -228232.29 | 163532.48 | 618670.19 | 782202.67 | 782202.67 | 782202.67 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.032-VIGA DESCOLGADAS 12x20 cms - TORRE B | 34811486.44 | 13466732.52 | 21344753.92 | 13259654.1 | 207077.52 | 13466731.62 | 13466731.62 | 13466731.62 | 0.9 | ✓ | ✓ | T
5.033-VIGA DESCOLGADAS 12x30 cms - TORRE B | 12042592.25 | 2147710.81 | 9894881.44 | 2086185.58 | 61525.09 | 2147710.67 | 2147710.67 | 2147710.67 | 0.14 | ✓ | ✓ | T
5.034-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE B VIGAS PISO TIPO INCLUYE REFUERZO EMBEBIDO | 50982311.52 | 39473153.82 | 11509157.7 | 0 | 39236339.73 | 39236339.73 | 39236341.99 | 39473155.39 | -1.57 | ☓ | ✓ | T
5.035-VIGA LEVANTADA 12x20 cms - TORRE B | 10161047.97 | 12396373.41 | -2235325.43 | 12287279.47 | 109093.11 | 12396372.57 | 12396372.57 | 12396372.57 | 0.83 | ✓ | ✓ | T
5.036-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE B VIGA LEVANTADA | 10685969.28 | 13442509.37 | -2756540.09 | 0 | 13396402.36 | 13396402.36 | 13396402.42 | 13442509.37 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.037-ESCALERAS EN CONCRETO 3000PSI - TORRE B | 12126180.75 | 6697373.37 | 5428807.38 | 6607700.48 | 89672.97 | 6697373.46 | 6697373.46 | 6697373.46 | -0.09 | ✓ | ✓ | T
5.038-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE B ESCALERAS | 6657401.52 | 5111781.72 | 1545619.8 | 0 | 5089156.68 | 5089156.68 | 5089157.13 | 5111781.72 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.039-JUNTA DE AISLAMIENTO - TORRE B | 8176602.48 | 0 | 8176602.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.040-GANCHOS PARA ANDAMIOS COLGANTE ANCLADOS A LA ESTRUCTURA - TORRE B | 5520587.85 | 0 | 5520587.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.041-JUNTA PAVIMENTOS - SOTANO N -5.72 | 14776368.75 | 4279804.75 | 10496564 | 4279797.84 | 0 | 4279797.84 | 4279797.84 | 4279797.84 | 6.91 | ✓ | ✓ | T
5.042-COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI - SOTANO COLUMNAS C3 Y C4 N -5.72 | 18591919.23 | 11313935.94 | 7277983.29 | 6119406.63 | 5197523.96 | 11316930.59 | 11316930.59 | 11313935.96 | -0.02 | ✓ | ☓ | T
5.043-COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI - SOTANO COLUMNAS C3 Y C4 N -2.80 | 15303026.13 | 7580380.16 | 7722645.97 | 5116078.14 | 2479842.66 | 7595920.81 | 7595920.81 | 7580380.16 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
5.044-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - SOTANO COLUMNAS C3 Y C4 | 43991640 | 41959555.81 | 2032084.2 | 5251354.81 | 36798970.84 | 42050325.65 | 42050325.66 | 41959558.54 | -2.74 | ☓ | ☓ | T
5.045-Losa Aerea aligerada con encofrado Recubrimiento 8cm H=40cm - SOTANO N 0.00 | 273423765.75 | 266255119.36 | 7168646.39 | 148033652.29 | 117977408.83 | 266011061.12 | 266011061.12 | 266255118.05 | 1.31 | ✓ | ✓ | T
5.046-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - SOTANO MODULO 1 N 0.00 | 22366416.24 | 20752725.69 | 1613690.55 | 2669312.69 | 17680376.64 | 20349689.33 | 20349689.33 | 20752725.69 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.047-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - SOTANO MODULO 2 N 0.00 | 50353097.76 | 46342872.68 | 4010225.08 | 6010687.27 | 39778672.23 | 45789359.5 | 45789359.5 | 46342872.69 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
5.048-MALLA ELECTROSOLDA - SOTANO N 0.00 | 29873035.92 | 30294909.79 | -421873.87 | 3591150.53 | 26496496.25 | 30087646.78 | 30087646.77 | 30294927.34 | -17.56 | ☓ | ✓ | T
5.049-Losa Aerea aligerada con encofrado Recubrimiento 8cm H=40cm - SOTANO N -2.80 | 273423765.75 | 280114676.74 | -6690910.99 | 148923074.9 | 131158137.13 | 280081212.03 | 280081212.03 | 280114663.59 | 13.16 | ✓ | ✓ | T
5.050-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - SOTANO MODULO 1 N -2.80 | 22366416.24 | 19746061.12 | 2620355.12 | 2669312.69 | 17253196.45 | 19922509.13 | 19922509.13 | 19746061.12 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.051-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - SOTANO MODULO 2 N -2.80 | 50353097.76 | 42631631.99 | 7721465.77 | 6010687.27 | 36586556.85 | 42597244.12 | 42597244.12 | 42631631.99 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.052-MALLA ELECTROSOLDA - SOTANO N -2.80 | 29873035.92 | 29835604.69 | 37431.23 | 3591150.53 | 26346359.61 | 29937510.14 | 29937510.14 | 29835604.69 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.053-ESCALERAS EN CONCRETO 3000PSI - SOTANO | 2263553.74 | 3020931.63 | -757377.89 | 1551605.34 | 1469326.29 | 3020931.63 | 3020931.63 | 3020931.63 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.054-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - SOTANO ESCALERAS | 2364883.92 | 2184978.74 | 179905.19 | 282478.22 | 1943235.56 | 2225713.79 | 2225713.78 | 2184982.94 | -4.2 | ☓ | ☓ | T
5.055-Losa Aerea aligerada con encofrado Recubrimiento 8cm H=40cm - SOTANO RAMPA N 0.00 N -2.80 | 26321172.61 | 0 | 26321172.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.056-MALLA ELECTROSOLDA - SOTANO RAMPA N 0.00 N -2.80 | 2983597.26 | 3229154.78 | -245557.52 | 358981.06 | 2667496.37 | 3026477.42 | 3026477.42 | 3229157.7 | -2.92 | ☓ | ✓ | T
5.057-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - SOTANO RAMPA N 0.00 N -2.80 | 3500668.08 | 0 | 3500668.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.058-LOSA DE PAVIMENTO MR-42 E=12cms - SOTANO N -5.72 | 126715072.88 | 114860526.23 | 11854546.64 | 19368274.95 | 94847316.9 | 114215591.85 | 114215591.85 | 114860532.1 | -5.86 | ☓ | ✓ | T
5.059-MALLA ELECTROSOLDA - SOTANO PAVIMENTO N -5.72 | 64066596 | 58816285.98 | 5250310.02 | 3359412.72 | 56878671.43 | 60238084.15 | 60238084.15 | 58816285.98 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.060-JUNTA PAVIMENTO CON CORTADORA - SOTANO N -2.80, N 0.00 | 70443050.82 | 14792434.09 | 55650616.73 | 14363058.89 | 429352 | 14792410.89 | 14792410.89 | 14792410.89 | 23.2 | ✓ | ✓ | T
5.062-SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO FC=3000 PSI 30x20 - SOTANO RAMPA | 3649600.37 | 1685386.64 | 1964213.74 | 1053088.52 | 635023.67 | 1688112.19 | 1688112.19 | 1685386.58 | 0.05 | ✓ | ☓ | E
5.063-ACERO DE REFUERZO RECTO - SOTANO MODULO 1 N -2.80 | 0 | 1583405.38 | -1583405.38 | 0 | 1598129.74 | 1598129.74 | 1598129.74 | 1583403.44 | 1.93 | ✓ | ☓ | T
5.064-ACERO DE REFUERZO RECTO - SOTANO MODULO 2 N -2.80 | 0 | 948246.43 | -948246.43 | 0 | 954319.82 | 954319.82 | 954319.82 | 948245.27 | 1.16 | ✓ | ☓ | T
5.065-Reparaciones en concreto - SOTANO | 0 | 2118280.32 | -2118280.32 | 0 | 2118280.32 | 2118280.32 | 2118280.32 | 2118280.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.066-Formaleta para edificio Industrializado - TORRE A | 0 | 226992425.6 | -226992425.6 | 205755203.27 | 21724784.3 | 227479987.57 | 227479987.57 | 226992425.61 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.067-Formaleta para edificio Industrializado - TORRE B | 0 | 211346028.81 | -211346028.81 | 210703429.19 | 571200 | 211274629.19 | 211274629.18 | 211346029.18 | -0.37 | ✓ | ✓ | T
5.068-ACERO DE REFUERZO RECTO - SOTANO MODULO 1 N 0.00 | 0 | 634585.36 | -634585.36 | 0 | 633158.16 | 633158.16 | 633158.16 | 634585.36 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.069-ACERO DE REFUERZO RECTO - SOTANO MODULO 2 N 0.00 | 0 | 1754592.35 | -1754592.35 | 0 | 1748985.36 | 1748985.36 | 1748985.36 | 1754590.12 | 2.23 | ✓ | ✓ | T
5.070-ACERO DE REFUERZO RECTO - TORRE A MUROS ESTRUCTURALES | 0 | 4401216.33 | -4401216.33 | 0 | 4386345.12 | 4386345.12 | 4386345.12 | 4401216.33 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.071-Caseton recuperable - Sotano Nivel 0.00 Modulo 01 | 0 | 11107020 | -11107020 | 9941500 | 1165520 | 11107020 | 11107020 | 11107020 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.072-Puntales y Alineadores Formaleta metalica - TORRE A | 0 | 1103856 | -1103856 | 0 | 1103856 | 1103856 | 1103856 | 1103856 | 0 | ✓ | ✓ | E
5.073-Puntales y Alineadores Formaleta metalica - TORRE B | 0 | 4111856 | -4111856 | 0 | 4111833.44 | 4111833.44 | 4111833.44 | 4111833.44 | 22.56 | ✓ | ✓ | T
5.074-Transporte de formaleta para Edificio Industrializado - TORRE A | 0 | 400000 | -400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.075-Transporte de formaleta para Edificio Industrializado - TORRE B | 0 | 400000 | -400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.076-MALLA ELECTROSOLDA - TORRE A LOSAS DE ENTREPISO | 0 | 15848744.58 | -15848744.58 | 0 | 15770059.2 | 15770059.2 | 15770059.2 | 15848744.58 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.077-GRAFIL DE REFUERZO - TORRE A MUROS | 0 | 4684689.43 | -4684689.43 | 0 | 4671714.91 | 4671714.91 | 4671714.91 | 4684689.43 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.078-Refuerzo para tuberia electrica en muros estructurales APTO - Torre A | 0 | 1117339.61 | -1117339.61 | 0 | 1113760 | 1113760 | 1113760 | 1117339.61 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.079-Refuerzo para tuberia electrica en muros estructurales APTO - Torre B | 0 | 959451.13 | -959451.13 | 0 | 1105022.1 | 1105022.1 | 1105022.1 | 959451.11 | 0.02 | ✓ | ☓ | T
5.080-Resanes menores en torre - Torre A | 0 | 5249916 | -5249916 | 0 | 5249916 | 5249916 | 5249916 | 5249916 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.081-Reparaciones estructurales en torre - Torre A | 0 | 5456803.1 | -5456803.1 | 0 | 5455656.15 | 5455656.15 | 5455656.15 | 5456798.55 | 4.55 | ✓ | ✓ | E
5.082-Consumibles formaleta industrializada - | 0 | 24936209.73 | -24936209.73 | 0 | 24934044.93 | 24934044.93 | 24934044.93 | 24922551.36 | 13658.37 | ✓ | ✓ | E
5.083-Formaleta para escalera - Torre A | 0 | 2707367.79 | -2707367.79 | 0 | 2747816.46 | 2747816.46 | 2747816.46 | 2707365.68 | 2.11 | ✓ | ☓ | T
5.084-Anclaje para escaleras - Torre A | 0 | 2161458.76 | -2161458.76 | 1086785.7 | 1080139.2 | 2166924.9 | 2166924.9 | 2161457.46 | 1.3 | ✓ | ☓ | T
5.085-MALLA ELECTROSOLDA - TORRE A LOSA ENTREPISO | 0 | 4832143.17 | -4832143.17 | 0 | 4946145.75 | 4946145.75 | 4946145.75 | 4832143.17 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.086-GRAFIL DE REFUERZO - TORRE A MUROS ESTRUCTURALES | 0 | 4631306.08 | -4631306.08 | 0 | 4641938.41 | 4641938.41 | 4641938.41 | 4631299.67 | 6.41 | ✓ | ☓ | E
5.087-Carcamo - Torre B | 0 | 2845084.88 | -2845084.88 | 0 | 2847800.9 | 2847800.9 | 2847800.9 | 2845084.88 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.088-Pases con saca nucleo - Torre A | 0 | 3866365.68 | -3866365.68 | 3866367 | 0 | 3866367 | 3866367 | 3866367 | -1.32 | ☓ | ☓ | T
5.089-Anclaje para escaleras - Torre B | 0 | 499232 | -499232 | 0 | 499228.8 | 499228.8 | 499228.8 | 499228.8 | 3.2 | ✓ | ✓ | T
5.090-Anclaje para antepechos - Torre A | 0 | 167198.02 | -167198.02 | 167197.8 | 0 | 167197.8 | 167197.8 | 167197.8 | 0.22 | ✓ | ✓ | T
5.091-Reparaciones estructurales en torre - TORRE B | 0 | 6493777.8 | -6493777.8 | 0 | 6211514.4 | 6211514.4 | 6211514.4 | 6493777.89 | -0.09 | ✓ | ✓ | T
5.092-Formaleta para escalera - TORRE B | 0 | 3241526.68 | -3241526.68 | 0 | 3242859.48 | 3242859.48 | 3242859.48 | 3241526.68 | 0 | ✓ | ☓ | T
5.093-Reparacion estructural apto 108B - TORRE B | 0 | 28621248.27 | -28621248.27 | 17375415.99 | 11245816.54 | 28621232.53 | 28621232.53 | 28621232.53 | 15.73 | ✓ | ✓ | E
5.095-ACERO DE REFUERZO RECTO - TORRE B VIGA LEVANTADA | 0 | 1169393.54 | -1169393.54 | 0 | 1158248.42 | 1158248.42 | 1158248.42 | 1169393.54 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.096-Bordillo en concreto - | 0 | 7711092.75 | -7711092.75 | 7711092.75 | 0 | 7711092.75 | 7711092.75 | 7711092.75 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.097-Detallado sótano 1 - | 0 | 2000016 | -2000016 | 2000016 | 0 | 2000016 | 2000016 | 2000016 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.098-Estructura en concreto N 0.0 Punto fijo - Parqueaderos | 0 | 3612802.74 | -3612802.74 | 3612802.74 | 0 | 3612802.74 | 3612802.74 | 3612802.74 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.099-Carcamo en sotanos 1 y 2 - Sotanos | 0 | 973980 | -973980 | 973980 | 0 | 973980 | 973980 | 973980 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.100-Muros bajo rampa - Sotano N -5.86 | 0 | 737724 | -737724 | 737724 | 0 | 737724 | 737724 | 737724 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.101-Viga para losa volumen ascensor - Torre A | 0 | 163060 | -163060 | 163060 | 0 | 163060 | 163060 | 163060 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.103-Bordillo para puerta ventana - Torre A | 0 | 207000 | -207000 | 207000 | 0 | 207000 | 207000 | 207000 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.104-MORTERO DE PENDIENTADO - Rampa acceso Torre A | 0 | 111670 | -111670 | 111670 | 0 | 111670 | 111670 | 111670 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.105-Granito lavado - Rampa acceso Torre A | 0 | 480950.12 | -480950.12 | 480950 | 0 | 480950 | 480950 | 480950 | 0.12 | ✓ | ✓ | T
5.106-Guarda escoba en granito - Torre A patios | 0 | 983360 | -983360 | 983360 | 0 | 983360 | 983360 | 983360 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.108-Reparaciones en concreto zona comun - | 0 | 2615410 | -2615410 | 2615410 | 0 | 2615410 | 2615410 | 2615410 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.109-Base y alfajia para tableros de medidores - Torre A y B | 0 | 1753496 | -1753496 | 1753496 | 0 | 1753496 | 1753496 | 1753496 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.110-Contrapeso para ascensor L:1.27m A:0.15m h:0.28m - | 0 | 440000 | -440000 | 440000 | 0 | 440000 | 440000 | 440000 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.111-Bordillo de confinamiento para centros de medicion H:15 cm - Torre B | 0 | 1142400 | -1142400 | 1142400 | 0 | 1142400 | 1142400 | 1142400 | 0 | ✓ | ✓ | T
5.112-Losa de pavimento no aligerada MR-42 E=15cms - Parqueaderos | 0 | 5364671.32 | -5364671.32 | 1322500 | 4042170.58 | 5364670.58 | 5364670.58 | 5364670.58 | 0.74 | ✓ | ✓ | T
5.113-Materas en concreto - Torre B | 0 | 520000 | -520000 | 520000 | 0 | 520000 | 520000 | 520000 | 0 | ✓ | ✓ | T
6-MAMPOSTERIA | 170252313.87 | 252354942.16 | -82102628.3 | 166134324.45 | 85570574.63 | 251704899.08 | 251674899.08 | 252354942.08 | 0.08
6.001-MURO LADRILLO FACHADA ESTRUCTURAL 6.5X12X24 - TORRE A | 29734368.27 | 1994211.05 | 27740157.22 | 0 | 2050334.3 | 2050334.3 | 2050334.3 | 1994211.05 | 0 | ✓ | ☓ | T
6.002-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12X19X30 - TORRE A | 18645636.48 | 103734.01 | 18541902.47 | 103734 | 0 | 103734 | 103734 | 103734 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
6.003-ANCLAJE DOVELAS - TORRE A | 5712542.43 | 3053750.16 | 2658792.27 | 979980 | 2073770.16 | 3053750.16 | 3053750.16 | 3053750.16 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.004-GROUTING - TORRE A | 14670031.3 | 10280810.41 | 4389220.89 | 4119426.25 | 6163522.93 | 10282949.18 | 10282949.18 | 10280810.41 | 0 | ✓ | ☓ | T
6.005-ESCALERILLA EN GRAFIL - REFUERZO MAMPOSTERIA - TORRE A | 1495666.67 | 803250 | 692416.67 | 0 | 803250 | 803250 | 803250 | 803250 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.006-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE A DOVELAS | 2959437.6 | 2555030.41 | 404407.19 | 283691 | 2260654.9 | 2544345.9 | 2544345.9 | 2555030.41 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.007-PIÑA EN MAMPOSTERIA INC ACERO - TORRE A | 9757877.76 | 4550761.64 | 5207116.12 | 3271923.5 | 1338876.52 | 4610800.02 | 4610800.02 | 4550761.64 | 0 | ✓ | ☓ | T
6.008-MURO LADRILLO FACHADA ESTRUCTURAL 6.5X12X24 - TORRE B | 29734368.27 | 0 | 29734368.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.009-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12X19X30 - TORRE B | 18645636.48 | 114121.2 | 18531515.29 | 0 | 113553.37 | 113553.37 | 113553.37 | 114121.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.010-ANCLAJE DOVELAS - TORRE B | 5712542.43 | 4015149 | 1697393.43 | 894969 | 3120180 | 4015149 | 4015149 | 4015149 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.011-GROUTING - TORRE B | 14670031.3 | 10036052.55 | 4633978.75 | 4158724.5 | 5908717.66 | 10067442.16 | 10067442.16 | 10036052.55 | 0 | ✓ | ☓ | T
6.012-ESCALERILLA EN GRAFIL - REFUERZO MAMPOSTERIA - TORRE B | 1495666.67 | 1038870 | 456796.67 | 0 | 1038870 | 1038870 | 1038870 | 1038870 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.013-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - TORRE B DOVELAS | 2959437.6 | 1436529.92 | 1522907.68 | 265315 | 1164450.7 | 1429765.7 | 1429765.7 | 1436529.92 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.014-Cinta de remate 12x15cm - TORRE A | 0 | 2300973.6 | -2300973.6 | 2300973.6 | 0 | 2300973.6 | 2300973.6 | 2300973.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.015-PIÑA EN MAMPOSTERIA INC ACERO - TORRE B | 9757877.76 | 3266802 | 6491075.76 | 3246656 | 13458.9 | 3260114.9 | 3260114.9 | 3266801.98 | 0.02 | ✓ | ✓ | T
6.016-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12X19X30 - SOTANO ESCALERAS N -2.80 | 1803950.9 | 2671264.61 | -867313.72 | 479560 | 1935203.84 | 2414763.84 | 2414763.84 | 2671264.61 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.017-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12X19X30 - SOTANO ESCALERAS N -5.72 | 1803950.9 | 3209397.81 | -1405446.92 | 1060443.2 | 1935203.84 | 2995647.04 | 2995647.04 | 3209397.81 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.018-ESCALERILLA EN GRAFIL - REFUERZO MAMPOSTERIA - SOTANO ESCALERAS | 26751.07 | 0.09 | 26750.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | ✓ | ✓ | T
6.019-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - SOTANO ESCALERAS | 666540 | 633383.05 | 33156.95 | 115569.5 | 546121.11 | 661690.61 | 661690.61 | 633383.05 | 0 | ✓ | ☓ | T
6.020-MURO EN POLIMURO INTERIOR - TORRE A | 0 | 53417145 | -53417145 | 53417145 | 0 | 53417145 | 53417145 | 53417145 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.022-MURO LADRILLO FACHADA ESTRUCTURAL 12X10X29 - Torre A | 0 | 41924997.81 | -41924997.81 | 17793304 | 23592514.19 | 41385818.19 | 41355818.19 | 41924997.87 | -0.06 | ✓ | ✓ | T
6.023-MURO LADRILLO FACHADA ESTRUCTURAL 12X10X29 - Torre B | 0 | 39780997.64 | -39780997.64 | 18036979.06 | 21469350.18 | 39506329.23 | 39506329.23 | 39780997.64 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.026-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - Torre A ganchos mamposteria | 0 | 391991.61 | -391991.61 | 0 | 386274.37 | 386274.37 | 386274.37 | 391991.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.027-Viga zapato - Torre A | 0 | 8078400 | -8078400 | 8078400 | 0 | 8078400 | 8078400 | 8078400 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.028-Dilatacion en mamposteria - Torre A | 0 | 4999370.58 | -4999370.58 | 2003400 | 2993201.05 | 4996601.05 | 4996601.05 | 4999370.58 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.029-ANDAMIO COLGANTE - TORRE A | 0 | 5597540.01 | -5597540.01 | 5597540.01 | 0 | 5597540.01 | 5597540.01 | 5597540.01 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.030-Mampara de proteccion - TORRE A | 0 | 1440000 | -1440000 | 1440000 | 0 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.031-Mampara de proteccion - TORRE B | 0 | 1540800 | -1540800 | 1540800 | 0 | 1540800 | 1540800 | 1540800 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.032-Alfajia en concreto para remate - TORRE A | 0 | 7475401.99 | -7475401.99 | 5159149.5 | 2332173.36 | 7491322.86 | 7491322.86 | 7475401.99 | 0 | ✓ | ☓ | T
6.033-GROUTING DOVELAS - SOTANO | 0 | 470087.3 | -470087.3 | 297989.5 | 150585.58 | 448575.08 | 448575.08 | 470087.3 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.034-ANCLAJE DOVELAS - SOTANO | 0 | 127440 | -127440 | 127440 | 0 | 127440 | 127440 | 127440 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.035-MURO DE CONCRETO PARA GANCHOS DE FACHADA - TORRE A | 0 | 1440000 | -1440000 | 1440000 | 0 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.036-MURO BAJO DE CUBIERTA EN LADRILLO - TORRE A | 0 | 4096277.54 | -4096277.54 | 3101140 | 836257.01 | 3937397.01 | 3937397.01 | 4096277.5 | 0.04 | ✓ | ✓ | T
6.037-Dilatacion en mamposteria - Torre B | 0 | 2158825.23 | -2158825.23 | 2003381.47 | 155443.75 | 2158825.22 | 2158825.23 | 2158825.23 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.038-ANDAMIO COLGANTE- - TORRE B | 0 | 2722610 | -2722610 | 2722610 | 0 | 2722610 | 2722610 | 2722610 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.039-Viga zapato - TORRE B | 0 | 7681212 | -7681212 | 7681212 | 0 | 7681212 | 7681212 | 7681212 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.040-Cinta de remate 12x15cm - TORRE B | 0 | 477378.56 | -477378.56 | 400000 | 73979.92 | 473979.92 | 473979.92 | 477378.56 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.041-MURO DE CONCRETO PARA GANCHOS DE FACHADA - TORRE B | 0 | 3546000 | -3546000 | 3546000 | 0 | 3546000 | 3546000 | 3546000 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.043-Marcos plantilla para ventana - Torre B | 0 | 206602.5 | -206602.5 | 206602.5 | 0 | 206602.5 | 206602.5 | 206602.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.044-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12X10X29-- - Sotano N 0.00 | 0 | 707690 | -707690 | 316940 | 390697.5 | 707637.5 | 707637.5 | 707690 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.045-MURO EN MAMPOSTERIA PUERTAS CORTAFUEGO - TORRE A y B | 0 | 2693808.86 | -2693808.86 | 2374308.86 | 319500 | 2693808.86 | 2693808.86 | 2693808.86 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.046-ACERO DE REFUERZO RECTO -DOVELAS - Torre B | 0 | 701719.2 | -701719.2 | 0 | 701719.2 | 701719.2 | 701719.2 | 701719.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.047-Alfajia en concreto para remate - Torre B | 0 | 7855256.95 | -7855256.95 | 6966520 | 1542612.47 | 8509132.47 | 8509132.47 | 7855256.95 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
6.054-Cinta de remate 8 X10 - ZONA COMUN | 0 | 156800.88 | -156800.88 | 0 | 160097.84 | 160097.84 | 160097.84 | 156800.91 | -0.03 | ✓ | ☓ | T
6.058-Muro en mamposteria confinamiento bajo rampa - Sotano 1 | 0 | 252497 | -252497 | 252497 | 0 | 252497 | 252497 | 252497 | 0 | ✓ | ✓ | T
6.059-Muro en mamposteria incl. viga de cimentacion - Aviso conjunto residencial | 0 | 350000.01 | -350000.01 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | ✓ | ✓ | T
7-SISTEMA PANEL YESO / FIBROCEMENTO | 218184863.6 | 438462803.03 | -220277939.43 | 511656470.99 | 0 | 511656470.99 | 438462802.93 | 438462802.93 | 0.11
7.001-CARTERA PANEL YESO - TORRE A | 13524049 | 36445566.62 | -22921517.62 | 36445566.62 | 0 | 36445566.62 | 36445566.62 | 36445566.62 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.002-MURO SUPER BOARD 1 CARA - TORRE A | 44578800 | 19937348.39 | 24641451.61 | 19937348.39 | 0 | 19937348.39 | 19937348.39 | 19937348.39 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.003-CARTERA MURO PANEL YESO 2 CARAS - TORRE A | 5034000 | 0 | 5034000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.005-CARTERA SUPERBOARD - TORRE A | 27590284.8 | 28964351.07 | -1374066.27 | 28964351.06 | 0 | 28964351.06 | 28964351.07 | 28964351.07 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.006-CIELO FALSO PANEL YESO - TORRE A | 18365298 | 33135919.19 | -14770621.19 | 33135919.19 | 0 | 33135919.19 | 33135919.19 | 33135919.19 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.007-CARTERA MURO PANEL YESO 2 CARAS - TORRE B | 5034000 | 0 | 5034000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.008-MURO SUPER BOARD 1 CARA - TORRE B | 44578800 | 90906237.41 | -46327437.41 | 98345711.13 | 0 | 98345711.13 | 90906237.41 | 90906237.41 | 0 | ✓ | ☓ | T
7.009-CARTERA SUPERBOARD - TORRE B | 27590284.8 | 14525734.08 | 13064550.72 | 14525734.08 | 0 | 14525734.08 | 14525734.08 | 14525734.08 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.010-CIELO FALSO PANEL YESO - TORRE B | 18365298 | 31786349.01 | -13421051.01 | 31786349.01 | 0 | 31786349.01 | 31786349.01 | 31786349.01 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.011-CARTERA PANEL YESO - TORRE B | 13524049 | 37434705.33 | -23910656.33 | 37434705.33 | 0 | 37434705.33 | 37434705.33 | 37434705.33 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.014-DILATACIONES PLASTICAS - TORRE A | 0 | 4898422.35 | -4898422.35 | 4898422.35 | 0 | 4898422.35 | 4898422.35 | 4898422.35 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.017-CIELO FALSO RH - TORRE A | 0 | 1415731.26 | -1415731.26 | 1415731.25 | 0 | 1415731.25 | 1415731.25 | 1415731.25 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
7.018-FILOS PLASTICOS - TORRE A | 0 | 11768004.53 | -11768004.53 | 11768004.53 | 0 | 11768004.53 | 11768004.53 | 11768004.53 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.019-REFUERZOS EN MADERA - TORRE A | 0 | 8646831.86 | -8646831.86 | 8646831.86 | 0 | 8646831.86 | 8646831.86 | 8646831.86 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.020-MURO EN PANEL YESO CON REFUERZO EN MADERA CANAL 90 - TORRE A | 0 | 18762536.53 | -18762536.53 | 18762536.53 | 0 | 18762536.53 | 18762536.53 | 18762536.53 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.021-ADICIONALES SISTEMA LIVIANO - | 0 | 29961149.62 | -29961149.62 | 29961149.62 | 0 | 29961149.62 | 29961149.62 | 29961149.62 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.022-DILATACIONES PLASTICAS - - TORRE B | 0 | 6372589.76 | -6372589.76 | 6372589.76 | 0 | 6372589.76 | 6372589.76 | 6372589.76 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.023-FILOS PLASTICOS - - TORRE B | 0 | 7681640.5 | -7681640.5 | 7681640.5 | 0 | 7681640.5 | 7681640.5 | 7681640.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.024-REFUERZOS EN MADERA - - TORRE B | 0 | 11938527.63 | -11938527.63 | 11938527.63 | 0 | 11938527.63 | 11938527.63 | 11938527.63 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.025-CARTERA SUPERBOARD 1 CARA (SIN ACABADO FINAL) - TORRE B | 0 | 40851864.25 | -40851864.25 | 40851864.25 | 0 | 40851864.25 | 40851864.25 | 40851864.25 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.026-MURO SUPER BOARD 1 CARA (SIN ACABADO FINAL) - TORRE B | 0 | 22946350.81 | -22946350.81 | 23168997.16 | 0 | 23168997.16 | 22946350.81 | 22946350.81 | 0 | ✓ | ☓ | T
7.027-CIELO FALSO RH - TORRE B | 0 | 1140236.57 | -1140236.57 | 1140236.47 | 0 | 1140236.47 | 1140236.47 | 1140236.47 | 0.1 | ✓ | ✓ | T
7.028-CIELO FALSO SUPERBOARD - TORRE B | 0 | 578532.24 | -578532.24 | 578532.24 | 0 | 578532.24 | 578532.24 | 578532.24 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.029-MURO EN PANEL YESO 2 CARAS - TORRE B | 0 | 17861960.79 | -17861960.79 | 17861960.79 | 0 | 17861960.79 | 17861960.79 | 17861960.79 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.030-MURO SUPER BOARD 1 CARA (SIN ACABADO FINAL) - TORRE A | 0 | 1762408.2 | -1762408.2 | 1762408.2 | 0 | 1762408.2 | 1762408.2 | 1762408.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.031-CARTERA SUPERBOARD 1 CARA (SIN ACABADO FINAL) - TORRE A | 0 | 16484810.3 | -16484810.3 | 16484810.3 | 0 | 16484810.3 | 16484810.3 | 16484810.3 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.032-CIELO FALSO SUPERBOARD - TORRE A | 0 | 383912.56 | -383912.56 | 383912.56 | 0 | 383912.56 | 383912.56 | 383912.56 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.033-Sistema liviano - Sub estación electrica | 0 | 5603600.57 | -5603600.57 | 5603600.57 | 0 | 5603600.57 | 5603600.57 | 5603600.57 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.034-Sistema liviano en zonas comunes - Zonas comunes | 0 | 1799029.6 | -1799029.6 | 1799029.6 | 0 | 1799029.6 | 1799029.6 | 1799029.6 | 0 | ✓ | ✓ | T
7.035-Reclamación aseguradora ACABADOS Y SOLUCIONES WS - | 0 | -65531548 | 65531548 | 0 | 0 | 0 | -65531548 | -65531548 | 0 | ✓ | ☓ | T
8-ESTRUCTURAS METALICAS | 64050000 | 141328408.17 | -77278408.17 | 138745013.73 | 6903660.05 | 145648673.78 | 141328408.18 | 141328408.18 | -0.01
8.001-ESCALERA DE GATO - TORRE A | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
8.002- ESTRUCTURA METALICA PARA IMPERFRESCO CON ANTICORROSIVO - TORRE A | 28900000 | 26106195.2 | 2793804.8 | 26106195.2 | 0 | 26106195.2 | 26106195.2 | 26106195.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
8.003-ESTRUCTURA METALICA CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR - TORRE A | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
8.005-ESCALERA DE GATO - TORRE B | 400000 | 275756.84 | 124243.16 | 275756.84 | 0 | 275756.84 | 275756.84 | 275756.84 | 0 | ✓ | ✓ | T
8.006- ESTRUCTURA METALICA PARA IMPERFRESCO CON ANTICORROSIVO - TORRE B | 28900000 | 43102098 | -14202098 | 47422363.6 | 0 | 47422363.6 | 43102098 | 43102098 | 0 | ✓ | ☓ | T
8.007-ESTRUCTURA METALICA CUARTO DE MAQUINAS ASCENSOR - TORRE B | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
8.009-TAPA EN ALFAJOR PARA CARCAMO 0.80x4.80 CALIBRE 18 - ZONA COMUN SUBESTACION | 2050000 | 2311580 | -261580 | 2311580 | 0 | 2311580 | 2311580 | 2311580 | 0 | ✓ | ✓ | T
8.010-RAMPA EN ESTRUCTURA METALICA - SOTANO | 0 | 69341086.14 | -69341086.14 | 62437426.1 | 6903660.05 | 69341086.15 | 69341086.15 | 69341086.15 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
8.011-ESCOTILLA PARA ACCESO A CUBIERTA - TORRE A | 0 | 191692 | -191692 | 191692 | 0 | 191692 | 191692 | 191692 | 0 | ✓ | ✓ | T
9-CUBIERTAS | 55998451.63 | 87884677.58 | -31886225.96 | 90362174.39 | 2580382.57 | 92942556.96 | 87365476.36 | 87874510.22 | 10167.36
9.001-CUBIERTA EN TEJA ECOWALL - TORRE A | 19388206.61 | -103400 | 19491606.61 | 0 | 0 | 0 | -103400 | -103400 | 0 | ✓ | ☓ | T
9.003-CANAL ALL EN LAMINA - TORRE A | 5848000 | 0 | 5848000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.004-SOLAPA CON CINTA ADHESIVA PARA SELLO - TORRE A | 2763019.2 | 10918550.8 | -8155531.6 | 10918550.8 | 0 | 10918550.8 | 10918550.8 | 10918550.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.005-CUBIERTA EN TEJA ECOWALL - TORRE B | 19388206.61 | 27344356.38 | -7956149.77 | 27344356.38 | 0 | 27344356.38 | 27344356.38 | 27344356.38 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.007-CANAL ALL EN LAMINA - TORRE B | 5848000 | 0 | 5848000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.008-SOLAPA CON CINTA ADHESIVA PARA SELLO - TORRE B | 2763019.2 | 12675013.32 | -9911994.12 | 12675013.32 | 0 | 12675013.32 | 12675013.32 | 12675013.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.009-CUBIERTA EN FIBROCEMENTO - TORRE A | 0 | 16072482.91 | -16072482.91 | 16533435 | 0 | 16533435 | 16072482.91 | 16072482.91 | 0 | ✓ | ☓ | T
9.010-CUBIERTA EN POLICARBONATO - TORRE A | 0 | 8500024.89 | -8500024.89 | 8500024.89 | 0 | 8500024.89 | 8500024.89 | 8500024.89 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.011-Emboquillado tuberia ventilación - Torre B | 0 | 1237600 | -1237600 | 1237600 | 0 | 1237600 | 1237600 | 1237600 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.013-Gargolas para desagüe - Torre A | 0 | 188568 | -188568 | 188568 | 0 | 188568 | 188568 | 188568 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.014-Gargolas para desagüe - Torre B | 0 | 188568 | -188568 | 188568 | 0 | 188568 | 188568 | 188568 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.015-Rejillas para cubierta - Torre B | 0 | 152510.4 | -152510.4 | 0 | 152510.4 | 152510.4 | 152510.4 | 142343.04 | 10167.36 | ✓ | ✓ | E
9.016-CANAL ALL EN CONCRETO - | 0 | 1904680.64 | -1904680.64 | 0 | 1405893.34 | 1405893.34 | 1405893.34 | 1904680.64 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.017-CIRCULACION CUBIERTA - | 0 | 1042392.75 | -1042392.75 | 0 | 1021978.83 | 1021978.83 | 1021978.83 | 1042392.75 | 0 | ✓ | ✓ | T
9.018-Reparacion de cubierta en fibrocemento - Torre A | 0 | -736693.4 | 736693.4 | 4276035.11 | 0 | 4276035.11 | -736693.4 | -736693.4 | 0 | ✓ | ☓ | T
9.019-CUBIERTA EN POLICARBONATO - Torre B | 0 | 8500022.9 | -8500022.9 | 8500022.9 | 0 | 8500022.9 | 8500022.9 | 8500022.9 | 0 | ✓ | ✓ | T
10-IMPERMEABILIZACION | 320643879.05 | 224657712.49 | 95986166.55 | 207922666.14 | 17858926.24 | 225781592.38 | 225450161.32 | 224657712.42 | 0.07
10.001-IMPERMEABILIZACION LOSA DE CUBIERTA - TORRE A | 35742937.93 | 2346395.82 | 33396542.11 | 2346395.82 | 0 | 2346395.82 | 2346395.82 | 2346395.82 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.002-IMPERMEABILIZACION CON MORTERO CEMENTOSO - TORRE A BALCON | 2346752.27 | 3740166.43 | -1393414.16 | 1475460 | 2362388 | 3837848 | 3798416.93 | 3740166.43 | 0 | ✓ | ☓ | T
10.003-IMPERMEABILIZACION CON MORTERO CEMENTOSO - TORRE A PISO DUCHAS | 1400969.08 | 8534974.87 | -7134005.79 | 3030300 | 5485919.04 | 8516219.04 | 8516219.04 | 8534974.87 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.004-IMPERMEABILIZACION CON MORTERO CEMENTOSO - TORRE A MUROS ZONAS HUMEDAS | 14584926.49 | 596493.45 | 13988433.04 | 0 | 596493.45 | 596493.45 | 596493.45 | 596493.45 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.005-IMPERMEABILIZACION CON MORTERO CEMENTOSO - TORRE A SHUT | 570363.91 | 0 | 570363.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.006-LAVADO E HIDROFUGADO DE FACHADA EN LADRILLO LIMPIO - TORRE A | 13454971.93 | 5477250.05 | 7977721.87 | 5477250 | 0 | 5477250 | 5477250.01 | 5477250.01 | 0.04 | ✓ | ✓ | T
10.007-EMBOQUILLADA SIFONES - TORRE A | 3114720 | 6184829.86 | -3070109.86 | 4766000 | 1418829.86 | 6184829.86 | 6184829.86 | 6184829.86 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.008-IMPERMEABILIZACION FOSO ASCENSOR - TORRE A | 182720 | 1283751.17 | -1101031.17 | 930384 | 479533.82 | 1409917.82 | 1409917.82 | 1283751.17 | 0 | ✓ | ☓ | T
10.009-IMPERMEABILIZACION LOSA DE CUBIERTA - TORRE A CUARTO DE MAQUINAS | 416220.53 | 490746.72 | -74526.19 | 239418.72 | 251328 | 490746.72 | 490746.72 | 490746.72 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.010-IMPERMEABILIZACION LOSA DE CUBIERTA - TORRE B | 35742937.93 | 2219765.82 | 33523172.11 | 2219765.82 | 0 | 2219765.82 | 2219765.82 | 2219765.82 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.011-IMPERMEABILIZACION CON MORTERO CEMENTOSO - TORRE B BALCON | 2346752.27 | 3909352.34 | -1562600.06 | 1548855 | 2362388 | 3911243 | 3911243 | 3909352.33 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
10.012-IMPERMEABILIZACION CON MORTERO CEMENTOSO - TORRE B PISO DUCHAS | 1400969.08 | 3344145 | -1943175.92 | 2778300 | 568344 | 3346644 | 3346644 | 3344145 | 0 | ✓ | ☓ | T
10.013-IMPERMEABILIZACION CON MORTERO CEMENTOSO - TORRE B MUROS ZONAS HUMEDAS | 14584926.49 | 643311.45 | 13941615.04 | 0 | 928962.45 | 928962.45 | 928962.45 | 643311.45 | 0 | ✓ | ☓ | T
10.014-IMPERMEABILIZACION CON MORTERO CEMENTOSO - TORRE B SHUT | 570363.91 | 0 | 570363.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.015-LAVADO E HIDROFUGADO DE FACHADA EN LADRILLO LIMPIO - TORRE B | 13454971.93 | 5767002.11 | 7687969.82 | 6059002.09 | 0 | 6059002.09 | 5767002.09 | 5767002.09 | 0.02 | ✓ | ☓ | T
10.016-EMBOQUILLADA SIFONES - TORRE B | 3114720 | 5171297.92 | -2056577.92 | 4320000 | 1184390.82 | 5504390.82 | 5504390.82 | 5171297.92 | 0 | ✓ | ☓ | T
10.017-IMPERMEABILIZACION FOSO ASCENSOR - TORRE B | 182720 | 930384 | -747664 | 930384 | 0 | 930384 | 930384 | 930384 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.018-IMPERMEABILIZACION LOSA DE CUBIERTA - TORRE B CUARTO DE MAQUINAS | 416220.53 | 246418.72 | 169801.81 | 246418.72 | 0 | 246418.72 | 246418.72 | 246418.72 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.019-IMPERMEABILIZACION CON VULKEM PARQUEADERO - SOTANO N 0.00 Y CANCHA MULTIPLE | 155063370 | 148762329.74 | 6301040.26 | 148762329.74 | 0 | 148762329.74 | 148762329.74 | 148762329.74 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.020-SUMINISTRO E INSTALACION PLASTICO EN ESTRUCTURA ENTERRADA - SOTANO | 3726167.71 | 883746 | 2842421.71 | 0 | 887400 | 887400 | 887400 | 883746 | 0 | ✓ | ☓ | T
10.021-IMPRIMACION EN MURO CON EMULSION ASFALTICA - SOTANO | 18133817.08 | 1283284.8 | 16850532.28 | 0 | 1283284.8 | 1283284.8 | 1283284.8 | 1283284.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.022-IMPERMEABILIZACION FOSO ASCENSOR - SOTANO | 91360 | 465192 | -373832 | 465192 | 0 | 465192 | 465192 | 465192 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.023-IMPERMEABILIZACION CANAL EN CONCRETO - TORRE A | 0 | 3486607.23 | -3486607.23 | 3436943.23 | 49664 | 3486607.23 | 3486607.23 | 3486607.23 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.024-IMPERMEABILIZACION CANAL EN CONCRETO- - TORRE B | 0 | 3257988.23 | -3257988.23 | 3257988.23 | 0 | 3257988.23 | 3257988.23 | 3257988.23 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.026-Impermeabilización patios - Primer piso Torre B | 0 | 180075 | -180075 | 180075 | 0 | 180075 | 180075 | 180075 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.027-Impermeabilización materas - | 0 | 523540.38 | -523540.38 | 523540.37 | 0 | 523540.37 | 523540.37 | 523540.37 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
10.028-Impermeabilización culatas - | 0 | 9457473.2 | -9457473.2 | 9457473.2 | 0 | 9457473.2 | 9457473.2 | 9457473.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.029-Sello de pases para tuberia - | 0 | 1528488 | -1528488 | 1528488 | 0 | 1528488 | 1528488 | 1528488 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.030-LAVADO E HIDROFUGADO DE FACHADA EN LADRILLO LIMPIO - - Zona Comun | 0 | 1289180 | -1289180 | 1289180 | 0 | 1289180 | 1289180 | 1289180 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.031-Impermeabilización superficial - Torre A Cuarto de aseo | 0 | 81675 | -81675 | 81675 | 0 | 81675 | 81675 | 81675 | 0 | ✓ | ✓ | T
10.032-Sello de corbatas - Sotano 1 y Sotano 2 | 0 | 2571847.2 | -2571847.2 | 2571847.2 | 0 | 2571847.2 | 2571847.2 | 2571847.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
11-REPELLOS / MORTEROS | 331781633.4 | 258597226.57 | 73184406.84 | 110081030.9 | 149673726.29 | 259754757.19 | 258996856.7 | 258597188.54 | 38.03
11.001-MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=3cm - TORRE A | 127562007.6 | 121674258.15 | 5887749.45 | 50107005 | 71615331.66 | 121722336.66 | 121362471.93 | 121674258.11 | 0.04 | ✓ | ☓ | T
11.002-ESTRIAS SOBRE REPELLO - TORRE A | 7689600 | 0 | 7689600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.003-REPELLO BORDE DE LOSA E=10cm - TORRE A | 26066956.93 | 2257661.01 | 23809295.92 | 0 | 2256387.56 | 2256387.56 | 2256387.56 | 2257661.01 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.005-GOTEROS EN REPELLO MORT 1:3 IMPER. - TORRE A | 3424047.95 | 662668.09 | 2761379.87 | 0 | 648307.24 | 648307.24 | 648307.24 | 662668.09 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.006-MORTERO DE PENDIENTADO - TORRE A | 1148204.22 | 1066129.27 | 82074.95 | 656175 | 403156.99 | 1059331.99 | 1059331.99 | 1066129.27 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.007-MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=3cm - TORRE B | 127562007.6 | 114108029.25 | 13453978.35 | 46897825 | 67841551.6 | 114739376.6 | 114739376.6 | 114108029.25 | 0 | ✓ | ☓ | T
11.008-ESTRIAS SOBRE REPELLO - TORRE B | 7689600 | 0 | 7689600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.009-REPELLO BORDE DE LOSA E=10cm - TORRE B | 26066956.93 | 147993.89 | 25918963.03 | 0 | 156583.63 | 156583.63 | 156583.63 | 147993.89 | 0 | ✓ | ☓ | T
11.010-GOTEROS EN REPELLO MORT 1:3 IMPER. - TORRE B | 3424047.95 | 674182.14 | 2749865.81 | 0 | 660182.25 | 660182.25 | 660182.25 | 674182.14 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.011-MORTERO DE PENDIENTADO - TORRE B | 1148204.22 | 1358414.73 | -210210.51 | 753350 | 604163 | 1357513 | 1357513 | 1358414.73 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.012-REPELLO DE CARTERAS EN FACHADA MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO - TORRE A | 0 | 11926.83 | -11926.83 | 0 | 17024.28 | 17024.28 | 17024.28 | 11926.83 | 0 | ✓ | ☓ | T
11.013-REPELLO SOBRE POLIMURO - TORRE A | 0 | 10168582.67 | -10168582.67 | 7025516.75 | 3481796.57 | 10507313.32 | 10109277.56 | 10168582.67 | 0 | ✓ | ☓ | T
11.014-DILATACION SOBRE REPELLO - TORRE A | 0 | 1693264.3 | -1693264.3 | 1693264.3 | 0 | 1693264.3 | 1693264.3 | 1693264.3 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.015-Desengrasante de losa para adherencia de mortero - TORRE A | 0 | 323323 | -323323 | 0 | 323323 | 323323 | 323323 | 323323 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.017-Reparación sifones - TORRE A | 0 | 1066610 | -1066610 | 1066572 | 0 | 1066572 | 1066572 | 1066572 | 38 | ✓ | ✓ | T
11.019-MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=3cm - Punto Fijo Parqueaderos | 0 | 228401.63 | -228401.63 | 143520 | 135386.1 | 278906.1 | 278906.1 | 228401.63 | 0 | ✓ | ☓ | T
11.020-REPELLO DE MUROS - Punto Fijo Parqueaderos | 0 | 728178.28 | -728178.28 | 511821.55 | 213458.63 | 725280.18 | 725280.18 | 728178.28 | 0 | ✓ | ✓ | T
11.021-MORTERO DE PENDIENTADO - Punto Fijo Parqueaderos | 0 | 226471.18 | -226471.18 | 127205 | 100061.15 | 227266.15 | 227266.15 | 226471.18 | 0 | ✓ | ☓ | T
11.022-Mortero pendientado rampa acceso - Torre B | 0 | 97441.57 | -97441.57 | 97441.5 | 0 | 97441.5 | 97441.5 | 97441.5 | 0.07 | ✓ | ✓ | T
11.023-Mortero pendientado patios - Primer piso Torre B | 0 | 1190519.91 | -1190519.91 | 207740 | 1120097.84 | 1327837.84 | 1327837.84 | 1190520.02 | -0.12 | ✓ | ☓ | T
11.024-Mortero pendientado materas - | 0 | 282530.87 | -282530.87 | 162955 | 96914.79 | 259869.79 | 259869.79 | 282530.83 | 0.03 | ✓ | ✓ | T
11.025-Repello x Ml - Zona Comun Piscina - Salon Social | 0 | 630639.8 | -630639.8 | 630639.8 | 0 | 630639.8 | 630639.8 | 630639.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
12-PISOS | 659899703.06 | 741160292.39 | -81260589.33 | 281613644.76 | 461278323.96 | 742891968.72 | 742452341.57 | 740425996.99 | 734295.4
12.001-PISO CERAMICA 60x60 - TORRE A | 268714099.46 | 265183424.7 | 3530674.76 | 79694967.36 | 185488822.92 | 265183790.28 | 265183790.28 | 265079402.69 | 104022.01 | ✓ | ☓ | E
12.003-PISO CERAMICA 33x33 DUCHAS - TORRE A | 8619688.28 | 9463347.9 | -843659.62 | 2918830.6 | 6984144.45 | 9902975.05 | 9463347.9 | 9463347.9 | 0 | ✓ | ☓ | T
12.004-PISO CERAMICA 60x60 - TORRE A ZONA COMUN | 20444477.57 | 29938477.91 | -9494000.34 | 94635.6 | 30368914.03 | 30463549.63 | 30463549.63 | 29938477.92 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
12.005-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE A BALCON | 5996585.64 | 3911308.9 | 2085276.74 | 3418421.13 | 492887.77 | 3911308.9 | 3911308.9 | 3911308.9 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.006-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE A ZONA COMUN | 11717979.13 | 5762256.55 | 5955722.58 | 4988674.2 | 775874.29 | 5764548.49 | 5764548.49 | 5762256.55 | 0 | ✓ | ☓ | T
12.007-ENCHAPE EN CERAMICA PARA ESCALERA (TRAMO) - TORRE A | 10705515.37 | 12921937.48 | -2216422.11 | 12447622 | 471934.96 | 12919556.96 | 12919556.96 | 12921937.5 | -0.02 | ✓ | ✓ | T
12.008-Borde Huella/Contrahuella Escalera en Granito 20cm - TORRE A | 2486718.08 | 0 | 2486718.08 | 0 | 4460.12 | 4460.12 | 4460.12 | 0 | 0 | ✓ | ☓ | T
12.009-PIRLAN CERAMICA TIPO MADERA - TORRE A | 1264788 | 2882524 | -1617736 | 2882524 | 0 | 2882524 | 2882524 | 2882524 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.010-PISO CERAMICA 60x60 - TORRE B | 268714099.46 | 240677270.16 | 28036829.3 | 69859179.36 | 170433793.01 | 240292972.37 | 240292972.37 | 240047939.9 | 629330.26 | ✓ | ✓ | E
12.011-PISO CERAMICA 33x33 DUCHAS - TORRE B | 8619688.28 | 7302007.15 | 1317681.13 | 2138788.8 | 5163218.35 | 7302007.15 | 7302007.15 | 7301479.72 | 527.43 | ✓ | ✓ | E
12.012-PISO CERAMICA 60x60 - TORRE B ZONA COMUN | 20444477.57 | 27758253.43 | -7313775.86 | 7382011.94 | 21343181.42 | 28725193.36 | 28725193.36 | 27758145.89 | 107.54 | ✓ | ☓ | E
12.013-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE B BALCON | 5996585.64 | 4607727.01 | 1388858.63 | 4178070.27 | 429659.5 | 4607729.77 | 4607729.77 | 4607729.77 | -2.76 | ☓ | ☓ | E
12.014-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE B ZONA COMUN | 11717979.13 | 6674262.49 | 5043716.65 | 6046783.42 | 627477 | 6674260.42 | 6674260.42 | 6674260.42 | 2.06 | ✓ | ✓ | E
12.015-ENCHAPE EN CERAMICA PARA ESCALERA (TRAMO) - TORRE B | 10705515.37 | 0 | 10705515.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.016-Borde Huella/Contrahuella Escalera en Granito 20cm - TORRE B | 2486718.08 | 0 | 2486718.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.018-PIRLAN CERAMICA TIPO MADERA - TORRE B | 1264788 | 2376432 | -1111644 | 2376432 | 0 | 2376432 | 2376432 | 2376432 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.019-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE A COCINA-OFICIOS | 0 | 4205421.29 | -4205421.29 | 3815527.31 | 389893.98 | 4205421.29 | 4205421.29 | 4205421.29 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.020-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE B COCINA-OFICIOS | 0 | 4593097.08 | -4593097.08 | 4162791.25 | 430089.8 | 4592881.05 | 4592881.05 | 4592881.05 | 216.03 | ✓ | ✓ | E
12.021-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE A BAÑOS | 0 | 5407578.84 | -5407578.84 | 4926371.4 | 481207.44 | 5407578.84 | 5407578.84 | 5407578.84 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.022-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - TORRE B BAÑOS | 0 | 5023237.4 | -5023237.4 | 4926371.4 | 96866 | 5023237.4 | 5023237.4 | 5023237.4 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.023-Cenefa en granito lavado Piso y guardaescoba - TORRE A BALCON | 0 | 12477040 | -12477040 | 12477040 | 0 | 12477040 | 12477040 | 12477040 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.024-Cenefa en granito lavado Piso y guardaescoba - TORRE B BALCON | 0 | 8083350 | -8083350 | 8083350 | 0 | 8083350 | 8083350 | 8083350 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.025-PROTECCION PISOS CARTON - PLASTICO - TORRE A | 0 | 31361305.22 | -31361305.22 | 8889440 | 22479380.25 | 31368820.25 | 31368820.25 | 31361305.17 | 0.06 | ✓ | ☓ | T
12.026-PROTECCION PISOS CARTON - PLASTICO - TORRE B | 0 | 23207077.28 | -23207077.28 | 9161712 | 14045272.5 | 23206984.5 | 23206984.5 | 23206984.5 | 92.78 | ✓ | ✓ | E
12.027-PISO PORCELANATO 60x60 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.028-ENCHAPE CERAMICA PASILLOS - TORRE A | 0 | 2802981.17 | -2802981.17 | 2556000 | 246981.17 | 2802981.17 | 2802981.17 | 2802981.17 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.029-Escalera con acabado en granito pulido - Punto Fijo - Torre B | 0 | 12447622 | -12447622 | 12447622 | 0 | 12447622 | 12447622 | 12447622 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.030-Enchape borde losa con ceramica - Patios Torre B | 0 | 2802981.17 | -2802981.17 | 2556000 | 419372.45 | 2975372.45 | 2975372.45 | 2802981.17 | 0.01 | ✓ | ☓ | E
12.031-Enchape piso ceramica N=0.00 - Punto Fijo Parqueaderos | 0 | 85806.12 | -85806.12 | 80974.72 | 4831.4 | 85806.12 | 85806.12 | 85806.12 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.032-Escalera con acabado en granito pulido-- - Punto Fijo Parqueaderos | 0 | 2912724 | -2912724 | 2912724 | 0 | 2912724 | 2912724 | 2912724 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.033-Acabado en granito pulido rampa - Rampa Acceso Torre B | 0 | 167760 | -167760 | 167760 | 0 | 167760 | 167760 | 167760 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.034-MORTERO DE PENDIENTADO - Patios Torre A | 0 | 207805 | -207805 | 207805 | 0 | 207805 | 207805 | 207805 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.035-Mediacaña en mortero - Patios Torre A | 0 | 370061.15 | -370061.15 | 270000 | 100061.15 | 370061.15 | 370061.15 | 370061.15 | 0 | ✓ | ✓ | T
12.036-IMPERMEABILIZACION SUPERFICIAL - Patios Torre A | 0 | 180075 | -180075 | 180075 | 0 | 180075 | 180075 | 180075 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.037-PIRLAN CERAMICA TIPO MADERA - - Ascensores | 0 | 93198 | -93198 | 93198 | 0 | 93198 | 93198 | 93198 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.038-Cenefa pisos - Cenefa pisos | 0 | 718956 | -718956 | 718956 | 0 | 718956 | 718956 | 718956 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.039-Enchape borde losa con fachaleta - Torre B | 0 | 86400 | -86400 | 86400 | 0 | 86400 | 86400 | 86400 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.040-Cambio de fichas - Punto Fijo Torre A | 0 | 200000 | -200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.041-Detallado de escaleras en granito lavado - Torre A | 0 | 80000 | -80000 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.042-Jornales detallado acabados - Torres y zonas comunes | 0 | 1800000 | -1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.043-Mediacaña en mortero - PF Parqueaderos | 0 | 67200 | -67200 | 67200 | 0 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.044-Mediacaña en mortero impermeabilizado - Rampa Acceso Torre B | 0 | 32270 | -32270 | 32270 | 0 | 32270 | 32270 | 32270 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.045-Fundicion y acabado de cañuelas plataforma y sotanos - Plataforma y sotanos | 0 | 1140038 | -1140038 | 1140038 | 0 | 1140038 | 1140038 | 1140038 | 0 | ✓ | ✓ | E
12.046-Demolicion e instalacion de enchape de piso - Apartamento 108 TA | 0 | 1147078 | -1147078 | 1147078 | 0 | 1147078 | 1147078 | 1147078 | 0 | ✓ | ✓ | E
13-ENCHAPES Y ACCESORIOS | 139141275.44 | 136233311.67 | 2907963.78 | 51861800.5 | 83987313.32 | 135849113.82 | 135682879.46 | 135271203.07 | 962108.6
13.001-ENCHAPE DUCHAS 40x24 - TORRE A | 47411481.1 | 42290137.73 | 5121343.37 | 14083330.14 | 28259042.57 | 42342372.71 | 42176138.35 | 42290137.73 | 0 | ✓ | ☓ | T
13.003-ENCHAPE MURO COCINA 60x30 - TORRE A | 9036108.72 | 10819797.09 | -1783688.37 | 1806308.36 | 9007549.35 | 10813857.71 | 10813857.71 | 10791370.56 | 28426.53 | ✓ | ✓ | E
13.004-Enchape fachaleta 6.5x24 Borde de Losa Fachada - TORRE A | 3527823.33 | -0.03 | 3527823.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | ✓ | ✓ | E
13.005-ENCHAPE MARCO ASCENSOR - TORRE A | 9600000 | 838832 | 8761168 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 841168 | -2336 | ☓ | ✓ | E
13.006-ENCHAPE LAVADERO 60X30 - TORRE A | 396292.5 | 51765 | 344527.5 | 0 | 51765 | 51765 | 51765 | 51765 | 0 | ✓ | ✓ | T
13.007-ENCHAPE DUCHAS 40x24 - TORRE B | 47411481.1 | 43047327.83 | 4364153.27 | 13424640.4 | 29250813.45 | 42675453.85 | 42675453.85 | 42649067.89 | 398259.95 | ✓ | ✓ | E
13.009-ENCHAPE MURO COCINA 60x30 - TORRE B | 8233972.86 | 10862171.09 | -2628198.23 | 1901145.6 | 8961025.49 | 10862171.09 | 10862171.09 | 10360103.14 | 502067.96 | ✓ | ✓ | E
13.010-Enchape fachaleta 6.5x24 Borde de Losa Fachada - TORRE B | 3527823.33 | -0.03 | 3527823.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | ✓ | ✓ | E
13.011-ENCHAPE MARCO ASCENSOR - TORRE B | 9600000 | 500000 | 9100000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | ✓ | ✓ | E
13.013-ENCHAPE LAVADERO 60X30 - TORRE B | 396292.5 | 0 | 396292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
13.014-ENCHAPE LAVADERO 60X30 m2 - TORRE A | 0 | 4805722.02 | -4805722.02 | 3951900 | 1177567.5 | 5129467.5 | 5129467.5 | 4784390.59 | 21331.43 | ✓ | ☓ | E
13.015-ENCHAPE LAVADERO 60X30 m2 - TORRE B | 0 | 6723473.65 | -6723473.65 | 3811320 | 2900373.01 | 6711693.01 | 6711693.01 | 6723321.97 | 151.68 | ✓ | ✓ | E
13.016-Enchape fachaleta 10x29 Borde de Losa Fachada - TORRE A | 0 | 5417070 | -5417070 | 4443120 | 969469.2 | 5412589.2 | 5412589.2 | 5417069.95 | 0.05 | ✓ | ✓ | T
13.017-Enchape fachaleta 10x29 Borde de Losa Fachada - TORRE B | 0 | 4224660 | -4224660 | 4224660 | 0 | 4224660 | 4224660 | 4224660 | 0 | ✓ | ✓ | E
13.018-ABUZARDADO MUROS EN CONCRETO - TORRE A | 0 | 1625400 | -1625400 | 1625184 | 0 | 1625184 | 1625184 | 1625184 | 216 | ✓ | ✓ | E
13.019-ENCHAPE MURO ZONA DE OFICIOS 60x30 - TORRE A | 0 | 1738852.26 | -1738852.26 | 0 | 1711796.72 | 1711796.72 | 1711796.72 | 1724861.21 | 13991.05 | ✓ | ✓ | E
13.020-ENCHAPE MURO ZONA DE OFICIOS 60x30 - TORRE B | 0 | 1697911.04 | -1697911.04 | 0 | 1697911.04 | 1697911.04 | 1697911.04 | 1697911.04 | 0 | ✓ | ✓ | E
13.021-ABUZARDADO MUROS EN CONCRETO - TORRE B | 0 | 1590192 | -1590192 | 1590192 | 0 | 1590192 | 1590192 | 1590192 | 0 | ✓ | ✓ | T
14-INSTALACIONES SANITARIAS | 311115259.04 | 283755396.97 | 27359862.06 | 116055046.19 | 175083594.24 | 291138640.44 | 291138640.44 | 283130475.38 | 624921.59
14.001-Punto Sanitario 2" - TORRE A | 32271514.51 | 40600509.66 | -8328995.15 | 13210860 | 29800690.68 | 43011550.68 | 43011550.68 | 40600509.7 | -0.03 | ✓ | ☓ | E
14.003-Punto Sanitario 3" - TORRE A | 16371694.06 | 13836505.07 | 2535188.99 | 1467420 | 14045235.48 | 15512655.48 | 15512655.48 | 13836505.05 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
14.004-Punto Sanitario 4" - TORRE A | 36305453.83 | 27154039.99 | 9151413.84 | 2934705 | 24064648.67 | 26999353.67 | 26999353.67 | 27081913 | 72126.99 | ✓ | ✓ | E
14.005-Punto Sanitario 2" - TORRE B | 32271514.51 | 35883968.11 | -3612453.59 | 13540620 | 23608242.23 | 37148862.23 | 37148862.23 | 35871307.6 | 12660.51 | ✓ | ☓ | E
14.006-Punto Sanitario 3" - TORRE B | 16371694.06 | 7055171.35 | 9316522.71 | 1468260 | 5489239.67 | 6957499.67 | 6957499.67 | 6666276.43 | 388894.92 | ✓ | ✓ | E
14.007-Punto Sanitario 4" - TORRE B | 36305453.83 | 19358296.83 | 16947157 | 2936520 | 17124797.34 | 20061317.34 | 20061317.34 | 19358296.92 | -0.1 | ✓ | ☓ | E
14.008-Punto Sanitario 4" Aguas Lluvias - TORRE A CUBIERTA | 3759018.51 | 4476520.28 | -717501.78 | 1223550 | 3316190.71 | 4539740.71 | 4539740.71 | 4471975.19 | 4545.09 | ✓ | ☓ | E
14.009-Punto Sanitario 4" Aguas Lluvias - TORRE B CUBIERTA | 3759018.51 | 2509627.48 | 1249391.03 | 1223550 | 1278507.6 | 2502057.6 | 2502057.6 | 2463250.94 | 46376.54 | ✓ | ✓ | E
14.010-Bajante de tuberia PVC D=3" Aguas Negras - TORRE A | 9655712.76 | 5672984.85 | 3982727.91 | 1540882.87 | 4198585.77 | 5739468.64 | 5739468.64 | 5672984.62 | 0.23 | ✓ | ☓ | T
14.011-Bajante de tuberia PVC D=4" Aguas negras - TORRE A | 22835483.77 | 12196976.68 | 10638507.09 | 4303825.57 | 7901589.54 | 12205415.11 | 12205415.11 | 12196972.98 | 3.71 | ✓ | ☓ | E
14.012-Bajante de tuberia PVC D=4" Aguas lluvias - TORRE A | 7611827.92 | 3880813.05 | 3731014.88 | 2869158.53 | 1010558.52 | 3879717.05 | 3879717.05 | 3880812.48 | 0.57 | ✓ | ✓ | T
14.013-Bajante de tuberia PVC D=3" Aguas Negras - TORRE B | 9655712.76 | 6649056.17 | 3006656.59 | 1593342.7 | 5426735.56 | 7020078.26 | 7020078.26 | 6649056.11 | 0.06 | ✓ | ☓ | E
14.014-Bajante de tuberia PVC D=4" Aguas negras - TORRE B | 22835483.77 | 14607442.63 | 8228041.14 | 4304703.4 | 10236552.55 | 14541255.95 | 14541255.95 | 14594272.94 | 13169.7 | ✓ | ✓ | E
14.015-Bajante de tuberia PVC D=4" Aguas lluvias - TORRE B | 7611827.92 | 5689086.12 | 1922741.8 | 2869802.27 | 3594925.74 | 6464728.01 | 6464728.01 | 5686198.55 | 2887.57 | ✓ | ☓ | E
14.016-Tuberia Ventilacion PVC D=4" - TORRE A | 23176910.18 | 11719813.91 | 11457096.27 | 2868952.09 | 8974775.52 | 11843727.61 | 11843727.61 | 11719815.8 | -1.89 | ☓ | ☓ | T
14.017-Tuberia Ventilacion PVC D=4" - TORRE B | 23176910.18 | 13074711.03 | 10102199.14 | 2869802.27 | 10569586.04 | 13439388.31 | 13439388.31 | 13074711.03 | 0 | ✓ | ☓ | E
14.019-SOPORTE TUBERIA 2" - TORRE A | 147663 | 3017818.8 | -2870155.8 | 2907154.8 | 137964 | 3045118.8 | 3045118.8 | 3017818.8 | 0 | ✓ | ☓ | T
14.020-SOPORTE TUBERIA 4" a 3" - TORRE A | 3422350.98 | 6129385.19 | -2707034.21 | 5814309.6 | 306408 | 6120717.6 | 6120717.6 | 6129385.19 | 0 | ✓ | ✓ | T
14.021-SOPORTE TUBERIA 2" - TORRE B | 147663 | 3171441.6 | -3023778.6 | 3171441.6 | 0 | 3171441.6 | 3171441.6 | 3171441.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
14.022-SOPORTE TUBERIA 4" a 3" - TORRE B | 3422350.98 | 6519325.2 | -3096974.22 | 6342883.2 | 135660 | 6478543.2 | 6478543.2 | 6519119.02 | 206.18 | ✓ | ✓ | E
14.023-Punto desague A.A - Torre A | 0 | 765848.63 | -765848.63 | 0 | 732687.03 | 732687.03 | 732687.03 | 748112.75 | 17735.88 | ✓ | ✓ | E
14.024-Pases de losa instalaciones sanitarias - TORRE A | 0 | 5261365 | -5261365 | 5219596 | 40876.5 | 5260472.5 | 5260472.5 | 5260294 | 1071 | ✓ | ✓ | E
14.025-Rejillas punto sanitario - TORRE A | 0 | 4239483.65 | -4239483.65 | 3384000 | 749604.8 | 4133604.8 | 4133604.8 | 4231522 | 7961.64 | ✓ | ✓ | E
14.026-Punto desague A.A - Torre B | 0 | 1447617.76 | -1447617.76 | 0 | 1524299 | 1524299 | 1524299 | 1392735.95 | 54881.81 | ✓ | ☓ | E
14.027-Pases de losa instalaciones sanitarias Torre B - Torre B | 0 | 5261365 | -5261365 | 5219597.57 | 43375.5 | 5262973.07 | 5262973.07 | 5262675.57 | -1310.57 | ☓ | ☓ | E
14.028-Rejillas punto sanitario - - Torre B | 0 | 4157485.04 | -4157485.04 | 3384000 | 706955.2 | 4090955.2 | 4090955.2 | 4153951.14 | 3533.9 | ✓ | ✓ | E
14.029-Perforaciones en losa y muro - | 0 | 12356044.96 | -12356044.96 | 12355955.39 | 0 | 12355955.39 | 12355955.39 | 12355955.39 | 89.57 | ✓ | ✓ | E
14.030-Adicionales hidrosanitarias - | 0 | 6021241.64 | -6021241.64 | 6021153.34 | 0 | 6021153.34 | 6021153.34 | 6021153.34 | 88.3 | ✓ | ✓ | E
14.031-Reparaciones sanitarias - Torre A Torre B | 0 | 1041451.3 | -1041451.3 | 1009000 | 64902.6 | 1073902.6 | 1073902.6 | 1041451.3 | 0 | ✓ | ☓ | E
15-INSTALACIONES HIDRAULICAS | 291134898.86 | 279450929.1 | 11683969.76 | 104865550.8 | 181862285.16 | 286727835.96 | 280692667.72 | 257015551.03 | 22435378.06
15.001-Punto Hidraulico PVC Presion D=1/2" Agua Fria - TORRE A | 77476143.02 | 46892759.34 | 30583383.68 | 20569235 | 27612911.09 | 48182146.09 | 46765514.76 | 46889758.84 | 3000.49 | ✓ | ☓ | E
15.002-Punto Hidraulico CPVC Presion D=1/2" Agua Caliente - TORRE A | 25410703.18 | 29206461.59 | -3795758.41 | 10277820 | 19464028.99 | 29741848.99 | 29468793.69 | 29179694.12 | 26767.47 | ✓ | ☓ | E
15.003-Conduccion Tubo PVC Presion D=1" - TORRE A | 15857850.79 | 7200188.41 | 8657662.38 | 3156650.24 | 4413982.89 | 7570633.13 | 7161169.13 | 7068975.02 | 131213.4 | ✓ | ☓ | E
15.004-SOPORTE TUBERIA 1/2" - TORRE A | 5234085.6 | 2355372.56 | 2878713.04 | 1374291.36 | 927078.6 | 2301369.96 | 2301369.96 | 2355372.56 | 0 | ✓ | ✓ | T
15.005-SOPORTE TUBERIA 1" - TORRE A | 930528 | 570911.55 | 359616.45 | 407197.44 | 160915.2 | 568112.64 | 568112.64 | 570876.99 | 34.56 | ✓ | ✓ | T
15.006-FLAUTA PARA 4 MEDIDORES - TORRE A | 7470646.83 | 12112282.81 | -4641635.97 | 1200000 | 12810559.44 | 14010559.44 | 10454577.85 | 12103758.88 | 8523.93 | ✓ | ☓ | E
15.007-FLAUTA PARA 5 MEDIDORES - TORRE A | 9245492.02 | 18351607.51 | -9106115.49 | 1500000 | 16887657.71 | 18387657.71 | 18387657.71 | 18261314.52 | 90292.99 | ✓ | ☓ | E
15.008-PRUEBA HIDRAULICA - TORRE A | 3942000 | 1203907.12 | 2738092.88 | 1174608 | 49744.38 | 1224352.38 | 1224352.38 | 1203907.04 | 0.08 | ✓ | ☓ | E
15.009-Punto Hidraulico PVC Presion D=1/2" Agua Fria - TORRE B | 77476143.02 | 48521660.24 | 28954482.78 | 20718780 | 28867340.38 | 49586120.38 | 49206084.36 | 48443944.43 | 77715.81 | ✓ | ☓ | E
15.010-Punto Hidraulico CPVC Presion D=1/2" Agua Caliente - TORRE B | 25410703.18 | 31186737.79 | -5776034.61 | 10277820 | 22228009.45 | 32505829.45 | 32505829.45 | 30961335.81 | 225401.98 | ✓ | ☓ | E
15.011-Conduccion Tubo PVC Presion D=1" - TORRE B | 15857850.79 | 7041103.71 | 8816747.08 | 3156650.24 | 4201298.57 | 7357948.81 | 7357948.81 | 7021184.53 | 19919.18 | ✓ | ☓ | E
15.012-SOPORTE TUBERIA 1/2" - TORRE B | 5234085.6 | 4845678.06 | 388407.54 | 2901281.76 | 1876393.8 | 4777675.56 | 4777675.56 | 4849776.16 | -4098.1 | ☓ | ✓ | E
15.013-SOPORTE TUBERIA 1" - TORRE B | 930528 | 709764 | 220764 | 424164 | 285600 | 709764 | 709764 | 709760.3 | 3.7 | ✓ | ✓ | E
15.014-FLAUTA PARA 4 MEDIDORES - TORRE B | 7470646.83 | 19495675.07 | -12025028.23 | 2400000 | 17088580.22 | 19488580.22 | 19488580.22 | 9918590.65 | 9577084.41 | ✓ | ✓ | E
15.015-FLAUTA PARA 5 MEDIDORES - TORRE B | 9245492.02 | 24585968.44 | -15340476.42 | 3000000 | 21619459.85 | 24619459.85 | 24619459.85 | 12418945.7 | 12167022.74 | ✓ | ☓ | E
15.017-PRUEBA HIDRAULICA - TORRE B | 3942000 | 1761912 | 2180088 | 1761912 | 0 | 1761912 | 1761912 | 1761912 | 0 | ✓ | ✓ | E
15.018-FORMALETA PARA NEGATIVOS DE TUBERIA EMBEBIDA EN MUROS - TORRE A | 0 | 2190000 | -2190000 | 2190000 | 0 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 0 | ✓ | ✓ | E
15.019-Negativos, regatas y resanes - Torre A | 0 | 1116906 | -1116906 | 1116906 | 0 | 1116906 | 1116906 | 1116906 | 0 | ✓ | ✓ | E
15.020-Negativos, regatas y resanes - Torre B | 0 | 4714616 | -4714616 | 4714616 | 0 | 4714616 | 4714616 | 4714616 | 0 | ✓ | ✓ | E
15.021-Anillo alivio de presión - Zona Comun | 0 | 1972878.9 | -1972878.9 | 0 | 1924037.22 | 1924037.22 | 1924037.22 | 1878484.46 | 94394.44 | ✓ | ✓ | E
15.023-Punto Hidraulico PVC Presion D=1/2" Agua Fria - - Lavatrapero Torre A | 0 | 0 | 0 | 0 | 289289 | 289289 | 289289 | 0 | 0 | ✓ | ☓ | T
15.024-Punto Hidraulico PVC Presion D=1/2" Agua Fria - - Lavatrapero Torre B | 0 | 0 | 0 | 0 | 289289 | 289289 | 289289 | 0 | 0 | ✓ | ☓ | T
15.025-Conexion medidor principal - | 0 | 123641 | -123641 | 0 | 123641 | 123641 | 123641 | 123641 | 0 | ✓ | ✓ | E
15.026-Reparacion daño en acometida - Torre A | 0 | 1768942.89 | -1768942.89 | 1022062 | 742468.37 | 1764530.37 | 1764530.37 | 1751239.26 | 17703.63 | ✓ | ✓ | E
15.027-Reparaciones varias sistema hidraulico - Torre A Torre B | 0 | 1223500 | -1223500 | 1223500 | 0 | 1223500 | 1223500 | 1223500 | 0 | ✓ | ✓ | E
15.028-Instalación válvulas ventosas en columnas Torre A y B - Torre A Torre B | 0 | 4600755.12 | -4600755.12 | 4600755.12 | 0 | 4600755.12 | 4600755.12 | 4600755.12 | 0 | ✓ | ✓ | E
15.029-Instalaciones desagues cubierta Torre A - | 0 | 5697699 | -5697699 | 5697301.64 | 0 | 5697301.64 | 5697301.64 | 5697301.64 | 397.36 | ✓ | ✓ | E
16-INSTALACIONES ELECTRICAS | 574797481.48 | 532372807.65 | 42424673.83 | 183299494.51 | 354219566.1 | 537519060.62 | 537519060.62 | 532452310.88 | -79503.22
16.001-Salida electrica Toma doble PT - TORRE A Sistema Electrico Interior | 93126071.21 | 98628232.46 | -5502161.25 | 32595583.02 | 66681496.63 | 99277079.65 | 99277079.65 | 98628382.02 | -149.55 | ☓ | ☓ | E
16.002-Salida electrica Toma doble PT - TORRE B Sistema Electrico Interior | 93126071.21 | 98516346.96 | -5390275.75 | 32602122.31 | 66043942.33 | 98646064.64 | 98646064.64 | 98504721.57 | 11625.4 | ✓ | ☓ | E
16.003-Salida electrica Iluminacion - TORRE A Sistema Electrico Interior | 52749815.71 | 47424227.91 | 5325587.8 | 19080341.28 | 29279362.97 | 48359704.25 | 48359704.25 | 48346796.17 | -922568.26 | ☓ | ☓ | E
16.004-Salida electrica Iluminacion - TORRE B Sistema Electrico Interior | 52749815.71 | 49591313.25 | 3158502.46 | 19084169.16 | 31450925.53 | 50535094.69 | 50535094.69 | 49582875.22 | 8438.04 | ✓ | ☓ | E
16.005-Salida electrica Conmutable sencillo - TORRE A Sistema Electrico Interior | 5329702.06 | 4357570.01 | 972132.06 | 2725763.04 | 1675188.91 | 4400951.95 | 4400951.95 | 4357596.76 | -26.75 | ☓ | ☓ | E
16.006-Salida electrica Conmutable sencillo - TORRE B Sistema Electrico Interior | 5329702.06 | 5098833.2 | 230868.86 | 2726309.88 | 2683921.07 | 5410230.95 | 5410230.95 | 5098791.08 | 42.13 | ✓ | ☓ | E
16.007-Salida electrica Iluminacion zona comun - TORRE A Sistema electrico | 9452682.04 | 10456966.5 | -1004284.46 | 2360277.54 | 8672546.4 | 11032823.93 | 11032823.93 | 10456963.04 | 3.46 | ✓ | ☓ | E
16.008-Salida electrica Toma doble PT zona comun - TORRE A Sistema electrico | 101098.2 | 26016.92 | 75081.28 | 25243.61 | 791.03 | 26034.64 | 26034.64 | 26016.92 | 0 | ✓ | ☓ | T
16.009-Salida electrica sensor de movimiento zona comun - TORRE A Sistema electrico | 1819767.66 | 479032.69 | 1340734.97 | 454384.98 | 24861.24 | 479246.22 | 479246.22 | 479032.69 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.010-Salida electrica Iluminacion zona comun - TORRE B Sistema electrico | 9452682.04 | 12151330.08 | -2698648.05 | 2360277.54 | 9772722.57 | 12133000.11 | 12133000.11 | 12151330.66 | -0.58 | ☓ | ✓ | E
16.011-Salida electrica Toma doble PT zona comun - TORRE B Sistema electrico | 101098.2 | 25243.61 | 75854.59 | 25243.61 | 0 | 25243.61 | 25243.61 | 25243.61 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.012-Salida electrica sensor de movimiento zona comun - TORRE B Sistema electrico | 1819767.66 | 1739774.46 | 79993.2 | 454384.98 | 1307810 | 1762194.98 | 1762194.98 | 1739774.46 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.013-Conduccion electrica Ø 3/4" PVC Conduit - TORRE A Sistema electrico zona comun iluminacion | 484344.96 | 431893.58 | 52451.38 | 402036.48 | 33070.1 | 435106.58 | 435106.58 | 431893.58 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.014-Conduccion electrica Ø 3/4" PVC Conduit - TORRE B Sistema electrico zona comun iluminacion | 484344.96 | 485553.89 | -1208.93 | 402036.48 | 184973.6 | 587010.08 | 587010.08 | 485553.89 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.015-Acometida a tablero TSM - TORRE A Sistema electrico zona comun iluminacion | 317483.11 | 79569.73 | 237913.38 | 79569.72 | 0 | 79569.72 | 79569.72 | 79569.72 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
16.016-Acometida a tablero TSM - TORRE B Sistema electrico zona comun iluminacion | 317483.11 | 79569.73 | 237913.38 | 79569.72 | 0 | 79569.72 | 79569.72 | 79569.72 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
16.017-Acometida a Circuitos iluminacion zona comun - TORRE A Sistema Electrico | 1413261.91 | 439727.4 | 973534.51 | 439727.4 | 2744.14 | 442471.54 | 442471.54 | 439727.4 | 0 | ✓ | ☓ | T
16.018-Acometida a Circuitos iluminacion zona comun - TORRE B Sistema Electrico | 1413261.91 | 496807.29 | 916454.62 | 439727.4 | 57415.6 | 497143 | 497143 | 496807.29 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.019-Caja de paso metalica 8"x8"x4" - TORRE A Sistema electrico zona comun iluminacion | 328350 | 457540.6 | -129190.6 | 191944.5 | 470802.8 | 662747.3 | 662747.3 | 457657.84 | -117.24 | ☓ | ☓ | E
16.020-Caja de paso metalica 8"x8"x4" - TORRE B Sistema electrico zona comun iluminacion | 328350 | 900621.63 | -572271.63 | 191944.5 | 1000485.36 | 1192429.86 | 1192429.86 | 900621.63 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.021-Iluminacion pozo de ascensor 12 pisos - TORRE A Sistema electrico | 469048.02 | 510148.67 | -41100.65 | 279308.33 | 228315.78 | 507624.11 | 507624.11 | 510148.83 | -0.16 | ✓ | ✓ | E
16.022-Iluminacion pozo de ascensor 12 pisos - TORRE B Sistema electrico | 469048.02 | 683086.64 | -214038.62 | 279308.33 | 415829.95 | 695138.28 | 695138.28 | 683086.64 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.023-Tablero de protecciones Apartamento - TORRE A Sistema electrico | 22913450.64 | 28278195.13 | -5364744.49 | 10903052.16 | 17393317.1 | 28296369.26 | 28296369.26 | 28278195.13 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.024-Tablero de protecciones Apartamento - TORRE B Sistema electrico | 22913450.64 | 29248937.2 | -6335486.56 | 10905239.52 | 18662706.93 | 29567946.45 | 29567946.45 | 29248937.2 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.025-Tablero de protecciones Sotanos - Sotano Sistema electrico | 464207 | 338180.99 | 126026.01 | 151461.66 | 184772.49 | 336234.15 | 336234.15 | 338180.99 | 0 | ✓ | ✓ | T
16.026-Caja de paso metalica 8"x8"x4" - Sotano Sistema electrico | 59700 | 34899 | 24801 | 34899 | 24390.24 | 59289.24 | 59289.24 | 34899 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.027-Caja de paso metalica 6"x6"x4" - Sotano Sistema electrico | 77881.6 | 88534.84 | -10653.24 | 55838.4 | 32696.44 | 88534.84 | 88534.84 | 88534.84 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.028-Salida electrica Iluminacion Sotanos - Sotano Sistema electrico | 3823493.88 | 7519297.6 | -3695803.72 | 959257.18 | 6877622.5 | 7836879.68 | 7836879.68 | 7519298.19 | -0.59 | ✓ | ☓ | E
16.029-Salida electrica sensor de movimiento zona comun - Sotano Sistema electrico | 303294.61 | 75730.83 | 227563.78 | 75730.83 | 0 | 75730.83 | 75730.83 | 75730.83 | 0 | ✓ | ✓ | T
16.030-Aparatos electricos por Apto - TORRE A Sistema electrico | 55116404.64 | 32160482.69 | 22955921.95 | 0 | 31684085.58 | 31684085.58 | 31684085.58 | 31604857.42 | 555625.27 | ✓ | ✓ | E
16.031-Aparatos electricos por Apto - TORRE B Sistema electrico | 55116404.64 | 32175258.7 | 22941145.94 | 0 | 32307413.53 | 32307413.53 | 32307413.53 | 32178002.53 | -2743.83 | ☓ | ☓ | E
16.032-Salida detector de humo Apto - TORRE A Sistema contraincendio | 27999172.8 | 2044001.76 | 25955171.04 | 1362881.52 | 681041.76 | 2043923.28 | 2043923.28 | 2043923.28 | 78.48 | ✓ | ✓ | T
16.033-Salida detector de humo Apto - TORRE B Sistema contraincendio | 27999172.8 | 1363154.94 | 26636017.86 | 1363154.94 | 0 | 1363154.94 | 1363154.94 | 1363154.94 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.034-Salida Citofono - TORRE A Sistema Citofonia | 1828534.08 | 1385072.64 | 443461.44 | 1362881.52 | 24657.04 | 1387538.56 | 1387538.56 | 1385072.64 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.035-Salida Citofono - TORRE B Sistema Citofonia | 1828534.08 | 1430520.84 | 398013.24 | 1363154.94 | 67176.39 | 1430331.33 | 1430331.33 | 1430520.84 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.036-Caja de paso metalica 6"x6"x4" - TORRE A Sistema Television | 2102803.2 | 2712280.57 | -609477.37 | 1507334.4 | 1078410.13 | 2585744.53 | 2585744.53 | 2702400.64 | 9879.93 | ✓ | ✓ | E
16.037-Caja de paso metalica 6"x6"x4" - TORRE B Sistema Television | 2102803.2 | 2839420.89 | -736617.69 | 1507636.8 | 1339060.59 | 2846697.39 | 2846697.39 | 2837671.29 | 1749.6 | ✓ | ☓ | E
16.038-Salida Television - TORRE A Sistema Television | 9482461.95 | 3846433.76 | 5636028.19 | 2725763.04 | 1124510.52 | 3850273.56 | 3850273.56 | 3846433.76 | 0 | ✓ | ☓ | T
16.039-Salida Television - TORRE B Sistema Television | 9482461.95 | 3657409.91 | 5825052.04 | 2726309.88 | 931100.03 | 3657409.91 | 3657409.91 | 3657409.91 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.040-Iluminacion provisional Obra - TORRE A | 0 | 1696632.97 | -1696632.97 | 0 | 2133603.99 | 2133603.99 | 2133603.99 | 1696639.5 | -6.53 | ☓ | ☓ | E
16.041-Salida telefono - TORRE A | 0 | 4483077.62 | -4483077.62 | 2725763.04 | 1760094.51 | 4485857.55 | 4485857.55 | 4483077.62 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.042-Salida telefono - TORRE B | 0 | 4430691.8 | -4430691.8 | 2726309.88 | 1708368.12 | 4434678 | 4434678 | 4430691.8 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.043-Reparación de tubería por daños en formaleta x Apto - TORRE A | 0 | 5025456 | -5025456 | 5025456 | 0 | 5025456 | 5025456 | 5025456 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.044-Reparación de tubería por daños en formaleta x Apto - TORRE B | 0 | 5025456 | -5025456 | 5025456 | 0 | 5025456 | 5025456 | 5025456 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.045-Formaleta para negativos obra electrico - TORRE A | 0 | 812000 | -812000 | 812000 | 0 | 812000 | 812000 | 812000 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.046-Salida electrica toma doble sotano - Sotano | 0 | 5626535.33 | -5626535.33 | 0 | 5717990.81 | 5717990.81 | 5717990.81 | 5622616.56 | 3918.77 | ✓ | ☓ | E
16.047-Aparatos electricos sotanos - Sotano | 0 | 3120.18 | -3120.18 | 0 | 13538.63 | 13538.63 | 13538.63 | 3120.18 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.048-Lamparas sotanos - Sotano | 0 | 4252435.16 | -4252435.16 | 0 | 4380713.68 | 4380713.68 | 4380713.68 | 4252435.16 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.049-Negativos en Poliestireno - TORRE A Sistema electrico | 0 | 166362 | -166362 | 0 | 168147 | 168147 | 168147 | 166362 | 0 | ✓ | ☓ | E
16.050-Tablero 3F-5H-208V-120V 18 ctos+protecciones - Porteria | 0 | 201778.78 | -201778.78 | 0 | 201778.78 | 201778.78 | 201778.78 | 201778.78 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.051-Tablero 3F-5H-220-120V 24 CTOS + Protecciones - TORRE A PUNTO FIJO | 0 | 201093.34 | -201093.34 | 0 | 201093.34 | 201093.34 | 201093.34 | 201093.34 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.052-Tablero 3F-5H-220-120V 24 CTOS + Protecciones - TORRE B PUNTO FIJO | 0 | 571362.8 | -571362.8 | 0 | 562782.3 | 562782.3 | 562782.3 | 571362.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.053-Aparatos electricos por pasillo Torre - Torre A | 0 | 1232207.03 | -1232207.03 | 0 | 1233625.4 | 1233625.4 | 1233625.4 | 1232184.78 | 22.25 | ✓ | ☓ | E
16.054-Aparatos electricos por pasillo Torre - Torre B | 0 | 2104178.34 | -2104178.34 | 0 | 2293170.46 | 2293170.46 | 2293170.46 | 2104176.49 | 1.85 | ✓ | ☓ | E
16.055-Tablero 2F-4H-220-120V 8 CTOS - Cuarto de maquinas | 0 | 81497.15 | -81497.15 | 0 | 81497.15 | 81497.15 | 81497.15 | 81497.15 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.056-Reubicación GFCI - Torre A | 0 | 4000320 | -4000320 | 4000320 | 0 | 4000320 | 4000320 | 4000320 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.057-Salida de Aire Acondicionado - Torre A | 0 | 26682.18 | -26682.18 | 0 | 26682.18 | 26682.18 | 26682.18 | 26682.18 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.058-Salida de Aire Acondicionado - Torre B | 0 | 28531.44 | -28531.44 | 0 | 28531.44 | 28531.44 | 28531.44 | 28531.44 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.059-Reubicación GFCI - Torre B | 0 | 4000320 | -4000320 | 4000320 | 0 | 4000320 | 4000320 | 4000320 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.060-Detección de incendio EMT - Torre A | 0 | 600000 | -600000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.061-Detección de incendio EMT - Torre B | 0 | 600000 | -600000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.062-Marcacion tuberia electrica Norma Retie - Sotano | 0 | 3500000 | -3500000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.063-Caja de paso Norma IP66 - Torre B Ascensor | 0 | 263466 | -263466 | 0 | 263466 | 263466 | 263466 | 263466 | 0 | ✓ | ✓ | E
16.064-Tapa para caja de paso electrica - Torre B Area de ropas | 0 | 1182384 | -1182384 | 0 | 1044315.06 | 1044315.06 | 1044315.06 | 927658.94 | 254725.06 | ✓ | ✓ | E
17-PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 1283943146.75 | 1315978766.4 | -32035619.65 | 1308194197.72 | 6847601.25 | 1315041798.97 | 1315041798.97 | 1315791610.71 | 187155.69
17.001-RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA - TORRE A | 161237322.42 | 111416545.59 | 49820776.83 | 111416532.63 | 0 | 111416532.63 | 111416532.63 | 111416532.63 | 12.96 | ✓ | ✓ | E
17.002-RELLENO Y GRANIPLAST CARTERA SOBRE FACHADA - TORRE A | 10403275.79 | 18667338.97 | -8264063.18 | 18667338.98 | 0 | 18667338.98 | 18667338.98 | 18667338.98 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
17.003-RELLENO ACRILICO- ESTUCO Y PINTURA CIELOS - TORRE A | 135698000 | 139896380 | -4198380 | 139896380 | 0 | 139896380 | 139896380 | 139896380 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.005-RELLENO ACRILICO, ESTUCO Y PINTURA MUROS - TORRE A | 277020000 | 264971626.4 | 12048373.6 | 264971626.4 | 0 | 264971626.4 | 264971626.4 | 264971626.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
17.006-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - TORRE A | 34538400 | 71284759.84 | -36746359.84 | 71284749.25 | 0 | 71284749.25 | 71284749.25 | 71284749.25 | 10.58 | ✓ | ✓ | E
17.007-ESTUCO Y PINTURA VINILTEX 3 MANOS BAJO LOSAS ESCALERAS - TORRE A | 3407500 | 0 | 3407500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.008-PINTURA FOSO ASCENSOR Y ATICOS INTERNOS CUBIERTA - TORRE A | 1957305 | 0 | 1957305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.009-DILATACIONES EN GRANIPLAST FACHADA - TORRE A | 16123140.32 | 12231291.8 | 3891848.52 | 12231291.8 | 0 | 12231291.8 | 12231291.8 | 12231291.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.011-RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA - TORRE B | 161237322.42 | 109189915.95 | 52047406.48 | 109087747.39 | 105000 | 109192747.39 | 109192747.39 | 109202770.13 | -12854.19 | ☓ | ☓ | E
17.012-RELLENO Y GRANIPLAST CARTERA SOBRE FACHADA - TORRE B | 10403275.79 | 18667338.97 | -8264063.18 | 18667338.98 | 0 | 18667338.98 | 18667338.98 | 18667338.98 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
17.013-RELLENO ACRILICO- ESTUCO Y PINTURA CIELOS - TORRE B | 135698000 | 121291560 | 14406440 | 121291560 | 0 | 121291560 | 121291560 | 121291560 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.014-RELLENO ACRILICO, ESTUCO Y PINTURA MUROS - TORRE B | 277020000 | 281658963.3 | -4638963.3 | 281658963.3 | 0 | 281658963.3 | 281658963.3 | 281658963.3 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.015-RELLENO ACRILICO - ESTUCO Y PINTURA CARTERA - TORRE B | 34538400 | 77260435.2 | -42722035.2 | 77260435.2 | 0 | 77260435.2 | 77260435.2 | 77260435.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.016-ESTUCO Y PINTURA VINILTEX 3 MANOS BAJO LOSAS ESCALERAS - TORRE B | 3407500 | 0 | 3407500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.017-PINTURA FOSO ASCENSOR Y ATICOS INTERNOS CUBIERTA - TORRE B | 1957305 | 0 | 1957305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.019-RELLENO ACRILICO, ESTUCO Y PINTURA MUROS - TORRE A PUNTO FIJO | 9648200 | 1806447.5 | 7841752.5 | 1806447.5 | 0 | 1806447.5 | 1806447.5 | 1806447.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.020-RELLENO ACRILICO, ESTUCO Y PINTURA MUROS - TORRE B PUNTO FIJO | 9648200 | 240930.3 | 9407269.7 | 240930.3 | 0 | 240930.3 | 240930.3 | 240930.3 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.021-ESTUCO Y PINTURA VINILTEX 3 MANOS POLIMURO REPELLADO - TORRE A | 0 | 8550313.33 | -8550313.33 | 8550313.33 | 0 | 8550313.33 | 8550313.33 | 8550313.33 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.022-ESTUCO Y PINTURA VINILTEX 3 MANOS CARTERA POLIMURO REPELLADO - TORRE A | 0 | 3570091.2 | -3570091.2 | 3570091.2 | 0 | 3570091.2 | 3570091.2 | 3570091.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.023-DILATACIONES EN ESTUCO MUROS INTERNOS - TORRE A | 0 | 2940633.77 | -2940633.77 | 2940630.49 | 0 | 2940630.49 | 2940630.49 | 2940630.49 | 3.28 | ✓ | ✓ | E
17.024-REPELLO DE MUROS MAMPOSTERIA RELLENO ACRILICO ESTUCO Y PINTURA - TORRE A | 0 | 22880722.23 | -22880722.23 | 19512101.64 | 3349040.49 | 22861142.13 | 22861142.13 | 22880721.78 | 0.45 | ✓ | ✓ | E
17.027-DILATACIONES EN ESTUCO MUROS INTERNOS - TORRE B | 0 | 2940633.77 | -2940633.77 | 2940633.77 | 0 | 2940633.77 | 2940633.77 | 2940633.77 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.028-REPELLO DE MUROS MAMPOSTERIA RELLENO ACRILICO ESTUCO Y PINTURA - TORRE B | 0 | 19230229.67 | -19230229.67 | 15934805.84 | 2620664.09 | 18555469.93 | 18555469.93 | 19276572.95 | -46343.28 | ☓ | ✓ | E
17.029-DILATACIONES EN GRANIPLAST FACHADA - TORRE B | 0 | 10090815.73 | -10090815.73 | 10090815.74 | 0 | 10090815.74 | 10090815.74 | 10090815.74 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.030-Suministro de materiales para detallado de acabados - TORRE A | 0 | 1434934 | -1434934 | 1345565 | 89369 | 1434934 | 1434934 | 1434040.31 | 893.69 | ✓ | ✓ | E
17.031-Resanes y reparaciones - TORRE A | 0 | 4757155 | -4757155 | 4757155 | 0 | 4757155 | 4757155 | 4757155 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.032-Resanes y reparaciones fachada - TORRE B | 0 | 2288520 | -2288520 | 2288520 | 0 | 2288520 | 2288520 | 2288520 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.033-Relleno acabado final - Baño ppal - Torre A y B | 0 | 7282224 | -7282224 | 7282224 | 0 | 7282224 | 7282224 | 7282224 | 0 | ✓ | ✓ | E
17.034-Acabado muros sotanos - | 0 | 928959.88 | -928959.88 | 0 | 683527.67 | 683527.67 | 683527.67 | 683527.67 | 245432.21 | ✓ | ✓ | E
17.035-Repinte de apto - | 0 | 500000 | -500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | ✓ | ✓ | E
18-CARPINTERIA EN ALUMINIO | 510831360.91 | 547941036.2 | -37109675.29 | 528160210.65 | 19715589.12 | 547875799.77 | 547875799.77 | 547839136.93 | 101899.27
18.001-PV-01 PUERTA VENTANA 2.75X2.18 - TORRE A | 116542800 | 99201001.32 | 17341798.68 | 99201001.64 | 0 | 99201001.64 | 99201001.64 | 99201001.64 | -0.32 | ☓ | ☓ | E
18.002-V1 - VENTANA EN VIDRIO 1.2x1.45 - TORRE A | 55248480 | 45627189.1 | 9621290.9 | 45627189.2 | 0 | 45627189.2 | 45627189.2 | 45627189.2 | -0.1 | ✓ | ✓ | E
18.003-V2 - VENTANA EN VIDRIO 1.30X1.54 - TORRE A | 32432400 | 28386563.83 | 4045836.17 | 28386563.72 | 0 | 28386563.72 | 28386563.72 | 28386563.72 | 0.11 | ✓ | ✓ | E
18.004-V3 - VENTANA EN VIDRIO 0.90X1.00 - TORRE A | 23112000.22 | 21393221.07 | 1718779.15 | 21393221.04 | 0 | 21393221.04 | 21393221.04 | 21393221.04 | 0.02 | ✓ | ✓ | E
18.005-V4 - VENTANA EN VIDRIO 0.60X0.50 - TORRE A | 12096000.22 | 20169594.54 | -8073594.32 | 20169594.54 | 0 | 20169594.54 | 20169594.54 | 20169594.54 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
18.006-V5 - VENTANA EN VIDRIO 0.39X1.00 - TORRE A | 15984000.02 | 20074121.46 | -4090121.44 | 20074121.46 | 0 | 20074121.46 | 20074121.46 | 20074121.46 | 0 | ✓ | ✓ | E
18.007-PV-01 PUERTA VENTANA 2.75X2.18 - TORRE B | 116542800 | 99201001.32 | 17341798.68 | 99201001.64 | 0 | 99201001.64 | 99201001.64 | 99201001.64 | -0.32 | ☓ | ☓ | E
18.008-V1 - VENTANA EN VIDRIO 1.2x1.45 - TORRE B | 55248480 | 45627189.48 | 9621290.52 | 45627189.2 | 0 | 45627189.2 | 45627189.2 | 45627189.2 | 0.28 | ✓ | ✓ | E
18.009-V2 - VENTANA EN VIDRIO 1.30X1.54 - TORRE B | 32432400 | 28386563.83 | 4045836.17 | 28386563.72 | 0 | 28386563.72 | 28386563.72 | 28386563.72 | 0.11 | ✓ | ✓ | E
18.010-V3 - VENTANA EN VIDRIO 0.90X1.00 - TORRE B | 23112000.22 | 21393221.07 | 1718779.15 | 21393221.04 | 0 | 21393221.04 | 21393221.04 | 21393221.04 | 0.02 | ✓ | ✓ | E
18.011-V4 - VENTANA EN VIDRIO 0.60X0.50 - TORRE B | 12096000.22 | 20169594.54 | -8073594.32 | 20169594.54 | 0 | 20169594.54 | 20169594.54 | 20169594.54 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
18.012-V5 - VENTANA EN VIDRIO 0.39X1.00 - TORRE B | 15984000.02 | 20074121.59 | -4090121.57 | 20074121.46 | 0 | 20074121.46 | 20074121.46 | 20074121.46 | 0.13 | ✓ | ✓ | E
18.013-V6 - VENTANA EN VIDRIO PASILLOS 2.6x1.2 - TORRE A | 0 | 13148350.82 | -13148350.82 | 13148350.71 | 0 | 13148350.71 | 13148350.71 | 13148350.71 | 0.11 | ✓ | ✓ | E
18.014-V6 - VENTANA EN VIDRIO PASILLOS 2.6x1.2 - TORRE B | 0 | 13148350.82 | -13148350.82 | 13148350.71 | 0 | 13148350.71 | 13148350.71 | 13148350.71 | 0.11 | ✓ | ✓ | E
18.015-V7 - VENTANA EN VIDRIO PASILLOS 1.26 x 1.2 - TORRE A | 0 | 4804008 | -4804008 | 4804005.76 | 0 | 4804005.76 | 4804005.76 | 4804005.76 | 2.24 | ✓ | ✓ | E
18.016-V7 - VENTANA EN VIDRIO PASILLOS 1.26 x 1.2 - TORRE B | 0 | 4804008 | -4804008 | 4804005.76 | 0 | 4804005.76 | 4804005.76 | 4804005.76 | 2.24 | ✓ | ✓ | E
18.017-Proteccion de Ventaneria - TORRE A | 0 | 6545847.05 | -6545847.05 | 6132240 | 476849.6 | 6609089.6 | 6609089.6 | 6545847.05 | 0 | ✓ | ☓ | T
18.018-Sello de ventanas - TORRE A | 0 | 11387994.17 | -11387994.17 | 0 | 11359343.73 | 11359343.73 | 11359343.73 | 11386490.92 | 1503.25 | ✓ | ✓ | E
18.019-Sello de ventanas - TORRE B | 0 | 13245153.2 | -13245153.2 | 5345934.3 | 7800201.29 | 13146135.59 | 13146135.59 | 13145568.11 | 99585.09 | ✓ | ✓ | E
18.020-Puertas batientes en vidrio templado - Zona Sotano | 0 | 1924052 | -1924052 | 1924052 | 0 | 1924052 | 1924052 | 1924052 | 0 | ✓ | ✓ | E
18.021-Ventaneria en aluminio - - Zona Sotano | 0 | 5478085 | -5478085 | 5478085 | 0 | 5478085 | 5478085 | 5478085 | 0 | ✓ | ✓ | E
18.022-Proteccion de Ventaneria - - Torre B | 0 | 80000 | -80000 | 0 | 79194.5 | 79194.5 | 79194.5 | 79194.5 | 805.5 | ✓ | ✓ | E
18.023-Suministro e instalacion de puerta en aluminio con vidrio de 5 mm - Torre A y B | 0 | 3671804 | -3671804 | 3671803.2 | 0 | 3671803.2 | 3671803.2 | 3671803.2 | 0.8 | ✓ | ✓ | E
19-CARPINTERIA DE MADERA | 916033479.99 | 833980254.12 | 82053225.87 | 967195884.15 | 6950951.84 | 974146835.99 | 834009877.98 | 833867171.95 | 113082.17
19.101-PM-01 PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL CON MARCO 1.00x2.40 - TORRE A | 40500000 | 40946472 | -446472 | 40946472 | 0 | 40946472 | 40946472 | 40946472 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.102-PM-02 PUERTA ALCOBA PPAL + MARCO 0.90x2.40 - TORRE A | 37800000 | 37866121.65 | -66121.65 | 38612548.8 | 0 | 38612548.8 | 37866121.46 | 37866121.46 | 0.19 | ✓ | ☓ | E
19.103-PM-03 PUERTA ALCOBA 2 + MARCO 0.80x2.40 - TORRE A | 37800000 | 35721213.84 | 2078786.16 | 36716450.4 | 0 | 36716450.4 | 35721213.89 | 35721213.89 | -0.05 | ✓ | ☓ | E
19.104-PM-04 PUERTA BAÑOS 0.70x2.40 - TORRE A | 72360000 | 69224144.49 | 3135855.51 | 69970572 | 0 | 69970572 | 69224144.49 | 69224144.49 | 0 | ✓ | ☓ | T
19.106-VESTIER ALCOBA PPAL - TORRE A | 44607500 | 0 | 44607500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.107-CLOSET ALCOBA 2 - TORRE A | 65145600 | 0 | 65145600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.109-MUEBLE BAJO DE COCINA - TORRE A | 94050000 | 0 | 94050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.112-GUARDAESCOBAS EN MADERA - TORRE A | 60623640 | 47552400 | 13071240 | 47552400 | 0 | 47552400 | 47552400 | 47552400 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.113-PM-01 PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL CON MARCO 1.00x2.40 - TORRE B | 40500000 | 42385896 | -1885896 | 42385896 | 0 | 42385896 | 42385896 | 42385896 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.114-PM-02 PUERTA ALCOBA PPAL + MARCO 0.90x2.40 - TORRE B | 37800000 | 40010868 | -2210868 | 40010846.4 | 0 | 40010846.4 | 40010846.4 | 40010846.4 | 21.6 | ✓ | ✓ | E
19.115-PM-03 PUERTA ALCOBA 2 + MARCO 0.80x2.40 - TORRE B | 37800000 | 37664071.2 | 135928.8 | 37664071.2 | 0 | 37664071.2 | 37664071.2 | 37664071.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.116-PM-04 PUERTA BAÑOS 0.70x2.40 - TORRE B | 72360000 | 73680624 | -1320624 | 73680516 | 0 | 73680516 | 73680516 | 73680516 | 108 | ✓ | ✓ | E
19.118-VESTIER ALCOBA PPAL - TORRE B | 44607500 | 0 | 44607500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.119-CLOSET ALCOBA 2 - TORRE B | 65145600 | 0 | 65145600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.121-MUEBLE BAJO DE COCINA - TORRE B | 94050000 | 0 | 94050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.124-GUARDAESCOBAS EN MADERA - TORRE B | 60623640 | 38394732.25 | 22228907.75 | 38388971.6 | 0 | 38388971.6 | 38388971.6 | 38388971.6 | 5760.65 | ✓ | ✓ | E
19.125-PUERTAS PROVISIONALES APARTAMENTOS - TORRE A | 10259999.99 | 10562342.02 | -302342.03 | 7072693.62 | 3552073.84 | 10624767.46 | 10624767.46 | 10562341.33 | 0.69 | ✓ | ☓ | T
19.126-VESTIER ALCOBA PRINCIPAL 2.00x1.18 - TORRE A | 0 | 50220172.8 | -50220172.8 | 50220172.8 | 0 | 50220172.8 | 50220172.8 | 50220172.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.127-CLOSET ALCOBA 02 - 2.40x1.45 - TORRE A | 0 | 70411363.56 | -70411363.56 | 70411363.2 | 0 | 70411363.2 | 70411363.2 | 70411363.2 | 0.36 | ✓ | ✓ | E
19.128-MUEBLES BAJO COCINA (UND) - TORRE A | 0 | 92166019.2 | -92166019.2 | 92166019.2 | 0 | 92166019.2 | 92166019.2 | 92166019.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.129-VESTIER ALCOBA PRINCIPAL 2.00x1.18 - TORRE B | 0 | 48913416 | -48913416 | 48896806.21 | 0 | 48896806.21 | 48896806.21 | 48896806.21 | 16609.79 | ✓ | ✓ | E
19.130-CLOSET ALCOBA 02 - 2.40x1.45 - TORRE B | 0 | 74448180 | -74448180 | 74429545.85 | 0 | 74429545.85 | 74429545.85 | 74429545.85 | 18634.15 | ✓ | ✓ | E
19.131-MUEBLES BAJO COCINA (UND) - TORRE B | 0 | 102224937.6 | -102224937.6 | 102201766.87 | 0 | 102201766.87 | 102201766.87 | 102201766.87 | 23170.73 | ✓ | ✓ | E
19.132-PROTECCION PROVISIONAL MADERA CON PLASTICO - | 0 | 905375.21 | -905375.21 | 0 | 987700 | 987700 | 987700 | 905375.21 | 0 | ✓ | ☓ | T
19.133-PUERTAS PROVISIONALES APARTAMENTOS- - TORRE B | 0 | 2413222.9 | -2413222.9 | 0 | 2411178 | 2411178 | 2411178 | 2413222.9 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.134-Puertas para gabinetes de medidores - Torres | 0 | 4344000 | -4344000 | 4344000 | 0 | 4344000 | 4344000 | 4344000 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.135-Tapas cajas de comunicaciones - Torres | 0 | 3864000 | -3864000 | 3864000 | 0 | 3864000 | 3864000 | 3864000 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.136-Puerta control ascensor - Torre A | 0 | 1273695.28 | -1273695.28 | 1250000 | 0 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 23695.28 | ✓ | ✓ | E
19.137-Descuentos - | 0 | -95814055.95 | 95814055.95 | 41834811 | 0 | 41834811 | -95814055.65 | -95814055.65 | -0.3 | ✓ | ☓ | E
19.138-Puerta control ascensor - Torre B | 0 | 323695.28 | -323695.28 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 23695.28 | ✓ | ✓ | E
19.139-Reparaciones carpinteria en madera - Torre A | 0 | 1508990.8 | -1508990.8 | 1507606 | 0 | 1507606 | 1507606 | 1507606 | 1384.8 | ✓ | ✓ | E
19.140-Reparaciones carpinteria en madera - Torre B | 0 | 900500 | -900500 | 900499 | 0 | 900499 | 900499 | 900499 | 1 | ✓ | ✓ | E
19.141-Carpinteria modulo de ascensor acceso parqueadero - | 0 | 100000 | -100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.142-Puertas para valvulas control de red contraincendios - | 0 | 100000 | -100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | ✓ | ✓ | E
19.143-Mueble para lavamanos bari no pago por propietario - Torre B | 0 | 62856 | -62856 | 62856 | 0 | 62856 | 62856 | 62856 | 0 | ✓ | ✓ | T
19.144-Mueble para lavamanos en porcelana - Torre B | 0 | 1605000 | -1605000 | 1605000 | 0 | 1605000 | 1605000 | 1605000 | 0 | ✓ | ✓ | E
20-CARPINTERIA METALICA | 391947533.05 | 248647788.89 | 143299744.15 | 248032325.59 | 1122253.3 | 249154578.89 | 248494532.89 | 248576857.68 | 70931.21
20.001-BARANDA BALCON - TORRE A | 64033200 | 37255881.86 | 26777318.14 | 37255881.86 | 0 | 37255881.86 | 37255881.86 | 37255881.86 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.002-BARANDA ESCALERA PTO FIJO - TORRE A | 10360000 | 6513140.24 | 3846859.76 | 6513140.26 | 0 | 6513140.26 | 6513140.26 | 6513140.26 | -0.02 | ✓ | ✓ | T
20.003-BARANDA CORREDOR - TORRE A | 41745000.01 | 23375908.32 | 18369091.69 | 23375908.32 | 0 | 23375908.32 | 23375908.32 | 23375908.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.004-PUERTA METALICA CUARTO SHUTE DE BASURA INCLUYE MARCO CALIBRE 20 ACABADO FINAL - TORRE A | 4680000 | 3368359.36 | 1311640.65 | 3368359.51 | 0 | 3368359.51 | 3368359.51 | 3368359.51 | -0.16 | ☓ | ☓ | T
20.005-PUERTA CORTAFUEGO - TORRE A PUNTOS FIJOS | 20400000 | 16357368 | 4042632 | 16357354.61 | 0 | 16357354.61 | 16357354.61 | 16357354.61 | 13.39 | ✓ | ✓ | E
20.006- PUERTA EN LAMINA CUARTO DE MAQUINAS/ CERRADURA/MARCO - TORRE A | 422066.51 | 0 | 422066.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.007-ESCOTILLA CUARTO MAQUINAS - TORRE A | 695000 | 0 | 695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.008-TAPA SHUT BASCULANTE EN ACERO INOXIDABLE 0.4x0.6 - TORRE A | 8136000 | 2975583.48 | 5160416.52 | 2975583.48 | 0 | 2975583.48 | 2975583.48 | 2975583.48 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.009-BARANDA BALCON - TORRE B | 64033200 | 37565452.03 | 26467747.97 | 37565452.75 | 0 | 37565452.75 | 37565452.75 | 37565452.75 | -0.72 | ☓ | ☓ | E
20.010-BARANDA ESCALERA PTO FIJO - TORRE B | 10360000 | 4771044.21 | 5588955.79 | 4753341.42 | 0 | 4753341.42 | 4753341.42 | 4753341.42 | 17702.79 | ✓ | ✓ | E
20.011-BARANDA CORREDOR - TORRE B | 41745000.01 | 14439767.67 | 27305232.33 | 14439767.36 | 0 | 14439767.36 | 14439767.36 | 14439767.36 | 0.31 | ✓ | ✓ | E
20.012-PUERTA METALICA CUARTO SHUTE DE BASURA INCLUYE MARCO CALIBRE 20 ACABADO FINAL - TORRE B | 4680000 | 4393620 | 286380 | 4393620 | 0 | 4393620 | 4393620 | 4393620 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.013-PUERTA CORTAFUEGO - TORRE B PUNTOS FIJOS | 20400000 | 16570712.09 | 3829287.91 | 16570712.09 | 0 | 16570712.09 | 16570712.09 | 16570712.09 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.014- PUERTA EN LAMINA CUARTO DE MAQUINAS/ CERRADURA/MARCO - TORRE B | 422066.51 | 0 | 422066.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.015-ESCOTILLA CUARTO MAQUINAS - TORRE B | 695000 | 0 | 695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.016-TAPA SHUT BASCULANTE EN ACERO INOXIDABLE 0.4x0.6 - TORRE B | 8136000 | 0 | 8136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.017-CUBIERTA PARQUEADEROS A NIVEL - PARQUEADERO | 70800000 | 0 | 70800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.018-BARANDA - SOTANO N 0.00 | 6702500 | 7919210.89 | -1216710.89 | 7919210.89 | 0 | 7919210.89 | 7919210.89 | 7919210.89 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.019-BARANDA - SOTANO N -2.80 | 6702500 | 0 | 6702500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.020-PUERTA CORTAFUEGO - SOTANO N -5.72 | 3400000 | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.021-PUERTA CORTAFUEGO - SOTANO N -2.80 | 3400000 | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.022-Rejillas de ventilacion 0.8x0.95 mtsen platina 3/8x1 1/2 pintada con anticorrosivo en losas sotano - SOTANO | 0 | 2572512 | -2572512 | 2572512 | 0 | 2572512 | 2572512 | 2572512 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.023-Rejillas de ventilacion 0.8x1.10 mtsen platina 3/8x1 1/2 pintada con anticorrosivo en losas sotano - SOTANO | 0 | 2781312 | -2781312 | 2781312 | 0 | 2781312 | 2781312 | 2781312 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.024-Rejillas de ventilacion 0.8x1.16 mts en platina 3/8x1 1/2 pintada con anticorrosivo en losas sotano - SOTANO | 0 | 2869920 | -2869920 | 2869920 | 0 | 2869920 | 2869920 | 2869920 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.025-Rejillas de ventilacion Sotanos - SOTANO N -5.72 | 0 | 814320 | -814320 | 814320 | 0 | 814320 | 814320 | 814320 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.026-PROTECCION PROVISIONAL BARANDA CON PLASTICO - | 0 | 300001.61 | -300001.61 | 0 | 246925 | 246925 | 246925 | 329249.8 | -29248.18 | ☓ | ✓ | E
20.027-Tapa escotilla 0.78x0.78 mts Cal 20, Acero inoxidable - Tanque de almacenamiento | 0 | 3250187.5 | -3250187.5 | 3250187.5 | 0 | 3250187.5 | 3250187.5 | 3250187.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.028-Herrajes para camaras-sumideros-rejillas-carcamos - Zona comun | 0 | 19611668.01 | -19611668.01 | 19384402.92 | 875328.3 | 20259731.22 | 19599685.22 | 19599685.22 | 11982.79 | ✓ | ☓ | E
20.029-Puerta metalica cal 20 para UAR Doble nave incluye celocias - Zona comun | 0 | 803302.24 | -803302.24 | 803302.24 | 0 | 803302.24 | 803302.24 | 803302.24 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.030-Solapa para junta estructural en lamina alfajor Incluye sello - Zona comun | 0 | 4211796.12 | -4211796.12 | 4211795.73 | 0 | 4211795.73 | 4211795.73 | 4211795.73 | 0.39 | ✓ | ✓ | E
20.031-Puerta metalica calibre 20 para cuarto de bombas - Zona comun | 0 | 404020 | -404020 | 404019.08 | 0 | 404019.08 | 404019.08 | 404019.08 | 0.92 | ✓ | ✓ | E
20.032-Tapa Rejilla pozo de succion sotano 2.42x2.42 mts - Zona comun | 0 | 1031754 | -1031754 | 1031754 | 0 | 1031754 | 1031754 | 1031754 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.033-Tapa rejilla pozo de succion cuarto de bombas - Zona comun | 0 | 491296 | -491296 | 491295.32 | 0 | 491295.32 | 491295.32 | 491295.32 | 0.68 | ✓ | ✓ | E
20.034-Detallado de acabado BARANDA BALCON - Torre A | 0 | 1999990.3 | -1999990.3 | 1999990.29 | 0 | 1999990.29 | 1999990.29 | 1999990.29 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
20.035-Detallado de acabado BARANDA PUNTO FIJO - Torre A | 0 | 1999990.3 | -1999990.3 | 1999990.29 | 0 | 1999990.29 | 1999990.29 | 1999990.29 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
20.036-Baranda escalera sotano - Sotanos | 0 | 1987924.97 | -1987924.97 | 1987924.97 | 0 | 1987924.97 | 1987924.97 | 1987924.97 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.037-Baranda en vacio rampa vehicular - Sotanos | 0 | 1698201.68 | -1698201.68 | 1698201.68 | 0 | 1698201.68 | 1698201.68 | 1698201.68 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.038-Baranda en parqueadero bahia ascensor - Sotanos | 0 | 902169.68 | -902169.68 | 902169.64 | 0 | 902169.64 | 902169.64 | 902169.64 | 0.04 | ✓ | ✓ | E
20.039-Baranda en rampa de acceso lateral Torre A - Torre A | 0 | 2016571.65 | -2016571.65 | 2016571.65 | 0 | 2016571.65 | 2016571.65 | 2016571.65 | 0 | ✓ | ✓ | T
20.040-Baranda en rampa de acceso Porteria - Porteria | 0 | 5094496.8 | -5094496.8 | 5094496.8 | 0 | 5094496.8 | 5094496.8 | 5094496.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.041-Cerrajeria metalica para camaras y puerta primer piso - Zona comun | 0 | 1927502.5 | -1927502.5 | 1927502.5 | 0 | 1927502.5 | 1927502.5 | 1927502.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.042-Estructura superior puerta acceso - Porteria | 0 | 1800056 | -1800056 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 56 | ✓ | ✓ | E
20.043-Actividades de carpinteria metalica Varias (rejilla y cerramiento) - Torre B | 0 | 3524975 | -3524975 | 3524367.04 | 0 | 3524367.04 | 3524367.04 | 3524367.04 | 607.96 | ✓ | ✓ | E
20.044-Actividades de carpinteria metalica (Marcos y contramarcos) - Torre B | 0 | 5802000 | -5802000 | 5801755 | 0 | 5801755 | 5801755 | 5801755 | 245 | ✓ | ✓ | E
20.045-Puerta para buitron electrico contiguo a contadores - Torre A y B | 0 | 400072 | -400072 | 400072 | 0 | 400072 | 400072 | 400072 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.046-Rejilla 40x90 cms en angulo de 3/16 X 1/4 y platina de 1/4X1", incluye marco - PARQUEADERO | 0 | 500000 | -500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.047-Puerta para shut de basura 0.97x2.10 cal. 20 - Torre B | 0 | 500000 | -500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.048-Acondicionar escalera y sistema de rodamiento para acceso a cubiertas - Torre A y B | 0 | 887600 | -887600 | 887600 | 0 | 887600 | 887600 | 887600 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.049-Suministro e instalacion de escalera tipo gato incluye laminas de alfajor - Cuarto de bombas | 0 | 998550 | -998550 | 998550 | 0 | 998550 | 998550 | 998550 | 0 | ✓ | ✓ | E
20.050-Actividades de Carpinteria Metalica Varios - | 0 | 1959550.36 | -1959550.36 | 1889980.36 | 0 | 1889980.36 | 1889980.36 | 1889980.36 | 69570 | ✓ | ✓ | E
21-EQUIPAMIENTO BAÑOS Y COCINAS | 387250134.06 | 369433081.99 | 17817052.08 | 83026841.92 | 283574944.96 | 366601786.88 | 365366288.52 | 368646073.33 | 787008.66
21.001-COMBO SANITARIO ECONOMICO - TORRE A | 98514525.46 | 61319670.83 | 37194854.62 | 8457177.6 | 52230991.91 | 60688169.51 | 60704856.25 | 61319656.97 | 13.86 | ✓ | ✓ | T
21.002-LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 50x50cm ECONOMICO - TORRE A | 8991972 | 10419830.21 | -1427858.21 | 2114294.4 | 8302228.97 | 10416523.37 | 10416523.37 | 10419830.21 | 0 | ✓ | ✓ | T
21.004-GRIFERIA LAVAPLATOS - TORRE A | 10397440.8 | 11480820.18 | -1083379.38 | 2584116 | 8896704.18 | 11480820.18 | 11480820.18 | 11480820.17 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
21.005-LAVADERO EN GRANITO PULIDO - TORRE A | 24090864.3 | 19598249.58 | 4492614.71 | 15614294.4 | 4004811.72 | 19619106.12 | 19619106.12 | 19595830.7 | 2418.88 | ✓ | ☓ | T
21.007-GRIFO VERTICAL PARA LAVADORA - TORRE A | 2321252.64 | 3096218.16 | -774965.52 | 0 | 3096218.16 | 3096218.16 | 3096218.16 | 3096218.16 | 0 | ✓ | ✓ | T
21.008-CONJ. CANASTILLA CROMADA SIFON P - TORRE A | 2851200 | 1965298.44 | 885901.56 | 0 | 1965296.9 | 1965296.9 | 1965296.9 | 1869297.22 | 96001.22 | ✓ | ✓ | E
21.009-CAJA PVC PARA REGISTRO 15x15cm - TORRE A | 2268000 | 5332746.68 | -3064746.68 | 4052397.6 | 1312617.6 | 5365015.2 | 5365015.2 | 5332746.68 | 0 | ✓ | ☓ | T
21.010-CAJA PLASTICA PARA LLAVE LAVADORA 23x15x8cm - TORRE A | 1836000 | 2011868 | -175868 | 1350799.2 | 661068.8 | 2011868 | 2011868 | 2011868 | 0 | ✓ | ✓ | E
21.018-GRIFO TERMINAL NEVERA - TORRE A | 2507811.84 | 0 | 2507811.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
21.021-ESTUFA MIXTA 3 GAS 1 ELECTRICA - TORRE A | 39096000 | 28492052.4 | 10603947.6 | 0 | 28506989.07 | 28506989.07 | 28506989.07 | 28491992.47 | 59.93 | ✓ | ☓ | E
21.023-LAVATRAPEADOR - TORRE A | 750000 | 1744118.31 | -994118.31 | 2245696 | 218422.31 | 2464118.31 | 1744118.31 | 1744118.31 | 0 | ✓ | ☓ | T
21.024-COMBO SANITARIO ECONOMICO - TORRE B | 98514525.46 | 64598451.33 | 33916074.12 | 8457177.6 | 55798383.62 | 64255561.22 | 64238874.48 | 64546029.17 | 52422.16 | ✓ | ✓ | E
21.025-LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 50x50cm ECONOMICO - TORRE B | 8991972 | 10330204.32 | -1338232.32 | 2114294.4 | 8223508.3 | 10337802.7 | 10337802.7 | 10330204.71 | -0.39 | ☓ | ☓ | E
21.026-GRIFERIA LAVAPLATOS - TORRE B | 10397440.8 | 12000476.52 | -1603035.72 | 2584116 | 9390537.52 | 11974653.52 | 11892300.76 | 11916276.81 | 84199.71 | ✓ | ✓ | E
21.027-LAVADERO EN GRANITO PULIDO - TORRE B | 24090864.3 | 23390561.19 | 700303.11 | 16154294.4 | 4420482.58 | 20574776.98 | 20574776.98 | 23385907.78 | 4653.41 | ✓ | ✓ | E
21.028-GRIFO VERTICAL PARA LAVADORA - TORRE B | 2321252.64 | 3084386.08 | -763133.44 | 0 | 3183186.22 | 3183186.22 | 3183186.22 | 3083853.57 | 532.51 | ✓ | ☓ | E
21.029-CONJ. CANASTILLA CROMADA SIFON P - TORRE B | 2851200 | 1278514.58 | 1572685.42 | 0 | 1278514.58 | 1278514.58 | 1278514.58 | 1278514.58 | 0 | ✓ | ✓ | E
21.030-CAJA PVC PARA REGISTRO 15x15cm - TORRE B | 2268000 | 5286303 | -3018303 | 4052397.6 | 1172734.83 | 5225132.43 | 5022070.83 | 5037074.57 | 249228.43 | ✓ | ✓ | E
21.031-CAJA PLASTICA PARA LLAVE LAVADORA 23x15x8cm - TORRE B | 1836000 | 2029575.2 | -193575.2 | 1350799.2 | 678776 | 2029575.2 | 2029575.2 | 2029575.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
21.033-GRIFO TERMINAL NEVERA - TORRE B | 2507811.84 | 0 | 2507811.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
21.034-ESTUFA MIXTA 3 GAS 1 ELECTRICA - TORRE B | 39096000 | 29621932.2 | 9474067.8 | 0 | 29621932.2 | 29621932.2 | 29621932.2 | 29347655.05 | 274277.15 | ✓ | ✓ | E
21.035-LAVATRAPEADOR - TORRE B | 750000 | 1744118.31 | -994118.31 | 1525696 | 218422.31 | 1744118.31 | 1744118.31 | 1744118.31 | 0 | ✓ | ✓ | E
21.036-Mezclador de ducha Monomando inc regadera - TORRE A | 0 | 36206692.58 | -36206692.58 | 4968000 | 31238672.15 | 36206672.15 | 36206672.15 | 36206672.15 | 20.43 | ✓ | ✓ | T
21.037-GRIFO TERMINAL LAVATRAPERO - TORRE A | 0 | 271349.76 | -271349.76 | 62645.76 | 208702 | 271347.76 | 271347.76 | 271347.76 | 2 | ✓ | ✓ | E
21.038-GRIFO TERMINAL LAVATRAPERO - TORRE B | 0 | 283244.52 | -283244.52 | 62645.76 | 220598.72 | 283244.48 | 283244.48 | 283244.48 | 0.04 | ✓ | ✓ | E
21.039-Mezclador de ducha Monomando inc regadera - Torre B | 0 | 33262452.7 | -33262452.7 | 4968000 | 28219113.48 | 33187113.48 | 33187113.48 | 33239273.45 | 23179.24 | ✓ | ✓ | E
21.040-Cambio de arbol sanitario - Torre A | 0 | 126000 | -126000 | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 126000 | 0 | ✓ | ✓ | T
21.041-Cambio de arbol sanitario - Torre B | 0 | 182000 | -182000 | 182000 | 0 | 182000 | 182000 | 182000 | 0 | ✓ | ✓ | T
21.042-Lavamanos bari adicional no pago por propietario - Torre B | 0 | 275946.9 | -275946.9 | 0 | 506030.84 | 506030.84 | 275946.84 | 275946.84 | 0.06 | ✓ | ☓ | E
22-MESONES | 246132000 | 143139489.33 | 102992510.67 | 143139489.59 | 0 | 143139489.59 | 143139489.59 | 143139489.59 | -0.26
22.001-MESON COCINA 0.60x2.65m - TORRE A | 123066000 | 69591220.2 | 53474779.8 | 69591220.2 | 0 | 69591220.2 | 69591220.2 | 69591220.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
22.003-MESON COCINA 0.60x2.65m - TORRE B | 123066000 | 73548269.13 | 49517730.87 | 73548269.39 | 0 | 73548269.39 | 73548269.39 | 73548269.39 | -0.26 | ✓ | ✓ | E
23-VIDRIOS Y ESPEJOS | 241416288 | 33191788 | 208224500 | 33191788 | 0 | 33191788 | 33191788 | 33191788 | 0
23.001-ESPEJO FLOTADO 4mm 0.9x1.09 - TORRE A | 22032000 | 16477344 | 5554656 | 16477344 | 0 | 16477344 | 16477344 | 16477344 | 0 | ✓ | ✓ | E
23.002-DIVISION DE DUCHA VIDRIO TEMP. 6MM FIJO:0.50x1.97, PUERTA:0.62x1.92 - TORRE A | 98676144 | 0 | 98676144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
23.003-ESPEJO FLOTADO 4mm 0.9x1.09 - TORRE B | 22032000 | 16477344 | 5554656 | 16477344 | 0 | 16477344 | 16477344 | 16477344 | 0 | ✓ | ✓ | E
23.005-DIVISION DE DUCHA VIDRIO TEMP. 6MM FIJO:0.50x1.97, PUERTA:0.62x1.92 - TORRE B | 98676144 | 0 | 98676144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
23.006-Reposición de vidrios y espejos - | 0 | 237100 | -237100 | 237100 | 0 | 237100 | 237100 | 237100 | 0 | ✓ | ✓ | E
24-ASEOS - RETIROS - DETALLADOS FINALES | 188663878.4 | 194249705.45 | -5585827.05 | 192181147.74 | 2623171.62 | 194804319.35 | 194049232.46 | 193300244.82 | 949460.64
24.001-RETIRO DE ESCOMBROS - TORRE A | 16607375.28 | 13775803 | 2831572.28 | 13775805 | 0 | 13775805 | 13775805 | 13775805 | -2 | ☓ | ☓ | E
24.002-ASEO PARA ENTREGA APARTAMENTOS - TORRE A | 28836000 | 39537850.23 | -10701850.23 | 39686049.8 | 0 | 39686049.8 | 39537849.8 | 39537849.8 | 0.43 | ✓ | ☓ | E
24.003-RESANES - TORRE A | 3676500 | 0 | 3676500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.004-RETIRO DE ESCOMBROS - TORRE B | 16607375.28 | 20108265 | -3500889.72 | 20108000 | 0 | 20108000 | 20108000 | 20108000 | 265 | ✓ | ✓ | E
24.005-ASEO PARA ENTREGA APARTAMENTOS - - TORRE B | 28836000 | 41850000 | -13014000 | 41850000 | 0 | 41850000 | 41850000 | 41850000 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.006-RESANES - TORRE B | 3676500 | 0 | 3676500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.007-RESANES - SOTANO | 6300000 | 0 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
24.008-RETIRO DE ESCOMBROS - ZONA COMUN | 3690527.84 | 6128140 | -2437612.16 | 6127900 | 0 | 6127900 | 6127900 | 6127900 | 240 | ✓ | ✓ | E
24.009-ASEO FINAL - ZONA COMUN | 5433600 | 6067487.65 | -633887.65 | 6567702.94 | 0 | 6567702.94 | 6067487.65 | 6067487.65 | 0 | ✓ | ☓ | T
24.010-ADMINISTRACION - ZONA COMUN CONJUNTO RESIDENCIAL | 75000000 | 0 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.011-Material dañado en obra - TORRE A | 0 | 321671.28 | -321671.28 | 0 | 321671.28 | 321671.28 | 321671.28 | 321671.28 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.012-RESANES GENERAL - TORRE A | 0 | 27304868 | -27304868 | 27142500 | 162368 | 27304868 | 27304868 | 27280512.8 | 24355.2 | ✓ | ✓ | T
24.013-RESANES GENERAL - TORRE B | 0 | 27304868 | -27304868 | 27142500 | 162368 | 27304868 | 27304868 | 27304868 | 0 | ✓ | ✓ | T
24.014-Imprevistos - SOTANO | 0 | 480000 | -480000 | 480000 | 0 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.015-Shut de basura provisional - TORRE B | 0 | 3000000 | -3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | ✓ | ✓ | T
24.016-Aseo sotanos incl. destronque - Sotano | 0 | 4500000 | -4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.017-Aseo andenes - Zona Comun Torre A y Club House | 0 | 720000 | -720000 | 720000 | 0 | 720000 | 720000 | 720000 | 0 | ✓ | ✓ | T
24.018-Adecuación de lindero - | 0 | 1080690 | -1080690 | 1080690 | 0 | 1080690 | 1080690 | 1080690 | 0 | ✓ | ✓ | E
24.019-Materiales para entrega de aptos - | 0 | 2070062.31 | -2070062.31 | 0 | 1976764.34 | 1976764.34 | 1870092.74 | 1145460.29 | 924602.02 | ✓ | ✓ | E
25-EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 635967445.82 | 658153968.44 | -22186522.62 | 653426298.93 | 4716027.12 | 658142326.05 | 658142326.05 | 658142326.05 | 11642.39
25.001-ASCENSOR 12 PARADAS 8 PASAJEROS - TORRE A | 176367360 | 180186240 | -3818880 | 180186240 | 0 | 180186240 | 180186240 | 180186240 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.003-SHUT DE BASURA con accesorios - TORRE A | 13000000 | 5526084 | 7473916 | 5526084 | 0 | 5526084 | 5526084 | 5526084 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.004-ASCENSOR 12 PARADAS 8 PASAJEROS - TORRE B | 176367360 | 180186240 | -3818880 | 180186240 | 0 | 180186240 | 180186240 | 180186240 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.006-SHUT DE BASURA con accesorios - TORRE B | 13000000 | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
25.007-ASCENSOR 3 PARADAS 8 PASAJEROS - SOTANO | 60626280 | 61939020 | -1312740 | 61939020 | 0 | 61939020 | 61939020 | 61939020 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.008-JUEGOS INFANTILES - ZONA COMUN | 10000000 | 9093344 | 906656 | 4365926 | 4716027.12 | 9081953.12 | 9081953.12 | 9081953.12 | 11390.88 | ✓ | ✓ | E
25.013-SISTEMA MECANICO DE VENTILACION - ZONA COMUN | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
25.014-EQUIPO DE PRESION CONSTANTE 3 BOMBAS CON ACCESORIOS - TORRE A | 33135000 | 35252560 | -2117560 | 35252560 | 0 | 35252560 | 35252560 | 35252560 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.015-EQUIPO SISTEMA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CON ACCESORIOS - ZONA COMUN SISTEMA CONTRA INCENDIO | 15562443 | 65750380 | -50187937 | 65750380 | 0 | 65750380 | 65750380 | 65750380 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.016-BOMBAS PARA POZO DE SUCCION CON ACCESORIOS - TORRE A | 8268594 | 14875000 | -6606406 | 14875000 | 0 | 14875000 | 14875000 | 14875000 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.017-CANCHA DEPORTIVA - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 5000000 | 14694180 | -9694180 | 14694180 | 0 | 14694180 | 14694180 | 14694180 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.018-CONSOLA DE CITOFONIA PRINCIPAL - ZONA COMUN Red de Citofonia | 35000000 | 39694503 | -4694503 | 39694503 | 0 | 39694503 | 39694503 | 39694503 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.019-MOTORES PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL - ZONA COMUN ACCESO PRINCIPAL | 7000000 | 9687567.1 | -2687567.1 | 9687566.28 | 0 | 9687566.28 | 9687566.28 | 9687566.28 | 0.82 | ✓ | ✓ | E
25.020-Linea de cobre para A.A - Torre A | 16320204.41 | 16320204.41 | 0 | 16320204.41 | 0 | 16320204.41 | 16320204.41 | 16320204.41 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.021-Linea de cobre para A.A - Torre B | 16320204.41 | 16320204.41 | 0 | 16320204.41 | 0 | 16320204.41 | 16320204.41 | 16320204.41 | 0 | ✓ | ✓ | E
25.022-Shut de basura con accesorios inc. Tapas basculantes - Torre B | 0 | 7303881.52 | -7303881.52 | 7303630.83 | 0 | 7303630.83 | 7303630.83 | 7303630.83 | 250.69 | ✓ | ✓ | E
25.023-Complemento shut de basuras en piso 12 - Torre A y B | 0 | 1324560 | -1324560 | 1324560 | 0 | 1324560 | 1324560 | 1324560 | 0 | ✓ | ✓ | E
26-ZONAS VERDES | 34938370 | 30222343 | 4716027 | 26392500 | 0 | 26392500 | 26392500 | 26392500 | 3829843
26.001-EMPRADIZACION DE EXTERIORES E INTERIORES - ZONA COMUN | 9938370 | 5222343 | 4716027 | 3006500 | 0 | 3006500 | 3006500 | 3006500 | 2215843 | ✓ | ✓ | E
26.102-JARDINES INTERIORES Y EXTERIORES (SWINGLIAS incluidas ) - ZONA COMUN | 25000000 | 25000000 | 0 | 23386000 | 0 | 23386000 | 23386000 | 23386000 | 1614000 | ✓ | ✓ | E
27-ANDENES Y PAVIMENTOS EXTERIORES | 114515623.18 | 201774978.89 | -87259355.71 | 132338802.58 | 72607984.73 | 204946787.31 | 201801549.71 | 201767107.76 | 7871.13
27.001-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - ZONA COMUN PARQUEADERO VISITANTES | 2548000 | 8884143.78 | -6336143.78 | 8883972.96 | 0 | 8883972.96 | 8883972.96 | 8883972.96 | 170.82 | ✓ | ✓ | E
27.002-GEOTEXTIL - ZONA COMUN PARQUEADERO VISITANTES | 1812109.36 | 0 | 1812109.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.003-RELLENO CON ROCA MUERTA COMPACTADA - ZONA COMUN PARQUEADERO VISITANTES | 4918952.14 | 11419134.48 | -6500182.34 | 11419134.48 | 0 | 11419134.48 | 11419134.48 | 11419134.48 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.004-LOSA DE PAVIMENTO MR-42 E=12cms - ZONA COMUN PARQUEADERO VISITANTES | 28481223.46 | 14244857.31 | 14236366.15 | 9586058.27 | 4658796.69 | 14244854.95 | 14244854.95 | 14243992.48 | 864.83 | ✓ | ✓ | E
27.005-MALLA ELECTROSOLDA - ZONA COMUN PARQUEADERO VISITANTES | 3253418.23 | 7194781.04 | -3941362.81 | 0 | 7197836.95 | 7197836.95 | 7197836.95 | 7194781.04 | 0 | ✓ | ☓ | T
27.006-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - ZONA COMUN ANDENES INTERNOS | 422100 | 409640 | 12460 | 409640 | 0 | 409640 | 409640 | 409640 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.007-ANDENES EN CONCRETO 3000PSI E=10cm - ZONA COMUN ANDENES INTERNOS | 11629445.06 | 539949.52 | 11089495.54 | 350000 | 195729.53 | 545729.53 | 545729.53 | 539949.52 | 0 | ✓ | ☓ | E
27.008-MALLA ELECTROSOLDA - ZONA COMUN ANDENES INTERNOS | 1634757.15 | 0 | 1634757.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.009-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - ZONA COMUN ANDENES EXTERNOS | 667380 | 0 | 667380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.010-ANDENES EN CONCRETO 3000PSI E=10cm - ZONA COMUN ANDENES EXTERNOS | 18385297.7 | 0 | 18385297.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.011-MALLA ELECTROSOLDA - ZONA COMUN ANDENES EXTERNOS | 2577886.28 | -0.01 | 2577886.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
27.012-SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO FC=3000 PSI - ZONA COMUN EXTERIOR | 5811826.5 | 7600725.72 | -1788899.22 | 7546104.72 | 54621 | 7600725.72 | 7600725.72 | 7600725.72 | 0 | ✓ | ✓ | T
27.013-TOPE LLANTAS PREFABRICADOS - SOTANO Y PARQUEADEROS VISITANTES | 12950000 | 11984606.71 | 965393.29 | 9641100 | 2813732.42 | 12454832.42 | 12034606.02 | 11984605.42 | 1.29 | ✓ | ☓ | T
27.014-ANDEN PROTECCION PERIMETRAL b=0.30, e=0.10 CON RELLENO COMPACTADO - TORRE A | 5585137.31 | 314255.38 | 5270881.92 | 311244.71 | 2650.73 | 313895.44 | 313895.44 | 314255.29 | 0.09 | ✓ | ✓ | T
27.015-ANDEN PROTECCION PERIMETRAL b=0.30, e=0.10 CON RELLENO COMPACTADO - TORRE B | 5585137.31 | 6266707.77 | -681570.46 | 0 | 6238301.29 | 6238301.29 | 6238301.29 | 6261352.78 | 5355 | ✓ | ✓ | E
27.017-ANDEN CON NORMA MECEP - ZONA COMUN EXTERIOR | 8252952.69 | 12057425.69 | -3804473 | 6393495.4 | 5669688.42 | 12063183.82 | 12063183.82 | 12063183.82 | -5758.13 | ☓ | ☓ | E
27.018-Parqueaderos de visitantes - Zona comun parqueaderos | 0 | 35887761.55 | -35887761.55 | 27069850 | 11526422.56 | 38596272.56 | 35871261.36 | 35871261.36 | 16500.19 | ✓ | ☓ | E
27.019-EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO ESCOMBROS Y BASURA - ZONA COMUN PARQUEADERO VISITANTES | 0 | 2706278.08 | -2706278.08 | 2706278.08 | 0 | 2706278.08 | 2706278.08 | 2706278.08 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.020-Anden en concreto 3000 PSI - | 0 | 45740054.16 | -45740054.16 | 15860084.8 | 29887950.75 | 45748035.55 | 45748035.55 | 45749881.24 | -9827.08 | ☓ | ☓ | E
27.021-Anden en concreto preparado en obra - | 0 | 252000 | -252000 | 252000 | 0 | 252000 | 252000 | 252000 | 0 | ✓ | ✓ | E
27.022-Fundicion anden exterior - Zona comunes | 0 | 501203.8 | -501203.8 | 501200 | 0 | 501200 | 501200 | 501200 | 3.8 | ✓ | ✓ | E
27.023-Adicionales andenes Int. y ext. / Pavimentos - | 0 | 16192576.31 | -16192576.31 | 16192569.98 | 0 | 16192569.98 | 16192569.98 | 16192569.98 | 6.33 | ✓ | ✓ | E
27.024-Reparacion via - Calle 32N | 0 | 9993263.08 | -9993263.08 | 5631007 | 4362254.4 | 9993261.4 | 9993261.4 | 9993261.4 | 1.68 | ✓ | ✓ | E
27.025-Fundicion anden externo incl. losetas - | 0 | 9585614.5 | -9585614.5 | 9585062.2 | 0 | 9585062.2 | 9585062.2 | 9585062.2 | 552.3 | ✓ | ✓ | E
28-ALCANTARILLADO | 78052136.07 | 61557671.07 | 16494465 | 27750902.26 | 34215178.47 | 61966080.73 | 61966080.73 | 61362122.06 | 195549.01
28.001-Excavacion a mano - TORRE A ALCANTARILLADO ALL | 1101920 | 498429.55 | 603490.45 | 498429.56 | 0 | 498429.56 | 498429.55 | 498429.55 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.002-Excavacion a mano - TORRE A ALCANTARILLADO AN | 760480 | 379527.57 | 380952.43 | 379527.57 | 0 | 379527.57 | 379527.57 | 379527.57 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.003-Lecho en arena para tuberias Alcantarillado PVC - TORRE A ALCANTARILLADO ALL | 4375350 | 296859.86 | 4078490.14 | 296859.86 | 0 | 296859.86 | 296859.86 | 296859.86 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.004-Lecho en arena para tuberias Alcantarillado PVC - TORRE A ALCANTARILLADO AN | 3014130 | 222025.26 | 2792104.74 | 222025.26 | 0 | 222025.26 | 222025.26 | 222025.26 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.005-Suministro e Instalacion Tuberia 4" Alcantarillado Sanitario - TORRE A | 690877.38 | 318543.52 | 372333.86 | 83700 | 239059.08 | 322759.08 | 322759.08 | 318488.18 | 55.33 | ✓ | ☓ | T
28.006-Suministro e Instalacion Tuberia 6" Alcantarillado Sanitario - TORRE A | 3716843.15 | 3030121.31 | 686721.84 | 380411.34 | 2623941.58 | 3004352.92 | 3004352.93 | 3030052.27 | 69.04 | ✓ | ✓ | T
28.007-Suministro e Instalacion Tuberia 4" Alcantarillado Pluvial - TORRE A | 767978.67 | 417472.25 | 350506.42 | 81000 | 345473.2 | 426473.2 | 426473.2 | 417472.13 | 0.12 | ✓ | ☓ | E
28.008-Suministro e Instalacion Tuberia 6" Alcantarillado Pluvial - TORRE A | 4515091.86 | 2304377.44 | 2210714.42 | 872289.53 | 1665972.95 | 2538262.48 | 2538262.48 | 2304377.44 | 0 | ✓ | ☓ | T
28.009-Suministro e Instalacion Tuberia 8" Alcantarillado Pluvial - TORRE A | 1898076.05 | 1787478.07 | 110597.98 | 197377.78 | 1659598.24 | 1856976.02 | 1856976.01 | 1787478.01 | 0.06 | ✓ | ☓ | T
28.010-Suministro e Instalacion Tuberia 12" Novafort Alcantarillado Pluvial - TORRE A | 437540.27 | 0 | 437540.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.012-Caja de Inspeccion 0.5X0.5 - TORRE A | 5829068.07 | 2402460.77 | 3426607.3 | 650000 | 1690967.27 | 2340967.27 | 2340967.27 | 2402460.53 | 0.24 | ✓ | ✓ | T
28.013-Caja de Inspeccion 0.6X0.6 - TORRE A | 6596980.82 | 2408955.27 | 4188025.55 | 520000 | 1939921.43 | 2459921.43 | 2459921.43 | 2408955.27 | 0 | ✓ | ☓ | T
28.014-Caja de Inspeccion 0.7X0.7 - TORRE A | 1454819.26 | 8415584.11 | -6960764.84 | 4034020.52 | 4290634.71 | 8324655.23 | 8324655.23 | 8415584.1 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
28.015-Caja de Inspeccion 0.8X0.8 - TORRE A | 1569508.7 | 821932.97 | 747575.73 | 390430.78 | 436917.06 | 827347.84 | 827347.84 | 813936.18 | 7996.79 | ✓ | ☓ | E
28.016-Camara norma EMCALI tipo BT 60x60x100 cms incluye marco caja y tapa - TORRE A | 1481787.21 | 1406586.62 | 75200.59 | 0 | 1397293.88 | 1397293.88 | 1397293.88 | 1406246.92 | 339.7 | ✓ | ✓ | E
28.017-CAMARA TIPO B h=MTS - TORRE A | 2657920.15 | 4765165.27 | -2107245.12 | 3922080.6 | 839651.68 | 4761732.28 | 4761732.28 | 4765161.88 | 3.4 | ✓ | ✓ | E
28.018-EMPATE A TUBERIA EXISTENTE - TORRE A | 99421.55 | 0 | 99421.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.019-Excavacion a mano - TORRE B ALCANTARILLADO ALL | 1241600 | 3622418.89 | -2380818.89 | 3622418.89 | 0 | 3622418.89 | 3622418.89 | 3622418.89 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.020-Excavacion a mano - TORRE B ALCANTARILLADO AN | 620800 | 0 | 620800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.021-Lecho en arena para tuberias Alcantarillado PVC - TORRE B ALCANTARILLADO ALL | 4958730 | 3285246.33 | 1673483.67 | 566394.17 | 2718852.16 | 3285246.33 | 3285246.33 | 3285246.33 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.022-Lecho en arena para tuberias Alcantarillado PVC - TORRE B ALCANTARILLADO AN | 2471262.5 | 0 | 2471262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.023-Suministro e Instalacion Tuberia 4" Alcantarillado Sanitario - TORRE B | 622057.77 | 1500669.96 | -878612.19 | 300424.8 | 1210851.97 | 1511276.77 | 1511276.77 | 1321338.08 | 179331.88 | ✓ | ☓ | E
28.024-Suministro e Instalacion Tuberia 6" Alcantarillado Sanitario - TORRE B | 2935770.09 | 1168603.81 | 1767166.29 | 73521.34 | 859031.04 | 932552.38 | 932552.38 | 1168603.81 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.025-Suministro e Instalacion Tuberia 4" Alcantarillado Pluvial - TORRE B | 2105300.92 | 177191.9 | 1928109.03 | 125177 | 52014.9 | 177191.9 | 177191.9 | 177191.9 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.026-Suministro e Instalacion Tuberia 6" Alcantarillado Pluvial - TORRE B | 2721326.35 | 2119899.15 | 601427.2 | 244926.11 | 1840780.8 | 2085706.91 | 2085706.91 | 2119899.15 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.027-Suministro e Instalacion Tuberia 8" Alcantarillado Pluvial - TORRE B | 2316877.35 | 4311028.32 | -1994150.97 | 654525.3 | 3658587.17 | 4313112.47 | 4313112.47 | 4303441.65 | 7586.67 | ✓ | ☓ | E
28.028-Suministro e Instalacion Tuberia 12" Novafort Alcantarillado Pluvial - TORRE B | 1349568.66 | 0 | 1349568.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.030-Caja de Inspeccion 0.5X0.5 - TORRE B | 5440463.53 | 891931.05 | 4548532.48 | 0 | 882948.58 | 882948.58 | 882948.58 | 891931.05 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.031-Caja de Inspeccion 0.6X0.6 - TORRE B | 7916376.98 | 1284841.52 | 6631535.46 | 0 | 1263252.02 | 1263252.02 | 1263252.02 | 1284841.52 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.032-Camara norma EMCALI tipo BT 60x60x100 cms incluye marco caja y tapa - TORRE B | 1481787.21 | 1355867.34 | 125919.87 | 0 | 1353338.73 | 1353338.73 | 1353338.73 | 1355838.59 | 28.74 | ✓ | ✓ | E
28.033-Rejilla 0.3x0.3 para Camara Vehicular - TORRE B | 803000 | 0 | 803000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.034-EMPATE A TUBERIA EXISTENTE - TORRE B | 99421.55 | 0 | 99421.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.035-Suministro e Instalacion Tuberia 10" Novafort Alcantarillado Pluvial - TORRE A | 0 | 1425855.51 | -1425855.51 | 156674.1 | 1786317.33 | 1942991.43 | 1942991.43 | 1425855.51 | 0 | ✓ | ☓ | T
28.036-Suministro e Instalacion Tuberia 8" Alcantarillado Aguas negras - TORRE A | 0 | 1459909.71 | -1459909.71 | 0 | 1459772.68 | 1459772.68 | 1459772.68 | 1459772.68 | 137.03 | ✓ | ✓ | E
28.037-Suministro e Instalacion Tuberia 4" - | 0 | 64825.44 | -64825.44 | 64825.44 | 0 | 64825.44 | 64825.44 | 64825.44 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.038-Relleno compactado a mano - | 0 | 2604648.32 | -2604648.32 | 2604648.32 | 0 | 2604648.32 | 2604648.32 | 2604648.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
28.039-Camara de aguas negras 1.20 x 1.20 mts - | 0 | 545630 | -545630 | 545630 | 0 | 545630 | 545630 | 545630 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.040-Camara de aguas negras 0.9 x 0.9 mts - | 0 | 340224 | -340224 | 340224 | 0 | 340224 | 340224 | 340224 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.041-Empate a tuberia existente - - Torre A y Torre B | 0 | 4971360 | -4971360 | 4971360 | 0 | 4971360 | 4971360 | 4971360 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.042-Demolicion de camaras en concreto - Torre B | 0 | 856800 | -856800 | 856800 | 0 | 856800 | 856800 | 856800 | 0 | ✓ | ✓ | E
28.043-Limpieza de camaras de inspeccion - Torre B | 0 | 95200 | -95200 | 95200 | 0 | 95200 | 95200 | 95200 | 0 | ✓ | ✓ | E
29-FILTROS / RIEGOS | 44103888.01 | 52293790.66 | -8189902.66 | 11327313.12 | 44141447.86 | 55468760.98 | 55468760.98 | 52293363.29 | 427.38
29.001-EXCAVACION A MANO PROFUNDIDAD <=1 MTS - SOTANO N -6.12 | 2229600 | 2604740 | -375140 | 2604740 | 0 | 2604740 | 2604740 | 2604740 | 0 | ✓ | ✓ | T
29.002-FILTRO EN GRAVA PARA TUBERIAS - SOTANO N -6.12 | 2912461.45 | 1697084.59 | 1215376.86 | 436950 | 2087429.66 | 2524379.66 | 2524379.66 | 1697084.59 | 0 | ✓ | ☓ | T
29.003-SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN VIAL Ø4" H=1m - SOTANO N -6.12 | 7317330 | 8791518.31 | -1474188.31 | 225500 | 8566020 | 8791520 | 8791520 | 8791520 | -1.69 | ☓ | ☓ | E
29.005-SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN PLANAR - SOTANO | 15480950.63 | 17942261.7 | -2461311.07 | 479440 | 17462819.22 | 17942259.22 | 17942259.22 | 17942259.22 | 2.48 | ✓ | ✓ | E
29.006-RELLENO CON ROCA MUERTA COMPACTADA - SOTANO | 4080105.32 | 597930 | 3482175.32 | 597930 | 0 | 597930 | 597930 | 597930 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
29.008-CAMARA METALICA CON REJILLA 30x30 DESAGUE LOSA - SOTANO | 773244 | 0 | 773244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
29.010-PUNTO SANITARIO 4" SOTANO - SOTANO N -2.80 | 1459633.26 | 1318546.22 | 141087.03 | 353470 | 949596.2 | 1303066.2 | 1303066.2 | 1318546.29 | -0.07 | ✓ | ✓ | E
29.011-SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 4" SANITARIA - SOTANO N -5.80 | 2286486.07 | 3303420.69 | -1016934.62 | 355950 | 4614494.04 | 4970444.04 | 4970444.04 | 3303420.66 | 0.04 | ✓ | ☓ | T
29.012-SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 6" SANITARIA - SOTANO N -5.80 | 2357348.84 | 5784888.04 | -3427539.2 | 478800 | 5818328.34 | 6297128.34 | 6297128.34 | 5784887.94 | 0.1 | ✓ | ☓ | E
29.013-Bajante de tuberia PVC D=6" Aguas lluvias - SOTANO | 275142.38 | 133995.08 | 141147.3 | 0 | 126588.63 | 126588.63 | 126588.63 | 133995.08 | 0 | ✓ | ✓ | T
29.014-Caja de Inspeccion 0.6X0.6 - SOTANO | 3958188.49 | 2411258.94 | 1546929.55 | 1440000 | 959885.3 | 2399885.3 | 2399885.3 | 2411199.6 | 59.34 | ✓ | ✓ | E
29.015-Caja de Inspeccion 0.3X0.3 - SOTANO | 973397.58 | 971444.42 | 1953.16 | 800000 | 176362.1 | 976362.1 | 976362.1 | 971444.42 | 0 | ✓ | ☓ | T
29.016-Instalación tubería drenaje - SOTANO N -6.12 | 0 | 840000 | -840000 | 840000 | 0 | 840000 | 840000 | 840000 | 0 | ✓ | ✓ | E
29.017-Pozo de succión - SOTANO N -6.12 | 0 | 5247318.59 | -5247318.59 | 2626437.52 | 2620513.88 | 5246951.4 | 5246951.39 | 5246951.39 | 367.2 | ✓ | ✓ | E
29.018-Sumin. e inst soporte tecna PVC-S - SOTANO | 0 | 649384.09 | -649384.09 | 88095.6 | 759410.5 | 847506.1 | 847506.1 | 649384.09 | 0 | ✓ | ☓ | T
30-ACUEDUCTO Y EQUIPOS DE BOMBEO | 73610809.32 | 57338217.9 | 16272591.42 | 10941912.13 | 34034863.93 | 44976776.05 | 44976776.05 | 44120955.37 | 13217262.53
30.001-MEDIDOR PARA AGUA REFERENCIA CLASE C 1/2" - TORRE A | 19853594.64 | 0 | 19853594.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
30.002-GABINETES CONTADORES DE AGUA - TORRE A | 1120344 | 0 | 1120344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
30.003-COLUMNA PVC PRESION 3" - TORRE A | 2809756.01 | 3206043.97 | -396287.96 | 0 | 3255966.1 | 3255966.1 | 3255966.1 | 3206138.13 | -94.16 | ☓ | ☓ | T
30.004-MEDIDOR PARA AGUA REFERENCIA CLASE C 1/2" - TORRE B | 19853594.64 | 12672414.3 | 7181180.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12672414.3 | ✓ | ✓ | E
30.005-GABINETES CONTADORES DE AGUA - TORRE B | 1120344 | 0 | 1120344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
30.006-COLUMNA PVC PRESION 3" - TORRE B | 2809756.01 | 2952486.41 | -142730.4 | 0 | 3210193.98 | 3210193.98 | 3210193.98 | 2952486.38 | 0.02 | ✓ | ☓ | E
30.007-TUBERIA PVC PRESION RDE 21 3" - ZONA COMUN | 11447161.12 | 10361884.97 | 1085276.15 | 909464 | 9475748.63 | 10385212.63 | 10385212.63 | 10361884.97 | 0 | ✓ | ☓ | T
30.008-TUBERIA PVC PRESION RDE 21 4" - ZONA COMUN | 5035581.41 | 7641940.38 | -2606358.97 | 318870 | 7164256.96 | 7483126.96 | 7483126.96 | 7096998.14 | 544942.24 | ✓ | ✓ | E
30.009-TUBERIA PVC PRESION RDE 21 1 1/2" - ZONA COMUN | 69133.49 | 47490.62 | 21642.87 | 30000 | 17648.89 | 47648.89 | 47648.89 | 47490.62 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
30.010-EXCAVACION A MANO PROFUNDIDAD <=1 MTS - ZONA COMUN | 2625600 | 3391186.76 | -765586.76 | 3391186.75 | 0 | 3391186.75 | 3391186.75 | 3391186.75 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
30.011-Lecho en arena para tuberias - ZONA COMUN | 4202054 | 2681914.7 | 1520139.3 | 1356474.7 | 1325440 | 2681914.7 | 2681914.7 | 2681914.7 | 0 | ✓ | ✓ | T
30.012-Relleno compactado con material de sitio - ZONA COMUN | 2663890 | 2561471.67 | 102418.33 | 2561471.67 | 0 | 2561471.67 | 2561471.67 | 2561471.67 | 0 | ✓ | ✓ | T
30.013-TUBERIA PVC PRESION RDE 21 6" - ZONA COMUN | 0 | 3165248.21 | -3165248.21 | 84000 | 2983765.54 | 3067765.54 | 3067765.54 | 3165248.2 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
30.014-Sumin. e inst soporte tecna para PVC-P - Sotanos | 0 | 1140611.66 | -1140611.66 | 146826 | 1167351.82 | 1314177.82 | 1314177.82 | 1140611.66 | 0 | ✓ | ☓ | T
30.015-Instalacion hidraulica para equipo de presion constante y tanque de almacenamiento - Zona comun | 0 | 2815428.14 | -2815428.14 | 0 | 2853622.38 | 2853622.38 | 2853622.38 | 2815428.14 | 0 | ✓ | ☓ | E
30.016-Medidor general de agua - | 0 | 2556477 | -2556477 | 0 | 2580869.62 | 2580869.62 | 2580869.62 | 2556477 | 0 | ✓ | ☓ | T
30.017-Reparacion hidraulica Tuberia Ø 6 Presion - Zona comun | 0 | 1244753.97 | -1244753.97 | 1244753.97 | 0 | 1244753.97 | 1244753.97 | 1244753.97 | 0 | ✓ | ✓ | E
30.018-Reubicacion tuberia de Ø 3" llenado tanque - Zona comun | 0 | 898865.15 | -898865.15 | 898865.04 | 0 | 898865.04 | 898865.04 | 898865.04 | 0.11 | ✓ | ✓ | E
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | 251493968.7 | 274365233.73 | -22871265.03 | 273762126.72 | 551486.46 | 274313613.18 | 274313613.18 | 274335788.38 | 29445.35
31.001-EXCAVACION A MANO PROFUNDIDAD <=1 MTS - ZONA COMUN SISTEMA CONTRA INCENDIO | 1416000 | 803545.6 | 612454.4 | 803545.6 | 0 | 803545.6 | 803545.6 | 803545.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.002-Lecho en arena para tuberias - ZONA COMUN SISTEMA CONTRA INCENDIO | 2266190 | 246542.47 | 2019647.53 | 246542.4 | 0 | 246542.4 | 246542.4 | 246542.4 | 0.07 | ✓ | ✓ | E
31.003-TUBERIA PRINCIPAL CONTRA INCENDIO - ZONA COMUN SISTEMA CONTRA INCENDIO | 25027000.92 | 39102895.92 | -14075895 | 38995360.3 | 0 | 38995360.3 | 38995360.3 | 39102895.39 | 0.53 | ✓ | ✓ | E
31.004-Relleno compactado con material de sitio - ZONA COMUN SISTEMA CONTRA INCENDIO | 1436650 | 301215.46 | 1135434.54 | 301215.46 | 0 | 301215.46 | 301215.46 | 301215.46 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.005-SIAMESAS - ZONA COMUN SISTEMA CONTRA INCENDIO | 4763421.71 | 3576919.31 | 1186502.4 | 3576919.32 | 0 | 3576919.32 | 3576919.32 | 3576919.32 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
31.006-SISTEMA DETECTORES DE HUMO - TORRE A | 15669655.55 | 15032369.96 | 637285.59 | 15005110 | 0 | 15005110 | 15005110 | 15005110 | 27259.96 | ✓ | ✓ | E
31.007-EXTINTOR ABC CON GABINETE - TORRE A | 1359360 | 2341006.84 | -981646.84 | 2341006.84 | 0 | 2341006.84 | 2341006.84 | 2341006.84 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.008-PRUEBA RED CONTRAINCENDIO - TORRE A | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.009-GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO 3 - TORRE A | 8478620.64 | 15102091.68 | -6623471.04 | 15102091.68 | 0 | 15102091.68 | 15102091.68 | 15102091.68 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.010-COLUMNA RED CONTRA INCENDIOS 4" AC - TORRE A | 25738072.61 | 18081259.82 | 7656812.79 | 18081259.82 | 0 | 18081259.82 | 18081259.82 | 18081259.82 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.011-Salida detector de humo Apto - TORRE A | 27999172.8 | 10401790 | 17597382.8 | 10401790 | 0 | 10401790 | 10401790 | 10401790 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.012-SISTEMA DETECTORES DE HUMO - TORRE B | 15669655.55 | 10062639.96 | 5607015.59 | 10062640 | 0 | 10062640 | 10062640 | 10062640 | -0.04 | ✓ | ✓ | E
31.013-EXTINTOR ABC CON GABINETE - TORRE B | 1359360 | 1887533.18 | -528173.18 | 1887533.18 | 0 | 1887533.18 | 1887533.18 | 1887533.18 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.014-PRUEBA RED CONTRAINCENDIO - TORRE B | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.015-GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO 3 - TORRE B | 8478620.64 | 15102091.68 | -6623471.04 | 15102091.68 | 0 | 15102091.68 | 15102091.68 | 15102091.68 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.016-COLUMNA RED CONTRA INCENDIOS 4" AC - TORRE B | 25738072.61 | 18081259.82 | 7656812.79 | 18081259.82 | 0 | 18081259.82 | 18081259.82 | 18081259.82 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.017-Salida detector de humo Apto - TORRE B | 27999172.8 | 10401790 | 17597382.8 | 10401790 | 0 | 10401790 | 10401790 | 10401790 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.018-ASPERSORES CONTRA INCENDIO - SOTANO N -2.80 | 5482120.6 | 8947092.18 | -3464971.58 | 8947092.18 | 0 | 8947092.18 | 8947092.18 | 8947092.18 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.019-SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA - SOTANO N -2.80 | 4718822.33 | 6082520.6 | -1363698.27 | 6082520.6 | 0 | 6082520.6 | 6082520.6 | 6082520.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.020-SOPORTE LATERAL SISMO RESISTENTE - SOTANO N -2.80 | 1822875.88 | 0 | 1822875.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.022-ESTACION DE CONTROL - SOTANO N -2.80 | 1038621.3 | 648996 | 389625.3 | 648996 | 0 | 648996 | 648996 | 648996 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.023-SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AC 2" - SOTANO N -2.80 | 3209852.04 | 14553763.12 | -11343911.08 | 14553763.12 | 0 | 14553763.12 | 14553763.12 | 14553763.12 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.024-SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AC 1" - SOTANO N -2.80 | 8275179.28 | 19496025.12 | -11220845.84 | 19496025.12 | 0 | 19496025.12 | 19496025.12 | 19496025.12 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.025-ASPERSORES CONTRA INCENDIO - SOTANO N -5.72 | 5482120.6 | 8947092.18 | -3464971.58 | 8947092.18 | 0 | 8947092.18 | 8947092.18 | 8947092.18 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.026-SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA - SOTANO N -5.72 | 4718822.33 | 6082520.6 | -1363698.27 | 6082520.6 | 0 | 6082520.6 | 6082520.6 | 6082520.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.027-SOPORTE LATERAL SISMO RESISTENTE - SOTANO N -5.72 | 1822875.88 | 0 | 1822875.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.029-ESTACION DE CONTROL - SOTANO N -5.72 | 1038621.3 | 648996 | 389625.3 | 648996 | 0 | 648996 | 648996 | 648996 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.030-SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AC 2" - SOTANO N -5.72 | 3209852.04 | 14553763.12 | -11343911.08 | 14553763.12 | 0 | 14553763.12 | 14553763.12 | 14553763.12 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.031-SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AC 1" - SOTANO N -5.72 | 8275179.28 | 19496025.12 | -11220845.84 | 19496025.12 | 0 | 19496025.12 | 19496025.12 | 19496025.12 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.032-PINTURA TUBERIA A/C CONTRA INCENDIO - | 0 | 9673022.58 | -9673022.58 | 9673022.58 | 0 | 9673022.58 | 9673022.58 | 9673022.58 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.033-Canalizacion sistema contraincendio - | 0 | 468311.41 | -468311.41 | 0 | 551486.46 | 551486.46 | 551486.46 | 466126.57 | 2184.84 | ✓ | ☓ | T
31.034-Protectores acrilicos - | 0 | 535050 | -535050 | 535050 | 0 | 535050 | 535050 | 535050 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.035-ESTACION DE CONTROL. - ZONA COMUN - SALON SOCIAL | 0 | 648996 | -648996 | 648996 | 0 | 648996 | 648996 | 648996 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.036-ESTACION DE CONTROL- - TORRE A | 0 | 561208 | -561208 | 561208 | 0 | 561208 | 561208 | 561208 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.037-ESTACION DE CONTROL- - TORRE B | 0 | 561208 | -561208 | 561208 | 0 | 561208 | 561208 | 561208 | 0 | ✓ | ✓ | E
31.038-Suministro e instalacion de modulo para sensar valvula - Cuarto de maquinas | 0 | 1935692 | -1935692 | 1935692 | 0 | 1935692 | 1935692 | 1935692 | 0 | ✓ | ✓ | E
32-SISTEMA PARA GAS | 215668800 | 195581970.92 | 20086829.08 | 195581970.81 | 0 | 195581970.81 | 195581970.81 | 195581970.81 | 0.11
32.001-RED DE GAS INCLUYE MEDIDORES - TORRE A | 100634400 | 97748490.96 | 2885909.04 | 97748490.91 | 0 | 97748490.91 | 97748490.91 | 97748490.91 | 0.05 | ✓ | ✓ | E
32.102-GABINETES PARA CONTADORES DE GAS - TORRE A | 7200000 | 0 | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
32.103-RED DE GAS INCLUYE MEDIDORES - TORRE B | 100634400 | 97833479.96 | 2800920.04 | 97833479.91 | 0 | 97833479.91 | 97833479.91 | 97833479.91 | 0.05 | ✓ | ✓ | E
32.104-GABINETES PARA CONTADORES DE GAS - TORRE B | 7200000 | 0 | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
33-CERRAMIENTOS | 174077148.15 | 129328969.33 | 44748178.82 | 121707609.64 | 11321524.14 | 133029133.78 | 128632601.7 | 128320404.64 | 1008564.69
33.001-CERRAMIENTO TUBULAR 1"x1" H=2.4mts - ZONA COMUN CONJUNTO RESIDENCIAL | 128841460.55 | 61890983.61 | 66950476.94 | 61357613.88 | 1419003.84 | 62776617.72 | 61757926.35 | 61891100.88 | -117.26 | ☓ | ☓ | E
33.002-CERRAMIENTO TUBULAR 1"x1" H=2.4mts - ZONA COMUN TRANSFORMADOR Y PLANTA ELECTRICA | 11455061.8 | 4294109.64 | 7160952.15 | 4257933.64 | 36176 | 4294109.64 | 4294109.64 | 4294109.64 | 0 | ✓ | ✓ | T
33.004-CERRAMIENTO TUBULAR 1"x1" H=1.2mts - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 22464855.2 | 13042400 | 9422455.2 | 13737232 | 511700 | 14248932 | 12061091.29 | 12061091.29 | 981308.71 | ✓ | ☓ | E
33.005-PUERTA ACCESO VEHICULAR - ZONA COMUN CERRAMIENTO PERIMETRAL | 11057180.4 | 12308854.54 | -1251674.14 | 12308854.54 | 0 | 12308854.54 | 12308854.54 | 12308854.54 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.006-PUERTA EN TUBULAR 1"x1" ANCHO=1.2m H=2.2mts - ZONA COMUN CERRAMIENTO PERIMETRAL | 258590.2 | 202810.2 | 55780 | 202810.2 | 0 | 202810.2 | 202810.2 | 202810.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.007-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12X10X29 - Zona comun | 0 | 13085147.37 | -13085147.37 | 5793581.49 | 7712444.3 | 13506025.79 | 13506025.79 | 13085146.2 | 1.16 | ✓ | ☓ | T
33.008-Bordillo en concreto de cerramiento (0.30x0.15mts) - Cerramiento | 0 | 2150447.5 | -2150447.5 | 2150447.5 | 0 | 2150447.5 | 2150447.5 | 2150447.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.009-Postes de cerramiento - Cerramiento | 0 | 135000 | -135000 | 135000 | 0 | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.010-CIMENTACIÓN MUROS DE CERRAMIENTO - | 0 | 2392517.42 | -2392517.42 | 2392515.34 | 0 | 2392515.34 | 2392515.34 | 2392515.34 | 2.08 | ✓ | ✓ | T
33.011-Cerramientos con polisombra (Proteccion caida de elementos Torres) - Seguridad Torres | 0 | 1642200 | -1642200 | 0 | 1642200 | 1642200 | 1642200 | 1614830 | 27370 | ✓ | ✓ | E
33.012-Cerramiento cerca electrica - Cerramiento | 0 | 10310489 | -10310489 | 11500489 | 0 | 11500489 | 10310489 | 10310489 | 0 | ✓ | ☓ | E
33.013-Detallado de acabado CERRAMIENTO PERIMETRAL - Zona comun | 0 | 4703499.25 | -4703499.25 | 4703499.24 | 0 | 4703499.24 | 4703499.24 | 4703499.24 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.014-ACERO DE REFUERZO RECTO - Zona comun | 0 | 2878 | -2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2878 | 0 | ✓ | ✓ | T
33.015-Cerramiento con tuberia 4" rell. de concr. cada 4 mts y cadena metalica de 3/4" - Parqueadero externo | 0 | 861261.6 | -861261.6 | 861261.6 | 0 | 861261.6 | 861261.6 | 861261.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.016-Cerramiento lateral tubular 1"x1" H=2.4mts en rampas - Sotanos | 0 | 776371.21 | -776371.21 | 776371.21 | 0 | 776371.21 | 776371.21 | 776371.21 | 0 | ✓ | ✓ | E
33.018-Cerramiento en malla eslabonada H | 0 | 1530000 | -1530000 | 1530000 | 0 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 0 | ✓ | ✓ | E
34-CERRADURAS Y ACCESORIOS | 45360000 | 27896174.19 | 17463825.81 | 0 | 27667285.8 | 27667285.8 | 27667285.8 | 27677714.64 | 218459.55
34.101-CERRADURA PUERTA ACCESO PRINCIPAL - TORRE A | 9720000 | 2559090.24 | 7160909.76 | 0 | 2559090.24 | 2559090.24 | 2559090.24 | 2559090.24 | 0 | ✓ | ✓ | T
34.102-CERRADURA PUERTA ALCOBAS - TORRE A | 6480000 | 5118180.48 | 1361819.52 | 0 | 5118180.48 | 5118180.48 | 5118180.48 | 5118180.48 | 0 | ✓ | ✓ | T
34.103-CERRADURA PUERTA BAÑOS - TORRE A | 6480000 | 4912548.48 | 1567451.52 | 0 | 4912548.48 | 4912548.48 | 4912548.48 | 4912548.48 | 0 | ✓ | ✓ | T
34.105-CERRADURA PUERTA ACCESO PRINCIPAL - TORRE B | 9720000 | 2574512.64 | 7145487.36 | 0 | 2574512.64 | 2574512.64 | 2574512.64 | 2574512.64 | 0 | ✓ | ✓ | E
34.106-CERRADURA PUERTA ALCOBAS - TORRE B | 6480000 | 5718720 | 761280 | 0 | 5514736.08 | 5514736.08 | 5514736.08 | 5503287.77 | 215432.23 | ✓ | ✓ | E
34.107-CERRADURA PUERTA BAÑOS - TORRE B | 6480000 | 4934401.2 | 1545598.8 | 0 | 4912548.48 | 4912548.48 | 4912548.48 | 4934396.88 | 4.32 | ✓ | ✓ | E
34.108-Tope puerta - Torre A | 0 | 1008720 | -1008720 | 0 | 1005669 | 1005669 | 1005669 | 1006344.61 | 2375.39 | ✓ | ✓ | E
34.109-Tope puerta - Torre B | 0 | 1070001.15 | -1070001.15 | 0 | 1070000.4 | 1070000.4 | 1070000.4 | 1069353.53 | 647.62 | ✓ | ✓ | E
35-SEÑALIZACION | 38283660.16 | 34054749.46 | 4228910.7 | 35886847.5 | 927397.35 | 36814244.85 | 34012920.25 | 33792717.89 | 262031.58
35.002-LINEA DE DEMARCACION PARQUEADERO - SOTANO | 15932880.84 | 5248088.01 | 10684792.83 | 7653992 | 0 | 7653992 | 5243182.4 | 5243182.4 | 4905.61 | ✓ | ☓ | E
35.003-NOMENCLATURA PARQUEADEROS - SOTANO | 2590000 | 6002448.52 | -3412448.52 | 6149766.5 | 0 | 6149766.5 | 6002406.5 | 6002406.5 | 42.02 | ✓ | ☓ | T
35.005-FLECHAS INDICADORAS DE FLUJO - SOTANO | 173794.46 | 836000 | -662205.54 | 1079155 | 0 | 1079155 | 836000 | 836000 | 0 | ✓ | ☓ | E
35.006-PINTURA PARA SEÑALIZACION COLUMNAS DE SOTANOS 3 FRANJAS - SOTANO | 2960293.72 | 2960915.99 | -622.27 | 2960916 | 0 | 2960916 | 2960916 | 2960916 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
35.007-PINTURA PARA SEÑALIZACION - ZONA COMUN BOMBAS RED CONTRA INCENDIOS | 49338.23 | 0 | 49338.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.008-PINTURA PARA SEÑALIZACION - TORRE A TABLEROS CONTADORES | 98676.46 | 0 | 98676.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.009-PINTURA PARA SEÑALIZACION - TORRE B TABLEROS CONTADORES | 98676.46 | 0 | 98676.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
35.010-NOMENCLATURA APTOS - TORRE A | 5940000 | 4112640 | 1827360 | 4112640 | 0 | 4112640 | 4112640 | 4112640 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.011-NOMENCLATURA APTOS - TORRE B | 5940000 | 4112640 | 1827360 | 4112640 | 0 | 4112640 | 4112640 | 4112640 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.012-AVISO CONDOMINIO - ZONA COMUN CONJUNTO RESIDENCIAL | 4500000 | 1576750 | 2923250 | 1576750 | 0 | 1576750 | 1576750 | 1576750 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.013-IDENTIFICACION ESPACIOS - ZONA COMUN | 0 | 342720 | -342720 | 342720 | 0 | 342720 | 342720 | 342720 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.014-IDENTIFICACION NUMERO DE PISOS EN HALL ASCENSOR - TORRE A - TORRE B - SOT. 1 - SOT. 2 | 0 | 1082900 | -1082900 | 1082900 | 0 | 1082900 | 1082900 | 1082900 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.015-IDENTIFICACION NUMERO DE PISOS ESCALERAS - TORRE A | 0 | 228480 | -228480 | 228480 | 0 | 228480 | 228480 | 228480 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.016-IDENTIFICACION NUMERO DE PISOS ESCALERAS - TORRE B | 0 | 228480 | -228480 | 228480 | 0 | 228480 | 228480 | 228480 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.017-MARQUILLAS INFORMATIVAS - ZONA COMUN | 0 | 2878848 | -2878848 | 2878848 | 0 | 2878848 | 2878848 | 2878848 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.018-IDENTIFICACION GABINETE DE INCENDIOS - TORRE A | 0 | 542640 | -542640 | 542640 | 0 | 542640 | 542640 | 542640 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.019-IDENTIFICACION GABINETE DE INCENDIOS - TORRE B | 0 | 542640 | -542640 | 542640 | 0 | 542640 | 542640 | 542640 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.020-AVISOS DE ALTURA Y PESO MAXIMO - SOTANOS | 0 | 357000 | -357000 | 357000 | 0 | 357000 | 357000 | 357000 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.021-AVISO PLANTA ELECTRICA Y TRANSFORMADOR - ZONA COMUN | 0 | 142800 | -142800 | 142800 | 0 | 142800 | 142800 | 142800 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.022-IDENTIFICACION TORRES - ZONA COMUN | 0 | 904400 | -904400 | 904400 | 0 | 904400 | 904400 | 904400 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.023-AVISOS PISCINA - ZONA PISCINAS | 0 | 336770 | -336770 | 336770 | 0 | 336770 | 336770 | 336770 | 0 | ✓ | ✓ | E
35.024-SEÑALIZACION MARCACION ELECTRICA - ZONA COMUN | 0 | 655100 | -655100 | 653310 | 0 | 653310 | 653310 | 653310 | 1790 | ✓ | ✓ | E
35.025-Sello de pintura señalización - Zona Comun | 0 | 962488.95 | -962488.95 | 0 | 927397.35 | 927397.35 | 927397.35 | 707194.99 | 255293.96 | ✓ | ✓ | E
36-PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA | 101657500 | 87353991.63 | 14303508.37 | 86000000 | 1370317.49 | 87370317.49 | 87370317.49 | 87353991.63 | 0
36.001-Planta de Emergencia 3Ø 255KW-318KVA 208-120 - ZONA COMUN Red Baja Tension | 101657500 | 87353991.63 | 14303508.37 | 86000000 | 1370317.49 | 87370317.49 | 87370317.49 | 87353991.63 | 0 | ✓ | ☓ | E
37-SUBESTACIONES ELECTRICAS | 193790148.48 | 175364053.91 | 18426094.57 | 145890635.78 | 28699637.43 | 174590273.21 | 174590273.21 | 174650045.91 | 714008
37.001-Subestacion Pad Mounted 400 Kva 13.2 Kv /208-120 Volt - ZONA COMUN Subestacion | 24469897.28 | 23069805 | 1400092.28 | 290825 | 22064980 | 22355805 | 22355805 | 22355805 | 714000 | ✓ | ✓ | E
37.002-Tablero Baja Tension (TG- TSC) 30KACI - ZONA COMUN Subestacion | 45449829.76 | 37912899.28 | 7536930.48 | 36404974.75 | 1506608.28 | 37911583.03 | 37911583.03 | 37912899.28 | 0 | ✓ | ✓ | E
37.003-Tablero Baja Tension T.B.INC 30KACI - ZONA COMUN Subestacion | 10510000 | 6284793.6 | 4225206.4 | 6284793.6 | 0 | 6284793.6 | 6284793.6 | 6284793.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
37.004-Tablero 12 Medidores Trifilares Tipo Exterior Inlcuye barraje auxiliar Terminales bimetalicos - ZONA COMUN Subestacion | 27855520.64 | 26931753.23 | 923767.41 | 24814916.4 | 2087854.69 | 26902771.09 | 26902771.09 | 26931745.23 | 8 | ✓ | ✓ | E
37.005-Tablero 12 Medidores Trifilares Tipo Exterior Incluye Terminales bimetalicos - ZONA COMUN Subestacion | 32019400.8 | 30587104.27 | 1432296.53 | 29357548.3 | 1200073.66 | 30557621.96 | 30557621.96 | 30587104.27 | 0 | ✓ | ✓ | E
37.006-Medidores de Energia - ZONA COMUN Subestacion | 53485500 | 45550472.23 | 7935027.77 | 45550472.23 | 0 | 45550472.23 | 45550472.23 | 45550472.23 | 0 | ✓ | ✓ | E
37.007-Carcamo de protección - ZONA COMUN Subestacion | 0 | 4007226.3 | -4007226.3 | 2167105.5 | 1840120.8 | 4007226.3 | 4007226.3 | 4007226.3 | 0 | ✓ | ✓ | E
37.008-Carcamo tablero contadores Torre (12x0.5x0.5 Mts aprox) Muro de 10 cms - Torre A | 0 | 400000 | -400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | ✓ | ✓ | E
37.009-Carcamo tablero contadores Torre (12x0.5x0.5 Mts aprox) Muro de 10 cms - Torre B | 0 | 400000 | -400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | ✓ | ✓ | E
37.010-Camara norma EMCALI ECOLOGICA 8Ox80x80 cms - Subestacion | 0 | 220000 | -220000 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | ✓ | ✓ | E
38-REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION | 395192726.3 | 311499879.05 | 83692847.26 | 125635028.18 | 187350604.15 | 312985632.32 | 312985632.32 | 311131947.29 | 367931.76
38.001-Conjunto Arranque primario monopolar - Acometid | 588334.64 | 456118.74 | 132215.9 | 407155 | 48963.74 | 456118.74 | 456118.74 | 454822.79 | 1295.95 | ✓ | ✓ | E
38.002-Bajante galvanizado Ø 4" - Acom | 510843.56 | 921339.67 | -410496.11 | 69798 | 367463.67 | 437261.67 | 437261.67 | 921337.89 | 1.78 | ✓ | ✓ | E
38.003-Foso para transformador PAD MOUNTED 400 Kva 13.2 KV / 208-120 Volt - TORRE B | 836917.71 | 536718.69 | 300199.02 | 430421 | 81442.22 | 511863.22 | 511863.22 | 536754.66 | -35.97 | ☓ | ✓ | T
38.004-Camara norma EMCALI tipo BT 60x60x100 cms incluye marco caja y tapa - TORRE B | 740893.6 | 448423.06 | 292470.54 | 139596 | 94728.43 | 234324.43 | 234324.43 | 448423.07 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.005-Camara norma EMCALI tipo R I 80x1x1.4 Mts incluye marco caja y tapa - TORRE B | 1945110.52 | 1462267 | 482843.52 | 430421 | 1097971.18 | 1528392.18 | 1528392.18 | 1541900.84 | -79633.84 | ☓ | ☓ | E
38.006-Camara norma EMCALI tipo AP 40x40x75 cms incluye marco caja y tapa - TORRE B | 366154.35 | 112467.68 | 253686.66 | 81431 | 40290.19 | 121721.19 | 121721.19 | 112467.68 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.007-EXCAVACION A MANO PROFUNDIDAD <=1 MTS - Acometida Primaria | 120000 | 247201.25 | -127201.25 | 247201.25 | 0 | 247201.25 | 247201.25 | 247201.25 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.008-Relleno compactado con material de sitio - Acometida Primaria | 121750 | 130871.25 | -9121.25 | 130871.25 | 0 | 130871.25 | 130871.25 | 130871.25 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.009-Lecho en arena para tuberias - Acometida Primaria | 192050 | 58165 | 133885 | 58165 | 0 | 58165 | 58165 | 58165 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.010-Suministro e instalación tuberia TDP Ø 4" - Acometida Primaria | 341826.6 | 164256.39 | 177570.21 | 93064 | 71245.95 | 164309.95 | 164309.95 | 164255.68 | 0.71 | ✓ | ☓ | E
38.011-Suministro e instalación tuberia TDP Ø 4" - Red Baja Tension | 2351767.01 | 2688306.06 | -336539.05 | 640280.32 | 2048241.82 | 2688522.14 | 2688522.14 | 2688306.06 | 0 | ✓ | ☓ | E
38.012-Suministro e instalación tuberia TDP Ø 3" - Red Baja Tension | 3533150.89 | 1142771.1 | 2390379.79 | 1127935.68 | 15584.21 | 1143519.89 | 1143519.89 | 1142771.1 | 0 | ✓ | ☓ | E
38.013-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Red Baja Tension | 372017.01 | 1092205.97 | -720188.96 | 181624.3 | 942030.58 | 1123654.88 | 1123654.88 | 1092206.11 | -0.14 | ✓ | ☓ | E
38.014-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1 1/4" - Red Baja Tension | 992618.15 | 1196724.43 | -204106.27 | 657129.22 | 531123.93 | 1188253.15 | 1188253.15 | 1196724.41 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
38.015-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1" - Red Baja Tension | 680913.66 | 693389.67 | -12476 | 540236.52 | 368988.13 | 909224.65 | 909224.65 | 693389.66 | 0 | ✓ | ☓ | E
38.016-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 1 1/2" - Red Baja Tension | 1127589.98 | 671450.14 | 456139.84 | 657729.82 | 13720.32 | 671450.14 | 671450.14 | 671450.14 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.017-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 3/4" - ZONA COMUN Alumbrado Publico Interior | 1055325.61 | 1760105.38 | -704779.77 | 1210297.32 | 1249056.14 | 2459353.46 | 2459353.46 | 1756704.36 | 3401.02 | ✓ | ☓ | E
38.018-EXCAVACION A MANO PROFUNDIDAD <=1 MTS - ZONA COMUN Alumbrado Publico Interior | 1147200 | 1251129.15 | -103929.15 | 1251129.15 | 0 | 1251129.15 | 1251129.15 | 1251129.15 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.019-Relleno compactado con material de sitio - ZONA COMUN Alumbrado Publico Interior | 1163930 | 695071.75 | 468858.25 | 695071.75 | 0 | 695071.75 | 695071.75 | 695071.75 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.020-Alimentacion circuitos alumbrado Ornamental - ZONA COMUN Alumbrado Publico Interior | 2888159.07 | 1449888.49 | 1438270.58 | 575833.5 | 874055 | 1449888.5 | 1449888.5 | 1449888.5 | -0.01 | ☓ | ☓ | E
38.022-EXCAVACION A MANO PROFUNDIDAD <=1 MTS - ZONA COMUN Red Baja Tension | 1209600 | 1319182.2 | -109582.2 | 1319182.2 | 0 | 1319182.2 | 1319182.2 | 1319182.2 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.023-Relleno compactado con material de sitio - ZONA COMUN Red Baja Tension | 1227240 | 732879 | 494361 | 732879 | 0 | 732879 | 732879 | 732879 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.024-Lecho en arena para tuberias - ZONA COMUN Red Baja Tension | 1935864 | 586303.2 | 1349560.8 | 586303.2 | 0 | 586303.2 | 586303.2 | 586303.2 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.025-Acometida monopolar 3#2XLPE Al +1#4 Cu Desnudo - ZONA COMUN Acometida Primaria TORRE A | 3349186.53 | 3525145.1 | -175958.57 | 317580.9 | 3207564.08 | 3525144.98 | 3525144.98 | 3525144.98 | 0.12 | ✓ | ✓ | E
38.026-Acometida de transformador 400 Kva a tablero TG Prados del Rosal - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 10455518.55 | 10333713.11 | 121805.44 | 83757.6 | 10249955.52 | 10333713.12 | 10333713.12 | 10333713.12 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
38.027-Acometida de CTFR a TSC - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 1609084.61 | 419665.79 | 1189418.82 | 52348.5 | 367317.3 | 419665.8 | 419665.8 | 419665.8 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
38.028-Acometida de PE a TSC - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 4010542.55 | 4733430.31 | -722887.76 | 83757.6 | 4649672.72 | 4733430.32 | 4733430.32 | 4733430.32 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
38.029-Acometida de TG a tablero TC 2 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE B | 13298475.59 | 22911322.75 | -9612847.16 | 622365.5 | 22142012.6 | 22764378.1 | 22764378.1 | 22911322.75 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.030-Acometida de TG a tablero TC 18 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 2180663.02 | 1524634.93 | 656028.09 | 319907.5 | 1204689.29 | 1524596.79 | 1524596.79 | 1524634.94 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
38.031-Acometida de TC11 a tablero TC12 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 230497.54 | 131963.94 | 98533.6 | 29082.5 | 110307.05 | 139389.55 | 139389.55 | 131963.95 | -0.01 | ✓ | ☓ | E
38.032-Acometida de TG a tablero TC 9 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE B | 6256457.5 | 5119361.52 | 1137095.98 | 593283 | 5181339.73 | 5774622.73 | 5774622.73 | 5119361.51 | 0.01 | ✓ | ☓ | T
38.033-Acometida de TG a tablero TC 11 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 5322123.21 | 3510713.7 | 1811409.51 | 453687 | 3057045.77 | 3510732.77 | 3510732.77 | 3510713.7 | 0 | ✓ | ☓ | E
38.034-Acometida de TG a tablero TC 15 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 5322123.21 | 2237813.54 | 3084309.67 | 453687 | 1785152.35 | 2238839.35 | 2238839.35 | 2153222.39 | 84591.15 | ✓ | ☓ | E
38.035-Acometida de TG a ascensor #3 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 3127022.57 | 3961977.81 | -834955.24 | 389472.84 | 3564515.29 | 3953988.13 | 3953988.13 | 3961977.82 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
38.036-Acometida de TG a ascensor #4 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 3127022.57 | 3973944.45 | -846921.88 | 389472.84 | 3723054.23 | 4112527.07 | 4112527.07 | 3973944.46 | -0.01 | ✓ | ☓ | E
38.037-Acometida de TG a tablero TPF - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 962533.35 | 977047.41 | -14514.06 | 199622.28 | 748329.12 | 947951.4 | 947951.4 | 977047.4 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
38.038-Acometida de TC11 a tablero TC10 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 198242.09 | 29082.49 | 169159.6 | 29082.5 | 0 | 29082.5 | 29082.5 | 29082.5 | -0.01 | ☓ | ☓ | E
38.039-Acometida de TC12 a tablero TC13 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 198242.09 | 55012.59 | 143229.5 | 29082.5 | 25930.1 | 55012.6 | 55012.6 | 55012.6 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
38.040-Acometida de TC15 a tablero TC14 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 198242.09 | 55012.59 | 143229.5 | 29082.5 | 25930.1 | 55012.6 | 55012.6 | 55012.6 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
38.041-Acometida de TC15 a tablero TC16 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 230497.54 | 29082.5 | 201415.04 | 29082.5 | 0 | 29082.5 | 29082.5 | 29082.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.042-Acometida de TC16 a tablero TC17 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 198242.09 | 55012.6 | 143229.49 | 29082.5 | 25930.1 | 55012.6 | 55012.6 | 55012.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.043-Acometida de TG a tablero TC 6 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE B | 4242380.79 | 2532928.78 | 1709452.01 | 622365.5 | 1922185.22 | 2544550.72 | 2544550.72 | 2532928.78 | 0 | ✓ | ☓ | E
38.044-Acometida de TG a tablero TPF - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE B | 1691725.28 | 1714419.92 | -22694.65 | 350851.28 | 1367613.54 | 1718464.82 | 1718464.82 | 1714419.92 | 0 | ✓ | ☓ | T
38.045-Acometida de TG a ascensor #1 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE B | 4774593.6 | 6219415.05 | -1444821.45 | 594678.96 | 5482455.55 | 6077134.51 | 6077134.51 | 6219415.05 | 0 | ✓ | ✓ | T
38.046-Acometida de TG a ascensor #2 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE B | 4774593.6 | 6325497.96 | -1550904.35 | 594678.96 | 5719867.69 | 6314546.65 | 6314546.65 | 6325497.96 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.047-Acometida de TC2 a tablero TC1 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE B | 198242.09 | 118858.44 | 79383.65 | 29082.5 | 89775.95 | 118858.45 | 118858.45 | 55012.6 | 63845.84 | ✓ | ✓ | E
38.048-Acometida de TC2 a tablero TC3 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE B | 230497.54 | 50455.78 | 180041.76 | 29082.5 | 21373.29 | 50455.79 | 50455.79 | 29082.5 | 21373.28 | ✓ | ✓ | E
38.049-Acometida de TC3 a tablero TC4 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE B | 198242.09 | 118858.44 | 79383.65 | 29082.5 | 89775.95 | 118858.45 | 118858.45 | 55012.6 | 63845.84 | ✓ | ✓ | E
38.050-Acometida de TC6 a tablero TC5 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE B | 198242.09 | 118858.44 | 79383.65 | 29082.5 | 89775.95 | 118858.45 | 118858.45 | 55012.6 | 63845.84 | ✓ | ✓ | E
38.051-Acometida de TC6 a tablero TC7 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE B | 230497.54 | 50455.78 | 180041.76 | 29082.5 | 21373.29 | 50455.79 | 50455.79 | 29082.5 | 21373.28 | ✓ | ✓ | E
38.052-Acometida de TC7 a tablero TC8 - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE B | 198242.09 | 55012.59 | 143229.5 | 29082.5 | 664114.59 | 693197.09 | 693197.09 | 55012.6 | -0.01 | ✓ | ☓ | T
38.053-Acometida de CTFR a TBINC - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 1966658.96 | 566195.73 | 1400463.23 | 115166.7 | 451029.04 | 566195.74 | 566195.74 | 566195.74 | -0.01 | ✓ | ✓ | E
38.054-Acometida de TBINC a tablero de Arranque bomba Incendio - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 10727230.72 | 2135365.79 | 8591864.93 | 628182 | 1507183.79 | 2135365.79 | 2135365.79 | 2135365.79 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.055-Acometida de TBINC a Tablero TSC - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 1072723.07 | 308834.04 | 763889.04 | 62818.2 | 246015.84 | 308834.04 | 308834.04 | 308834.04 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.056-Acometida de TG a TSC - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 1072723.07 | 308834.04 | 763889.04 | 62818.2 | 246015.84 | 308834.04 | 308834.04 | 308834.04 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.057-Acometida de TSC a TPORT - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 1758492.69 | 2624122.77 | -865630.08 | 465320 | 2225233.36 | 2690553.36 | 2690553.36 | 2624122.76 | 0.01 | ✓ | ☓ | E
38.058-Acometida de TSC a Bomba achique - Cuarto de maquinas | 8354.82 | 151020.38 | -142665.57 | 138024.58 | 12973.38 | 150997.96 | 150997.96 | 150997.96 | 22.42 | ✓ | ✓ | E
38.059-Acometida de TSC a TPISC - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 672153.38 | 715144.18 | -42990.8 | 193573.12 | 521571.05 | 715144.17 | 715144.17 | 715144.17 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
38.060-Acometida de TSC a TK - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 1020868.7 | 1117693.4 | -96824.7 | 293151.6 | 840663.6 | 1133815.2 | 1133815.2 | 1117693.4 | 0.01 | ✓ | ☓ | E
38.061-Acometida de TSC a TEPC - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 534708.39 | 193573.13 | 341135.26 | 193573.12 | 0 | 193573.12 | 193573.12 | 193573.12 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
38.062-Camara norma EMCALI tipo BT 60x60x100 cms incluye marco caja y tapa - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 11854297.66 | 3913410.34 | 7940887.32 | 2443536 | 1227619.58 | 3671155.58 | 3671155.58 | 3913410.34 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.063-Camara norma EMCALI tipo AP 40x40x75 cms incluye marco caja y tapa - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 1464617.39 | 473753.31 | 990864.08 | 325724 | 167157.16 | 492881.16 | 492881.16 | 473753.31 | 0 | ✓ | ☓ | E
38.064-Canalizacion en tubo PVC conduit Ø 1 1/4" - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 40361186.61 | 25766470.41 | 14594716.2 | 15960476 | 9949934.4 | 25910410.4 | 25910410.4 | 25761764.61 | 4705.8 | ✓ | ☓ | E
38.065-Canalizacion en tubo PVC conduit Ø 1 1/4" - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE B | 40361186.61 | 25639349.54 | 14721837.07 | 15960476 | 9855941.76 | 25816417.76 | 25816417.76 | 25639349.37 | 0.17 | ✓ | ☓ | E
38.066-Acometida monofasica trifilar apartamentos - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE A | 62751096.74 | 43243611.2 | 19507485.53 | 11872639.8 | 31349855.67 | 43222495.47 | 43222495.47 | 43240955.22 | 2655.98 | ✓ | ✓ | E
38.067-Acometida monofasica trifilar apartamentos - ZONA COMUN Red Baja Tension TORRE B | 62751096.74 | 36654946.03 | 26096150.71 | 11872639.8 | 24815626.48 | 36688266.28 | 36688266.28 | 36654945.91 | 0.12 | ✓ | ☓ | E
38.068-Malla a tierra de 6 polos en cable desnudo 2/0 Cu - TORRE A | 3800391.7 | 1462085.85 | 2338305.85 | 711939.6 | 748598.06 | 1460537.66 | 1460537.66 | 1460537.66 | 1548.19 | ✓ | ✓ | E
38.069-Malla a tierra equipotencial con cable desnudo 2/0 Cu - TORRE A | 10666228.96 | 2986057.6 | 7680171.36 | 2745388 | 240665.6 | 2986053.6 | 2986053.6 | 2986053.6 | 4 | ✓ | ✓ | E
38.070-SISTEMA DE APANTALLAMIENTO TORRE 12 PISOS - TORRE A | 13719245.16 | 19981042.12 | -6261796.96 | 18622585.98 | 1358450.1 | 19981036.08 | 19981036.08 | 19981028.1 | 14.02 | ✓ | ✓ | E
38.071-SISTEMA DE APANTALLAMIENTO TORRE 12 PISOS - TORRE B | 13719245.16 | 18702406.16 | -4983161 | 18622585.98 | 79798.18 | 18702384.16 | 18702384.16 | 18702392.14 | 14.02 | ✓ | ✓ | E
38.072-Acometida de TG a ascensor #5 - ZONA COMUN SOTANO Red de baja tension | 840597.47 | 1091743.94 | -251146.47 | 194408.5 | 825442.31 | 1019850.81 | 1019850.81 | 1084295.65 | 7448.29 | ✓ | ✓ | E
38.073-Ducto metalico cerrado 50cms ancho 10 cms alto pintado al horno - ZONA COMUN SOTANO Red de baja tension | 7463712 | 3509505.61 | 3954206.39 | 837576 | 2660158.13 | 3497734.13 | 3497734.13 | 3509505.61 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.074-Foso a tierra varilla cooperweld 5/8 - TORRE A | 4144680.5 | 445474.75 | 3699205.75 | 444962.25 | 0 | 444962.25 | 444962.25 | 444962.25 | 512.5 | ✓ | ✓ | E
38.075-Canalizacion en EMT D=1 1/2 ASCENSOR - TORRE A | 0 | 187939.07 | -187939.07 | 0 | 199496.36 | 199496.36 | 199496.36 | 171859.8 | 16079.27 | ✓ | ☓ | E
38.077-Tablero monofasico bifilar ASENSOR - TORRE A | 0 | 92598.2 | -92598.2 | 0 | 91977.48 | 91977.48 | 91977.48 | 92006.04 | 592.16 | ✓ | ✓ | E
38.078-Tablero monofasico bifilar ASENSOR - TORRE B | 0 | 92598.2 | -92598.2 | 0 | 92063.16 | 92063.16 | 92063.16 | 92034.6 | 563.6 | ✓ | ✓ | E
38.079-Proteccion ascensor cuarto de maquina - Torre A | 0 | 401750.58 | -401750.58 | 0 | 272239.41 | 272239.41 | 272239.41 | 401737.46 | 13.13 | ✓ | ✓ | E
38.080-Proteccion ascensor cuarto de maquina - Torre B | 0 | 297291.29 | -297291.29 | 0 | 296681.74 | 296681.74 | 296681.74 | 272250.58 | 25040.71 | ✓ | ✓ | E
38.081-Acometida de TSC a T SOTANO - Sotano 1 y 2 | 0 | 1826768.45 | -1826768.45 | 0 | 1880742.64 | 1880742.64 | 1880742.64 | 1826767.87 | 0.58 | ✓ | ☓ | E
38.082-Acometida BCI Modificada - Zona comun Red Baja tension | 0 | 6015649.85 | -6015649.85 | 156000 | 5857580.13 | 6013580.13 | 6013580.13 | 5974791.95 | 40857.9 | ✓ | ✓ | E
38.083-Acometida EPC Modificada - Zona comun Red Baja tension | 0 | 5481862.31 | -5481862.31 | 220000 | 5298281.12 | 5518281.12 | 5518281.12 | 5482905.34 | -1043.03 | ☓ | ☓ | E
38.084-Acometida de TSC a TK -Modificada - Zona comun Red Baja tension | 0 | 577554.6 | -577554.6 | 0 | 577554.31 | 577554.31 | 577554.31 | 577554.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.085-Canalizacion tubo EMT Ø 1" - | 0 | 40626.6 | -40626.6 | 0 | 40626.6 | 40626.6 | 40626.6 | 16636.2 | 23990.4 | ✓ | ✓ | E
38.086-Salida electrica Iluminacion Sotanos- - zona comun sotan | 0 | 18492.6 | -18492.6 | 0 | 18492.6 | 18492.6 | 18492.6 | 18492.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.087-Reparacion red de alumbrado publico - | 0 | 2475200 | -2475200 | 2475200 | 0 | 2475200 | 2475200 | 2475200 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.089-Tapas en madera plastica para camaras Tipo BT - Torre B | 0 | 970000 | -970000 | 970000 | 0 | 970000 | 970000 | 970000 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.090-Acometida de TSC a Bomba Jokey - Zona comun Red Baja tension | 0 | 117000 | -117000 | 117000 | 0 | 117000 | 117000 | 117000 | 0 | ✓ | ✓ | E
38.091-Acometida de TSC a Bomba achique - Nivel freatico | 0 | 87973.38 | -87973.38 | 75000 | 12973.38 | 87973.38 | 87973.38 | 86966.64 | 1006.74 | ✓ | ✓ | E
38.092-Instalación tubería EMT 3/4 para detección incendios de torre A y B a porteria - | 0 | 120000 | -120000 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | ✓ | ✓ | E
39-ACABADOS ZONAS COMUNES | 32142000 | 30985537.89 | 1156462.11 | 30951613.81 | 0 | 30951613.81 | 30951613.81 | 30951613.81 | 33924.09
39.001-ACABADOS SOBRE LOSA SOTANO - ZONA COMUN | 32142000 | 0 | 32142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
39.002-Enchape en piedra amarilla - Torre A Borde de cimentación | 0 | 7515000 | -7515000 | 7515000 | 0 | 7515000 | 7515000 | 7515000 | 0 | ✓ | ✓ | E
39.003-ENCHAPE DECK TAPAS DE CAMARAS EN PASILLOS - | 0 | 2734000 | -2734000 | 2734000 | 0 | 2734000 | 2734000 | 2734000 | 0 | ✓ | ✓ | E
39.004-Enchape en piedra amarilla - Torre B Borde de cimentación | 0 | 10903750 | -10903750 | 10903747.5 | 0 | 10903747.5 | 10903747.5 | 10903747.5 | 2.49 | ✓ | ✓ | E
39.005-Adicionales de relleno, estuco y pintura y graniplast ZC - | 0 | 9832787.9 | -9832787.9 | 9798866.31 | 0 | 9798866.31 | 9798866.31 | 9798866.31 | 33921.59 | ✓ | ✓ | E
40-PISCINA Y ZONA ANEXAS | 100321758.55 | 176502789.33 | -76181030.78 | 107903328.65 | 69594756.2 | 177498084.85 | 177474638.92 | 176062958.53 | 439830.8
40.001-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 3080000 | 7468218.71 | -4388218.71 | 7468218.51 | 0 | 7468218.51 | 7468218.51 | 7468218.51 | 0.2 | ✓ | ✓ | E
40.002-SOLADO LIMPIEZA E=5CM CONCRETO 2000PSI 14MPA - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 1871760.66 | 1037491.41 | 834269.25 | 968803.98 | 117716.8 | 1086520.78 | 1086520.78 | 1037491.17 | 0.24 | ✓ | ☓ | T
40.003-RELLENO CON ROCA MUERTA COMPACTADA - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 1217374.08 | 10046598.72 | -8829224.64 | 10046598.72 | 0 | 10046598.72 | 10046598.72 | 10046598.72 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.004-PISCINA EN CONCRETO 3000PSI 7.16x13.14m H=1.20m - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 18472967.5 | 24579353.7 | -6106386.2 | 11296232 | 13283018 | 24579250 | 24579250 | 24579250 | 103.7 | ✓ | ✓ | E
40.005-PISCINA EN CONCRETO 3000PSI 7.72x5m H=0.50m - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 7391425.99 | 7622119.3 | -230693.32 | 3025750 | 4596419.89 | 7622169.89 | 7622169.89 | 7622121.85 | -2.55 | ☓ | ☓ | T
40.006-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 10769953.32 | 9365218.84 | 1404734.48 | 1298123.49 | 8228159.8 | 9526283.29 | 9526283.29 | 9365218.84 | 0 | ✓ | ☓ | T
40.007-CONTRAPISO DE CONCRETO E=0.15cm - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 8305570.24 | 6263132.26 | 2042437.98 | 621877 | 5642498.29 | 6264375.29 | 6264375.29 | 6263132.26 | 0 | ✓ | ☓ | E
40.008-MALLA ELECTROSOLDADA - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 2454438.95 | 3810956.88 | -1356517.94 | 0 | 3955537.77 | 3955537.77 | 3955537.77 | 3810956.89 | 0 | ✓ | ☓ | T
40.009-MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=3cm - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 3385905.14 | 2354966.36 | 1030938.78 | 1232010 | 1115191.84 | 2347201.84 | 2347201.84 | 2354966.35 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.010-PISO CERAMICA PISCINA 0.55x0.55m - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 8957846 | 15849810.21 | -6891964.21 | 2262000 | 13587376.02 | 15849376.02 | 15825930.11 | 15755592.4 | 94217.81 | ✓ | ✓ | E
40.012-PROTECCION PROVISIONAL PISO CON PLASTICO - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 410982.29 | 25585 | 385397.29 | 0 | 25585 | 25585 | 25585 | 25585 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.013-ENCHAPE PISCINA CERAMICA 0.20x0.20m - ZONA COMUN ZONA PISCINA ADULTOS | 5709168.96 | 6228027.45 | -518858.49 | 1227590 | 5136151.11 | 6363741.11 | 6363741.11 | 6228027.45 | 0 | ✓ | ☓ | T
40.014-ENCHAPE PISCINA CERAMICA 0.20x0.20m - ZONA COMUN ZONA PISCINA NIÑOS | 2105509.12 | 2009491.47 | 96017.65 | 452270 | 1754561.65 | 2206831.65 | 2206831.65 | 2009491.47 | 0 | ✓ | ☓ | E
40.015-KIT MINIMO DE SEGURIDAD PISCINA LEY 1209 - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 4337313 | 4995253.41 | -657940.41 | 4995253.41 | 0 | 4995253.41 | 4995253.41 | 4995253.41 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.016-SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO FC=3000 PSI 15x20 - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 3370825.89 | 1963.5 | 3368862.39 | 0 | 1963.5 | 1963.5 | 1963.5 | 1963.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.017-GRANITO LAVADO POR ML - Zona piscina adultos | 5512382.21 | 1424534.56 | 4087847.65 | 1051000 | 361316.13 | 1412316.13 | 1412316.13 | 1424534.55 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
40.018-EQUIPO DE FILTRACION PISCINA - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 6017144 | 13225019 | -7207875 | 13225019 | 0 | 13225019 | 13225019 | 13225019 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.019-ACCESORIOS DE FLUJO - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 2971956.4 | 4565560.48 | -1593604.08 | 4522561.52 | 42354.48 | 4564916 | 4564916 | 4564916 | 644.48 | ✓ | ✓ | E
40.020-REFLECTOR - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 3645145.16 | 3415023.54 | 230121.62 | 3415023.54 | 0 | 3415023.54 | 3415023.54 | 3415023.54 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.021-ELEMENTOS DE LIMPIEZA - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 334089.64 | 996892.98 | -662803.34 | 996892.98 | 0 | 996892.98 | 996892.98 | 996892.98 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.022-Tratamiento de junta - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 0 | 1455738.81 | -1455738.81 | 0 | 1543361.25 | 1543361.25 | 1543361.25 | 1455738.81 | 0 | ✓ | ☓ | E
40.023-FILTRO PERIMETRAL - ZONA COMUN ZONA PISCINA | 0 | 1770448.68 | -1770448.68 | 0 | 1770448.68 | 1770448.68 | 1770448.68 | 1770448.68 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.024-Material hidraulico - Piscina | 0 | 6521320.15 | -6521320.15 | 2221800 | 4540578.35 | 6762378.35 | 6762378.32 | 6259594.84 | 261725.32 | ✓ | ☓ | E
40.025-REFLECTOR - ZONA COMUN SPA | 0 | 1120726.53 | -1120726.53 | 1120726.53 | 0 | 1120726.53 | 1120726.53 | 1120726.53 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.026-Mediacaña en mortero - Cubierta - ZONA COMUN PISCINA | 0 | 1289246.4 | -1289246.4 | 1289246.4 | 0 | 1289246.4 | 1289246.4 | 1289246.4 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.027-IMPERMEABILIZACION - ZONA COMUN PISCINA ADULTOS | 0 | 4081922.02 | -4081922.02 | 4081922.02 | 0 | 4081922.02 | 4081922.02 | 4081922.02 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.028-IMPERMEABILIZACION - ZONA COMUN PISCINA NIÑOS | 0 | 1281282.86 | -1281282.86 | 1281282.86 | 0 | 1281282.86 | 1281282.86 | 1281282.86 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.029-COMBO SANITARIO ECONOMICO - ZONA COMUN PISCINA | 0 | 893120.1 | -893120.1 | 88748.16 | 804072.6 | 892820.76 | 892820.76 | 892564.6 | 555.5 | ✓ | ✓ | E
40.030-Punto Sanitario 2" - ZONA COMUN PISCINA | 0 | 58628.53 | -58628.53 | 54380 | 4260.2 | 58640.2 | 58640.2 | 58628.53 | 0 | ✓ | ☓ | T
40.031-Punto Hidraulico PVC Presion D=1/2" Agua Fria - ZONA COMUN PISCINA | 0 | 82551.36 | -82551.36 | 81570 | 1042.44 | 82612.44 | 82612.44 | 82508.2 | 43.16 | ✓ | ☓ | T
40.032-Puertas en aluminio - Baños piscina | 0 | 1643818 | -1643818 | 1643818 | 0 | 1643818 | 1643818 | 1643818 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.033-Ventaneria en aluminio - Baños piscina | 0 | 282056 | -282056 | 282056 | 0 | 282056 | 282056 | 282056 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.034-PISO BAÑO CERAMICA 55X55 - ZONA COMUN PISCINA | 0 | 243822.45 | -243822.45 | 53909.8 | 189912.65 | 243822.45 | 243822.45 | 243822.45 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.035-MURO BAÑO CERAMICA 30X60 - ZONA COMUN PISCINA | 0 | 603560.26 | -603560.26 | 144126.2 | 456041.23 | 600167.43 | 600167.43 | 603560.26 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.036-CENEFA MURO BAÑO - CERAMICA 28X45 - ZONA COMUN PISCINA | 0 | 95447.15 | -95447.15 | 61380 | 34067.15 | 95447.15 | 95447.15 | 95447.15 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.038-MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 12X10X29-- - Baños piscina | 0 | 1816262.5 | -1816262.5 | 835262.5 | 980737.5 | 1816000 | 1816000 | 1816262.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.039-VIGA DE CIMENTACION 30x30 - ZONA COMUN PISCINA | 0 | 381900 | -381900 | 381900 | 0 | 381900 | 381900 | 381900 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.040-Losa de cubierta - ZONA COMUN PISCINA | 0 | 316160 | -316160 | 316160 | 0 | 316160 | 316160 | 316160 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.041-Rampa acceso a piscina - Zona comun piscina | 0 | 63000 | -63000 | 63000 | 0 | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.042-Nivelacion de terreno a mano - Zona piscina | 0 | 22680 | -22680 | 22680 | 0 | 22680 | 22680 | 22680 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.043-Guarda escoba - Zona piscina | 0 | 414461.96 | -414461.96 | 414461.96 | 0 | 414461.96 | 414461.96 | 414461.96 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.044-Canal media caña en granito lavado - Zona piscina | 0 | 448500 | -448500 | 448500 | 0 | 448500 | 448500 | 448500 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.045-GRANITO LAVADO POR ML - Zona piscina niños | 0 | 893206.17 | -893206.17 | 607000 | 292148.57 | 899148.57 | 899148.57 | 893206.17 | 0 | ✓ | ☓ | T
40.046-ENCHAPE PISCINA - Zona piscina adultos | 0 | 655980 | -655980 | 655980 | 0 | 655980 | 655980 | 655980 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.047-ENCHAPE PISCINA - Cartera - Zona piscina niños | 0 | 774629.14 | -774629.14 | 774629.14 | 0 | 774629.14 | 774629.14 | 774629.14 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.048-REPELLO DE MUROS - Zona piscina adultos | 0 | 353220 | -353220 | 353220 | 0 | 353220 | 353220 | 353220 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.049-Repello muros cartera - Zona piscina niños | 0 | 118972 | -118972 | 118972 | 0 | 118972 | 118972 | 118972 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.050-Tapa tanque de compesacion - Zona piscina | 0 | 1430000 | -1430000 | 1430000 | 0 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.051-Rompeolas piscinas - Zona piscinas | 0 | 7207132.8 | -7207132.8 | 7207132.8 | 0 | 7207132.8 | 7207132.8 | 7207132.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.052-Aseo final piscinas - Zona Comun Piscinas | 0 | 2400000 | -2400000 | 2400000 | 0 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.053-Gargolas para desagüe - Duchas piscina | 0 | 62856 | -62856 | 62856 | 0 | 62856 | 62856 | 62856 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.054-Detallado enchapes - | 0 | 471538 | -471538 | 471538 | 0 | 471538 | 471538 | 471538 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.055-Rejillas plasticas - ZONA COMUN | 0 | 26272.91 | -26272.91 | 0 | 25513.6 | 25513.6 | 25513.6 | 26272.91 | 0 | ✓ | ✓ | T
40.056-Mobiliario Piscina - zona comun piscina | 0 | 1649697 | -1649697 | 1649697 | 0 | 1649697 | 1649697 | 1649697 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.057-CARTERA PANEL YESO - Baños Piscinas | 0 | 218469.6 | -218469.6 | 218466.72 | 0 | 218466.72 | 218466.72 | 218466.72 | 2.88 | ✓ | ✓ | E
40.058-ESPEJO FLOTADO 4mm 0.9x1.09 - Baños Piscinas | 0 | 193677 | -193677 | 193677 | 0 | 193677 | 193677 | 193677 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.059-Adicionales de relleno, estuco y pintura y graniplast -- - Baños Piscinas | 0 | 1345843.62 | -1345843.62 | 1345843.62 | 0 | 1345843.62 | 1345843.62 | 1345843.62 | 0 | ✓ | ✓ | E
40.060-Reparaciones piscinas - | 0 | 8529423.55 | -8529423.55 | 7422161.8 | 1104721.7 | 8526883.5 | 8526883.5 | 8446883.5 | 82540.06 | ✓ | ✓ | E
41-TANQUE ALMACENAMIENTO | 97564403.64 | 127311347.29 | -29746943.64 | 71900460.57 | 55644648.03 | 127545108.6 | 127205619.46 | 127311333.77 | 13.52
41.002-EXCAVACION A MAQUINA, CARGUE Y RETIRO - ZONA COMUN TANQUE ALMACENAMIENTO | 511560 | 11688306.91 | -11176746.91 | 11688306.91 | 0 | 11688306.91 | 11688306.91 | 11688306.91 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.003-SOLADO LIMPIEZA E=5CM CONCRETO 2000PSI 14MPA - ZONA COMUN TANQUE ALMACENAMIENTO | 181427.09 | 1752249.16 | -1570822.07 | 929785.23 | 822463.74 | 1752248.97 | 1752248.97 | 1752248.97 | 0.19 | ✓ | ✓ | T
41.004-RELLENO CON ROCA MUERTA COMPACTADA - ZONA COMUN TANQUE ALMACENAMIENTO | 83694.47 | 17104990.6 | -17021296.13 | 17104978.56 | 0 | 17104978.56 | 17104978.56 | 17104978.56 | 12.04 | ✓ | ✓ | E
41.005-ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI - ZONA COMUN TANQUE ALMACENAMIENTO | 1989736.95 | 2061101.02 | -71364.08 | 535759.98 | 1524985 | 2060744.98 | 2060744.98 | 2061101.02 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.006-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - ZONA COMUN ZAPATAS TANQUE | 321272.28 | 339222.47 | -17950.19 | 47241.69 | 294361.38 | 341603.07 | 341603.07 | 339222.47 | 0 | ✓ | ☓ | T
41.007-MURO DE CONTENCION 3000 PSI - ZONA COMUN TANQUE ALMACENAMIENTO | 22149837.71 | 17072278.41 | 5077559.3 | 3613344 | 13456552.13 | 17069896.13 | 17069896.13 | 17072278.42 | -0.01 | ✓ | ✓ | T
41.008-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - ZONA COMUN MURO DE CONTENCION TANQUE | 3292600.95 | 4520315.46 | -1227714.5 | 519073.3 | 4071168.88 | 4590242.18 | 4590242.18 | 4520315.46 | 0 | ✓ | ☓ | T
41.009-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.40 - ZONA COMUN TANQUE ALMACENAMIENTO | 31195727.17 | 7403283.83 | 23792443.34 | 7382277 | 21006.83 | 7403283.83 | 7403283.83 | 7403283.83 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.010-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - ZONA COMUN MUROS TANQUE ALMACENAMIENTO | 10198968.49 | 8744907.06 | 1454061.43 | 1171928.38 | 7640884.64 | 8812813.01 | 8812813.01 | 8744907.06 | 0 | ✓ | ☓ | T
41.012-PLACA FONDO E=0.20 - ZONA COMUN TANQUE ALMACENAMIENTO | 7797092 | 11346702.03 | -3549610.03 | 1505950 | 9840752.03 | 11346702.03 | 11346702.03 | 11346702.03 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.013-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - ZONA COMUN PLACA FONDO TANQUE ALMACENAMIENTO | 1604228.47 | 2878283.11 | -1274054.63 | 310039.27 | 2615106.31 | 2925145.58 | 2925145.58 | 2878277.96 | 5.15 | ✓ | ☓ | T
41.015-PLACA FONDO E=0.07 - ZONA COMUN CUARTO DE BOMBAS | 1365412.94 | 2992370.17 | -1626957.23 | 1298996.62 | 1693363.24 | 2992359.86 | 2992359.86 | 2992359.86 | 10.3 | ✓ | ✓ | T
41.016-MALLA ELECTROSOLDA - ZONA COMUN PLACA CUARTO DE BOMBAS | 309849.36 | 457091.59 | -147242.24 | 48930.69 | 414162.33 | 463093.01 | 123603.86 | 457099.56 | -7.97 | ☓ | ☓ | T
41.018-ESCALERAS EN CONCRETO 3000PSI - ZONA COMUN TANQUE ALMACENAMIENTO | 1050935.67 | 522632.5 | 528303.17 | 514600 | 8032.5 | 522632.5 | 522632.5 | 522632.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.019-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - ZONA COMUN ESCALERAS TANQUE | 857250.42 | 105757.58 | 751492.84 | 68994.61 | 36875.13 | 105869.73 | 105869.73 | 105758.5 | -0.92 | ✓ | ☓ | T
41.022-IMPERMEABILIZACION TANQUE - ZONA COMUN TANQUE ALMACENAMIENTO | 7155159.62 | 9191241.61 | -2036081.99 | 7904027.43 | 1291595.06 | 9195622.49 | 9195622.49 | 9191241.37 | 0.24 | ✓ | ☓ | T
41.025-POZO DE SUCCION - ZONA COMUN CUARTO DE BOMBAS | 3675000 | 0 | 3675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.028-SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN VIAL Ø4" H=1m - ZONA COMUN TANQUE ALMACENAMIENTO | 1170772.8 | 2265801 | -1095028.2 | 508290 | 1757511 | 2265801 | 2265801 | 2265801 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.029-SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN PLANAR - ZONA COMUN TANQUE ALMACENAMIENTO | 2653877.25 | 3439998.1 | -786120.85 | 375760 | 3064238.1 | 3439998.1 | 3439998.1 | 3439998.1 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.030-VIGA DE CIMENTACION 3000 PSI - ZONA COMUN TANQUE | 0 | 235871.69 | -235871.69 | 235800 | 71.21 | 235871.21 | 235871.21 | 235871.21 | 0.48 | ✓ | ✓ | T
41.031-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - Tanque almacenamiento Cimentacion | 0 | 259846.6 | -259846.6 | 36789.99 | 228970.88 | 265760.86 | 265760.86 | 259852.59 | -5.99 | ☓ | ☓ | T
41.032-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - ZONA COMUN TANQUE ALMACENAMIENTO COLUMNAS | 0 | 5958807.1 | -5958807.1 | 969248.98 | 5022596.31 | 5991845.29 | 5991845.29 | 5958807.1 | 0 | ✓ | ☓ | T
41.033-COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI - C1 Y C2 ZONA COMUN TANQUE ALMACENAMIENTO | 0 | 3305577.37 | -3305577.37 | 1465626.03 | 1839951.34 | 3305577.37 | 3305577.37 | 3305577.37 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.034-FILTRO PERIMETRAL - ZONA COMUN TANQUE ALMACENAMIENTO | 0 | 462950 | -462950 | 462950 | 0 | 462950 | 462950 | 462950 | 0 | ✓ | ✓ | T
41.035-RECUBRIMIENTO EPOXICO - ZONA COMUN TANQUE ALMACENAMIENTO | 0 | 7054304.4 | -7054304.4 | 7054304.4 | 0 | 7054304.4 | 7054304.4 | 7054304.4 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.036-Mediacaña en mortero - Cubierta - ZONA COMUN TANQUE ALMACENAMIENTO | 0 | 2088047.52 | -2088047.52 | 2088047.52 | 0 | 2088047.52 | 2088047.52 | 2088047.52 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.037-Lavado y desinfección - Zona Comun Tanque Almacenamiento | 0 | 953510 | -953510 | 953510 | 0 | 953510 | 953510 | 953510 | 0 | ✓ | ✓ | E
41.039-Pase muro tanque de agua potable - Zona Comun Tanque Almacenamiento | 0 | 3105900 | -3105900 | 3105900 | 0 | 3105900 | 3105900 | 3105900 | 0 | ✓ | ✓ | E
42-SALON SOCIAL | 176328900.83 | 157951325.97 | 18377574.86 | 102354865.98 | 55854772.28 | 158209638.26 | 158209638.26 | 157876070.58 | 75255.39
42.001-REPLANTEO - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 245602.06 | 0 | 245602.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.002-SOLADO LIMPIEZA E=5CM CONCRETO 2000PSI 14MPA - ZONA COMUN CLUB HOUSE N -1.57 | 209904.59 | 37989.9 | 171914.68 | 0 | 36989.96 | 36989.96 | 36989.96 | 37989.9 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.003-ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI - ZONA COMUN CLUB HOUSE N -1.57 | 1223712.31 | 1418327.95 | -194615.64 | 320124 | 1098202.83 | 1418326.83 | 1418326.83 | 1418326.83 | 1.12 | ✓ | ✓ | T
42.004-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - ZONA COMUN ZAPATAS CLUB HOUSE | 257817.67 | 214647.84 | 43169.84 | 34174.56 | 179966.08 | 214140.64 | 214140.64 | 214653.4 | -5.57 | ☓ | ✓ | T
42.006-VIGA DE CIMENTACION 3000 PSI - ZONA COMUN CLUB HOUSE N 0.00 | 1864023.5 | 1711725.99 | 152297.51 | 671400 | 1037274.64 | 1708674.64 | 1708674.64 | 1711724.61 | 1.38 | ✓ | ✓ | T
42.007-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - ZONA COMUN VIGAS DE CIMENTACION CLUB HOUSE N 0.00 | 689255.68 | 43080.75 | 646174.93 | 43087.77 | 0 | 43087.77 | 43087.77 | 43087.77 | -7.02 | ☓ | ☓ | T
42.008-Losa Aerea aligerada con encofrado Recubrimiento 5cm H=40cm - ZONA COMUN CLUB HOUSE N 0.00 | 15533806.79 | 21744652.32 | -6210845.53 | 12385496.63 | 9149910 | 21535406.63 | 21535406.63 | 21744636.66 | 15.66 | ✓ | ✓ | T
42.009-PLACA MACIZA 3000PSI E=7cm - ZONA COMUN CLUB HOUSE N 0.00 | 3150563.92 | 18656.92 | 3131907 | 0 | 18656.92 | 18656.92 | 18656.92 | 18656.92 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.010-MALLA ELECTROSOLDA - ZONA COMUN CLUB HOUSE N 0.00 | 2372449.59 | 2319278.17 | 53171.42 | 286594.01 | 2031713.21 | 2318307.22 | 2318307.22 | 2319278.17 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.011-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - ZONA COMUN VIGUETAS LOSA ALIGERADA N0.00 | 3237278.13 | 4294071.65 | -1056793.51 | 385191.18 | 3902163.56 | 4287354.74 | 4287354.74 | 4294071.65 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.012-COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 6900226.7 | 3584800.86 | 3315425.84 | 950235 | 2594884.51 | 3545119.51 | 3545119.51 | 3584800.13 | 0.73 | ✓ | ✓ | T
42.013-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - ZONA COMUN COLUMNAS CLUB HOUSE | 10576496.75 | 5466779.66 | 5109717.09 | 536799.38 | 4918446.12 | 5455245.5 | 5455245.5 | 5466779.66 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.014-Losa Aerea aligerada con encofrado Recubrimiento 10cm H=40cm - ZONA COMUN TERRAZA CLUB HOUSE | 27311831.08 | 24462985.93 | 2848845.16 | 15640057.15 | 8822877.18 | 24462934.33 | 24462934.33 | 24462934.33 | 51.6 | ✓ | ✓ | T
42.015-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - ZONA COMUN TERRAZA CLUB HOUSE | 7693044.71 | 6724782.02 | 968262.69 | 961222.07 | 5749706.34 | 6710928.41 | 6710928.41 | 6724782.02 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.016-ESCALERAS EN CONCRETO 3000PSI - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 1050935.67 | 514600 | 536335.66 | 514600 | 0 | 514600 | 514600 | 514600 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.017-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - ZONA COMUN ESCALERAS CLUB HOUSE | 857250.42 | 80193 | 777057.42 | 68994.61 | 12286.75 | 81281.36 | 81281.36 | 80191.86 | 1.14 | ✓ | ☓ | T
42.018-VIGA DESCOLGADAS SALON SOCIAL 25X40 - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 3092026.85 | 0 | 3092026.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.019-MURO LADRILLO FACHADA ESTRUCTURAL 12X10X29 - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 10847580.23 | 10155695.09 | 691885.14 | 4063590.9 | 6683621.51 | 10747212.41 | 10747212.41 | 10155695.09 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.020-BLOQUE VIGA - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 355033.2 | 0 | 355033.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.021-ALFAJIAS EN CONCRETO PARA REMATE - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 646300 | 1180532.19 | -534232.19 | 1153400 | 27132 | 1180532 | 1180532 | 1180532 | 0.19 | ✓ | ✓ | T
42.022-IMPERMEABILIZACION LOSA DE CUBIERTA - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 9245298.5 | 0 | 9245298.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.023-RELLENO ACRILICO- ESTUCO Y PINTURA CIELOS - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 3800000 | 0 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.024-RELLENO + GRANIPLAST SOBRE FACHADA - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 4433655.2 | 0 | 4433655.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.025-PISO CERAMICA 60x60 - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 5895506.44 | 4420810.63 | 1474695.81 | 1342244 | 3088709.59 | 4430953.59 | 4430953.59 | 4420810.63 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.026-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - ZONA COMUN BAÑOS CLUB HOUSE | 267289.67 | 0 | 267289.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.027-GUARDAESCOBAS EN MADERA - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 432054 | 463043.31 | -30989.31 | 463043.31 | 0 | 463043.31 | 463043.31 | 463043.31 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.028-IMPERMEABILIZACION CON MORTERO CEMENTOSO - ZONA COMUN BAÑOS CLUB HOUSE | 115105.31 | 29015 | 86090.31 | 29015 | 0 | 29015 | 29015 | 29015 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.029-IMPERMEABILIZACION CON MORTERO CEMENTOSO - ZONA COMUN ANTEPECHO Y CUBIERTA CLUB HOUSE | 2213177.76 | 0 | 2213177.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.030-PUNTO SANITARIO 2" CLUB HOUSE - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 485819.74 | 77152.65 | 408667.09 | 40785 | 36992.28 | 77777.28 | 77777.28 | 77054.98 | 97.67 | ✓ | ☓ | T
42.031-PUNTO SANITARIO 3" CLUB HOUSE - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 139897.94 | 1192.86 | 138705.08 | 0 | 4547.25 | 4547.25 | 4547.25 | 1165.07 | 27.8 | ✓ | ☓ | T
42.032-PUNTO SANITARIO 4" CLUB HOUSE - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 277611.28 | 71007.29 | 206603.99 | 0 | 71060.98 | 71060.98 | 71060.98 | 64200.02 | 6807.27 | ✓ | ☓ | E
42.033-Bajante A.N D=4" - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 204999.77 | 5258.5 | 199741.27 | 0 | 5137.23 | 5137.23 | 5137.23 | 5258.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.034-Bajante ALL D=4" - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 546666.05 | 0 | 546666.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.036-PUNTO HIDRAULICO 1 1/2" CLUB HOUSE - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 105031.2 | 14896.64 | 90134.56 | 0 | 28377.93 | 28377.93 | 28377.93 | 14896.64 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.037-PUNTO HIDRAULICO 1/2" CLUB HOUSE - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 367609.18 | 163529.84 | 204079.34 | 81570 | 77518.74 | 159088.74 | 159088.74 | 163032.42 | 497.42 | ✓ | ✓ | T
42.038-PRUEBA HIDRAULICA - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 328500 | 0 | 328500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.039-VENTANERIA SALON SOCIAL - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 300000 | 759330 | -459330 | 759330 | 0 | 759330 | 759330 | 759330 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.041-MESON Y MUEBLE BAJO SALON SOCIAL - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 570000 | 0 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.042-ESPEJO FLOTADO 4mm 0.9x1.09 - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 306000 | 176000 | 130000 | 175877 | 0 | 175877 | 175877 | 175877 | 123 | ✓ | ✓ | E
42.043-COMBO SANITARIO ECONOMICO - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 1368257.3 | 680822.13 | 687435.17 | 133122.24 | 538898.64 | 672020.88 | 672020.88 | 680822.12 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
42.046-ASEO FINAL SALON SOCIAL - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 1027950 | 900000 | 127950 | 900000 | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.047-RETIRO DE ESCOMBROS - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 9226.32 | 0 | 9226.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.048-SALVA-ESCALERA - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.049-LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 50x50cm ECONOMICO - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 83259 | 159005.8 | -75746.8 | 0 | 158622.24 | 158622.24 | 158622.24 | 158622.24 | 383.56 | ✓ | ✓ | E
42.050-PUERTAS CORREDIZA EN ALUMINIO 3.10x2.60 - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 2498600 | 0 | 2498600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.051-PUERTAS CORREDIZA EN ALUMINIO 4.06x2.60 - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 6547200 | 0 | 6547200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.052-PUERTAS CORREDIZA EN ALUMINIO 6.60x2.60 - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 5319600 | 0 | 5319600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.053-CANCHA DEPORTIVA - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.054-Salida electrica Iluminacion - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 313987 | 1908.12 | 312078.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.12 | ✓ | ✓ | E
42.055-Salida electrica Toma doble PT - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 216320.72 | 820.59 | 215500.13 | 0 | 792.54 | 792.54 | 792.54 | 792.54 | 28.05 | ✓ | ✓ | E
42.056-Aparatos electricos Club House - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 461417.48 | 9618.64 | 451798.84 | 0 | 9738.96 | 9738.96 | 9738.96 | 9618.64 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.057-Lampara fluorecente 2x32 Watts - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 333721.12 | 0 | 333721.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.058-MALLA ELECTROSOLDA - ZONA COMUN TERRAZA CLUB HOUSE | 0 | 2849279.68 | -2849279.68 | 352514.99 | 2496419.54 | 2848934.52 | 2848934.52 | 2849279.68 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.059-MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO 3000PSI E=0.12 - ZONA COMUN ANTEPECHO CLUB HOUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.060-MALLA ELECTROSOLDA - ZONA COMUN ANTEPECHO CLUB HOUSE | 0 | 1875644.54 | -1875644.54 | 0 | 1875460.64 | 1875460.64 | 1875460.64 | 1875644.54 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.061-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - CLUB HOUSE MAMPOSTERIA | 0 | 229873.06 | -229873.06 | 0 | 228963.14 | 228963.14 | 228963.14 | 229873.06 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.062-PISO BAÑO CERAMICA 55x55 Cms - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 0 | 251004.9 | -251004.9 | 91206.58 | 159798.32 | 251004.9 | 251004.9 | 251004.9 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.063-MURO BAÑO CERAMICA 30X60 - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 0 | 635009.93 | -635009.93 | 188024.18 | 446985.75 | 635009.93 | 635009.93 | 635009.93 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.064-CENEFA MURO BAÑO - CERAMICA 28X45 - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 0 | 155536.49 | -155536.49 | 78320 | 77216.49 | 155536.49 | 155536.49 | 155536.49 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.065-Puertas ventanas en aluminio - Zona comun Club House | 0 | 20243125 | -20243125 | 20243125 | 0 | 20243125 | 20243125 | 20243125 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.066-Puertas batientes en vidrio - Zona Comun Club House | 0 | 3285816 | -3285816 | 3285816 | 0 | 3285816 | 3285816 | 3285816 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.067-Puerta batiente en aluminio - Zona Comun Club House | 0 | 5020324 | -5020324 | 5020324 | 0 | 5020324 | 5020324 | 5020324 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.068-MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=3cm - Zona Comun Club House | 0 | 793000 | -793000 | 793000 | 0 | 793000 | 793000 | 793000 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.069-MORTERO DE PENDIENTADO - Zona Comun Club House | 0 | 1215740.84 | -1215740.84 | 1032265 | 183475.84 | 1215740.84 | 1215740.84 | 1215740.84 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.070-Mediacaña en mortero - Cubierta - Zona Comun Club House | 0 | 189802.65 | -189802.65 | 155850 | 38689.28 | 194539.28 | 194539.28 | 189802.65 | 0 | ✓ | ☓ | T
42.071-PROTECCION PISOS CARTON - PLASTICO - - Zona Comun Club House | 0 | 258976.7 | -258976.7 | 170800 | 31067.33 | 201867.33 | 201867.33 | 201867.33 | 57109.37 | ✓ | ✓ | E
42.072-Escalera con acabado en granito pulido- - Zona Comun Club House | 0 | 2869484 | -2869484 | 2869484 | 0 | 2869484 | 2869484 | 2869484 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.073-ALFAJIAS EN CONCRETO PARA REMATE - Volumen Ascensor | 0 | 314400 | -314400 | 314400 | 0 | 314400 | 314400 | 314400 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.074-ALFAJIAS EN CONCRETO PARA REMATE - Baños piscina | 0 | 236800 | -236800 | 236800 | 0 | 236800 | 236800 | 236800 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.075-MORTERO DE PENDIENTADO - Cubierta Baños piscina | 0 | 32760.01 | -32760.01 | 32760 | 0 | 32760 | 32760 | 32760 | 0.01 | ✓ | ✓ | E
42.076-IMPERMEABILIZACION CON MORTERO CEMENTOSO - Cubierta baños piscina | 0 | 25200 | -25200 | 25200 | 0 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.077-IMPERMEABILIZACION CON MORTERO CEMENTOSO - Piso y muro ducha piscina | 0 | 9415 | -9415 | 9415 | 0 | 9415 | 9415 | 9415 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.078-Granito lavado - Piso en ducha piscina | 0 | 50250 | -50250 | 50250 | 0 | 50250 | 50250 | 50250 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.079-MORTERO DE PENDIENTADO - Piso en ducha piscina | 0 | 13125.64 | -13125.64 | 13065 | 0 | 13065 | 13065 | 13065 | 60.64 | ✓ | ✓ | E
42.080-Cenefa en granito lavado - Perimetro ducha piscina | 0 | 88200 | -88200 | 88200 | 0 | 88200 | 88200 | 88200 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.081-Bordillo en granito lavado - Duchas piscina | 0 | 51520 | -51520 | 51520 | 0 | 51520 | 51520 | 51520 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.082-REPELLO DE MUROS - Duchas piscina | 0 | 112386.33 | -112386.33 | 95410 | 19344.64 | 114754.64 | 114754.64 | 112386.33 | 0 | ✓ | ☓ | E
42.083-Repello muros cartera - Muros Ducha piscina | 0 | 52038 | -52038 | 52038 | 0 | 52038 | 52038 | 52038 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.084-ENCHAPE MURO - Muros ducha piscina | 0 | 150611.5 | -150611.5 | 149957.26 | 0 | 149957.26 | 149957.26 | 149957.26 | 654.24 | ✓ | ✓ | E
42.085-Enchape muros Carteras - Muros ducha piscina | 0 | 79650 | -79650 | 79650 | 0 | 79650 | 79650 | 79650 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.086-Rejillas aluminio de piso Ø 3" - Baños piscina | 0 | 44465.52 | -44465.52 | 26000 | 13123.32 | 39123.32 | 39123.32 | 39123.32 | 5342.2 | ✓ | ✓ | E
42.087-MURO SUPER BOARD 1 CARA - Zona Comun Club House | 0 | 747050.85 | -747050.85 | 747050.85 | 0 | 747050.85 | 747050.85 | 747050.85 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.088-MURO SUPER BOARD 1 CARA (SIN ACABADO FINAL) - Zona Comun Club House | 0 | 275721.6 | -275721.6 | 275721.6 | 0 | 275721.6 | 275721.6 | 275721.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.089-MURO SUPER BOARD 2 CARAS - Zona Comun Club House | 0 | 1068231.46 | -1068231.46 | 1068231.46 | 0 | 1068231.46 | 1068231.46 | 1068231.46 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.090-CARTERA SUPERBOARD - Zona Comun Club House | 0 | 3548486.06 | -3548486.06 | 3548475.06 | 0 | 3548475.06 | 3548475.06 | 3548475.06 | 11 | ✓ | ✓ | E
42.091-CARTERA SUPERBOARD 1 CARA (SIN ACABADO FINAL) - Zona Comun Club House | 0 | 1041606.32 | -1041606.32 | 1041606.32 | 0 | 1041606.32 | 1041606.32 | 1041606.32 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.092-CIELO FALSO PANEL YESO - Zona Comun Club House | 0 | 4466034.48 | -4466034.48 | 4466034.48 | 0 | 4466034.48 | 4466034.48 | 4466034.48 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.093-REFUERZOS EN MADERA - - Zona Comun Club House | 0 | 326337 | -326337 | 326337 | 0 | 326337 | 326337 | 326337 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.094-DILATACIONES PLASTICAS - - Zona Comun Club House | 0 | 186426.02 | -186426.02 | 186426.02 | 0 | 186426.02 | 186426.02 | 186426.02 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.095-FILOS PLASTICOS - - Zona Comun Club House | 0 | 324813.54 | -324813.54 | 324813.54 | 0 | 324813.54 | 324813.54 | 324813.54 | 0 | ✓ | ✓ | T
42.096-Meson Quartzone café capuccino y estructura metálica - Zona Comun Club House | 0 | 2023689.6 | -2023689.6 | 2023687.58 | 0 | 2023687.58 | 2023687.58 | 2023687.58 | 2.03 | ✓ | ✓ | E
42.097-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - Fachada Club House | 0 | 125400 | -125400 | 124012.24 | 0 | 124012.24 | 124012.24 | 124012.24 | 1387.76 | ✓ | ✓ | E
42.098-Repello tramo escaleras - Acceso cancha | 0 | 250000 | -250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | ✓ | ✓ | E
42.099-REPELLO DE MUROS - Escalera acceso cancha | 0 | 117600.01 | -117600.01 | 116844 | 0 | 116844 | 116844 | 116844 | 756.01 | ✓ | ✓ | E
42.100-Adicionales de relleno, estuco y pintura y graniplast - - Zona Comun Club House | 0 | 10410277.01 | -10410277.01 | 10410277.01 | 0 | 10410277.01 | 10410277.01 | 10410277.01 | 0 | ✓ | ✓ | E
43-PORTERIA- LOBBY- UAR | 46364945.86 | 76550094.37 | -30185148.51 | 60505961.55 | 16212149.04 | 76718110.59 | 76718110.59 | 76549601.87 | 492.5
43.001-REPLANTEO - ZONA COMUN PORTERIA | 47281.68 | 0 | 47281.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.002-MURO LADRILLO FACHADA ESTRUCTURAL 12X10X29 - ZONA COMUN PORTERIA | 9805454.62 | 6592065.54 | 3213389.08 | 2498059 | 4084141.71 | 6582200.71 | 6582200.71 | 6592065.54 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.003-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - ZONA COMUN PORTERIA | 629320.41 | 488993.09 | 140327.31 | 0 | 487134.01 | 487134.01 | 487134.01 | 488993.09 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.004-MALLA ELECTROSOLDA - ZONA COMUN PORTERIA | 1046244.58 | 937945.55 | 108299.03 | 0 | 955265.49 | 955265.49 | 955265.49 | 937945.55 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.005-GRAFIL DE REFUERZO - ZONA COMUN PORTERIA | 415473.84 | 0 | 415473.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.006-Losa Aerea aligerada con encofrado Recubrimiento 5cm H=40cm - ZONA COMUN PORTERIA | 3020462.43 | 3825304.84 | -804842.41 | 1950148.14 | 1875156.78 | 3825304.92 | 3825304.92 | 3825304.92 | -0.08 | ✓ | ✓ | T
43.007-ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI FIGURADO - ZONA COMUN LOSA ENTREPISO PARQUEADERO | 629320.41 | 492370.88 | 136949.53 | 0 | 486936.79 | 486936.79 | 486936.79 | 492370.88 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.008-Viga de amarre 12x12cm - ZONA COMUN MUROS PORTERIA | 1862985.66 | 1617517.49 | 245468.17 | 869671.76 | 751242.45 | 1620914.21 | 1620914.21 | 1617506.05 | 11.44 | ✓ | ☓ | T
43.009-MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=5cm - ZONA COMUN PORTERIA | 607918.3 | 824967.51 | -217049.21 | 317785 | 519226.04 | 837011.04 | 837011.04 | 824967.51 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.010-PISO CERAMICA 60x60 - ZONA COMUN PORTERIA | 1328564.83 | 1929201.43 | -600636.6 | 583986.16 | 1345193.85 | 1929180.01 | 1929180.01 | 1929201.43 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.011-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - ZONA COMUN BAÑOS PORTERIA | 106683.44 | 0 | 106683.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.012-GUARDAESCOBAS EN MADERA - ZONA COMUN PORTERIA | 515062.8 | 0 | 515062.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.013-ALFAJIAS EN CONCRETO PARA REMATE - ZONA COMUN PORTERIA | 299000 | 830316.35 | -531316.35 | 178000 | 913242.89 | 1091242.89 | 1091242.89 | 830316.35 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.014- ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA - ZONA COMUN PORTERIA | 1269240 | 2352737.4 | -1083497.4 | 2352737.4 | 0 | 2352737.4 | 2352737.4 | 2352737.4 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.015-CUBIERTA EN TEJA ECOWALL - ZONA COMUN PORTERIA | 952269.48 | 0 | 952269.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.016-CANAL ALL EN LAMINA - ZONA COMUN PORTERIA | 249560 | 329484.72 | -79924.72 | 329484.72 | 0 | 329484.72 | 329484.72 | 329484.72 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.017-SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA - ZONA COMUN PORTERIA | 310372.31 | 0 | 310372.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.018-IMPERMEABILIZACION CON MORTERO CEMENTOSO - ZONA COMUN BAÑOS PORTERIA | 32357.46 | 14665 | 17692.46 | 14665 | 0 | 14665 | 14665 | 14665 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.019-IMPERMEABILIZACION FACHADA - ZONA COMUN PORTERIA | 421200 | 0 | 421200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.020-CONTRAPISO DE CONCRETO E=0.12cm - ZONA COMUN PORTERIA | 0 | 2439976 | -2439976 | 0 | 2439976 | 2439976 | 2439976 | 2439976 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.021-ESTUCO Y PINTURA MUROS - ZONA COMUN PORTERIA | 3010880 | 0 | 3010880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.022-RELLENO + GRANIPLAST SOBRE FACHADA - ZONA COMUN PORTERIA | 3099124.98 | 0 | 3099124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.023-Punto Sanitario 2" Porteria - ZONA COMUN PORTERIA | 155252.28 | 33741.98 | 121510.3 | 27190 | 6677.09 | 33867.09 | 33867.09 | 33741.98 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.024-Punto Sanitario 4" Porteria - ZONA COMUN PORTERIA | 232878.43 | 3718.33 | 229160.1 | 0 | 13410.11 | 13410.11 | 13410.11 | 3718.33 | 0 | ✓ | ☓ | T
43.025-Punto ventilacion 2" porteria - ZONA COMUN PORTERIA | 39966.08 | 0 | 39966.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.026-Bajante A.N D=4" Porteria - ZONA COMUN PORTERIA | 356012.93 | 26292.49 | 329720.44 | 0 | 25686.15 | 25686.15 | 25686.15 | 26292.49 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.027-Bajante ALL D=4" Porteria - ZONA COMUN PORTERIA | 84031.86 | 10274.46 | 73757.4 | 0 | 10274.46 | 10274.46 | 10274.46 | 10274.46 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.028-ANCLAJE DOVELA - ZONA COMUN PORTERIA | 0 | 121500 | -121500 | 121500 | 0 | 121500 | 121500 | 121500 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.029-GROUTING DOVELAS - ZONA COMUN PORTERIA | 0 | 688180.4 | -688180.4 | 341997 | 320363.33 | 662360.33 | 662360.33 | 688180.4 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.030-Punto Hidraulico PVC Presion D=1/2" Porteria - ZONA COMUN PORTERIA | 188526.86 | 94034.69 | 94492.16 | 54380 | 31535.67 | 85915.67 | 85915.67 | 94126.14 | -91.44 | ☓ | ✓ | T
43.033-PRUEBA HIDRAULICA - ZONA COMUN PORTERIA | 146000 | 0 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.034-CASILLERO MADERA - ZONA COMUN PORTERIA | 2100000 | 3100000 | -1000000 | 3100000 | 0 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.036-TOLVAS UTB - ZONA COMUN PORTERIA | 2400000 | 1796026.05 | 603973.95 | 1796026.05 | 0 | 1796026.05 | 1796026.05 | 1796026.05 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.037-ESPEJO FLOTADO 4mm 0.9x1.09 - ZONA COMUN PORTERIA | 204000 | 144640 | 59360 | 144640 | 0 | 144640 | 144640 | 144640 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.038-COMBO SANITARIO ECONOMICO - ZONA COMUN PORTERIA | 912171.53 | 375268.93 | 536902.6 | 88748.16 | 286520.77 | 375268.93 | 375268.93 | 375268.93 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.040-ASEO FINAL PORTERIA - ZONA COMUN PORTERIA | 256988 | 400000 | -143012 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.041-RETIRO DE ESCOMBROS - ZONA COMUN PORTERIA | 18452.64 | 0 | 18452.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.042-PM-04 PUERTA BAÑOS 0.70x2.40 - ZONA COMUN PORTERIA | 670000 | 800000 | -130000 | 800000 | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.043-PUERTA CORTAFUEGO - ZONA COMUN PORTERIA | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.044-Ventana Tipo Persiana en Aluminio 1.29x5.70 - ZONA COMUN PORTERIA | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.045-VENTANA EN ALUMINIO 1.50x3.33m - ZONA COMUN PORTERIA | 1498500 | 0 | 1498500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.046-VENTANA EN ALUMINIO 0.57x0.74m - ZONA COMUN PORTERIA | 300000 | 204060 | 95940 | 204060 | 0 | 204060 | 204060 | 204060 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.047-VENTANA EN ALUMINIO 1.10x1.70m - ZONA COMUN PORTERIA | 280500 | 0 | 280500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.048-VENTANA EN ALUMINIO 1.70x1.80m - ZONA COMUN PORTERIA | 459000 | 0 | 459000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.049-VENTANA EN ALUMINIO 2.3x1.27m - ZONA COMUN PORTERIA | 438000.01 | 0 | 438000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.050-Salida electrica Iluminacion - ZONA COMUN PORTERIA | 244212.11 | 0 | 244212.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.051-Salida electrica Toma doble PT - ZONA COMUN PORTERIA | 252374.18 | 0 | 252374.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.052-Aparatos electricos Porteria - ZONA COMUN PORTERIA | 269301.72 | 0 | 269301.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.053-BLOQUE VIGA - ZONA COMUN PORTERIA | 0 | 168069.5 | -168069.5 | 168069.5 | 0 | 168069.5 | 168069.5 | 168069.5 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.054-Cinta de remate 12x5cm - ZONA COMUN PORTERIA | 0 | 321644.1 | -321644.1 | 242016.4 | 0 | 242016.4 | 242016.4 | 321645.06 | -0.96 | ☓ | ✓ | T
43.055-MURO ANTEPECHO LADRILLO FACHADA ESTRUCTURAL 12X10X29 - ZONA COMUN PORTERIA | 0 | 9450 | -9450 | 9450 | 0 | 9450 | 9450 | 9450 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.056-CUBIERTA EN TEJA ETERNIT - ZONA COMUN PORTERIA | 0 | 969650.08 | -969650.08 | 0 | 969650.08 | 969650.08 | 969650.08 | 969650.08 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.057-ENCHAPE MURO BAÑO - CERAMICA 30x60 - ZONA COMUN PORTERIA | 0 | 498659.46 | -498659.46 | 112770.5 | 383133.2 | 495903.7 | 495903.7 | 498659.46 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.058-CENEFA MURO BAÑO - CERAMICA 28X45 - ZONA COMUN PORTERIA | 0 | 112714.13 | -112714.13 | 58630 | 54084.13 | 112714.13 | 112714.13 | 112714.13 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.059-Ventanas en aluminio - Zona Comun Porteria | 0 | 11097448 | -11097448 | 11097448 | 0 | 11097448 | 11097448 | 11097448 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.060-Puerta en aluminio - Zona Comun Porteria | 0 | 1591666 | -1591666 | 1591665.66 | 0 | 1591665.66 | 1591665.66 | 1591665.66 | 0.34 | ✓ | ✓ | E
43.061-Muro de contención - Rampa de acceso - Zona Comun Porteria | 0 | 831981.8 | -831981.8 | 831807.64 | 0 | 831807.64 | 831807.64 | 831807.64 | 174.16 | ✓ | ✓ | E
43.062-PROTECCION PISOS CARTON - PLASTICO - - Zona Comun Porteria | 0 | 79468.38 | -79468.38 | 68446 | 11022.38 | 79468.38 | 79468.38 | 79468.38 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.063-GUARDAESCOBA EN CERAMICA 10cm - Zona Comun Porteria | 0 | 559326.47 | -559326.47 | 539586.75 | 19739.72 | 559326.47 | 559326.47 | 559326.47 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.064-ENCHAPE MURO BAÑO - CERAMICA 30x60 X ML - Zona Comun Porteria | 0 | 36000 | -36000 | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.065-Escalera con acabado en granito pulido - - Zona Comun Porteria | 0 | 4704886 | -4704886 | 4704886 | 0 | 4704886 | 4704886 | 4704886 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.066-REPELLO DE MUROS FACHADA - Zona Comun Porteria | 0 | 66976.65 | -66976.65 | 66976.65 | 0 | 66976.65 | 66976.65 | 66976.65 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.069-Adecuación zona de basuras - UAR | 0 | 4124454.25 | -4124454.25 | 4124453.09 | 0 | 4124453.09 | 4124453.09 | 4124453.09 | 1.16 | ✓ | ✓ | E
43.070-Mediacaña en mortero con acabado epóxico - UAR | 0 | 1535133.6 | -1535133.6 | 1535133.6 | 0 | 1535133.6 | 1535133.6 | 1535133.6 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.071-Puerta en madera administración - Zona Comun Porteria | 0 | 400000 | -400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.072-Mueble bajo para meson - Zona Comun Porteria | 0 | 700000 | -700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.073-CIELO FALSO PANEL YESO - Zona Comun Porteria | 0 | 2907294.02 | -2907294.02 | 2907293.11 | 0 | 2907293.11 | 2907293.11 | 2907293.11 | 0.9 | ✓ | ✓ | E
43.074-CARTERA SUPERBOARD - Porteria y PF.Parqueaderos | 0 | 919210.5 | -919210.5 | 919210.5 | 0 | 919210.5 | 919210.5 | 919210.5 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.075-FILOS PLASTICOS - - Porteria y PF.Parqueaderos | 0 | 23572.8 | -23572.8 | 23572.8 | 0 | 23572.8 | 23572.8 | 23572.8 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.077-MURO SUPER BOARD 2 CARAS - PF. Parqueaderos | 0 | 341080.76 | -341080.76 | 341080.76 | 0 | 341080.76 | 341080.76 | 341080.76 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.078-CARTERA SUPERBOARD 1 CARA (SIN ACABADO FINAL) - PF. Parqueaderos | 0 | 1695344 | -1695344 | 1695311.2 | 0 | 1695311.2 | 1695311.2 | 1695311.2 | 32.8 | ✓ | ✓ | E
43.079-Materas decorativas - Zona Comun Porteria | 0 | 780000 | -780000 | 780000 | 0 | 780000 | 780000 | 780000 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.080-Meson Quartzone café capuccino - Zona Comun Porteria | 0 | 1368194.4 | -1368194.4 | 1368192.38 | 0 | 1368192.38 | 1368192.38 | 1368192.38 | 2.02 | ✓ | ✓ | E
43.081-Tope puerta - Zona Comun Porteria | 0 | 6104.7 | -6104.7 | 0 | 5765.55 | 5765.55 | 5765.55 | 5761.96 | 342.74 | ✓ | ✓ | E
43.082-CERRADURAS PUERTAS - Zona Comun Porteria | 0 | 69991.04 | -69991.04 | 0 | 69181.84 | 69181.84 | 69181.84 | 69991.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.083-CIELO FALSO SUPERBOARD - Zona Comun UAR | 0 | 851360.34 | -851360.34 | 851356 | 0 | 851356 | 851356 | 851356 | 4.34 | ✓ | ✓ | E
43.084-Impermeabilización materas - Zona Comun Porteria | 0 | 32400 | -32400 | 32400 | 0 | 32400 | 32400 | 32400 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.085-DILATACIONES EN GRANIPLAST - Punto Fijo Porteria | 0 | 74295 | -74295 | 74295 | 0 | 74295 | 74295 | 74295 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.086-REPELLO DE MUROS - Punto Fijo Porteria y PF Parqueadero | 0 | 834600 | -834600 | 834600 | 0 | 834600 | 834600 | 834600 | 0 | ✓ | ✓ | T
43.087-Repello tramo escaleras - PF. Parqueaderos | 0 | 155514 | -155514 | 155500 | 0 | 155500 | 155500 | 155500 | 14 | ✓ | ✓ | E
43.088-Repello x Ml - PF. Parqueaderos | 0 | 112945 | -112945 | 112941.5 | 0 | 112941.5 | 112941.5 | 112941.5 | 3.5 | ✓ | ✓ | E
43.089-Adicionales de relleno, estuco y pintura y graniplast - Zona Comun Porteria | 0 | 7616940.13 | -7616940.13 | 7616940.13 | 0 | 7616940.13 | 7616940.13 | 7616940.13 | 0 | ✓ | ✓ | E
43.090-Bajante blanco para canal ALL en lamina - Zona comun porteria | 0 | 147586.13 | -147586.13 | 0 | 147588.56 | 147588.56 | 147588.56 | 147588.56 | -2.43 | ☓ | ☓ | E
43.091-Boquilla para bajante canal de aguas lluvias en cubierta - Zona comun porteria | 0 | 332850 | -332850 | 332850 | 0 | 332850 | 332850 | 332850 | 0 | ✓ | ✓ | E
44-SEGURIDAD INDUSTRIAL | 27201203 | 16979990.83 | 10221212.17 | 9638444.4 | 7767686.72 | 17406131.12 | 17406131.12 | 16654969.12 | 325021.71
44.001-SEGURIDAD INDUSTRIAL - ZONA COMUN | 27201203 | 16979990.83 | 10221212.17 | 9638444.4 | 7767686.72 | 17406131.12 | 17406131.12 | 16654969.12 | 325021.71 | ✓ | ☓ | E
45-REDES DE COMUNICACIONES | 121356334.34 | 17036526.73 | 104319807.61 | 0 | 17055506.86 | 17055506.86 | 17055506.86 | 17030693.36 | 5833.36
45.001-EXCAVACION A MANO PROFUNDIDAD <=1 MTS - Red de Telefonia | 374400 | 0 | 374400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.002-Lecho en arena para tuberias - Red de Telefonia | 599196 | 0 | 599196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.003-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Red de Telefonia TORRE A | 817389.49 | 389683.3 | 427706.19 | 0 | 379838.19 | 379838.19 | 379838.19 | 384672.95 | 5010.35 | ✓ | ✓ | T
45.004-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Red de telefonia TORRE B | 817389.49 | 1012265.9 | -194876.41 | 0 | 995195.74 | 995195.74 | 995195.74 | 1012265.76 | 0.14 | ✓ | ✓ | T
45.005-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Red de Telefonia | 764992.73 | 562004.46 | 202988.27 | 0 | 563631.32 | 563631.32 | 563631.32 | 562004.34 | 0.12 | ✓ | ☓ | T
45.006-Relleno compactado con material de sitio - Red de Telefonia | 379860 | 0 | 379860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.007-Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Red de Telefonia TORRE A | 3409248.02 | 387037.74 | 3022210.28 | 0 | 383957.64 | 383957.64 | 383957.64 | 387037.74 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.008-Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa - Red de Telefonia TORRE B | 1363699.21 | 850652.59 | 513046.62 | 0 | 852191.65 | 852191.65 | 852191.65 | 849829.82 | 822.77 | ✓ | ☓ | E
45.009-Strip telefonico 60x40x15 cms Incluye regletas - Red de Telefonia TORRE A | 1181487.1 | 291107.32 | 890379.78 | 0 | 291107.32 | 291107.32 | 291107.32 | 291107.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.010-Strip telefonico 60x40x15 cms Incluye regletas - Red de Telefonia TORRE B | 1181487.1 | 145553.66 | 1035933.44 | 0 | 145553.66 | 145553.66 | 145553.66 | 145553.66 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.011-Ducto metalico cerrado 50cms ancho 10 cms alto pintado al horno - Red de Telefonia Sotano | 10765160.61 | 0 | 10765160.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
45.012-Caja de paso 15"x15"x4" Telefonia - Red de Telefonia Sotano | 213497.42 | 0 | 213497.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.013-Caja de paso 8"x8"x6" Telefonia -TV Citofono - Red de Telefonia TORRE A | 8160467.76 | 683269.44 | 7477198.32 | 0 | 683269.44 | 683269.44 | 683269.44 | 683269.44 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.014-Caja de paso 8"x8"x6" Telefonia -TV Citofono - Red de Telefonia TORRE B | 8160467.76 | 0 | 8160467.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.015-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Red de Citofonia TORRE A | 1467109.34 | 190271.63 | 1276837.71 | 0 | 187854.64 | 187854.64 | 187854.64 | 190271.63 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.016-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Red de Citofonia TORRE B | 1467109.34 | 814776.47 | 652332.88 | 0 | 839051.34 | 839051.34 | 839051.34 | 814776.47 | 0 | ✓ | ☓ | E
45.017-Suministro e instalación tuberia PVC conduit Ø 2" - Red de Citofonia | 733554.67 | 281269.17 | 452285.5 | 0 | 281228.09 | 281228.09 | 281228.09 | 281269.17 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.019-CABLEADO SISTEMA DE INCENDIO - Red de Citofonia TORRE A | 28086693.3 | 0 | 28086693.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
45.020-CABLEADO SISTEMA DE INCENDIO - Red de Citofonia TORRE B | 28086693.3 | 0 | 28086693.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
45.021-Cableado sistema de TELEVISION - Sistema de Television TORRE A | 11663215.85 | 0 | 11663215.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
45.022-Cableado sistema de TELEVISION - Sistema de Television TORRE B | 11663215.85 | 0 | 11663215.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
45.023-Ducto metalico cerrado 40cms ancho 10 cms alto pintado al horno - Red de Telefonia Sotano | 0 | 5515248.97 | -5515248.97 | 0 | 5516619.85 | 5516619.85 | 5516619.85 | 5515248.97 | 0 | ✓ | ☓ | E
45.024-Cableado sistema de Citofonia y Telefonia - Torre B | 0 | 3234800.8 | -3234800.8 | 0 | 3234800.8 | 3234800.8 | 3234800.8 | 3234800.8 | 0 | ✓ | ✓ | E
45.025-Cableado sistema de Citofonia y Telefonia - Torre A | 0 | 2678585.28 | -2678585.28 | 0 | 2701207.18 | 2701207.18 | 2701207.18 | 2678585.28 | 0 | ✓ | ☓ | E
46-ILUMINACION | 28369063.27 | 37300584.15 | -8931520.87 | 3940000 | 33418873.53 | 37358873.53 | 37358873.53 | 37284418.79 | 16165.35
46.001-Lampara fluorecente 2x32 Watts IP65 - Sistema Electrico Sotanos | 5514641.88 | 2138491.88 | 3376150 | 0 | 2138491.88 | 2138491.88 | 2138491.88 | 2138491.88 | 0 | ✓ | ✓ | E
46.002-Lampara de Emergencia tipo aplique - Sistema Electrico TORRE A | 3007986.48 | 3100000.12 | -92013.64 | 3100000 | 0 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 0.12 | ✓ | ✓ | T
46.003-Lampara de Emergencia tipo aplique - Sistema Electrico TORRE B | 3007986.48 | 0 | 3007986.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
46.004-Lampara de Emergencia tipo aplique - Sistema Electrico Sotanos | 501331.08 | 116239.2 | 385091.88 | 0 | 232478.4 | 232478.4 | 232478.4 | 116239.2 | 0 | ✓ | ☓ | T
46.005-Lampara Ornamental Zona comun 75 Watts Na - ZONA COMUN Zonas Verdes | 13597397.82 | 29323019.99 | -15725622.17 | 840000 | 28473559.59 | 29313559.59 | 29313559.59 | 29323019.99 | 0 | ✓ | ✓ | E
46.006-Iluminacion Cancha de Basketball - ZONA COMUN CLUB HOUSE | 2739719.54 | 0 | 2739719.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | T
46.007-Lampara tipo panel led - Zona comun Torres A y B | 0 | 2484165.46 | -2484165.46 | 0 | 2484165.46 | 2484165.46 | 2484165.46 | 2484165.46 | 0 | ✓ | ✓ | T
46.008-Lampara tipo tortuga - Tanque de almacenamiento AP | 0 | 138667.5 | -138667.5 | 0 | 90178.2 | 90178.2 | 90178.2 | 122502.26 | 16165.24 | ✓ | ✓ | T
47-EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 75572330.96 | 150945073.06 | -75372742.1 | 114268299.01 | 25728226.7 | 139996525.71 | 133193492.68 | 144858223.56 | 6086849.5
47.010-Minicargador - Equipos en alquiler | 50827848.96 | 29408081.79 | 21419767.17 | 29408081.79 | 0 | 29408081.79 | 29408081.79 | 29408081.79 | 0 | ✓ | ✓ | T
47.019-Andamio tubular - Equipos en alquiler | 0 | 1937519.79 | -1937519.79 | 1808607.15 | 128520 | 1937127.15 | 1937127.12 | 1937127.12 | 392.67 | ✓ | ✓ | E
47.020-Pluma grua 500 Kg - Equipos en alquiler | 3000000 | 15144270 | -12144270 | 15144270 | 0 | 15144270 | 15144270 | 15144270 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.021-Mezcladora 1.5 sacos - Equipos en alquiler | 6034482 | 166600 | 5867882 | 166600 | 0 | 166600 | 166600 | 166600 | 0 | ✓ | ✓ | T
47.022-Vibro compactador de pata - Equipos en alquiler | 6960000 | 410542.56 | 6549457.44 | 410640 | 0 | 410640 | 410640 | 410640 | -97.44 | ☓ | ☓ | E
47.023-Vibro compactador 2 toneladas - Equipos en alquiler | 8000000 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.024-Bomba de achique Ø 3" - Equipos en alquiler | 750000 | 966280 | -216280 | 966280 | 0 | 966280 | 966280 | 966280 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.025-Equipos propios - Equipos Propios | 0 | 19633855.12 | -19633855.12 | 18303446.07 | 1201819.82 | 19505265.89 | 13870472.89 | 13668500.09 | 5965355.03 | ✓ | ✓ | E
47.026-Herramientas Administracion - Equipos Propios | 0 | 11264582.37 | -11264582.37 | 4478115.56 | 8125169.68 | 12603285.24 | 12603285.24 | 11143488.92 | 121093.45 | ✓ | ☓ | E
47.028-Equipo para izaje - Equipos Propios | 0 | 3703122.5 | -3703122.5 | 1102000 | 2601122.46 | 3703122.46 | 3703122.46 | 3703122.46 | 0.04 | ✓ | ✓ | E
47.029-Rodillo Compactador - Equipos en alquiler | 0 | 2900000 | -2900000 | 2900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 0 | ✓ | ✓ | T
47.030-Adquisicion de Equipos de Construccion - Equipos Propios | 0 | 19742849.1 | -19742849.1 | 0 | 6416349.1 | 6416349.1 | 6416349.1 | 19742849.1 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.031-Andamio para formaleta de aluminio - Equipos propios | 0 | 2702960 | -2702960 | 710080 | 1992880 | 2702960 | 2702960 | 2702960 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.032-Cerrajeria metalica en obra - Equipos propios | 0 | 1070000 | -1070000 | 1070000 | 0 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.033-Pasarela para formaleta de aluminio (Palomera) - Equipos Propios | 0 | 5161215.64 | -5161215.64 | 0 | 5161215.64 | 5161215.64 | 5161215.64 | 5161215.64 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.034-Martillo compresor - Equipos en alquiler | 0 | 785400 | -785400 | 785400 | 0 | 785400 | 785400 | 785400 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.035-Reparacion Mezcladora 1.5 sacos - Equipos Propios | 0 | 2108680 | -2108680 | 2108680 | 0 | 2108680 | 2108680 | 2108680 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.036-Reparacion bomba diesel d=3" - Equipos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.037-Retroexcavadora de llantas - Equipos en alquiler | 0 | 2765000 | -2765000 | 2764971 | 0 | 2764971 | 2764971 | 2764971 | 29 | ✓ | ✓ | E
47.038-Mantenimiento Hidroflo - Equipos Propios | 0 | 739942 | -739942 | 739942 | 0 | 739942 | 739942 | 739942 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.039-Reparaciones de equipos electricos propios - Equipos Propios | 0 | 2204066.97 | -2204066.97 | 2102916.21 | 101150 | 2204066.21 | 2204066.21 | 2204066.21 | 0.76 | ✓ | ✓ | E
47.040-Equipos en alquiler - Equipos en alquiler | 0 | 23795493.22 | -23795493.22 | 24963732.23 | 0 | 24963732.23 | 23795492.23 | 23795492.23 | 0.99 | ✓ | ☓ | E
47.041-Vibro compactador 3 toneladas - Equipos en alquiler | 0 | 1020612 | -1020612 | 1020612 | 0 | 1020612 | 1020612 | 1020612 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.043-Reparaciones de equipos electricos propios - | 0 | 2264000 | -2264000 | 2264000 | 0 | 2264000 | 2264000 | 2264000 | 0 | ✓ | ✓ | E
47.044-Transporte de equipo - | 0 | 1050000 | -1050000 | 1049925 | 0 | 1049925 | 1049925 | 1049925 | 75 | ✓ | ✓ | E
48-ASEO | 0 | 185000 | -185000 | 0 | 173383 | 173383 | 173383 | 173383 | 11617
48.001-Aseo general de obra - PROYECTO | 0 | 185000 | -185000 | 0 | 173383 | 173383 | 173383 | 173383 | 11617 | ✓ | ✓ | E
49-POST-VENTA | 250000000 | 250000076.68 | -76.68 | 245512852.49 | 1358070.54 | 246870923.03 | 246870923.03 | 246859710.39 | 3140366.29
49.001-RESERVA POST-VENTA - | 250000000 | 241098561.02 | 8901438.98 | 237975693.5 | 0 | 237975693.5 | 237975693.5 | 237975693.5 | 3122867.52 | ✓ | ✓ | E
49.002-Post venta Verde Aguacatal - | 0 | 422501.22 | -422501.22 | 0 | 412579.84 | 412579.84 | 412579.84 | 422501.22 | 0 | ✓ | ✓ | E
49.003-Destaponamiento de tuberia - | 0 | 480000 | -480000 | 480000 | 0 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | ✓ | ✓ | E
49.004-Acabados pisos y enchapes post-venta - | 0 | 2473198.75 | -2473198.75 | 1558153.99 | 918680 | 2476833.99 | 2476833.99 | 2455699.97 | 17498.78 | ✓ | ☓ | E
49.005-Materiales para resanes y reparaciones torre A - | 0 | 3035965.7 | -3035965.7 | 3009155 | 26810.7 | 3035965.7 | 3035965.7 | 3035965.7 | 0 | ✓ | ✓ | E
49.006-Materiales para resanes y reparaciones torre B - | 0 | 2489850 | -2489850 | 2489850 | 0 | 2489850 | 2489850 | 2489850 | 0 | ✓ | ✓ | E
50-ADMINISTRACION | 663998765.51 | 1263596787.47 | -599598021.96 | 1222086224.61 | 35434876.07 | 1257521100.68 | 1257521099.97 | 1262932973.64 | 663813.83
50.001-RESIDENTE OBRA No 1 - | 86400000 | 45784910.32 | 40615089.68 | 45784910.32 | 0 | 45784910.32 | 45784910.32 | 45784910.32 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.002-RESIDENTE OBRA No 2 - | 59400000 | 178761644 | -119361644 | 178761644 | 0 | 178761644 | 178761644 | 178761644 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.003-MAESTRO DE OBRA POR CONTRATO - | 36000000 | 48668237.74 | -12668237.74 | 48668237.74 | 0 | 48668237.74 | 48668237.74 | 48668237.74 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.004-PROFESIONAL SISO - | 24480000 | 45184441.04 | -20704441.04 | 45184441.04 | 0 | 45184441.04 | 45184441.04 | 45184441.04 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.005-ALMACENISTA - | 24480000 | 41146046.72 | -16666046.72 | 41146046.72 | 0 | 41146046.72 | 41146046.72 | 41146046.72 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.006-VIGILANCIA (3 TURNOS) - | 98260323.73 | 180569607.14 | -82309283.41 | 180569607.13 | 0 | 180569607.13 | 180569607.14 | 180569607.14 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.007-AYUDANTES - | 78401626.4 | 250283786.53 | -171882160.13 | 250283786.53 | 0 | 250283786.53 | 250283786.53 | 250283786.53 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.008-OFICIALES - | 22500000 | 201525910.57 | -179025910.57 | 201525910.56 | 0 | 201525910.56 | 201525910.56 | 201525910.56 | 0.01 | ✓ | ✓ | T
50.009-PAPELERIA OBRA - | 7784724 | 4465046.67 | 3319677.33 | 4395047.3 | 69999.37 | 4465046.67 | 4465046.67 | 4465046.67 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.010-GASTOS GENERALES DE OBRA - | 18000000 | 21630271.15 | -3630271.15 | 21630187.15 | 0 | 21630187.15 | 21630187.15 | 21630187.15 | 84 | ✓ | ✓ | E
50.011-ENSAYOS DE LABORATORIO - | 13410000 | 35100746.22 | -21690746.22 | 35100746.22 | 0 | 35100746.22 | 35100746.22 | 35100746.22 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.012-CONTABILIDAD - | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
50.013-EQUIPOS Y DOTACION DE OBRA - | 10641868.8 | 14780809.48 | -4138940.68 | 2200000.19 | 12491156.9 | 14691157.09 | 14691157.09 | 14476298.55 | 304510.93 | ✓ | ✓ | E
50.014-DIRECTOR DE OBRA - | 117000000 | 116188678.65 | 811321.35 | 116188678.65 | 0 | 116188678.65 | 116188678.65 | 116188678.65 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.015-RESIDENTE DE CONTROL - | 29240222.58 | 0 | 29240222.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | E
50.025-CAJA MENOR - | 18000000 | 30860274.36 | -12860274.36 | 30860274.36 | 0 | 30860274.36 | 30860274.36 | 30860274.36 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.029-ALARMAS Y MONITOREO OBRA - | 0 | 53500 | -53500 | 53500 | 0 | 53500 | 53500 | 53500 | 0 | ✓ | ✓ | T
50.030-DOTACION UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRACION - | 0 | 8959016.96 | -8959016.96 | 8959016.2 | 0 | 8959016.2 | 8959016.2 | 8959016.2 | 0.76 | ✓ | ✓ | E
50.031-Servicios públicos aptos no entregados - | 0 | 8405946.3 | -8405946.3 | 8405641 | 0 | 8405641 | 8405641 | 8405641 | 305.3 | ✓ | ✓ | E
50.032-Ajuste de Inventario - Almacen | 0 | 28859206.62 | -28859206.62 | 0 | 22873719.8 | 22873719.8 | 22873719.08 | 28500451.29 | 358755.33 | ✓ | ✓ | E
50.033-CAFETERIA OBRA - | 0 | 222855 | -222855 | 222698 | 0 | 222698 | 222698 | 222698 | 157 | ✓ | ✓ | E
50.034-IMPLEMENTOS ASEO OBRA - | 0 | 2145852 | -2145852 | 2145851.5 | 0 | 2145851.5 | 2145851.5 | 2145851.5 | 0.5 | ✓ | ✓ | E
MODIFICACION PROPIETARIOS | 0 | 385214197.7 | -385214197.7 | 260079146.75 | 120167163.9 | 380246310.65 | 380246310.65 | 380436442.45 | 4777755.25
61-ADICIONALES PROPIETARIOS | 0 | 385214197.7 | -385214197.7 | 260079146.75 | 120167163.9 | 380246310.65 | 380246310.65 | 380436442.45 | 4777755.25
61.001-ADICIONALES CARPINTERIA DE MADERA - TORRE A | 0 | 62511781.9 | -62511781.9 | 62379572.4 | 58921.66 | 62438494.06 | 62438494.06 | 62440200.47 | 71581.43 | ✓ | ✓ | E
61.002-ADICIONALES CARPINTERIA DE MADERA. - TORRE B | 0 | 104993640.5 | -104993640.5 | 104632209.21 | 313171.11 | 104945380.32 | 104945380.32 | 104955097.06 | 38543.44 | ✓ | ✓ | E
61.003-ADICIONALES DIVISION DE DUCHA VIDRIO TEMP 8MM - TORRE A | 0 | 17310120 | -17310120 | 17310120 | 0 | 17310120 | 17310120 | 17310120 | 0 | ✓ | ✓ | E
61.004-ADICIONALES DIVISION DE DUCHA VIDRIO TEMP 8MM - - TORRE B | 0 | 20039395 | -20039395 | 18405634 | 0 | 18405634 | 18405634 | 18405634 | 1633761 | ✓ | ✓ | E
61.005-ADICIONALES MESONES AUX. COCINA - TORRE A | 0 | 16834888.78 | -16834888.78 | 16834886.41 | 0 | 16834886.41 | 16834886.41 | 16834886.41 | 2.37 | ✓ | ✓ | E
61.006-ADICIONALES MESONES AUX. COCINA - - TORRE B | 0 | 29155983.96 | -29155983.96 | 29155984.25 | 0 | 29155984.25 | 29155984.25 | 29155984.25 | -0.29 | ✓ | ✓ | E
61.007-ADICIONALES ELECTRODOMESTICOS - TORRE A | 0 | 28639600 | -28639600 | 0 | 28594783.7 | 28594783.7 | 28594783.7 | 28594783.7 | 44816.3 | ✓ | ✓ | E
61.008-ADICIONALES ELECTRODOMESTICOS- - TORRE B | 0 | 53058453.84 | -53058453.84 | 0 | 53058453.84 | 53058453.84 | 53058453.84 | 53058453.84 | 0 | ✓ | ✓ | E
61.009-ADICIONALES EQUIPAMENTO BAÑOS - TORRE A | 0 | 17975078.4 | -17975078.4 | 0 | 17217279.38 | 17217279.38 | 17217279.38 | 17217279.38 | 757799.02 | ✓ | ✓ | E
61.010-ADICIONALES EQUIPAMENTO BAÑOS- - TORRE B | 0 | 19461943.31 | -19461943.31 | 0 | 18023686.45 | 18023686.45 | 18023686.45 | 18023686.45 | 1438256.86 | ✓ | ✓ | E
61.011-ADICIONALES SISTEMA LIVIANO PROPIETARIOS - TORRE A | 0 | 4015275.78 | -4015275.78 | 4015034.96 | 0 | 4015034.96 | 4015034.96 | 4015034.96 | 240.82 | ✓ | ✓ | E
61.012-ADICIONALES SISTEMA LIVIANO PROPIETARIOS- - TORRE B | 0 | 7345713.24 | -7345713.24 | 7345705.52 | 0 | 7345705.52 | 7345705.52 | 7345705.52 | 7.72 | ✓ | ✓ | E
61.013-PISO PORCELANATO 60x60 - | 0 | 3872322.99 | -3872322.99 | 0 | 2900867.76 | 2900867.76 | 2900867.76 | 3079576.41 | 792746.58 | ✓ | ✓ | E
POLIZAS CONTRATOS | 0 | 0 | 0 | 78004418 | 0 | 78004418 | 3215332.51 | 3215332.51 | -3215332.51
60-POLIZAS CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 78004418 | 0 | 78004418 | 3215332.51 | 3215332.51 | -3215332.51
60.001-POLIZAS CONTRATISTAS - | 0 | 0 | 0 | 78004418 | 0 | 78004418 | 3215332.51 | 3215332.51 | -3215332.51 | ☓ | ☓ | E
Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 77821807.42 | 77821807.42 | 77821807.42 | 0 | 0
TE-Entradas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | 77821807.42 | 77821807.42 | 77821807.42 | 0 | 0
-Entradas Por Traslados - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 77821807.42 | 77821807.42 | 77821807.42 | 0 | 0 | ✓ | ☓ | N
Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -75656405.45 | -75656405.45 | -75656405.45 | 0 | 0
TS-Salidas Por Traslados | 0 | 0 | 0 | 0 | -75656405.45 | -75656405.45 | -75656405.45 | 0 | 0
-Salidas Por Traslados - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -75656405.45 | -75656405.45 | -75656405.45 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | N
Total | 19076403635.43 | 19502006041.25 | -425602405.82 | 12633709879.32 | 7161169189.94 | 19794879069.26 | 19468931382.05 | 19442870651.18 | 59135390.07
Saldo Anticipos Contratos | [6 empty] | 304261.52
Saldo Anticipos O.C | [6 empty] | 12959383
TOTAL PROYECTO | 19076403635.43 | 19502006041.25 | -425602405.82 | 12633709879.32 | 7161169189.94 | 19794879069.26 | 19482195026.57 | 19442870651.18 | 59135390.07