## Act. Incremento
Descripción | Presupuesto | Ejecutado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACIÓN | % VARIACIÓN NETA
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 5153623123.7872 | 5267759333.83 | -114136210.0428 | 100% | 100% | -2.215%
MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO E=0.10 | 1553531349.3823 | 1588082261.52 | -34550912.1377 | 30.14% | 30.15% | -2.224% | -0.6704%
MUROS ESTRUCTURALES CULATAS / ATICO SOBRE LOSA | 44287309.3831 | 53384964.71 | -9097655.3269 | 0.8593% | 1.013% | -20.54% | -0.1765%
PLACA ENTREPISO E=0.10 | 941548119.1261 | 872598059.9 | 68950059.2261 | 18.27% | 16.56% | 7.323% | 1.338%
PLACA MACIZA SALA DE MAQUINAS 3000PSI | 1049663.4645 | 942913.43 | 106750.0345 | 0.02037% | 0.0179% | 10.17% | 0.002071%
VIGA DESCOLGADAS | 108032299.5521 | 54865544.84 | 53166754.7121 | 2.096% | 1.042% | 49.21% | 1.032%
ESCALERAS EN CONCRETO | 25121186.941 | 19849794.37 | 5271392.571 | 0.4874% | 0.3768% | 20.98% | 0.1023%
JUNTA DE AISLAMIENTO | 15493031.8327 | 0 | 15493031.8327 | 0.3006% | 0% | 100% | 0.3006%
ACERO DE REFUERZO MUROS | 503229111.869 | 406890858.06 | 96338253.809 | 9.765% | 7.724% | 19.14% | 1.869%
ACERO DE REFUERZO PLACAS Y VIGAS | 116849099.5907 | 106397670.95 | 10451428.6407 | 2.267% | 2.02% | 8.944% | 0.2028%
ACERO DE REFUERZO ESCALERAS | 14854940.6548 | 12391064.57 | 2463876.0848 | 0.2882% | 0.2352% | 16.59% | 0.04781%
MALLA ELECTROSOLDA MUROS | 424323531.3779 | 297696272.08 | 126627259.2979 | 8.233% | 5.651% | 29.84% | 2.457%
MALLA ELECTROSOLDA PLACAS | 300264691.2233 | 252818363.02 | 47446328.2033 | 5.826% | 4.799% | 15.8% | 0.9206%
GRAFIL DE REFUERZO MUROS | 0.01 | 9315995.51 | -9315995.5 | 1.94e-10% | 0.1768% | -93159955000% | -0.1808%
GRAFIL DE REFUERZO PLACAS | 12291594.3611 | 24246249.4 | -11954655.0389 | 0.2385% | 0.4603% | -97.26% | -0.232%
REPARACIÓN ESTRUCTURAL | 0.01 | 45305519.49 | -45305519.48 | 1.94e-10% | 0.8601% | -4530551948 | -0.8791%
ANCLAJES | 0.01 | 2827888.78 | -2827888.77 | 1.94e-10% | 0.05368% | -28278887700% | -0.05487%
REPARACIÓN MORTERO Y CONCRETO | 0.01 | 7249932 | -7249931.99 | 1.94e-10% | 0.1376% | -72499319900% | -0.1407%
BORDILLO EN CONCRETO 10*10 | 0.01 | 9060492.75 | -9060492.74 | 1.94e-10% | 0.172% | -90604927400% | -0.1758%
PASES CON SACANUCLEOS | 0.01 | 3866365.68 | -3866365.67 | 1.94e-10% | 0.0734% | -38663656700% | -0.07502%
FORMALETA SISTEMA INDUSTRUALIZADO | 0.01 | 475239270.61 | -475239270.6 | 1.94e-10% | 9.022% | -47523927060 | -9.221%
Muros bajo rampa | 0.01 | 2313704 | -2313703.99 | 1.94e-10% | 0.04392% | -23137039900% | -0.04489%
CONTRAPESO ASCENSOR | 0.01 | 440000 | -439999.99 | 1.94e-10% | 0.008353% | -4399999900% | -0.008538%
CARCAMO | 0.01 | 3819064.88 | -3819064.87 | 1.94e-10% | 0.0725% | -38190648700% | -0.0741%
Base y alfajia para tableros de medidores | 0.01 | 1753496 | -1753495.99 | 1.94e-10% | 0.03329% | -17534959900% | -0.03402%
COLUMNAS EN CONCRETO 4000 PSI | 32112082.5375 | 18894316.1 | 13217766.4375 | 0.6231% | 0.3587% | 41.16% | 0.2565%
LOSA AEREA ALIGERADA 4000 PSI INCLUYE ENCOFRADO | 543020221.4169 | 557476816.1 | -14456594.6831 | 10.54% | 10.58% | -2.662% | -0.2805%
MATERAS EN CONCRETO | 0.01 | 520000 | -519999.99 | 1.94e-10% | 0.009871% | -5199999900% | -0.01009%
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS SOTANO | 41677694.4065 | 41959555.81 | -281861.4035 | 0.8087% | 0.7965% | -0.6763% | -0.005469%
ACERO DE REFUERZO LOSAS SOTANO | 141105517.7353 | 134394121 | 6711396.7353 | 2.738% | 2.551% | 4.756% | 0.1302%
MALLA ELECTROSOLDA LOSAS SOTANO | 120126823.8404 | 122175955.24 | -2049131.3996 | 2.331% | 2.319% | -1.706% | -0.03976%
LOSA DE PAVIMENTO MR 42 INCLYE JUNTAS | 200786808.8241 | 139297436.39 | 61489372.4341 | 3.896% | 2.644% | 30.62% | 1.193%
SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO FC=3000 PSI 30x20 - RAMPA | 3457632.6076 | 1685386.64 | 1772245.9676 | 0.06709% | 0.03199% | 51.26% | 0.03439%
GANCHOS PARA ANDAMIOS COLGANTES ANCLADOS A LA ESTRUCTURA | 10460413.5402 | 0 | 10460413.5402 | 0.203% | 0% | 100% | 0.203%
ESTRUCTURA
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
5-ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS SOTANO | -0.005469%
ACERO DE REFUERZO ESCALERAS | 0.04781%
ACERO DE REFUERZO LOSAS SOTANO | 0.1302%
ACERO DE REFUERZO MUROS | 1.869%
ACERO DE REFUERZO PLACAS Y VIGAS | 0.2028%
ANCLAJES | -0.05487%
Base y alfajia para tableros de medidores | -0.03402%
CARCAMO | -0.0741%
COLUMNAS EN CONCRETO 4000 PSI | 0.2565%
CONTRAPESO ASCENSOR | -0.008538%
ESCALERAS EN CONCRETO | 0.1023%
FORMALETA SISTEMA INDUSTRUALIZADO | -9.221%
GANCHOS PARA ANDAMIOS COLGANTES ANCLADOS A LA ESTRUCTURA | 0.203%
GRAFIL DE REFUERZO MUROS | -0.1808%
GRAFIL DE REFUERZO PLACAS | -0.232%
JUNTA DE AISLAMIENTO | 0.3006%
LOSA AEREA ALIGERADA 4000 PSI INCLUYE ENCOFRADO | -0.2805%
LOSA DE PAVIMENTO MR 42 INCLYE JUNTAS | 1.193%
MALLA ELECTROSOLDA LOSAS SOTANO | -0.03976%
MALLA ELECTROSOLDA MUROS | 2.457%
MALLA ELECTROSOLDA PLACAS | 0.9206%
MATERAS EN CONCRETO | -0.01009%
Muros bajo rampa | -0.04489%
MUROS ESTRUCTURALES CULATAS / ATICO SOBRE LOSA | -0.1765%
MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO E=0.10 | -0.6704%
PASES CON SACANUCLEOS | -0.07502%
PLACA ENTREPISO E=0.10 | 1.338%
PLACA MACIZA SALA DE MAQUINAS 3000PSI | 0.002071%
REPARACIÓN ESTRUCTURAL | -0.8791%
REPARACIÓN MORTERO Y CONCRETO | -0.1407%
SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO FC=3000 PSI 30x20 - RAMPA | 0.03439%
VIGA DESCOLGADAS | 1.032%
BORDILLO EN CONCRETO 10*10 | -0.1758%
Total general | -2.215%
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA |  |  | Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
FORMALETA SISTEMA INDUSTRUALIZADO | -9.221% | actividades con mayor incremento |  | PLACA MACIZA SALA DE MAQUINAS 3000PSI | 0.002071%
REPARACIÓN ESTRUCTURAL | -0.8791% |  |  | SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO FC=3000 PSI 30x20 - RAMPA | 0.03439%
MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO E=0.10 | -0.6704% |  |  | ACERO DE REFUERZO ESCALERAS | 0.04781%
LOSA AEREA ALIGERADA 4000 PSI INCLUYE ENCOFRADO | -0.2805% |  |  | ESCALERAS EN CONCRETO | 0.1023%
GRAFIL DE REFUERZO PLACAS | -0.232% |  |  | ACERO DE REFUERZO LOSAS SOTANO | 0.1302%
GRAFIL DE REFUERZO MUROS | -0.1808% |  |  | ACERO DE REFUERZO PLACAS Y VIGAS | 0.2028%
MUROS ESTRUCTURALES CULATAS / ATICO SOBRE LOSA | -0.1765% |  |  | GANCHOS PARA ANDAMIOS COLGANTES ANCLADOS A LA ESTRUCTURA | 0.203%
BORDILLO EN CONCRETO 10*10 | -0.1758% |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO 4000 PSI | 0.2565%
REPARACIÓN MORTERO Y CONCRETO | -0.1407% |  |  | JUNTA DE AISLAMIENTO | 0.3006%
PASES CON SACANUCLEOS | -0.07502% |  |  | MALLA ELECTROSOLDA PLACAS | 0.9206%
CARCAMO | -0.0741% |  |  | VIGA DESCOLGADAS | 1.032%
ANCLAJES | -0.05487% |  |  | LOSA DE PAVIMENTO MR 42 INCLYE JUNTAS | 1.193%
Muros bajo rampa | -0.04489% |  |  | PLACA ENTREPISO E=0.10 | 1.338%
MALLA ELECTROSOLDA LOSAS SOTANO | -0.03976% |  |  | ACERO DE REFUERZO MUROS | 1.869%
Base y alfajia para tableros de medidores | -0.03402% |  |  | MALLA ELECTROSOLDA MUROS | 2.457%
MATERAS EN CONCRETO | -0.01009% |  |  | Total general | 10.09%
CONTRAPESO ASCENSOR | -0.008538%
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS SOTANO | -0.005469%
Total general | -12.3%
La desviación del capítulo respecto al presupuesto inicial es del 2.21% de incremento, de los cuales:
Las actividades con disminuciones generan 10.09% de ahorro presupuestal en el capítulo
Las actividades con incrementos generan 12.30% de incremento presupuestal en el capítulo
Descripción | Presupuesto | Ejecutado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACIÓN | % VARIACIÓN NETA
ESTRUCTURAS METALICAS | 60680991.3797 | 141328408.18 | -80647416.8003 | 100% | 100% | -132.9%
ESCALERA DE GATO | 757920.2668 | 275756.84 | 482163.4268 | 1.249% | 0.1951% | 63.62% | 0.7946%
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA | 54759739.2754 | 69208293.2 | -14448553.9246 | 90.24% | 48.97% | -26.39% | -23.81%
ESTRUCTURA METALICA CUARTO DE MAQUINAS | 3221161.1338 | 0 | 3221161.1338 | 5.308% | 0% | 100% | 5.308%
TAPA EN ALFAJOR PARA CARCAMO 0.80x4.80 CALIBRE 18 - ZONA COMUN SUBESTACION | 1942170.6836 | 2311580 | -369409.3164 | 3.201% | 1.636% | -19.02% | -0.6088%
RAMPA EN ESTRUCTURA METALICA - SOTANO | 0.01 | 69341086.14 | -69341086.13 | 1.648e-08% | 49.06% | -6934108613 | -114.3%
ESCOTILLA PARA ACCESO A CUBIERTA | 0.01 | 191692 | -191691.99 | 1.648e-08% | 0.1356% | -1916919900% | -0.3159%
ESTRUCTURA METÁLICA
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
ESCOTILLA PARA ACCESO A CUBIERTA | -0.3159%
ESTRUCTURA METALICA CUARTO DE MAQUINAS | 5.308%
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA | -23.81%
ESTRUCTURAS METALICAS
RAMPA EN ESTRUCTURA METALICA - SOTANO | -114.3%
TAPA EN ALFAJOR PARA CARCAMO 0.80x4.80 CALIBRE 18 - ZONA COMUN SUBESTACION | -0.6088%
ESCALERA DE GATO | 0.7946%
Total general | -132.9%
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA |  |  | Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
RAMPA EN ESTRUCTURA METALICA - SOTANO | -114.3% | actividad con mayor incremento |  | ESTRUCTURA METALICA CUARTO DE MAQUINAS | 5.308%
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA | -23.81% |  |  | ESCALERA DE GATO | 0.7946%
TAPA EN ALFAJOR PARA CARCAMO 0.80x4.80 CALIBRE 18 - ZONA COMUN SUBESTACION | -0.6088% |  |  | Total general | 6.103%
ESCOTILLA PARA ACCESO A CUBIERTA | -0.3159%
Total general | -139%
La desviación del capítulo respecto al presupuesto inicial es del 132.90% de incremento, de los cuales:
Las actividades con disminuciones generan 6.10% de ahorro presupuestal en el capítulo
Las actividades con incrementos generan 139.01% de incremento presupuestal en el capítulo
Descripción | Presupuesto | Ejecutado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACIÓN | % VARIACIÓN NETA
PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS | 1216408165.4272 | 1315978766.4 | -99570600.9728 | 100% | 100% | -8.186%
RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA | 305512586.0618 | 220606461.54 | 84906124.5218 | 25.12% | 16.76% | 27.79% | 6.98%
GRANIPLAST SOBRE CARTERAS DE VANOS DE FACHADAS | 19712133.9056 | 37334677.94 | -17622544.0344 | 1.621% | 2.837% | -89.4% | -1.449%
REPELLO ACR., ESTUCO Y PINTURA MUROS | 543179096.559 | 590788919.4 | -47609822.841 | 44.65% | 44.89% | -8.765% | -3.914%
REPELLO ACR., ESTUCO Y PINTURA CIELOS | 257120660.9065 | 261187940 | -4067279.0935 | 21.14% | 19.85% | -1.582% | -0.3344%
PINTURA FOSO ASCENSOR Y ATICOS INTERNOS CUBIERTA | 3708702.8195 | 0 | 3708702.8195 | 0.3049% | 0% | 100% | 0.3049%
CARTERA REPELLO ACRILICO ESTUCO Y PINTURA 3 MANOS | 65443383.3561 | 148545195.04 | -83101811.6839 | 5.38% | 11.29% | -127% | -6.832%
ESTUCO Y PINTURA BAJO LOSAS ESCALERAS | 6456533.2727 | 0 | 6456533.2727 | 0.5308% | 0% | 100% | 0.5308%
DILATACIONES EN GRANIPLAST | 15275068.516 | 22322107.53 | -7047039.014 | 1.256% | 1.696% | -46.13% | -0.5793%
RESANES POR REPARACIONES | 0.01 | 17191792.88 | -17191792.87 | 8.221e-10% | 1.306% | -1719179287 | -1.413%
DILATACIONES EN ESTUCO | 0.01 | 5881267.54 | -5881267.53 | 8.221e-10% | 0.4469% | -58812675300% | -0.4835%
ESTUCO Y PINTURA 3 MANOS POLIMURO REPELLADO | 0.01 | 12120404.53 | -12120404.52 | 8.221e-10% | 0.921% | -1212040452 | -0.9964%
PINTURA ESTUCO Y ACABADOS
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
CARTERA REPELLO ACRILICO ESTUCO Y PINTURA 3 MANOS | -6.832%
REPELLO ACR., ESTUCO Y PINTURA MUROS | -3.914%
GRANIPLAST SOBRE CARTERAS DE VANOS DE FACHADAS | -1.449%
RESANES POR REPARACIONES | -1.413%
ESTUCO Y PINTURA 3 MANOS POLIMURO REPELLADO | -0.9964%
DILATACIONES EN GRANIPLAST | -0.5793%
DILATACIONES EN ESTUCO | -0.4835%
REPELLO ACR., ESTUCO Y PINTURA CIELOS | -0.3344%
PINTURA, ESTUCOS Y ACABADOS
PINTURA FOSO ASCENSOR Y ATICOS INTERNOS CUBIERTA | 0.3049%
ESTUCO Y PINTURA BAJO LOSAS ESCALERAS | 0.5308%
RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA | 6.98%
Total general | -8.186%
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA |  |  | Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
CARTERA REPELLO ACRILICO ESTUCO Y PINTURA 3 MANOS | -6.832% | actividades con mayor incremento |  | PINTURA FOSO ASCENSOR Y ATICOS INTERNOS CUBIERTA | 0.3049%
REPELLO ACR., ESTUCO Y PINTURA MUROS | -3.914% |  |  | ESTUCO Y PINTURA BAJO LOSAS ESCALERAS | 0.5308%
GRANIPLAST SOBRE CARTERAS DE VANOS DE FACHADAS | -1.449% |  |  | RELLENO Y GRANIPLAST SOBRE FACHADA | 6.98%
RESANES POR REPARACIONES | -1.413% |  |  | Total general | 7.816%
ESTUCO Y PINTURA 3 MANOS POLIMURO REPELLADO | -0.9964%
DILATACIONES EN GRANIPLAST | -0.5793%
DILATACIONES EN ESTUCO | -0.4835%
REPELLO ACR., ESTUCO Y PINTURA CIELOS | -0.3344%
Total general | -16%
La desviación del capítulo respecto al presupuesto inicial es del 8.19% de incremento, de los cuales:
Las actividades con disminuciones generan 7.82% de ahorro presupuestal en el capítulo
Las actividades con incrementos generan 16% de incremento presupuestal en el capítulo
Descripción | Presupuesto | Ejecutado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACIÓN | % VARIACIÓN NETA
EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES | 602515770.2554 | 658153968.44 | -55638198.1846 | 100% | 100% | -9.234%
ASCENSORES 12 PARADAS 8 PASAJEROS | 334180991.3597 | 360372480 | -26191488.6403 | 55.46% | 54.76% | -7.838% | -4.347%
ASCENSOR 3 PARADAS 8 PASAJEROS | 57437357.8899 | 61939020 | -4501662.1101 | 9.533% | 9.411% | -7.838% | -0.7471%
SHUT DE BASURAS CON ACCESORIOS Y TAPAS | 24632408.6706 | 14154525.52 | 10477883.1506 | 4.088% | 2.151% | 42.54% | 1.739%
JUEGOS INFANTILES | 9474003.3348 | 9093344 | 380659.3348 | 1.572% | 1.382% | 4.018% | 0.06318%
SISTEMA MECANICO DE VENTILACION | 47370016.6742 | 0 | 47370016.6742 | 7.862% | 0% | 100% | 7.862%
SISTEMA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CON ACCESORIOS | 14743863.688 | 65750380 | -51006516.312 | 2.447% | 9.99% | -346% | -8.466%
EQUIPO DE PRESION CONSTANTE 3 BOMBAS CON ACCESORIOS | 31392110.05 | 35252560 | -3860449.95 | 5.21% | 5.356% | -12.3% | -0.6407%
LINEA DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO | 30923534.2012 | 32640408.82 | -1716874.6188 | 5.132% | 4.959% | -5.552% | -0.285%
BOMBAS PARA POZO DE SUCCION CON ACCESORIOS | 7833668.7131 | 14875000 | -7041331.2869 | 1.3% | 2.26% | -89.89% | -1.169%
CANCHA DEPORTIVA | 4737001.6674 | 14694180 | -9957178.3326 | 0.7862% | 2.233% | -210.2% | -1.653%
CONSOLA DE CITOFONIA PRINCIPAL | 33159011.672 | 39694503 | -6535491.328 | 5.503% | 6.031% | -19.71% | -1.085%
MOTORES PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL | 6631802.3344 | 9687567.1 | -3055764.7656 | 1.101% | 1.472% | -46.08% | -0.5072%
EQUIPOS ESPECIALES
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
SISTEMA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CON ACCESORIOS | -8.466%
ASCENSORES 12 PARADAS 8 PASAJEROS | -4.347%
CANCHA DEPORTIVA | -1.653%
BOMBAS PARA POZO DE SUCCION CON ACCESORIOS | -1.169%
CONSOLA DE CITOFONIA PRINCIPAL | -1.085%
ASCENSOR 3 PARADAS 8 PASAJEROS | -0.7471%
EQUIPO DE PRESION CONSTANTE 3 BOMBAS CON ACCESORIOS | -0.6407%
MOTORES PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL | -0.5072%
LINEA DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO | -0.285%
EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES
JUEGOS INFANTILES | 0.06318%
SHUT DE BASURAS CON ACCESORIOS Y TAPAS | 1.739%
SISTEMA MECANICO DE VENTILACION | 7.862%
Total general | -9.234%
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA |  |  | Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
SISTEMA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CON ACCESORIOS | -8.466% | actividades con mayor incremento |  | JUEGOS INFANTILES | 0.06318%
ASCENSORES 12 PARADAS 8 PASAJEROS | -4.347% |  |  | SHUT DE BASURAS CON ACCESORIOS Y TAPAS | 1.739%
CANCHA DEPORTIVA | -1.653% |  |  | SISTEMA MECANICO DE VENTILACION | 7.862%
BOMBAS PARA POZO DE SUCCION CON ACCESORIOS | -1.169% |  |  | Total general | 9.664%
CONSOLA DE CITOFONIA PRINCIPAL | -1.085%
ASCENSOR 3 PARADAS 8 PASAJEROS | -0.7471%
EQUIPO DE PRESION CONSTANTE 3 BOMBAS CON ACCESORIOS | -0.6407%
MOTORES PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL | -0.5072%
LINEA DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO | -0.285%
Total general | -18.9%
La desviación del capítulo respecto al presupuesto inicial es del 9.23 % de incremento, de los cuales:
Las actividades con disminuciones generan 9.66% de ahorro presupuestal en el capítulo
Las actividades con incrementos generan 18.90% de incremento presupuestal en el capítulo
Descripción | Presupuesto | Ejecutado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACIÓN | % VARIACIÓN NETA
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO | 238265469.8464 | 274365233.73 | -36099763.8836 | 100% | 100% | -15.15%
EXCAVACION A MANO PROFUNDIDAD <=1 MTS | 1341518.8722 | 803545.6 | 537973.2722 | 0.563% | 0.2929% | 40.1% | 0.2258%
LECHO DE ARENA | 2146989.1617 | 246542.47 | 1900446.6917 | 0.9011% | 0.08986% | 88.52% | 0.7976%
RELLENO CON MATERIAL DE SITIO | 1361082.6891 | 301215.46 | 1059867.2291 | 0.5712% | 0.1098% | 77.87% | 0.4448%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC 2" Y 1" | 45472434.023 | 107202472.4 | -61730038.377 | 19.08% | 39.07% | -135.8% | -25.91%
S.I PINTURA TUBERIA AC | 0.01 | 9673022.58 | -9673022.57 | 4.197e-09% | 3.526% | -96730225700% | -4.06%
S.I ESTACIÓN DE CONTROL | 1967980.332 | 3069404 | -1101423.668 | 0.826% | 1.119% | -55.97% | -0.4623%
S.I SIAMESAS | 4512867.3166 | 3576919.31 | 935948.0066 | 1.894% | 1.304% | 20.74% | 0.3928%
S.I DETECTORES DE HUMO | 82743725.0834 | 45898589.92 | 36845135.1634 | 34.73% | 16.73% | 44.53% | 15.46%
S.I EXTINTORES ABC | 2575716.2347 | 4228540.02 | -1652823.7853 | 1.081% | 1.541% | -64.17% | -0.6937%
S.I GABINETES CONTRA INCENDIO TIPO 3 | 16065296.0437 | 30204183.36 | -14138887.3163 | 6.743% | 11.01% | -88.01% | -5.934%
PRUEBA DE RED | 8526603.0014 | 0 | 8526603.0014 | 3.579% | 0% | 100% | 3.579%
S.I COLUMNA DE RCI TUBERIA AC 4" | 48768517.1479 | 36162519.64 | 12605997.5079 | 20.47% | 13.18% | 25.85% | 5.291%
S.I ASPERSORES EN SÓTANOS | 10387525.7693 | 17894184.36 | -7506658.5907 | 4.36% | 6.522% | -72.27% | -3.151%
S.I SOPORTES TIPO PERA Y LATERAL SISMO RESISTENTE | 12395214.1314 | 12165041.2 | 230172.9314 | 5.202% | 4.434% | 1.857% | 0.0966%
CANALIZACION SISTEMA DETECCIÓN | 0.01 | 468311.41 | -468311.4 | 4.197e-09% | 0.1707% | -4683114000% | -0.1966%
PROTECTORES ACRILICOS | 0.01 | 535050 | -535049.99 | 4.197e-09% | 0.195% | -5350499900% | -0.2246%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA SENSAR VALVULA - CUARTO DE MAQUINAS | 0.01 | 1935692 | -1935691.99 | 4.197e-09% | 0.7055% | -19356919900% | -0.8124%
SISTEMA CONTRA INCENDIO
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC 2" Y 1" | -25.91%
S.I GABINETES CONTRA INCENDIO TIPO 3 | -5.934%
S.I PINTURA TUBERIA AC | -4.06%
S.I ASPERSORES EN SÓTANOS | -3.151%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA SENSAR VALVULA - CUARTO DE MAQUINAS | -0.8124%
S.I EXTINTORES ABC | -0.6937%
S.I ESTACIÓN DE CONTROL | -0.4623%
PROTECTORES ACRILICOS | -0.2246%
CANALIZACION SISTEMA DETECCIÓN | -0.1966%
31-SISTEMA CONTRAINCENDIO
S.I SOPORTES TIPO PERA Y LATERAL SISMO RESISTENTE | 0.0966%
EXCAVACION A MANO PROFUNDIDAD <=1 MTS | 0.2258%
S.I SIAMESAS | 0.3928%
RELLENO CON MATERIAL DE SITIO | 0.4448%
LECHO DE ARENA | 0.7976%
PRUEBA DE RED | 3.579%
S.I COLUMNA DE RCI TUBERIA AC 4" | 5.291%
S.I DETECTORES DE HUMO | 15.46%
Total general | -15.15%
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA |  |  | Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC 2" Y 1" | -25.91% | actividades con mayor incremento |  | S.I DETECTORES DE HUMO | 15.46%
S.I GABINETES CONTRA INCENDIO TIPO 3 | -5.934% |  |  | S.I COLUMNA DE RCI TUBERIA AC 4" | 5.291%
S.I PINTURA TUBERIA AC | -4.06% |  |  | PRUEBA DE RED | 3.579%
S.I ASPERSORES EN SÓTANOS | -3.151% |  |  | LECHO DE ARENA | 0.7976%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA SENSAR VALVULA - CUARTO DE MAQUINAS | -0.8124% |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE SITIO | 0.4448%
S.I EXTINTORES ABC | -0.6937% |  |  | S.I SIAMESAS | 0.3928%
S.I ESTACIÓN DE CONTROL | -0.4623% |  |  | EXCAVACION A MANO PROFUNDIDAD <=1 MTS | 0.2258%
PROTECTORES ACRILICOS | -0.2246% |  |  | S.I SOPORTES TIPO PERA Y LATERAL SISMO RESISTENTE | 0.0966%
CANALIZACION SISTEMA DETECCIÓN | -0.1966% |  |  | Total general | 26.29%
Total general | -41.44%
La desviación del capítulo respecto al presupuesto inicial es del 15.15 % de incremento, de los cuales:
Las actividades con disminuciones generan 26.29% de ahorro presupuestal en el capítulo
Las actividades con incrementos generan 41.44% de incremento presupuestal en el capítulo
Descripción | Presupuesto | Ejecutado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACIÓN | % VARIACIÓN NETA
EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | 23442930.6397 | 150945070.84 | -79347819.1453 | 100% | 100% | -338.5% | -338.5%
MINICARGADOR | 48154321.055 | 29408081.79 | 18746239.265 | 205.4% | 19.48% | 38.93% | 79.97%
ANDAMIOS TUBULARES | 0.001 | 4640479.79 | -4640479.789 | 4.266e-09% | 3.074% | -4640479789 | -19.79%
PLUMA GRUA 500 KG | 2842201.0005 | 15144270 | -12302068.9995 | 12.12% | 10.03% | -432.8% | -52.48%
MEZCLADORA 1.5 SACOS | 5717070.2592 | 2275280 | 3441790.2592 | 24.39% | 1.507% | 60.2% | 14.68%
VIBROCOMPACTADOR | 14173108.9889 | 1431154.56 | 12741954.4289 | 60.46% | 0.9481% | 89.9% | 54.35%
BOMBA DE ACHIQUE Ø 3" | 710550.2501 | 1244740 | -534189.7499 | 3.031% | 0.8246% | -75.18% | -2.279%
EQUIPO PARA IZAJE | 0.01 | 3703122.5 | -3703122.49 | 4.266e-08% | 2.453% | -37031224900% | -15.8%
RODILLO COMPACTADOR | 0.01 | 2900000 | -2899999.99 | 4.266e-08% | 1.921% | -28999999900% | -12.37%
MARTILLO COMPRESOR | 0.01 | 785400 | -785399.99 | 4.266e-08% | 0.5203% | -7853999900% | -3.35%
ANDAMIO TIPO PASARELA PARA SISTEMA INDUSTRIALIZADO | 0.01 | 5161215.64 | -5161215.63 | 4.266e-08% | 3.419% | -51612156300% | -22.02%
RETROEXCAVADORA | 0.01 | 2765000 | -2764999.99 | 4.266e-08% | 1.832% | -27649999900% | -11.79%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS | 0.01 | 6278008.97 | -6278008.96 | 4.266e-08% | 4.159% | -62780089600% | -26.78%
COMPRA DE EQUIPOS | 0.01 | 39376704.22 | -39376704.21 | 4.266e-08% | 26.09% | -3937670421 | -168%
HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN | 0.01 | 11264582.37 | -11264582.36 | 4.266e-08% | 7.463% | -1126458236 | -48.05%
ALQUILER ANDAMIO COLGANTE | 0.01 | 9671830 | -9671829.99 | 4.266e-08% | 6.408% | -96718299900% | -41.26%
TRANSPORTE DE EQUIPOS | 0.01 | 2459915 | -2459914.99 | 4.266e-08% | 1.63% | -24599149900% | -10.49%
ALQUILER DE TALADRO DEMOLEDOR Y TALADRO PERCUTOR | 0.01 | 6834990 | -6834989.99 | 4.266e-08% | 4.528% | -68349899900% | -29.16%
ALQUILER DE GATOS Y CERCHAS | 0.01 | 3410696 | -3410695.99 | 4.266e-08% | 2.26% | -34106959900% | -14.55%
ALQUILER MONTACARGA 5 TON | 0.01 | 1285200 | -1285199.99 | 4.266e-08% | 0.8514% | -12851999900% | -5.482%
FORMALETA METALICA PARA SARDINEL | 0.01 | 904400 | -904399.99 | 4.266e-08% | 0.5992% | -9043999900% | -3.858%
EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
ALQUILER ANDAMIO COLGANTE | -41.26%
ALQUILER DE GATOS Y CERCHAS | -14.55%
ALQUILER DE TALADRO DEMOLEDOR Y TALADRO PERCUTOR | -29.16%
ALQUILER MONTACARGA 5 TON | -5.482%
ANDAMIO TIPO PASARELA PARA SISTEMA INDUSTRIALIZADO | -22.02%
ANDAMIOS TUBULARES | -19.79%
BOMBA DE ACHIQUE Ø 3" | -2.279%
COMPRA DE EQUIPOS | -168%
EQUIPO PARA IZAJE | -15.8%
EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | -338.5%
FORMALETA METALICA PARA SARDINEL | -3.858%
HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN | -48.05%
MARTILLO COMPRESOR | -3.35%
MEZCLADORA 1.5 SACOS | 14.68%
MINICARGADOR | 79.97%
PLUMA GRUA 500 KG | -52.48%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS | -26.78%
RETROEXCAVADORA | -11.79%
RODILLO COMPACTADOR | -12.37%
TRANSPORTE DE EQUIPOS | -10.49%
VIBROCOMPACTADOR | 54.35%
Total general | -676.9%
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA |  |  | Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
EQUIPOS EN ALQUILER Y PROPIOS | -338.5% | actividades con mayor incremento |  | MINICARGADOR | 79.97%
COMPRA DE EQUIPOS | -168% |  |  | VIBROCOMPACTADOR | 54.35%
PLUMA GRUA 500 KG | -52.48% |  |  | MEZCLADORA 1.5 SACOS | 14.68%
HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN | -48.05% |  |  | Total general | 149%
ALQUILER ANDAMIO COLGANTE | -41.26%
ALQUILER DE TALADRO DEMOLEDOR Y TALADRO PERCUTOR | -29.16%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS | -26.78%
ANDAMIO TIPO PASARELA PARA SISTEMA INDUSTRIALIZADO | -22.02%
ANDAMIOS TUBULARES | -19.79%
EQUIPO PARA IZAJE | -15.8%
ALQUILER DE GATOS Y CERCHAS | -14.55%
RODILLO COMPACTADOR | -12.37%
RETROEXCAVADORA | -11.79%
TRANSPORTE DE EQUIPOS | -10.49%
ALQUILER MONTACARGA 5 TON | -5.482%
FORMALETA METALICA PARA SARDINEL | -3.858%
MARTILLO COMPRESOR | -3.35%
BOMBA DE ACHIQUE Ø 3" | -2.279%
Total general | -825.9%
La desviación del capítulo respecto al presupuesto inicial es del 676.94 % de incremento, de los cuales:
Las actividades con disminuciones generan 149% de ahorro presupuestal en el capítulo
Las actividades con incrementos generan 825.94% de incremento presupuestal en el capítulo

## Act. Disminucion
Descripción | Presupuesto | Ejecutado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACIÓN | % VARIACIÓN NETA
CARPINTERIA METALICA | 371331223.5151 | 248647788.87 | 122683434.6451 | 100% | 100% | 33.04%
BARANDA BALCON | 121330150.0682 | 76821324.19 | 44508825.8782 | 32.67% | 30.9% | 36.68% | 11.99%
BARANDA DE PUNTOS FIJOS | 98728588.7714 | 51099850.74 | 47628738.0314 | 26.59% | 20.55% | 48.24% | 12.83%
BARANDA ZONAS EXTERIORES | 12699901.4704 | 17018204.31 | -4318302.8396 | 3.42% | 6.844% | -34% | -1.163%
BARANDA PROTECCION RAMPA PARQUEADERO | 0.001 | 2600371.36 | -2600371.359 | 2.693e-10% | 1.046% | -2600371359 | -0.7003%
PUERTA CORTAFUEGO | 45096255.8739 | 32928080.09 | 12168175.7839 | 12.14% | 13.24% | 26.98% | 3.277%
PUERTA METALICA CUARTOS DE BASURA | 8867667.1214 | 8761979.36 | 105687.7614 | 2.388% | 3.524% | 1.192% | 0.02846%
PUERTA EN LAMINA CUARTO DE MAQUINAS Y BOMBAS | 799731.9047 | 1207322.24 | -407590.3353 | 0.2154% | 0.4856% | -50.97% | -0.1098%
ESCOTILLA CUARTO MAQUINAS | 1316886.4635 | 4137787.5 | -2820901.0365 | 0.3546% | 1.664% | -214.2% | -0.7597%
SOPORTES METALICOS | 0.001 | 1800056 | -1800055.999 | 2.693e-10% | 0.7239% | -1800055999 | -0.4848%
PUERTA METALICA PARA MEDIDORES 1.2x0.7 - | 0.001 | 400072 | -400071.999 | 2.693e-10% | 0.1609% | -40007199900% | -0.1077%
REPARACIONES PINTURA ESTRUCTURA METALICA | 0.0001 | 1959550.36 | -1959550.3599 | 2.693e-11% | 0.7881% | -19595503599 | -0.5277%
CUBIERTA PARQUEADEROS A NIVEL00 | 67075943.6107 | 0 | 67075943.6107 | 18.06% | 0% | 100% | 18.06%
CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA ENTREGAS | 0.0001 | 4511797.73 | -4511797.7299 | 2.693e-11% | 1.815% | -45117977299 | -1.215%
REJILLAS DE VENTILACIÓN | 0.0001 | 33697757.01 | -33697757.0099 | 2.693e-11% | 13.55% | -336977570099 | -9.075%
ESCALERA METALICA ACCESO C. DE MAQUINAS 1.7 MTS | 0.001 | 998550 | -998549.999 | 2.693e-10% | 0.4016% | -99854999900% | -0.2689%
TAPAS BASCULANTE SHUT DE BASURAS | 15416098.2265 | 2975583.48 | 12440514.7465 | 4.152% | 1.197% | 80.7% | 3.35%
MARCOS Y CONTRAMARCOS CAJAS Y CAMARAS | 0.0001 | 7729502.5 | -7729502.4999 | 2.693e-11% | 3.109% | -77295024999 | -2.082%
CARPINTERIA METALICA
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
CARPINTERIA METALICA
BARANDA BALCON | 11.99%
BARANDA DE PUNTOS FIJOS | 12.83%
BARANDA ZONAS EXTERIORES | -1.163%
BARANDA PROTECCION RAMPA PARQUEADERO | -0.7003%
PUERTA CORTAFUEGO | 3.277%
PUERTA METALICA CUARTOS DE BASURA | 0.02846%
PUERTA EN LAMINA CUARTO DE MAQUINAS Y BOMBAS | -0.1098%
ESCOTILLA CUARTO MAQUINAS | -0.7597%
SOPORTES METALICOS | -0.4848%
PUERTA METALICA PARA MEDIDORES 1.2x0.7 - | -0.1077%
REPARACIONES PINTURA ESTRUCTURA METALICA | -0.5277%
CUBIERTA PARQUEADEROS A NIVEL00 | 18.06%
CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA ENTREGAS | -1.215%
REJILLAS DE VENTILACIÓN | -9.075%
ESCALERA METALICA ACCESO C. DE MAQUINAS 1.7 MTS | -0.2689%
TAPAS BASCULANTE SHUT DE BASURAS | 3.35%
MARCOS Y CONTRAMARCOS CAJAS Y CAMARAS | -2.082%
Total general | 33.04%
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA |  | Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
REJILLAS DE VENTILACIÓN | -9.075% |  | CUBIERTA PARQUEADEROS A NIVEL00 | 18.06% | actividades con mayor disminucion
MARCOS Y CONTRAMARCOS CAJAS Y CAMARAS | -2.082% |  | BARANDA DE PUNTOS FIJOS | 12.83%
CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA ENTREGAS | -1.215% |  | BARANDA BALCON | 11.99%
BARANDA ZONAS EXTERIORES | -1.163% |  | TAPAS BASCULANTE SHUT DE BASURAS | 3.35%
ESCOTILLA CUARTO MAQUINAS | -0.7597% |  | PUERTA CORTAFUEGO | 3.277%
BARANDA PROTECCION RAMPA PARQUEADERO | -0.7003% |  | PUERTA METALICA CUARTOS DE BASURA | 0.02846%
REPARACIONES PINTURA ESTRUCTURA METALICA | -0.5277% |  | Total general | 49.53%
SOPORTES METALICOS | -0.4848%
ESCALERA METALICA ACCESO C. DE MAQUINAS 1.7 MTS | -0.2689%
PUERTA EN LAMINA CUARTO DE MAQUINAS Y BOMBAS | -0.1098%
PUERTA METALICA PARA MEDIDORES 1.2x0.7 - | -0.1077%
Total general | -16.49%
La desviación del capítulo respecto al presupuesto inicial es del 33.04% de disminucion, de los cuales:
Las actividades con disminuciones generan 49.53% de ahorro presupuestal en el capítulo
Las actividades con incrementos generan 16.49% de incremento presupuestal en el capítulo
Descripción | Presupuesto | Ejecutado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACIÓN | % VARIACIÓN NETA
22-MESONES | 233185538.8813 | 143139489.33 | 90046049.5513 |  |  | 38.62% | 0%
MESON COCINA 0.60x2.65m - TORRE A | 233185538.8813 | 143139489.33 | 90046049.5513 | 100% | 100% | 38.62% | 38.62%
MESONES
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
22-MESONES | 0%
MESON COCINA 0.60x2.65m - TORRE A | 38.62%
Total general | 38.62%
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA |  | Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
Total general |  |  | MESON COCINA 0.60x2.65m - TORRE A | 38.62% | actividades con mayor disminucion
|  |  | Total general | 38.62%
La desviación del capítulo respecto al presupuesto inicial es del 38.62% de disminucion, de los cuales:
Las actividades con disminuciones generan 38.62% de ahorro presupuestal en el capítulo
Las actividades con incrementos generan 0% de incremento presupuestal en el capítulo
Descripción | Presupuesto | Ejecutado | Diferencias | % EN PPTO | % EN PROY | % DESVIACIÓN | % VARIACIÓN NETA
45-REDES DE COMUNICACIONES | 114613152.1345 | 17036526.73 | 97576625.4045 | 100% | 100% | 85.14%
MOVIENTO DE TIERRAS | 922385.1751 | 0 | 922385.1751 | 0.8048% | 0% | 100% | 0.8048%
Tuberia PVC conduit Ø 2" - Red de Telefonia | 2273544.5183 | 1963953.66 | 309590.8583 | 1.984% | 11.53% | 13.62% | 0.2701%
Tuberia PVC conduit Ø 2" - Red de Citofonia | 3474849.6949 | 1286317.27 | 2188532.4249 | 3.032% | 7.55% | 62.98% | 1.909%
Strip telefonico 60x40x15 cms Incluye regletas | 2238682.5451 | 436660.98 | 1802021.5651 | 1.953% | 2.563% | 80.49% | 1.572%
Ducto metalico cerrado 50cms ancho 10 cms alto pintado al horno | 10198916.7519 | 5515248.97 | 4683667.7819 | 8.899% | 32.37% | 45.92% | 4.087%
Cableado sistema de Citofonia y Telefonia | 0.001 | 5913386.08 | -5913386.079 | 8.725e-10% | 34.71% | -5913386079 | -5.159%
Cableado sistema de TELEVISION | 22099469.1716 | 0 | 22099469.1716 | 19.28% | 0% | 100% | 19.28%
Cableado sistema de incendio | 53218685.1978 | 0 | 53218685.1978 | 46.43% | 0% | 100% | 46.43%
Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa | 4521891.7974 | 1237690.33 | 3284201.4674 | 3.945% | 7.265% | 72.63% | 2.865%
Caja de paso 15"x15"x4" | 202267.5269 | 0 | 202267.5269 | 0.1765% | 0% | 100% | 0.1765%
Caja de paso 8"x8"x6" | 15462459.7544 | 683269.44 | 14779190.3144 | 13.49% | 4.011% | 95.58% | 12.89%
REDES DE COMUNICACIONES
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
45-REDES DE COMUNICACIONES
MOVIENTO DE TIERRAS | 0.8048%
Tuberia PVC conduit Ø 2" - Red de Telefonia | 0.2701%
Tuberia PVC conduit Ø 2" - Red de Citofonia | 1.909%
Strip telefonico 60x40x15 cms Incluye regletas | 1.572%
Ducto metalico cerrado 50cms ancho 10 cms alto pintado al horno | 4.087%
Cableado sistema de Citofonia y Telefonia | -5.159%
Cableado sistema de TELEVISION | 19.28%
Cableado sistema de incendio | 46.43%
Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa | 2.865%
Caja de paso 15"x15"x4" | 0.1765%
Caja de paso 8"x8"x6" | 12.89%
Total general | 85.14%
Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA |  | Etiquetas de fila | Suma de % VARIACIÓN NETA
Cableado sistema de Citofonia y Telefonia | -5.159% |  | Cableado sistema de incendio | 46.43% | actividades con mayor disminucion
Total general | -5.159% |  | Cableado sistema de TELEVISION | 19.28%
|  |  | Caja de paso 8"x8"x6" | 12.89%
|  |  | Ducto metalico cerrado 50cms ancho 10 cms alto pintado al horno | 4.087%
|  |  | Camara norma EMCALI tipo C3 60x100x60 cms incluye marco caja y tapa | 2.865%
|  |  | Tuberia PVC conduit Ø 2" - Red de Citofonia | 1.909%
|  |  | Strip telefonico 60x40x15 cms Incluye regletas | 1.572%
|  |  | MOVIENTO DE TIERRAS | 0.8048%
|  |  | Tuberia PVC conduit Ø 2" - Red de Telefonia | 0.2701%
|  |  | Caja de paso 15"x15"x4" | 0.1765%
|  |  | Total general | 90.3%
La desviación del capítulo respecto al presupuesto inicial es del 85.14% de disminucion, de los cuales:
Las actividades con disminuciones generan 90.3% de ahorro presupuestal en el capítulo
Las actividades con incrementos generan 5.16% de incremento presupuestal en el capítulo